## CEDULA 2025 EJE 3
EJE 3.- TODOS POR LA PAZ
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: |  | E-PPA 3.6 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS JUVENTUDES
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F 3.6.1: Contribuir a una sociedad más segura, cohesionada y pacífica en el municipio de Benito Juárez mediante estrategias de prevención de la violencia, impulso a la convivencia y fortalecimiento del bienestar social. | I_TOD_PAZ: Índice de Todos por la Paz | Ascendente | Trianual | 95.33% | SI | 23.83% | 23.83% | 23.83% | 23.83% | 100% | 99.99% | Meta Trimestral: El Índice Municipal de Todos por la Paz se integra con 3 Dimensiones y 9 subdimensiones que miden aspectos de Seguridad y Justicia, Cohesión Social y Educación para la Paz con indicadores de diferentes instituciones externas e internas al municipio . En el cuarto trimestre la meta realizada se consideró igual a la programada debido a que los indicadores no han tenido actualizaciones.. Meta Anual: La meta anual es del 99.99% se alcanzo la meta esperada
[6 empty] | 23.83% | 23.83% | 23.83% | 23.83%
P. 3.6.1.1. Impulsar el desarrollo integral de las juventudes mediante programas, políticas y acciones que promuevan su participación activa, el acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales, así como el fortalecimiento de sus derechos, identidad y bienestar, contribuyendo a la formación de ciudadanos comprometidos con su comunidad y el desarrollo sostenible. | PJPT: Porcentaje de jóvenes beneficiados en programas, talleres y eventos organizados. | Ascendente | Trimestral | 14050 | SI | 1800 | 4920 | 5868 | 3244 | 101.4% | 112.7% | Meta Trimestral: Este indicador mide el porcentaje de jóvenes beneficiados a través de programas, talleres y eventos organizados. Durante este trimestre, se beneficiaron 3,244 jóvenes que participaron en diversas actividades, como Pláticas de prevención del suicidio, feria de emprendimiento, entre otros, obteniendo un avance trimestral del 101.38% Meta Anual: Obtuvimos 112.68% de avance anual derivado a que tuvimos participación de los jovenes.
[6 empty] | 1800 | 4500 | 4550 | 3200
C 3.6.1.1.1 Bienestar juvenil impulsado con servicios integrales basados en derechos, incluyendo conferencias, brigadas de salud, talleres, foros y asesorías. | PSIB: Porcentaje de servicios integrales basados en derechos para una vida digna. | Ascendente | Trimestral | 44 | SI | 9 | 20 | 17 | 10 | 100% | 127.3% | Meta Trimestral: En este indicador tenia como meta realizar 10 actividades, para el cual se cumplio el 100% del avance trimestral, derivado a que se realizaron varias actividades: Programa de realidad virtual “ vive libre”,cine por la paz, pláticas de prevención del suicidio. Meta Anual: Cumplió con un 127.27% anual derivado a que se estuvo haciendo mas actividades de Bienestar Juvenil.
[6 empty] | 9 | 12 | 13 | 10
A 3.6.1.1.1.1 Promoción a la igualdad, inclusión y no discriminación entre las juventudes. | PIDJ: Porcentaje de actividades realizadas de promoción a la igualdad, inclusión y no discriminación en las juventudes. | Ascedente | Trimestral | 8 | SI | 1 | 2 | 3 | 3 | 150% | 112.5% | Meta Trimestral: En este indicador tiene como meta realizar 2 actividades, para el cual se realizaron 3 teniendo un avance trimestral del 150%, derivado a que se realizó la Plática “consentimiento: la clave de todo”, conversatorio “construyendo igualdad: voces por los derechos de las mujeres jóvenes”. Meta Anual: Cumplió con un 112.50% anual en este indicador
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 2
A 3.6.1.1.1.2 Desarrollo de acciones para promover el bienestar juvenil y una vida digna. | PAPBV: Porcentaje de actividades para promuever el bienestar juvenil y una Vida Digna. | Ascedente | Trimestral | 14 | SI | 1 | 11 | 5 | 5 | 125% | 157.1% | Meta Trimestral: Este indicador tenia como meta realizar 4 actividades para el cual en este trimestre se realizó 5 actividades, obteniendo un avance trimestral el 125%, derivado a que se hicieron Programa de realidad virtual “ vive libre”, Pláticas de prevención del suicidio, Festival por la prevención y la salud". Meta Anual: Cumplió con un 157.14% anual en este indicador.
[6 empty] | 1 | 4 | 5 | 4
A 3.6.1.1.1.3 Desarrollo de acciones que fomenten la cultura de paz y seguridad en las juventudes. | PPCSJ: Porcentaje de actividades que promuevan la cultura de paz y seguridad en las juventudes. | Ascedente | Trimestral | 22 | SI | 7 | 7 | 9 | 2 | 50% | 113.6% | Meta Trimestral: En este indicador tenia como meta realizar 4 actividades por lo cual se realizaron 2 derivado a que se realizaron "SUSTOS FEST" y Cine por la Paz, teniendo un avance trimestral del 50% Meta Anual: Cumplió con un 113.64% anual en este indicador
[6 empty] | 7 | 6 | 5 | 4
C 3.6.1.1.2 Actividades que fomenten el desarrollo académico, el trabajo digno, el emprendimiento y entornos sostenibles para las juventudes | PFEAJ: Porcentaje de actividades de fomento educativo, emprendimiento y ambiental dirigidas a las juventudes. | Ascedente | Trimestral | 44 | SI | 7 | 19 | 21 | 12 | 120% | 134.1% | Meta Trimestral: Para este trimestre se realizaron 12 actividades de los cuales estaba planeado 10, teniendo un avance trimestral del 120%. Se hicieron mas actividades en el indicador de participación ciudadana. Meta Anual: Cumplió con un 134.09% anual derivado a que se realizaron 12 actividades demas en este componente.
[6 empty] | 8 | 13 | 13 | 10
A 3.6.1.1.2.1 Desarrollo de actividades que fomenten la educación, el emprendimiento y el trabajo digno para las juventudes. | PFEA: Porcentaje de actividades de fomento educativo, emprendimiento y dirigidas a las juventudes. | Ascedente | Trimestral | 23 | SI | 5 | 7 | 6 | 5 | 100% | 100% | Meta Trimestral: En este indicador tiene como meta realizar 5 actividades en el cual se obtuvo un avance trimestral del 100% , realizando actividades como Platicas de Emprendimiento, Entrega de Computadoras "Juventud es Poder Conectar", y tarjeta Juventud es Poder. Meta Anual: Cumplió con un 100% anual para este indicador
[6 empty] | 6 | 6 | 6 | 5
A 3.6.1.1.2.2 Desarrollo de actividades que fomenten la participación ciudadana y la formulación de políticas públicas en las juventudes. | PPCJ: Porcentaje de actividades que fomenten la participación ciudadana de las juventudes. | Ascedente | Trimestral | 13 | SI | 2 | 10 | 11 | 6 | 200% | 223.1% | Meta Trimestral: En este indicador se tenia contemplado realizar 3 actividades en el cual se realizaron 6 actividades, derivado a que se hicieron Feria para la construcción de la legalidad y la paz en cecyte II, Debate Politico, Comite Juvenil Universitario ; Obteniendo un avance trimestral del 200% Meta Anual: Cumplió con un 223.08% anual en esta actividad.
[6 empty] | 2 | 4 | 4 | 3
A 3.6.1.1.2.3 Desarrollo de actividades que fomenten la sostenibilidad, la dignidad y la adecuación de los entornos. | PAED: Porcentaje de actividades que fomenten los entornos sostenibles y dignos para las juventudes. | Ascedente | Trimestral | 8 | SI | 0 | 2 | 4 | 1 | 50% | 87.5% | Meta Trimestral: En este trimestre se realizaron 1 actividad de las que se tenia contemplado realizar 2, obteniendo un avance trimestral del 50% en el cual se realizó Foro ambiental “transforma tu entorno” Meta Anual: Cumplió con un 87.50% de avance anual en este indicador.
[6 empty] | 0 | 3 | 3 | 2
ELABORÓ C. Jennifer Francisca López Ávila Coordinadora Administrativa |  |  |  |  | REVISÓ Lic. José Fernando Díaz Nuñez Dirección General de Planeación Municipal | [5 empty] | AUTORIZÓ C. José Agustín Hernández Salazar Director General del IMJUVE

## CEDULA 2026 EJE 3
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F. 3.XX.1: Contribuir a la creación de una sociedad más segura y unida mediante estrategias de prevención de la violencia y el impulso de actividades que fomenten la convivencia y el bienestar social. | I_TOD_PAZ: Índice de Todos por la Paz | Ascendente | Trianual | 96.24% | SI | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 24.06% | 24.06% | 24.06% | 24.06%
EJEMPLO DE FORMULACIÓN | [9 empty] | ND | ND
P.
C
A
A
ELABORÓ (nombre, cargo y firma) |  |  |  |  | REVISÓ Dr. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [5 empty] | AUTORIZÓ (nombre, cargo y firma)

## CEDULA 2027 EJE 3
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2027
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F. 3.XX.1: Contribuir a la creación de una sociedad más segura y unida mediante estrategias de prevención de la violencia y el impulso de actividades que fomenten la convivencia y el bienestar social. | I_TOD_PAZ: Índice de Todos por la Paz | Ascendente | Trianual | 96.01% | SI | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 24% | 24% | 24% | 24%
EJEMPLO DE FORMULACIÓN | [9 empty] | ND | ND
P.
C
A
A
ELABORÓ (nombre, cargo y firma) |  |  |  |  | REVISÓ Dr. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [5 empty] | AUTORIZÓ (nombre, cargo y firma)

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LA META ANUAL PROGRAMADA, LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA. EL PERIODO QUE SE INFORMA DEBE SER ACTUALIZADO EN CADA ENTREGA ES DECIR ESTE INICIA DEL 1 DE ENERO A LA FECHA DE CORTE.
PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA LA GUÍA QUE BRINDA LA ASEQROO: https://onedrive.live.com/?authkey=%21Ai5%2DwCGq%2D4tDTT8&cid=84F4E4FFF988A5F5&id=84F4E4FFF988A5F5%21104102&parId=84F4E4FFF988A5F5%2194277&o=OneUp