## CEDULA 2025 E1
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F. 1.XX.1. Contribuir al logro del Objetivo Estrategico del Plan Municipal de Desarrollo combinando nuestro compromiso con el Bienestar de las personas mediante un enfoque pragmático y profesional de la gestión pública logrando que los beneficios sean palpables y sostenibles en el tiempo. | IGOB_HUM_R: Índice de Gobierno Humanista y de Resultados | Ascendente | Trianual | No Aplica | NO | NA | - | - | - | NA | NA | Justificación Trimestral: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2025, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 1 Gobierno Humanista y de Resultados y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró. Justificación Anual: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2025, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 1 Gobierno Humanista y de Resultados y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró.
[6 empty] | NA | NA | NA | NA
EJEMPLO DE FORMULACIÓN | [9 empty] | ND | ND
P. | [11 empty] | Justificacion Trimestral: Justificación Anual:
C. | [11 empty] | Justificacion Trimestral: Justificación Anual:
A. | [11 empty] | Justificacion Trimestral: Justificación Anual:
A. | [11 empty] | Justificacion Trimestral: Justificación Anual:
Elaboró (nombre, cargo y firma) |  |  |  |  | Revisó Dr. Enrique Eduardo Encalada Sánchez Directción de Planeación de la DGPM | [5 empty] | Autorizó (nombre, cargo y firma)

## CEDULA 2026 E1
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F. 1.XX.1. Contribuir al logro del Objetivo Estrategico del Plan Municipal de Desarrollo combinando nuestro compromiso con el Bienestar de las personas mediante un enfoque pragmático y profesional de la gestión pública logrando que los beneficios sean palpables y sostenibles en el tiempo. | IGOB_HUM_R: Índice de Gobierno Humanista y de Resultados | Ascendente | Trianual | No Aplica | NO | NA | - | - | - | NA | NA | Justificación Trimestral: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2026, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 1 Gobierno Humanista y de Resultados y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró. Justificación Anual: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2026, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 1 Gobierno Humanista y de Resultados y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró.
[6 empty] | NA | NA | NA | NA
EJEMPLO DE FORMULACIÓN | [9 empty] | ND | ND
P. | [11 empty] | Justificacion Trimestral: Justificación Anual:
C. | [11 empty] | Justificacion Trimestral: Justificación Anual:
A. | [11 empty] | Justificacion Trimestral: Justificación Anual:
A. | [11 empty] | Justificacion Trimestral: Justificación Anual:
Elaboró (nombre, cargo y firma) |  |  |  |  | Revisó Dr. Enrique Eduardo Encalada Sánchez Directción de Planeación de la DGPM | [5 empty] | Autorizó (nombre, cargo y firma)

## CEDULA 2027 E1
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: |  |  | G-PPA 1.5 PROGRAMA INTEGRAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LA MEJORA REGULATORIA
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F. 1.5.1 Contribuir al logro del Objetivo Estrategico del Plan Municipal de Desarrollo combinando nuestro compromiso con el Bienestar de las personas mediante un enfoque pragmático y profesional de la gestión pública logrando que los beneficios sean palpables y sostenibles en el tiempo. | IGOB_HUM_R: Índice de Gobierno Humanista y de Resultados | Ascendente | Trianual | 80.47% | SI | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 100% | 100% | Justificación Trimestral: El Índice de Gobierno Humanista y de Resultados se integra con 5 Dimensiones y 10 subdimensiones que miden aspectos de bienestar ciudadano, transparencia, participación y eficacia en la administración pública con indicadores de diferentes instituciones externas e internas al municipio. En el cuarto trimestre la meta realizada se consideró igual a la programada debido a que los indicadores no han tenido actualizaciones. Justificación Anual: La meta anual es del 100.00% como se esperaba con base a la metra trimestral alcanzada.
[6 empty] | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12%
P. 1.5.1.1 Analizar y validar la elaboración e implementación de acciones en desarrollo administrativo, innovación y mejora regulatoria para impulsar la eficacia y modernización de los procesos de la administración pública municipal, generando mayores beneficios y reducción de costos en favor de la ciudadanía. | PPA: Porcentaje de la Población Atendida. | Ascendente | Trimestral | 56500 | SI | 18050 | 14053 | 12356 | 12311 | 100.5% | 100.5% | Justificación Trimestral: Durante este trimestre se logró superar la meta fijada, se obtiene el 100.50% de cumplimiento del periodo. Justificación Anual: Se cierra la meta anual programada con 100.48 de cumplimiento.
[6 empty] | 18000 | 14000 | 12250 | 12250
| PDMA: Porcentaje de Dependencias municipales atendidas. | Ascendente | Trimestral | 24 | SI | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | Justificación Trimestral: La Dirección de Mejora Regulatoria realizó asesorías y mesas de trabajo con el Instituto del Deporte, Instituto Contra las Adicciones y Secretaria Municipal de Obras Públicas y Servicios; y la Dirección de Desarrollo Administrativo e Innovación atendió a la Dirección de Inclusión, Bomberos y el Instituto de la Cultura y las Artes, por lo cual se llegó al 100.00% de la meta programada para el periodo. Justificación Anual: El avance cierra en línea con lo estimado, alcanzando el 100.00% de la meta anual.
[6 empty] | 6 | 6 | 6 | 6
C. 1.5.1.1.1 Trámites y Servicios de la Dirección de Ventanilla Única de Trámites y Servicios gestionados. | PTSV: Porcentaje de Trámites y Servicios gestionados en Dirección de Ventanilla. | Ascendente | Trimestral | 87000 | SI | 23515 | 22155 | 21527 | 21222 | 106.1% | 101.6% | Justificación Trimestral: Se obtiene el resultado del 106.11% de lo programado para el trimestre. Justificación Anual: Gracias a la afluencia de trámites en programas sociales se cierra con el 101.63% de la meta anual
[6 empty] | 23500 | 22000 | 21500 | 20000
A. 1.5.1.1.1.1 Brindar asesoría personalizada e integral a la ciudadanía Benitojuarense. | PAB: Porcentaje de asesorÍas brindadas. | Ascendente | Trimestral | 20000 | SI | 5530 | 5510 | 4503 | 4613 | 102.5% | 100.8% | Justificación Trimestral: A través de los diversos módulos y canales digitales se brinda de asesoría a la ciudadanía, permitiéndonos un cumplimiento de la meta trimestral del 102.51%. Justificación Anual: Se obtiene el 100.78% de la meta anual programada.
[6 empty] | 5500 | 5500 | 4500 | 4500
A. 1.5.1.1.1.2 Asesorías, trámites y servicios brindados desde la Ventanilla Inclusiva a la ciudadanía Benitojuarense. | PATSVI: Porcentaje de Asesorias, Trámites y Servicios desde la Ventanilla Inclusiva | Ascendente | Trimestral | 9000 | SI | 2505 | 2523 | 2037 | 2324 | 116.2% | 104.3% | Justificación Trimestral: A través del módulo de ventanilla inclusiva se brindó de asesoría y atención a la ciudadanía con diversas discapacidades, permitiéndonos lograr 116.20% de la meta trimestral. Justificación Anual: Se cierra el avance con 104.32% de la meta anual programada.
[6 empty] | 2500 | 2500 | 2000 | 2000
C. 1.5.1.1.2 Herramientas de Mejora Regulatoria para reducir las Cargas Administrativas. | PHMRA: Porcentaje de Herramientas de Mejora Regulatoria aplicadas. | Ascendente | Trimestral | 16 | SI | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | Justificación Trimestral: Se logra el 100.00% de la meta trimestral programada gracias a la activa participación de las dependencias municipales. Justificación Anual: Se culmina con el 100.00% de la meta anual programada.
[6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
A. 1.5.1.1.2.1 Trámites y Servicios en el Registro Municipal simplificados. | PTSS: Porcentaje de Trámites y Servicios Simplificados. | Ascendente | Trimestral | 217 | SI | 35 | 107 | 93 | 64 | 118.5% | 137.8% | Justificación Trimestral: Se logra el 118.52% de la meta anual programada derivado a que se implementó el nuevo sistema de la Dirección de Atención Ciudadana. Justificación Anual: Se termina con 137.79% de la meta anual programada establecida con los cambios trimestrales, por el nuevo sistema mencionado, por lo cual este año superaremos lo planeado.
[6 empty] | 35 | 35 | 93 | 54
A. 1.5.1.1.2.2 Capacitaciones en materia de Mejora Regulatoria. | PCCI: Porcentaje de de cursos y capacitaciones implementadas. | Ascendente | Trimestral | 29 | SI | 16 | 8 | 4 | 1 | 100% | 100% | Justificación Trimestral: Se logra el 100.00% de la meta trimestral programada gracias a la activa participación de las dependencias municipales. Justificación Anual: Se culmina con el 100.00% de la meta anual programada.
[6 empty] | 16 | 8 | 4 | 1
A. 1.5.1.1.2.3 Difusion de las herramientas de Mejora Regulatoria para la ciudadania. | PCFR: Porcentaje de conferencias y/o foros públicos realizados. | Ascendente | Trimestral | 4 | SI | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% | Justificación Trimestral: Se tiene el 100.00% de la meta trimestral programada gracias a la realización de los foros programados. Justificación Anual: Se culmina con el 100.00% de la meta anual programada.
[6 empty] | 2 | 0 | 1 | 1
A. 1.5.1.1.2.4 Inscripciones en el Resgistro Municipal de Regulaciones. | PRR: Porcentaje de Regulaciones Registradas. | Ascendente | Trimestral | 117 | SI | 6 | 31 | 49 | 51 | 102% | 117.1% | Justificación Trimestral: Se tiene el 102.00% de las inscripciones programadas gracias a la participación de los enlaces. Justificación Anual: Cerramos el año con 117.09% de la meta anual programada.
[6 empty] | 6 | 12 | 49 | 50
C. 1.5.1.1.3 Herramientas de desarrollo administrativo e innovación que permitan la transparencia, la simplificación de los procesos administrativos, y la calidad de atención de los trámites y servicios. | PHAI: Porcentaje de Herramientas Administrativas Implementadas | Ascendente | Trimestral | 16 | SI | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | Justificación Trimestral: Se cumple la meta trimestral programada al ejecutar las herramientas administrativas durante este periodo, logrando así el 100.00% de cumplimiento. Justificación Anual: Se cierra el periodo con el 100.00% de la meta anual programada gracias a la activa participación de las dependencias municipales.
[6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
A. 1.5.1.1.3.1 Manuales Administrativos para las unidades y dependencias municipales Revisados y Validados. | PMARV: Porcentaje de Manuales Administrativos Revisados y Validados | Ascendente | Trimestral | 50 | SI | 15 | 14 | 19 | 11 | 122.2% | 118% | Justificación Trimestral: Se supera al realizar 122.22% de la meta programada, validando un total de 11 manuales administrativos. Justificación Anual: Se cumple en el año el 118.00% de la meta anual planeada.
[6 empty] | 15 | 14 | 12 | 9
A. 1.5.1.1.3.2 Análisis y evaluación de las estructuras orgánicas propuestas por las dependencias, unidades y entidades de la administración pública municipal. | PEOAE: Porcentaje de Estructuras Orgánicas Analizadas y Evaluadas. | Ascendente | Trimestral | 30 | SI | 10 | 7 | 14 | 8 | 133.3% | 130% | Justificación Trimestral: Se analizaron, evaluaron y dictaminaron un total de 8 proyectos de estructuras orgánicas, cumpliendo con la meta trimestral al 133.33%. Justificación Anual: Como resultado se logró un 130.00% de la meta anual programada.
[6 empty] | 10 | 7 | 7 | 6
A. 1.5.1.1.3.3 Evaluaciones ciudadanas de atención de trámites y servicios brindados por las unidades administrativas municipales que se encargan de brindarlos. | PECAA: Porcentaje de Evaluaciones Ciudadanas de Atención Aplicadas. | Ascendente | Trimestral | 5500 | SI | 1551 | 1561 | 1365 | 1204 | 100.3% | 103.3% | Justificación Trimestral: Se logra un total de 1,204 evaluaciones ciudadanas gracias a la activa participación ciudadana, llegando a 100.33% de la meta trimestral programada. Justificación Anual: Se cierra el periodo anual con el 103.29% de la meta anual programada gracias a la activa participación de la ciudadanía.
[6 empty] | 1500 | 1500 | 1300 | 1200
A. 1.5.1.1.3.4 Capacitaciones a las y los trabajadores de las dependencias y entidades municipales para el desarrollo administrativo e innovación del Municipio. | PCTMDI: Porcentaje de Capacitaciones a las y los Trabajadores Municipales en Desarrollo e Innovación. | Ascendente | Trimestral | 144 | SI | 48 | 36 | 36 | 26 | 108.3% | 101.4% | Justificación Trimestral: Se atendieron a un total de 26 servidores públicos llegando así a la meta trimestral programada del periodo con 108.33% de cumplimiento. Justificación Anual: Se termina con el 101.39% de la meta anual programada derivado de la activa participación de las y los servidores públicos.
[6 empty] | 48 | 36 | 36 | 24
C. 1.5.1.1.4. Herramientas digitales que reduzcan los costos en gestión de trámites municipales y mejoren la calidad de vida de la población implementadas. | PHDRCI: Porcentaje de Herramientas Digitales de Reducción de Costos Implementadas | Ascendente | Trimestral | 6 | SI | 0.3 | 1 | 1 | 4 | 400% | 105% | Justificación Trimestral: Se concluyo la primera fase del sitio web, los módulos del Registro Municipal de Regulaciones (REMURE), de la Agenda Regulatoria, el Programa Anual y la Consulta Pública (herramientas de la Dirección de Mejora Regulatoria). Con ello se logra el avance del 400.00% gracias al apoyo de los becarios con especialidad en desarrollo de sistemas informáticos. Justificación Anual: En el avance anual se cierra con 105.00% del total de actividades programadas.
[6 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
A. 1.5.1.1.4.1. Interoperabilidad del Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTYS) con el Catálogo Nacional de Regulación de Trámites y Servicios. | PAIRC: Porcentaje de Avance en la Interoperabilidad del Registro Municipal de Trámites y Servicios con el Catalogo Nacional de Regulaciones, Tramites y Servicios a través del interfaz de programación de aplicaciones. | Ascendente | Trimestral | 6 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Justificación Trimestral: Debido a la derogación de la Ley General de Mejora Regulatoria, donde se cambió la ley para eliminar trámites burocráticos y que entró en vigor el 16 de julio del presente año, estamos a la espera de la publicación de los lineamientos sobre la aplicación en los diferentes órdenes de gobierno, por lo cual no se ha podido dar avance a este proceso. Justificación Anual: Debiendo esperar a que la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (antes CONAMER) publique los Lineamientos para la Implementación del Modelo Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos, el Modelo Nacional para la Digitalización, el Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios, la Compartición de Soluciones Tecnológicas y el Desarrollo de Capacidades Públicas, así como el Modelo Nacional de Atención Ciudadana, de aplicación nacional y observancia obligatoria para los Sujetos Obligados, para retomar las actividades en relación a la implementación del proceso de interoperabilidad del REMTyS con el CNARTyS.
[6 empty] | 0 | 0 | 3 | 3
A. 1.5.1.1.4.2. Proyecto de Implementación del Sistema Integral de Ventanilla Única y el Proyecto de Implementación del Sistema de Gestión de Turnos en la Ventanilla Única. | PAISIVUT: Porcentaje de Avance en la Implementación del Sistema Integral de Ventanilla Única y de Turnos. | Ascendente | Trimestral | 28 | SI | 6 | 5 | 4 | 7 | 100% | 78.57% | Justificación Trimestral: Gracias al trabajo coordinado de la Dirección de Ventanilla Única y la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, se logra cumplir con el 100.00 de la meta trimestral programada con el desarrollo del sistema de turnos para la Ventanilla Única, el cual se operará la fase de pruebas para su puesta en marcha a partir del 5 de enero. Justificación Anual: Con respecto a la meta anual, se ha cumplido con el 78.57%.
[6 empty] | 7 | 7 | 7 | 7
A. 1.5.1.1.4.3. Proyecto de Implementación del sistema para la gestión de Manuales digitales de Organización y de Procedimientos. | PAISGM: Porcentaje de Avance en la Implementación del Sistema para la Gestión de Manuales digitales de Organización y Procedimientos. | Ascendente | Trimestral | 12 | SI | 1 | 2 | 3 | 3 | 100% | 75% | Justificación Trimestral: Hay un avance del 100.00% este trimestre debido a que se ha trabajado con el apoyo de jóvenes que realizan sus prácticas profesionales y con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. Justificación Anual: Con respecto a la meta anual, se ha cumplido con el 75.00% de avance.
[6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
A. 1.5.1.1.4.4. Proyecto de Implementación de la campaña de difusión permanente para el IMDAI. | PAICDI: Porcentaje de Avance en la Implementación de la campaña digital del IMDAI. | Ascendente | Trimestral | 12 | SI | 3 | 2 | 3 | 4 | 133.3% | 100% | Justificación Trimestral: Se trabaja en el diseño del sitio web, afianzando la mejora continua al alcanzar el 133.33% de la meta trimestral. Justificación Anual: Con respecto a la meta anual, se ha cumplido con el 100.00% de avance en relación al total de actividades programadas.
[6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
Elaboró Lic. Samantha Herrera Calderón Coordinadora Administrativa del IMDAI |  |  |  |  | Revisó Lic. José Fernando Díaz Núñez Director General de Planeación Municipal | [5 empty] | Autorizó Lic. Bárbara Jackeline Iturralde Ortíz Directora General del IMDAI

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LA META ANUAL PROGRAMADA, LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA. EL PERIODO QUE SE INFORMA DEBE SER ACTUALIZADO EN CADA ENTREGA ES DECIR ESTE INICIA DEL 1 DE ENERO A LA FECHA DE CORTE.
PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA LA GUÍA QUE BRINDA LA ASEQROO: https://onedrive.live.com/?authkey=%21Ai5%2DwCGq%2D4tDTT8&cid=84F4E4FFF988A5F5&id=84F4E4FFF988A5F5%21104102&parId=84F4E4FFF988A5F5%2194277&o=OneUp