## CEDULA 1TR24 E2
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: | E- PPA 2.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA Y PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente, regular o nominal) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F. 2.2.1 Contribuir a cerrar las brechas de desigualdad reactivando y diversificando la economía y poner fin a la exclusión social para fortalecer a las familias y mejorar la calidad de vida de la población mediantes mediante la atención a los grupos vulnerables otorgándoles asistencia, apoyo y protección para su desarrollo integral. | IGCU: Índice General de Competitividad Urbana | Descendente | Anual | 4 | NO | 5 | 5 | 5 | 5 | 25% | 25% | Este indicador se modificó como una tasa de variación de lo alcanzado respecto a lo programado en la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica las posiciones de los municipios con poblaciones superiores a 500,000 habitantes y menores a un millón, que corresponde a Cancún. En este trimestre la posición ocupada sigue siendo la misma disponible en 2023. La tasa de variación en el avance trimestral fue de 25%, un valor positivo que indica que el porcentaje de variación en la posición coupada en el Índice General de Competitividad Urbana del IMCO se incrementó en lugar de disminuir respecto a lo esperado. El avance anual en el segundo trimestr es igual al avance trimestral del segundo trimestre debido a que al aplicar la fórmula establecida en la Guía arroja el mismo resultado.
[6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
P.2.2.1.1. Los grupos en situación prioritaria del Municipio de Benito Juárez reciben atención, asistencia, apoyo y protección para su desarrollo integral. | PPA: Porcentaje de Personas en situación prioritaria Atendidas por el Sistema DIF de Benito Juárez. SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. BJ: Benito Juárez | Ascendente Regular | Trimestral | 168114 | Si | 47459 | 43492 | 52670 | 42308 | 112.8% | 110.6% | Meta Trimestral: Se atendieron a 42,308,670 personas de los grupos en situación prioritaria del Municipio de Benito Juárez reciben atención, asistencia, apoyo y protección para su desarrollo integral de los 37,519 programados, lo que representó un avance del 112.76% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se atendieron a 185,929 personas de los grupos en situación prioritaria del Municipio de Benito Juárez reciben atención, asistencia, apoyo y protección para su desarrollo integral de los 168,114 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 110.60%.
[6 empty] | 40248 | 36864 | 53483 | 37519
C.2.2.1.1.1. Propuestas, políticas, acuerdos, planes y programas que en la Junta Directiva, Comités y Consejos fueron presentados. | PPAPPP: Porcentaje de Políticas, Acuerdos, Planes y Programas Presentados. | Ascendente Regular | Trimestral | 48 | Si | 11 | 13 | 13 | 13 | 108.3% | 104.2% | Meta Trimestral: Se realizaron 13 propuestas políticas, acuerdos, planes y programas por la Junta Directiva aprobados de los 12 programados, lo que representó un avance del 108.33% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 50 propuestas políticas, acuerdos, planes y programas por la Junta Directiva aprobados de los 48 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 104.17%.
[6 empty] | 12 | 12 | 12 | 12
A.2.2.1.1.1.1. Realización de actividades de representación, coordinación, gestión, vinculación y supervisión por parte de la Dirección General del SMDIF de BJ. | PADGR: Porcentaje de Actividades de la Dirección General Realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 836 | Si | 208 | 217 | 218 | 201 | 100.5% | 101% | Meta Trimestral: Se realizaron 201 actividades de representación, coordinación, gestión, vinculación y supervisión por parte de la Dirección General del SMDIF de BJ, de los 200 programados, lo que representó un avance del 100.50% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 844 actividades de representación, coordinación, gestión, vinculación y supervisión por parte de la Dirección General del SMDIF de BJ, los 836 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 100.96%.
[6 empty] | 206 | 215 | 215 | 200
A.2.2.1.1.1.2. Elaboración de contratos, lineamientos, convenios, acuerdos y actas con empresas públicas y privadas, personas físicas, instituciones municipales, estatales, federales e internacionales, así como la realización de actos jurídicos para el cumplimiento de los objetivos del SMDIF de BJ. | PCLC: Porcentaje de Contratos, Lineamientos, Convenios, Acuerdos, Actas y Actos Jurídicos realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 842 | Si | 180 | 190 | 186 | 195 | 92.42% | 89.19% | Meta Trimestral: Se realizaron 195 contratos, lineamientos, convenios, acuerdos y actas con empresas públicas y privadas, personas físicas, instituciones municipales, estatales, federales e internacionales, así como la realización de actos jurídicos para el cumplimiento de los objetivos del SMDIF de BJ., de los 211 programados, lo que representó un avance del 92.42% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 751 contratos, lineamientos, convenios, acuerdos y actas con empresas públicas y privadas, personas físicas, instituciones municipales, estatales, federales e internacionales, así como la realización de actos jurídicos para el cumplimiento de los objetivos del SMDIF de BJ., de los 842 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 89.19%.
[6 empty] | 211 | 210 | 210 | 211
A.2.2.1.1.1.3. Realización de Procesos de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Archivo y Gestión Documental, y Cuentas Claras. | PPR: Porcentaje de Procesos Realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 192 | Si | 47 | 77 | 44 | 49 | 100% | 113% | Meta Trimestral: Se realizaron 49 Procesos de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Archivo y Gestión Documental, y Cuentas Claras, de los 49 programados, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 217 Procesos de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Archivo y Gestión Documental, y Cuentas Claras de los 192 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 113.02%.
[6 empty] | 48 | 55 | 40 | 49
A.2.2.1.1.1.4. Realización de acciones integrales para proyectar una imagen sólida de la institución, promover vinculaciones con diferentes organismos públicos y privados para gestionar patrocinios y beneficios en favor de los programas que integran el SMDIF BJ y la coordinación de actividades protocolarias interinstitucionales. | PAIR: Porcentaje de Acciones Integrales Realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 321 | Si | 84 | 69 | 84 | 84 | 100% | 100% | Meta Trimestral: Se realizaron 84 acciones integrales para proyectar una imagen sólida de la institución, promover vinculaciones con diferentes organismos públicos y privados para gestionar patrocinios y beneficios en favor de los programas que integran el SMDIF BJ y la coordinación de actividades protocolarias interinstitucionales, de los 84 programados, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 321 acciones integrales para proyectar una imagen sólida de la institución, promover vinculaciones con diferentes organismos públicos y privados para gestionar patrocinios y beneficios en favor de los programas que integran el SMDIF BJ y la coordinación de actividades protocolarias interinstitucionales, de las 321 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 100.00%.
[6 empty] | 84 | 69 | 84 | 84
A.2.2.1.1.1.5. Realización de informes de planeación, programación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas alineados al modelo de Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño. | PIR: Porcentaje de Informes Realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 120 | Si | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | 100% | Meta Trimestral: Se realizaron 30 informes de planeación, programación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas alineados al modelo de Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, de los 30 programados, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 120 informes de planeación, programación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas alineados al modelo de Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño de las 120 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 100.00%.
[6 empty] | 30 | 30 | 30 | 30
A.2.2.1.1.1.6. Difusión de los Programas y Acciones del Sistema Municipal DIF Benito Juárez. | PPAD: Porcentaje de Programas y Acciones del Sistema DIF de Benito Juárez Difundidas. | Ascendente Regular | Trimestral | 660 | Si | 127 | 168 | 169 | 266 | 98.52% | 110.6% | Meta Trimestral: Se realizaron 266 difusiones de los Programas y Acciones del Sistema Municipal DIF Benito Juárez, de los 270 programados, lo que representó un avance del 98.52% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 730 Difusiones de los Programas y Acciones del Sistema Municipal DIF de Benito Juárez de las 660 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 110.61%.
[6 empty] | 100 | 170 | 120 | 270
A.2.2.1.1.1.7. Atención a las solicitudes de logística para los eventos institucionales del SMDIF BJ, así como municipales y estatales. | PSLEA: Porcentaje de Solicitudes de Logística de Eventos Atendidos. | Ascendente Regular | Trimestral | 420 | Si | 113 | 108 | 143 | 116 | 128.9% | 114.3% | Meta Trimestral: Se realizaron 116 Atenciones a las solicitudes de logística para los eventos institucionales del SMDIF BJ, así como municipales y estatales, de los 90 programados, lo que representó un avance del 128.89% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta trimestral debido a que impartieron platicas, talleres, cursos de invierno y posadas navideñas realizadas por las diferentes Direcciones y Coordinaciones de la institución las cuales no estaban programados y se realizo el montaje para su realización. Meta Anual: Se realizaron 480 Difusiones de los Programas y Acciones del Sistema Municipal DIF de Benito Juárez de las 420 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 114.29%.
[6 empty] | 120 | 90 | 120 | 90
A.2.2.1.1.1.8. Planeación y coordinación de la calendarización de las actividades del Patronato y el Voluntariado, en coordinación con la Dirección General. Representación e interrelación con autoridades, organismos, entre otros, para llevar a cabo gestiones y mesas de trabajo. | PAPC: Porcentaje de Actividades Planeadas y Coordinadas | Ascendente Regular | Trimestral | 61 | Si | 21 | 16 | 14 | 16 | 94.12% | 109.8% | Meta Trimestral: Se realizaron 16 Planeaciones y coordinación de la calendarización de las actividades del Patronato y el Voluntariado, en coordinación con la Dirección General. Representación e interrelación con autoridades, organismos, entre otros, para llevar a cabo gestiones y mesas de trabajo, de los 17 programados, lo que representó un avance del 94.12% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 67 Planeaciones y coordinación de la calendarización de las actividades del Patronato y el Voluntariado, en coordinación con la Dirección General. Representación e interrelación con autoridades, organismos, entre otros, para llevar a cabo gestiones y mesas de trabajo, de los 61 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 109.84%.
[6 empty] | 16 | 16 | 12 | 17
A.2.2.1.1.1.9 Procuración de apoyos económicos, donativos y de recursos, mediante gestiones del Voluntariado ante instituciones públicas, privadas, asociaciones, entre otros, así como la organización de eventos para coadyuvar al mejoramiento de los programas y servicios del SMDIF BJ. | PAERP: Porcentaje de Apoyos Económicos, Donativos y de Recursos para el SMDIF BJ Procurados. | Ascendente Regular | Trimestral | 77 | Si | 20 | 26 | 30 | 39 | 185.7% | 149.4% | Meta Trimestral: Se realizaron 39 Procuración de apoyos económicos, donativos y de recursos, mediante gestiones del Voluntariado ante instituciones públicas, privadas, asociaciones, entre otros, así como la organización de eventos para coadyuvar al mejoramiento de los programas y servicios del SMDIF BJ, de los 21 programados, lo que representó un avance del 185.71% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada para este trimestre debido a la activa participación de las voluntarias que nos donan. Meta Anual: Se realizaron 115 Procuración de apoyos económicos, donativos y de recursos, mediante gestiones del Voluntariado ante instituciones públicas, privadas, asociaciones, entre otros, así como la organización de eventos para coadyuvar al mejoramiento de los programas y servicios del SMDIF BJ, de los 77 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 149.35%.
[6 empty] | 20 | 20 | 16 | 21
C.2.2.1.1.2. Servicios y apoyos de asistencia social a los sujetos y grupos de atención prioritaria del municipio de Benito Juárez otorgados. | PSAO: Porcentaje de Servicios y Apoyos de Asistencia Social Otorgados. | Ascendente Regular | Trimestral | 17199 | Si | 4700 | 3912 | 4893 | 4257 | 111.7% | 103.3% | Meta Trimestral: Se realizaron 4,257 Servicios y apoyos de asistencia social a los sujetos y grupos de atención prioritaria del municipio de Benito Juárez, de los 3,810 programados, lo que representó un avance del 111.73% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 17,762 Servicios y apoyos de asistencia social a los sujetos y grupos de atención prioritaria del municipio de Benito Juárez, de las 17,199 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 103.27%.
[6 empty] | 3605 | 4948 | 4836 | 3810
A.2.2.1.1.2.1. Entrega de apoyos de asistencia social a personas de atención prioritaria. | PASE: Porcentaje de Apoyos de Asistencia Social Entregados. | Ascendente Regular | Trimestral | 2700 | Si | 616 | 420 | 1003 | 676 | 118.6% | 100.6% | Meta Trimestral: Se realizaron 676 Entrega de apoyos de asistencia social a personas de atención prioritaria, de los 570 programados, lo que representó un avance del 118.60% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada para este trimestre debido al aumento en la donación de pan que se entrega a la ciudadanía y las despensas de CDC. Meta Anual: Se realizaron 2,715 Entrega de apoyos de asistencia social a personas de atención prioritaria de las 2,700 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 100.56%.
[6 empty] | 580 | 710 | 840 | 570
A.2.2.1.1.2.2. Realización de estudios socioeconómicos a personas de atención prioritaria. | PESR: Porcentaje de Estudios Socioeconómicos Realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 1199 | Si | 389 | 138 | 113 | 121 | 44.81% | 63.47% | Meta Trimestral: Se realizaron 121 estudios socioeconómicos a personas de atención prioritaria, de los 270 programados, lo que representó un avance del 44.81% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta programada para este trimestre debido a que no tuvimos campañas para la entrega de apoyos funcionales por lo cual no se generaron los estudios socioeconómicos correspondientes. Meta Anual: Se realizaron 761 estudios socioeconómicos a personas de atención prioritaria de las 1,199 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 63.47%.
[6 empty] | 295 | 274 | 360 | 270
A.2.2.1.1.2.3. Recepcionar y brindar orientaciones de los trámites y servicios a las y los usuarios que acuden al SMDIF BJ y atenciones en general. | POAB: Porcentaje de Orientaciones y Atenciones Brindadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 13300 | Si | 3695 | 3354 | 3778 | 3460 | 116.5% | 107.4% | Meta Trimestral: Se realizaron 3,460 orientaciones de los trámites y servicios a las y los usuarios que acuden al SMDIF BJ y atenciones en general, de los 2,970 programados, lo que representó un avance del 116.50% respecto a la meta trimestral programada. Se supero la meta debido a que se brindaron más orientaciónes y atenciones de las programadas. Meta Anual: Se realizaron 14,287 recepciones y se brindaron orientaciones de los trámites y servicios a las y los usuarios que acuden al SMDIF BJ y atenciones en general de las 13,300 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 107.42%.
[6 empty] | 2730 | 3964 | 3636 | 2970
C.2.2.1.1.3. Procedimientos administrativos para las diferentes Unidades Administrativas del SMDIF BJ realizados. | PPAR: Porcentaje de Procedimientos Administrativos Realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 11074 | Si | 3284 | 3288 | 2347 | 1970 | 71.17% | 98.33% | Meta Trimestral: Se realizaron 1,970 Procedimientos administrativos para las diferentes Unidades Administrativas del SMDIF BJ, de los 2,768 programados, lo que representó un avance del 71.17% respecto a la meta trimestral programada. No se alcanzo la meta debido a que por el cierre de año baja la operatividad y son menos los proedimientos administrativos que se realizan. Meta Anual: Se realizaron 10,889 procedimientos administrativos para las diferentes Unidades Administrativas del SMDIF de BJ de las 11,074 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 98.33%.
[6 empty] | 2769 | 2769 | 2768 | 2768
A.2.2.1.1.3.1. Realización de reportes contables, presupuestarios y financieros para la integración de la cuenta pública. | PRCPFE: Porcentaje de Reportes Contables, Presupuestarios y Financieros Elaborados. | Ascendente Regular | Trimestral | 100 | Si | 25 | 25 | 25 | 25 | 100% | 100% | Meta Trimestral: Se realizaron 25 reportes contables, presupuestarios y financieros para la integración de la cuenta pública de los 25 programados, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 100 reportes contables, presupuestarios y financieros para la integración de la cuenta pública de las 100 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 100.00%.
[6 empty] | 25 | 25 | 25 | 25
A.2.2.1.1.3.2. Elaboración de cédulas nominales quincenales por medio de un control de incidencias. | PCNE: Porcentaje de Cédulas Nominales Elaboradas. | Ascendente Regular | Trimestral | 1013 | Si | 304 | 438 | 329 | 667 | 274.5% | 171.6% | Meta Trimestral: Se realizaron 667 cédulas nominales quincenales por medio de un control de incidencias, de las 243 programadas, lo que representó un avance del 274.49% respecto a la meta trimestral programada. Se supero la meta debido que en el mes de diciembre la mayoría del personal del DIF sale de vacaciones y otros piden permiso sin goce de sueldo.s. Meta Anual: Se realizaron 1,738 Capacitaciones internas al personal de conformidad a la legislación aplicable en el Sistema Municipal DIF Benito Juárez de las 1,975 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 171.57%.
[6 empty] | 270 | 250 | 250 | 243
A.2.2.1.1.3.3. Capacitación interna al personal de conformidad a la legislación aplicable en el Sistema DIF de Benito Juárez. | PCC: Porcentaje de Colaboradores Capacitados. | Ascendente Regular | Trimestral | 1975 | Si | 1108 | 824 | 0 | 0 | 0% | 97.82% | Meta Trimestral: Se realizaron 0 Capacitaciones internas al personal de conformidad a la legislación aplicable en el Sistema Municipal DIF Benito Juárez, de las 493 programadas, lo que representó un avance del 0% respecto a la meta trimestral programada. La meta no fue superada debido a que con base en la operatividad de la institución fueron impartidos los cursos, de acuerdo con las necesidades de cada área llegando a la meta anual en el mes de junio del año en curso, con un total de 1,932 capacitaciones en 32 cursos. Cabe mencionar que se superó la meta establecida con los siguientes datos: trienio de 5,925 con un total 6,951 capacitados lo que representa 1,026 capacitaciones extras de los que se tenía planeado a lo largo de estos 3 años. Meta Anual: Se realizaron 1,932 Capacitaciones internas al personal de conformidad a la legislación aplicable en el Sistema Municipal DIF Benito Juárez de las 1,975 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 97.82%.
[6 empty] | 493 | 495 | 493 | 494
| PCB: Porcentaje de Capacitaciones Brindadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 60 | Si | 14 | 18 | 0 | 0 | 0% | 53.33% | Meta Trimestral: Se realizaron 0 Capacitaciones internas al personal de conformidad a la legislación aplicable en el Sistema Municipal DIF Benito Juárez, de los 15 programados, lo que representó un avance del 0.00% respecto a la meta trimestral programada. No se supero la meta de este trimestre, debido a la modernización del área a través del uso de los MOOC disminuyeron los cursos con mayor y mejor alcance, beneficiando al personal de esta institución con las siguientes cifras: se optimizaron de 60 a 32 cursos por año. Meta Anual: Se realizaron 32 capacitaciones internas al personal de conformidad a la legislación aplicable en el Sistema DIF de Benito Juárez de las 60 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 53.33%.
[6 empty] | 15 | 15 | 15 | 15
A.2.2.1.1.3.4. Elaboración de inventarios de bienes, muebles e inmuebles del Sistema DIF de Benito Juárez para su adecuado control y verificación. | PIE: Porcentaje de Inventarios de bienes, muebles e inmuebles Elaborados. | Ascendente Regular | Trimestral | 2 | Si |  | 1 | 0 | 1 | 100% | 100% | Meta Trimestral: Durante este trimestre se realizo 1 inventario de los bienes muebles e inmuebles diferentes direcciones y coordinaciones de 1 programado, lo que representa un avance del 100% de la meta programada. Meta Anual: Se realizó 2 inventario de bienes, muebles e inmuebles del Sistema DIF de Benito Juárez para su adecuado control y verificación, de los 2 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 100.00%
[6 empty] | 0 | 1 | 0 | 1
A.2.2.1.1.3.5. Adquisición de suministros de bienes, insumos, materiales y servicios para la operación del Sistema DIF de Benito Juárez. | PSE: Porcentaje de Suministros Entregados. | Ascendente Regular | Trimestral | 2200 | Si | 500 | 561 | 519 | 413 | 75.09% | 90.59% | Meta Trimestral: Se realizaron 413 Adquisiciones de suministros de bienes, insumos, materiales y servicios para la operación del Sistema Municipal DIF Benito Juárez, de los 550 programados, lo que representó un avance del 75.09% respecto a la meta trimestral programada.Durante este trimestre no se alcanzo la meta programada por que las areas bajaron la solicitud de insumos para su operatividad. Meta Anual: Se realizaron 1,993 Adquisiciones de suministros de bienes, insumos, materiales y servicios para la operación del Sistema Municipal DIF Benito Juárez de las 2,200 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 90.59%.
[6 empty] | 550 | 550 | 550 | 550
A.2.2.1.1.3.6. Realización de servicios de mantenimiento y reparación del parque vehicular del Sistema DIF de Benito Juárez para la preservación, cuidado, control y verificación del parque vehicular. | PSPVR: Porcentaje de Servicios de mantenimiento y reparación del Parque Vehicular Realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 228 | Si | 51 | 51 | 51 | 51 | 89.47% | 89.47% | Meta Trimestral: Se realizaron 51 servicios de mantenimiento y reparación del parque vehicular del Sistema DIF de Benito Juárez para la preservación, cuidado, control y verificación del parque vehicular, de los 57 programados, lo que representó un avance del 89.47% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 204 servicios de mantenimiento y reparación del parque vehicular del Sistema DIF de Benito Juárez para la preservación, cuidado, control y verificación del parque vehicular de las 228 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 89.47%.
[6 empty] | 57 | 57 | 57 | 57
A.2.2.1.1.3.7 Atención a las necesidades de mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, líneas telefónicas y red informática para su correcto funcionamiento y operación. | PMRA: Porcentaje de Mantenimientos y Reparaciones de equipos de cómputo, líneas telefónicas y red informática, Atendidas. | Ascendente Regular | Trimestral | 568 | Si | 181 | 149 | 135 | 118 | 84.89% | 102.6% | Meta Trimestral: Se realizaron 118 Atenciones de Mantenimiento y Reparaciones de equipos de cómputo, líneas telefónicas y red informática, de las 139 programadas, lo que representó un avance del 84.89% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 583 Atenciones de Mantenimiento y Reparaciones de equipos de cómputo, líneas telefónicas y red informática, de las 568 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 102.64%.
[6 empty] | 143 | 143 | 143 | 139
A.2.2.1.1.3.8 Realización de servicios de mantenimiento, reparación, remodelación, intendencia y vigilancia de las instalaciones del Sistema DIF de Benito Juárez. | PSMR: Porcentaje de Servicios de mantenimiento, limpieza, reparación, remodelación y vigilancia Realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 960 | Si | 261 | 297 | 316 | 266 | 115.7% | 118.8% | Meta Trimestral: Se realizaron 266 servicios de mantenimiento, reparación, remodelación, intendencia y vigilancia de las instalaciones del Sistema Municipal DIF Benito Juárez, de los 230 programados, lo que representó un avance del 115.65% respecto a la meta trimestral programada. La meta fue superada debido a que se pinto las oficinas y edificios que pertenecen al DIF. Meta Anual: Se realizaron 1.140 servicios de mantenimiento, reparación, remodelación, intendencia y vigilancia de las instalaciones del Sistema Municipal DIF Benito Juárez de las 960 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 118.75%.
[6 empty] | 230 | 250 | 250 | 230
C.2.2.1.1.4. Donativos a las áreas del Sistema DIF de Benito Juárez entregados. | PDE: Porcentaje de Donativos Entregados. | Ascendente Regular | Trimestral | 824 | Si | 159 | 173 | 185 | 193 | 93.69% | 86.17% | Meta Trimestral: Se realizaron 193 Entregas de Donativos a las áreas del Sistema Municipal DIF BJ, de los 206 programados, lo que representó un avance del 93.69% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 710 Entregas de Donativos a las áreas del Sistema Municipal DIF BJ de las 824 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 86.17%.
[6 empty] | 206 | 206 | 206 | 206
A.2.2.1.1.4.1. Recepción donativos en especie o monetario | PDR: Porcentaje de Donativos Recepcionados. | Ascendente Regular | Trimestral | 3204 | Si | 659 | 720 | 743 | 753 | 94.01% | 89.73% | Meta Trimestral: Se realizaron 753 Recepciones de donativos en especie o monetario, de los 801 programados, lo que representó un avance del 94.01% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 2,875 Recepciones de donativos en especie o monetario de las 3,204 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 89.73%.
[6 empty] | 801 | 801 | 801 | 801
A.2.2.1.1.4.2. Participación de Instituciones públicas, privadas, fundaciones, asociaciones, empresas socialmente responsables y sociedad civil que entregan donativos al Sistema DIF de Benito Juárez. | PIFAESP: Porcentaje de Instituciones públicas y privadas, Fundaciones, Asociaciones, Empresas socialmente responsables y la Sociedad civil Participantes. | Ascendente Regular | Trimestral | 270 | Si | 87 | 58 | 63 | 63 | 87.5% | 100.4% | Meta Trimestral: Se realizaron 63 Participaciones de Instituciones públicas, privadas, fundaciones, asociaciones, empresas socialmente responsables y sociedad civil que entregan donativos al SMDIF BJ, de los 72 programados, lo que representó un avance del 87.50% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 271 Participaciones de Instituciones públicas, privadas, fundaciones, asociaciones, empresas socialmente responsables y sociedad civil que entregan donativos al SMDIF BJ de las 270 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 100.37%.
[6 empty] | 65 | 68 | 65 | 72
C.2.2.1.1.5. Atenciones de fortalecimiento en la solución de conflictos y prevención de riesgos psicosociales a través de la cultura de la paz y los derechos de las niñas, niños y adolescentes brindadas. | PASCB: Porcentaje de Atenciones para la Solución de Conflictos Brindadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 3500 | Si | 519 | 387 | 353 | 1139 | 113.9% | 68.51% | Meta Trimestral: Se realizaron 1,139 Atenciones de fortalecimiento en la solución de conflictos y prevención de riesgos psicosociales a través de la cultura de la paz y los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de los 1,000 programados, lo que representó un avance del 113.90% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 2,398 Atenciones de fortalecimiento en la solución de conflictos y prevención de riesgos psicosociales a través de la cultura de la paz y los derechos de las niñas, niños y adolescentes de las 3500 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 68.51%.
[6 empty] | 350 | 550 | 1600 | 1000
A.2.2.1.1.5.1. Realización de acciones de la cultura de la paz para mejorar la comunicación y las relaciones familiares y sociales, así como acciones educativas enfocadas en los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la "Red de Impulsores de la Transformación". | PECPR: Porcentaje de Eventos de la Cultura de la Paz Realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 330 | Si | 53 | 19 | 14 | 25 | 30.86% | 33.64% | Meta Trimestral: Se realizaron 25 acciones de la cultura de la paz para mejorar la comunicación y las relaciones familiares y sociales, así como acciones educativas enfocadas en los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la "Red de Impulsores de la Transformación", de los 81 programados, lo que representó un avance del 30.86% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta programada para este trimestre, debido a que por cuestiones administrativas del plantel escolar Técnica 11, Moisés Saens Garza y el Hotel RIU Cancún cancelaron las fechas programadas. Meta Anual: Se realizaron 111 acciones de la cultura de la paz para mejorar la comunicación y las relaciones familiares y sociales, así como acciones educativas enfocadas en los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la "Red de Impulsores de la Transformación" de las 330 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 33.64%.
[6 empty] | 52 | 85 | 112 | 81
C.2.2.1.1.6. Atenciones de Prevención de Riesgos Psicosociales para Niñas Niños y Adolescentes, brindadas. | PARPB: Porcentaje de Atenciones de Prevención en Riesgos Psicosociales, Brindadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 22600 | Si | 5198 | 6441 | 4787 | 7376 | 105.4% | 105.3% | Meta Trimestral: Se realizaron 7,376 Atenciones de Prevención de Riesgos Psicosociales para Niñas Niños y Adolescentes, de los 7,000 programados, lo que representó un avance del 105.37% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 23,802 Atenciones de Prevención de Riesgos Psicosociales para Niñas Niños y Adolescentes, de las 22,600 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 105.32%.
[6 empty] | 4800 | 4800 | 6000 | 7000
A.2.2.1.1.6.1. Realización de actividades de prevención de riesgos psicosociales dirigido a niñas, niños, adolescentes y adultos y que viven en el municipio de Benito Juárez en situación prioritaria. | PAPRPR: Porcentaje de Actividades de Prevención de Riesgos Psicosociales, Realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 390 | Si | 117 | 109 | 122 | 195 | 156% | 139.2% | Meta Trimestral: Se realizaron 195 actividades de prevención de riesgos psicosociales dirigido a niñas, niños, adolescentes y adultos que viven en el municipio de Benito Juárez en situación prioritaria, de los 125 programados, lo que representó un avance del 156.00% respecto a la meta trimestral programada debido a que el Jardín de Niños Hellen Keller solicitó la impartición de la plática prevensión de abuso sexual a los padres de familia del turno vespertino. Meta Anual: Se realizaron 543 actividades de prevención de riesgos psicosociales dirigido a niñas, niños, adolescentes y adultos que viven en el municipio de Benito Juárez en situación prioritaria de las 390 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 139.23%.
[6 empty] | 75 | 85 | 105 | 125
A.2.2.1.1.6.2. Realización de entregas de estímulo a la educación, alimentación y salud. | PEEAS: Porcentaje Realización de Entregas de Estímulo a la Educación, Alimentación y Salud Entregados. | Ascendente Regular | Trimestral | 920 | Si | 499 | 462 | 460 | 733 | 318.7% | 234.1% | Meta Trimestral: Se realizaron 733 entregas de estímulo a la educación, alimentación y salud, de los 230 programados, lo que representó un avance del 318.70% respecto a la meta trimestral programada. Se supero la meta debido al apoyo y gestión de la Dirección General de este Sistema para la entrega de despensas de manera mensual a las familias inscritas en el Programa de Trabajo Laboral Infantil. Meta Anual: Se realizaron 2,154 entregas de estímulo a la educación, alimentación y salud, de las 920 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 234.13%.
[6 empty] | 230 | 230 | 230 | 230
C.2.2.1.1.7. Atenciones para impulsar un sano desarrollo a través de clases, actividades, eventos y concursos de recreación, cultura y deportes para niñas, niños, adolescentes y personas adultas, brindadas. | PARCDB: Porcentaje de Atenciones de Recreación, Cultura y Deportes Brindadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 12000 | Si | 2515 | 3260 | 2070 | 3002 | 100.1% | 90.39% | Meta Trimestral: Se realizaron 3,002 Atenciones para impulsar un sano desarrollo a través de clases, actividades, eventos y concursos de recreación, cultura y deportes para niñas, niños, adolescentes y personas adultas, de los 3,000 programados, lo que representó un avance del 100.07% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 10,847 Atenciones para impulsar un sano desarrollo a través de clases, actividades, eventos y concursos de recreación, cultura y deportes para niñas, niños, adolescentes y personas adultas de las 12,000 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 90.39%.
[6 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
A.2.2.1.1.7.1. Realización de clases de recreación, cultura y deportes, para niñas, niños, adolescentes y personas adultas. | PCR: Porcentaje de Clases Realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 1000 | Si | 528 | 509 | 441 | 418 | 209% | 189.6% | Meta Trimestral: Se realizaron 418 clases de recreación, cultura y deportes, para niñas, niños, adolescentes y personas adultas, de los 200 programados, lo que representó un avance del 209.00% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta trimestral debido a que se implementaron nuevas clases deportivas y a la promoción de ls clases en las redes sociales, así como en brigadas. Meta Anual: Se realizaron 1,896 clases de recreación, cultura y deportes, para niñas, niños, adolescentes y personas adultasde las 1,000 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 189.60%.
[6 empty] | 200 | 250 | 350 | 200
A.2.2.1.1.7.2. Realización de Actividades, eventos y concursos de recreación, cultura y deportes para niñas, niños, adolescentes y personas adultas. | PAEC: Porcentaje de Actividades, Eventos y Concursos Realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 58 | Si | 12 | 8 | 7 | 12 | 85.71% | 67.24% | Meta Trimestral: Se realizaron 12 Actividades, eventos y concursos de recreación, cultura y deportes para niñas, niños, adolescentes y personas adultas, de los 14 programados, lo que representó un avance del 85.71% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 39 Actividades, eventos y concursos de recreación, cultura y deportes para niñas, niños, adolescentes y personas adultas de las 58 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 67.24%.
[6 empty] | 15 | 14 | 15 | 14
C.2.2.1.1.8. Servicios de escuelas de tiempo completo con atención educativa, asistencial, psicológica, alimentaria, trabajo social y de salud brindados | PSCADIB: Porcentaje de Servicios en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil Brindados. | Ascendente Regular | Trimestral | 689 | Si | 100 | 69 | 335 | 117 | 265.9% | 90.13% | Meta Trimestral: Se realizaron 117 Servicios de escuelas de tiempo completo con atención educativa, asistencial, psicológica, alimentaria, trabajo social y de salud, de los 44 programados, lo que representó un avance del 265.91% respecto a la meta trimestral programada. La meta fue superada debido al interés de madres y padres de familia interesados en el servicio de escuelas de tiempo completo para el ciclo escolar 2024-2025. Meta Anual: Se realizaron 621 Servicios de escuelas de tiempo completo con atención educativa, asistencial, psicológica, alimentaria, trabajo social y de salud de las 689 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 90.13%.
[6 empty] | 79 | 375 | 191 | 44
A.2.2.1.1.8.1. Realización de actividades sociales, culturales, deportivas en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. | PAR: Porcentaje de Actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas Realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 292 | Si | 94 | 98 | 26 | 105 | 104% | 110.6% | Meta Trimestral: Se realizaron 105 actividades sociales, culturales, deportivas en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, de los 101 programados, lo que representó un avance del 103.96% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 323 actividades sociales, culturales, deportivas en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil de las 292 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 110.62%.
[6 empty] | 66 | 95 | 30 | 101
A.2.2.1.1.8.2. Realización de entregas de raciones de comida para las niñas y niños inscritos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. | PRE: Porcentaje de Raciones de Comida Entregadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 28556 | Si | 6921 | 8705 | 4539 | 7539 | 130% | 97.02% | Meta Trimestral: Se realizaron 7,539 entregas de raciones de comida para las niñas y niños inscritos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, de los 5,800 programados, lo que representó un avance del 129.98% respecto a la meta trimestral programada. Se supero la meta programada debido a que se tuvieron mas ingresos niñas y niños de los programados. Meta Anual: Se realizaron 27,704 entregas de raciones de comida para las niñas y niños inscritos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil de las 28,556 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 97.02%.
[6 empty] | 8955 | 8260 | 5541 | 5800
A.2.2.1.1.8.3. Verificación y registro de los Centros para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del RENCAI en el Municipio de Benito Juárez. RENCAI Registro Nacional de los Centros de atención . | PRNCAIR: Porcentaje de Registro Nacional de Centros de Atención Infantil Realizados. RENCAI: Registro Nacional de Centros de Atención Infantil. | Ascendente Regular | Trimestral | 358 | Si | 88 | 79 | 88 | 103 | 94.5% | 100% | Meta Trimestral: Se realizaron 103 Verificaciones y registros de los Centros para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del RENCAI en el Municipio de Benito Juárez, de los 109 programados, lo que representó un avance del 94.50% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 358 Verificaciones y registros de los Centros para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del RENCAI en el Municipio de Benito Juárez de las 358 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 100.00%.
[6 empty] | 88 | 91 | 70 | 109
C.2.2.1.1.9. Atención en la prevención del delito en niñas, niños, adolescentes y personas adultas fomentando la cultura de la legalidad, brindados | PAPDB: Porcentaje de Atenciones en la Prevención del Delito, Brindadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 8640 | Si | 3395 | 1310 | 1206 | 3568 | 165.2% | 109.7% | Meta Trimestral: Se realizaron 3,568 Atención en la prevención del delito en niñas, niños, adolescentes y personas adultas fomentando la cultura de la legalidad, de los 2,160 programados, lo que representó un avance del 165.19% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada para este trimestre debido a que las escuelas Carlos Fuentes y Bachilleres plantel 1 solicitaron la impartición de pláticas en los dos turnos para atender problemáticas dentro de las instalaciones. Meta Anual: Se realizaron 9,479 Atención en la prevención del delito en niñas, niños, adolescentes y personas adultas fomentando la cultura de la legalidad de las 8,640 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 109.71%.
[6 empty] | 3240 | 2160 | 1080 | 2160
A.2.2.1.1.9.1. Impartición de pláticas de prevención del delito dirigido a niñas, niños, adolescentes y personas adultas fomentando la cultura de la legalidad. | PPI: Porcentaje de Pláticas de prevención del delito Impartidas. | Ascendente Regular | Trimestral | 128 | Si | 47 | 25 | 16 | 41 | 128.1% | 100.8% | Meta Trimestral: Se realizaron 41 Impartición de pláticas de prevención del delito dirigido a niñas, niños, adolescentes y personas adultas fomentando la cultura de la legalidad, de los 32 programados, lo que representó un avance del 128.13% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada para este trimestre debido a que las escuelas de zonas prioritarias que solicitaron pláticas solicitaron que se impartieran en los dos turnos para atender problemáticas dentro de las instalaciones. Meta Anual: Se realizaron 129 Impartición de pláticas de prevención del delito dirigido a niñas, niños, adolescentes y personas adultas fomentando la cultura de la legalidad de las 128 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 100.78%.
[6 empty] | 48 | 32 | 16 | 32
A.2.2.1.1.9.2. Realización de eventos para la prevención del delito en niñas, niños, adolescentes y personas adultas fomentando la cultura de la legalidad. | PEPR: Porcentaje de Eventos de Prevención del delito Realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 8 | Si | 3 | 1 | 1 | 2 | 100% | 87.5% | Meta Trimestral: Se realizó 2 Evento para la prevención del delito en niñas, niños, adolescentes y personas adultas fomentando la cultura de la legalidad, de los 2 programados, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizó 7 Evento para la prevención del delito en niñas, niños, adolescentes y personas adultas fomentando la cultura de la legalidad de las 8 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 87.50%.
[6 empty] | 3 | 2 | 1 | 2
C.2.2.1.1.10. Servicios jurídicos dirigidos a niñas, niños, adolescentes, víctimas de maltrato y mujeres y hombres en situación de violencia familiar brindados. | PSJB: Porcentaje de Servicios Jurídicos Brindados. | Ascendente Regular | Trimestral | 14538 | Si | 2840 | 3177 | 3917 | 3927 | 100.1% | 95.34% | Meta Trimestral: Se realizaron 3,927 Servicios jurídicos dirigidos a niñas, niños, adolescentes, víctimas de maltrato y mujeres y hombres en situación de violencia familiar, de los 3,924 programados, lo que representó un avance del 100.08% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 13,861 Servicios jurídicos dirigidos a niñas, niños, adolescentes, víctimas de maltrato y mujeres y hombres en situación de violencia familiar de las 14,538 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 95.34%.
[6 empty] | 3292 | 3360 | 3962 | 3924
A.2.2.1.1.10.1. Realización de planes de restitución de derechos para niñas, niños, adolescentes que se encuentran en situación de atención prioritaria. | PPRDR: Porcentaje de Planes de Restitución de Derechos Realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 291 | Si | 97 | 75 | 45 | 50 | 68.49% | 91.75% | Meta Trimestral: Se realizaron 50 planes de restitución de derechos para niñas, niños, adolescentes que se encuentran en situación de atención prioritaria, de los 73 programados, lo que representó un avance del 68.49% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta programada toda vez que no se obtuvo respuesta positiva por parte de la red de apoyo, cuidando el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Meta Anual: Se realizaron 267 planes de restitución de derechos para niñas, niños, adolescentes que se encuentran en situación de atención prioritaria de las 291 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 91.75%.
[6 empty] | 58 | 84 | 76 | 73
A.2.2.1.1.10.2. Elaboración de diagnósticos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. | PDVDR: Porcentaje de Diagnósticos de Vulneración de Derechos Realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 316 | Si | 104 | 101 | 59 | 47 | 64.38% | 98.42% | Meta Trimestral: Se realizaron 47 diagnósticos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, de los 73 programados, lo que representó un avance del 64.38% respecto a la meta trimestral programada. No se superó la meta programada para este trimestre dado que el grupo interdisciplinario esta en análisis de los expedientes de los niños, niñas y adolescentes cuidando el principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Meta Anual: Se realizaron 311 diagnósticos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes de las 316 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 98.42%.
[6 empty] | 88 | 81 | 74 | 73
A.2.2.1.1.10.3. Elaboración de convenios de pensión alimenticia a familias en situación prioritaria para mediación ante controversias familiares. | PCPAR: Porcentaje Convenios de Pensión Alimenticia Realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 210 | Si | 40 | 45 | 56 | 41 | 67.21% | 86.67% | Meta Trimestral: Se realizaron 41 convenios de pensión alimenticia a familias en situación prioritaria para mediación ante controversias familiares, de los 61 programados, lo que representó un avance del 67.21% respecto a la meta trimestral programada. No se alcanzo la meta ya que se persuadieron a las familias en contar con la certeza jurídica por la defensoría pública en juzgados familiares orales garantizando la pensión alimenticia en lugar de realizar convenios de buene fé. Meta Anual: Se realizaron 182 convenios de pensión alimenticia a familias en situación prioritaria para mediación ante controversias familiares de las 210 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 86.67%.
[6 empty] | 53 | 35 | 61 | 61
A.2.2.1.1.10.4. Realización de acompañamientos a niñas, niños y adolescentes a diferentes órganos institucionales (juzgados orales, tradicionales, familiares, penales y la fiscalía general). | PANNAR: Porcentaje de Acompañamientos de Niñas, Niños y Adolescentes Realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 1549 | Si | 520 | 400 | 426 | 545 | 112.1% | 122.1% | Meta Trimestral: Se realizaron 545 acompañamientos a niñas, niños y adolescentes a diferentes órganos institucionales (juzgados orales, tradicionales, familiares, penales y la fiscalía general), de los 486 programados, lo que representó un avance del 112.14% respecto a la meta trimestral programada. Los acompañamientos de NNA estan por arriba de lo proyectado, toda vez que las instancias foráneas tuvieron un incremento de audiencias solicitando la representación y contención a los NNA. Meta Anual: Se realizaron 1,891 acompañamientos a niñas, niños y adolescentes a diferentes órganos institucionales (juzgados orales, tradicionales, familiares, penales y la fiscalía general) de las 1,549 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 122.08%.
[6 empty] | 231 | 346 | 486 | 486
A.2.2.1.1.10.5. Realización de comparecencias de hechos a familias en situación prioritaria para mediación ante controversias familiares. | PCHR: Porcentaje Comparecencias de Hechos Realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 757 | Si | 270 | 345 | 343 | 332 | 140.1% | 170.4% | Meta Trimestral: Se realizaron 332 comparecencias de hechos a familias en situación prioritaria para mediación ante controversias familiares, de los 237 programados, lo que representó un avance del 140.08% respecto a la meta trimestral programada. La meta programada tubo un incremento debido a que se obtuvo respuesta favorable a los programas municipales de registro filial de NNA y personas adultas, así como para tramites escolares como becas. Meta Anual: Se realizaron 1,290 comparecencias de hechos a familias en situación prioritaria para mediación ante controversias familiares de las 757 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 170.41%.
[6 empty] | 139 | 121 | 260 | 237
A.2.2.1.1.10.6. Realización de visitas domiciliarias e institucionales para investigaciones sociales, de Juzgados Orales, Familiares, Penales, Fiscalía, DIF Estatales, Asociaciones Civiles, de la Procuraduría y el área que lo requiera. | PVDR: Porcentaje de Visitas Domiciliarias Realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 3988 | Si | 897 | 1262 | 828 | 1787 | 172.7% | 119.7% | Meta Trimestral: Se realizaron1,787 visitas domiciliarias e institucionales para investigaciones sociales, de Juzgados Orales, Familiares, Penales, Fiscalía, DIF Estatales, Asociaciones Civiles, de la Procuraduría y el área que lo requiera, de los 1,035 programados, lo que representó un avance del 172.66% respecto a la meta trimestral programada. Se supero la meta de este trimestre debido que se incrementaron las solicitudes de investigaciones que nos envian las instituciones como la Fiscalía General del Estado, Juzgados Orales, Tradicionales, Familiares, etc. Meta Anual: Se realizaron 4,774 visitas domiciliarias e institucionales para investigaciones sociales, de Juzgados Orales, Familiares, Penales, Fiscalía, DIF Estatales, Asociaciones Civiles, de la Procuraduría y el área que lo requiera de las 3,988 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 119.71%.
[6 empty] | 949 | 968 | 1036 | 1035
A.2.2.1.1.10.7. Realización de acompañamientos de niños, niñas y adolescentes a las instancias jurídicas foráneas. | PAR: Porcentaje de Acompañamientos Realizados. | Ascendente Nominal | Trimestral | 28 | Si | 3 | 9 | 5 | 3 | 50% | 71.43% | Meta Trimestral: Se realizaron 3 acompañamientos de niños, niñas y adolescentes a las instancias jurídicas foráneas, de los 6 programados, lo que representó un avance del 50.00% respecto a la meta trimestral programada. No superó la meta programada debido a que no se presentaron casos que así lo requiera, cuidando el principio del interes superior de la niñez. Meta Anual: Se realizaron 20 acompañamientos de niños, niñas y adolescentes a las instancias jurídicas foráneas de las 28 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 71.43%.
[6 empty] | 6 | 8 | 8 | 6
A.2.2.1.1.10.8. Atención psicológica a familias, personas; víctimas o generadoras de violencia y acompañamiento psicológico en atención a instancias jurídicas foráneas. | PAAR: Porcentaje de Atenciones y acompañamientos Psicológicos Realizadas. | Ascendente Nominal | Trimestral | 1604 | Si | 365 | 321 | 417 | 368 | 88.89% | 91.71% | Meta Trimestral: Se realizaron 368 Atenciones psicológicas a familias, personas; víctimas o generadoras de violencia y acompañamiento psicológico en atención a instancias jurídicas foráneas, de los 414 programados, lo que representó un avance del 88.89% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 1,471 Atenciones psicológicas a familias, personas; víctimas o generadoras de violencia y acompañamiento psicológico en atención a instancias jurídicas foráneas de las 1,604 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 91.71%.
[6 empty] | 353 | 411 | 426 | 414
C.2.2.1.1.11. Servicios integrales del Centro de Asistencia Social para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados otorgados. NNA: Niñas, Niños y Adolescentes. CAS: Centro de Asistencia Social. | PSICASO: Porcentaje de Servicios Integrales del Centro de Asistencia Social Otorgados. | Ascendente Regular | Trimestral | 2082 | Si | 514 | 308 | 278 | 203 | 38.45% | 62.58% | Meta Trimestral: Se realizaron 203 Servicios integrales del Centro de Asistencia Social para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, de los 528 programados, lo que representó un avance del 38.45% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta programada debido a que no se detectaron NNAM viajeros que se encuentren en situación migratoria para poder brindarles alojamiento temporal. Meta Anual: Se realizaron 1,303 Servicios integrales del Centro de Asistencia Social para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados de los 2,082 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 62.58%.
[6 empty] | 513 | 528 | 513 | 528
A.2.2.1.1.11.1. Control de los ingresos de las niñas, niños y adolescentes migrantes y acompañantes albergados en el Centro de Asistencia Social. | PIC: Porcentaje de Ingresos al Centro de Asistencia Social Elaborados. | Ascendente Regular | Trimestral | 140 | Si | 16 | 17 | 4 | 13 | 36.11% | 35.71% | Meta Trimestral: Se realizaron 13 Controles de los ingresos de las niñas, niños y adolescentes migrantes y acompañantes albergados en el Centro de Asistencia Social, de los 36 programados, lo que representó un avance del 36.11% respecto a la meta trimestral programada. No fue posible lograr la meta debido a que no se detectaron NNAM viajeros que se encuentren en situación migratoria para poderles brindar alojamiento temporal. Meta Anual: Se realizaron 50 Controles de los ingresos de las niñas, niños y adolescentes migrantes y acompañantes albergados en el Centro de Asistencia Social de las 140 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 35.71%.
[6 empty] | 34 | 36 | 34 | 36
A.2.2.1.1.11.2. Realización de atenciones médicas, psicológicas y de trabajo social para las niñas, niños, adolescentes y acompañantes migrantes albergados en el Centro de Asistencia Social. | PAMPTR: Porcentaje de Atenciones Médicas, Psicológicas y de Trabajo Social Realizadas. | Ascendente Nominal | Trimestral | 600 | Si | 137 | 126 | 195 | 195 | 125% | 108.8% | Meta Trimestral: Se realizaron 195 atenciones médicas, psicológicas y de trabajo social para las niñas, niños, adolescentes y acompañantes migrantes albergados en el Centro de Asistencia Social, de los 156 programados, lo que representó un avance del 125.00% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada para este trimestre debido a que los NNA alojados requirieron de una mayor atención de lo programado. Meta Anual: Se realizaron 653 atenciones médicas, psicológicas y de trabajo social para las niñas, niños, adolescentes y acompañantes migrantes albergados en el Centro de Asistencia Social de las 600 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 108.83%.
[6 empty] | 144 | 156 | 144 | 156
A.2.2.1.1.11.3. Realización de entregas de insumos para uso y consumo para las niñas, niños, adolescentes migrantes y acompañantes del Centro de Asistencia Social. | PIUC: Porcentaje de Insumos de uso y consumo Entregados. | Ascendente Regular | Trimestral | 140 | Si | 28 | 23 | 30 | 219 | 608.3% | 214.3% | Meta Trimestral: Se realizaron 219 entregas de insumos para uso y consumo para las niñas, niños, adolescentes migrantes y acompañantes del Centro de Asistencia Social, de los 36 programados, lo que representó un avance del 608.33 % respecto a la meta trimestral programada. Se supero la meta debido a que se le entrego vestido, calzado, articulos de higiene personal para cubrir las necesidads basicas de los NNA viajeros y sus acompañantes que se encuentran en situación migratoria. Meta Anual: Se realizaron 300 entregas de insumos para uso y consumo para las niñas, niños, adolescentes migrantes y acompañantes del Centro de Asistencia Social de los 140 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 214.29%.
[6 empty] | 34 | 36 | 34 | 36
A.2.2.1.1.11.4. Ejecución de actividades recreativas, lúdicas, deportivas, educativas y formativas para las niñas, niños y adolescentes migrantes y acompañantes del Centro de Asistencia Social. | PAR: Porcentaje de Actividades recreativas, lúdicas, deportivas, educativas y formativas Realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 1482 | Si | 302 | 204 | 139 | 93 | 25% | 49.8% | Meta Trimestral: Se realizaron 93 actividades recreativas, lúdicas, deportivas, educativas y formativas para las niñas, niños y adolescentes migrantes y acompañantes del Centro de Asistencia Social, de los 372 programados, lo que representó un avance del 25.00% respecto a la meta trimestral programada. No fue posible lograr la meta debido a que no se detectaron NNAM viajeros que se encuentren en situación migratoria para poderles brindar alojamiento temporal. Meta Anual: Se realizaron 738 actividades recreativas, lúdicas, deportivas, educativas y formativas para las niñas, niños y adolescentes migrantes y acompañantes del Centro de Asistencia Social de los 1,482 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 49.80%.
[6 empty] | 369 | 372 | 369 | 372
A.2.2.1.1.11.5. Realización de servicios de mantenimiento y reparación para la conservación y el buen funcionamiento del Centro de Asistencia Social. | PSCASR: Porcentaje de Servicios de mantenimiento y reparación para el Centro de Asistencia Social Realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 60 | Si | 11 | 6 | 6 | 3 | 23.08% | 43.33% | Meta Trimestral: Se realizaron 3 servicios de mantenimiento y reparación para la conservación y el buen funcionamiento del Centro de Asistencia Social, de los 13 programados, lo que representó un avance del 23.08% respecto a la meta trimestral programada. No fue posible lograr la meta debido a que los materiales requeridos para realizar los trabajos de mantenimiento se encuentran en proceso de validación. Meta Anual: Se realizaron 26 servicios de mantenimiento y reparación para la conservación y el buen funcionamiento del Centro de Asistencia Social de los 60 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 43.33%.
[6 empty] | 17 | 13 | 17 | 13
C.2.2.1.1.12. Atenciones integrales para niñas, niños y adolescentes en la Casa de Asistencia Temporal, brindados. NNA: Niñas, Niños y Adolescentes. CAT: Casa de Asistencia Temporal. | PAB: Porcentaje de Atenciones físicas, mentales y jurídicos Brindados. | Ascendente Regular | Trimestral | 7597 | Si | 1600 | 732 | 508 | 483 | 24.3% | 43.74% | Meta Trimestral: Se realizaron 483 Atenciones integrales para niñas, niños y adolescentes en la Casa de Asistencia Temporal, de los 1,988 programados, lo que representó un avance del 24.30% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta proyectada para este trimestre debido a que afortunadamente disminuyo en este trimestre los NNA que requerian que salvaguardemos su integridad y se egresaron a NNA con sus familias. Meta Anual: Se realizaron 3,323 Atenciones integrales para niñas, niños y adolescentes en la Casa de Asistencia Temporal de los 7,597 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 43.74%.
[6 empty] | 1727 | 1895 | 1987 | 1988
A.2.2.1.1.12.1. Integración de Expedientes para control de ingresos de niñas, niños y adolescentes en la Casa de Asistencia Temporal. | PEI: Porcentaje de Expedientes para control de Ingresos Integrados. | Ascendente Nominal | Trimestral | 354 | Si | 58 | 60 | 62 | 61 | 70.93% | 68.08% | Meta Trimestral: Se realizaron 61 Integraciones de Expedientes para control de ingresos de niñas, niños y adolescentes en la Casa de Asistencia Temporal, de los 86 programados, lo que representó un avance del 70.93% respecto a la meta trimestral programada. No se logro la meta proyectada debido a que afortunadamente disminuyo en este trimestre los NNA que requerian que salvaguardemos su integridad fisica y emocional. Meta Anual: Se realizaron 241 Integraciones de Expedientes para control de ingresos de niñas, niños y adolescentes en la Casa de Asistencia Temporal de los 354 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 68.08%.
[6 empty] | 95 | 87 | 86 | 86
A.2.2.1.1.12.2. Realización de acompañamientos a niñas, niños y adolescentes a diferentes órganos institucionales (Juzgados Orales, Tradicionales, Familiares, Penales y la Fiscalía General), de salud y otros. | PAR: Porcentaje de Acompañamientos Realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 1405 | Si | 329 | 197 | 181 | 198 | 53.95% | 64.41% | Meta Trimestral: Se realizaron 198 acompañamientos a niñas, niños y adolescentes a diferentes órganos institucionales (Juzgados Orales, Tradicionales, Familiares, Penales y la Fiscalía General), de salud y otros, de los 367 programados, lo que representó un avance del 53.95% respecto a la meta trimestral programada. No se logró meta programada ya que hubieron reprogramaciones en el juzgado y en la fiscalía. Meta Anual: Se realizaron 905 acompañamientos a niñas, niños y adolescentes a diferentes órganos institucionales (Juzgados Orales, Tradicionales, Familiares, Penales y la Fiscalía General), de salud y otros de las 1,405 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 64.41%.
[6 empty] | 346 | 325 | 367 | 367
A.2.2.1.1.12.3. Realización de actividades recreativas, lúdicas, deportivas, educativas y formativas para las niñas, niños y adolescentes de la Casa de Asistencia Temporal. | PALDEFR: Porcentaje de Actividades Recreativas, Lúdicas, Deportivas, Educativas y Formativas Realizadas. | Ascendente Nominal | Trimestral | 5638 | Si | 1026 | 443 | 723 | 1363 | 97.85% | 63.05% | Meta Trimestral: Se realizaron 1,363 actividades recreativas, lúdicas, deportivas, educativas y formativas para las niñas, niños y adolescentes de la Casa de Asistencia Temporal, de los 1,393 programados, lo que representó un avance del 97.85% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 3,555 actividades recreativas, lúdicas, deportivas, educativas y formativas para las niñas, niños y adolescentes de la Casa de Asistencia Temporal de los 5,638 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 63.05%.
[6 empty] | 1563 | 1289 | 1393 | 1393
A.2.2.1.1.12.4. Realización de entrega de insumos para uso o consumo a las niñas, niños y adolescentes de la Casa de Asistencia Temporal. | PIUCE: Porcentaje de Insumos para Uso o Consumos Entregados. | Ascendente Nominal | Trimestral | 1308 | Si | 283 | 304 | 301 | 322 | 96.99% | 92.51% | Meta Trimestral: Se realizaron 322 entregas de insumos para uso o consumo a las niñas, niños y adolescentes de la Casa de Asistencia Temporal, de los 332 programados, lo que representó un avance del 96.99% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 1,210 entregas de insumos para uso o consumo a las niñas, niños y adolescentes de la Casa de Asistencia Temporal de los 1,308 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 92.51%.
[6 empty] | 318 | 325 | 333 | 332
A.2.2.1.1.12.5. Realización de servicios de mantenimiento para la conservación y el buen funcionamiento de la Casa de Asistencia Temporal. | PSMCATR: Porcentaje de Servicios de Mantenimiento a la Casa de Asistencia Temporal Realizados. | Ascendente Nominal | Trimestral | 266 | Si | 70 | 68 | 74 | 123 | 186.4% | 125.9% | Meta Trimestral: Se realizaron 123 servicios de mantenimiento para la conservación y el buen funcionamiento de la Casa de Asistencia Temporal, de los 66 programados, lo que representó un avance del 186.36% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada ya que se libero presupuesto para la compra de materiales y conservar en buen estado el bien inmueble. Meta Anual: Se realizaron 335 servicios de mantenimiento para la conservación y el buen funcionamiento de la Casa de Asistencia Temporal de los 266 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 125.94%.
[6 empty] | 69 | 65 | 66 | 66
C.2.2.1.1.13. Servicios de prevención y atención para un entorno libre de violencia en mujeres y hombres generadores o víctimas de violencia realizadas en el Centro Especializado Para la Atención a la Violencia, Brindados. | PSPAR: Porcentaje de Servicios en Prevención y Atención para un Entorno Libre de Violencia Realizados. | Ascendente Nominal | Trimestral | 2869 | Si | 1181 | 559 | 652 | 1027 | 144.4% | 119.2% | Meta Trimestral: Se realizaron 1,027 Servicios de prevención y atención para un entorno libre de violencia en mujeres y hombres generadores o víctimas de violencia realizadas en el Centro Especializado Para la Atención a la Violencia, de los 711 programados, lo que representó un avance del 144.44% respecto a la meta trimestral programada.Se supero la meta debido a que se brindaron platicas preventivas que no estaban programadas en las que se tuvo una buena asistencia. Meta Anual: Se realizaron 3,419 Servicios de prevención y atención para un entorno libre de violencia en mujeres y hombres generadores o víctimas de violencia realizadas en el Centro Especializado Para la Atención a la Violencia de los 2,869 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 119.17%.
[6 empty] | 804 | 642 | 712 | 711
A.2.2.1.1.13.1. Realización de atenciones multidisciplinarias a personas generadoras o víctimas de violencia en el Centro Especializado para la Atención a la Violencia. | PAMR: Porcentaje de Atenciones Multidisciplinarias Realizadas. | Ascendente Nominal | Trimestral | 1910 | Si | 497 | 433 | 498 | 403 | 83.44% | 95.86% | Meta Trimestral: Se realizaron 403 atenciones multidisciplinarias a personas generadoras o víctimas de violencia en el Centro Especializado para la Atención a la Violencia, de los 483 programados, lo que representó un avance del 83.44% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 1,831 atenciones multidisciplinarias a personas generadoras o víctimas de violencia en el Centro Especializado para la Atención a la Violencia de los 1,910 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 95.86%.
[6 empty] | 453 | 491 | 483 | 483
A.2.2.1.1.13.2. Impartición de pláticas y talleres con temas para la prevención de la violencia. | PPTVPI: Porcentaje de Pláticas y Talleres para la Prevención de Violencia Impartidos. | Ascendente Nominal | Trimestral | 24 | Si | 9 | 2 | 2 | 12 | 171.4% | 104.2% | Meta Trimestral: Se impartieron 12 pláticas y talleres con temas para la prevención de la violencia, de los 7 programados, lo que representó un avance del 171.43% respecto a la meta trimestral programada. Se supero la meta debido a que se impartieon pláticas en instancias educativas e instituciones que no se tenian programadas obteniendo una buena participación de la gente. Meta Anual: Se impartieron 25 pláticas y talleres con temas para la prevención de la violencia de las 24 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 104.17%.
[6 empty] | 6 | 5 | 6 | 7
A.2.2.1.1.13.3. Impartición de capacitación para el autoempleo a mujeres receptoras de violencia en cualquiera de sus modalidades. | PCI: Porcentaje de Capacitaciones para el Autoempleo Impartidas. | Ascendente Nominal | Trimestral | 11 | Si | 2 | 5 | 4 | 2 | 100% | 118.2% | Meta Trimestral: Se impartieron 2 capacitaciones para el autoempleo a mujeres receptoras de violencia en cualquiera de sus modalidades, de los 2 programados, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se impartieron 13 capacitaciones para el autoempleo a mujeres receptoras de violencia en cualquiera de sus modalidades de las 11 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 118.18%.
[6 empty] | 2 | 4 | 3 | 2
C.2.2.1.1.14. Atenciones en actividades sociales, brigadas y eventos que contribuyen al desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los benitojuarenses realizados. | PAASBER: Porcentaje de Atenciones en Actividades sociales, Brigadas y Eventos, Realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 4520 | Si | 2413 | 924 | 2403 | 1735 | 182.6% | 165.4% | Meta Trimestral: Se realizaron 1,735 Atenciones en actividades sociales, brigadas y eventos que contribuyen al desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los benitojuarense, de los 950 programados, lo que representó un avance del 182.63% respecto a la meta trimestral programada. Se supero la meta debido a la participación activa de la población en las brigadas realizadas. Meta Anual: Se realizaron 7,475 Atenciones en actividades sociales, brigadas y eventos que contribuyen al desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los benitojuarense de las 4,520 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 165.38%.
[6 empty] | 1900 | 800 | 870 | 950
A.2.2.1.1.14.1. Realización de actividades, brigadas y eventos que fomentan el fortalecimiento del desarrollo social y el desarrollo comunitario a niñas, niños, adolescentes y la familia. | PABEFR: Porcentaje de Actividades, Brigadas y Eventos que Fomentan el Fortalecimiento del Desarrollo Social y el Desarrollo Comunitario Realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 15 | Si | 4 | 3 | 6 | 4 | 100% | 113.3% | Meta Trimestral: Se realizaron 4 actividades, brigadas y eventos que fomentan el fortalecimiento del desarrollo social y el desarrollo comunitario a niñas, niños, adolescentes y la familia, de los 4 programados, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 17 actividades, brigadas y eventos que fomentan el fortalecimiento del desarrollo social y el desarrollo comunitario a niñas, niños, adolescentes y la familia de las 15 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 113.33%.
[6 empty] | 2 | 4 | 5 | 4
C.2.2.1.1.15. Apoyos de asistencia alimentaria a la población en general lo cual contribuye a revertir las tendencias y las cifras crecientes de los problemas de una mala nutrición, entregados. | PAAAE: Porcentaje de Apoyos de Asistencia Alimentaria, Entregados. | Ascendente Regular | Trimestral | 2604950 | Si | 371098 | 1262839 | 249464 | 1008248 | 130.1% | 111% | Meta Trimestral: Se realizaron 1,008,248 Apoyos de asistencia alimentaria a la población en general lo cual contribuye a revertir las tendencias y las cifras crecientes de los problemas de una mala nutrición, de los 775,125 programados, lo que representó un avance del 130.08% respecto a la meta trimestral programada. Se supero la meta programada debido a en el mes de julio se entregaron las raciones que no se entregaron en el mes de junio y por el aumento del padron de beneficiarios en las raciones del programa de alimentación escolar en su modalidad fría (de 10,595 a 11,015) y por el incremento de las depensas del programa de Asistencia Alimentaría autorizado por el DIF Estatal. Meta Anual: Se realizaron 2,891,649 Apoyos de asistencia alimentaria a la población en general lo cual contribuye a revertir las tendencias y las cifras crecientes de los problemas de una mala nutrición, entregados de los 2,604,950 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 111.01%.
[6 empty] | 775125 | 690337 | 364363 | 775125
A.2.2.1.1.15.1. Recepción y distribución de raciones de desayunos fríos y calientes a niñas y niños de las escuelas inscritas al programa. | PRDFCE: Porcentaje de Raciones de Desayunos Fríos y Calientes Entregados. | Ascendente Regular | Trimestral | 2477750 | Si | 351720 | 1229090 | 214160 | 981440 | 132% | 112.1% | Meta Trimestral: Se realizaron 981,440 Recepciones y distribuciones de raciones de desayunos fríos y calientes a niñas y niños de las escuelas inscritas al programa, de los 743,325 programados, lo que representó un avance del 132.03% respecto a la meta trimestral programada. Se supero la meta programada debido a en el mes de julio se entregaron las raciones que no se entregaron en el mes de junio y por el aumento del padron de beneficiarios en las raciones del programa de alimentación escolar en su modalidad fría ( de 10,595 a 11,015 raciones). Meta Anual: Se realizaron 2,776,410 Recepciones y distribuciones de raciones de desayunos fríos y calientes a niñas y niños de las escuelas inscritas al programa de las 2,477,750 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 112.05%.
[6 empty] | 743325 | 658537 | 332563 | 743325
A.2.2.1.1.15.2 Entrega de raciones alimentarias diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia en el Comedor Comunitario de la región 235 a personas de atención prioritaria. | PRAE: Porcentaje de Raciones Alimentarias en el comedor comunitario Entregadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 120000 | Si | 25888 | 30692 | 32199 | 23129 | 77.1% | 93.26% | Meta Trimestral: Se realizaron 23,129 Entregas de raciones alimentarias diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia en el Comedor Comunitario de la región 235 a personas de atención prioritaria, de los 30,000 programados, lo que representó un avance del 77.10% respecto a la meta trimestral programada. no se alcanzo la meta programada debido a que muchos de los beneficiarios que son adultos mayores y personas con discapacidad no han asistido a recibir sus raciones de alimento por cuestiones de salud, presentando su justificante medico. Meta Anual: Se realizaron 111,908 Entregas de raciones alimentarias diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia en el Comedor Comunitario de la región 235 a personas de atención prioritaria de las 120,000 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 93.26%.
[6 empty] | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
A.2.2.1.1.15.3. Entrega de apoyos de asistencia alimentaria a sujetos de atención prioritaria. | PAASE: Porcentaje de Apoyos Alimentarios a Sujetos de atención prioritaria Entregados. | Ascendente Regular | Trimestral | 7200 | Si | 3000 | 3046 | 3105 | 3642 | 202.3% | 177.7% | Meta Trimestral: Se realizaron 3,642 Entregas de apoyos de asistencia alimentaria a sujetos de atención prioritaria, de los 1,800 programados, lo que representó un avance del 202.33% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta gracias al aumento de despensas (de 800 a 1000 despensas mensuales) otorgadas por el DIF Estatal y eso ha impactado en la atención a la población. Meta Anual: Se realizaron12,793 Entregas de apoyos de asistencia alimentaria a sujetos de atención prioritaria de las 7,200 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 177.68%.
[6 empty] | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
A.2.2.1.1.15.4. Realización de servicios administrativos, habilitación y mantenimiento para la operación y buen funcionamiento del Comedor Comunitario de la región 235 y Comedores Escolares. | PSAHR: Porcentaje de Servicios Administrativos, Habilitación y Mantenimiento, Realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 193 | Si | 42 | 41 | 57 | 55 | 107.8% | 101% | Meta Trimestral: Se realizaron 55 servicios administrativos, habilitación y mantenimiento para la operación y buen funcionamiento del Comedor Comunitario de la región 235 y Comedores Escolares, de los 51 programados, lo que representó un avance del 107.84% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada ya que se liberaron materiales para la conservación del bien inmueble. Meta Anual: Se realizaron 195 servicios administrativos, habilitación y mantenimiento para la operación y buen funcionamiento del Comedor Comunitario de la región 235 y Comedores Escolares de las 193 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 101.04%.
[6 empty] | 40 | 51 | 51 | 51
C.2.2.1.1.16. Atenciones para el autoempleo en los Centros de Desarrollo Comunitario y en el Centro de Emprendimiento y Desarrollo Humano para las Juventudes, Realizadas. CDC: Centros de Desarrollo Comunitario. | PAAR: Porcentaje de Atenciones para el Autoempleo, Realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 950 | Si | 268 | 340 | 300 | 127 | 127% | 108.9% | Meta Trimestral: Se realizaron 127 Atenciones para el autoempleo en los Centros de Desarrollo Comunitario y en el Centro de Emprendimiento y Desarrollo Humano para las Juventudes, de los 100 programados, lo que representó un avance del 127.00% respecto a la meta trimestral programada. Se supero la meta por la buena participación de la población al inscribirse a los cursos que se ofrecen y por la difusión que se realizo por las redes sociales. Meta Anual: Se realizaron 1,035 Atenciones para el autoempleo en los Centros de Desarrollo Comunitario y en el Centro de Emprendimiento y Desarrollo Humano para las Juventudes de las 950 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 108.95%.
[6 empty] | 180 | 350 | 320 | 100
A.2.2.1.1.16.1. Realización de Cursos de capacitación para el autoempleo en los CDC. | PCAR: Porcentaje de Cursos de Capacitación para el Autoempleo Realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 170 | Si | 41 | 46 | 40 | 24 | 96% | 88.82% | Meta Trimestral: Se realizaron 24 Cursos de Capacitación para el Autoempleo, de los 25 programados, lo que representó un avance del 96.00% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 151 Cursos de Capacitación para el Autoempleo de las 170 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 88.82%.
[6 empty] | 35 | 55 | 55 | 25
A.2.2.1.1.16.2. Realización de entregas de constancias con validez oficial por clausura de cursos que fomentan el autoempleo. | PCCE: Porcentaje de Constancias de Cursos de Capacitación Entregados. | Ascendente Regular | Trimestral | 200 | Si |  | 353 | 0 | 218 | ND | 285.5% | Meta Trimestral: Para este trimestre no se programo realizar entregas de constancias de capacitación de los diferentes cursos que se realizan en los Centros de Desarrollo Comunitario ya que de acuerdo a la calendarización ya se concluyo esta actividad, pero debido a que el ICATQR aperturo cursos durante este trimestre que no estaban programados. Se hicieron entrega de 218 constancias a igual número de personas que se inscribieron. Meta Anual: Se realizaron 571 entregas de constancias con validez oficial por clausura de cursos que fomentan el autoempleo de los 200 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 285.50%.
[6 empty] | 0 | 200 | 0 | 0
A.2.2.1.1.16.3. Actividades recreativas y educativas que contribuyen al desarrollo social y bienestar económico de la ciudadanía, brindados. | PAREB: Porcentaje de Actividades Recreativas y Educativas, Brindados. | Ascendente Regular | Trimestral | 135 | Si | 34 | 38 | 65 | 41 | 164% | 131.9% | Meta Trimestral: Se realizaron 41 Actividades recreativas y educativas que contribuyen al desarrollo social y bienestar económico de la ciudadanía, de los 25 programados, lo que representó un avance del 164.00% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada para este trimestre debido a la alta demanda de la población por realizar alguna actividad y por el inicio de actividades deportivas. Meta Anual: Se realizaron 178 Actividades recreativas y educativas que contribuyen al desarrollo social y bienestar económico de la ciudadanía de las 135 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 131.85%.
[6 empty] | 30 | 40 | 40 | 25
A.2.2.1.1.16.4. Realización de servicios administrativos y de mantenimiento, para la operación y buen funcionamiento de los CDC. | PSAMR: Porcentaje de Servicios Administrativos y de Mantenimiento en los CDC Realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 165 | Si | 42 | 42 | 42 | 42 | 102.4% | 101.8% | Meta Trimestral: Se realizaron 42 servicios administrativos y de mantenimiento, para la operación y buen funcionamiento de los CDC, de los 41 programados, lo que representó un avance del 102.44% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 168 servicios administrativos y de mantenimiento, para la operación y buen funcionamiento de los CDC de las 165 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 101.82 %.
[6 empty] | 41 | 42 | 41 | 41
C.2.2.1.1.17. Atenciones del fomento del autoempleo para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendimiento a beneficio de las personas que son capacitadas en los CDC realizadas. | PAFB: Porcentaje de Atenciones del Fomento al autoempleo Brindadas | Ascendente Regular | Trimestral | 190 | Si | 88 | 17 | 12 | 29 | 96.67% | 76.84% | Meta Trimestral: Se realizaron 29 Atenciones del fomento del autoempleo para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendimiento a beneficio de las personas que son capacitadas en los CDC, de los 30 programados, lo que representó un avance del 96.67% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 146 Atenciones del fomento del autoempleo para desarrollar y ejecutar proyectos de emprendimiento a beneficio de las personas que son capacitadas en los CDC de las 190 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 76.84%.
[6 empty] | 100 | 30 | 30 | 30
A.2.2.1.1.17.1. Realización de eventos que fomentan el autoempleo. | PEAR: Porcentaje de Eventos que fomentan el Autoempleo, Realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 12 | Si | 3 | 2 | 3 | 5 | 166.7% | 108.3% | Meta Trimestral: Se realizaron 5 eventos que fomentan el autoempleo, de los 3 programados, lo que representó un avance del 166.67% respecto a la meta trimestral programada. Se supero la meta debido a la solicitud realizada por las emprendedoras y emprendedores para que se les diera el espacio en el CDC de la Región 233 algunos viernes adicionales a los que tienen autorizados para la venta de sus productos. Meta Anual: Se realizaron 13 eventos que fomentan el autoempleo de las 12 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 108.33%.
[6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
A.2.2.1.1.17.2. Implementación de talleres para el autoempleo para personas adultas mayores. | PTAR: Porcentaje de Talleres de capacitación para el Autoempleo Realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 36 | Si | 10 | 6 | 4 | 5 | 62.5% | 69.44% | Meta Trimestral: Se realizaron 5 implementaciones de talleres para el autoempleo para personas adultas mayores, de los 8 programados, lo que representó un avance del 62.50% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta programada para este trimestre debido al atrazo originado por las condiciones climatologicas lo que provoco que algunos cursos no se concluyeran en las fechas programadas ocasionando que se cancelaran cursos que iniciarian en este trimestre. Meta Anual: Se realizaron 25 Implementaciones de talleres para el autoempleo para personas adultas mayores de las 36 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 69.44%.
[6 empty] | 10 | 8 | 10 | 8
A.2.2.1.1.17.3. Realización de servicios de habilitación y de mantenimiento del Centro de Emprendimiento y Desarrollo Humano para Personas Adultas Mayores. | PSHMR: Porcentaje de Servicios de Habilitación y de Mantenimiento Realizados. | Ascendente Nominal | Trimestral | 48 | Si | 10 | 12 | 12 | 12 | 100% | 95.83% | Meta Trimestral: Se realizaron 12 servicios de habilitación y de mantenimiento del Centro de Emprendimiento y Desarrollo Humano para Personas Adultas Mayores, de los 12 programados, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 46 servicios de habilitación y de mantenimiento del Centro de Emprendimiento y Desarrollo Humano para Personas Adultas Mayoresde los 48 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 95.83%.
[6 empty] | 12 | 12 | 12 | 12
2.2.1.1.18. Atenciones a niñas y niños de 6 a 12 años inscritos en "La llave es la clave" que habitan zonas prioritarias con actividades de aprendizaje, físicas, lúdicas, recreativas y de regularización, brindadas. | PAPLCR: Porcentaje de Atenciones del Programa la Llave es la Clave Realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 5240 | Si | 1867 | 1846 | 841 | 2058 | 141% | 126.2% | Meta Trimestral: Se realizaron 2,058 Atenciones a niñas y niños de 6 a 12 años inscritos en "La llave es la clave" que habitan zonas prioritarias con actividades de aprendizaje, físicas, lúdicas, recreativas y de regularización, de los 1,460 programados, lo que representó un avance del 140.96% respecto a la meta trimestral programada. Se supero la meta programada por el incremento en las inscripcionesde niñas y niños lo que crea que se brinden mas atenciones de las programadas. Meta Anual: Se realizaron 6.612 Atenciones a niñas y niños de 6 a 12 años inscritos en "La llave es la clave" que habitan zonas prioritarias con actividades de aprendizaje, físicas, lúdicas, recreativas y de regularización de las 5,240 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 126.18%.
[6 empty] | 1380 | 1440 | 960 | 1460
A.2.2.1.1.18.1 Realización de Actividades de aprendizaje, físicas, lúdicas, recreativas y de regularización a niñas y niños de "La llave es la clave" en zonas prioritarias. | PAR: Porcentaje de Actividades de aprendizaje, físicas, lúdicas, recreativas y de regularización Realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 634 | Si | 212 | 167 | 82 | 198 | 132% | 103.9% | Meta Trimestral: Se realizaron 198 Actividades de aprendizaje, físicas, lúdicas, recreativas y de regularización a niñas y niños de "La llave es la clave" en zonas prioritarias, de las 150 programados, lo que representó un avance del 132.00% respecto a la meta trimestral programada. Se supero la meta programada por el incremento en las inscripcionesde niñas y niños lo que crea que se realicen mas actividades de las programadas. Meta Anual: Se realizaron 659 Actividades de aprendizaje, físicas, lúdicas, recreativas y de regularización a niñas y niños de "La llave es la clave" en zonas prioritarias de los 634 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 103.94%.
[6 empty] | 220 | 180 | 84 | 150
A.2.2.1.1.18.2. Realización de cursos vacacionales a niñas y niños en zonas prioritarias. | PCVI: Porcentaje de Cursos Vacacionales Impartidos. | Ascendente Regular | Trimestral | 3 | Si |  | 1 | 2 | 1 | 100% | 133.3% | Meta Trimestral: Se realizaron 1 cursos vacacionales a niñas y niños en zonas prioritarias, de los 1 programados, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 4 cursos vacacionales a niñas y niños en zonas prioritarias de los 3 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 133.33%.
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
C.2.2.1.1.19. Servicios integrales de Salud para la población de atención prioritaria otorgados. | PSSO: Porcentaje de Servicios de Salud Otorgados. | Ascendente Regular | Trimestral | 24710 | Si | 5382 | 5796 | 5602 | 5082 | 81.7% | 88.47% | Meta Trimestral: Se realizaron 5,082 servicios integrales de Salud para la población de atención prioritaria, de los 6,220 programados, lo que representó un avance del 81.70% respecto a la meta trimestral programada. No se alcanzo la meta programada debido a las cancelaciones de pacientes en el servicio de salud mental y la poca asistencia en el servicio de optometría. Meta Anual: Se realizaron 21,862 servicios integrales de Salud para la población de atención prioritaria de las 24,710 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 88.47%.
[6 empty] | 6220 | 6135 | 6135 | 6220
A.2.2.1.1.19.1. Realización de Atenciones médicas, odontologicas y preventivas de salud a la población de situación prioritaria. | PAMPR: Porcentaje de Atenciones Médicas,odontologicas y Preventivas Realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 12300 | Si | 2671 | 3659 | 2919 | 3031 | 98.57% | 99.84% | Meta Trimestral: Se realizaron 3,031 Atenciones médicas, odontológicas y preventivas de salud a la población de situación prioritaria, de los 3,075 programados, lo que representó un avance del 98.57% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 12,280 Atenciones médicas, odontologicas y preventivas de salud a la población de situación prioritaria de las 12,300 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 99.84%.
[6 empty] | 3075 | 3075 | 3075 | 3075
A.2.2.1.1.19.2. Realización de atenciones en programas médicos especiales para las personas de atención prioritaria. | PAMO: Porcentaje de Atenciones Médicos Especiales Otorgados. | Ascendente Regular | Trimestral | 1130 | Si | 361 | 247 | 339 | 241 | 74.15% | 105.1% | Meta Trimestral: Se realizaron 241 atenciones en programas médicos especiales para las personas de atención prioritaria, de los 325 programados, lo que representó un avance del 74.15% respecto a la meta trimestral programada. En este trimestre la meta no fue alcanzada por la poca asistencia de personas en el servicio de optometría. Meta Anual: Se realizaron 1,188 atenciones en programas médicos especiales para las personas de atención prioritaria de las 1,130 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 105.13%.
[6 empty] | 325 | 240 | 240 | 325
A.2.2.1.1.19.3 Realización de atenciones de Salud Mental para la población benitojuarense. | PASMO: Porcentaje de Atenciones de Salud Mental Otorgados. | Ascendente Regular | Trimestral | 11280 | Si | 2351 | 1890 | 2344 | 1810 | 64.18% | 74.42% | Meta Trimestral: Se realizaron 1,810 atenciones de Salud Mental para la población benitojuarense, de los 2,820 programados, lo que representó un avance del 64.18% respecto a la meta trimestral programada. La meta no fue superada debido a la cancelación de citas por parte de los pacientes. Meta Anual: Se realizaron 8,395 atenciones de Salud Mental para la población benitojuarense, de los 11,280 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 74.42%.
[6 empty] | 2820 | 2820 | 2820 | 2820
C.2.2.1.1.20. Servicios Integrales a personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarlo en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal, brindados. CRIM: Centro de Rehabilitación Integral Municipal. | PSIB: Porcentaje de Servicios Integrales en el CRIM, Brindados. | Ascendente Nominal | Trimestral | 29520 | Si | 6265 | 6256 | 6797 | 6012 | 81.46% | 85.81% | Meta Trimestral: Se realizaron 6,012 Servicios Integrales a personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarlo en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal, de los 7,380 programados, lo que representó un avance del 81.46% respecto a la meta trimestral programada. La poca asistencia de pacientes en los diferentes servicios que ofrece el CRIM influyo para que no se alcazara la meta programada para este trimestre. Meta Anual: Se realizaron 25,330 Servicios Integrales a personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarlo en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal de los 29,520 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 85.81%.
[6 empty] | 7380 | 7380 | 7380 | 7380
A.2.2.1.1.20.1. Realización de terapias de rehabilitación para personas con discapacidad temporal y/o permanente. | PTRR: Porcentaje de Terapias de Rehabilitación Realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 5760 | Si | 1259 | 1538 | 1559 | 1252 | 104.3% | 97.36% | Meta Trimestral: Se realizaron 1,252 terapias de rehabilitación para personas con discapacidad temporal y/o permanente, de los 1,200 programados, lo que representó un avance del 104.33% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 5,608 terapias de rehabilitación para personas con discapacidad temporal y/o permanente de los 5,760 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 97.36%.
[6 empty] | 1400 | 1580 | 1580 | 1200
A.2.2.1.1.20.2. Brindar Servicio de transporte inclusivo UNEDIF. | PSTIB: Porcentaje de Servicios de Transporte Inclusivo UNEDIF Brindados. | Ascendente Regular | Trimestral | 6000 | Si | 1148 | 1502 | 1266 | 1112 | 74.13% | 83.8% | Meta Trimestral: Se realizaron 1,112 Servicios de transporte inclusivo UNEDIF, de los 1,500 programados, lo que representó un avance del 74.13% respecto a la meta trimestral programada. La meta no fue alcanzada debido a la cancelación del servicio por parte de los usuarios que habitualmente usan el servicio. Meta Anual: Se realizaron 5,028 Servicios de transporte inclusivo UNEDIF de los 6,000 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 83.80%.
[6 empty] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
A.2.2.1.1.20.3. Realización de Servicios de Inclusión. | PSIR: Porcentaje de Servicios de Inclusión Realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 17760 | Si | 3858 | 3216 | 3972 | 3648 | 84.25% | 82.74% | Meta Trimestral: Se realizaron 3,648 Servicios de Inclusión, de los 4,330 programados, lo que representó un avance del 84.25% respecto a la meta trimestral programada. La cancelación por parte de los usuarios en algunos servicios, es el motivo por el que no se logro alcanzar la meta programada Meta Anual: Se realizaron 14,694 Servicios de Inclusión de los 17,760 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 82.74%.
[6 empty] | 4350 | 4540 | 4540 | 4330
C.2.2.1.1.21. Planear, Coordinar, y Supervisar, Eventos y Actividades, que fomenten el Buen Trato en Familia y la Atención a las Personas Adultas Mayores realizadas. | PEAS: Porcentaje de Eventos y Actividades Coordinados y Supervisados. | Ascendente Nominal | Trimestral | 20 | Si | 5 | 5 | 7 | 5 | 100% | 110% | Meta Trimestral: Se realizaron 5 Planeaciones, Coordinar, y Supervisar, Eventos y Actividades, que fomenten el Buen Trato en Familia y la Atención a las Personas Adultas Mayores, de los 5 programados, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 22 Planeaciones, Coordinar, y Supervisar, Eventos y Actividades, que fomenten el Buen Trato en Familia y la Atención a las Personas Adultas Mayores de los 20 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 110.00%.
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5
A.2.2.1.1.21.1. Participación en actividades, brigadas y eventos, que fomenten la sana convivencia en el núcleo familiar y su comunidad. | PPBER: Porcentaje de Participación en Actividades, Brigadas y Eventos Realizados | Ascendente Nominal | Trimestral | 30 | Si | 9 | 15 | 24 | 11 | 137.5% | 196.7% | Meta Trimestral: Se realizaron 11 participaciones en actividades, brigadas y eventos, que fomenten la sana convivencia en el núcleo familiar, de las 8 programadas, lo que representó un avance del 137.50% respecto a la meta trimestral programada. Se supero la meta programada para este trimestre debido a la activa participación que se tuvo en las brigadas, actividades y eventos que se llevaron a cabo con diferentes dinámicas en beneficio de los benitojuarenses. Meta Anual: Se realizaron 59 participaciones en actividades, brigadas y eventos, que fomenten la sana convivencia en el núcleo familiar de los 30 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 196.67%.
[6 empty] | 6 | 8 | 8 | 8
C.2.2.1.1.22. Servicios integrales para personas adultas mayores, otorgados. | PSAMO: Porcentaje de Servicios integrales a personas Adultas Mayores Otorgados. | Ascendente Nominal | Trimestral | 33879 | Si | 8414 | 9095 | 10262 | 9698 | 113.2% | 110.6% | Meta Trimestral: Se realizaron 9,698 Servicios integrales para personas adultas mayores, de los 8,567 programados, lo que representó un avance del 113.20% respecto a la meta trimestral programada. Se supero la meta programada para este trimestre debido a que se atendieron diversas solicitudes de apoyo solicitadas por los adultos mayores, además de atender reportes de maltrato y abandono. Meta Anual: Se realizaron 37,469 Servicios integrales para personas adultas mayores, de los 33,879 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 110.60%.
[6 empty] | 8375 | 8440 | 8497 | 8567
A.2.2.1.1.22.1. Realización de servicios psicológicos, nutricionales, jurídicos, laborales y de trabajo social para mejorar el bienestar físico, emocional y social de las personas adultas mayores. | PSR: Porcentaje de Servicios Psicológicos, Nutricionales, Jurídicos, laborales y de tTrabajo Social Realizados. | Ascendente Nominal | Trimestral | 12710 | Si | 3173 | 3768 | 3959 | 3437 | 107.9% | 112.8% | Meta Trimestral: Se realizaron 3,437 servicios psicológicos, nutricionales, jurídicos, laborales y de trabajo social para mejorar el bienestar físico, emocional y social de las personas adultas mayores, de los 3,185 programados, lo que representó un avance del 107.91% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta del trimestre debido al seguimiento que se dio a solicitudes de atención psicológica, asesorías jurídicas y de trabajo social. Meta Anual: Se realizaron 14,337 servicios psicológicos, nutricionales, jurídicos, laborales y de trabajo social para mejorar el bienestar físico, emocional y social de las personas adultas mayores de los 12,710 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 112.80%.
[6 empty] | 3170 | 3175 | 3180 | 3185
A.2.2.1.1.22.2 Realización de actividades culturales, deportivas y sociales en los diferentes club´s de personas adultas mayores para fomentar la sana convivencia entre sus integrantes. | PAAMR: Porcentaje de Actividades para personas Adultas Mayores Realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 2015 | Si | 368 | 396 | 448 | 260 | 50.49% | 73.05% | Meta Trimestral: Se realizaron 260 actividades culturales, deportivas y sociales en los diferentes club´s de personas adultas mayores para fomentar la sana convivencia entre sus integrantes, de las 515 programadas, lo que representó un avance del 50.49% respecto a la meta trimestral programada. Debido a las festividades decembrinas muchos adultos mayores dejan de asistir a las actividades culturales y sociales por diversos motivos por lo que no se pudo llegar a la meta programada. Meta Anual:Se realizaron 448 actividades culturales, deportivas y sociales en los diferentes club´s de personas adultas mayores para fomentar la sana convivencia entre sus integrantes de las 2,015 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 60.15%.
[6 empty] | 500 | 500 | 500 | 515
A.2.2.1.1.22.3 Realización de entrega de raciones de alimentos para las personas adultas mayores en la estancia de día y club de la esperanza. | PRAE: Porcentaje de Raciones Alimenticias Entregadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 7500 | Si | 1824 | 1856 | 2345 | 1807 | 92.67% | 104.4% | Meta Trimestral: Se realizaron 1,807 entregas de raciones de alimentos para las personas adultas mayores en la estancia de día y club de la esperanza, de los 1,950 programados, lo que representó un avance del 92.67% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 2,345 entregas de raciones de alimentos para las personas adultas mayores en la estancia de día y club de la esperanza de las 7,500 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 80.33%.
[6 empty] | 1800 | 1850 | 1900 | 1950
C.2.2.1.1.23. Servicios de alojamiento temporal en la Casa Transitoria "Grandes Corazones" a personas adultas mayores en estado de abandono realizadas. | PAAMR: Porcentaje de Atenciones a personas Adultas Mayores Realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 44 | Si | 4 | 8 | 12 | 6 | 50% | 68.18% | Meta Trimestral: Se realizaron 6 Servicios de alojamiento temporal en la Casa Transitoria "Grandes Corazones" a personas adultas mayores en estado de abandono, de las 12 programadas, lo que representó un avance del 50.00% respecto a la meta trimestral programada. No se alcanzo la meta debido a que no se detectaron o canalizaron por otras instancias adultos mayores en estado de abandono. Meta Anual: Se realizaron 12 Servicios de alojamiento temporal en la Casa Transitoria "Grandes Corazones" a personas adultas mayores en estado de abandono de los 44 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 54.55%.
[6 empty] | 10 | 10 | 12 | 12
A.2.2.1.1.23.1. Realización de actividades recreativas y lúdicas para las personas adultas mayores albergados en la Casa Transitoria. | PARLR: Porcentaje de Actividades Recreativas y Lúdicas Realizadas | Ascendente Regular | Trimestral | 260 | Si | 73 | 71 | 61 | 64 | 106.7% | 103.5% | Meta Trimestral: Se realizaron 64 actividades recreativas y lúdicas para las personas adultas mayores albergados en la Casa Transitoria, de las 60 programadas, lo que representó un avance del 106.67% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 61 actividades recreativas y lúdicas para las personas adultas mayores albergados en la Casa Transitoria de las 260 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 78.85%.
[6 empty] | 65 | 70 | 65 | 60
A.2.2.1.1.23.2. Realización de servicios psicológicos, nutricionales, jurídicos, de trabajo social para mejorar el bienestar físico, emocional y social de las personas adultas mayores ingresadas en la Casa Transitoria. | PSR: Porcentaje de Servicios Psicológicos, Nutricionales, Jurídicos, trabajo social , realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 510 | Si | 141 | 135 | 165 | 135 | 100% | 112.9% | Meta Trimestral: Se realizaron 153 servicios psicológicos, nutricionales, jurídicos, de trabajo social para mejorar el bienestar físico, emocional y social de las personas adultas mayores ingresadas en la Casa Transitoria, de las 135 programadas, lo que representó un avance del 113.33% respecto a la meta trimestral programada. El incremento durante este trimestre se debe a que las personas adultas mayores que ingresan tienen una permanencia mas prolongada por falta de red de apoyo o seguimiento. Meta Anual: Se realizaron 165 servicios psicológicos, nutricionales, jurídicos, de trabajo social para mejorar el bienestar físico, emocional y social de las personas adultas mayores ingresadas en la Casa Transitoria de las 510 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 86.47%.
[6 empty] | 120 | 125 | 130 | 135
A.2.2.1.1.23.3. Realización de entrega de insumos de uso y consumo para las personas adultas mayores ingresadas a la Casa Transitoria "Grandes Corazones". | PIUCE: Porcentaje de Insumos de Uso y Consumo Entregados. | Ascendente Regular | Trimestral | 11350 | Si | 2831 | 2861 | 3272 | 3771 | 132.5% | 112.2% | Meta Trimestral: Se realizaron 3,881 entregas de insumos de uso y consumo para las personas adultas mayores ingresadas a la Casa Transitoria "Grandes Corazones", de los 2,845 programados, lo que representó un avance del 136.41% respecto a la meta trimestral programada. El incremento durante este trimestre se debe a que las personas adultas mayores que ingresan tienen una permanencia mas prolongada por falta de red de apoyo o seguimiento. Meta Anual: Se realizaron 3,272 entregas de insumos de uso y consumo para las personas adultas mayores ingresadas a la Casa Transitoria "Grandes Corazones" de los 11,350 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 78.98%.
[6 empty] | 2830 | 2835 | 2840 | 2845
C.2.2.1.1.24. Sensibilización con acciones sobre buen trato de la no violencia dirigido a las familias benitojuareses realizadas. | PSABR: Porcentaje de Sensibilizaciones con Acciones del Buen trato de la no violencia Realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 6000 | Si | 1548 | 2215 | 700 | 1869 | 124.6% | 105.5% | Meta Trimestral: Se realizaron 1,869 sensibilizaciones con acciones sobre buen trato de la no violencia dirigido a las familias benitojuareses, de los 1,500 programados, lo que representó un avance del 124.60% respecto a la meta trimestral programada. Durante este trimestre se registro un incremento en los resultados debido a la aplicación del nuevo proyecto PREVENTUR, lo que permitió avanzar en el cumplimiento de los objetivos establecidos. Meta Anual: Se realizaron 700 Sensibilizaciones con acciones sobre buen trato de la no violencia dirigido a las familias benitojuareses de las 6,000 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 74.38%.
[6 empty] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
A.2.2.1.1.24.1. Impartición de capacitaciones sobre el buen trato en familia para población en general. | PCBTI: Porcentaje de Capacitaciones de Buen Trato Impartidas. | Ascendente Regular | Trimestral | 72 | Si | 39 | 25 | 20 | 40 | 222.2% | 172.2% | Meta Trimestral: Se realizaron 40 Imparticiones de capacitaciones sobre el buen trato en familia para población en general, de las 18 programadas, lo que representó un avance del 222.22% respecto a la meta trimestral programada. Se supero la meta debido a la creciente solicitud de pláticas en instituciones educativas tanto públicas como privadas.Se registro un incremento en los resultados debido a la aplicación del nuevo proyecto PREVENTUR, además se incrementó el número de pláticas impartidas debido a solicitudes adicionales de las escuelas Rosaura Zapata, Pestalozzi, río Hondo y Manatial. Meta Anual: Se realizaron 20 Imparticiones de capacitaciones sobre el buen trato en familia para población en general de las 72 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 116.67%.
[6 empty] | 18 | 18 | 18 | 18
A.2.2.1.1.24.2. Realización de eventos que promueven el fortalecimiento de los valores y la integración familiar de los benitojuareses. | PEFVIR: Porcentaje de Eventos que promueven el Fortalecimiento de los Valores y la Integración familiar Realizados. | Ascendente Nominal | Trimestral | 8 | Si | 3 | 1 | 2 | 1 | 50% | 87.5% | Meta Trimestral: Se realizaron 1 eventos que promueve el fortalecimiento de los valores y la integración familiar de los benitojuareses, de los 2 programados, lo que representó un avance del 50.00% respecto a la meta trimestral programada. Debido a la cancelación del evento programado para el 12 de noviembre en el Hotel Hampton inn by Hilton bo se alcanzo la meta programada. Meta Anual: Se realizaron 2 eventos que promueven el fortalecimiento de los valores y la integración familiar de los benitojuareses de las 8 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 75.00%.
[6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
ELABORÓ C. Minelia del Rosario Villanueva Aguilar Coordinación de Planeación y Evaluación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Benito Juárez |  |  |  |  | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la Dirección General de Planeación Municipal | [6 empty] | AUTORIZÓ C. Doris Marisol Sendo Rodríguez Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Benito Juárez