## CEDULA EJE4 T3
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: |  | E-PP 4.3 LA CULTURA Y EL ARTE POR LA PAZ
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente, regular o nominal) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIMESTRAL | ANUAL
F. 4.3.1: Contribuir en la promoción de acciones que combatan las causas que generan las violencias y la delincuencia contribuyendo a la paz y la justica mediante la preservación, fomento y ejercicio de la cultura y las disciplinas artísticas. | PPPIVCENVIPE: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual. | Descendente | Anual | 70% | NO | 78% | 78% | 78% | 78% | 11.43% | 11.43% | La meta anual programada se modificó en la actualización del PMD 2021-2024 esperando que el porcentaje de población mayor de 18 años que se siente insegura de vivir en Cancun disminuyera al 70% a diciembre del 2024. El indicador calcula la tasa de variación entre lo realizado y lo programado, donde un valor positivo indica que el resultado fue mayor a lo esperado, un valor negativo indica que el % de avance fue menor a lo programado y un valor de cero indica que la meta alcanzada fue igual a la meta programada. Lo deseable es que el % de avance sea negativo. La tasa de variación en el avance trimestral fue de 11.43%, un valor positivo que indica que el porcentaje de población mayor de 18 años que se siente insegura de vivir en Cancún se incrementó en lugar de disminuir respecto a lo esperado. El avance anual acumulado en el segundo trimestre es igual al avance trimestral del segundo trimestre debido a que al aplicar la fórmula establecida en la Guía arroja el mismo resultado. (11.43%+11.43%)/2
|  | Descendente |  |  |  | 70% | 70% | 70% | 70%
4.3.1.1 La población del municipio de Benito Juárez desarrolla sus habilidades a través de la preservación, fomento y ejercicio de la cultura y las disciplinas artísticas. | PPAC: Porcentaje personas beneficiadas en las actividades artísticas y culturales. | Ascendente | Trimestral | 1590000 | SI | 547451 | 389841 | 377445 | 595751 | 170.2% | 120.2% | Meta trimestral: Durante este periodo se logró cumplir la meta trimestral gracias a la participación de la ciudadanía en las actividades realizadas por el Instituto. Meta Anual: Con la participación de la ciudadanía en las actividades se logró superar la meta estimada para este periodo.
[6 empty] | 540000 | 350000 | 350000 | 350000
4.3.1.1.1 Actividades artísticas y culturales que promuevan la recomposición del tejido social y la Cultura de Paz en el municipio realizadas. | PACR: Porcentaje de actividades artísticas y culturales realizadas. | Ascendente | Trimestral | 1639 | SI | 268 | 280 | 255 | 317 | 68.03% | 68.33% | Meta trimestral: De acuerdo a lo programado para este periodo se logró la realización de 317 actividades de las 466 programadas, esto debido a que los salones del Centro Cultural de las Artes se encuentran en mantenimiento para la realización de los talleres y actividades programadas en ellos. Meta Anual: Se logró un acumulado anual del 68.33% con respecto a la programación anual.
[6 empty] | 283 | 460 | 430 | 466
4.3.1.1.1.1 Realización de eventos artísticos y culturales masivos para el fomento de la Cultura de Paz. | PECP: Porcentaje de eventos masivos realizados para el fomento de la Cultura de Paz. | Ascendente | Trimestral | 64 | SI | 8 | 2 | 37 | 19 | 95% | 103.1% | Meta trimestral: En función de la operatividad del Instituto se realizó el 95% de las actividades programadas para este trimestre. Meta Anual: Se logró superar la meta programada para este ejercicio 2024 con un 103.13%.
[6 empty] | 15 | 25 | 4 | 20
4.3.1.1.1.2 Realización de actividades de proyectos en materia de arte y cultura en el municipio. | PACR: Porcentaje de actividades de proyectos artísticos y culturales realizadas. | Ascendente | Trimestral | 673 | SI | 104 | 73 | 112 | 137 | 72.49% | 63.3% | Meta trimestral: Durante este periodo se alcanzó un 72.49% de la meta programada gracias a la participación activa de la población en los programas realizados por el Instituto. Meta Anual: El porcentaje logrado para este ejercicio 2024 fue del 63.30% con respecto a la meta anual programada.
[6 empty] | 123 | 180 | 181 | 189
4.3.1.1.1.3 Realización de actividades para el fomento de la pluralidad de la identidad social y cultural. | PISC: Porcentaje de actividades de fomento de las identidades sociales y culturales. | Ascendente | Trimestral | 10 | SI | 0 | 1 | 2 | 0 | ND | 30% | Meta trimestral: No se tienen actividades programadas para este trimestre. Meta Anual: Con las actividades realizadas se alcanzó un 30% con respecto a la meta anual.
[6 empty] | 0 | 10 | 0 | 0
4.3.1.1.1.4 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Centro Cultural de las Artes. | PCCA: Porcentaje de actividades realizadas en el Centro Cultural de las Artes | Ascendente | Trimestral | 272 | SI | 0 | 7 | 6 | 2 | 2.198% | 5.515% | Meta trimestral: No se realizó el total de las actividades programadas ya que el Centro Cultural de las Artes sigue es mantenimiento para la realización optima de las actividades programadas. Meta Anual: El porcentaje anual acumulado responde a que los salones del Centro Cultural de las Artes se encuentran aun en mantenimiento para la reanudación de los talleres artísticos.
[6 empty] | 0 | 90 | 91 | 91
4.3.1.1.1.5 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Teatro Ocho de Octubre. | PT8O: Porcentaje de actividades realizadas en el Teatro 8 de Octubre. | Ascendente | Trimestral | 9 | SI | 38 | 37 | 22 | 45 | 4500% | 1578% | Meta trimestral: Durante este trimestre se superó la meta programada por los prestamos de espacio solicitados por la ciudadanía. Meta Anual: Se superó la meta programada por los prestamos de espacio solicitados por la ciudadanía.
[6 empty] | 7 | 0 | 1 | 1
4.3.1.1.1.6 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Foro Cultural Na´at. | PFCN: Porcentaje de actividades realizadas en el Foro Cultural Na´at. | Ascendente | Trimestral | 3 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Meta trimestral: Este espacio cultural se encuentra inhabilitado por momento. Meta Anual: Este espacio cultural se encuentra inhabilitado por momento.
[6 empty] | 0 | 0 | 1 | 2
4.3.1.1.1.7 Impulso de actividades en los espacios públicos orientadas al fomento de la Cultura de Paz. | PEPC: Porcentaje de actividades en los espacios públicos de Cancún | Ascendente | Trimestral | 9 | SI | 0 | 6 | 16 | 20 | 666.7% | 466.7% | Meta trimestral: Durante este trimestre no se tenían actividades programadas, sin embargo, se realizaron 20 actividades superando la meta programada. Meta Anual: Gracias a las actividades realizadas durante este ejercicio 2024 se ha logrado superar la meta anual programada.
[6 empty] | 0 | 6 | 0 | 3
4.3.1.1.1.8 Participación colectiva en proyectos artísticos, culturales y cívicos. | PPCR: Porcentaje de actividades enfocadas en la participación colectiva realizadas. | Ascendente | Trimestral | 592 | SI | 116 | 153 | 42 | 36 | 22.64% | 58.61% | Meta trimestral: Durante este trimestre las compañías Municipales de Ballet Folclórico, Danza y Coro, continúan realizando sus presentaciones. Meta Anual: Durante este ejercicio 2024 se logró un acumulado anual del 58.61% de la meta anual programada.
[6 empty] | 136 | 148 | 149 | 159
4.3.1.1.1.9 Desarrollo de la Agenda Artística y Cultural del Teatro de la Ciudad. | PATC: Porcentaje de actividades en el Teatro de la Ciudad realizadas. | Ascendente | Trimestral | 1 | SI | 0 | 0 | 3 | 38 | 3800% | 4100% | Meta trimestral: Debido a la operatividad y la respuesta de la población con respecto a las actividades realizadas en el Teatro de la Ciudad, se supero en 3800% la meta programada. Meta Anual: Se logró superar con un 4100% la meta anual programada.
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1
4.3.1.1.1.10 Realización del Carnaval de Cancún. | NACC: Número de personas asistentes al Carnaval de Cancún. | Ascendente | Trimestral | 300000 | SI | 275700 | 0 | 0 | 0 | 91.9% | 91.9% | Meta trimestral: No se cuenta con actividades programadas para este periodo. Meta Anual: No se cuenta con actividades programadas para este periodo.
[6 empty] | 300000 | 0 | 0 | 0
4.3.1.1.1.11 Desarrollo de infraestructura artística y cultural. | PADI: Porcentaje de acciones de desarrollo en infraestructura realizadas. | Ascendente | Trimestral | 6 | SI | 1 | 1 | 15 | 20 | 2000% | 616.7% | Meta trimestral: Se realizó un total de 20 actividades, superando lo meta programada para este periodo. Meta Anual: Se ha logrado superar la meta anual programada con un porcentaje del 616.67%.
[6 empty] | 2 | 1 | 2 | 1
4.3.1.1.2 Centros Culturales y estructura orgánica del Instituto de Cultura y las Artes del municipio de Benito Juárez fortalecidos. | PAFR: Porcentaje de acciones de fortalecimiento realizadas. | Ascendente | Trimestral | 294 | SI | 72 | 94 | 119 | 94 | 142.4% | 128.9% | Meta trimestral: Debido a la operatividad y requerimientos del Instituto se superó con un 142.42% de la meta programada para este trimestre. Meta Anual: Por motivos de operatividad se ha logrado superar la meta anual.
[6 empty] | 61 | 92 | 75 | 66
4.3.1.1.2.1 Equipamiento de los Centros Culturales. | PAEQ: Porcentaje de acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas | Ascendente | Trimestral | 56 | SI | 15 | 24 | 31 | 12 | 300% | 146.4% | Meta trimestral: De acuerdo a las necesidades del Instituto se supero la meta programada. Meta Anual: Con las acciones realizadas se ha logrado superar la meta anual.
[6 empty] | 17 | 19 | 16 | 4
4.3.1.1.2.2 Rehabilitación de los Centros Culturales. | PARR: Porcentaje de acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas. | Ascendente | Trimestral | 10 | SI | 4 | 0 | 10 | 1 | ND | 150% | Meta trimestral: Por motivos de operatividad y la reapertura del centro cultural de las artes y el escenario del parque de las palapas, se supero la meta programada, realizando un total de 10 acciones de rehabilitación. Meta Anual: Se ha superado el 100% de la meta anual programada debido a los requerimientos de los centros culturales.
[6 empty] | 0 | 9 | 1 | 0
4.3.1.1.2.3 Mantenimiento del Centro Culturales. | PAMR: Porcentaje de acciones de mantenimiento de los centros culturales realizadas | Ascendente | Trimestral | 48 | SI | 21 | 43 | 42 | 42 | 350% | 308.3% | Meta trimestral: De acuerdo a la operatividad se logró superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: De acuerdo a la operatividad se logró superar la meta programada para este ejercicio 2024
[6 empty] | 14 | 14 | 17 | 12
4.3.1.1.2.4 Fortalecimiento de la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez | PCTH: Porcentaje de contrataciones de talento humano realizadas. | Ascendente | Trimestral | 180 | SI | 32 | 27 | 36 | 38 | 76% | 73.89% | Meta trimestral: Por motivos de presupuesto no se logró la contratación del 100% del personal programado para la apertura del Teatro de la Ciudad en el Centro Cultural de las Artes. Meta Anual: Por motivos de presupuesto no se cumplió con la meta programada.
[6 empty] | 30 | 50 | 50 | 50
_________________________
Elaboró
Lic. Paola Anais Colorado Hernández
Coordinadora Técnica del Instituto de la Cultura y las Artes
_________________________
Revisó
M.C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Director de Planeación de la DGPM
_________________________
Autorizó
C. Sergio Carlos López Jiménez
Directo General del
Instituto de la Cultura y las Artes.