## CEDULA 2025 Obras
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: | E-PPA 2.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
[5 empty] | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[7 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
| F. 2.2.1 Contribuir a promover un desarrollo urbano ordenado y sostenible, garantizando la conservación de los recursos naturales y el bienestar de sus habitantes presentes y futuros mediante la implementación de políticas integrales de planificación, gestión ambiental y mejoramiento de la infraestructura urbana. | I_MED_AM_DES_SOS: Índice de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Ascendente | Trimestral | 84.12% | SI | 21.03% | 21.03% | 21.03% | - | 100% | 75% | Meta Trimestral: El Índice de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se integra con 3 Dimensiones y 9 subdimensiones que miden aspectos de Preservación Ambiental, Gestión de Residuos y Dimensión Económica con indicadores de diferentes instituciones externas e internas al municipio . En el tercer trimestre la meta realizada se consideró programada debido a que los indicadores no han tenido actualizaciones. Meta Anual: La meta anual es del 75.00% como se esperaba con base a la metra trimestral alcanzada
[7 empty] | 21.03% | 21.03% | 21.03% | 21.03%
| P. 2.2.1.1 La población del Municipio de Benito Juárez reciben servicios públicos eficientes a través de la implementación de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obra pública. | POPR: porcentaje de obras publicas realizadas. | Ascendente | Trimestral | 52 | SI | 0 | 2 | 34 |  | 178.9% | 69.23% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar el avance de 52 obras públicas, sin embargo en este tercer trimestre se inicio 34 obras públicas, obteniendo un avance trimestral de 178.95% Meta Anual: Durante el tercer trimestre se registra avance acumulado de 69.23%, si bien, el avance es positivo se requiere mantener la estrategia para alcanzar los objetivos planeado.
[7 empty] | 0 | 26 | 19 | 7
|  | PPI: Porcentaje de programas Implementados. | Ascendente | Trimestral | 30 | SI | 7 | 8 | 8 |  | 100% | 76.67% | Meta Trimestral: En este tercer trimestre el porcentaje alcanzado fue de 100% la meta programada derivado de la labor de implementar programas para el mantenimiento de la infraestructura urbana. Meta Anual: Este indicador tiene como meta anual 30 programas implementadas. El porcentaje alcanzado es de 76.67% ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 7 | 8 | 8 | 7
| C.2.2.1.1.1 Recorrido para supervisión de obra y servicios públicos. | POSPS: Porcentaje de Obra y Servicios Públicos supervisados. | Ascendente | Trimestral | 30 | SI | 7 | 7 | 8 |  | 100% | 73.33% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 100% de lo programado en el tercer trimestre derivado del recorrido de obras y servicios públicos para su supervisión Meta Anual: Este indicador tiene como meta anual 30 obras y servicios públicos supervisados. el porcentaje alcanzado es de 73.33% ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 7 | 7 | 8 | 8
| A. 2.2.1.1.1.1 Implementación de estrategias en la planeación presupuestaria de actividades administrativas y operativas. | PAAO: Porcentaje de Actividades Administrativas y de Operatividad realizadas. | Ascendente | Trimestral | 40 | SI | 7 | 10 | 10 |  | 100% | 67.5% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 100% de lo programado en el tercer trimestre derivado de la implementacion de estrategias en la planeacióon presupuestaria de actividades administrativas y operativas. Meta Anual: Este indicador tiene como meta anual 40 Actividades Administrativas y de Operatividad Realizadas. El porcentaje alcanzado es de 67.50% ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10
| A. 2.2.1.1.1.2 Entrega de Obra Pública en coordinación con las dependencias municipales. | POPE: Porcentaje de Obra Pública entregada. | Ascendente | Trimestral | 15 | SI | 3 | 0 | 0 |  | 0% | 20% | Meta Trimestral: Este tercer trimestre se presenta un avance del 0% de lo programado derivado de la reprogramacion de actividades de Obra Pública en coordinacion con dependencias del municipio. Meta Anual: Este indicador tiene como meta anual 15 Obras Públicas entregadas. El porcentaje alcanzado es de 20% ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 3 | 6 | 3 | 3
| A. 2.2.1.1.1.3 Representación y Asistencia a actividades programadas con dependencias gubernamentales (CAPA, CFE) y sector privado. | PAAP: Porcentaje de asistencia a actividades programadas. | Ascendente | Trimestral | 5 | SI | 1 | 1 | 0 |  | 0% | 40% | Meta Trimestral: Este tercer trimestre se presenta un avance del 0% de lo programado derivado de la reprogramacion de actividades de Asistencia a actividades programadas con dependencias gubernamentales y privadas a la que asistio la Secretaria o un representante de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios. Meta Anual: Este indicador tiene como meta anual 5 asistencia a actividades programadascon dependencias gubernamentales y de sector privado.. El porcentaje alcanzado es de 40% ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 1 | 1 | 2 | 1
| A. 2.2.1.1.1.4 Atención a las solicitudes ciudadanas para el mantenimiento de la infraestructura urbana y para la creación de la obra pública municipal. | PSCA: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Atendidas. | Ascendente | Trimestral | 200 | SI | 30 | 24 | 48 |  | 80% | 51% | Meta Trimestral: Se logró alcanzar el 80% de lo programado en el tercer trimestre de las solicitudes ciudadanas atendidas por parte de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios. Meta Anual: Este indicador tiene como meta anual 200 Solicitudes ciudadanas atendidas para el mantenimiento de infraestructura urbana y creación de obra Pública. El porcentaje alcanzado es de 51% ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 40 | 50 | 60 | 50
|  | PSCC: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Canalizadas. | Ascendente | Trimestral | 200 | SI | 30 | 24 | 48 |  | 80% | 51% | Meta Trimestral: Se logró alcanzar el 80% de lo programado en el primer trimestre de las solicitudes ciudadanas canalizadas adecuadamente a las dependencias correspondientes para su resolución. Meta Anual: Este indicador tiene como meta anual 200 Solicitudes ciudadanas canalizadas para el mantenimiento de infraestructura urbana y creación de obra Pública. El porcentaje alcanzado es de 51% ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 40 | 50 | 60 | 50
| A. 2.2.1.1.1.5 Autorización de Permisos de obra privada en vía pública. | PPOPA: Porcentaje de Permisos de Obra Privada autorizados. | Ascendente | Trimestral | 220 | SI | 49 | 37 | 35 |  | 63.64% | 55% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 63.64% de lo programado en el tercer trimestre derivado del labor de autorización de permisos de obra privada en vía pública que se realizo por parte de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios. Meta Anual: Este indicador tiene como meta anual 220 permisos de obra privada autorizadas. El porcentaje alcanzado es de 55% ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 55 | 55 | 55 | 55
| A. 2.2.1.1.1.6 Recepción e Integracion de Resolución de recursos de revisión, desahogo de pruebas y alegatos en audiencias. | PEI: Porcentaje de expedientes Integrados | Ascendente | Trimestral | 20 | SI | 4 | 0 | 2 |  | 40% | 30% | Meta Trimestral: En este tercer trimestre se logró un avance del 40% de lo programado derivado a que no hubo alguna Recepción e Integracion de Resolución de recursos de revisión, desahogo de pruebas y alegatos en audiencias, que se realizan en la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios. Meta Anual: Este indicador tiene como meta anual 20 Expedientes integrados. El porcentaje alcanzado es de 30% ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 5 | 5 | 5 | 5
| A. 2.2.1.1.1.7 Realización del mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa, equipos utilitarios y herramientas. | PSMR: Porcentaje de solicitudes de mantenimiento realizadas. | Ascendente | Trimestral | 30 | SI | 9 | 7 | 7 |  | 100% | 76.67% | Meta Trimestral: Durante el tercer trimestre se logró un avance del 100% de lo programado en el trimestre derivado de la realización del mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios. Meta Anual: Este indicador tiene como meta anual 30 solicitudes de mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa. El porcentaje alcanzado es de 76.67% ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 9 | 7 | 7 | 7
| A. 2.2.1.1.1.8 Difusión de actividades de los servicios públicos y entrega de obra pública. | PASOPD: Porcentaje de actividades de servicios y obra pública difundidas | Ascendente | Trimestral | 1500 | SI | 260 | 170 | 272 |  | 72.53% | 46.8% | Meta Trimestral: Se alcanzo el 72.53% de avance en la meta programada en el tercer trimestre derivado del trabajo de difusión de actividades de los servicios públicos y entrega de obra pública que realizo la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios. Meta Anual: Este indicador tiene como meta anual 1500 Difusion de actividades de los servicios Públicos y entrega de obra Pública. El porcentaje alcanzado es de 46.80% ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 375 | 375 | 375 | 375
dgsp | C 2.2.1.1.2 Servicios de mantenimiento y conservación a la infraestructura urbana del municipio realizados. | PASRP: Porcentaje de programas de servicios públicos realizados. | Ascendente | Trimestral | 26 | SI | 5 | 5 | 7 |  | 100% | 65.38% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 100% de la meta programada del trimestre, en el serivicio de mantenimiento de los serivicios públicos debido que se llevaron las brigadas en diferentes puntos del municipio, para el mejoramiento de la imagen urbana. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 65.38% , considerado un indicador ascendente.
[7 empty] | 5 | 5 | 7 | 9
| A. 2.2.1.1.2.1 Ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos. | PARSP: Porcentaje de actividades realizadas de servicios públicos. | Ascendente | Trimestral | 110 | SI | 25 | 25 | 24 |  | 85.71% | 67.27% | Meta Trimestral: Se logró el 85.71% de avance programado en el cumplimiento en relación a la ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 67.27% , considerado un indicador ascendente.
[7 empty] | 25 | 28 | 28 | 29
| A. 2.2.1.1.2.2 Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos. | PTRN: Porcentaje de trámites de recursos necesarios. | Ascendente | Trimestral | 66 | SI | 12 | 13 | 16 |  | 88.89% | 62.12% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 88.89% en la Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 62.12% , considerado un indicador ascendente.
[7 empty] | 12 | 15 | 18 | 21
| A. 2.2.1.1.2.3 Atención a las solicitudes de ciudadanas mediante reporta y aporta | PSCA: Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas. | Ascendente | Trimestral | 4387 | SI | 1027 | 1016 | 1068 |  | 97.09% | 70.91% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 97.09% de lo programado derivado a la atención oportuna de las solicitudes ciudadanas recepcionadas mediante el programa reporta y aporta. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 70.91% , considerado un indicador ascendente.
[7 empty] | 1027 | 1070 | 1100 | 1190
| A. 2.2.1.1.2.4 Inspección de establecimientos que cumplen con las normativas establecidas en el regalmento de la Dirección de Servicios Públicos. | PEI: Porcentaje de establecimientos supervisados. | Ascendente | Trimestral | 660 | SI | 150 | 136 | 146 |  | 91.25% | 65.45% | Meta Trimestral: Se logró el avance del 91.25%, derivado a que se establecieron las estrategias necesaria para la inspección de establecimientos para su buen funcionamiento. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 65.45% , considerado un indicador ascendente.
[7 empty] | 150 | 160 | 160 | 190
ALUMBRADO | C. 2.2.1.1.3 Alumbrado Público del H. Ayuntamiento de Benito Juárez mejorado. ( Reparación de luminarias y postes) | PAPM: Porcentaje del Alumbrado Público Mejorado. | Ascendente | Trimestral | 9960 | SI | 1684 | 1927 | 2280 |  | 85.88% | 59.15% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continuará con el mejoramiento del Sistema de Alumbrado público, con la reparación de luminarias. Obteniendo en este tercer trimestre incremento de 85.88% de la meta planeada Meta Anual: El avance acumulado anual es de 59.15% considerando considerado un indicador ascendente.
[7 empty] | 2353 | 2612 | 2655 | 2340
| A. 2.2.1.1.3.1 Supervisión del sistema de Alumbrado Público a la empresa Optima Energía | PSAPR: Porcentaje de supervisiones del sistema de alumbrado público realizadas. | Ascendente | Trimestral | 9096 | SI | 2217 | 2520 | 2522 |  | 108.3% | 79.8% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continuará con el mejoramiento del Sistema de Alumbrado público, con la reparación de luminarias. Obteniendo en este tercer trimestre incremento de 108.33% de la meta planeada Meta Anual: El avance acumulado anual es de 79.80%,considerado un indicador ascendente.
[7 empty] | 2195 | 2296 | 2328 | 2277
| A. 2.2.1.1.3.2 Supervisión de Reportes Ciudadanos del sistema de Alumbrado Público. | PRCA: Porcentaje de Reportes ciudadanos del sistema de alumbrado público atendidos. | Ascendente | Trimestral | 9366 | SI | 2055 | 2742 | 2789 |  | 116.4% | 81% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la supervición de los reportes ciudadanos del sistema del alumbrado público, presentando un avance del 116.35% en proporción a la meta planeada en el tercer trimestre Meta Anual: El avance acumulado anual es de 81.00% ,considerado un indicador ascendente.
[7 empty] | 2260 | 2364 | 2397 | 2345
| A. 2.2.1.1.3.3 Realización del Censo del sistema de alumbrado público del Municipio de Benito Juárez. | PCSAR: Porcentaje de censo del sistema de alumbrado público realizado. | Ascendente | Trimestral | 72088 | SI | 17622 | 24027 | 24030 |  | 129% | 91.11% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se realiza en censo del sistema del alumbrado público, cumpliendo con las metas planeadas y presentando un avance del 128.96% en proporción a la meta planeada del segundo trimestre. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 91.11% , considerado un indicador ascendente.
[7 empty] | 16800 | 18633 | 18633 | 18022
| A. 2.2.1.1.3.4 Reparación y mantenimiento de las luminarias tipo Reflector en existencia. | PLR: Porcentaje de Luminarias Reparadas. | Ascendente | Trimestral | 384 | SI | 35 | 25 | 8 |  | 8% | 17.71% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se realiza en censo del sistema del alumbrado público, cumpliendo con las metas planeadas y presentando un avance del 8.00% en proporción a la meta planeada del tercer trimestre. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 17.71% , considerado un indicador ascendente.
[7 empty] | 92 | 100 | 100 | 92
| A. 2.2.1.1.3.5 Rehabilitación y Mantenimiento de los postes. | PPR: Porcentaje de Postes Rehabilitados. | Ascendente | Trimestral | 200 | SI | 59 | 35 | 13 |  | 26% | 53.5% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se realiza en censo del sistema del alumbrado público, cumpliendo con las metas planeadas y presentando un avance del 26.00% en proporción a la meta planeada del tercer trimestre. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 53.30% , considerado un indicador ascendente.
[7 empty] | 50 | 50 | 50 | 50
| A. 2.2.1.1.3.6 Verificación del sistema de alumbrado público que cumplan con las especificaciones establecidas para la entrega y Recepción de fraccionamientos nuevos en el Municipio de Benito Juárez. | PAPEF: Porcentaje de alumbrado público entregado en fraccionamientos. | Ascendente | Trimestral | 104 | SI | 20 | 25 | 27 |  | 100% | 69.23% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la Verificación del sistema de alumbrado público que cumplan con las especificaciones establecidas para la entrega y Recepción de fraccionamientos nuevos en el Municipio de Benito Juárez. Por lo que logro en relación a la meta planeada para el tercer trimestre un 100%. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 69.23% ,considerado un indicador ascendente.
[7 empty] | 25 | 27 | 27 | 25
| A. 2.2.1.1.3.7 Proyección de infraestructura eléctrica en el Municipio de Benito Juárez. | PIEP: Porcentaje de infraestructura eléctrica Proyectada. | Ascendente | Trimestral | 40 | SI | 9 | 11 | 11 |  | 100% | 77.5% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la proyección de la infraestructura eléctrica, logrando un 100% en relación a la meta planeada para el tercer trimestre. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 77.50% ,considerado un indicador ascendente.
[7 empty] | 9 | 11 | 11 | 9
BACHEO | 2.2.1.1.4 Bacheo de vialidades y suministro de agua potable proporcionados. | PM2VB: Porcentaje de m2 de vialidades bacheadas. | Ascendente | Trimestral | 180092 | Si | 18839 | 58948 | 12885 |  | 28.62% | 50.35% | Meta Trimestral: En este trimestre se realizo 12,885.03 m2 de 45,023 programado. El porcentaje alcanzado fue de 28.62% debido a que se cuenta con un solo contrato que es la mezcla fria. Meta Anual:Este indicador tiene como meta anual realizar 180,092 m2 de bacheo. Es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 45023 | 45023 | 45023 | 45023
|  | PLAPP: Porcentaje de Litros de Agua Potable Proporcionada. | Ascendente | Trimestral | 5001150 | Si | 4960000 | 5520000 | 6000000 |  | 479.9% | 329.5% | Meta Trimestral: En este trimestre se suministro 6,000,000 litros de 1,250,288 litros de lo ya programado. El porcentaje alcanzado fue de 479.89% debido a la gran demanda del servicio de agua potable en las colonias irregulares es mayor derivado al aunmento de poblacion. Meta Anual:Este indicador tiene como meta anual suministrar 5,001,150 de litros de agua. el porcentaje alcanzado es de 479.89% ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 1250287 | 1250288 | 1250288 | 1250288
| 2.2.1.1.4.1 Atención a las solicitudes de servicio recepcionados mediante llamadas telefonicas y redes sociales concluidas. | PSSA: Porcentaje de solicitudes de servicio Atendidas. | Ascendente | Trimestral | 620 | Si | 166 | 137 | 392 |  | 252.9% | 112.1% | Meta Trimestral: En este trimestre se realizaron 392 solicitudes de los 155 programado. El porcentaje alcanzado fue de 252.90% debido a la gran demanda que existe de reportes recepcionados. Meta Anual:Este indicador tiene como meta anual atender 620 solicitudes. el porcentaje alcanzado es de 252.90% ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | Si | 155 | 155 | 155 | 155
| 2.2.1.1.4.2 Recepción de obras de vialidades. | PROV: Porcentaje de Recepción de Obras de vialidades. | Ascendente | Trimestral | 4 | Si | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual recepcionar 4 obras. En este trimestre se realizaron 0 de 1 programado. El porcentaje alcanzado fue de 0% debido a que este trimestre no se recepciono alguno, derivado de la reprogramacion de actividades. Meta Anual:Este indicador tiene como meta anual recepcionar 4 obras. el porcentaje alcanzado es de 0% ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 2.2.1.1.4.3 Implementación del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, parque de maquinaria y equipo menor. | PVO: Porcentaje de Vehículos Operando. | Ascendente | Trimestral | 6 | Si | 1 | 1 | 2 |  | 100% | 66.67% | Meta Trimestral: En este trimestre se realizo la meta programada. El porcentaje alcanzado fue de 100% debido a que se cuenta con presupuesto para realizar los mantenimientos. Meta Anual:Este indicador tiene como meta anual realizar 6 mantenimientos al parque vehicular el porcentaje alcanzado es de 100% ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
|  |  | Ascendente |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1
|  | PPMO: Porcentaje del Parque de Maquinaria Operando. | Ascendente | Trimestral | 4 | Si | 1 | 1 | 0 |  | 0% | 50% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual realizar 4 mantenimientos a las maquinarias. En este trimestre no se realizo ninguno. El porcentaje alcanzado fue de 0% derivado de la reprogramacion de actividades. Meta Anual:Este indicador tiene como meta anual realizar 4 mantenimientos a la maquinaria, el porcentaje alcanzado es de 0% ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PEMO: Porcentaje de Equipo Menor Operando. | Ascendente | Trimestral | 9 | Si | 2 | 1 | 1 |  | 50% | 44.44% | Meta Trimestral:En este trimestre se realizaron 1 de los 2 programados. El porcentaje alcanzado fue de 50% debido a que la medicion es trimestral . Meta Anual:Este indicador tiene como meta anual realizar 9 mantenimientos al equipo menor, el porcentaje alcanzado es de 50% ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 3 | 2 | 2 | 2
| 2.2.1.1.4.4 Mantenimiento de las instalaciones, optimizando el buen funcionamiento para el cumplimiento de las prestaciones del servicio. | PAMID: Porcentaje de actividades de Mantenimiento de las Instalaciones Deterioradas. | Ascendente | Trimestral | 4 | Si | 0 | 1 | 1 |  | 50% | 50% | Meta Trimestral: El porcentaje alcanzado fue de 50% debido a que la medicion es trimestral Meta Anual: Este indicador tiene como meta anual realizar 4 mantenimiento a las oficinas de la Direccion de Bacheo y Pipas, el porcentaje de alczanzado es de 50%
[7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
| C. 2.2.1.1.5 Mantenimiento de pozos pluviales y limpieza de los accesos a playas públicas realizado. | PMPPR: Porcentaje del mantenimiento de los pozos pluviales realizado. | Ascendente | Trimestral | 2650 | Si | 672 | 672 | 672 |  | 98.82% | 76.08% | Justificación Trimestral: Se logró realizar 672 desazolves de los 680 programados en el tercer trimestre, alcanzando el 98.82% de la meta programada, se ha logrado el semáforo verde en el tercer trimestre.
POZOS | [6 empty] | 600 | 700 | 680 | 670 |  |  | Meta Anual: La meta anual es acumulable por lo que se logró un 76.08%, de avance quedando en el semáforo verde en el tercer trimestre acumulado 2025
|  | PMCPLR: Porcentaje de metros cuadrados de playas limpias realizado | Ascendente | Trimestral | 18500000 | Si | 4334907.4 | 4586937 | 4640448.08 |  | 96.68% | 73.31% | Justificación Trimestral: Se logró realizar la limpieza de 4,640,448.08 M2 de playas, de los 4,800,000 M2 programados en el tercer trimestre, alcanzando el 96.68% de la meta programada, se ha logrado llegar al semáforo verde en el tercer trimestre.
[7 empty] | 4400000 | 4700000 | 4800000 | 4600000 |  |  | Meta Anual: La meta anual es acumulable, por lo que logró el 73.31%, de avance logrando alcanzar el semáforo verde en el tercer trimestre acumulado 2025
| A. 2.2.1.1.5.1 Restauración de los pozos pluviales. | PPPR: Porcentaje de los pozos pluviales restaurados. | Ascendente | Trimestral | 125 | Si | 10 | 26 | 49 |  | 140% | 68% | Justificación Trimestral: Se logró realizar 49 restauraciones, de los 35 programados para el tercer trimestre, logrando rebasar la meta con el 140%, de la meta programada en este tercer trimestre.
[7 empty] | 22 | 23 | 35 | 45 |  |  | Meta Anual: La meta anual es acumulativo, por lo que logró el 68.00%, de avance alcanzando el semáforo amarillo en el tercer trimestre acumulado 2025
| A. 2.2.1.1.5.2 Realización de servicio de la limpieza del sistema pluvial. | PSLSDP: Porcentaje de servicio de limpieza del sistema pluvial. | Ascendente | Trimestral | 18000 | Si | 3444 | 3641 | 4217 |  | 88.78% | 62.79% | Justificacion Trimestral: se logró realizar 4,217 limpiezas de los 4,750 programados en el tercer trimestre, alcanzando el 88.78% de la meta programada, se ha logrado alcanzar el semáforo verde en el tercer trimestre.
[7 empty] | 3950 | 4450 | 4750 | 4850 |  |  | Meta Anual: La meta anual es acumulativo, por lo que logró el 62.79%, de avance alcanzando el semáforo amarillo en el tercer trimestre acumulado 2025
|  | PSLSDP: Porcentaje de servicio de limpieza del sistema pluvial. | Ascendente | Trimestral | 4610 | Si | 1385 | 1370 | 1363 |  | 113.6% | 89.33% | Justificación Trimestral: Se logró rebasar la meta programada realizando 1363 ML de la limpieza de interconexión de los 1,200 ML programados para el tercer trimestre, alcanzando el 113.58% de la meta programada, se ha logrado el semáforo verde en el tercer trimestre.
[7 empty] | 990 | 1150 | 1200 | 1270 |  |  | Meta Anual: La meta anual es acumulativo, logró el 89.33%, de avance alcanzando el semáforo verde en el tercer trimestre acumulado 2025
| A. 2.2.1.1.5.3Realización de servicio de limpieza de los accesos a playas públicas. | PKBRAPP: Porcentaje de Kilos de basura recolectado de los accesos a las playas públicas. | Ascendente | Trimestral | 500000 | Si | 128050 | 147360 | 135550 |  | 98.94% | 82.19% | Justificación Trimestral: Se logró realizar 135,550 Kg de basura de los 137,000 Kg programados en el tercer trimestre, alcanzando el 98.94% de la meta programada se ha logrado el semáforo verde en el tercer trimestre.
[7 empty] | 112000 | 118000 | 137000 | 133000 |  |  | Meta Anual: La meta anual es acumulativo, logró el 82.19%, de avance alcanzando el semáforo verde en el tercer trimestre acumulado 2025
|  | PMCSPMRAPP: Porcentaje de metros cubicos de sargazo y pasto marino retirado de los accesos a las playas públicas. | Ascendente | Trimestral | 14000 | Si | 2350 | 3713 | 20175.3 |  | 576.4% | 187.4% | Justificación Trimestral: Se logró rebasar el retiro de 20175.30 M3 de sargazo y pasto marino de las playas, de los 3500 m3 programados en el tercer trimestre rebasando con un 576.44% de la meta programada, esto debido al exceso de recale de sargazo de las playas, se ha logrado el semáforo verde en el tercer trimestre.
[7 empty] | 3350 | 3700 | 3500 | 3450 |  |  | Meta Anual: La meta anual es acumulativo, se logró rebasar la meta acumulada en este trimestre al 187.42%, de avance debido al acumulo y recale del zargazo en las playas. alcanzando el semáforo verde en el tercer trimestre acumulado 2025
| A. 2.2.1.1.5.4 Implementación del mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada. | PMPVEMMP: Porcentaje de mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada de la Dirección de pozos y Limpieza de playas. | Ascendente | Trimestral | 35 | Si | 7 | 8 | 9 |  | 100% | 68.57% | Justificación Trimestral: Se logró realizar 9 mantenimientos de los 9 programados en el tercer trimestre, alcanzando el 100.00% de la meta programada, se ha logrado el semáforo verde en el tercer trimestre.
[7 empty] | 7 | 10 | 9 | 9 |  |  | Meta Anual: La meta anual es acumulativo, logró el 68.57%, de avance quedando en el semáforo amarillo en el tercer trimestre acumulado 2025
PARQUES | C 2.2.1.1.6 Mantenimiento de la Infraestructura de parques y jardines del municipio de Benito Juárez atendido. | PSMIPJR: Porcentaje servicios de mantenimiento a la infraestructura de parques y jardines realizados. | Ascendente | Trimestral. | 115 | SI | 0 | 1 | 0 |  | 0% | 0.8696% | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual realizar 115 servicios. En este trimestre no se realizo servicio alguno de los 30 programados. Por lo cual no se presento avance del mantenimiento programado para esta actividad. Se hace mención que no se realizo la adquición de material mediante requisición, sin embargo, se realizaron las solicitudes correspondientes para dicha aquisición. Meta Anual: Debido a la falta de adquisición de material de pintura mediante requisiciones, se presento avance del 0.87% para esta actividad.
[7 empty] | 25 | 35 | 30 | 25
| A. 2.2.1.1.6.1 Realización de servicios de limpieza a espacios públicos y parques. | PSLPEPR: Porcentaje de servicios de limpieza a parques y espacios públicos realizados. | Ascendente | Trimestral. | 2380 | SI | 492 | 485 | 569 |  | 95.63% | 64.96% | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual 2380 servicios de limpieza. En este trimestre se realizaron 569 servicios de los 595 programados. El porcentaje de alcanzado fue del 95.63 % para esta actividad, donde es atendido de forma continua solicitudes de ciudadanos mediante el programa de "REPORTA Y APORTA", SUGEI y las áreas calendarizadas por la dirección. Meta Anual: Se logro un avance anual del 64.96 % del programado para la actividad en los servicios de mantenimiento a parques y espacios públicos, atendiendo de forma continua solicitudes de ciudadanos mediante el programa de "REPORTA Y APORTA", SUGEI y las áreas calendarizadas por la dirección.
[7 empty] | 595 | 595 | 595 | 595
| A. 2.2.1.1.6.2 Realización del programa de sembrado de plantas de ornato y forestal para la infraestructura y buena imagen en parques y camellones. | PPOS: Porcentaje plantas de ornato sembradas. | Ascendente | Trimestral. | 350 | SI | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual 350 plantas de ornato. En este trimestre debido a la falta de adquisición de material para la siembra de plantas de ornato, no se presentó avance alguno de lo programado para esta actividad. Se hace mención que no se realizo la adquición de material mediante requisición, sin embargo, se realizaron las solicitudes correspondientes para dicha aquisición. Meta Anual: Debido a la falta de adquisición de material, mediante requisiciones para la siembra de plantas de ornato, no se represento avance alguno de lo programado para esta actividad.
[7 empty] | 85 | 90 | 90 | 85
| A. 2.2.1.1.6.3 Realización del programa en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | PAAEPFM: Porcentaje de avance en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | Ascendente | Trimestral. | 8 | SI | 0 | 3 | 0 |  | 0% | 37.5% | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual el acondicionamiento o equipamiento y pintado de 8 Monumentos y/o Fuentes. En este trimestre no se presento avance del mantenimiento programado para esta actividad. Meta Anual: Debido a la adquisición de material de pintura mediante un gasto a comprobar, se logro un avance anual del 37.50% del programado para la actividad.
[7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
| A. 2.2.1.1.6.4 Restauración de juegos infantiles y aparatos de ejercicio beneficiando a la población del municipio de Benito Juárez. | PJIAER: Porcentaje de juegos infantiles y aparatos de ejercitadores restaurados. | Ascendente | Trimestral. | 1200 | SI | 86 | 128 | 109 |  | 36.33% | 26.92% | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual la restauracion de 1,200 Juegos Infantiles y Ejercitadores. En este trimestre se realizaron 109 de los 300 programados. El porcentaje alcanzado fue de 36.33% del mantenimiento programado para esta actividad . Se hace mención que no se realizo la adquición de material de pintura mediante requisición, sin embargo, se realizaron las solicitudes correspondientes para dicha aquisición. Meta Anual: Debido a falta de adquisición de material de pintura para la restauración mediante requisiciones, se logró un avance anual del 26.92% del programado para la actividad en la restauracion de juegos infantiles y aparatos de ejercicio.
[7 empty] | 300 | 300 | 300 | 300
| A. 2.2.1.1.6.5 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular. | PMPV: Porcentaje de mantenimiento del parque vehicular. | Ascendente | Trimestral. | 27 | SI | 6 | 5 | 3 |  | 42.86% | 51.85% | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual 27 servicios de mantenimiento. En este trimestre se realizaron los 3 servicios programados de esta actividad. El porcentaje alcanzado fue del 42.86% de avance para el mantenimiento del parque vehicular, el cual es realizado en la Dirección de Taller Municipal. Se realizaron las solicitudes para el mantenimiento de vehiculos en taller externo de la partida 3551 con la finalidad de cumlir con la meta programada asi como tener el parque vehicular en optimas condiciones. Meta Anual: Se logró un avance del 51.85% del programado para la actividad en mantenimiento del parque vehicular, mantenimiento realizado por la Dirección de Taller Municipal.
[7 empty] | 6 | 7 | 7 | 7
| A. 2.2.1.1.6.6 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria menor. | PMMM: Porcentaje de mantenimiento a maquinaria menor. | Ascendente | Trimestral. | 225 | SI | 58 | 34 | 44 |  | 88% | 60.44% | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual 225 servicios de mantenimiento. En este trimestre se realizaron 44 servicios de 50 programados de esta actividad. El porcentaje alcanzado fue del 88.00% para realizar el mantenimiento de maquinaria menor como lo son desbrozadoras, motosierras, podadoras, etc., las cuales son utilizadas para el mantenimiento en parques y espacios públicos. Meta Anual: Se logro un avance anual del 60.44% del programado para la actividad en mantenimiento de maquinaria menor de las desbrozadoras, motosierras, podadoras, etc.
[7 empty] | 60 | 60 | 50 | 55
| A. 2.2.1.1.6.7 Reparación de guarniciones en áreas de espacios publicos. | PMLRG: Porcentaje de metros lineales de reparación en guarniciones. | Ascendente | Trimestral. | 70 | SI | 3 | 121 | 70 |  | 466.7% | 277.1% | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual 70 metros lineales de guarnición. En este trimestre se realizaron 70 metros lineales de 15 metros lineales programados de esta actividad. El porcentaje alcanzado fue del 466.67% para la reparacion de guaniciones programadas para el trimestre. Dicho avance fue realizado mediante la adquisición de material con un gasto a comprobar. Meta Anual: Debido a la adquisición de material mediante gasto a comprobar solicitado para solucionar las demandas ciudadanas hechas a esta direccion, se logro un avance anual del 277.14% del programado para la actividad reparación de guarniciones.
[7 empty] | 15 | 20 | 15 | 20
| A. 2.2.1.1.6.8 Reparacion de estructuras de concreto en areas de espacios publicos. | PMCREC: Porcentaje de de metros cuadrados de reparacion de estructuras de concreto. | Ascendente | Trimestral. | 170 | SI | 14 | 18 | 9 |  | 22.5% | 24.12% | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual 170 metros cuadrados de estructuras de concreto. En este trimestre se realizaron 9 metros cuadrados de 40 programados de esta actividad. El porcentaje alcanzado fue del 22.50% para esta actividad correspondiente a la reparacion de estructuras de concreto. Meta Anual: Debido a la adquisición de material para la reparación mediante un gasto a comprobar solicitado para solucionar las demandas ciudadanas hechas a esta direccion, se logro un avance del 24.12 % del programado para la actividad reparación de estructuras de concreto.
[7 empty] | 40 | 60 | 40 | 30
DEMANDAS | C. 2.1.1.1.7 Demandas Emergentes Atendidas. | PPDEA: Porcentaje de demandas emergentes atendidas. | Ascendente | Trimestral | 1749 | NO | 2874 | 3392 | 3463 |  | 792% | 556.3% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2025, Se logro un avance del 792% partiendo de la meta planeada, el cual es mayor a lo planeado ya que los reportes de la ciudadania estan en aumento debido a nuestro nuevo sistema de atencion ciudadana Chat Bot el cual facilita la atencion a la ciudadania.
[7 empty] | 437.25 | 437.25 | 437.25 | 437.25
| A.2.1.1.1.7.1 Gestión de recursos administrativos de contratos y arrendamientos de la Dirección de Atención a Demandas Emergentes. | PRAG: Porcentaje de Recursos Administrativos de contratos y arrendamientos Gestionados. | Ascendente | Trimestral | 84 | NO | 9 | 7 | 17 |  | 80.95% | 39.29% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de julio al 30 de Septiembre 2025, Se logró un avance del 80.95% partiendo de la meta planeada. el cual se encuentra en el rango promedio de acuerdo a lo planeado.
[7 empty] | 21 | 21 | 21 | 21
| A.2.1.1.1.7.2 Realizar el Barrido y limpieza de calles y avenidas de la ciudad. | PKLCAL: Porcentaje de Kilomestros Lineales de Calles y Avenidas Limpios. | Ascendente | Trimestral | 13800 | NO | 2508.89 | 2479.41 | 2350 |  | 68.12% | 53.18% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de julio al 30 de Septiembre 2025, Se logró un avance del 68.12% partiendo de la meta planeada, es una cifra de acuerdo a lo planeado, ya que el personal se volcado a otras actividades por temas de contingencia metereologica y prevencion de estos mismos.
[7 empty] | 3450 | 3450 | 3450 | 3450
| A.2.1.1.1.7.3 Realizar el Chapeo, poda, deshierbe, desgajo en áreas verdes y áreas comunes. | PMCAVACA: Porcentaje de Metros Cuadrados de Áreas Verdes y Áreas Comunes Atendidos. | Ascendente | Trimestral | 5900000 | NO | 1071160 | 936900 | 825800 |  | 55.99% | 48.03% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de julio al 30 de Septiembre 2025, Se logro un avance del 55.99% partiendo de la meta planeada,siendo una sifra un poco baja con rspecto a lo planeado ya que ya que el personal se volcado a otras actividades por temas de contingencia metereo y prevencion de estos mismos .
[7 empty] | 1475000 | 1475000 | 1475000 | 1475000
| A.2.1.1.1.7.4 Retiro de los desechos sólidos y vegetales de basureros clandestinos. | PTRDSVBC: Porcentaje de Tonelaje de Retiro de Desechos Sólidos y Vegetales de Basureros Clandestinos. | Ascendente | Trimestral | 9400 | NO | 985 | 1147 | 1053.22 |  | 44.82% | 33.89% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de julio al 30 de Septiembre 2025, Se logro un avance del 44.82% de la meta planeada. debido a la alza de los reportes de la ciudadania y se prioriza dichos reportes para disminuir la delincuencia en zonas inseguras y minimizar zonas de alto riesgo para la salud de mujeres y niños. Al igual a los programas de descacharrizacion que programa la Presidencia Municipal
[7 empty] | 2350 | 2350 | 2350 | 2350
| A.2.1.1.1.7.5 Rescate de espacios públicos. | PEPR: Porcentaje de Espacios Públicos Rescatados. | Ascendente | Trimestral | 300 | NO | 6 | 27 | 2 |  | 2.667% | 11.67% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de julio al 30 de Septiembre 2025, Se logró un avance del 2.67% partiendo de la meta planeada.debido ala alza de reportes por parte de la ciudadania en temas de contingencia , se priorizan de acuerdo alos riesgos sanitarios , por zonas inseguras y acciones de inmediata accion.
[7 empty] | 75 | 75 | 75 | 75
| A.2.1.1.1.7.6 Rastreo de terracerías para vialidades en zonas irregulares. | PMCTVR: Porcentaje de Metros Cuadrados deTerracerias para Vialidades Rastreados. | Ascendente | Trimestral | 340000 | NO | 22400 | 16350 | 25249 |  | 29.7% | 18.82% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de julio al 30 de Septiembre 2025, Se logro un avance del 29.70% partiendo de la meta planeada. Las actividades en este periodo se volcaron a las actividades de apoyo a Retiro de los desechos sólidos y vegetales de basureros clandestinos debido a las condiciones metereologicas y al apoyo al carnabal.
[7 empty] | 85000 | 85000 | 85000 | 85000
| A.2.1.1.1.7.7 Mantenimiento de parque vehicular. | PPVA: Porcentaje de Parque Vehicular Atendidos. | Ascendente | Trimestral | 66 | NO | 16 | 14 | 16 |  | 96.97% | 69.7% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de julio al 30 de Septiembre 2025, Se logro un avance del 96.97% partiendo de la meta planeada. debido ala demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento vehicular.
[7 empty] | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| A.2.1.1.1.7.8 Mantenimiento de maquinaria pesada. | PMPA: Porcentaje de Maquinaria Pesada Atendidos. | Ascendente | Trimestral | 28.6 | NO | 7 | 7 | 7 |  | 97.9% | 73.43% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de julio al 30 de Septiembre 2025, Se logro un avance del 97.90 % partiendo de la meta planeada.debido ala demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento del maquinaria pesada , pero al estar en constante actividad genera mayor desgaste en las mismas.
[7 empty] | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15
| A.2.1.1.1.7.9 Mantenimiento de equipo menor. | PEMA: Porcentaje de Equipo Menor Atendido. | Ascendente | Trimestral | 198 | NO | 83 | 66 | 65 |  | 131.3% | 108.1% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de julio al 30 de Septiembre 2025, Se logro un avance del 131% partiendo de la meta planeada.debido ala demanda de reportes y la operatividad de la direccion se han solicitado constantemente el mantenimiento de la maquinaria menor y actualmente estan al cien las mismas.
[7 empty] | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5
SISTEMA DE LIMPIA | C. 2.2.1.1.8 Recolección, manejo integral y disposición final de residuos sólidos supervisados. | PSR: Porcentaje de supervisiones realizadas. | Ascendente | Trimestral | 5000 | Si. | 1100 | 1200 | 1180 |  | 94.4% | 69.6% | Meta Trimestral: Durante este trimestre, se realizaron 1180 de las 1250 supervisiones programadas, lo que representa un 94.40% de cumplimiento. El principal motivo de no haber alcanzado la meta prevista fue la reprogramación de algunas actividades debido a factores externos. Se espera que en el próximo trimestre si se logren las metas esperando que las condiciones sean favorables, con el objetivo de cumplir la meta anual. Meta Anual: Durante el trimestre, se realizó un total de 1,180 supervisiones, lo que representa un 69.60% del total de 5,000 supervisiones planificadas para el año 2025.
[7 empty] | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
| A. 2.2.1.1.8.1 Evaluación y seguimiento de los resultados de las encuestas aplicadas a la población para identificar los aspectos susceptibles de mejora del servicio prestado por SIRESOL y Servicios Públicos Municipales | PER: Porcentaje de encuestas realizadas. | Ascendente | Trimestral | 18240 | Si. | 4500 | 4650 | 4875 |  | 106.9% | 76.89% | Meta Trimestral: Durante este trimestre, se realizaron 4875 de las 4560 encueestas programadas, lo que representa un 106.91% de cumplimiento. El principal motivo de haber alcanzado mas del 100% la meta fue la participacion de la ciudadania. Se espera que en el próximo trimestre se logre el mismo porcentaje para el cumplimiento de las metas anuales. Meta Anual: Durante el trimestre, se realizó un total de 4,875 encuestas, lo que representa un 76.89% del total de 18,240 encuestas planificadas para el año 2025.
[7 empty] | 4560 | 4560 | 4560 | 4560
| A. 2.2.1.1.8.2 Supervisión constante y eficiente de las rutas diarias del servicio prestado por SIRESOL. | PSRRRS: Porcentaje de supervisión de las rutas de recoleccion de residuos sólidos. | Ascendente | Trimestral | 4200 | Si. | 1188 | 1152 | 1188 |  | 113.1% | 84% | Meta Trimestral: Durante este trimestre, se realizaron 1188 de las 1050 supervisiones de rutas programadas, lo que representa un 113.14% de cumplimiento. El principal motivo de haber alcanzado mas del 100% de la meta prevista fue el aumento de los dias de recoleccion de desechos solidos. Se espera que en el próximo trimestre se logren nuevamente las metas esperando que las condiciones sean favorables, con el objetivo de cumplir la meta anual. Meta Anual: Durante el trimestre, se realizó un total de 1188 supervisiones, lo que representa un 84% del total de 4200 supervisiones planificadas para el año 2025.
[7 empty] | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
| A. 2.2.1.1.8.3 Supervisión de la disposición final de los residuos sólidos. | PTRDF: Porcentaje de tonelaje de residuos que recibe el sitio de disposición final | Ascendente | Trimestral | 363825 | Si. | 110339.1 | 127626.47 | 130123.35 |  | 143% | 101.2% | Meta Trimestral: Durante este trimestre, se realizaron 130123.35 de las 91,025 toneladas de residuos solidos programadas, lo que representa un 142.95% de cumplimiento. El principal motivo de haber alcanzado mas del 100% la meta prevista fue el aumento de dias en la recoleccion de desechos solidos. Se espera que en el próximo trimestre se logren nuevamente las metas esperando que las condiciones sean favorables, con el objetivo de cumplir la meta anual. Meta Anual: Durante el trimestre, se realizó un total de 130,123.35 toneladas de residuos solidos, lo que representa un 101.17% del total de 363,825 toneladas planificadas para el año 2025.
[7 empty] | 91025 | 90750 | 91025 | 91025
| A. 2.2.1.1.8.4 Supervisión de basureros clandestinos, ejecutando la eliminación de manera oportuna. | PBCSE: Porcentaje de basureros clandestinos supervisados y eliminados. | Ascendente | Trimestral | 140 | Si. | 23 | 29 | 22 |  | 62.86% | 52.86% | Meta Trimestral: Durante este trimestre, se realizaron 22 de las 35 supervisiones de basureros clandestinos programadas, lo que representa un 62.86% de cumplimiento.El principal motivo de la disminución en el porcentaje de cumplimiento de la meta prevista se debe a que, al llevarse a cabo jornadas de descacharrización en diversas zonas, se logró reducir la formación de basureros clandestinos. Esta acción, aunque positiva para el entorno y la salud pública, influyó en el indicador de la meta establecida. Se espera que en el próximo trimestre, manteniendo las condiciones favorables y continuando con estas estrategias preventivas, se logre avanzar de manera significativa para cumplir la meta anual. Meta Anual: Durante el trimestre, se realizó un total de 22 supervisiones de basureros clandestinos, lo que representa un 52.86% del total de 140 supervisiones de basureros clandestinos planificadas para el año 2025.
[7 empty] | 35 | 35 | 35 | 35
| A. 2.2.1.1.8.5 Mantenimiento preventivo del parque vehicular. | PVR: Porcentaje de vehículos reparados. | Ascendente | Trimestral | 20 | Si. | 2 | 3 | 3 |  | 60% | 40% | Meta Trimestral: Durante este trimestre, se realizaron 3 de los 5 servicios de mantenimiento programadas, lo que representa un 60% de cumplimiento. El principal motivo de no haber alcanzado la meta prevista fue la reprogramación de algunas actividades debido a factores externos. Se espera que en el próximo trimestre si se logren las metas esperando que las condiciones sean favorables, con el objetivo de cumplir la meta anual. Meta Anual: Durante el trimestre, se realizó un total de 3 servicios de mantenimiento vehicular, lo que representa un 40% del total de 20 servicios de mantenimiento planificadas para el año 2025.
[7 empty] | 5 | 5 | 5 | 5
TALLER | C. 2.2.1.1.9 Mantenimiento a los vehículos adscritos a la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios. | PVR: Porcentaje de vehículos reparados. | Ascendente | Trimestral | 1100 | SI | 392 | 277 | 311 |  | 113.1% | 89.09% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Julio al 30 de Septiembre 2025, fue de un 113.09% ya que la medición es trimestral, se alcanzo la meta derivado a se realizo el mantenimiento preventivo y se esta realizando el trabajo operativo de manera normal en la diferentes direcciones Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 275 | 275 | 275 | 275
| A. 2.2.1.1.9.1 Proporción del servicio mecánico del parque vehicular . | PSMP: Porcentaje de servicio mecánico proporcionado. | Ascendente | Trimestral | 1320 | SI | 377 | 273 | 302 |  | 91.52% | 72.12% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Julio al 30 de Septiembre 2025, fue de un 91.52% ya que la medición es trimestral, se alcanzo la meta derivado a se realizo el mantenimiento preventivo y se esta realizando el trabajo operativo de manera normal en la diferentes direcciones Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 330 | 330 | 330 | 330
| A 2.2.1.1.9.2 Reparación y mantenimiento general al parque vehicular del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. | PSVR: Porcentaje de servicios de vehículos realizados. | Ascendente | Trimestral | 792 | SI | 226 | 182 | 171 |  | 86.36% | 73.11% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Julio al 30 de Septiembre 2025, fue de un 86.35% ya que la medición es trimestral, se llego a la meta programada derivado a que se realizo la programacion trimestral de mantenimiento preventivo y correctivo de todas las direcciones de Dirección General de Servicios Publccos por lo cual no solicitan dictamenes para las reparaciones correspondientes Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 198 | 198 | 198 | 198
| A. 2.2.1.1.9.3 Mantenimiento de las instalaciones de la Dirección del Taller Municipal para el buen funcionamiento en el cumplimiento de la prestación del servicio. | PSMITOD: Porcentaje de servicios de mantenimiento de las instalaciones del taller y oficinas deterioradas. | Ascendente | Trimestral | 132 | SI | 15 | 20 | 4 |  | 12.12% | 29.55% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Julio al 30 de Septiembre 2025, fue de un 12.12% ya que la medición es trimestral, no se cumplio la meta a que no se han realizado las requisiciones correspondientes para poder dar el mantenimiento a instalaciones Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 33 | 33 | 33 | 33
OBRAS | C.2.1.1.1.10 Programa de infraestructura básica urbana, mejoramiento de imagen y obras públicas, sustentables e inclusivas ejercidos por la Direccion General de Obras Públicas. | POE: Porcentaje de Obras Ejercidas | Ascendente | Trimestral | 52 | NO | 0 | 2 | 34 |  | 178.9% | 69.23% | Meta Trimestral: El indicador contempla una meta anual de 52 obras públicas. Durante este trimestre se inició la ejecución de 34 obras públicas, lo que representa un avance del 178.95% respecto a la meta trimestral. Meta Anual: Durante el tercer trimestre se registra avance acumulado de 69.23%, si bien, el avance es positivo se requiere mantener la estrategia para alcanzar los objetivos planeado.
[7 empty] | 0 | 26 | 19 | 7
| A.2.1.1.1.10.1 Obras de urbanización para una óptima movilidad urbana motorizada y no motorizada, con un enfoque sustentable, inclusiva y de mejoramiento de imagen urbana. | POU: Porcentaje de Obras de Urbanización | Ascendente | Trimestral | 27 | NO | 0 | 1 | 18 |  | 360% | 70.37% | Meta Trimestral: El indicador una meta anual de 27 obras públicas enfocadas a urbanización. Durante este trimestre se iniciarán 18 obra pública, obteniendo un avance trimestral de 360.00% superando lo planeado en para el trimestre Meta Anual: Durante el tercer trimestre se registra avance acumulado de 70.37%, si bien, el avance es positivo se requiere mantener la estrategia para alcanzar los objetivos planeado.
[7 empty] | 0 | 18 | 5 | 4
| A.2.1.1.1.10.2 Obras para servicios básicos, inclusivos y sustentables en zonas de atención prioritarias del Municipio . | POSB: Porcentaje de obras para servicios básicos. | Ascendente | Trimestral | 19 | NO | 0 | 1 | 13 |  | 118.2% | 73.68% | Meta Trimestral: El indicador una meta anual de 19 obras públicas enfocadas a servicios basicos. Durante este trimestre se iniciarán 13 obra pública, obteniendo un avance trimestral de 118.18% superando lo planeado en para el trimestre Meta Anual: Durante el tercer trimestre se obtiene el avance acumulado del 73.68%, si bien, el avance es positivo se requiere mantener la estrategia para alcanzar los objetivos planeado.
[7 empty] | 0 | 7 | 11 | 1
| A.2.1.1.1.10.3 Obras para mejoramiento integral de espacios públicos; recreativos, obras de fomento al deporte y al entorno de la infraestructura educativa para impulsar el desarrollo integral de la juventud en el Municipio de Benito Juárez. | POMIEP: Porcentaje de Obras de Mejoramiento Integral de Espacios Públicos. | Ascendente | Trimestral | 4 | NO | 0 | 0 | 3 |  | 150% | 75% | Meta Trimestral: El indicador una meta anual de 4 obras públicas enfocadas a mejoramiento integral. Durante este trimestre se iniciarán 3 obra pública, obteniendo un avance trimestral de 150% superando lo planeado en para el trimestre. Meta Anual: Durante el tercer trimestre se obtiene el avance acumulado del 75%, si bien nos encontramos en el rango permitido y el avance es positivo se requiere mantener la estrategia para alcanzar los objetivos planeado.
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 1
| A.2.1.1.1.10.4 Obras en inmuebles públicos municipales que contribuyen a la mejora continua de la atención a la ciudadanía del Municipio de Benito Juarez. | POIPM: Porcentaje de Obras en Inmuebles Públicos Municipales. | Ascendente | Trimestral | 2 | NO | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar el avance de 2 obras públicas, sin embargo en este tercer trimestre se considera que No Disponible porque aunque se planeo 1 Obra pública, no se realizaron acciónes Meta Anual: Durante el tercer trimestre se obtiene el avance del 00.00%, si bien, no se reporta avance, se podra ver reflejado un aumento en el ultimo trimestre del ejercicio
[7 empty] | 0 | 0 | 1 | 1
| A.2.1.1.1.10.5 Gestion de Reparaciones y Mantenimiento del Parque Vehicular | PRMPV: Porcentaje de Reparación y Mantenimiento al parque vehicular | Ascendente | Trimestral | 61 | NO | 13 | 1 | 7 |  | 35% | 34.43% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar la gestion de 61 vehiculos para su reparación o manteniemiento, por lo que, para este primer trimestre se cumplio con la meta con 7 vehiculos reparados; logrando un avance de 35.00%. Meta Anual: Durante el tercer trimestre se registra avance acumulado del 34.43%, si bien, el avance no es el esperado, sin embargo, no todas las unidades planeadas han requerido de las gestiones para su reparación o mantenimiento
[7 empty] | 13 | 12 | 20 | 16
| A.2.1.1.1.10.6 Gestion para el pago de arrendamiento de las Oficinas Laborales que ocupan la Dirección General y las Direcciones de Area | PGPA: Porcentaje de Gestión del pago del Arrendamiento de Oficinas Laborables | Ascendente | Trimestral | 84 | NO | 21 | 21 | 21 |  | 100% | 75% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar la gestion de 84 pagos de arrendamiento de oficina, por lo que, para este tercer trimestre se cumplio con la meta con 21 gestiones; logrando un avance de 100.00%. Meta Anual: Durante el tercer trimestre se registra avance acumulado del 75.00%, si bien, se cumple con el avance esperado, debido a que no se ha requerido de la ampliación de las areas de trabajo.
[7 empty] | 21 | 21 | 21 | 21
| A.2.1.1.1.10.7 Supervisión de obra en la via pública para verificar cumplimiento de los permisos otorgados a particulares y la ciudadania del Municipio de Benito Juárez | PSOVP: Porcentaje de supervición de obra en la via pública | Ascendente | Trimestral | 40 | NO | 16 | 21 | 23 |  | 92% | 150% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual supervidar 40 obras en la vía pública, por lo que en este trimestre se supervisaron 23 Obras , logrando superar el avance trimestral al 92.00 % Meta Anual: Durante el tercer trimestre, se supero el porcentaje de la meta al 150.00%, si bien, se dio cumplimiento la actividad, se seguirá llevando acciones durante los siguientes trimestres.
[7 empty] | 0 | 5 | 25 | 10
| C.2.1.1.1.11 Expedientes técnicos que se integran a la gestión de los recursos públicos en materia de obra pública. | PETO: Porcentaje de Expedientes Técnicos de Obra. | Ascendente | Trimestral | 52 | NO | 20 | 17 | 14 |  | 175% | 98.08% | Meta Trimestral: El indicador contempla la meta anual de elaborar 52 Expedientes Técnicos para obras pública o servicios relacionados con la misma, por lo que en este trimestre se concluyeron 14 expedientes técnicos; logrando un avance trimestral del 175% Meta Anual: Durante el tercer trimestre, el porcentaje alcanzado fue del 98.08%, si bien, se esta cerca de cumplir con la meta, se mantendra la estrategia para alcanzar los objetivos planeado.
[7 empty] | 26 | 16 | 8 | 2
| A.2.1.1.1.11.1 Gestión de Tramites en Materia de Impacto Ambiental ante la Secretaria Municipal de Ecologia y Desarrollo Urbano, Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de las Obras proyectadas. | PGTMIA: Porcentaje Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Ascendente | Trimestral | 35 | NO | 13 | 16 | 11 |  | 137.5% | 114.3% | Meta Trimestral: Este indicador contempla la meta anual elaborar 35 Gestiones de Trámite para la MIA, por lo que en este trimestre se gestionaron 11 trámites ante la SEMA; logrando un avance trimestral del 137.50% Meta Anual: Durante el tercer trimestre, el porcentaje alcanzado fue del 114.29%, si bien, se supero la meta planeada debido a que los proyectos para obra pública se centraron en la infraestructura de las vialidades, por que fue necesario realizar gestiones adicionales para la exencion de la MIA
[7 empty] | 14 | 11 | 8 | 2
| A.2.1.1.1.11.2 Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios ante la Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, Aguakan, la Comision Nacional del Agua y la Comision Federal de Electricidad, de las Obras proyectadas. | PGTFS: Porcentaje Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Ascendente | Trimestral | 17 | NO | 7 | 5 | 8 |  | 100% | 117.6% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual elaborar 17 Gestiones de Trámite para la factibilidad de los proyectos Electicos e/o Hidraulicos, por lo que en este trimestre se gestionaron 8 trámites ante la CFE y/o CAPA; logrando cumplir con el avance trimestral al 100% Meta Anual: Durante el tercer trimestre, el porcentaje alcanzado fue del 117.65%, si bien, se supero la meta planeada debido a que los proyectos para obra pública se centraron en la infraestructura de las vialidades y en servicios basicos .
[7 empty] | 3 | 5 | 8 | 1
| A.2.1.1.1.11.3 Gestion de Licencias de Construcción ante la Dirección General de Desarrollo Urbano de las Obras proyectadas. | PGLC: Porcentaje Gestión de Licencias de Construccion para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Ascendente | Trimestral | 52 | NO | 3 | 22 | 21 |  | 262.5% | 88.46% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual elaborar 52 Gestiones de Trámite licencias de contrucción, por lo que en este trimestre se gestionaron 21 trámites; logrando un avance trimestral del 262.50% Meta Anual: Durante el tercer trimestre, el porcentaje alcanzado fue del 88.46%, si bien, se esta proximo a cumplir la meta y el avance es positivo, se mantener la estrategia para alcanzar los objetivos planeado.
[7 empty] | 26 | 16 | 8 | 2
| A.2.1.1.1.11.4 Proyectos para obra pública o servicios relacionados con la misma | PPE: Porcentaje proyectos elaborados. | Ascendente | Trimestral | 65 | NO | 39 | 36 | 22 |  | 220% | 149.2% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual elaborar 65 Proyectos para obras pública o servicios relacionados con la misma, por lo que en este trimestre se concluyeron 22 Proyectos, logrando superar el avance trimestral al 220.00 % Meta Anual: Durante el tercer trimestre, se supero el porcentaje de la meta al 149.23%, si bien, se dio cumplimiento la actividad, se seguirá llevando acciones durante los siguientes trimestres.
[7 empty] | 30 | 18 | 10 | 7
| C.2.1.1.1.12 Contratos de obra pública o servicios relacionados con las mismas | PCA: Porcentaje de contratos de obra publica adjudicados | Ascendente | Trimestral | 52 | NO | 0 | 8 | 32 |  | 168.4% | 76.92% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de adjudicar 52 contratos para obras públicas, sin embargo en este trimestre se concluyero 32 contratos de obra pública, obteniendo un avance trimestral de 168.42 % Meta Anual: Durante el tercer trimestre se obtiene el avance acumulado del 76.92%, si bien, el avance es positivo, se debio al aplazamiento de las acciones de trimestres anteriores.
[7 empty] | 0 | 26 | 19 | 7
| A.2.1.1.1.12 Procedimientos de Convocatoria para la licitación de Obra Publica en beneficio de los benitojuarences | PPCLP: Porcentaje de los Procedimientos de Convocatoria para la licitación de Obra Publica en beneficio de los benitojuarences | Ascendente | Trimestral | 38 | NO | 0 | 9 | 9 |  | 64.29% | 47.37% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de 38 procedimientos de convocatorias de obras públicas,sin embargo en este trimestre se concluyeron 9 procedimientos de covocatorias para obra pública, obteniendo un avance trimestral de 64.29 % Meta Anual: Durante el terccer trimestre se obtiene el avance acumulado del 47.37%, si bien, el avance no es positivo, es importante tomar en cuenta que para aumentar la eficiencia se realizo las convocatorias en donde se contemplaban mas de 1 obra pública para asegurar el cumplimiento del objetivo anual del programa de obras
[7 empty] | 0 | 19 | 14 | 5
| C.2.1.1.1.13 Supervición y verifcacion de los alcances técnicos estipulados en los contratos de obra pública. | POPE: Porcentaje de obras públicas en ejecución | Ascendente | Trimestral | 52 | NO | 0 | 2 | 34 |  | 178.9% | 69.23% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar el avance de 52 obras públicas, sin embargo en este trimestre se iniciarán 2 obra pública, obteniendo un avance trimestral de 178.95 % Meta Anual: Durante el tercer trimestre se obtiene el avance acumulado del 69.23%, si bien, el avance es positivo, se debio al aplazamiento de las acciones de trimestres anteriores.
[7 empty] | 0 | 26 | 19 | 7
| A.2.1.1.1.13.1 Supervisión de la ejecución de la obra pública de acuerdo al programa de avance fisico de la obra. | PISAF: Porcentaje de informes de supervisión de avance físico de las obras publicas en ejecucion | Ascendente | Trimestral | 182 | NO | 0 | 0 | 26 |  | 45.61% | 14.29% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de informar 182 avances fisico de obras públicas. Durante este segundo trimestre se entregaron 26 soportes de avance de obra , obteniendo un 45.61% de avance. Meta Anual: Durante el tercer trimestre se obtiene el avance acumulado del 14.29%, si bien, el avance no es positivo, se debio al aplazamiento de las acciones de trimestres anteriores por lo que en el ultimo trimestre se vera reflejado.
[7 empty] | 0 | 21 | 57 | 104
| C.2.1.1.1.14 Obras públicas comprometidas, devengadas y pagadas. | PDOPC: Porcentaje de devengos de la obra pública comprometida. | Ascendente | Trimestral | 52 | NO | 0 | 8 | 32 |  | 168.4% | 76.92% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar el avance financiero de 52 obras públicas. Durante este trimestre se concluyero 32 obra pública comprometidas, obteniendo un avance trimestral de 168.42 % Meta Anual: Durante el tercer trimestre se obtiene el avance acumulado del 76.92%, si bien, el avance es positivo, se debio al aplazamiento de las acciones de trimestres anteriores.
[7 empty] | 0 | 26 | 19 | 7
| A.2.1.1.14.1 Gestión del avance financiero de las obras publicas | PPOPD: Porcentaje del pagado de la obra pública devengada. | Ascendente | Trimestral | 182 | NO | 0 | 0 | 19 |  | 33.33% | 10.44% | Meta Trimestral: El indicador contempla una meta anual de 182 gestiones del avance financiero. Durante este segundo trimestre se entregaron 19 soportes de avance de financieros, obteniendo un 33.33% de avance. Meta Anual: Durante el tercer trimestre se obtiene el avance acumulado del 10.44%, si bien, el avance no es positivo, se debio al aplazamiento de las acciones de trimestres anteriores por lo que en el ultimo trimestre se vera reflejado.
[7 empty] | 0 | 21 | 57 | 104
| Elaboró (nombre, cargo y firma) |  |  |  |  | Revisó Dr. Enrique Eduardo Encalada Sánchez Directción de Planeación de la DGPM | [6 empty] | Autorizó (nombre, cargo y firma)
| Lic. Claudia Isabel Martinez Fabro |  |  |  |  | Lic. José Fernando Díaz Nuñez | [6 empty] | M.A.P. Samantha Hernández Cardeña
| Coordinación Administrativa de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios |  |  |  |  | Director de Planeación de la DGPM | [6 empty] | Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios

## CEDULA 2026 E2
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F. 2.XX.1 Contribuir a promover un desarrollo urbano ordenado y sostenible, garantizando la conservación de los recursos naturales y el bienestar de sus habitantes presentes y futuros mediante la implementación de políticas integrales de planificación, gestión ambiental y mejoramiento de la infraestructura urbana. | I_MED_AM_DES_SOS: Índice de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Ascendente | Trianual | No Aplica | NO | NA | - | - | - | NA | NA | Meta Trimestral: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2026, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 2 Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró. Meta Anual: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2026, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 2 Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró.
[6 empty] | NA | NA | NA | NA
EJEMPLO DE FORMULACIÓN | [9 empty] | ND | ND
P. | [9 empty] | ND | ND
C. | [9 empty] | ND | ND
A. | [9 empty] | ND | ND
A. | [9 empty] | ND | ND
Elaboró (nombre, cargo y firma) |  |  |  | Revisó Dr. Enrique Eduardo Encalada Sánchez Directción de Planeación de la DGPM | [6 empty] | Autorizó (nombre, cargo y firma)

## CEDULA 2027 E2
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2027
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F. 2.XX.1 Contribuir a promover un desarrollo urbano ordenado y sostenible, garantizando la conservación de los recursos naturales y el bienestar de sus habitantes presentes y futuros mediante la implementación de políticas integrales de planificación, gestión ambiental y mejoramiento de la infraestructura urbana. | I_MED_AM_DES_SOS: Índice de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Ascendente | Trianual | No Aplica | NO | NA | - | - | - | NA | NA | Meta Trimestral: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2027, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 2 Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró. Meta Anual: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2027, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 2 Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró.
[6 empty] | NA | NA | NA | NA
EJEMPLO DE FORMULACIÓN | [9 empty] | ND | ND
P. | [9 empty] | ND | ND
C. | [9 empty] | ND | ND
A. | [9 empty] | ND | ND
A. | [9 empty] | ND | ND
Elaboró (nombre, cargo y firma) |  |  |  | Revisó Dr. Enrique Eduardo Encalada Sánchez Directción de Planeación de la DGPM | [6 empty] | Autorizó (nombre, cargo y firma)

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LA META ANUAL PROGRAMADA, LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA. EL PERIODO QUE SE INFORMA DEBE SER ACTUALIZADO EN CADA ENTREGA ES DECIR ESTE INICIA DEL 1 DE ENERO A LA FECHA DE CORTE.
PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA LA GUÍA QUE BRINDA LA ASEQROO: https://onedrive.live.com/?authkey=%21Ai5%2DwCGq%2D4tDTT8&cid=84F4E4FFF988A5F5&id=84F4E4FFF988A5F5%21104102&parId=84F4E4FFF988A5F5%2194277&o=OneUp