## CEDULA 2025 E1
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F. 1.XX.1. Contribuir al logro del Objetivo Estrategico del Plan Municipal de Desarrollo combinando nuestro compromiso con el Bienestar de las personas mediante un enfoque pragmático y profesional de la gestión pública logrando que los beneficios sean palpables y sostenibles en el tiempo. | IGOB_HUM_R: Índice de Gobierno Humanista y de Resultados | Ascendente | Trianual | No Aplica | NO | NA | - | - | - | NA | NA | Justificación Trimestral: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2025, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 1 Gobierno Humanista y de Resultados y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró. Justificación Anual: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2025, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 1 Gobierno Humanista y de Resultados y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró.
[6 empty] | NA | NA | NA | NA
EJEMPLO DE FORMULACIÓN | [9 empty] | ND | ND
P. | [11 empty] | Justificacion Trimestral: Justificación Anual:
C. | [11 empty] | Justificacion Trimestral: Justificación Anual:
A. | [11 empty] | Justificacion Trimestral: Justificación Anual:
A. | [11 empty] | Justificacion Trimestral: Justificación Anual:
Elaboró (nombre, cargo y firma) |  |  |  |  | Revisó Dr. Enrique Eduardo Encalada Sánchez Directción de Planeación de la DGPM | [5 empty] | Autorizó (nombre, cargo y firma)

## CEDULA 2026 E1
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F. 1.XX.1. Contribuir al logro del Objetivo Estrategico del Plan Municipal de Desarrollo combinando nuestro compromiso con el Bienestar de las personas mediante un enfoque pragmático y profesional de la gestión pública logrando que los beneficios sean palpables y sostenibles en el tiempo. | IGOB_HUM_R: Índice de Gobierno Humanista y de Resultados | Ascendente | Trianual | No Aplica | NO | NA | - | - | - | NA | NA | Justificación Trimestral: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2026, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 1 Gobierno Humanista y de Resultados y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró. Justificación Anual: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2026, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 1 Gobierno Humanista y de Resultados y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró.
[6 empty] | NA | NA | NA | NA
EJEMPLO DE FORMULACIÓN | [9 empty] | ND | ND
P. | [11 empty] | Justificacion Trimestral: Justificación Anual:
C. | [11 empty] | Justificacion Trimestral: Justificación Anual:
A. | [11 empty] | Justificacion Trimestral: Justificación Anual:
A. | [11 empty] | Justificacion Trimestral: Justificación Anual:
Elaboró (nombre, cargo y firma) |  |  |  |  | Revisó Dr. Enrique Eduardo Encalada Sánchez Directción de Planeación de la DGPM | [5 empty] | Autorizó (nombre, cargo y firma)

## CEDULA 2027 E1
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: |  |  | G-PPA 1.5 PROGRAMA INTEGRAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LA MEJORA REGULATORIA
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F. 1.5.1 Contribuir al logro del Objetivo Estrategico del Plan Municipal de Desarrollo combinando nuestro compromiso con el Bienestar de las personas mediante un enfoque pragmático y profesional de la gestión pública logrando que los beneficios sean palpables y sostenibles en el tiempo. | IGOB_HUM_R: Índice de Gobierno Humanista y de Resultados | Ascendente | Trianual | 80.47% | SI | 20.12% | 20.12% | 20.12% | - | 100% | 75% | Justificación Trimestral: El Índice de Gobierno Humanista y de Resultados se integra con 5 Dimensiones y 10 subdimensiones que miden aspectos de bienestar ciudadano, transparencia, participación y eficacia en la administración pública con indicadores de diferentes instituciones externas e internas al municipio. En el tercer trimestre la meta realizada se consideró igual a la programada debido a que los indicadores no han tenido actualizaciones. Justificación Anual: La meta anual es del 75.00% como se esperaba con base a la metra trimestral alcanzada.
[6 empty] | 20.12% | 20.12% | 20.12% | 20.12%
P. 1.5.1.1 Analizar y validar la elaboración e implementación de acciones en desarrollo administrativo, innovación y mejora regulatoria para impulsar la eficacia y modernización de los procesos de la administración pública municipal, generando mayores beneficios y reducción de costos en favor de la ciudadanía. | PPA: Porcentaje de la Población Atendida. | Ascendente | Trimestral | 56500 | SI | 18050 | 14053 | 12356 |  | 100.9% | 78.69% | Justificación Trimestral: Durante este trimestre se logró superar la meta fijada, se obtiene el 100.87% de cumplimiento del periodo. Justificación Anual: Los resultados en este trimestre se registran como un gran progreso de la meta anual programada, alcanzando un 78.69%.
[6 empty] | 18000 | 14000 | 12250 | 12250
| PDMA: Porcentaje de Dependencias municipales atendidas. | Ascendente | Trimestral | 24 | SI | 6 | 6 | 6 |  | 100% | 75% | Justificación Trimestral: La Dirección de Mejora Regulatoria realizó asesorías a la Secretaría General, Dirección General de Desarrollo Urbano y Dirección General de Salud; y la Dirección de Desarrollo Administrativo e Innovación atendió a SIPINNA, Secretaría General y a la Dirección de Eventos Cívicos, por lo cual se llegó al 100.00% de la meta programada para el periodo. Justificación Anual: El avance va en línea con lo estimado, alcanzando el 75.00% de la meta anual al cierre del trimestre.
[6 empty] | 6 | 6 | 6 | 6
C. 1.5.1.1.1 Trámites y Servicios de la Dirección de Ventanilla Única de Trámites y Servicios gestionados. | PTSV: Porcentaje de Trámites y Servicios gestionados en Dirección de Ventanilla. | Ascendente | Trimestral | 87000 | SI | 23515 | 22155 | 21527 |  | 100.1% | 77.24% | Justificación Trimestral: Se obtiene el resultado del 100.13% de lo programado para el trimestre. Justificación Anual: Gracias a la afluencia de trámites en programas sociales se tiene un avance del 77.24% para la meta anual.
[6 empty] | 23500 | 22000 | 21500 | 20000
A. 1.5.1.1.1.1 Brindar asesoría personalizada e integral a la ciudadanía Benitojuarense. | PAB: Porcentaje de asesorÍas brindadas. | Ascendente | Trimestral | 20000 | SI | 5530 | 5510 | 4503 |  | 100.1% | 77.72% | Justificación Trimestral: A través de los diversos módulos y canales digitales se brinda de asesoría a la ciudadanía, permitiéndonos un cumplimiento de la meta trimestral del 100.07%. Justificación Anual: Se obtiene el 77.72% de la meta anual programada.
[6 empty] | 5500 | 5500 | 4500 | 4500
A. 1.5.1.1.1.2 Asesorías, trámites y servicios brindados desde la Ventanilla Inclusiva a la ciudadanía Benitojuarense. | PATSVI: Porcentaje de Asesorias, Trámites y Servicios desde la Ventanilla Inclusiva | Ascendente | Trimestral | 9000 | SI | 2505 | 2523 | 2037 |  | 101.8% | 78.5% | Justificación Trimestral: A través del módulo de ventanilla inclusiva se brindó de asesoría y atención a la ciudadanía con diversas discapacidades, permitiéndonos lograr 101.85% de la meta trimestral. Justificación Anual: Se obtiene un avance del 78.50% de la meta anual programada.
[6 empty] | 2500 | 2500 | 2000 | 2000
C. 1.5.1.1.2 Herramientas de Mejora Regulatoria para reducir las Cargas Administrativas. | PHMRA: Porcentaje de Herramientas de Mejora Regulatoria aplicadas. | Ascendente | Trimestral | 16 | SI | 4 | 4 | 4 |  | 100% | 75% | Justificación Trimestral: Se logra el 100.00% de la meta trimestral programada gracias a la activa participación de las dependencias municipales. Justificación Anual: Se avanza con el 75.00% de la meta anual programada.
[6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
A. 1.5.1.1.2.1 Trámites y Servicios en el Registro Municipal simplificados. | PTSS: Porcentaje de Trámites y Servicios Simplificados. | Ascendente | Trimestral | 217 | SI | 35 | 107 | 93 |  | 100% | 108.3% | Justificación Trimestral: Se establecieron nuevas metas para el tercer y cuarto trimestre derivado a que se implementó el nuevo sistema de la Dirección de Atención Ciudadana, por lo cual solicitaron la actualización de 100 cédulas de trámites y servicios que se aprobaron entre el segundo y tercer trimestre, más lo que ya estaba programado se elevaron los números originales. Por este motivo y con la correción trimestral, se logra el 100.00% de la meta del periodo. Justificación Anual: Se llega a 108.29% de la meta anual programada establecida con los cambios trimestrales, por el nuevo sistema mencionado, por lo cual este año superaremos lo planeado.
[6 empty] | 35 | 35 | 93 | 54
A. 1.5.1.1.2.2 Capacitaciones en materia de Mejora Regulatoria. | PCCI: Porcentaje de de cursos y capacitaciones implementadas. | Ascendente | Trimestral | 29 | SI | 16 | 8 | 4 |  | 100% | 96.55% | Justificación Trimestral: Se logra el 100.00% de la meta trimestral programada gracias a la activa participación de las dependencias municipales. Justificación Anual: Se avanza con el 96.55% de la meta anual programada.
[6 empty] | 16 | 8 | 4 | 1
A. 1.5.1.1.2.3 Difusion de las herramientas de Mejora Regulatoria para la ciudadania. | PCFR: Porcentaje de conferencias y/o foros públicos realizados. | Ascendente | Trimestral | 4 | SI | 2 | 0 | 1 |  | 100% | 75% | Justificación Trimestral: Se tiene el 100.00% de la meta trimestral programada gracias a la realización de los foros programados. Justificación Anual: Actualmente hay un avance del 75.00% de la meta anual programada.
[6 empty] | 2 | 0 | 1 | 1
A. 1.5.1.1.2.4 Inscripciones en el Resgistro Municipal de Regulaciones. | PRR: Porcentaje de Regulaciones Registradas. | Ascendente | Trimestral | 117 | SI | 6 | 31 | 49 |  | 100% | 73.5% | Justificación Trimestral: Se establecieron nuevas metas para el tercer y cuarto trimestre derivado a que se fijaron plazos de cumplimiento obligatorios que acortaron el tiempo de respuesta de las unidades administrativas, provocando un aumento de fichas entregadas, revisadas y validadas. Por lo tanto, se logra el 100.00% de la nueva meta trimestral programada. Justificación Anual: Con estas actualizaciones, llegamos a 73.50% de la meta anual programada derivado del bloque adelantado por los plazos de cumplimiento acortados, lo que deriva en superar lo planeado para el año.
[6 empty] | 6 | 12 | 49 | 50
C. 1.5.1.1.3 Herramientas de desarrollo administrativo e innovación que permitan la transparencia, la simplificación de los procesos administrativos, y la calidad de atención de los trámites y servicios. | PHAI: Porcentaje de Herramientas Administrativas Implementadas | Ascendente | Trimestral | 16 | SI | 4 | 4 | 4 |  | 100% | 75% | Justificación Trimestral: Se cumple la meta trimestral programada al ejecutar las herramientas administrativas durante este periodo, logrando así el 100.00% de cumplimiento. Justificación Anual: Se logra un avance del 75.00% de la meta anual programada gracias a la activa participación de las dependencias municipales.
[6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
A. 1.5.1.1.3.1 Manuales Administrativos para las unidades y dependencias municipales Revisados y Validados. | PMARV: Porcentaje de Manuales Administrativos Revisados y Validados | Ascendente | Trimestral | 50 | SI | 15 | 14 | 19 |  | 158.3% | 96% | Justificación Trimestral: Se supera al realizar 158.33% de la meta programada, validando un total de 19 manuales administrativos, excediendo debido a las reformas recientes de los reglamentos internos de las dependencias, por lo cual requirieron ajustes inmediatos a las estructuras orgánicas, acelerando la necesidad de revisión y validación de los manuales administrativos, al igual que hubieron cambios en los titulares que también genera necesidad de actualizar los manuales administrativos. Justificación Anual: Se logra un avance del 96.00% de la meta anual.
[6 empty] | 15 | 14 | 12 | 9
A. 1.5.1.1.3.2 Análisis y evaluación de las estructuras orgánicas propuestas por las dependencias, unidades y entidades de la administración pública municipal. | PEOAE: Porcentaje de Estructuras Orgánicas Analizadas y Evaluadas. | Ascendente | Trimestral | 30 | SI | 10 | 7 | 14 |  | 200% | 103.3% | Justificación Trimestral: Se analizaron, evaluaron y dictaminaron un total de 14 proyectos de estructuras orgánicas, cumpliendo con la meta trimestral al 200.00%, incremento que obedece principalmente al incremento en la demanda por parte de las dependencias, muchas de las cuales presentaron propuestas de reestructuración a consecuencia de reformas recientes en los reglamentos interiores y a cambios en los servidores públicos. Justificación Anual: Como resultado se logró un 103.33% de la meta anual programada.
[6 empty] | 10 | 7 | 7 | 6
A. 1.5.1.1.3.3 Evaluaciones ciudadanas de atención de trámites y servicios brindados por las unidades administrativas municipales que se encargan de brindarlos. | PECAA: Porcentaje de Evaluaciones Ciudadanas de Atención Aplicadas. | Ascendente | Trimestral | 5500 | SI | 1551 | 1561 | 1365 |  | 105% | 81.4% | Justificación Trimestral: Se logra un total de 1,365 evaluaciones ciudadanas gracias a la activa participación ciudadana, llegando a 105.00% de la meta trimestral programada. Justificación Anual: Se logra un avance del 81.40% de la meta anual programada gracias a la activa participación de la ciudadanía.
[6 empty] | 1500 | 1500 | 1300 | 1200
A. 1.5.1.1.3.4 Capacitaciones a las y los trabajadores de las dependencias y entidades municipales para el desarrollo administrativo e innovación del Municipio. | PCTMDI: Porcentaje de Capacitaciones a las y los Trabajadores Municipales en Desarrollo e Innovación. | Ascendente | Trimestral | 144 | SI | 48 | 36 | 36 |  | 100% | 83.33% | Justificación Trimestral: Se atendieron a un total de 36 servidores públicos llegando así a la meta trimestral programada del periodo. Justificación Anual: Se logra un avance del 83.33% de la meta anual programada derivado de la activa participación de las y los servidores públicos.
[6 empty] | 48 | 36 | 36 | 24
C. 1.5.1.1.4. Herramientas digitales que reduzcan los costos en gestión de trámites municipales y mejoren la calidad de vida de la población implementadas. | PHDRCI: Porcentaje de Herramientas Digitales de Reducción de Costos Implementadas | Ascendente | Trimestral | 6 | SI | 0.3 | 1 | 1 |  | 50% | 38.33% | Justificación Trimestral: Tenemos un avance trimestral del 50.00% gracias al trabajo en el sistema de ventanilla única, el sistema de manuales digitales, así como las actualizaciones al sitio web del IMDAI. Justificación Anual: En el avance anual se tiene 38.33% del total de actividades programadas, esperando mejorar en el cierre del año con ayuda de personal becario y de servicio social con especialidad en sistemas informáticos que ya se encuentran prestando su servicio social en el instituto.
[6 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
A. 1.5.1.1.4.1. Interoperabilidad del Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTYS) con el Catálogo Nacional de Regulación de Trámites y Servicios. | PAIRC: Porcentaje de Avance en la Interoperabilidad del Registro Municipal de Trámites y Servicios con el Catalogo Nacional de Regulaciones, Tramites y Servicios a través del interfaz de programación de aplicaciones. | Ascendente | Trimestral | 6 | SI | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | Justificación Trimestral: Debido a la derogación de la Ley General de Mejora Regulatoria, donde se cambió la ley para eliminar trámites burocráticos y que entró en vigor el 16 de julio del presente año, estamos a la espera de la publicación de los lineamientos sobre la aplicación en los diferentes órdenes de gobierno, por lo cual no se ha podido dar avance a este proceso. Justificación Anual: Debiendo esperar a que la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (antes CONAMER) publique los Lineamientos para la Implementación del Modelo Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos, el Modelo Nacional para la Digitalización, el Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios, la Compartición de Soluciones Tecnológicas y el Desarrollo de Capacidades Públicas, así como el Modelo Nacional de Atención Ciudadana, de aplicación nacional y observancia obligatoria para los Sujetos Obligados, para retomar las actividades en relación a la implementación del proceso de interoperabilidad del REMTyS con el CNARTyS.
[6 empty] | 0 | 0 | 3 | 3
A. 1.5.1.1.4.2. Proyecto de Implementación del Sistema Integral de Ventanilla Única y el Proyecto de Implementación del Sistema de Gestión de Turnos en la Ventanilla Única. | PAISIVUT: Porcentaje de Avance en la Implementación del Sistema Integral de Ventanilla Única y de Turnos. | Ascendente | Trimestral | 28 | SI | 6 | 5 | 4 |  | 57.14% | 53.57% | Justificación Trimestral: Actualmente se trabaja en las herramientas informáticas que serán implementadas por la Ventanilla Única, por lo tanto, el avance trimestral se ubicó en 57.14%. Justificación Anual: Con respecto a la meta anual, se ha cumplido con el 53.57% de avance.
[6 empty] | 7 | 7 | 7 | 7
A. 1.5.1.1.4.3. Proyecto de Implementación del sistema para la gestión de Manuales digitales de Organización y de Procedimientos. | PAISGM: Porcentaje de Avance en la Implementación del Sistema para la Gestión de Manuales digitales de Organización y Procedimientos. | Ascendente | Trimestral | 12 | SI | 1 | 2 | 3 |  | 100% | 50% | Justificación Trimestral: Hay un avance del 100.00% este trimestre debido a que se ha solicitado el apoyo de jóvenes que realizan sus prácticas profesionales y así buscamos cumplir con las metas establecidas. Justificación Anual: Con respecto a la meta anual, se ha cumplido con el 50.00% de avance y se trabajará en buscar el apoyo de instituciones para armar los catálogos de datos que integrarán el sistema.
[6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
A. 1.5.1.1.4.4. Proyecto de Implementación de la campaña de difusión permanente para el IMDAI. | PAICDI: Porcentaje de Avance en la Implementación de la campaña digital del IMDAI. | Ascendente | Trimestral | 12 | SI | 3 | 2 | 3 |  | 100% | 66.67% | Justificación Trimestral: Se trabaja en el diseño del sitio web, afianzando la mejora continua al alcanzar el 100.00% de la meta trimestral. Justificación Anual: Con respecto a la meta anual, se ha cumplido con el 66.67% de avance en relación al total de actividades programadas.
[6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
Elaboró Lic. Samantha Herrera Calderón Coordinadora Administrativa del IMDAI |  |  |  |  | Revisó Lic. José Fernando Díaz Núñez Director General de Planeación Municipal | [5 empty] | Autorizó Lic. Bárbara Jackeline Iturralde Ortíz Directora General del IMDAI

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LA META ANUAL PROGRAMADA, LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA. EL PERIODO QUE SE INFORMA DEBE SER ACTUALIZADO EN CADA ENTREGA ES DECIR ESTE INICIA DEL 1 DE ENERO A LA FECHA DE CORTE.
PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA LA GUÍA QUE BRINDA LA ASEQROO: https://onedrive.live.com/?authkey=%21Ai5%2DwCGq%2D4tDTT8&cid=84F4E4FFF988A5F5&id=84F4E4FFF988A5F5%21104102&parId=84F4E4FFF988A5F5%2194277&o=OneUp