## CEDULA EJE4 T2
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: |  | E-PPA 4.6 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente, regular o nominal) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIMESTRAL | ANUAL
F. 4.6.1: Contribuir en la promoción de acciones que combatan las causas que generan las violencias y la delincuencia contribuyendo a la paz y la justica mediante el conocimiento respecto a las causas, efectos y prevención de las adicciones. | PPPIVCENVIPE: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual. | Descendente | Anual | 70% | NO | 78% | 78% | 78% | 78% | 11.43% | 11.43% | La meta anual programada se modificó en la actualización del PMD 2021-2024 esperando que el porcentaje de población mayor de 18 años que se siente insegura de vivir en Cancun disminuyera al 70% a diciembre del 2024. El indicador calcula la tasa de variación entre lo realizado y lo programado, donde un valor positivo indica que el resultado fue mayor a lo esperado, un valor negativo indica que el % de avance fue menor a lo programado y un valor de cero indica que la meta alcanzada fue igual a la meta programada. Lo deseable es que el % de avance sea negativo. La tasa de variación en el avance trimestral fue de 11.43%, un valor positivo que indica que el porcentaje de población mayor de 18 años que se siente insegura de vivir en Cancún se incrementó en lugar de disminuir respecto a lo esperado. El avance anual acumulado en el tercer trimestre es igual al avance trimestral del cuarto trimestre debido a que al aplicar la fórmula establecida en la Guía arroja el mismo resultado. (11.43%+11.43%)/2
[6 empty] | 70% | 70% | 70% | 70%
P. 4.6.1.1 La población del Municipio de Benito Juárez recibe atención y se informa respecto a las causas, efectos y prevención de las adicciones. | PPAA: Porcentaje de personas atendidas y sensibilizadas sobre las causas, efectos y la prevención de las adicciones. | Ascendente Regular | Trimestral | 163655 | SI | 37534 | 42829 | 66258 | 20948 | 57.91% | 102.4% | Meta trimestral: Este indicador tiene como meta anual atender y sensibilizar a 163,655 usuarios a través de las redes sociales y de las pláticas impartidas a instituciones educativas públicas y privadas, así como los módulos de atención y de las actividades realizadas en diversos puntos de la ciudad. En el trimestre se realizaron 20,948 impactos en redes sociales, asi como atenciones otorgadas a la ciudadanía. El porcentaje alcanzado de 57.91% se debe principalmente a los bajos impactos de las redes sociales ya que las diversas activiades cumplieron con el porcentaje programado para el trimestre, motivo por el cual no se logro alcanzar satisfactoriamente el porcentaje programado para el trimestre a reportar. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es del 102.39%, esto se debe principalmente al cumplimento de las metas, cabe mencionar que el instituto participa activamente con las instituciones educativas, y en los periodos vacaciones la operación se ve afectada pero se procura recuperar los número en los periodos donde se encuentra en operación.
[6 empty] | 37130 | 54175 | 36175 | 36175
C. 4.6.1.1.1 Acciones encaminadas a incrementar el conocimiento social y la sensibilización sobre las causas, efectos y prevención de las adicciones realizadas. | PPSA: Porcentaje de personas sensibilizadas con las actividades del IMCA. | Ascendente Regular | Trimestral | 120400 | SI | 29611 | 20515 | 61230 | 11810 | 39.24% | 102.3% | Meta trimestral: Este indicador tiene como meta anual 120,400 sensibilizaciones y actividades para incrementar el conocimiento social sobre las causas, los efectos y la prevención de las adicciones del municipio de Benito Juárez. En el trimestre se realizaron 11,810 impactos a través de las redes sociales así como las diversas actividades, y certificaciones a instituciones educativas. El porcentaje alcanzado de 39.24 % principalmente se deriva de la baja movilidad en las redes sociales que dan a conocer sobre las actividades que realiza el instituto, así como información de interés para el conocimiento de la sociedad sobre las adicciones. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 102.30%, el alcance se debe principalmente a los impactos de las redes sociales, las actividades y los certificados entregados a las instituciones educativas.
[6 empty] | 30100 | 30100 | 30100 | 30100
A. 4.6.1.1.1.1 Difusión digital sobre las actividades institucionales, así como información para la prevención de las adicciones. | PIRS: Porcentaje de impactos en las redes sociales. | Ascendente Regular | Trimestral | 120000 | SI | 29509 | 20391 | 61145 | 11661 | 38.87% | 102.3% | Meta trimestral: Este indicador tiene como meta anual 120,000 impactos en las redes sociales del instituto. En el trimestre se realizaron 11,661 impactos de los 30,000 programados. El porcentaje alcanzado de 38.87 % se debe principalmente que el instituto priorizo pláticas y atenciones de los usuarios. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 102.26 %, esto se debe principalmente que el instituto mantiene activas las redes sociales logrando alcazar las metas programadas anualmente.
[6 empty] | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
4.6.1.1.1.2 Fortalecimiento de la cultura de prevención de las adicciones. | PADP: Porcentaje de actividades dirigidas a la población. | Ascendente Regular | Trimestral | 360 | SI | 101 | 122 | 84 | 146 | 162.2% | 125.8% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 360 acciones a realizar. En este trimestre se realizaron 146 acciones de las 90 programadas. El porcentaje alcanzado del 162.22% se debe principalmente que las escuelas han tenido muy buena aceptación de las pláticas que se han impartido, así como también el instituto participa en las acciones que se realizan a traves de la estrategia integral "Todos por la Paz", se trabaja activamente instalando módulos de atención en diversos eventos y puntos en la ciudad. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 125.83%, toda vez que el instituto estuvo realizando activamente pláticas en diversas escuelas de la ciudad, estuvo participando en varios eventos con diversas dependencias municipales, se instalaron módulos de atencion en varios puntos de la ciudad, propiciando que la ciudadania conoza al instituto y las actividades que realiza.
[6 empty] | 90 | 90 | 90 | 90
A. 4.6.1.1.1.3 Otorgamiento de certificados a instituciones educativas por cumplir con los lineamientos de prevención y detección de adicciones establecidas por el IMCA. | PEC: Porcentaje de escuelas certificadas como #YoNoSoyCómplice. | Ascendente Nominal | Trimestral | 40 | SI | 1 | 2 | 1 | 3 | 30% | 17.5% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 40 certificaciones. En este trimestre se reportó 3 reconocimiento de los 10 programados. El porcentaje alcanzado del 30.00% se debe principalmente que durante el periodo las escuelas se encuentra en proceso de certifación, en avance se reportara en el siguiente periodo. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es del 17.50%, en virtud que se han priorizados pláticas y eventos durante el periodo.
[6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10
C. 4.6.1.1.2 Atención dirigida y otorgada a la población sobre las adicciones. | PPA: Porcentaje de personas atendidas con adicciones. | Ascendente Regular | Trimestral | 43255 | SI | 7923 | 22314 | 5028 | 9138 | 150.4% | 102.7% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 43,255 atenciones. En este trimestre se realizaron 9,138 atenciones de las 6,075 programadas. El porcentaje alcanzado de 150.42% se debe principalmente a las atenciones brindadas en diversos eventos, atenciones en pláticas , atenciones de las diversas sucursales del Instituto así como los seguimiento que brindo el equipo terapéutico a los estudiantes y a los usuarios en general durante el trimestre, cabe mencionar que se estuvieron instalando módulos de atención en diversos puntos de la ciudad propiciando que la ciudadanía conozca las actividades que realiza el instituto y genera un vínculo mas cercano con los ciudadanos. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 102.65% esto se debe principalmente a las atenciones y seguimientos brindados a lo largo del trimestre.
[6 empty] | 7030 | 24075 | 6075 | 6075
4.6.1.1.2.1 Atención de primer contacto para la detección de adicciones. | PPAPC: Porcentaje de personas atendidas de primer contacto. | Ascendente Regular | Trimestral | 21000 | SI | 6866 | 5141 | 3484 | 7467 | 149.3% | 109.3% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 21,000 atenciones de primer contacto. En este trimestre se realizaron 7,467 atenciones de primer contacto de la 5,000 programadas. El porcentaje alcanzado de 149.34% se debe principalmente que el equipo terapéutico estuvo impartiendo pláticas a diversas escuelas e instituciones privadas y participando en las escuelas dando seguimientos a los estudiantes, la instalación de los módulos de atención y la participación en diversos eventos dieron como resultado que más estudiantes y ciudadanos que han participado en las pláticas, en eventos o en los módulos soliciten ayuda. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 109.32% esto se debe principalmente a las pláticas que se han impartido así como el constante trabajo por parte del personal del Instituto para dar a conocer a la población sobre los servicios que se brindan.
[6 empty] | 6000 | 5000 | 5000 | 5000
A. 4.6.1.1.2.2 Diagnóstico y canalización de usuarios. | PPDC: Porcentaje de personas diagnosticadas que fueron canalizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 2000 | SI | 496 | 372 | 366 | 336 | 67.2% | 78.5% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 2,000 diagnósticos y canalizaciones. En este trimestre se realizaron 366 diagnósticos y canalizaciones de los 500 programados. El porcentaje alcanzado de 67.20% se debe principalmente a la atención brindada a los usuarios y que aceptaron el proceso de canalización. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 78.50%, esto se debe principalmente que se han realizado las atenciones programadas, propiciando que sean canalizados y que sigan en un proceso de rehabilitación.
[6 empty] | 500 | 500 | 500 | 500
A. 4.6.1.1.2.3 Seguimiento y reinserción social a los usuarios en su programa de rehabilitación. | PUCS: Porcentaje de usuarios canalizados con seguimiento. | Ascendente Regular | Trimestral | 2000 | SI | 540 | 682 | 1155 | 1335 | 267% | 185.6% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 2,000 usuarios canalizados con seguimiento. En este trimestre se realizaron 1,335 seguimiento de los 500 programados. El porcentaje alcanzado de 267% se debe principalmente a la labor del equipo terapéutico que gestiona los seguimientos de los usuarios canalizados para estar atentos a su recuperación. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 185.60% esto se debe principalmente a la gestión del equipo terapéutico para dar los seguimientos a los usuarios canalizados.
[6 empty] | 500 | 500 | 500 | 500
A. 4.6.1.1.2.4 Otorgamiento de Becas a personas principalmente con adicciones. | PBO: Porcentaje de becas otorgadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 120 | SI | 21 | 16 | 23 | 18 | 60% | 65% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual otorgar 120 becas a usuarios principalmente con adicciones. En este trimestre se otorgaron 18 becas de las 30 programadas. El porcentaje alcanzado de 60.00% se debe principalmente que los usuarios han aceptado ser becados para su proceso de rehabilitación. Meta Anual: El porcentaje de avance con relación a la meta anual es de 65%, esto principalmente a las becas que se otorgaron dura el trimestre.
[6 empty] | 30 | 30 | 30 | 30
A 4.6.1.1.2.5 Otorgamiento de diagnósticos del "Programa de Cero a 100" | PDE: Porcentajes de diagnósticos entregados | Ascendente Regular | Trimestral | 18000 | SI | 0 | 16103 | 0 | 0 | ND | 89.46% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual otorgar hasta 18,000 diagnósticos derivados del programa de "0 a 100", durante el segundo trimestre se ejecuto el programa ya que se encontraba programado para dicho periodo. Meta Anual: El porcentaje con relación a la meta anual es de 89.43%, cabe mencionar que el programa se ejecuto durante el segundo periodo.
[6 empty] | 0 | 18000 | 0 | 0
A. 4.6.1.1.2.6 Brindar atención de primer contacto a la ciudadanía del Municipio de Benito Juárez en la unidad de atención móvil. | PPAUM: Porcentaje de personas atendidas en la unidad móvil. | Ascendente Regular | Trimestral | 135 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual otorgar 135 diagnósticos de personas atendidas en la unidad móvil. Las atenciones se reportan para el siguiente trimestre, toda vez que esta actividad se encuentra en estructuración para la atención de los usuarios Meta Anual: El porcentaje con relación a la meta anual es 0 % toda vez que las atenciones de las unidades moviles se reportar en las atenciones y canalización, motivo por cual se realizara una restructuración en la actividad y en las metas.
[6 empty] | 0 | 45 | 45 | 45
____________________________________
ELABORÓ
LIC. CARLA GUZMÁN LÓPEZ GATELL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL
INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
________________________________________
REVISÓ
M.C. ENRIQUE EDUARDO ENCALADA SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA DGPM
_______________________________________
AUTORIZÓ
C. ALBERTO ORTUÑO BÁEZ
DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES