## CEDULA 2025 E4
EJE 4.- PROSPERIDAD COMPARTIDA Y JUSTICIA SOCIAL.
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: | E- PPA 4.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA Y PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente, regular o nominal) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
4.2.1. Contribuir a promover un crecimiento económico inclusivo y equitativo, garantizando que el desarrollo genere beneficios para toda la sociedad, con especial atención a los sectores más vulnerables, mediante la implementación de políticas de acceso a oportunidades, fortalecimiento del empleo y fomento a la economía local. | I_PROS_COM_JUS_SOC: Índice de Prosperidad Compartida y Justicia Social | Ascendente | Trianual | 84.78% | SI | 21.2% | - | - | - | 100% | 25.01% | Meta Trimestral: El Índice Municipal de Prosperidad Compartida y Justicia Social se integra con 4 Dimensiones y 10 subdimensiones que miden aspectos de Equidad Económica y Oportunidades de Empleo, Acceso a Servicios Básicos de Calidad, Vivienda Digna y Accesible y Participación Ciudadana y Cohesión Social con indicadores de diferentes instituciones externas e internas al municipio . En el primer trimestre la meta realizada se consideró igual a la programada debido a que los indicadores no han tenido actualizaciones. Meta Anual: La meta anual es del 25% como se esperaba con base a la metra trimestral alcanzada.
[6 empty] | 21.2% | 21.2% | 21.2% | 21.2%
P. 4.2.1.1. Los grupos en situación prioritaria del Municipio de Benito Juárez reciben atención, asistencia, apoyo y protección para su desarrollo integral. | PPA: Porcentaje de Personas en situación prioritaria Atendidas por el SMDIFBJ. SMDIFBJ: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. BJ: Benito Juárez | Ascendente | Trimestral | 175197 | Si | 46268 |  |  |  | 107.4% | 26.41% | Meta Trimestral: Se atendieron 46,268 grupos en situación prioritaria del Municipio de Benito Juárez reciben atención, asistencia, apoyo y protección para su desarrollo integral, de los 43,100 programados, lo que representó un avance del 107.35% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se atendieron 46,268 grupos en situación prioritaria del Municipio de Benito Juárez reciben atención, asistencia, apoyo y protección para su desarrollo integral, de los 175,197 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 26.41%.
[6 empty] | 43100 | 43299 | 43950 | 44848
C. 4.2.1.1.1. Propuestas, políticas, acuerdos, planes y programas que en la Junta Directiva, Comités y Consejos fueron presentados. | PPAPPP: Porcentaje de Políticas, Acuerdos, Planes y Programas Presentados. | Ascendente | Trimestral | 43 | Si | 3 |  |  |  | 75% | 6.977% | Meta Trimestral: Se realizaron 3 propuestas políticas, acuerdos, planes y programas que en la Junta Directiva, Comités y Consejos presentados de las 4 programadas, lo que representó un avance del 75.00% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta programada debido a que por cuestiones de agenda se tuvo que reprogramar una Junta Directiva para el siguiente mes. Meta Anual: Se realizaron 3 propuestas políticas, acuerdos, planes y programas que en la Junta Directiva, Comités y Consejos presentados de las 43 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 6.98%.
[6 empty] | 4 | 13 | 13 | 13
A. 4.2.1.1.1.1. Realización de actividades de representación, coordinación, gestión, vinculación y supervisión por parte de la Dirección General del SMDIFBJ. | PADGR: Porcentaje de Actividades de la Dirección General Realizadas. | Ascendente | Trimestral | 1054 | Si | 265 |  |  |  | 100.8% | 25.14% | Meta Trimestral: Se realizaron 265 actividades de representación, coordinación, gestión, vinculación y supervisión por parte de la Dirección General del SMDIF de BJ, de las 263 programadas, lo que representó un avance del 100.76% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 265 actividades de representación, coordinación, gestión, vinculación y supervisión por parte de la Dirección General del SMDIF de BJ, de las 1,054 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 25.14%.
[6 empty] | 263 | 264 | 264 | 263
A. 4.2.1.1.1.2. Elaboración de contratos, convenios, acuerdos, con empresas públicas y privadas, personas físicas y morales, instituciones municipales, estatales, federales e internacionales, actas de consejos y del órgano de Gobierno del SMDIF de Benito Juárez. | PCLC: Porcentaje de Contratos, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Acuerdos, Actas y Actos Jurídicos realizados. | Ascendente | Trimestral | 717 | Si | 179 |  |  |  | 99.44% | 24.97% | Meta Trimestral: Se realizaron 179 contratos, convenios, acuerdos con empresas públicas y privadas, personas físicas, instituciones municipales, estatales, federales e internacionales, actas de consejos del órgano de Gobierno del SMDIF de BJ, de los 180 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 25.14%. Meta Anual: Se realizaron 179 contratos, convenios, acuerdos con empresas públicas y privadas, personas físicas, instituciones municipales, estatales, federales e internacionales, actas de consejos del órgano de Gobierno del SMDIF de BJ, de los 717 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 24.97%.
[6 empty] | 180 | 180 | 180 | 177
A. 4.2.1.1.1.3. Realización de Procesos de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Archivo y Gestión Documental, y Cuentas Claras. | PPR: Porcentaje de Procesos Realizados. | Ascendente | Trimestral | 192 | Si | 75 |  |  |  | 156.2% | 39.06% | Meta Trimestral: Se realizaron 75 Procesos de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Archivo y Gestión Documental, y Cuentas Claras, de los 48 programados, lo que representó un avance del 156.25% respecto a la meta trimestral programada. La meta fue superada debido a la validación durante el mes de enero de 16 catálogos de disposición documental de este Sistema por parte de la UTAIV. Meta Anual: Se realizaron 75 Procesos de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Archivo y Gestión Documental, y Cuentas Claras, de los 192 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 39.06%.
[6 empty] | 48 | 48 | 48 | 48
A. 4.2.1.1.1.4. Realización de acciones integrales para proyectar una imagen sólida de la institución, promover vinculaciones con diferentes organismos públicos y privados para gestionar patrocinios y beneficios en favor de los programas que integran el SMDIFBJ y la coordinación de actividades protocolarias interinstitucionales. | PAIR: Porcentaje de Acciones Integrales Realizadas. | Ascendente | Trimestral | 327 | Si | 81 |  |  |  | 100% | 24.77% | Meta Trimestral: Se realizaron 81 acciones integrales para proyectar una imagen sólida de la institución, promover vinculaciones con diferentes organismos públicos y privados para gestionar patrocinios y beneficios en favor de los programas que integran el SMDIF BJ y la coordinación de actividades protocolarias interinstitucionales, de las 81 programadas, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 81 acciones integrales para proyectar una imagen sólida de la institución, promover vinculaciones con diferentes organismos públicos y privados para gestionar patrocinios y beneficios en favor de los programas que integran el SMDIF BJ y la coordinación de actividades protocolarias interinstitucionales, de las 327 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 24.77%.
[6 empty] | 81 | 81 | 82 | 83
A. 4.2.1.1.1.5. Realización de informes de planeación, programación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas alineados al modelo de Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación de Desempeño. | PIR: Porcentaje de Informes Realizados. | Ascendente | Trimestral | 489 | Si | 115 |  |  |  | 95.83% | 23.52% | Meta Trimestral: Se realizaron 115 informes de planeación, programación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas alineados al modelo de Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación de Desempeño, de los 120 programados, lo que representó un avance del 95.83% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 115 informes de planeación, programación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas alineados al modelo de Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación de Desempeño, de los 489 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 23.52%.
[6 empty] | 120 | 126 | 124 | 119
A. 4.2.1.1.1.6. Difusión de los Programas y Acciones del Sistema Municipal DIF Benito Juárez. | PPAD: Porcentaje de Programas y Acciones del Sistema DIF de Benito Juárez Difundidas. | Ascendente | Trimestral | 840 | Si | 240 |  |  |  | 96% | 28.57% | Meta Trimestral: Se realizaron 240 difusiones de los Programas y Acciones del Sistema Municipal DIF Benito Juárez, de las 250 programadas, lo que representó un avance del 96.00% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 240 difusiones de los Programas y Acciones del Sistema Municipal DIF Benito Juárez, de las 840 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 28.57%.
[6 empty] | 250 | 250 | 150 | 190
A. 4.2.1.1.1.7. Atención a las solicitudes de logística para los eventos institucionales del SMDIFBJ, así como municipales y estatales. | PSLEA: Porcentaje de Solicitudes de Logística de Eventos Atendidos. | Ascendente | Trimestral | 508 | Si | 129 |  |  |  | 100.8% | 25.39% | Meta Trimestral: Se realizaron 129 Atenciones a las solicitudes de logística para los eventos institucionales del SMDIF BJ, así como municipales y estatales, de las 128 programadas, lo que representó un avance del 100.78% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 129 Atenciones a las solicitudes de logística para los eventos institucionales del SMDIF BJ, así como municipales y estatales, de las 508 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 25.39%.
[6 empty] | 128 | 126 | 128 | 126
A. 4.2.1.1.1.8. Planeación y coordinación de la calendarización de las actividades del Voluntariado, en coordinación con la Dirección General. Representación e interrelación con autoridades, organismos, entre otros, para llevar a cabo gestiones y mesas de trabajo. | PAPC: Porcentaje de Actividades Planeadas y Coordinadas | Ascendente | Trimestral | 73 | Si | 16 |  |  |  | 84.21% | 21.92% | Meta Trimestral: Se realizaron 16 Planeaciones y coordinación de la calendarización de las actividades del Voluntariado, en coordinación con la Dirección General. Representación e interrelación con autoridades, organismos, entre otros, para llevar a cabo gestiones y mesas de trabajo, de las 19 programadas, lo que representó un avance del 84.21% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 16 Planeaciones y coordinación de la calendarización de las actividades del Voluntariado, en coordinación con la Dirección General. Representación e interrelación con autoridades, organismos, entre otros, para llevar a cabo gestiones y mesas de trabajo, de las 73 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 21.92%.
[6 empty] | 19 | 19 | 16 | 19
A. 4.2.1.1.1.9 Procuración de apoyos económicos, donativos y de recursos, mediante gestiones del Voluntariado ante instituciones públicas, privadas, asociaciones, entre otros, así como la organización de eventos para coadyuvar al mejoramiento de los programas y servicios del SMDIFBJ. | PAERP: Porcentaje de Apoyos Económicos, Donativos y de Recursos para el SMDIFBJ Procurados. | Ascendente | Trimestral | 66 | Si | 22 |  |  |  | 122.2% | 33.33% | Meta Trimestral: Se realizaron 22 Procuraciones de apoyos económicos, donativos y de recursos, mediante gestiones del Voluntariado ante instituciones públicas, privadas, asociaciones, entre otros, así como la organización de eventos para coadyuvar al mejoramiento de los programas y servicios del SMDIF BJ, de las 18 programadas, lo que representó un avance del 122.22% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada para este trimestre debido a la cantidad de bazares que se pudieron realizar derivados del donativo recibido por ASUR. Meta Anual: Se realizaron 22 Procuraciones de apoyos económicos, donativos y de recursos, mediante gestiones del Voluntariado ante instituciones públicas, privadas, asociaciones, entre otros, así como la organización de eventos para coadyuvar al mejoramiento de los programas y servicios del SMDIF BJ, de las 66 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 33.33%.
[6 empty] | 18 | 17 | 12 | 19
C. 4.2.1.1.2. Servicios y apoyos de asistencia social a los sujetos y grupos de atención prioritaria del municipio de Benito Juárez otorgados. | PSAO: Porcentaje de Servicios y Apoyos de Asistencia Social Otorgados. | Ascendente | Trimestral | 20160 | Si | 5944 |  |  |  | 136.3% | 29.48% | Meta Trimestral: Se realizaron 5,944 Servicios y apoyos de asistencia social a los sujetos y grupos de atención prioritaria del municipio de Benito Juárez, de los 4,360 programados, lo que representó un avance del 136.33% respecto a la meta trimestral programada. La meta programada fue superada debido a las orientaciones que se brindaron en el módulo de información sobre los servicios que ofrece el SMDIFBJ. Meta Anual: Se realizaron 5,944 Servicios y apoyos de asistencia social a los sujetos y grupos de atención prioritaria del municipio de Benito Juárez, de los 20,160 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 29.48%.
[6 empty] | 4360 | 4845 | 5615 | 5340
A. 4.2.1.1.2.1. Entrega de apoyos de asistencia social a personas de atención prioritaria. | PASE: Porcentaje de Apoyos de Asistencia Social Entregados. | Ascendente | Trimestral | 3845 | Si | 450 |  |  |  | 84.91% | 11.7% | Meta Trimestral: Se realizaron 450 Entregas de apoyos de asistencia social a personas de atención prioritaria, de las 530 programadas, lo que representó un avance del 84.91% respecto a la meta trimestral programada. No se superó la meta programada para este trimestre debido a que no ha sido estipulada la fecha de entrega de aparatos funcionales otorgados por la Beneficiencia Pública Nacional. Meta Anual: Se realizaron 450 Entregas de apoyos de asistencia social a personas de atención prioritaria, de las 3,845 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 11.70%.
[6 empty] | 530 | 595 | 1520 | 1200
A. 4.2.1.1.2.2. Realización de estudios socioeconómicos a personas de atención prioritaria. | PESR: Porcentaje de Estudios Socioeconómicos Realizados. | Ascendente | Trimestral | 1495 | Si | 224 |  |  |  | 67.88% | 14.98% | Meta Trimestral: Se realizaron 224 estudios socioeconómicos a personas de atención prioritaria, de los 330 programados, lo que representó un avance del 67.88% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta programada para este trimestre debido a que no se aperturaron los programas de apoyo funcional, motivo por el cual no se generaron los estudios socioeconómicos correspondientes. Meta Anual: Se realizaron 224 estudios socioeconómicos a personas de atención prioritaria, de los 1,495 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 14.98%.
[6 empty] | 330 | 430 | 395 | 340
A. 4.2.1.1.2.3. Recepcionar y brindar orientaciones de los trámites y servicios a las usuarias y los usuarios que acuden al SMDIFBJ y atenciones en general. | POAB: Porcentaje de Orientaciones y Atenciones Brindadas. | Ascendente | Trimestral | 14820 | Si | 5283 |  |  |  | 150.9% | 35.65% | Meta Trimestral: Se realizaron 5,283 orientaciones de los trámites y servicios a las y los usuarios que acuden al SMDIF BJ y atenciones en general, de los 3,500 programados, lo que representó un avance del 150.94% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta debido a la afluencia de la ciudadania que se acerco al módulo de orientación, a fin de solicitar información de los servicios que se brindan en el SMDIFBJ. Meta Anual: Se realizaron 5,283 orientaciones de los trámites y servicios a las y los usuarios que acuden al SMDIF BJ y atenciones en general, de los 14,820 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 35.65%.
[6 empty] | 3500 | 3820 | 3700 | 3800
C. 4.2.1.1.3. Procedimientos administrativos para las diferentes áreas del SMDIFBJ realizados. | PPAR: Porcentaje de Procedimientos Administrativos Realizados. | Ascendente | Trimestral | 6524 | Si | 3758 |  |  |  | 230.6% | 57.6% | Meta Trimestral: Se realizaron 3,758 Procedimientos administrativos para las diferentes Unidades Administrativas del SMDIF BJ, de los 1,630 programados, lo que representó un avance del 230.55% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta debido a la alta demanda de las áreas en los procedimientos administrativos que se realizan, dando seguimiento a cada uno de ellos. Meta Anual: Se realizaron 3,758 Procedimientos administrativos para las diferentes Unidades Administrativas del SMDIF BJ, de los 6,524 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 57.60%.
[6 empty] | 1630 | 1631 | 1630 | 1633
A. 4.2.1.1.3.1. Realización de reportes contables, presupuestarios y financieros para la integración de la cuenta pública. | PRCPFE: Porcentaje de Reportes Contables, Presupuestarios y Financieros Elaborados. | Ascendente | Trimestral | 100 | Si | 25 |  |  |  | 100% | 25% | Meta Trimestral: Se realizaron 25 reportes contables, presupuestarios y financieros para la integración de la cuenta pública, de los 25 programados, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 25 reportes contables, presupuestarios y financieros para la integración de la cuenta pública, de los 100 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 25.00%.
[6 empty] | 25 | 25 | 25 | 25
A. 4.2.1.1.3.2. Elaboración de cédulas nominales quincenales por medio de un control de incidencias. | PCNE: Porcentaje de Cédulas Nominales Elaboradas. | Ascendente | Trimestral | 1822 | Si | 270 |  |  |  | 59.34% | 14.82% | Meta Trimestral: Se realizaron 270 cédulas nominales quincenales por medio de un control de incidencias, de las 455 programadas, lo que representó un avance del 59.34% respecto a la meta trimestral programada. No se superó la meta debido a que los colaboradores de DIF no requirieron movimientos de vacaciones, permisos y días económicos como se había programado. Meta Anual: Se realizaron 270 cédulas nominales quincenales por medio de un control de incidencias, de las 1,822 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 14.82%.
[6 empty] | 455 | 456 | 455 | 456
A. 4.2.1.1.3.3. Capacitación interna al personal de conformidad a la legislación aplicable en el Sistema Municipal DIF Benito Juárez. | PCC: Porcentaje de Colaboradores Capacitados. | Ascendente | Trimestral | 1700 | Si | 710 |  |  |  | 101.4% | 41.76% | Meta Trimestral: Se realizaron 710 Capacitaciones internas al personal de conformidad a la legislación aplicable en el Sistema Municipal DIF Benito Juárez, de las 700 programadas, lo que representó un avance del 101.43% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 710 Capacitaciones internas al personal de conformidad a la legislación aplicable en el Sistema Municipal DIF Benito Juárez, de las 1,700 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 41.76%.
[6 empty] | 700 | 600 | 200 | 200
| PCB: Porcentaje de Capacitaciones Brindadas. | Ascendente | Trimestral | 30 | Si | 17 |  |  |  | 113.3% | 56.67% | Meta Trimestral: Se realizaron 17 Capacitaciones internas al personal de conformidad a la legislación aplicable en el Sistema Municipal DIF Benito Juárez, de las 15 programadas, lo que representó un avance del 113.33% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada para este trimestre debido a que se atendieron requerimientos de las áreas para impartir cursos que aporten a su operatividad como fue con CASNNAM. Meta Anual: Se realizaron 17 Capacitaciones internas al personal de conformidad a la legislación aplicable en el Sistema Municipal DIF Benito Juárez, de las 30 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 56.67%.
[6 empty] | 15 | 9 | 3 | 3
A. 4.2.1.1.3.4. Elaboración de inventarios de bienes, muebles e inmuebles del SMDIF para su adecuado control y verificación. | PIE: Porcentaje de Inventarios de bienes, muebles e inmuebles Elaborados. | Ascendente | Trimestral | 2 | Si | NA |  |  |  | ND | ND | Meta Trimestral: Se realizaron 0 inventarios de bienes muebles e inmuebles del SMDIF para su adecuado control y verificación, de los 0 programados, lo que representó un avance del 0% de la meta programada. Meta Anual: Se realizaron 0 inventarios de bienes muebles e inmuebles del SMDIF para su adecuado control y verificación, de los 2 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 0%.
[6 empty] | NA | 1 | 0 | 1
A. 4.2.1.1.3.5. Adquisición de suministros de bienes, insumos, materiales y servicios para la operación del SMDIFBJ. | PSE: Porcentaje de Suministros Entregados. | Ascendente | Trimestral | 2100 | Si | 468 |  |  |  | 89.14% | 22.29% | Meta Trimestral: Se realizaron 468 Adquisiciones de suministros de bienes, insumos, materiales y servicios para la operación del SMDIFBJ, de las 525 programadas, lo que representó un avance del 89.14% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 468 Adquisiciones de suministros de bienes, insumos, materiales y servicios para la operación del SMDIFBJ, de las 2,100 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 22.29%.
[6 empty] | 525 | 525 | 525 | 525
A. 4.2.1.1.3.6. Realización de servicios de mantenimiento y reparación del parque vehicular del SMDIFBJ para la preservación, cuidado, control y verificación del parque vehicular. | PSPVR: Porcentaje de Servicios de mantenimiento y reparación del Parque Vehicular Realizados. | Ascendente | Trimestral | 200 | Si | 51 |  |  |  | 102% | 25.5% | Meta Trimestral: Se realizaron 51 servicios de mantenimiento y reparación del parque vehicular del SMDIFBJ para la preservación, cuidado, control y verificación del parque vehicular, de los 50 programados, lo que representó un avance del 102.00% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 51 servicios de mantenimiento y reparación del parque vehicular del SMDIFBJ para la preservación, cuidado, control y verificación del parque vehicular, de los 200 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 25.50%.
[6 empty] | 50 | 50 | 50 | 50
A. 4.2.1.1.3.7 Atención a las necesidades de mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, líneas telefónicas y red informática para su correcto funcionamiento y operación. | PMRA: Porcentaje de Mantenimientos y Reparaciones de equipos de cómputo, líneas telefónicas y red informática, Atendidas. | Ascendente | Trimestral | 552 | Si | 151 |  |  |  | 109.4% | 27.36% | Meta Trimestral: Se realizaron 151 Atenciones a las necesidades de mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, líneas telefónicas y red informática para su correcto funcionamiento y operación, de las 138 programadas, lo que representó un avance del 109.42% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 151 Atenciones a las necesidades de mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, líneas telefónicas y red informática para su correcto funcionamiento y operación, de las 552 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 27.36%.
[6 empty] | 138 | 138 | 138 | 138
A. 4.2.1.1.3.8 Realización de servicios de mantenimiento, reparación, remodelación, intendencia y vigilancia de las instalaciones del SMDIFBJ. | PSMR: Porcentaje de Servicios de mantenimiento, limpieza, reparación, remodelación y vigilancia Realizados. | Ascendente | Trimestral | 850 | Si | 262 |  |  |  | 124.8% | 30.82% | Meta Trimestral: Se realizaron 262 servicios de mantenimiento, reparación, remodelación, intendencia y vigilancia de las instalaciones del SMDIFBJ, de los 210 programados, lo que representó un avance del 124.76% respecto a la meta trimestral programada. La meta fue superada debido a que se dio seguimiento a los requerimientos de pintura a los edificios que pertenecen al DIF no programados. Meta Anual: Se realizaron 262 servicios de mantenimiento, reparación, remodelación, intendencia y vigilancia de las instalaciones del SMDIFBJ, de los 850 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 30.82%.
[6 empty] | 210 | 213 | 213 | 214
C. 4.2.1.1.4. Donativos a las áreas del SMDIFBJ, Asociaciones Civiles y personas de atención prioritaria entregados. | PDE: Porcentaje de Donativos Entregados. | Ascendente | Trimestral | 548 | Si | 240 |  |  |  | 175.2% | 43.8% | Meta Trimestral: Se realizaron 240 Entregas de Donativos a las áreas del SMDIFBJ, Asociaciones Civiles y personas de atención prioritaria, de las 137 programadas, lo que representó un avance del 175.18% respecto a la meta trimestral programada. La meta de este trimestre fue superada debido a la demanda de las áreas que requerían de apoyo para dar seguimiento a los programas sociales que se ofrecen en la Institución. Meta Anual: Se realizaron 240 Entregas de Donativos a las áreas del SMDIFBJ, Asociaciones Civiles y personas de atención prioritaria, de las 548 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 43.80%.
[6 empty] | 137 | 137 | 137 | 137
A. 4.2.1.1.4.1. Recepción de donativos en especie o monetario. | PDR: Porcentaje de Donativos Recibidos. | Ascendente | Trimestral | 3120 | Si | 1314 |  |  |  | 168.5% | 42.12% | Meta Trimestral: Se realizaron 1,314 Recepciones de donativos en especie o monetario, de los 780 programados, lo que representó un avance del 168.46% respecto a la meta trimestral programada. La meta trimestral fue superada debido al donativo no programado y que fué otorgado por el sector privado durante este periodo. Meta Anual: Se realizaron 1,314 Recepciones de donativos en especie o monetario, de los 3,120 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 42.12%.
[6 empty] | 780 | 780 | 780 | 780
A. 4.2.1.1.4.2. Participación de Instituciones públicas, privadas, fundaciones, asociaciones, empresas socialmente responsables y sociedad civil que entregan donativos al SMDIFBJ. | PIFAESP: Porcentaje de Instituciones Públicas y Privadas, Fundaciones, Asociaciones, Empresas Socialmente Responsables y la Sociedad Civil Participantes. | Ascendente | Trimestral | 300 | Si | 250 |  |  |  | 333.3% | 83.33% | Meta Trimestral: Se realizaron 250 Participaciones de Instituciones públicas, privadas, fundaciones, asociaciones, empresas socialmente responsables y sociedad civil que entregan donativos al SMDIF BJ, de las 75 programadas, lo que representó un avance del 333.33% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta trimestral debido a que durante este periodo se contó con una mayor participación de donadores del sector público y privado. Meta Anual: Se realizaron 250 Participaciones de Instituciones públicas, privadas, fundaciones, asociaciones, empresas socialmente responsables y sociedad civil que entregan donativos al SMDIF BJ, de las 300 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 83.33%.
[6 empty] | 75 | 75 | 75 | 75
C. 4.2.1.1.5. Atenciones de fortalecimiento en la solución de conflictos y prevención de riesgos psicosociales a través de la cultura de la paz y los derechos de las NNA brindadas. NNA: Niñas, Niños y Adolescentes. | PAPRPB: Porcentaje de Atenciones para la Prevención de Riesgos Psicosociales Brindadas. | Ascendente | Trimestral | 41500 | Si | 14122 |  |  |  | 108.6% | 34.03% | Meta Trimestral: Se realizaron 14,122 Atenciones de fortalecimiento en la solución de conflictos y prevención de riesgos psicosociales a través de la cultura de la paz y los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de las 13,000 programadas, lo que representó un avance del 108.63% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 14,122 Atenciones de fortalecimiento en la solución de conflictos y prevención de riesgos psicosociales a través de la cultura de la paz y los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de las 41,500 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 34.03%.
[6 empty] | 13000 | 12000 | 6500 | 10000
A. 4.2.1.1.5.1. Realización de acciones de la cultura de la paz para mejorar la comunicación, las relaciones familiares y sociales, así como acciones educativas enfocadas en los derechos de las NNA de la "Red de Impulsores de la Transformación". | PACDR: Porcentaje de Acciones de la Cultura de la Paz y Derechos de las NNA Realizadas. | Ascendente | Trimestral | 181 | Si | 25 |  |  |  | 83.33% | 13.81% | Meta Trimestral: Se realizaron 25 acciones de la cultura de la paz para mejorar la comunicación, las relaciones familiares y sociales, así como acciones educativas enfocadas en los derechos de las NNA de la "Red de Impulsores de la Transformación", de las 30 programadas, lo que representó un avance del 83.33% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta programada para este trimestre, debido a que por cuestiones de agenda se tuvieron que cancelar algunas actividades programadas. Meta Anual: Se realizaron 25 acciones de la cultura de la paz para mejorar la comunicación, las relaciones familiares y sociales, así como acciones educativas enfocadas en los derechos de las NNA de la "Red de Impulsores de la Transformación", de las 181 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 13.81%.
[6 empty] | 30 | 31 | 60 | 60
A. 4.2.1.1.5.2. Realización de actividades de prevención de riesgos psicosociales dirigido a NNA y adultos y que viven en el municipio de Benito Juárez en situación prioritaria. | PAPRPR: Porcentaje de Actividades de Prevención de Riesgos Psicosociales, Realizadas. | Ascendente | Trimestral | 600 | Si | 106 |  |  |  | 81.54% | 17.67% | Meta Trimestral: Se realizaron 106 actividades de Prevención de Riesgos Psicosociales dirigido a NNA y adultos que viven en el municipio de Benito Juárez, de las 130 programadas, lo que representó un avance del 81.54% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta para este periodo debido a la cancenlación de actividades y pláticas programadas por el paro indefinido en las escuelas del sector público. Meta Anual: Se realizaron 106 actividades de Prevención de Riesgos Psicosociales dirigido a NNA y adultos que viven en el municipio de Benito Juárez, de las 600 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 17.67%.
[6 empty] | 130 | 140 | 190 | 140
A. 4.2.1.1.5.3. Realización de entregas de estímulo a la educación, alimentación y salud. | PEEAS: Porcentaje de Estímulo a la Educación, Alimentación y Salud Entregados. | Ascendente | Trimestral | 2250 | Si | 250 |  |  |  | 50% | 11.11% | Meta Trimestral: Se realizaron 250 entregas de estimulo a la educación, alimentación y salud , de las 500 programadas, lo que representó un avance del 50.00% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta programada debido a los inconvenientes presentados durante la logística de la entrega en las colonias y disponibilidad del transporte. Meta Anual: Se realizaron 250 entregas de estimulo a la educación, alimentación y salud , de las 2,250 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 11.11%.
[6 empty] | 500 | 750 | 500 | 500
A. 4.2.1.1.5.4. Impartición de acciones de prevención del delito dirigido a NNA y personas adultas fomentando la cultura de la legalidad. | PAI: Porcentaje de Acciones de prevención del delito Impartidas. | Ascendente | Trimestral | 133 | Si | 45 |  |  |  | 125% | 33.83% | Meta Trimestral: Se impartieron 45 acciones de prevención del delito dirigido a NNA y personas adultas fomentando la cultura de la legalidad, de las 36 programadas, lo que representó un avance del 125.00% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada para este trimestre debido a que las escuelas Cbtis 272, Técnica 18 Lázaro Cárdenas y Conalep 4, solicitaron la impartición de pláticas para atender problemáticas dentro de las instalaciones. Meta Anual: Se impartieron 45 acciones de prevención del delito dirigido a NNA y personas adultas fomentando la cultura de la legalidad, de las 133 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 33.83%.
[6 empty] | 36 | 34 | 33 | 30
A. 4.2.1.1.5.5. Ejecución de acciones de recreación, cultura y deportes, para niñas, niños, adolescentes y personas adultas. Acciones: Clases, eventos, actividades. | PCAER: Porcentaje de Clases, eventos y actividades realizadas. | Ascendente | Trimestral | 1150 | Si | 343 |  |  |  | 98% | 29.83% | Meta Trimestral: Se ejecutaron 343 acciones derecreación, cultura y deportes, para niñas, niños, adolescentes y personas adultas, de las 350 programadas, lo que representó un avance del 98.00% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se ejecutaron 343 acciones derecreación, cultura y deportes, para niñas, niños, adolescentes y personas adultas, de las 1,150 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 29.83%.
[6 empty] | 350 | 350 | 150 | 300
C. 4.2.1.1.6. Servicios de escuelas de tiempo completo con atención educativa, asistencial, psicológica, alimentaria, trabajo social y de salud brindados. | PSCADIB: Porcentaje de Servicios en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil Brindados. | Ascendente | Trimestral | 689 | Si | 158 |  |  |  | 109.7% | 22.93% | Meta Trimestral: Se realizaron 158 Servicios de escuelas de tiempo completo con atención educativa, asistencial, psicológica, alimentaria, trabajo social y de salud, de los 144 programados, lo que representó un avance del 109.72% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 158 Servicios de escuelas de tiempo completo con atención educativa, asistencial, psicológica, alimentaria, trabajo social y de salud, de los 689 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 22.93%.
[6 empty] | 144 | 208 | 231 | 106
A. 4.2.1.1.6.1. Realización de actividades educativas, sociales, culturales, deportivas, recreativas, inclusivas y formativas (pláticas, talleres) en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. | PAR: Porcentaje de Actividades educativas, sociales, culturales, deportivas, recreativas, inclusivas y formativas Realizadas. | Ascendente | Trimestral | 255 | Si | 64 |  |  |  | 85.33% | 25.1% | Meta Trimestral: Se realizaron 64 actividades educativas, sociales, culturales, deportivas, recreativas, inclusivas y formativas (pláticas, talleres) en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, de las 75 programadas, lo que representó un avance del 85.33% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 64 actividades educativas, sociales, culturales, deportivas, recreativas, inclusivas y formativas (pláticas, talleres) en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, de las 255 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 25.10%.
[6 empty] | 75 | 79 | 35 | 66
A. 4.2.1.1.6.2. Realización de entregas de raciones de comida para las niñas y niños inscritos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. | PRE: Porcentaje de Raciones de Comida Entregadas. | Ascendente | Trimestral | 20340 | Si | 6261 |  |  |  | 107.9% | 30.78% | Meta Trimestral: Se realizaron 6,261 entregas de raciones de comida para las niñas y niños inscritos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, de las 5,800 programadas, lo que representó un avance del 107.95% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 6,261 entregas de raciones de comida para las niñas y niños inscritos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, de las 20,340 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 30.78%.
[6 empty] | 5800 | 7500 | 2940 | 4100
A. 4.2.1.1.6.3. Verificación y Supervisión de los Centros de Atención Infantil que se encuentran registrados en la plataforma RENCAI del Municipio de Benito Juárez RENCAI: Registro Nacional de los Centros de Atención Infantil. | PVSR: Porcentaje de verificaciones y supervisiones realizadas. | Ascendente | Trimestral | 187 | Si | 44 |  |  |  | 102.3% | 23.53% | Meta Trimestral: Se realizaron 44 Verificaciones y superviciones de los Centros de Atención Infantil que se encuentran registrados en la plataforma RENCAI en el Municipio de Benito Juárez, de las 43 programadas, lo que representó un avance del 102.33% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 44 Verificaciones y superviciones de los Centros de Atención Infantil que se encuentran registrados en la plataforma RENCAI en el Municipio de Benito Juárez, de las 187 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 23.53%.
[6 empty] | 43 | 61 | 34 | 49
C. 4.2.1.1.7. Servicios de asistencia social y jurídicos, dirigidos a NNA víctimas de maltrato, así como a la ciudadanía benitojuarense en situación de violencia familiar brindados. NNA: Niñas, Niños y Adolescentes. | PSB: Porcentaje de Servicios Brindados. | Ascendente | Trimestral | 14819 | Si | 3064 |  |  |  | 99.06% | 20.68% | Meta Trimestral: Se realizaron 3,064 Servicios de asistencia social y jurídicos dirigidos a NNA, víctimas de maltrato, así como a la ciudadania benitojuarense en situación de violencia familiar, de los 3,093 programados, lo que representó un avance del 99.06% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 3,064 Servicios de asistencia social y jurídicos dirigidos a NNA, víctimas de maltrato, así como a la ciudadania benitojuarense en situación de violencia familiar, de los 14,819 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 20.68%.
[6 empty] | 3093 | 3305 | 4251 | 4170
A. 4.2.1.1.7.1. Acciones de protección y restitución de derechos a NNA víctimas de maltrato, con representación y acompañamiento jurídico en instancias foráneas. Instancias foraneas: Juzgados Orales, Tradicionales, Familiares, Penales y la Fiscalía General). | PAPRDR: Porcentaje de Acciones de Protección y Restitución de Derechos a NNA Realizadas | Ascendente | Trimestral | 2373 | Si | 739 |  |  |  | 138.9% | 31.14% | Meta Trimestral: Se realizaron 739 acciones de protección y restitución de derechos a NNA víctimas de maltrato, con representación y acompañamiento jurídico e instansicas foráneas, de las 532 programadas, lo que representó un avance del 138.91% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada toda vez que las instancias externas tuvieron un incremento de audiencias, solicitando la representación y contención a los NNA. Meta Anual: Se realizaron 739 acciones de protección y restitución de derechos a NNA víctimas de maltrato, con representación y acompañamiento jurídico e instansicas foráneas, de las 2,373 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 31.14%.
[6 empty] | 532 | 560 | 663 | 618
A. 4.2.1.1.7.2. Atenciones jurídicas y de asistencia social a la ciudadanía benitojuarense en situación de violencia familiar. | PAJASR: Porcentaje de Atenciones Jurídicas y de Asistencia Social Realizadas. | Ascendente | Trimestral | 7304 | Si | 2006 |  |  |  | 111.4% | 27.46% | Meta Trimestral: Se realizaron 2,006 Atenciones jurídicas y de asistencia social a la ciudadanía benitojuarense en situación de violencia familiar, de las 1,800 programadas, lo que representó un avance del 111.44% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada toda vez que se obtuvo respuesta favorable a los programas municipales de registro filial de NNA y personas adultas, así como tramites escolares de becas. Meta Anual: Se realizaron 2,006 Atenciones jurídicas y de asistencia social a la ciudadanía benitojuarense en situación de violencia familiar, de las 7,304 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 27.46%.
[6 empty] | 1800 | 1678 | 1985 | 1841
A. 4.2.1.1.7.3. Servicios de Trabajo Social en atención, orientación, seguimiento, acompañamiento y visitas domiciliarias e institucionales requeridas por instancias foráneas, o por la atención a las demandas sociales. | PSTS: Porcentaje de Servicios de Trabajo Social Realizados. | Ascendente | Trimestral | 13366 | Si | 2362 |  |  |  | 70.7% | 17.67% | Meta Trimestral: Se realizaron 2,362 Servicios de Trabajo Social en atención, orientación, seguimiento, acompañamiento y visitas domiciliarias e institucionales requeridas por instancias foráneas, o por la atención a las demandas sociales, de los 3,341 programados, lo que representó un avance del 70.70% respecto a la meta trimestral programada. No se superó la meta programada toda vez que la agenda de visitas se afecto en virtud de una jubilación por cesantía de un chofer comprometiendo la operatividad. Meta Anual: Se realizaron 2,362 Servicios de Trabajo Social en atención, orientación, seguimiento, acompañamiento y visitas domiciliarias e institucionales requeridas por instancias foráneas, o por la atención a las demandas sociales, de los 13,366 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 17.67%.
[6 empty] | 3341 | 3342 | 3341 | 3342
A. 4.2.1.1.7.4. Atención psicológica a familias, personas, víctimas o generadoras de violencia, y acompañamiento psicológico en atención a instancias jurídicas foráneas. | PAAR: Porcentaje de Atenciones y acompañamientos Psicológicos Realizados. | Ascendente | Trimestral | 1454 | Si | 455 |  |  |  | 127.5% | 31.29% | Meta Trimestral: Se realizaron 455 Atenciones psicológicas a familias, personas; víctimas o generadoras de violencia y acompañamiento psicológico en atención a instancias jurídicas foráneas, de las 357 programadas, lo que representó un avance del 127.45% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada toda vez que la agenda de atención se actualizo respecto a un atraso que se tuvo, dando cumplimiento a los requerimientos de instancias jurisdiccionales. Meta Anual: Se realizaron 455 Atenciones psicológicas a familias, personas; víctimas o generadoras de violencia y acompañamiento psicológico en atención a instancias jurídicas foráneas, de las 1,454 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 31.29%.
[6 empty] | 357 | 326 | 415 | 356
C. 4.2.1.1.8. Servicios integrales del Centro de Asistencia Social para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados otorgados. NNA: Niñas, Niños y Adolescentes. CAS: Centro de Asistencia Social. | PSIO: Porcentaje de Servicios Integrales del Centro de Asistencia Social Otorgados. | Ascendente | Trimestral | 1146 | Si | 88 |  |  |  | 31.21% | 7.679% | Meta Trimestral: Se realizaron 88 Servicios integrales del Centro de Asistencia Social para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, de los 282 programados, lo que representó un avance del 31.21% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta programada debido a que no se detectaron NNAM viajeros que se encuentren en situación migratoria para poder brindarles alojamiento temporal. Meta Anual: Se realizaron 88 Servicios integrales del Centro de Asistencia Social para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, de los 1,146 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 7.68%.
[6 empty] | 282 | 219 | 264 | 381
A. 4.2.1.1.8.1. Integración de expedientes para el control de los ingresos de las NNA migrantes y acompañantes albergados en el Centro de Asistencia Social. | PEIC: Porcentaje de expedientes de Ingresos al Centro de Asistencia Social Elaborados. | Ascendente | Trimestral | 126 | Si | 1 |  |  |  | 3.226% | 0.7937% | Meta Trimestral: Se integró 1 expediente para el control de los ingresos de las NNA migrantes y acompañantes albergados en el Centro de Asistencia Social, de los 31 programados, lo que representó un avance del 3.23% respecto a la meta trimestral programada. No fue posible lograr la meta debido a que no se detectaron NNAM viajeros que se encuentren en situación migratoria para poderles brindar alojamiento temporal. Meta Anual: Se integró 1 expediente para el control de los ingresos de las NNA migrantes y acompañantes albergados en el Centro de Asistencia Social, de los 126 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 0.79%.
[6 empty] | 31 | 24 | 29 | 42
A. 4.2.1.1.8.2. Atenciones integrales (médicas, psicológicas, trabajo social y jurídicas) para las NNA y acompañantes migrantes albergados en el Centro de Asistencia Social. | PAIR: Porcentaje de Atenciones Integrales Realizadas a NNA y acompañantes. | Ascendente | Trimestral | 2142 | Si | 116 |  |  |  | 22.01% | 5.415% | Meta Trimestral: Se realizaron 116 atenciones integrales (médicas, psicológicas, trabajo social y jurídicas) para las NNA y acompañantes migrantes albergados en el Centro de Asistencia Social, de las 527 programadas, lo que representó un avance del 22.01% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta debido a que no se detectaron NNAM viajeros que se encuentren en situación migratoria para poderles brindar alojamiento temporal. Meta Anual: Se realizaron 116 atenciones integrales (médicas, psicológicas, trabajo social y jurídicas) para las NNA y acompañantes migrantes albergados en el Centro de Asistencia Social, de las 2,142 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 5.42%.
[6 empty] | 527 | 408 | 493 | 714
A. 4.2.1.1.8.3. Entregas de insumos para uso (vestido calzado blancos artículos de higiene y limpieza) para las NNA migrantes y acompañantes del Centro de Asistencia Social. | PEIU: Porcentaje de Entrega de Insumos para uso Entregados. | Ascendente | Trimestral | 7258 | Si | 228 |  |  |  | 12.65% | 3.141% | Meta Trimestral: Se realizaron 228 entregas de insumos para uso (vestido, calzado, blancos, artículos de higiene y limpieza) para las NNA migrantes y acompañantes del Centro de Asistencia Social, de las 1,802 programadas, lo que representó un avance del 12.65 % respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta debido a que no se detectaron NNAM viajeros que se encuentren en situación migratoria para poderles brindar alojamiento temporal. Meta Anual: Se realizaron 228 entregas de insumos para uso (vestido, calzado, blancos, artículos de higiene y limpieza) para las NNA migrantes y acompañantes del Centro de Asistencia Social, de las 7,258 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 3.14 %.
[6 empty] | 1802 | 1627 | 1752 | 2077
A. 4.2.1.1.8.4. Entregas de insumos para consumo (alimentos, medicamentos) para las NNA migrantes y acompañantes del Centro de Asistencia Social. | PEIC: Porcentaje de Entrega de Insumos para consumo Entregados. | Ascendente | Trimestral | 19213 | Si | 131 |  |  |  | 2.852% | 0.6818% | Meta Trimestral: Se realizaron 131 entregas de insumos para consumo (alimentos, medicamentos) para las NNA migrantes y acompañantes del Centro de Asistencia Social, de las 4,594 programadas, lo que representó un avance del 2.85 % respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta debido a que no se detectaron NNAM viajeros que se encuentren en situación migratoria para poderles brindar alojamiento temporal. Meta Anual: Se realizaron 131 entregas de insumos para consumo (alimentos, medicamentos) para las NNA migrantes y acompañantes del Centro de Asistencia Social, de las 19,213 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 0.68 %.
[6 empty] | 4594 | 3662 | 4471 | 6486
A. 4.2.1.1.8.5. Ejecución de actividades recreativas, lúdicas, deportivas, educativas y formativas para las NNA migrantes y acompañantes del Centro de Asistencia Social. | PARR: Porcentaje de Actividades recreativas, lúdicas, deportivas, educativas y formativas Realizadas. | Ascendente | Trimestral | 2304 | Si | 82 |  |  |  | 14.24% | 3.559% | Meta Trimestral: Se ejecutaron 82 actividades recreativas, lúdicas, deportivas, educativas y formativas para NNA migrantes y acompañantes del Centro de Asistencia Social, de las 576 programadas, lo que representó un avance del 14.24% respecto a la meta trimestral programada. No fue posible lograr la meta debido a que no se detectaron NNAM viajeros que se encuentren en situación migratoria para poderles brindar alojamiento temporal. Meta Anual: Se ejecutaron 82 actividades recreativas, lúdicas, deportivas, educativas y formativas para NNA migrantes y acompañantes del Centro de Asistencia Social, de las 2,304 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 3.56%.
[6 empty] | 576 | 576 | 576 | 576
C. 4.2.1.1.9. Salvaguardar la integridad física y emocional de NNA ingresados en la CATNNA con los servicios de atención integral brindados. CATNNA: Casa de Asistencia Temporal para Niñas, Niños y Adolescentes. NNA: Niñas, Niños y Adolescentes. | PSAIB: Porcentaje de Servicios de Atención Integral Brindados. | Ascendente | Trimestral | 6157 | Si | 1540 |  |  |  | 95.42% | 25.01% | Meta Trimestral: Se salvaguardaron 1,540 integridades físicas y emocionales de NNA ingresados en la CATNNA con los servicios de atención integral, de las 1,614 programadas, lo que representó un avance del 95.42% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se salvaguardaron 1,540 integridades físicas y emocionales de NNA ingresados en la CATNNA con los servicios de atención integral, de las 6,157 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 25.01%.
[6 empty] | 1614 | 1348 | 1328 | 1867
A. 4.2.1.1.9.1. Elaboración de Expedientes para control de ingresos de niñas, niños y adolescentes en la Casa de Asistencia Temporal. | PECIE: Porcentaje de Expedientes para el Control de Ingresos Elaborados. | Ascendente | Trimestral | 313 | Si | 73 |  |  |  | 100% | 23.32% | Meta Trimestral: Se elaboraron 73 Expedientes para control de ingresos de niñas, niños y adolescentes en la Casa de Asistencia Temporal, de los 73 programados, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se elaboraron 73 Expedientes para control de ingresos de niñas, niños y adolescentes en la Casa de Asistencia Temporal, de los 313 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 23.32%.
[6 empty] | 73 | 78 | 76 | 86
A. 4.2.1.1.9.2. Realización de acompañamientos a niñas, niños y adolescentes a diferentes órganos institucionales Foráneos Órganos Instancias foraneos: Juzgados Orales, Tradicionales, Familiares, Penales y la Fiscalía General, Hospitales, Laboratorios, etc.). | PAOIR: Porcentaje de Acompañamientos a Órganos Institucionales Foráneos Realizados. | Ascendente | Trimestral | 1245 | Si | 134 |  |  |  | 36.41% | 10.76% | Meta Trimestral: Se realizaron 134 acompañamientos a niñas, niños y adolescentes a diferentes órganos institucionales foráneos, de los 368 programados, lo que representó un avance del 36.41% respecto a la meta trimestral programada. No se logró meta programada ya que hubieron reprogramaciones en el juzgado y en la fiscalía. Meta Anual: Se realizaron 134 acompañamientos a niñas, niños y adolescentes a diferentes órganos institucionales foráneos, de los 1,245 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 10.76%.
[6 empty] | 368 | 284 | 315 | 278
A. 4.2.1.1.9.3. Realización de actividades recreativas, lúdicas, deportivas, educativas y formativas en la CATNNA. | PALDEF: Porcentaje de Actividades Recreativas, Lúdicas, Deportivas, Educativas y Formativas Realizadas. | Ascendente | Trimestral | 4885 | Si | 1135 |  |  |  | 80.38% | 23.23% | Meta Trimestral: Se realizaron 1,135 actividades recreativas, lúdicas, deportivas, educativas y formativas para la CATNNA, de las 1,412 programadas, lo que representó un avance del 80.38% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta programada debido a que gracias a la participación del voluntariado, algunas de las actividades se extendieron más de lo programado, provocando que algunas de ellas queden inconclusas o no se lleven a cabo. Meta Anual: Se realizaron 1,135 actividades recreativas, lúdicas, deportivas, educativas y formativas para la CATNNA, de las 4,885 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 23.23%.
[6 empty] | 1412 | 824 | 1215 | 1434
A. 4.2.1.1.9.4. Entrega de insumos para uso (vestido, calzado, blancos, artículos de higiene personal y limpieza) para las niñas, niños, adolescentes de la Casa de Asistencia Temporal. | PEIU: Porcentaje de Entrega de Insumos para Uso. | Ascendente | Trimestral | 31908 | Si | 7318 |  |  |  | 92.35% | 22.93% | Meta Trimestral: Se entregaron 7,318 insumos para uso (vestido, calzado, blancos, artículos de higiene y limpieza) para las niñas, niños y adolescentes de la Casa de Asistencia Temporal, de los 7,924 programados, lo que representó un avance del 92.35% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se entregaron 7,318 insumos para uso (vestido, calzado, blancos, artículos de higiene y limpieza) para las niñas, niños y adolescentes de la Casa de Asistencia Temporal, de los 31,908 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 22.93%.
[6 empty] | 7924 | 7904 | 7908 | 8172
A. 4.2.1.1.9.5. Entregas de insumos para consumo como son alimentos y medicamentos para las NNA de la Casa de Asistencia Temporal. | PEIC: Porcentaje de Entrega de Insumos para Consumos. | Ascendente | Trimestral | 176996 | Si | 45890 |  |  |  | 106.2% | 25.93% | Meta Trimestral: Se entregaron 45,890 insumos para consumo como son alimentos y medicamentos para las NNA de la Casa de Asistencia Temporal, de los 43,194 programados, lo que representó un avance del 106.24% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se entregaron 45,890 insumos para consumo como son alimentos y medicamentos para las NNA de la Casa de Asistencia Temporal, de los 176,996 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 25.93%.
[6 empty] | 43194 | 44126 | 43678 | 45998
C. 4.2.1.1.10. Servicios de prevención y atención para un entorno libre de violencia en mujeres y hombres generadores o víctimas de violencia realizadas en el CEPAV, Brindados. CEPAV: Centro Especializado para la Atención a la Violencia. | PSPAR: Porcentaje de Servicios para la Prevención y Atención para un Entorno Libre de Violencia Realizados. | Ascendente | Trimestral | 3305 | Si | 1198 |  |  |  | 107.9% | 36.25% | Meta Trimestral: Se realizaron 1,198 Servicios de prevención y atención para un entorno libre de violencia en mujeres y hombres generadores o víctimas de violencia realizadas en el CEPAV, de los 1,110 programados, lo que representó un avance del 107.93% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 1,198 Servicios de prevención y atención para un entorno libre de violencia en mujeres y hombres generadores o víctimas de violencia realizadas en el CEPAV, de los 3,305 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 36.25%.
[6 empty] | 1110 | 626 | 733 | 836
A. 4.2.1.1.10.1. Realización de atenciones multidisciplinarias a personas generadoras o víctimas de violencia en el CEPAV. | PAMR: Porcentaje de Atenciones Multidisciplinarias Realizadas. | Ascendente | Trimestral | 1927 | Si | 557 |  |  |  | 121.1% | 28.91% | Meta Trimestral: Se realizaron 557 atenciones multidisciplinarias a personas generadoras o víctimas de violencia en el CEPAV, de las 460 programadas, lo que representó un avance del 121.09% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada gracias a la participación activa de la ciudadania. Meta Anual: Se realizaron 557 atenciones multidisciplinarias a personas generadoras o víctimas de violencia en el CEPAV, de las 1,927 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 28.91%.
[6 empty] | 460 | 497 | 494 | 476
A. 4.2.1.1.10.2. Impartición de pláticas y talleres con temas para la prevención de la violencia. | PPTPVI: Porcentaje de Pláticas y Talleres para la Prevención de Violencia Impartidos. | Ascendente | Trimestral | 21 | Si | 6 |  |  |  | 75% | 28.57% | Meta Trimestral: Se impartieron 6 pláticas y talleres con temas para la prevención de la violencia, de las 8 programadas, lo que representó un avance del 75.00% respecto a la meta trimestral programada. No se superó la meta debido a que las empresas no contaron con espacio disponible en su agenda para llevar a cabo la capacitación. Meta Anual: Se impartieron 6 pláticas y talleres con temas para la prevención de la violencia, de las 21 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 28.57%.
[6 empty] | 8 | 3 | 4 | 6
A. 4.2.1.1.10.3. Impartición de capacitación para el autoempleo a mujeres receptoras de violencia en cualquiera de sus modalidades. | PCI: Porcentaje de Capacitaciones para el Autoempleo Impartidas. | Ascendente | Trimestral | 14 | Si | 3 |  |  |  | 150% | 21.43% | Meta Trimestral: Se impartieron 3 capacitaciones para el autoempleo a mujeres receptoras de violencia en cualquiera de sus modalidades, de las 2 programadas, lo que representó un avance del 150.00% respecto a la meta trimestral programada. La meta fue superada toda vez que gracias al interés de la ciudadania se realizó un capacitación que no estaba programada. Meta Anual: Se impartieron 3 capacitaciones para el autoempleo a mujeres receptoras de violencia en cualquiera de sus modalidades, de las 14 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 21.43%.
[6 empty] | 2 | 5 | 4 | 3
C. 4.2.1.1.11. Atenciones en actividades sociales, brigadas y eventos que contribuyen al desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los benitojuarenses realizados. | PAASBER: Porcentaje de Atenciones en Actividades Sociales, Brigadas y Eventos, Realizados. | Ascendente | Trimestral | 8130 | Si | 2432 |  |  |  | 90.07% | 29.91% | Meta Trimestral: Se realizaron 2,432 Atenciones en actividades sociales, brigadas y eventos que contribuyen al desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los benitojuarense, de las 2,700 programadas, lo que representó un avance del 90.07% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 2,432 Atenciones en actividades sociales, brigadas y eventos que contribuyen al desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los benitojuarense, de las 8,130 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 29.91%.
[6 empty] | 2700 | 1500 | 1580 | 2350
A. 4.2.1.1.11.1. Realización de actividades, brigadas y eventos que fomentan el fortalecimiento del desarrollo social y el desarrollo comunitario a niñas, niños, adolescentes y la familia. | PABER: Porcentaje de Actividades, Brigadas y Eventos Realizados. | Ascendente | Trimestral | 15 | Si | 4 |  |  |  | 133.3% | 26.67% | Meta Trimestral: Se realizaron 4 actividades, brigadas y eventos que fomentan el fortalecimiento del desarrollo social y el desarrollo comunitario a niñas, niños, adolescentes y la familia, de las 3 programadas, lo que representó un avance del 133.33% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada debido al interés de la ciudadania por que se acerquen las brigadas a sus colonias. Meta Anual: Se realizaron 4 actividades, brigadas y eventos que fomentan el fortalecimiento del desarrollo social y el desarrollo comunitario a niñas, niños, adolescentes y la familia, de las 15 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 26.67%.
[6 empty] | 3 | 3 | 4 | 5
C. 4.2.1.1.12. Atenciones para el autoempleo en los Centros de Desarrollo Comunitario y en el Centro de Emprendimiento y Desarrollo Humano para las Juventudes, Realizadas. CDC: Centros de Desarrollo Comunitario. | PAAR: Porcentaje de Atenciones para el Autoempleo Realizadas. | Ascendente | Trimestral | 2350 | Si | 450 |  |  |  | 81.82% | 19.15% | Meta Trimestral: Se realizaron 450 atenciones para el autoempleo en los Centros de Desarrollo Comunitario y en el Centro de Emprendimiento y Desarrollo Humano para las Juventudes, Realizadas, de las 550 programadas, lo que representó un avance del 81.82% respecto a la meta trimestral programada. No se superó la meta programada debido a la falta de interés de la ciudadania por acercarse a los servicios que se brindan en los CDC, aún con la difusión que se da a través de diversos medios. Meta Anual: Se realizaron 450 atenciones para el autoempleo en los Centros de Desarrollo Comunitario y en el Centro de Emprendimiento y Desarrollo Humano para las Juventudes, Realizadas, de las 2,350 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 19.15%.
[6 empty] | 550 | 700 | 650 | 450
A. 4.2.1.1.12.1. Realización de Capacitaciones para el autoempleo y actividades recreativas y formativas. | PCAR: Porcentaje de Capacitaciones y Actividades Realizadas | Ascendente | Trimestral | 350 | Si | 71 |  |  |  | 94.67% | 20.29% | Meta Trimestral: Se realizaron 71 capacitaciones para el autoempleo y actividades recreativas y formativas, de las 75 programadas, lo que representó un avance del 94.67% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 71 capacitaciones para el autoempleo y actividades recreativas y formativas, de las 350 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 20.29%.
[6 empty] | 75 | 100 | 90 | 85
A. 4.2.1.1.12.2. Realización de eventos que fomentan la participación de las personas para obtener un constancia de capacitación, que ampare sus conocimientos. | PER: Porcentaje de eventos realizados. | Ascendente | Trimestral | 3 | Si | 1 |  |  |  | 100% | 33.33% | Meta Trimestral: Se realizó 1 evento que fomenta la participación de las personas para obtener un constancia de capacitación, que ampare sus conocimientos, de 1 programado, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizó 1 evento que fomenta la participación de las personas para obtener un constancia de capacitación, que ampare sus conocimientos, de 3 programado, lo que representó un avance anual acumulado del 33.33%.
[6 empty] | 1 | 1 | NA | 1
C. 4.2.1.1.13. Atenciones en las diversas acciones que se realizan para el fortalecimiento del desarrollo social y el desarrollo comunitario en favor de las personas y grupos que se encuentran en zonas prioritarias brindadas. | PAB: Porcentaje de Atenciones Brindadas. | Ascendente | Trimestral | 12700 | Si | 3584 |  |  |  | 108.6% | 28.22% | Meta Trimestral: Se realizaron 3,584 Atenciones en las diversas acciones que se realizan para el fortalecimiento del desarrollo social y el desarrollo comunitario en favor de las personas y grupos que se encuentran en zonas prioritarias, de las 3,300 programadas, lo que representó un avance del 108.61% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 3,584 Atenciones en las diversas acciones que se realizan para el fortalecimiento del desarrollo social y el desarrollo comunitario en favor de las personas y grupos que se encuentran en zonas prioritarias, de las 12,700 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 28.22%.
[6 empty] | 3300 | 3100 | 2950 | 3350
A. 4.2.1.1.13.1. Realización de eventos que fomentan el autoempleo. | PEAR: Porcentaje de Eventos que fomentan el Autoempleo, Realizados. | Ascendente | Trimestral | 16 | Si | 4 |  |  |  | 100% | 25% | Meta Trimestral: Se realizaron 4 eventos que fomentan el autoempleo, de los 4 programados, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 4 eventos que fomentan el autoempleo, de los 16 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 25.00%.
[6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
A. 4.2.1.1.13.2. Implementación de talleres para el autoempleo para personas adultas mayores. | PTAR: Porcentaje de Talleres de capacitación para el Autoempleo Realizados. | Ascendente | Trimestral | 20 | Si | 19 |  |  |  | 190% | 95% | Meta Trimestral: Se implementaron 19 talleres para el autoempleo para personas adultas mayores, de los 10 programados, lo que representó un avance del 190.00% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada debido al inicio de cursos por parte de CECATI 119 quienes se ofrecieron como voluntarios para dar clases de bordado de fantasía y manualidades con diferentes materiales y tejido. Meta Anual: Se implementaron 19 talleres para el autoempleo para personas adultas mayores, de los 20 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 95.00%.
[6 empty] | 10 | 4 | 3 | 3
A. 4.2.1.1.13.3 Realización de Actividades físicas y de regularización a niñas y niños de "La llave es la clave" en zonas prioritarias. | PAR: Porcentaje de Actividades físicas y de regularización Realizadas. | Ascendente | Trimestral | 918 | Si | 188 |  |  |  | 78.33% | 20.48% | Meta Trimestral: Se realizaron 188 Actividades físicas y de regularización a niñas y niños de "La llave es la clave" en zonas prioritarias, de las 240 programadas, lo que representó un avance del 78.33% respecto a la meta trimestral programada. No se superó la meta programada debido a que se suspendieron clases por el mantenimiento que se le dio a las instalaciones de fontaneria, así como por los ensayos que llevaron a cabo para participar en el concurso del Teatro Guiñol. Meta Anual: Se realizaron 188 Actividades físicas y de regularización a niñas y niños de "La llave es la clave" en zonas prioritarias, de las 918 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 20.48%.
[6 empty] | 240 | 228 | 201 | 249
A. 4.2.1.1.13.4. Realización de cursos vacacionales a niñas y niños en zonas prioritarias. | PCVI: Porcentaje de Cursos Vacacionales Impartidos. | Ascendente | Trimestral | 4 | Si | NA |  |  |  | ND | ND | Meta Trimestral: Se realizaron 0 cursos vacacionales a niñas y niños en zonas prioritarias, de los 0 programados, lo que representó un avance del 0% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 0 cursos vacacionales a niñas y niños en zonas prioritarias, de los 4 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 0%.
[6 empty] | NA | 1 | 2 | 1
C. 4.2.1.1.14. Apoyos de asistencia alimentaria a la población en general lo cual contribuye a revertir las tendencias y las cifras crecientes de los problemas de una mala nutrición, entregados. | PAAAE: Porcentaje de Apoyos de Asistencia Alimentaria, Entregados. | Ascendente | Trimestral | 3430000 | Si | 612507 |  |  |  | 65.68% | 17.86% | Meta Trimestral: Se brindaron 612,507 Apoyos de asistencia alimentaria a la población en general lo cual contribuye a revertir las tendencias y las cifras crecientes de los problemas de una mala nutrición, de los 932,500 programados, lo que representó un avance del 65.68% respecto a la meta trimestral programada. No se superó la meta programada debido a que hubo un retraso por parte de DIF Estatal, por lo que la remesa del mes de marzo no fue entregada. Meta Anual: Se brindaron 612,507 Apoyos de asistencia alimentaria a la población en general lo cual contribuye a revertir las tendencias y las cifras crecientes de los problemas de una mala nutrición, de los 3,430,000 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 17.86%.
[6 empty] | 932500 | 932500 | 632500 | 932500
A. 4.2.1.1.14.1. Recepción y distribución de raciones de desayunos fríos y calientes a niñas y niños de las escuelas inscritas al programa. | PRDFCE: Porcentaje de Raciones de Desayunos Fríos y Calientes Entregados. | Ascendente | Trimestral | 3300000 | Si | 589300 |  |  |  | 65.48% | 17.86% | Meta Trimestral: Se recepcionaron y brindaron 589,300 raciones de desayunos fríos y calientes a niñas y niños de las escuelas inscritas al programa, de las 900,000 programadas, lo que representó un avance del 65.48% respecto a la meta trimestral programada. No se superó la meta programada debido a que hubo un retraso por parte de DIF Estatal, por lo que la remesa del mes de marzo no fue entregada. Meta Anual: Se recepcionaron y brindaron 589,300 raciones de desayunos fríos y calientes a niñas y niños de las escuelas inscritas al programa, de las 3,300,000 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 17.86%.
[6 empty] | 900000 | 900000 | 600000 | 900000
A. 4.2.1.1.14.2 Entrega de raciones alimentarias diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia en el Comedor Comunitario de la región 235 a familias de atención prioritaria. | PRAE: Porcentaje de Raciones Alimentarias en el comedor comunitario Entregadas. | Ascendente | Trimestral | 114000 | Si | 20560 |  |  |  | 72.14% | 18.04% | Meta Trimestral: Se entregaron 20,560 raciones alimentarias diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia en el Comedor Comunitario de la región 235 a familias de atención prioritaria, de las 28,500 programadas, lo que representó un avance del 72.14% respecto a la meta trimestral programada. No se superó la meta programada debido a que los usuarios inscritos no acuden a buscar sus raciones de comida por diversas circunstancias personales. Meta Anual: Se entregaron 20,560 raciones alimentarias diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia en el Comedor Comunitario de la región 235 a familias de atención prioritaria, de las 114,000 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 18.04%.
[6 empty] | 28500 | 28500 | 28500 | 28500
A. 4.2.1.1.14.3. Entrega de apoyos de asistencia alimentaria a sujetos de atención prioritaria. | PAASE: Porcentaje de Apoyos Alimentarios a Sujetos de atención prioritaria Entregados. | Ascendente | Trimestral | 16000 | Si | 2647 |  |  |  | 66.17% | 16.54% | Meta Trimestral: Se entregaron 2,647 apoyos de asistencia alimentaria a sujetos de atención prioritaria, de los 4,000 programados, lo que representó un avance del 66.18% respecto a la meta trimestral programada. No se superó la meta programada debido a que hubo un retraso por lo que la remesa del mes de marzo no fue entregada. Meta Anual: Se entregaron 2,647 apoyos de asistencia alimentaria a sujetos de atención prioritaria, de los 16,000 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 16.54%.
[6 empty] | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
C. 4.2.1.1.15. Servicios integrales de Salud para la población de atención prioritaria otorgados. | PSSO: Porcentaje de Servicios de Salud Otorgados. | Ascendente | Trimestral | 20492 | Si | 5922 |  |  |  | 114.7% | 28.9% | Meta Trimestral: Se realizaron 5,922 Servicios integrales de Salud para la población de atención prioritaria otorgados, de los 5,161 programados, lo que representó un avance del 114.75% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada debido a la demanda de actividades relevantes por parte de la ciudadania. Meta Anual: Se realizaron 5,922 Servicios integrales de Salud para la población de atención prioritaria otorgados, de los 20,492 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 28.90%.
[6 empty] | 5161 | 5086 | 5160 | 5085
A. 4.2.1.1.15.1. Realización de Atenciones médicas, odontológicas y preventivas de salud a la población en situación prioritaria. | PAMPR: Porcentaje de Atenciones Médicas, odontológicas y Preventivas Realizadas. | Ascendente | Trimestral | 10746 | Si | 2705 |  |  |  | 100.7% | 25.17% | Meta Trimestral: Se realizaron 2,705 Atenciones médicas, odontológicas y preventivas de salud a la población en situación prioritaria, de las 2,687 programadas, lo que representó un avance del 100.67% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 2,705 Atenciones médicas, odontológicas y preventivas de salud a la población en situación prioritaria, de las 10,746 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 25.17%.
[6 empty] | 2687 | 2687 | 2686 | 2686
A. 4.2.1.1.15.2. Realización de atenciones en programas médicos especiales para las personas de atención prioritaria. | PAMO: Porcentaje de Atenciones Médicos Especiales Otorgados. | Ascendente | Trimestral | 1250 | Si | 238 |  |  |  | 68% | 19.04% | Meta Trimestral: Se realizaron 238 atenciones en programas médicos especiales para las personas de atención prioritaria, de las 350 programadas, lo que representó un avance del 68.00% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta programada debido a que las fechas del programa de prótesis quedaron fuera del corte de productividad, los cuales serán reportados para el mes de abril. Meta Anual: Se realizaron 238 atenciones en programas médicos especiales para las personas de atención prioritaria, de las 1,250 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 19.04%.
[6 empty] | 350 | 275 | 350 | 275
A. 4.2.1.1.15.3 Realización de atenciones de Salud Mental para la población benitojuarense. | PASMO: Porcentaje de Atenciones de Salud Mental Otorgados. | Ascendente | Trimestral | 8496 | Si | 2979 |  |  |  | 140.3% | 35.06% | Meta Trimestral: Se realizaron 2,979 Atenciones de Salud Mental para la población benitojuarense, de las 2,124 programadas, lo que representó un avance del 140.25% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada debido a que las actividades relevantes emergentes solicitadas durante este periodo ocacionaron el incremento en las atenciones programadas. Meta Anual: Se realizaron 2,979 Atenciones de Salud Mental para la población benitojuarense, de las 8,496 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 35.06%.
[6 empty] | 2124 | 2124 | 2124 | 2124
C. 4.2.1.1.16. Servicios Integrales a personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarlo en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal, brindados. CRIM: Centro de Rehabilitación Integral Municipal. | PSIB: Porcentaje de Servicios Integrales en el CRIM, Brindados. | Ascendente | Trimestral | 21270 | Si | 5883 |  |  |  | 110.7% | 27.66% | Meta Trimestral: Se brindaron 5,883 Servicios Integrales a personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarlo en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal, brindados, de los 5,312 programados, lo que representó un avance del 110.75% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se brindaron 5,883 Servicios Integrales a personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarlo en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal, brindados, de los 21,270 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 27.66%.
[6 empty] | 5312 | 5323 | 5323 | 5312
A. 4.2.1.1.16.1. Realización de terapias de rehabilitación para personas con discapacidad temporal y/o permanente. | PTRR: Porcentaje de Terapias de Rehabilitación Realizadas. | Ascendente | Trimestral | 7240 | Si | 1061 |  |  |  | 58.78% | 14.65% | Meta Trimestral: Se realizaron 1,061 terapias de rehabilitación para personas con discapacidad temporal y/o permanente, de las 1,805 programadas, lo que representó un avance del 58.78% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta programada debido a que las terapias ocupacionales no se han podido realizar por falta de personal. Meta Anual: Se realizaron 1,061 terapias de rehabilitación para personas con discapacidad temporal y/o permanente, de las 7,240 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 14.65%.
[6 empty] | 1805 | 1815 | 1815 | 1805
A. 4.2.1.1.16.2. Atención a Infantes y Adolescentes con trastorno del espectro autista. | PAIAAR: Porcentaje de Atenciónes a Infantes y Adolescentes con trastorno del espectro autista Realizadas. | Ascendente | Trimestral | 11060 | Si | NA |  |  |  | ND | ND | Meta Trimestral: Se realizaron 0 Atención a Infantes y Adolescentes con trastorno del espectro autista, de las 0 programadas, lo que representó un avance del 0% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 0 Atención a Infantes y Adolescentes con trastorno del espectro autista, de las 11,060 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 0%.
[6 empty] | NA | 3200 | 3930 | 3930
A. 4.2.1.1.16.3. Realización de Servicios de Inclusión. | PSIR: Porcentaje de Servicios de Inclusión Realizados. | Ascendente | Trimestral | 14030 | Si | 4822 |  |  |  | 137.5% | 34.37% | Meta Trimestral: Se realizaron 4,822 Servicios de Inclusión, de los 3,507 programados, lo que representó un avance del 137.50% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada debido a la jornadas de certificados médicos permanentes de discapacidad no programados, los cuales son realizados por el programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Meta Anual: Se realizaron 4,822 Servicios de Inclusión, de los 14,030 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 34.37%.
[6 empty] | 3507 | 3508 | 3508 | 3507
C. 4.2.1.1.17. Planear, Coordinar, y Supervisar, Eventos y Actividades, que fomenten el Buen Trato en Familia y la Atención a las Personas Adultas Mayores realizadas. | PEAS: Porcentaje de Eventos y Actividades Coordinados y Supervisados. | Ascendente | Trimestral | 22 | Si | 7 |  |  |  | 100% | 31.82% | Meta Trimestral: Se Planearon, Coordinaron y Supervisaron 7 Eventos y Actividades, que fomenten el Buen Trato en Familia y la Atención a las Personas Adultas Mayores, de los 7 programados, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se Planearon, Coordinaron y Supervisaron 7 Eventos y Actividades, que fomenten el Buen Trato en Familia y la Atención a las Personas Adultas Mayores, de los 22 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 31.82%.
[6 empty] | 7 | 5 | 6 | 4
A. 4.2.1.1.17.1. Participación en actividades, brigadas y eventos, que fomenten la sana convivencia en el núcleo familiar y su comunidad. | PPBER: Porcentaje de Participación en Actividades, Brigadas y Eventos Realizados | Ascendente | Trimestral | 52 | Si | 13 |  |  |  | 118.2% | 25% | Meta Trimestral: Se participó en 13 actividades, brigadas y eventos, que fomenten la sana convivencia en el núcleo familiar y su comunidad, de las 11 programadas, lo que representó un avance del 118.18% respecto a la meta trimestral programada. Se superó la meta programada debido a que se atendieron solicitudes de la ciudadania para que acerquemos algunas actividades a sus colonias. Metas Anuales: Se participó en 13 actividades, brigadas y eventos, que fomenten la sana convivencia en el núcleo familiar y su comunidad, de las 52 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 25.00%.
[6 empty] | 11 | 15 | 16 | 10
C. 4.2.1.1.18. Servicios integrales para personas adultas mayores, otorgados. | PSAMO: Porcentaje de Servicios integrales a personas Adultas Mayores Otorgados. | Ascendente | Trimestral | 25330 | Si | 5658 |  |  |  | 89.1% | 22.34% | Meta Trimestral: Se brindaron 5,658 Servicios integrales para personas adultas mayores, de los 6,350 programados, lo que representó un avance del 89.10% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se brindaron 5,658 Servicios integrales para personas adultas mayores, de los 25,330 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 22.34%.
[6 empty] | 6350 | 6514 | 6883 | 5583
A. 4.2.1.1.18.1. Realización de servicios psicológicos, nutricionales, jurídicos, laborales y de trabajo social para mejorar el bienestar físico, emocional y social de las personas adultas mayores. | PSR: Porcentaje de Servicios Psicológicos, Nutricionales, Jurídicos, laborales y de trabajo Social Realizados. | Ascendente | Trimestral | 16937 | Si | 3656 |  |  |  | 86.82% | 21.59% | Meta Trimestral: Se otorgaron 3,656 servicios psicológicos, nutricionales, jurídicos, laborales y de trabajo social para mejorar el bienestar físico, emocional y social de las personas adultas mayores, de los 4,211 programados, lo que representó un avance del 86.82% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se otorgaron 3,656 servicios psicológicos, nutricionales, jurídicos, laborales y de trabajo social para mejorar el bienestar físico, emocional y social de las personas adultas mayores, de los 16,937 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 21.59%.
[6 empty] | 4211 | 4448 | 4685 | 3593
A. 4.2.1.1.18.2 Realización de actividades culturales, deportivas y sociales en los diferentes clubs de personas adultas mayores, para fomentar la sana convivencia entre sus integrantes. | PAAMR: Porcentaje de Actividades para Personas Adultas Mayores Realizados. | Ascendente | Trimestral | 720 | Si | 140 |  |  |  | 84.85% | 19.44% | Meta Trimestral: Se realizaron 140 actividades culturales, deportivas y sociales en los diferentes clubs de personas adultas mayores, para fomentar la sana convivencia entre sus integrantes, de las 165 programadas, lo que representó un avance del 84.85% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 140 actividades culturales, deportivas y sociales en los diferentes clubs de personas adultas mayores, para fomentar la sana convivencia entre sus integrantes, de las 720 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 19.44%.
[6 empty] | 165 | 185 | 205 | 165
A. 4.2.1.1.18.3 Realización de entrega de raciones de alimentos para las personas adultas mayores en la estancia de día y club de la esperanza. | PRAE: Porcentaje de Raciones Alimenticias Entregadas. | Ascendente | Trimestral | 7673 | Si | 1862 |  |  |  | 94.33% | 24.27% | Meta Trimestral: Se realizaron 1,862 entrega de raciones de alimentos para las personas adultas mayores en la estancia de día y club de la esperanza, de las 1,974 programadas, lo que representó un avance del 94.33% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 1,862 entrega de raciones de alimentos para las personas adultas mayores en la estancia de día y club de la esperanza, de las 7,673 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 24.27%.
[6 empty] | 1974 | 1881 | 1993 | 1825
C. 4.2.1.1.19. Atenciones durante su alojamiento temporal en la CTPAM "Grandes Corazones" a personas adultas mayores en estado de abandono brindadas. CTPAM: Casa Transitoria para Personas Adultas Mayores | PAAMB: Porcentaje de Atenciones a personas Adultas Mayores Brindadas. | Ascendente | Trimestral | 39 | Si | 9 |  |  |  | 75% | 23.08% | Meta Trimestral: Se brindaron 9 Atenciones durante su alojamiento temporal en la CTPAM "Grandes Corazones" a personas adultas mayores en estado de abandono, de las 12 programadas, lo que representó un avance del 75.00% respecto a la meta trimestral programada. No se superó la meta programada debido a que los nuevos ingresos durante este periodo fueron bajos de acuerdo a lo programado. Meta Anual: Se brindaron 9 Atenciones durante su alojamiento temporal en la CTPAM "Grandes Corazones" a personas adultas mayores en estado de abandono, de las 39 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 23.08%.
[6 empty] | 12 | 8 | 11 | 8
A. 4.2.1.1.19.1. Realización de actividades recreativas y lúdicas para las personas adultas mayores albergados en la CTPAM. | PARLR: Porcentaje de Actividades Recreativas y Lúdicas Realizadas. | Ascendente | Trimestral | 270 | Si | 79 |  |  |  | 105.3% | 29.26% | Meta Trimestral: Se realizaron 79 actividades recreativas y lúdicas para las personas adultas mayores albergados en la CTPAM, de las 75 programadas, lo que representó un avance del 105.33% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 79 actividades recreativas y lúdicas para las personas adultas mayores albergados en la CTPAM, de las 270 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 29.26%.
[6 empty] | 75 | 72 | 62 | 61
A. 4.2.1.1.19.2. Realización de servicios psicológicos, nutricionales, jurídicos, de trabajo social para mejorar el bienestar físico, emocional y social de las personas adultas mayores ingresadas en la CTPAM. | PSR: Porcentaje de Servicios Psicológicos, Nutricionales, Jurídicos, trabajo social , realizados. | Ascendente | Trimestral | 1003 | Si | 257 |  |  |  | 98.85% | 25.62% | Meta Trimestral: Se realizaron 257 servicios psicológicos, nutricionales, jurídicos, de trabajo social para mejorar el bienestar físico, emocional y social de las personas adultas mayores ingresadas en la CTPAM, de los 260 programados, lo que representó un avance del 98.85% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 257 servicios psicológicos, nutricionales, jurídicos, de trabajo social para mejorar el bienestar físico, emocional y social de las personas adultas mayores ingresadas en la CTPAM, de los 1,003 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 25.62%.
[6 empty] | 260 | 268 | 275 | 200
A. 4.2.1.1.19.3. Realización de entrega de insumos de uso y consumo para las personas adultas mayores ingresadas a la Casa Transitoria para las Personas Adultas Mayores "Grandes Corazones". | PIUCE: Porcentaje de Insumos de Uso y Consumo Entregados. | Ascendente | Trimestral | 23399 | Si | 4921 |  |  |  | 98.44% | 21.03% | Meta Trimestral: Se realizaron 4,921 entregas de insumos de uso y consumo para las personas adultas mayores ingresadas a la Casa Transitoria para las Personas Adultas Mayores "Grandes Corazones", de las 4,999 programadas, lo que representó un avance del 98.44% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 4,921 entregas de insumos de uso y consumo para las personas adultas mayores ingresadas a la Casa Transitoria para las Personas Adultas Mayores "Grandes Corazones", de las 23,399 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 21.03%.
[6 empty] | 4999 | 6200 | 6300 | 5900
C. 4.2.1.1.20. Sensibilización con acciones sobre buen trato de la no violencia, dirigido a las familias benitojuareses realizadas. | PSABR: Porcentaje de Sensibilizaciones con Acciones del Buen trato de la no violencia Realizadas. | Ascendente | Trimestral | 5500 | Si | 1247 |  |  |  | 90.69% | 22.67% | Meta Trimestral: Se realizaron 1,247 Sensibilizaciones con acciones sobre buen trato de la no violencia, dirigido a las familias benitojuareses, de las 1,375 programadas, lo que representó un avance del 90.69% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 1,247 Sensibilizaciones con acciones sobre buen trato de la no violencia, dirigido a las familias benitojuareses, de las 5,500 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 22.67%.
[6 empty] | 1375 | 1375 | 1375 | 1375
A. 4.2.1.1.20.1. Impartición de capacitaciones sobre el buen trato en familia para población en general. | PCBTI: Porcentaje de Capacitaciones de Buen Trato en Familia Impartidas. | Ascendente | Trimestral | 88 | Si | 12 |  |  |  | 54.55% | 13.64% | Meta Trimestral: Se impartieron 12 capacitaciones sobre el buen trato en familia para población en general, de las 22 programadas, lo que representó un avance del 54.55% respecto a la meta trimestral programada. No se logró la meta programada debido a la suspención de clases en las escuelas de educación básica pública por el paro laboral. Meta Anual: Se impartieron 12 capacitaciones sobre el buen trato en familia para población en general, de las 88 programadas, lo que representó un avance anual acumulado del 13.64%.
[6 empty] | 22 | 22 | 22 | 22
A. 4.2.1.1.20.2. Realización de eventos que promueven el fortalecimiento de los valores y la integración familiar de los benitojuareses. | PEFVIR: Porcentaje de Eventos que promueven el Fortalecimiento de los Valores y la Integración familiar Realizados. | Ascendente | Trimestral | 8 | Si | 2 |  |  |  | 100% | 25% | Meta Trimestral: Se realizaron 2 eventos que promueven el fortalecimiento de los valores y la integración familiar de los benitojuareses, de los 2 programados, lo que representó un avance del 100.00% respecto a la meta trimestral programada. Meta Anual: Se realizaron 2 eventos que promueven el fortalecimiento de los valores y la integración familiar de los benitojuareses, de los 8 programados, lo que representó un avance anual acumulado del 25.00%.
[6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
ELABORÓ C. Minelia del Rosario Villanueva Aguilar Coordinación de Planeación y Evaluación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Benito Juárez |  |  |  |  | REVISÓ Dr. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la Dirección General de Planeación Municipal | [6 empty] | AUTORIZÓ C. Doris Marisol Sendo Rodríguez Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Benito Juárez

## CEDULA 2026 E4
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F- 4.XX.1: Contribuir a promover un crecimiento económico inclusivo y equitativo, garantizando que el desarrollo genere beneficios para toda la sociedad, con especial atención a los sectores más vulnerables, mediante la implementación de políticas de acceso a oportunidades, fortalecimiento del empleo y fomento a la economía local. | I_PROS_COM_JUS_SOC: Índice de Prosperidad Compartida y Justicia Social | Ascendente | Trianual | 85.44% | SI | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 21.36% | 21.36% | 21.36% | 21.36%
EJEMPLO DE FORMULACIÓN | [9 empty] | ND | ND
P-
C-
A-
A-
ELABORÓ (nombre, cargo y firma) |  |  |  |  | REVISÓ Dr. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [5 empty] | AUTORIZÓ NOMBRE, CARGO Y FIRMA

## CEDULA 2027 E4
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2027
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F- 4.XX.1: Contribuir a promover un crecimiento económico inclusivo y equitativo, garantizando que el desarrollo genere beneficios para toda la sociedad, con especial atención a los sectores más vulnerables, mediante la implementación de políticas de acceso a oportunidades, fortalecimiento del empleo y fomento a la economía local. | I_PROS_COM_JUS_SOC: Índice de Prosperidad Compartida y Justicia Social | Ascendente | Trianual | 87.72% | SI | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 21.93% | 21.93% | 21.93% | 21.93%
EJEMPLO DE FORMULACIÓN | [9 empty] | ND | ND
P-
C-
A-
A-
ELABORÓ (nombre, cargo y firma) |  |  |  |  | REVISÓ Dr. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [5 empty] | AUTORIZÓ NOMBRE, CARGO Y FIRMA

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LA META ANUAL PROGRAMADA, LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA. EL PERIODO QUE SE INFORMA DEBE SER ACTUALIZADO EN CADA ENTREGA ES DECIR ESTE INICIA DEL 1 DE ENERO A LA FECHA DE CORTE.
PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA LA GUÍA QUE BRINDA LA ASEQROO: https://onedrive.live.com/?authkey=%21Ai5%2DwCGq%2D4tDTT8&cid=84F4E4FFF988A5F5&id=84F4E4FFF988A5F5%21104102&parId=84F4E4FFF988A5F5%2194277&o=OneUp