## SEGUIMIENTO EJE 2 2025
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2025
EJE 2: MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: E-PPA 2.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.
SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS.
[5 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2025 | [16 empty] | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2025
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2025 |  |  |  |  | META REALIZADA 2025 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2025 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2025
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin ( DGPM ) | 2.2.1 Contribuir a promover un desarrollo urbano ordenado y sostenible, garantizando la conservación de los recursos naturales y el bienestar de sus habitantes presentes y futuros mediante la implementación de políticas integrales de planificación, gestión ambiental y mejoramiento de la infraestructura urbana. | I_MED_AM_DES_SOS: Índice de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Anual | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje | 84.12 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | No Aplica | 100% | 100% | 100% | No Aplica | 25% | 50% | 75% | NO DISPONIBLE | Meta Trimestral: El Índice de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se integra con 3 Dimensiones y 9 subdimensiones que miden aspectos de Preservación Ambiental, Gestión de Residuos y Dimensión Económica con indicadores de diferentes instituciones externas e internas al municipio . En el tercer trimestre la meta realizada se consideró igual a la programada debido a que los indicadores no han tenido actualizaciones. Meta Anual: La meta anual es del 75% como se esperaba con base a la metra trimestral alcanzada
Propósito ( Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios ) | 2.2.1.1 La población del Municipio de Benito Juárez reciben servicios públicos eficientes a través de la implementación de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obra pública. | POPR: porcentaje de obras publicas realizadas. | trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obras. | 52 | 0 | 26 | 19 | 7 | 0 | 2 | 34 | _ | 100% | 7.692% | 178.9% | NO DISPONIBLE | 0% | 3.846% | 69.23% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar el avance de 52 obras públicas, sin embargo en este tercer trimestre se inicio 34 obras públicas, obteniendo un avance trimestral de 178.95%
|  | PPI: Porcentaje de programas Implementados. | trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Programas. | 30 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | _ | 100% | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | 23.33% | 50% | 76.67% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: En este tercer trimestre el porcentaje alcanzado fue de 100% la meta programada derivado de la labor de implementar programas para el mantenimiento de la infraestructura urbana.
Componente ( Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios ) | 2.2.1.1.1 Recorrido para supervisión de obra y servicios públicos. | POSPS: Porcentaje de Obra y Servicios Públicos supervisados. | trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obra y Servicios. | 30 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | _ | 100% | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | 23.33% | 46.67% | 73.33% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Se logró un avance del 100% de lo programado en el tercer trimestre derivado del recorrido de obras y servicios públicos para su supervisión
Actividad | 2.2.1.1.1.1 Implementación de estrategias en la planeación presupuestaria de actividades administrativas y operativas. | PAAO: Porcentaje de Actividades Administrativas y de Operatividad realizadas. | trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | _ | 70% | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | 17.5% | 42.5% | 67.5% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Se logró un avance del 100% de lo programado en el tercer trimestre derivado de la implementacion de estrategias en la planeacióon presupuestaria de actividades administrativas y operativas.
Actividad | 2.2.1.1.1.2 Entrega de Obra Pública en coordinación con las dependencias municipales. | POPE: Porcentaje de Obra Pública entregada. | trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obra Pública. | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | _ | 100% | 0% | 0% | NO DISPONIBLE | 20% | 20% | 20% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Este tercer trimestre se presenta un avance del 0% de lo programado derivado de la reprogramacion de actividades de Obra Pública en coordinacion con dependencias del municipio.
Actividad | 2.2.1.1.1.3 Representación y Asistencia a actividades programadas con dependencias gubernamentales (CAPA, CFE) y sector privado. | PAAP: Porcentaje de asistencia a actividades programadas. | trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | _ | 100% | 100% | 0% | NO DISPONIBLE | 20% | 40% | 40% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Este tercer trimestre se presenta un avance del 0% de lo programado derivado de la reprogramacion de actividades de Asistencia a actividades programadas con dependencias gubernamentales y privadas a la que asistio la Secretaria o un representante de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.
Actividad | 2.2.1.1.1.4 Atención a las solicitudes ciudadanas para el mantenimiento de la infraestructura urbana y para la creación de la obra pública municipal. | PSCA: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Atendidas. | trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Solicitudes. | 200 | 40 | 50 | 60 | 50 | 30 | 24 | 48 | _ | 75% | 48% | 80% | NO DISPONIBLE | 15% | 27% | 51% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Se logró alcanzar el 80% de lo programado en el tercer trimestre de las solicitudes ciudadanas atendidas por parte de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.
|  | PSCC: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Canalizadas. | trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Solicitudes. | 200 | 40 | 50 | 60 | 50 | 30 | 24 | 48 | _ | 75% | 48% | 80% | NO DISPONIBLE | 15% | 27% | 51% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Se logró alcanzar el 80% de lo programado en el tercer trimestre de las solicitudes ciudadanas canalizadas adecuadamente a las dependencias correspondientes para su resolución.
Actividad | 2.2.1.1.1.5 Autorización de Permisos de obra privada en vía pública. | PPOPA: Porcentaje de Permisos de Obra Privada autorizados. | trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Permisos. | 220 | 55 | 55 | 55 | 55 | 49 | 37 | 35 | _ | 89.09% | 67.27% | 63.64% | NO DISPONIBLE | 22.27% | 39.09% | 55% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Se logró un avance del 63.64% de lo programado en el tercer trimestre derivado del labor de autorización de permisos de obra privada en vía pública que se realizo por parte de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.
Actividad | 2.2.1.1.1.6 Recepción e Integracion de Resolución de recursos de revisión, desahogo de pruebas y alegatos en audiencias. | PEI: Porcentaje de expedientes Integrados | trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Expedientes | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | _ | 80% | 0% | 40% | NO DISPONIBLE | 20% | 20% | 30% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: En este tercer trimestre se logró un avance del 40% de lo programado derivado a que no hubo alguna Recepción e Integracion de Resolución de recursos de revisión, desahogo de pruebas y alegatos en audiencias, que se realizan en la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.
Actividad | 2.2.1.1.1.7 Realización del mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa, equipos utilitarios y herramientas. | PSMR: Porcentaje de solicitudes de mantenimiento realizadas. | trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Solicitudes. | 30 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | _ | 100% | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | 30% | 53.33% | 76.67% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Durante el tercer trimestre se logró un avance del 100% de lo programado en el trimestre derivado de la realización del mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.
Actividad | 2.2.1.1.1.8 Difusión de actividades de los servicios públicos y entrega de obra pública. | PASOPD: Porcentaje de actividades de servicios y obra pública difundidas | trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades Difundidas. | 1500 | 375 | 375 | 375 | 375 | 260 | 170 | 272 | _ | 69.33% | 45.33% | 72.53% | NO DISPONIBLE | 17.33% | 28.67% | 46.8% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Se alcanzo el 72.53% de avance en la meta programada en el tercer trimestre derivado del trabajo de difusión de actividades de los servicios públicos y entrega de obra pública que realizo la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.
Componente ( Dirección General Servicios Públicos ) | 2.2.1.1.2 Servicios de mantenimiento y conservación a la infraestructura urbana del municipio realizados. | PASRP: Porcentaje de programas de servicios públicos realizados. | trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Programas. | 26 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | _ | 100% | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | 19.23% | 38.46% | 65.38% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Se logró un avance del 100% de la meta programada del trimestre, en el serivicio de mantenimiento de los serivicios públicos debido que se llevaron las brigadas en diferentes puntos del municipio, para el mejoramiento de la imagen urbana.
Actividad | 2.2.1.1.2.1 Ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos. | PARSP:Porcentaje de actividades realizadas de servicios públicos. | trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 110 | 25 | 28 | 28 | 29 | 25 | 25 | 24 | _ | 100% | 89.29% | 85.71% | NO DISPONIBLE | 22.73% | 45.45% | 67.27% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Se logró el 85.71% de avance programado en el cumplimiento en relación a la ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos.
Actividad | 2.2.1.1.2.2 Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos. | PTRN: Porcentaje de trámites de recursos necesarios. | trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Tramites. | 66 | 12 | 15 | 18 | 21 | 12 | 13 | 16 | _ | 100% | 86.67% | 88.89% | NO DISPONIBLE | 18.18% | 37.88% | 62.12% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Se logró un avance del 88.89% en la Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos.
Actividad | 2.2.1.1.2.3 Atención a las solicitudes de ciudadanas mediante reporta y aporta. | PSCA: Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas. | trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Solicitudes. | 4387 | 1027 | 1070 | 1100 | 1190 | 1027 | 1016 | 1068 | _ | 100% | 94.95% | 97.09% | NO DISPONIBLE | 23.41% | 46.57% | 70.91% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Se logró un avance del 97.09% de lo programado derivado a la atención oportuna de las solicitudes ciudadanas recepcionadas mediante el programa reporta y aporta.
Actividad | 2.2.1.1.2.4 inspección de establecimientos que cumplen con las normativas establecidas en el regalmento de la Dirección de Servicios Públicos. | PEI: Porcentaje de establecimientos supervisados. | trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Establecimientos. | 660 | 150 | 160 | 160 | 190 | 150 | 136 | 146 | _ | 100% | 85% | 91.25% | NO DISPONIBLE | 22.73% | 43.33% | 65.45% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Se logró el avance del 91.25%, derivado a que se establecieron las estrategias necesaria para la inspección de establecimientos para su buen funcionamiento.
Componente (Dirección de Alumbrado Público) | 2.2.1.1.3: Mejorar el Alumbrado Público del Municipio de Benito Juárez. (Reparación de luminarias y postes) | PAPM: Porcentaje del Alumbrado Público Mejorado. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Luminarias. | 9960 | 2353 | 2612 | 2655 | 2340 | 1684 | 1927 | 2280 | _ | 71.57% | 73.77% | 85.88% | NO DISPONIBLE | 16.91% | 36.26% | 59.15% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral:En la Dirección de Alumbrado público se continuará con el mejoramiento del Sistema de Alumbrado público, con la reparación de luminarias. Obteniendo en este tercer trimestre incremento de 85.88% de la meta planeada Meta Anual: El avance acumulado anual es de 59.15% considerando considerado un indicador ascendente.
Actividad | 2.2.1.1.3.1 Supervisión del sistema de Alumbrado Público a la empresa Optima Energía | PSAPR: Porcentaje de supervisiones del sistema de alumbrado público realizadas. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Reportes. | 9096 | 2195 | 2296 | 2328 | 2277 | 2217 | 2520 | 2522 | _ | 101% | 109.8% | 108.3% | NO DISPONIBLE | 24.37% | 52.08% | 79.8% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continuará con el mejoramiento del Sistema de Alumbrado público, con la reparación de luminarias. Obteniendo en este tercer trimestre incremento de 108.83% de la meta planeada Meta Anual: El avance acumulado anual es de 79.80%,considerado un indicador ascendente.
Actividad | 2.2.1.1.3.2 Supervisión de Reportes Ciudadanos del sistema de Alumbrado Público. | PRCA: Porcentaje de Reportes ciudadanos del sistema de alumbrado público atendidos. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Supervisión. | 9366 | 2260 | 2364 | 2397 | 2345 | 2055 | 2742 | 2789 | _ | 90.93% | 116% | 116.4% | NO DISPONIBLE | 21.94% | 51.22% | 81% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la supervición de los reportes ciudadanos del sistema del alumbrado público, presentando un avance del 116.35 % en proporción a la meta planeada en el tercer trimestre Meta Anual: El avance acumulado anual es de 81.00% ,considerado un indicador ascendente.
Actividad | 2.2.1.1.3.3 Realización del Censo del sistema de alumbrado público del Municipio de Benito Juárez. | PCSAR: Porcentaje de censo del sistema de alumbrado público realizado. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Censo. | 72088 | 16800 | 18633 | 18633 | 18022 | 17622 | 24027 | 24030 | _ | 104.9% | 128.9% | 129% | NO DISPONIBLE | 24.45% | 57.78% | 91.11% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se realiza en censo del sistema del alumbrado público, cumpliendo con las metas planeadas y presentando un avance del 128.95% en proporción a la meta planeada del tercer trimestre. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 91.11% , considerado un indicador ascendente.
Actividad | 2.2.1.1.3.4 Reparación y mantenimiento de las luminarias tipo Reflector en existencia. | PLR: Porcentaje de Luminarias Reparadas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Luminarias. | 384 | 92 | 100 | 100 | 92 | 35 | 25 | 8 | _ | 38.04% | 25% | 8% | NO DISPONIBLE | 9.115% | 15.62% | 17.71% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la Verificación del sistema de alumbrado público que cumplan con las especificaciones establecidas para la entrega y Recepción de fraccionamientos nuevos en el Municipio de Benito Juárez. Por lo que logro en relación a la meta planeada para el tercer trimestre un 8.00%. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 17.71 % ,considerado un indicador ascendente.
Actividad | 2.2.1.1.3.5 Rehabilitación y Mantenimiento de los postes. | PPR: Porcentaje de Postes Rehabilitados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Postes. | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 59 | 35 | 13 | _ | 118% | 70% | 26% | NO DISPONIBLE | 29.5% | 47% | 53.5% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la proyección de la infraestructura eléctrica, logrando un 26.00% en relación a la meta planeada para el tercer trimestre. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 53.50% ,considerado un indicador ascendente.
Actividad | 2.2.1.1.3.6 Verificación del sistema de alumbrado público que cumplan con las especificaciones establecidas para la entrega y Recepción de fraccionamientos nuevos en el Municipio de Benito Juárez. | PAPEF: Porcentaje de alumbrado público entregado en fraccionamientos. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Alumbrado. | 104 | 25 | 27 | 27 | 25 | 20 | 25 | 27 | _ | 80% | 92.59% | 100% | NO DISPONIBLE | 19.23% | 43.27% | 69.23% | NO DISPONIBLE | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la Verificación del sistema de alumbrado público que cumplan con las especificaciones establecidas para la entrega y Recepción de fraccionamientos nuevos en el Municipio de Benito Juárez. Por lo que logro en relación a la meta planeada para el tercer trimestre un 100%. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 69.23% ,considerado un indicador ascendente.
Actividad | 2.2.1.1.3.7 Proyección de infraestructura eléctrica en el Municipio de Benito Juárez. | PIEP: Porcentaje de infraestructura eléctrica Proyectada. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Proyección de Infraestructura. | 40 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | _ | 100% | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | 22.5% | 50% | 77.5% | NO DISPONIBLE | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la proyección de la infraestructura eléctrica, logrando un 100% en relación a la meta planeada para el tercer trimestre. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 77.50% ,considerado un indicador ascendente.
Componente ( Dirección de Bacheo y Pipas ) | 2.2.1.1.4 Bacheo de vialidades y suministro de agua potable proporcionados. | PM2VB: Porcentaje de m2 de vialidades bacheadas. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDAD DE LAS VARIABLES: M2 de vialidades. | 180092 | 45023 | 45023 | 45023 | 45023 | 18839.18 | 58948.47 | 12885.03 | _ | 41.84% | 130.9% | 28.62% | NO DISPONIBLE | 10.46% | 43.19% | 50.35% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Este indicador tiene como meta anual realizar 180,092 m2 de bacheo. En este trimestre se realizo 12,885.03 m2 de 45,023 programado. El porcentaje alcanzado fue de 28.62% debido a que se cuenta con un solo contrato que es la mezcla fria.
|  | PLAPP: Porcentaje de Litros de Agua Potable Proporcionada. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDAD DE LAS VARIABLES: Litros de agua potable. | 5001150 | 1250287 | 1250288 | 1250288 | 1250288 | 4960000 | 5520000 | 6000000 | _ | 396.7% | 441.5% | 479.9% | NO DISPONIBLE | 99.18% | 209.6% | 329.5% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Este indicador tiene como meta anual suministrar 5,001,150 de litros de agua. En este trimestre se suministro 6,000,000 litros de 1,250,288 litros de lo ya programado. El porcentaje alcanzado fue de 479.89% debido a la gran demanda del servicio de agua potable en las colonias irregulares es mayor derivado al aunmento de poblacion.
Actividad | 2.2.1.1.4.1 Atención a las solicitudes de servicio recepcionados mediante llamadas telefonicas y redes sociales concluidas. | PSSA: Porcentaje de solicitudes de servicio Atendidas. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDAD DE LAS VARIABLES: Solicitudes. | 620 | 155 | 155 | 155 | 155 | 166 | 137 | 392 | _ | 107.1% | 88.39% | 252.9% | NO DISPONIBLE | 26.77% | 48.87% | 112.1% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Este indicador tiene como meta anual atender 620 solicitudes. En este trimestre se realizaron 392 solicitudes de los 155 programado. El porcentaje alcanzado fue de 252.90% debido a la gran demanda que existe de reportes recepcionados.
Actividad | 2.2.1.1.4.2 Recepción de obras de vialidades. | PROV: Porcentaje de Recepción de Obras de vialidades. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDAD DE LAS VARIABLES: Obras. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | 0% | 0% | 0% | NO DISPONIBLE | 0% | 0% | 0% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Este indicador tiene como meta anual recepcionar 4 obras. En este trimestre se realizaron 0 de 1 programado. El porcentaje alcanzado fue de 0% debido a que este trimestre no se recepciono alguno, derivado de la reprogramacion de actividades.
Actividad | 2.2.1.1.4.3 Implementación del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, parque de maquinaria y equipo menor. | PVO: Porcentaje de Vehículos Operando. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDAD DE LAS VARIABLES: Vehículos. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | _ | 100% | 50% | 100% | NO DISPONIBLE | 16.67% | 33.33% | 66.67% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Este indicador tiene como meta anual realizar 6 mantenimientos al parque vehicular . En este trimestre se realizo la meta programada. El porcentaje alcanzado fue de 100% debido a que se cuenta con presupuesto para realizar los mantenimientos.
|  | PPMO: Porcentaje del Parque de Maquinaria Operando. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDAD DE LAS VARIABLES: Maquinaria | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | _ | 100% | 100% | 0% | NO DISPONIBLE | 25% | 50% | 50% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Este indicador tiene como meta anual realizar 4 mantenimientos a las maquinarias. En este trimestre no se realizo ninguno. El porcentaje alcanzado fue de 0% derivado de la reprogramacion de actividades.
|  | PEMO: Porcentaje de Equipo Menor Operando. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDAD DE LAS VARIABLES: Equipo menor. | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | _ | 66.67% | 50% | 50% | NO DISPONIBLE | 22.22% | 33.33% | 44.44% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Este indicador tiene como meta anual realizar 9 mantenimientos al equipo menor. En este trimestre se realizaron 1 de los 2 programados. El porcentaje alcanzado fue de 50% debido a que la medicion es trimestral .
Actividad | 2.2.1.1.4.4 Mantenimiento de las instalaciones, optimizando el buen funcionamiento para el cumplimiento de las prestaciones del servicio. | PAMID: Porcentaje de actividades de Mantenimiento de las Instalaciones Deterioradas. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDAD DE LAS VARIABLES: Mantenimiento. | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | _ | 0% | 50% | 50% | NO DISPONIBLE | 0% | 25% | 50% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Este indicador tiene como meta anual realizar 4 mantenimiento a las oficinas de la Direccion de Bacheo y Pipas. El porcentaje alcanzado fue de 50% debido que la medicion es trimestral.
Componente ( Dirección de Pozos y Limpieza de Playas ) | 2.2.1.1.5 Mantenimiento de pozos pluviales y limpieza de los accesos a playas públicas realizado. | PMPPR: Porcentaje del mantenimiento de los pozos pluviales realizado. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pozos. | 2650 | 600 | 700 | 680 | 670 | 672 | 672 | 672 | _ | 112% | 96% | 98.82% | NO DISPONIBLE | 25.36% | 50.72% | 76.08% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se logró realizar 672 desazolves de los 680 programados en el tercer trimestre, alcanzando el 98.82% de la meta programada, se ha logrado el semáforo verde en el tercer trimestre. Meta Anual: La meta anual es acumulable por lo que se logró un 76.08%, de avance quedando en el semáforo verde en el tercer trimestre acumulado 2025
|  | PMCPLR: Porcentaje de metros cuadrados de playas limpias realizado. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Metros cuadrados. | 18500000 | 4400000 | 4700000 | 4800000 | 4600000 | 4334907.4 | 4586936.9 | 4640448.08 | _ | 98.52% | 97.59% | 96.68% | NO DISPONIBLE | 23.43% | 48.23% | 73.31% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se logró realizar la limpieza de 4,640,448.08 M2 de playas, de los 4,800,000 M2 programados en el tercer trimestre, alcanzando el 96.68% de la meta programada, se ha logrado llegar al semáforo verde en el tercer trimestre. Meta Anual: La meta anual es acumulable, por lo que logró el 73.31%, de avance logrando alcanzar el semáforo verde en el tercer trimestre acumulado 2025
Actividad | 2.2.1.1.5.1 Restauración de los pozos pluviales. | PPPR: Porcentaje de los pozos pluviales restaurados. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pozos pluviales. | 125 | 22 | 23 | 35 | 45 | 10 | 26 | 49 | _ | 45.45% | 113% | 140% | NO DISPONIBLE | 8% | 28.8% | 68% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se logró realizar 49 restauraciones, de los 35 programados para el tercer trimestre, logrando rebasar la meta con el 140%, de la meta programada en este tercer trimestre. Meta Anual: La meta anual es acumulativo, por lo que logró el 68.00%, de avance alcanzando el semáforo amarillo en el tercer trimestre acumulado 2025
Actividad | 2.2.1.1.5.2 Realización de servicio de la limpieza del sistema pluvial. | PSLSDP: Porcentaje de servicio de limpieza del sistema pluvial. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios | 18000 | 3950 | 4450 | 4750 | 4850 | 3444 | 3641 | 4217 | _ | 87.19% | 81.82% | 88.78% | NO DISPONIBLE | 19.13% | 39.36% | 62.79% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: se logró realizar 4,217 limpiezas de los 4,750 programados en el tercer trimestre, alcanzando el 88.78% de la meta programada, se ha logrado alcanzar el semáforo verde en el tercer trimestre. Meta Anual: La meta anual es acumulativo, por lo que logró el 62.79%, de avance alcanzando el semáforo amarillo en el tercer trimestre acumulado 2025
Actividad |  | PMMLIP: Porcentaje de mantenimiento de metros lineales de interconexión de pozos realizados. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Metros lineales. | 4610 | 990 | 1150 | 1200 | 1270 | 1385 | 1370 | 1363 | _ | 139.9% | 119.1% | 113.6% | NO DISPONIBLE | 30.04% | 59.76% | 89.33% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se logró rebasar la meta programada realizando 1363 ML de la limpieza de interconexión de los 1,200 ML programados para el tercer trimestre, alcanzando el 113.58% de la meta programada, se ha logrado el semáforo verde en el tercer trimestre. Meta Anual: La meta anual es acumulativo, logró el 89.33%, de avance alcanzando el semáforo verde en el tercer trimestre acumulado 2025
Actividad | 2.2.1.1.5.3 Realización de servicio de limpieza de los accesos a playas públicas. | PKBRAPP: Porcentaje de Kilos de basura recolectado de los accesos a las playas públicas. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Kgs de basura recolectada. | 500000 | 112000 | 118000 | 137000 | 133000 | 128050 | 147360 | 135550 | _ | 114.3% | 124.9% | 98.94% | NO DISPONIBLE | 25.61% | 55.08% | 82.19% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se logró realizar 135,550 Kg de basura de los 137,000 Kg programados en el tercer trimestre, alcanzando el 98.94% de la meta programada se ha logrado el semáforo verde en el tercer trimestre. Meta Anual: La meta anual es acumulativo, logró el 82.19%, de avance alcanzando el semáforo verde en el tercer trimestre acumulado 2025
Actividad |  | PMCSPMRAPP: Porcentaje de metros cubicos de sargazo y pasto marino retirado de los accesos a las playas públicas. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Metros cubicos de sargazo y pasto marino. | 14000 | 3350 | 3700 | 3500 | 3450 | 2350 | 3713.34 | 20175.3 | _ | 70.15% | 100.4% | 576.4% | NO DISPONIBLE | 16.79% | 43.31% | 187.4% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se logró rebasar el retiro de 20175.30 M3 de sargazo y pasto marino de las playas, de los 3500 m3 programados en el tercer trimestre rebasando con un 576.44% de la meta programada, esto debido al exceso de recale de sargazo de las playas, se ha logrado el semáforo verde en el tercer trimestre. Meta Anual: La meta anual es acumulativo, se logró rebasar la meta acumulada en este trimestre al 187.42%, de avance debido al acumulo y recale del zargazo en las playas. alcanzando el semáforo verde en el tercer trimestre acumulado 2025
Actividad | 2.2.1.1.5.4 Implementación del mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada. | PMPVEMMP: Porcentaje de mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada de la Dirección de pozos y Limpieza de playas. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Mantenimientos. | 35 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | _ | 100% | 80% | 100% | NO DISPONIBLE | 20% | 42.86% | 68.57% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se logró realizar 9 mantenimientos de los 9 programados en el tercer trimestre, alcanzando el 100.00% de la meta programada, se ha logrado el semáforo verde en el tercer trimestre. Meta Anual: La meta anual es acumulativo, logró el 68.57%, de avance quedando en el semáforo amarillo en el tercer trimestre acumulado 2025
Componente (Dirección de Parques y Áreas Jardinadas) | 2.2.1.1.6 Mantenimiento de la Infraestructura de parques y jardines del municipio de Benito Juárez atendido. | PSMIPJR: Porcentaje servicios de mantenimiento a la infraestructura de parques y jardines realizados. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios | 115 | 25 | 35 | 30 | 25 | 0 | 1 | 0 | _ | 0% | 2.857% | 0% | NO DISPONIBLE | 0% | 0.8696% | 0.8696% | NO DISPONIBLE | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual realizar 115 servicios. En este trimestre no se realizo servicio alguno de los 30 programados. Por lo cual no se presento avance del mantenimiento programado para esta actividad. Se hace mención que no se realizo la adquición de material mediante requisición, sin embargo, se realizaron las solicitudes correspondientes para dicha aquisición. Meta Anual: Debido a la falta de adquisición de material de pintura mediante requisiciones, se presento avance del 0.87% para esta actividad.
Actividad | 2.2.1.1.6.1 Realización de servicios de limpieza a espacios públicos y parques. | PSLPEPR: Porcentaje de servicios de limpieza a parques y espacios públicos realizados. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLES: Servicios | 2380 | 595 | 595 | 595 | 595 | 492 | 485 | 569 | _ | 82.69% | 81.51% | 95.63% | NO DISPONIBLE | 20.67% | 41.05% | 64.96% | NO DISPONIBLE | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual 2380 servicios de limpieza. En este trimestre se realizaron 569 servicios de los 595 programados. El porcentaje de alcanzado fue del 95.63 % para esta actividad, donde es atendido de forma continua solicitudes de ciudadanos mediante el programa de "REPORTA Y APORTA", SUGEI y las áreas calendarizadas por la dirección. Meta Anual: Se logro un avance anual del 64.96 % del programado para la actividad en los servicios de mantenimiento a parques y espacios públicos, atendiendo de forma continua solicitudes de ciudadanos mediante el programa de "REPORTA Y APORTA", SUGEI y las áreas calendarizadas por la dirección.
Actividad | 2.2.1.1.6.2 Realización del programa de sembrado de plantas de ornato y forestal para la infraestructura y buena imagen en parques y camellones. | PPOS: Porcentaje de plantas de ornato sembradas. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLES: Plantas de Ornato | 350 | 85 | 90 | 90 | 85 | 0 | 0 | 0 | _ | 0% | 0% | 0% | NO DISPONIBLE | 0% | 0% | 0% | NO DISPONIBLE | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual 350 plantas de ornato. En este trimestre debido a la falta de adquisición de material para la siembra de plantas de ornato, no se presentó avance alguno de lo programado para esta actividad. Se hace mención que no se realizo la adquición de material mediante requisición, sin embargo, se realizaron las solicitudes correspondientes para dicha aquisición. Meta Anual: Debido a la falta de adquisición de material, mediante requisiciones para la siembra de plantas de ornato, no se represento avance alguno de lo programado para esta actividad.
Actividad | 2.2.1.1.6.3 Realización del programa en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | PAAEPFM: Porcentaje de avance en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLES: Fuentes y Monumentos | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | _ | 0% | 150% | 0% | NO DISPONIBLE | 0% | 37.5% | 37.5% | NO DISPONIBLE | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual el acondicionamiento o equipamiento y pintado de 8 Monumentos y/o Fuentes. En este trimestre no se presento avance del mantenimiento programado para esta actividad por la reprogramacion de actividades. Meta Anual: Debido a la adquisición de material de pintura mediante un gasto a comprobar, se logro un avance anual del 37.50% del programado para la actividad.
Actividad | 2.2.1.1.6.4 Restauración de juegos infantiles y aparatos de ejercicio beneficiando a la población del municipio de Benito Juárez. | PJIAER: Porcentaje de juegos infantiles y aparatos de ejercitadores restaurados. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLES: Juegos y Ejercitadores | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 86 | 128 | 109 | _ | 28.67% | 42.67% | 36.33% | NO DISPONIBLE | 7.167% | 17.83% | 26.92% | NO DISPONIBLE | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual la restauracion de 1,200 Juegos Infantiles y Ejercitadores. En este trimestre se realizaron 109 de los 300 programados. El porcentaje alcanzado fue de 36.33% del mantenimiento programado para esta actividad . Se hace mención que no se realizo la adquición de material de pintura mediante requisición, sin embargo, se realizaron las solicitudes correspondientes para dicha aquisición. Meta Anual: Debido a falta de adquisición de material de pintura para la restauración mediante requisiciones, se logró un avance anual del 26.92% del programado para la actividad en la restauracion de juegos infantiles y aparatos de ejercicio.
Actividad | 2.2.1.1.6.5 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular. | PMPV: Porcentaje de mantenimiento del parque vehicular. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLES: Servicios | 27 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | _ | 100% | 71.43% | 42.86% | NO DISPONIBLE | 22.22% | 40.74% | 51.85% | NO DISPONIBLE | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual 27 servicios de mantenimiento. En este trimestre se realizaron los 3 servicios programados de esta actividad. El porcentaje alcanzado fue del 42.86% de avance para el mantenimiento del parque vehicular, el cual es realizado en la Dirección de Taller Municipal. Se realizaron las solicitudes para el mantenimiento de vehiculos en taller externo de la partida 3551 con la finalidad de cumlir con la meta programada asi como tener el parque vehicular en optimas condiciones. Meta Anual: Se logró un avance del 51.85% del programado para la actividad en mantenimiento del parque vehicular, mantenimiento realizado por la Dirección de Taller Municipal.
Actividad | 2.2.1.1.6.6 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria menor. | PMMM: Porcentaje de mantenimiento a maquinaria menor. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLES: Servicios | 225 | 60 | 60 | 50 | 55 | 58 | 34 | 44 | _ | 96.67% | 56.67% | 88% | NO DISPONIBLE | 25.78% | 40.89% | 60.44% | NO DISPONIBLE | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual 225 servicios de mantenimiento. En este trimestre se realizaron 44 servicios de 50 programados de esta actividad. El porcentaje alcanzado fue del 88.00% para realizar el mantenimiento de maquinaria menor como lo son desbrozadoras, motosierras, podadoras, etc., las cuales son utilizadas para el mantenimiento en parques y espacios públicos. Meta Anual: Se logro un avance anual del 60.44% del programado para la actividad en mantenimiento de maquinaria menor de las desbrozadoras, motosierras, podadoras, etc.
Actividad | 2.2.1.1.6.7 Reparación de guarniciones en áreas de espacios publicos. | PMLRG: Porcentaje de metros lineales de reparación en guarniciones. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Metros Lineales | 70 | 15 | 20 | 15 | 20 | 3 | 121 | 70 | _ | 20% | 605% | 466.7% | NO DISPONIBLE | 4.286% | 177.1% | 277.1% | NO DISPONIBLE | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual 70 metros lineales de guarnición. En este trimestre se realizaron 70 metros lineales de 15 metros lineales programados de esta actividad. El porcentaje alcanzado fue del 466.67% para la reparacion de guaniciones programadas para el trimestre. Dicho avance fue realizado mediante la adquisición de material con un gasto a comprobar. Meta Anual: Debido a la adquisición de material mediante gasto a comprobar solicitado para solucionar las demandas ciudadanas hechas a esta direccion, se logro un avance anual del 277.14% del programado para la actividad reparación de guarniciones.
Actividad | 2.2.1.1.6.8 Reparación de estructuras de concreto en áreas de espacios publicos. | PMCREC: Porcentaje de metros cuadrados de reparacion de estructuras de concreto. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Metros Cuadrados | 170 | 40 | 60 | 40 | 30 | 14 | 18 | 9 | _ | 35% | 30% | 22.5% | NO DISPONIBLE | 8.235% | 18.82% | 24.12% | NO DISPONIBLE | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual 170 metros cuadrados de estructuras de concreto. En este trimestre se realizaron 9 metros cuadrados de 40 programados de esta actividad. El porcentaje alcanzado fue del 22.50% para esta actividad correspondiente a la reparacion de estructuras de concreto. Meta Anual: Debido a la adquisición de material para la reparación mediante un gasto a comprobar solicitado para solucionar las demandas ciudadanas hechas a esta direccion, se logro un avance del 24.12 % del programado para la actividad reparación de estructuras de concreto.
Componente ( Dirección de Atención a Demandas Emergentes ) | 2.2.1.1.7 Demandas Emergentes Atendidas. | PDEA: Porcentaje de demandas emergentes atendidas. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades. | 1749 | 437.25 | 437.25 | 437.25 | 437.25 | 2874 | 3392 | 3463 | _ | 657.3% | 775.8% | 792% | NO DISPONIBLE | 164.3% | 358.3% | 556.3% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2025, Se logro un avance del 792% partiendo de la meta planeada, el cual es mayor a lo planeado ya que los reportes de la ciudadania estan en aumento debido a nuestro nuevo sistema de atencion ciudadana Chat Bot el cual facilita la atencion a la ciudadania.
Actividad | 2.2.1.1.7.1 Gestión de recursos administrativos de contratos y arrendamientos de la Dirección de Atención a Demandas Emergentes. | PRAG: Porcentaje de Recursos Administrativos de contratos y arrendamientos Gestionados. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Recursos Administrativos. | 84 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 7 | 17 | _ | 42.86% | 33.33% | 80.95% | NO DISPONIBLE | 10.71% | 19.05% | 39.29% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de julio al 30 de Septiembre 2025, Se logró un avance del 80.95% partiendo de la meta planeada. el cual se encuentra en el rango promedio de acuerdo a lo planeado.
Actividad | 2.2.1.1.7.2 Realizar el Barrido y limpieza de calles y avenidas de la ciudad. | PKLCAL: Porcentaje de Kilomestros Lineales de Calles y Avenidas Limpios. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Kilómetros Lineales | 13800 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 2508.885 | 2479.41 | 2349.99 | _ | 72.72% | 71.87% | 68.12% | NO DISPONIBLE | 18.18% | 36.15% | 53.18% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de julio al 30 de Septiembre 2025, Se logró un avance del 68.12% partiendo de la meta planeada, es una cifra de acuerdo a lo planeado, ya que el personal se volcado a otras actividades por temas de contingencia metereologica y prevencion de estos mismos.
Actividad | 2.2.1.1.7.3 Realizar el Chapeo, poda, deshierbe, desgajo en áreas verdes y áreas comunes. | PMCAVACA: Porcentaje de Metros Cuadrados de Áreas Verdes y Áreas Comunes Atendidos. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Metros Cuadrados. | 5900000 | 1475000 | 1475000 | 1475000 | 1475000 | 1071160 | 936900 | 825880 | _ | 72.62% | 63.52% | 55.99% | NO DISPONIBLE | 18.16% | 34.03% | 48.03% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de julio al 30 de Septiembre 2025, Se logro un avance del 55.99% partiendo de la meta planeada,siendo una sifra un poco baja con rspecto a lo planeado ya que ya que el personal se volcado a otras actividades por temas de contingencia metereo y prevencion de estos mismos .
Actividad | 2.2.1.1.7.4 Retiro de los desechos sólidos y vegetales de basureros clandestinos. | PTRDSVBC: Porcentaje de Tonelaje de Retiro de Desechos Sólidos y Vegetales de Basureros Clandestinos. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DEToneladas. | 9400 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 985.332 | 1147.096 | 1053.22 | _ | 41.93% | 48.81% | 44.82% | NO DISPONIBLE | 10.48% | 22.69% | 33.89% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de julio al 30 de Septiembre 2025, Se logro un avance del 44.82% de la meta planeada. debido a la alza de los reportes de la ciudadania y se prioriza dichos reportes para disminuir la delincuencia en zonas inseguras y minimizar zonas de alto riesgo para la salud de mujeres y niños. Al igual a los programas de descacharrizacion que programa la Presidencia Municipal
Actividad | 2.2.1.1.7.5 Rescate de espacios públicos. | PEPR: Porcentaje de Espacios Públicos Rescatados. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Espacios Públicos. | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | 6 | 27 | 2 | _ | 8% | 36% | 2.667% | NO DISPONIBLE | 2% | 11% | 11.67% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de julio al 30 de Septiembre 2025, Se logró un avance del 2.67% partiendo de la meta planeada.debido ala alza de reportes por parte de la ciudadania en temas de contingencia , se priorizan de acuerdo alos riesgos sanitarios , por zonas inseguras y acciones de inmediata accion.
Actividad | 2.2.1.1.7.6 Rastreo de terracerías para vialidades en zonas irregulares. | PMCTVR: Porcentaje de Metros Cuadrados deTerracerias para Vialidades Rastreados. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: M2 de Terraceria. | 340000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 22400 | 16350 | 25249 | _ | 26.35% | 19.24% | 29.7% | NO DISPONIBLE | 6.588% | 11.4% | 18.82% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de julio al 30 de Septiembre 2025, Se logro un avance del 29.70% partiendo de la meta planeada. Las actividades en este periodo se volcaron a las actividades de apoyo a Retiro de los desechos sólidos y vegetales de basureros clandestinos debido a las condiciones metereologicas y al apoyo al carnabal.
Actividad | 2.2.1.1.7.7 Mantenimiento de parque vehicular. | PPVA: Porcentaje de Parque Vehicular Atendidos. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Vehículos. | 66 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16 | 14 | 16 | _ | 96.97% | 84.85% | 96.97% | NO DISPONIBLE | 24.24% | 45.45% | 69.7% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de julio al 30 de Septiembre 2025, Se logro un avance del 96.97% partiendo de la meta planeada. debido ala demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento vehicular.
Actividad | 2.2.1.1.7.8 Mantenimiento de maquinaria pesada. | PMPA: Porcentaje de Maquinaria Pesada Atendidos. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Maquinaria Pesada. | 28.6 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7 | 7 | 7 | _ | 97.9% | 97.9% | 97.9% | NO DISPONIBLE | 24.48% | 48.95% | 73.43% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de julio al 30 de Septiembre 2025, Se logro un avance del 97.90 % partiendo de la meta planeada.debido ala demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento del maquinaria pesada , pero al estar en constante actividad genera mayor desgaste en las mismas.
Actividad | 2.2.1.1.7.9 Mantenimiento de equipo menor. | PEMA: Porcentaje de Equipo Menor Atendido. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Equipo Menor. | 198 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 83 | 66 | 65 | _ | 167.7% | 133.3% | 131.3% | NO DISPONIBLE | 41.92% | 75.25% | 108.1% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de julio al 30 de Septiembre 2025, Se logro un avance del 131% partiendo de la meta planeada.debido ala demanda de reportes y la operatividad de la direccion se han solicitado constantemente el mantenimiento de la maquinaria menor y actualmente estan al cien las mismas.
Componente ( Dirección de Supervisión de Sistema de Limpia ) | 2.2.1.1.8 Recolección, manejo integral y disposición final de residuos sólidos supervisados. | PSR: Porcentaje de supervisiones realizadas. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Supervisiones | 5000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1200 | 1180 | _ | 88% | 96% | 94.4% | NO DISPONIBLE | 22% | 46% | 69.6% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Durante este trimestre, se realizaron 1180 de las 1250 supervisiones programadas, lo que representa un 94.40% de cumplimiento. El principal motivo de no haber alcanzado la meta prevista fue la reprogramación de algunas actividades debido a factores externos. Se espera que en el próximo trimestre si se logren las metas esperando que las condiciones sean favorables, con el objetivo de cumplir la meta anual.
Actividad | 2.2.1.1.8.1 Evaluación y seguimiento de los resultados de las encuestas aplicadas a la población para identificar los aspectos susceptibles de mejora del servicio prestado por SIRESOL y Servicios Públicos Municipales . | PER: Porcentaje de encuestas realizadas. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Encuestas. | 18240 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4500 | 4650 | 4875 | _ | 98.68% | 102% | 106.9% | NO DISPONIBLE | 24.67% | 50.16% | 76.89% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Durante este trimestre, se realizaron 4875 de las 4560 encuestas programadas, lo que representa un 106.91% de cumplimiento. El principal motivo de haber alcanzado mas del 100% la meta fue la participacion de la ciudadania. Se espera que en el próximo trimestre se logre el mismo porcentaje para el cumplimiento de las metas anuales.
Actividad | 2.2.1.1.8.2 Supervisión constante y eficiente de las rutas diarias del servicio prestado por SIRESOL. | PSRRRS: Porcentaje de supervisión de las rutas de recoleccion de residuos sólidos. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Rutas | 4200 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1188 | 1152 | 1188 | _ | 113.1% | 109.7% | 113.1% | NO DISPONIBLE | 28.29% | 55.71% | 84% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Durante este trimestre, se realizaron 1188 de las 1050 supervisiones de rutas programadas, lo que representa un 113.14% de cumplimiento. El principal motivo de haber alcanzado mas del 100% de la meta prevista fue el aumento de los dias de recoleccion de desechos solidos. Se espera que en el próximo trimestre se logren nuevamente las metas esperando que las condiciones sean favorables, con el objetivo de cumplir la meta anual.
Actividad | 2.2.1.1.8.3 Supervisión de la disposición final de los residuos sólidos. | PTRDF: Porcentaje de tonelaje de residuos que recibe el sitio de disposición final | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Tonelaje. | 363825 | 91025 | 90750 | 91025 | 91025 | 110339.1 | 127626.47 | 130123.35 | _ | 121.2% | 140.6% | 143% | NO DISPONIBLE | 30.33% | 65.41% | 101.2% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Durante este trimestre, se realizaron 130123.35 de las 91,025 toneladas de residuos solidos programadas, lo que representa un 142.95% de cumplimiento. El principal motivo de haber alcanzado mas del 100% la meta prevista fue el aumento de dias en la recoleccion de desechos solidos. Se espera que en el próximo trimestre se logren nuevamente las metas esperando que las condiciones sean favorables, con el objetivo de cumplir la meta anual.
Actividad | 2.2.1.1.8.4 Supervisión de basureros clandestinos, ejecutando la eliminación de manera oportuna. | PBCSE: Porcentaje de basureros clandestinos supervisados y eliminados. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Supervisiones | 140 | 35 | 35 | 35 | 35 | 23 | 29 | 22 | _ | 65.71% | 82.86% | 62.86% | NO DISPONIBLE | 16.43% | 37.14% | 52.86% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Durante este trimestre, se realizaron 22 de las 35 supervisiones de basureros clandestinos programadas, lo que representa un 62.86% de cumplimiento.El principal motivo de la disminución en el porcentaje de cumplimiento de la meta prevista se debe a que, al llevarse a cabo jornadas de descacharrización en diversas zonas, se logró reducir la formación de basureros clandestinos. Esta acción, aunque positiva para el entorno y la salud pública, influyó en el indicador de la meta establecida. Se espera que en el próximo trimestre, manteniendo las condiciones favorables y continuando con estas estrategias preventivas, se logre avanzar de manera significativa para cumplir la meta anual.
Actividad | 2.2.1.1.8.5 Mantenimiento preventivo del parque vehicular. | PVR: Porcentaje de vehículos reparados. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Mantenimiento | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | _ | 40% | 60% | 60% | NO DISPONIBLE | 10% | 25% | 40% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: Durante este trimestre, se realizaron 3 de los 5 servicios de mantenimiento programadas, lo que representa un 60% de cumplimiento. El principal motivo de no haber alcanzado la meta prevista fue la reprogramación de algunas actividades debido a factores externos. Se espera que en el próximo trimestre si se logren las metas esperando que las condiciones sean favorables, con el objetivo de cumplir la meta anual.
Componente ( Dirección del Taller Municipal ) | 2.2.1.1.9 Mantenimiento a los vehículos adscritos a la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios. | PVR: Porcentaje de vehículos reparados. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios Mecánicos | 1100 | 275 | 275 | 275 | 275 | 392 | 277 | 311 | _ | 142.5% | 100.7% | 113.1% | NO DISPONIBLE | 35.64% | 60.82% | 89.09% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 1 Julio al 30 de Septiembre de 2025, fue de un 113.09% ya que la medición es trimestral, se alcanzo la meta derivado a se realizo el mantenimiento preventivo y se esta realizando el trabajo operativo de manera normal en la diferentes direcciones
Actividad | 2.2.1.1.9.1 Proporción del servicio mecánico del parque vehicular . | PSMP: Porcentaje de servicio mecánico proporcionado. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios Mecánicos | 1320 | 330 | 330 | 330 | 330 | 377 | 273 | 302 | _ | 114.2% | 82.73% | 91.52% | NO DISPONIBLE | 28.56% | 49.24% | 72.12% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 1 Julio al 30 de Septiembre de 2025, fue de un 91.52%se alcanzo la meta derivado a se realizo el mantenimiento preventivo y se esta realizando el trabajo operativo de manera normal en la diferentes direcciones
Actividad | 2.2.1.1.9.2 Reparación y mantenimiento general al parque vehicular del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. | PSVR: Porcentaje de servicios de vehículos realizados. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Ordenes de Servicio | 792 | 198 | 198 | 198 | 198 | 226 | 182 | 171 | _ | 114.1% | 91.92% | 86.36% | NO DISPONIBLE | 28.54% | 51.52% | 73.11% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 1 Julio al 30 de Septiembre de 2025, fue de un 86.36% ya que la medición es trimestral, se llego a la meta programada derivado a que se realizo la programacion trimestral de mantenimiento preventivo y correctivo de todas las direcciones de Dirección General de Servicios Publccos por lo cual no solicitan dictamenes para las reparaciones correspondientes
Actividad | 2.1.1.1.9.3 Mantenimiento de las instalaciones de la Dirección del Taller Municipal para el buen funcionamiento en el cumplimiento de la prestación del servicio. | PSMITOD: Porcentaje de servicios de mantenimiento de las instalaciones del taller y oficinas deterioradas. | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicio de Mantenimiento. | 132 | 33 | 33 | 33 | 33 | 15 | 20 | 4 | _ | 45.45% | 60.61% | 12.12% | NO DISPONIBLE | 11.36% | 26.52% | 29.55% | NO DISPONIBLE | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 1 Julio al 30 de Septiembre de 2025, fue de un 12.12% ya que la medición es trimestral, no se cumplio la meta a que no se han realizado las requisiciones correspondientes para poder dar el mantenimiento a instalaciones
Componente (Dirección General de Obras Pública) | 2.1.1.1.10 Programa de infraestructura básica urbana, mejoramiento de imagen y obras públicas, sustentables e inclusivas ejercidos por la Direccion General de Obras Públicas. | POE: Porcentaje de Obras Ejercidas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Obras | 52 | 0 | 26 | 19 | 7 | 0 | 2 | 34 | _ | NO DISPONIBLE | 7.692% | 178.9% | NO DISPONIBLE | 0% | 3.846% | 69.23% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: El indicador contempla una meta anual de 52 obras públicas. Durante este trimestre se inició la ejecución de 34 obras públicas, lo que representa un avance del 178.95% respecto a la meta trimestral.
Actividad | 2.1.1.1.10.1 Obras de urbanización para una óptima movilidad urbana motorizada y no motorizada, con un enfoque sustentable, inclusiva y de mejoramiento de imagen urbana. | POU: Porcentaje de Obras de Urbanización | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Obras | 27 | 0 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | _ | NO DISPONIBLE | 5.556% | 360% | NO DISPONIBLE | 0% | 3.704% | 70.37% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: El indicador una meta anual de 27 obras públicas enfocadas a urbanización. Durante este trimestre se iniciarán 18 obra pública, obteniendo un avance trimestral de 360.00% superando lo planeado en para el trimestre
Actividad | 2.1.1.1.10.2 Obras para servicios básicos, inclusivos y sustentables en zonas de atención prioritarias del Municipio . | POSB: Porcentaje de obras para servicios básicos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Obras | 19 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | _ | NO DISPONIBLE | 14.29% | 118.2% | NO DISPONIBLE | 0% | 5.263% | 73.68% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: El indicador una meta anual de 19 obras públicas enfocadas a servicios basicos. Durante este trimestre se iniciarán 13 obra pública, obteniendo un avance trimestral de 118.18% superando lo planeado en para el trimestre
Actividad | 2.1.1.1.10.3 Obras para mejoramiento integral de espacios públicos; recreativos, obras de fomento al deporte y al entorno de la infraestructura educativa para impulsar el desarrollo integral de la juventud en el Municipio de Benito Juárez. | POMIEP: Porcentaje de Obras de Mejoramiento Integral de Espacios Públicos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Obras | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | _ | NO DISPONIBLE | 0% | 150% | NO DISPONIBLE | 0% | 0% | 75% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: El indicador una meta anual de 4 obras públicas enfocadas a mejoramiento integral. Durante este trimestre se iniciarán 3 obra pública, obteniendo un avance trimestral de 150% superando lo planeado en para el trimestre
Actividad | 2.1.1.1.10.4 Obras en inmuebles públicos municipales que contribuyen a la mejora continua de la atención a la ciudadanía del Municipio de Benito Juarez. | POIPM: Porcentaje de Obras en Inmuebles Públicos Municipales. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Obras | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | _ | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 0% | NO DISPONIBLE | 0% | 0% | 0% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar el avance de 2 obras públicas, sin embargo en este tercer trimestre se considera que No Disponible porque aunque se planeo 1 Obra pública, no se realizaron acciónes
Actividad | 2.1.1.1.10.5 Gestion de Reparaciones y Mantenimiento del Parque Vehicular. | PRMPV: Porcentaje de Reparación y Mantenimiento al parque vehicular | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: gestiones | 61 | 13 | 12 | 20 | 16 | 13 | 1 | 7 | _ | 100% | 8.333% | 35% | NO DISPONIBLE | 21.31% | 22.95% | 34.43% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar la gestion de 61 vehiculos para su reparación o manteniemiento, por lo que, para este tercer trimestre se cumplio con la meta con 7 vehiculos reparados; logrando un avance de 35.00%.
Actividad | 2.1.1.1.10.6 Gestion para el pago de arrendamiento de las Oficinas Laborales que ocupan la Dirección General y las Direcciones de Area | PGPA: Porcentaje de Gestión del pago del Arrendamiento de Oficinas Laborables | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: gestiones | 84 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | _ | 100% | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | 25% | 50% | 75% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar la gestion de 84 pagos de arrendamiento de oficina, por lo que, para este tercer trimestre se cumplio con la meta con 21 gestiones; logrando un avance de 100.00%.
Actividad | 2.1.1.1.10.7 Supervisión de obra en la via pública para verificar cumplimiento de los permisos otorgados a particulares y la ciudadania del Municipio de Benito Juárez | PSOVP: Porcentaje de supervición de obra en la via pública | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Superviciones | 40 | 0 | 5 | 25 | 10 | 16 | 21 | 23 | _ | NO DISPONIBLE | 420% | 92% | NO DISPONIBLE | 40% | 92.5% | 150% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual supervidar 40 obras en la vía pública, por lo que en este trimestre se supervisaron 23 Obras , logrando superar el avance trimestral al 92.00 %
Componente (Dirección de Proyectos) | 2.1.1.1.11 Expedientes técnicos que se integran a la gestión de los recursos públicos en materia de obra pública. | PETO: Porcentaje de Expedientes Técnicos de Obra. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Experientes Técnicos de Obra | 52 | 26 | 16 | 8 | 2 | 20 | 17 | 14 | _ | 76.92% | 106.2% | 175% | NO DISPONIBLE | 38.46% | 71.15% | 98.08% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: El indicador contempla la meta anual de elaborar 52 Expedientes Técnicos para obras pública o servicios relacionados con la misma, por lo que en este trimestre se concluyeron 14 expedientes técnicos; logrando un avance trimestral del 175%
Actividad | 2.1.1.1.11.1 Gestión de Tramites en Materia de Impacto Ambiental ante la Secretaria Municipal de Ecologia y Desarrollo Urbano, Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de las Obras proyectadas. | PGTMIA: Porcentaje Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Tramites en Materia de Impacto Ambiental | 35 | 14 | 11 | 8 | 2 | 13 | 16 | 11 | _ | 92.86% | 145.5% | 137.5% | NO DISPONIBLE | 37.14% | 82.86% | 114.3% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Este indicador contempla la meta anual elaborar 35 Gestiones de Trámite para la MIA, por lo que en este trimestre se gestionaron 11 trámites ante la SEMA; logrando un avance trimestral del 137.50%
Actividad | 2.1.1.1.11.2 Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios ante la Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, Aguakan, la Comision Nacional del Agua y la Comision Federal de Electricidad, de las Obras proyectadas. | PGTFS: Porcentaje Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Tramites de Factibilidad de Servicios | 17 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 5 | 8 | _ | 233.3% | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | 41.18% | 70.59% | 117.6% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual elaborar 17 Gestiones de Trámite para la factibilidad de los proyectos Electicos e/o Hidraulicos, por lo que en este trimestre se gestionaron 8 trámites ante la CFE y/o CAPA; logrando cumplir con el avance trimestral al 100%
Actividad | 2.1.1.1.11.3 Gestion de Licencias de Construcción ante la Dirección General de Desarrollo Urbano de las Obras proyectadas. | PGLC: Porcentaje Gestión de Licencias de Construccion para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Gestiones de Licencias de Construccion | 52 | 26 | 16 | 8 | 2 | 3 | 22 | 21 | _ | 11.54% | 137.5% | 262.5% | NO DISPONIBLE | 5.769% | 48.08% | 88.46% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual elaborar 52 Gestiones de Trámite licencias de contrucción, por lo que en este trimestre se gestionaron 21 trámites; logrando un avance trimestral del 262.50%
Actividad | 2.1.1.1.11.4 Proyectos para obra pública o servicios relacionados con la misma | PPE: Porcentaje proyectos elaborados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Proyectos | 65 | 30 | 18 | 10 | 7 | 39 | 36 | 22 | _ | 130% | 200% | 220% | NO DISPONIBLE | 60% | 115.4% | 149.2% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual elaborar 65 Proyectos para obras pública o servicios relacionados con la misma, por lo que en este trimestre se concluyeron 22 Proyectos, logrando superar el avance trimestral al 220.00 %
Componente (Dirección de Licitaciones y Contratos) | 2.1.1.1.12 Contratos de obra pública o servicios relacionados con las mismas | PCA: Porcentaje de contratos de obra publica adjudicados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Contratos de Obra Publica | 52 | 0 | 26 | 19 | 7 | 0 | 8 | 32 | _ | 100% | 30.77% | 168.4% | NO DISPONIBLE | 0% | 15.38% | 76.92% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de adjudicar 52 contratos para obras públicas, sin embargo en este trimestre se concluyero 32 contratos de obra pública, obteniendo un avance trimestral de 168.42 %
Actividad | 2.1.1.1.12.1 Procedimientos de Convocatoria para la licitación de Obra Publica en beneficio de los benitojuarences | PPCLP: Porcentaje de los Procedimientos de Convocatoria para la licitación de Obra Publica en beneficio de los benitojuarences | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Procedimientos de Convocatoria para la Licitación de Obra Pública | 38 | 0 | 19.2593 | 14.0741 | 5.1852 | 0 | 9 | 9 | _ | 100% | 46.73% | 63.95% | NO DISPONIBLE | 0% | 23.68% | 47.37% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de 38 procedimientos de convocatorias de obras públicas,sin embargo en este trimestre se concluyeron 9 procedimientos de covocatorias para obra pública, obteniendo un avance trimestral de 64.29 %
Componente (Dirección de Construcción) | 2.1.1.1.13 Supervición y verifcacion de los alcances técnicos estipulados en los contratos de obra pública. | POPE: Porcentaje de obras públicas en ejecución | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: obras en ejecución | 52 | 0 | 26 | 19 | 7 | 0 | 2 | 34 | _ | 100% | 7.692% | 178.9% | NO DISPONIBLE | 0% | 3.846% | 69.23% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar el avance de 52 obras públicas, sin embargo en este trimestre se iniciarán 2 obra pública, obteniendo un avance trimestral de 178.95 %
Actividad | 2.1.1.1.13.1 Supervisión de la ejecución de la obra pública de acuerdo al programa de avance fisico de la obra. | PISAF: Porcentaje de informes de supervisión de avance físico de las obras publicas en ejecucion | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Informes de avance fisico de obra. | 182 | 0 | 21 | 57 | 104 | 0 | 0 | 26 | _ | 100% | 0% | 45.61% | NO DISPONIBLE | 0% | 0% | 14.29% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de informar 182 avances fisico de obras públicas. Durante este segundo trimestre se entregaron 26 soportes de avance de obra , obteniendo un 45.61% de avance.
Componente (Dirección de Control y Seguimiento de Obra) | 2.1.1.1.14 Obras públicas comprometidas, devengadas y pagadas. | PDOPC: Porcentaje de devengos de la obra pública comprometida. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Devengos de la obra pública comprometida. | 52 | 0 | 26 | 19 | 7 | 0 | 8 | 32 | _ | 100% | 30.77% | 168.4% | NO DISPONIBLE | 0% | 15.38% | 76.92% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar el avance financiero de 52 obras públicas. Durante este trimestre se concluyero 32 obra pública comprometidas, obteniendo un avance trimestral de 168.42 %
Actividad | 2.1.1.14.1 Gestión del avance financiero de las obras publicas | PPOPD: Porcentaje del pagado de la obra pública devengada. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pagado de la obra pública | 182 | 0 | 21 | 57 | 104 | 0 | 0 | 19 | _ | 100% | 0% | 33.33% | NO DISPONIBLE | 0% | 0% | 10.44% | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: El indicador contempla una meta anual de 182 gestiones del avance financiero. Durante este segundo trimestre se entregaron 19 soportes de avance de financieros, obteniendo un 33.33% de avance.
| ELABORÓ | [8 empty] | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [9 empty] | AUTORIZÓ
| Lic. Claudia Isabel Martinez Fabro | [8 empty] | Lic. José Fernando Díaz Nuñez | [9 empty] | M.A.P. Samantha Hernández Cardeña
| Coordinación Administrativa de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios | [8 empty] | Director General de Planeación Municipal | [9 empty] | Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO