## SEGUIMIENTO E4 2023
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 4: CANCUN POR LA PAZ
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA:F-PPA 4.5 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL CON PERSPECTIVA DE JUVENTUDES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2024 |  |  |  |  | META REALIZADA 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DGPM / DP) | 4.5.1: Contribuir en la promoción de acciones que combatan las causas que generan las violencias y la delincuencia contribuyendo a la paz y la justica mediante el desarrollo de herramientas que propicien y promuevan el desarrollo integral de las juventudes. | PPPIVCENVIPE: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Porcentaje | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 78% | 78% | 78% | 78% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | META ANUAL: CORRESPONDE A LA META AJUSTADA EN EL PMD 2021-2024 ACTUALIZADO META PROGRAMADA: Al ser un indicador NO ACUMULATIVO la meta programada para cada trimestre considera el mismo valor. META LOGRADA: Registra el valor proporcionado por el INEGI en la encuesta ENVIPE, mientras no se actualice seguirá siendo igual al último dato disponible. PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL: Calcula el avance de la meta lograda en el trimestre respecto a la meta programada. Al ser un indicador descendiente se espera que los avances sean negativos indicando que la inseguridad ha disminuido. PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO TRIMESTRALMENTE: El avance acumulado al primer trimestre es igual al avance del primer trimestre, por eso no aparece. A partir del segundo trimestre se calculan los avances logrados respecto a los programados realizando las sumas de los trimestres que se reportan. Por ejemplo para el segundo trimestre se suma lo logrado en el primero y segundo trimestre, se divide entre la suma de lo programado en el primero y segundo trimestre y a este resultado se le resta la unidad para obtener el avance acumulado. SEMAFORIZACIÓN: Si el avance es igual a 0% o menor la celda se pintará de color verde; si el avance es mayor a cero y menor al 15% la celda se pintará de amarillo; y si el valor es mayor al 15% la celda se pintará de rojo. TEXTO NO APLICA: Los avances mostrarán la leyenda NO APLICA mientras no se registren metas logradas. AVANCE LOGRADO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024: Tanto el avance trimestral como el acumulado trimestral fue de 11.43% un valor positivo indicando que la inseguridad se incrementó respecto a lo esperado. El semáforo está en amarillo.
Propósito (DIRECCIÓN GENERAL DEL IMJUVE) | 4.5.1.1 Las juventudes del municipio de Benito Juárez desarrollan herramientas que propician y promueven su desarrollo integral. | PJDI: Porcentaje de jóvenes participantes en las actividades de desarrollo integral. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Jóvenes | 14000 | 3500 | 3000 | 4250 | 3250 | 7502 | 17822 | 6786 | 1626 | 214.3% | 594.1% | 159.7% | 50.03% | 389.6% | 298.7% | 241% | Justificación Trimestral: No se superó la meta trimestral, debido a que se ya se cumplio con la meta anual.
Componente (UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y BIENESTAR JUVENIL) | 4.5.1.1.1 Servicios integrales que promueven el bienestar y la vida digna de las juventudes brindados. | PSIJB: Porcentaje de servicios integrales dirigidos a las juventudes brindados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Servicios Integrales. | 43 | 10 | 10 | 12 | 11 | 30 | 95 | 17 | 11 | 300% | 950% | 141.7% | 100% | 625% | 443.8% | 355.8% | Justificación Trimestral: Se logró la meta debido a que se realizaron todas actividades planeadas en el trimestre.
Actividad | 4.5.1.1.1.1 Realización de actividades de promoción a la igualdad e inclusión afectiva de las juventudes | PAIA: Porcentaje de actividades de igualdad e inclusión afectiva dirigidas a las juventudes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 200% | 100% | 233.3% | 100% | 150% | 177.8% | 158.3% | Justificación Trimestral: Se logró la meta debido a que se realizaron todas la actividades planeadas para este trimestre, debido a las pláticas de prevención a la violencia de género.
Actividad | 4.5.1.1.1.2 Realización de actividades que promuevan el Bienestar Juvenil y la Vida Digna. | PABV: Porcentaje de actividades que promueven el bienestar juvenil y la Vida Digna para las juventudes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | 83 | 5 | 3 | 366.7% | 2767% | 125% | 100% | 1567% | 990% | 784.6% | Justificación Trimestral: Se logró la meta debidoa que se realizaron todas las actividades planeadas para este trimestre, entre ellas las jornadas de salud integral para las juventudes.
Actividad | 4.5.1.1.1.3 Realización de actividades que promuevan la cultura de paz y seguridad | PACS: Porcentaje de actividades que promueven la Cultura de Paz y Seguridad a las juventudes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 18 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 9 | 5 | 5 | 325% | 225% | 100% | 100% | 275% | 207.7% | 177.8% | Justificación Trimestral: Se logró alcanzar la meta programada, entre ellas el programa Jueves con J de jóvenes.
Componente (UNIDAD DE SERVICIOS A LA JUVENTUD) | 4.5.1.1.2 Actividades de fomento profesional y del entorno ambiental dirigidas a las juventudes realizadas. | PAFPA: Porcentaje de actividades de fomento profesional y ambiental dirigidas a las juventudes | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 40 | 11 | 7 | 12 | 10 | 16 | 23 | 16 | 9 | 145.5% | 328.6% | 133.3% | 90% | 216.7% | 183.3% | 160% | Justificación Trimestral: Tenemos un avance trimestral del 90% derivado a que no se realizó una actividad de educación, empredimiento.
Actividad | 4.5.1.1.2.1 Ejecución de actividades que fomenten la educación, el emprendimiento y el trabajo digno de las juventudes. | PAFL: Porcentaje de actividades en fomento educativo y laboral de las juventudes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 23 | 6 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 166.7% | 333.3% | 114.3% | 85.71% | 222.2% | 175% | 147.8% | Justificación Trimestral: tenemos un avance trimestral 85.71% derivado a que hizo falta una actividad.
Actividad | 4.5.1.1.2.2 Ejecución de actividades que fomenten los entornos sostenibles, dignos y adecuados. | PAED: Porcentaje de actividades que fomenten los entornos dignos para las juventudes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 33.33% | 550% | 133.3% | 100% | 240% | 200% | 180% | Justificación Trimestral: Se logró alcanzar la meta programada en esta actividad con pláticas de entornos sostenibles.
Actividad | 4.5.1.1.2.3 Integración del Padrón Municipal de las Juventudes de Benito Juárez. | PJIP: Porcentaje de juventudes integradas en el Padrón. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta programadas para este trimestre.
Actividad | 4.5.1.1.2.4 Ejecución de actividades que fomenten la participación ciudadana de las juventudes. | PAPC: Porcentaje de actividades que fomenten la participación ciudada de las juventudes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 250% | 100% | 200% | 100% | 175% | 183.3% | 171.4% | Justificación Trimestral: Se logró superar la meta programada ya que se pudo realizar y contar con la participación de las y los jóvenes en el Debate Pólitico.
[14 empty] | 223.6% | 679.2% | 151% | 97.96% | 438.1% | 322.3% | 245.7%
| ELABORÓ C.Jennifer Francisca Lopez Avila Coordinación Administrativa | [8 empty] | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [8 empty] | AUTORIZÓ Lic. César Santiago Agusto Frías Canché Dirección General del Instituto Municipal de la Juventud
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
|  |  |  | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
[12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Instittuto Municipal de la Juventud | 3500000 | 630416 | 1015577 |  |  | 630416 | 768469.16 |  |  | 100% | 75.67% |  |  | 18.01% | 39.97% |  |  | Se ha contemplado el sub ejercicio 2023 para gastos operativos y administrativos, po reso parece que hay un ahorro en estos trimestres. Lo que se muestra a continuación es información unicamente del presupuesto 2024 autorizado. Se pretende que para el tercer y cuarto trimestre halla una mayor ejecución del gasto conforme a lo planeado.

## Hoja1
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
|  | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
[10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Instittuto Municipal de la Juventud | 3500000 | 860678 | 850321 | 0 | 0 | 789478.52 | 850321 |  |  | 91.73% | 100% |  |  | 22.56% | 24.29% |  |  | No se logro el avance al cien por ciento debido a que varias actividades se lograron un ahorro en las compras de los materiales.

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO