## SEGUIMIENTO EJE 3
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 3: MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA:3.3 Programa para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2024 |  |  |  |  | META ALCANZADA 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 |  |  | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DP de la DGPM) | 3.3.1: Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante la procuración y la protección del medio ambiente y biodiversidad de las diferentes especies, que conllevaran a un equilibrio ecológico de acuerdo con el crecimiento de la ciudad | IMSMA: Índice del Manejo Sustentable del Medio Ambiente. | Anual | Unidad de medida del indicador: Posición | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | Este indicador se modificó en la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Meta Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica las posiciones que ocupa la ciudad de Cancún en Medio ambiente. En 2023 la posición que se logró fue la 22 superior a la esperada para el año. Queda la posibilidad de que en el 2024 se mejore esta posición. Meta Anual: El avance anual se mantiene igual al avance trimestral ya que es un indicador ascendente no acumulativo.
[14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
Propósito IMPLAN | 3.3.1.1: Implementar los mecanismos y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable para la elaboración de programas, planes y proyectos urbanos, que contribuyen a generar un entorno de equidad urbano y ambiental; que logre cohesión territorial y promueva la conformación del Municipio de Benito Juárez como un municipio sustentable. | PIPUE: Porcentaje de instrumentos de planeación urbana entregados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 75% | 100% | Justificación: Al cuarto trimestre se ha realizado las actividades programadas para la elaboración de planes programas y proyectos urbanos considerados en el ejercicio fiscal 2024 cumpliéndose al 100% lo programado
Componente Dirección General IMPLAN | 3.3.1.1.1. Elaborar la estrategia de movilidad integral en el Municipio de Benito Juárez que se indica en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún (PDUCPC 2022) y la derivada del proyectos de desarrollo de carácter federal | PEMIR: Porcentaje de estrategia de movilidad integral | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 75% | 100% | Justificación: Se concluye al 100% la estrategia de movilidad integral en el Municipio de Benito Juárez que se indica en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún (PDUCPC 2022) y la derivada del proyectos de desarrollo de carácter federal
Actividad Dirección General IMPLAN | 3.3.1.1.1.1: Elaborar los anteproyectos de transporte alternativo para la mejora de la movilidad urbana del Municipio de Benito Juárez | PATUA: Porcentaje de Anteproyectos de Transporte Alternativo de Movilidad Urbana | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 75% | 100% | Justificación: a. AVENIDA ESCÉNICA: Se cuenta con la propuesta de trazo, que fue entregada mediante oficio MBJ/PM/DGIPDU/CGIP/195/2024 a la Secretaria de Ecología y Desarrollo Urbano del Municipio, a fin de que sea objeto de observaciones y comentarios de posibles afectaciones a particulares. A partir de sus observaciones y comentarios se espera contar con elementos para el diseño del trazo definitivo en el año 2025 b. CENTRO DE TRANSFERENCIA INTERMODAL: Se cuenta con el anteproyecto del CETRAM, que fue entregado mediante oficio MBJ/PM/DGIPDU/CG/306/2024 a la Secretaria de Obras Públicas, para que sea contemplado en su correspondiente cartera de proyectos. c. SISTEMA INTEGRAL DE ENLACES, TREN MAYA. Se cuenta con la información aérea y terrestre como un insumo interno para actualizar en su momento el sistema vial de movilidad del Programa Municipal de Desarrollo Urbano. d. 2 PROYECTOS DE CICLOVÍAS: Se cuenta con el anteproyecto del ciclovías, 1. Avenida Andrés Quintana Roo desde Avenida López Portillo hasta Avenida Kabah y 2. Avenida Bonampak Avenida Chichen Itzá hasta calle 82 ( Universidad del Caribe) que fueron entregados mediante oficio MBJ/PM/DGIPDU/CG/306/2024 a la Secretaria de Obras Públicas, para que sea contemplado en su correspondiente cartera de proyectos. Avance trimestral: 100% Avance acumulado anual 100%.
Componente Dirección General IMPLAN | 3.3.1.1.2. Actualizar la normatividad de desarrollo urbano en el Municipio de Benito Juárez en materia de lo que establecen las leyes federal y estatal de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y de desarrollo urbano | PAAAHOTyDU: Porcentaje de Avance en la Actualización de Normatividad con relación a los Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en el Municipio de Benito Juárez | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 75% | 100% | Justificación: Se tiene la delimitación cartográfica misma que servirá para la Actualización de la normativa en desarrollo urbano
Actividad Dirección General IMPLAN | 3.3.1.2.1: Elaboración del diagnóstico del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, Quintana Roo | PDPMDU: Porcentaje del Diagnóstico del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, Quintana Roo. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 75% | 100% | Justificación: Se ha concluido con el diagnóstico, el cual contempla información temática de los medios natural y socioeconómico, las tendencias más importantes de deterioro y proyecciones de crecimiento de población y demandas de servicios básicos. Así mismo se indican líneas estratégicas que se deben considerar en la parte programática en el momento en que se elabore el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez, de acuerdo a los lineamientos que establece la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial de la Federación. Avance trimestral 100% Avance acumulado 100%
Actividad Dirección General IMPLAN | 3.3.1.2.2: Actualizar la cartografía urbana de usos de suelo del Centro de Población de Cancún para su validación por la autoridad competente en materia de desarrollo urbano, a fin de contribuir a la incentiva del paradigma de ciudad compacta | PACUUSCPC: Porcentaje del Actualización de Carta Urbana de Usos de Suelo del Centro de Población de Cancún | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Proyectos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 75% | 100% | Justificación: Mediante el oficio MBJ/PM/DGIPDU/CGIP/305/2024 se entregó a la Dirección de Planeación y Normatividad Urbana de la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano del Municipio la cartografía correspondiente a los usos de suelo del centro de población Cancún, con la finalidad de su validación. Dando así cumplimiento a los alcances establecidos para este año 2024. Avance trimestral 100% Avance acumulado 100%
Componente Unidad Administrativa IMPLAN | 3.3.1.1.2: Acciones de gestión y administración del presupuesto para la rendición de cuentas ante los entes fiscalizadores realizadas | PIGFPA: Porcentaje de Informes de Gestión Financiera del presupuesto asignado | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Informes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 75% | 100% | Justificación Trimestral: 1. - Se cuenta con la información para el avance de gestión financiera correspondiente al cuarto trimestre 2024. 2.- Se emitieron los Estados Financieros correspondiente al cuarto trimestre 2024 3. Se entregó la información correspondiente al tercer trimestre 2024 del Avance de Gestión Financiera 4.- se realizo la Evaluación del SEVAC correspondiente al tercer trimestre 2024 teniendo una puntuación de 99%, 5.- Se ha cumplido con las obligaciones de transparencia en tiempo y forma 6.- Se concluyó con la Auditoria a la Cuenta Pública Correspondiente al ejercicio fiscal 2023 tanto de la ASEQROO, Contraloría Municipal y Despacho Externo, quedando solventadas las observaciones al 100%. Avance Acumulado del 100%
actividad Unidad Administrativa IMPLAN | 3.3.1.1.2.1: Gestión de los recursos humanos, materiales y servicios. | PGRHMyS: Porcentaje de gestión de los recursos humanos y adquisiciones de bienes y servicios realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Gestiones | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 75% | 100% | Justificación Trimestral: Se llevaron a cabo las siguientes acciones administrativas: 1.- Control y seguimiento del manejo de personal del Instituto; 2.- Se ha dado contestación al Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Municipal de las solicitudes de información requeridas a este Instituto; 3.- Se realizó la tramitología de las ministraciones del cuarto trimestre ante la Tesorería Municipal; 4.- Se realizó el pago de suministros y servicios básicos como son, tintas, tóner, papelería, combustible, arrendamiento de las oficinas, servicio de energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico e internet viáticos para entrega de información y reuniones referentes a la Cuenta Pública 2023 a la ASEQROO. 5. Se cuanta con el anteproyecto de la MIR 2025 6. Se cuenta con el Proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2025 se tiene un avance acumulado de 100%
[14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 75% | 100%
| ELABORÓ C. Federico Saul Tovar Rodríguez Jefe del Departamento Contable | [6 empty] | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [11 empty] | AUTORIZÓ Lic. Héctor Sánchez Tirado Director General
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023
[13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Dirección General | 1197318.75 | 316899.75 | 482121.3 | 194913.3 | 203384.4 | 151565.38 | 189971.57 | 199676.08 | 568180.94 | 47.83% | 39.4% | 102.4% | 279.4% | 12.66% | 28.35% | 45.2% | 92.81%
|  |  | Unidad Administrativo | 1360097.4 | 451708.4 | 319958.4 | 309958.4 | 278472.2 | 319183.88 | 488072.06 | 317893.2 | 322858.14 | 70.66% | 152.5% | 102.6% | 115.9% | 23.47% | 59.35% | 82.73% | 91.96% | El presupuesto autorizado por la Tesorería Municipal para el ejercicio 2024 es de $2,500,000.00. en la Décima Primera Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno del IMPLAN se aprueba el incremento del presupuesto debido a un remante del ejercicio 2023 por la cantidad de $57,416.16 teniendo un presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2024 de $ 2,5557,416.15

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO

## Hoja1
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
|  | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023
| 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
| 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
| 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA