## SEGUIMIENTO 2025
FORMATO PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL 2025
EJE 3: TODOS POR LA PAZ
3.7 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES
INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2025
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2025 |  |  |  |  | META ALCANZADA 2025 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2025 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2025 |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2025
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DP de la DGPM) | 3.7.1 Contribuir a una sociedad más segura, cohesionada y pacífica en el municipio de Benito Juárez mediante estrategias de prevención de la violencia, impulso a la convivencia y fortalecimiento del bienestar social. | I_TOD_PAZ: Índice de Todos por la Paz | Trianual | Unidad de medida del indicador: Porcentaje | 95.33% | 23.83% | 23.83% | 23.83% | 23.83% | 23.83% | 23.83% |  |  | 100% | 100% |  |  | 25% | 49.99% |  |  | Justificación Trimestral: El Índice Municipal de Todos por la Paz se integra con 3 Dimensiones y 9 subdimensiones que miden aspectos de Seguridad y Justicia, Cohesión Social y Educación para la Paz con indicadores de diferentes instituciones externas e internas al municipio . En el segundo trimestre la meta realizada se consideró igual a la programada debido a que los indicadores no han tenido actualizaciones. La meta anual es del 49.99% como se esperaba con base a la metra trimestral alcanzada.
Propósito (IMCA) | 3.7.1.1 La población del Municipio de Benito Juárez recibe atención y se informa respecto a las causas, efectos y prevención de las adicciones. | PPAA: Porcentaje de personas atendidas y sensibilizadas sobre las causas, efectos y la prevención de las adicciones. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas. | 288700 | 47615 | 75235 | 75115 | 90735 | 60235 | 120890 |  |  | 126.5% | 160.7% |  |  | 20.86% | 62.74% |  |  | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual la atención, la sensibilización y prevención de 288,700 usuarios. En el trimestre se logro brindar atención, sensibilización y prevención a 120,890 usuarios que fueron beneficiados a través de pláticas, en los módulos de atención o a través de las redes sociales institucionales de los 75,235 programados. El porcentaje alcanzado de 160.68% se debe principalmente que la ciudadanía acepta la información que les comparte a través de las redes sociales, en las pláticas, en los eventos o en los módulos de atención así como también la buena participación de los ciudadanos en eventos y que acude a las instalaciones para que se les brinde atención y seguimientos para su procesos de rehabilitación.
Componente (DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS) | 3.7.1.1.1 Acciones encaminadas a incrementar el conocimiento social y la sensibilización sobre las causas, efectos y prevención de las adicciones realizadas. | PPSA: Porcentaje de personas sensibilizadas con las actividades del IMCA. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas | 160460 | 40105 | 40125 | 40105 | 40125 | 51625 | 111549 |  |  | 128.7% | 278% |  |  | 32.17% | 101.7% |  |  | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 160,460 sensibilizaciones y actividades para incrementar el conocimiento social sobre las causas, los efectos así como la prevención de las adicciones en el municipio de Benito Juárez. En el trimestre se logro un avance de 111,549 entre el alcance en las redes sociales, así como de las diversas actividades y entrega de reconocimientos que llevo acabo el Instituto de los 40,125 programados. El porcentaje alcanzado de 278% se debe principalmente al alcance de las redes sociales, así como de las actividades que el instituto programo durante el trimestre.
Actividad | 3.7.1.1.1.1 Difusión digital sobre las actividades institucionales, así como información para la prevención de las adicciones. | PIRS: Porcentaje de impactos en las redes sociales. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Impactos | 160000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 51508 | 108249 |  |  | 128.8% | 270.6% |  |  | 32.19% | 99.85% |  |  | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como alcance en la meta anual 160,000 impactos en las redes sociales del Instituto y en las redes sociales de Todos Por La Paz, en el trimestre se tuvo un alcance de 108,249 impactos en las redes sociales de los 40,000 programados en el trimestre. El porcentaje alcanzado de 270.62% se debe principalmente que el contenido de las redes sociales ha sido aceptado de manera favorable, así como también el contenido que se sube a la página es mas dinámico, se suben Reels, infografías, efemérides, tarjetas de cumpleaños y se replica el contenido de la página del H. Ayuntamiento.
Actividad | 3.7.1.1.1.2 Fortalecimiento de la cultura de prevención de las adicciones. | PAPA: Porcentaje de acciones para el fomento de la cultura de prevención de las adicciones. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones | 440 | 100 | 120 | 100 | 120 | 116 | 163 |  |  | 116% | 135.8% |  |  | 26.36% | 63.41% |  |  | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 440 actividades a realizar. En este trimestre se realizaron 163 de las 120 programadas. El porcentaje alcanzado de 135.83% se debe principalmente a las pláticas impartidas en las escuelas, la participación del instituto en diversas actividades, la instalación de módulos de atención y la participación en la estrategia integral para la reconstrucción de la paz "Todos Por La Paz".
Actividad | 3.7.1.1.1.3 Otorgamiento de reconocimientos a instituciones educativas por participar en acciones de prevención y detección de las adicciones. | PER: Porcentaje de escuelas con el reconocimiento #YoNoSoyCómplice. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Reconocimientos | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 |  |  | 20% | 120% |  |  | 5% | 35% |  |  | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual la entrega de 20 reconocimientos #YoNoSoyCómplice. En el trimestre se entrego 6 reconocimiento de los 5 programados. El porcentaje alcanzado de 120% se debe principalmente que para la entrega de los reconocimientos se deben impartir una seria de pláticas a las escuelas participantes y varias de las escuelas terminaran su proceso durante el segundo trimestre.
Componente (DIRECCIÓN TERAPÉUTICA) | 3.7.1.1.2 Atención dirigida y otorgada a la población sobre las adicciones. | PPA: Porcentaje de personas atendidas con adicciones. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Atenciones | 128240 | 7510 | 35110 | 35010 | 50610 | 8610 | 9340 |  |  | 114.6% | 26.6% |  |  | 6.714% | 14% |  |  | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 128,240 atenciones que engloban las de primer contacto, los diagnósticos, las canalizaciones y los seguimientos. En el trimestre se atendieron a 9,341 usuarios de las 35,110 que estaban programadas. El porcentaje alcanzado de 26.60% se debe principalmente que durante el trimestre el procedimiento de la licitación pública para la ejecución del programa "Vive libre" aun se encuentra en proceso para la autorización del recurso, será hasta el tercer trimestre que se reportara los avances.
Actividad | 3.7.1.1.2.1 Atención de primer contacto para la detección de adicciones. | PPAPC: Porcentaje de personas atendidas de primer contacto que reciben un diagnostico. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas. | 22000 | 6000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6941 | 8201 |  |  | 115.7% | 164% |  |  | 31.55% | 68.83% |  |  | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 22,000 atenciones de primer contacto. En el trimestre se atendieron a 8,201 usuarios de primer contacto de los 5,000 programados. El porcentaje alcanzado de 164.02% se debe principalmente a los usuarios que fueron atendidos a través de pláticas, en los módulos de atención o que fueron atendidos en los eventos donde el instituto participo.
Actividad | 3.7.1.1.2.2 Diagnóstico y canalización de usuarios a las instituciones o agrupaciones correspondientes. | PPC: Porcentaje de Personas canalizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 430 | 267 |  |  | 86% | 53.4% |  |  | 21.5% | 34.85% |  |  | Justificación Trimestral: Esta indicador tiene como meta anual de 2,000 atenciones y canalizaciones. En el trimestre se atendieron y canalizaron a 267 personas de las 500 programadas en el trimestre. El porcentaje alcanzado de 53.40% se debe principalmente que las personas que fueron atendidas no aceptaron ser canalizadas para su proceso de rehabilitación.
Actividad | 3.7.1.1.2.3 Seguimiento y reinserción social a los usuarios en su programa de rehabilitación. | PUCS: Porcentaje de usuarios canalizados con seguimiento. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas | 3800 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1179 | 736 |  |  | 124.1% | 77.47% |  |  | 31.03% | 50.39% |  |  | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 3,800 seguimiento. En el trimestre se realizaron 736 seguimientos de los 950 programados. El porcentaje alcanzado del 77.47% se debe principalmente que los usuarios aceptan que el personas del instituto les brinde seguimiento para su recuperación y reinserción social.
Actividad | 3.7.1.1.2.4 Otorgamiento de Becas a personas principalmente con adicciones. | PBO: Porcentaje de becas otorgadas. | Semestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Becas | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 61 |  |  | 100% | 122% |  |  | 0% | 61% |  |  | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual el otorgamiento de 100 beca a personas con adicciones. En el semestre se otorgaron 61 becas de las 50 programadas. El porcentaje alcanzado de 122% se debe principalmente que los usuarios aceptaron la canalización y la beca para la rehabilitación.
Actividad | 3.7.1.1.2.5 Otorgamiento de Becas a personas principalmente con adicciones en situación de calle. | PBO: Porcentaje de becas otorgadas a personas en situación de calle. | Semestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Becas | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual el otorgamiento de 100 becas a personas principalmente con adicciones en situación de calle que serán rehabilitados en el albergue transformando vidas. En el trimestre no se otorgaron becas ya que albergue aun se encuentra en proceso de remodelación y adecucuación, sera para el siguiente periodo que se reporten los avances obtenidos.
Actividad | 3.7.1.1.2.6 Otorgamiento de diagnósticos del "Programa Vive Libre" | PDE: Porcentajes de diagnósticos entregados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Diagnósticos | 100000 | 0 | 28500 | 28500 | 43000 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual el otorgamiento de 100,000 diagnósticos del "Programa Vive Libre". En el trimestre no se otorgaron diagnósticos ya que el proceso de la licitación aun se encuentra pendiente, se prevee que el programa inicie en el mes de Agosto, y los avances serán reportados durante el tercer trimestre.
Actividad | 3.7.1.1.2.7 Atención brindada a la ciudadanía del Municipio de Benito Juárez en la unidad de atención móvil. | PPAUM: Porcentaje de personas atendidas en la unidad móvil. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 |  |  | 100% | 125% |  |  | 25% | 56.25% |  |  | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 240 atenciones en las unidades móviles. En el trimestre se realizaron 75 diagnósticos de los 60 programados. El porcentaje alcanzado del 125% se debe principalmente que los ciudadanos aceptaron la atención que se les ofreció en los diversos eventos relacionado con personas con adicciones.
| ELABORÓ Lic. Carla Guzmán López Gatell Directora de Administración, Contabilidad y Finanzas. | [6 empty] | REVISÓ Lic. José Fernando Díaz Nuñez Director General de la Dirección de Planeación Municipal. | [12 empty] | AUTORIZÓ C. Alberto Ortuño Báez Director General.
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2025 | PRESUPUESTO A EJERCER POR TRIMESTRE |  |  |  | PRESUPUESTO EJERCIDO POR TRIMESTRE |  |  |  | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR TRIMESTRE |  |  |  | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ANUAL EJERCIDO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2025
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2025 | TRIMESTRE 2 2025 | TRIMESTRE 3 2025 | TRIMESTRE 4 2025 | TRIMESTRE 1 2025 | TRIMESTRE 2 2025 | TRIMESTRE 3 2025 | TRIMESTRE 4 2025 | TRIMESTRE 1 2025 | TRIMESTRE 2 2025 | TRIMESTRE 3 2025 | TRIMESTRE 4 2025 | TRIMESTRE 1 2025 | TRIMESTRE 2 2025 | TRIMESTRE 3 2025 | TRIMESTRE 4 2025
|  |  | DIRECCIÓN GENERAL | 14337730 | 5934824 | 2672935 | 2830734 | 2899237 | 3848255.8 |  |  |  | 64.84% | 0% | 0% | 0% | 26.84% | 44.71% | 33.64% | 26.84% | Durante el trimestre a reportar el presupuesto programada fue menor de lo erogado en virtud que en el trimestre se aprobó una ampliación al presupuesto para las adecuaciones del albergue transformando vidas, y hasta el mes de marzo se finalizo el proceso de licitación y se hizo uso del presupuestos aprobado motivo por el cual el presupuesto se encuentra pendiente por ejercer, dicho procedimiento se llevara a cabo durante el segundo trimestre.

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO