## SEGUIMIENTO EJE 3
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 3: MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA:3.4. PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
SOLUCIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CANCÚN
AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2024 |  |  |  |  | META ALCANZADA 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DP de la DGPM) | 3.4 Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante servicio de recolección y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Benito Juárez, fomentando la responsabilidad social, para la protección del medio ambiente. | IMSMA: Índice del Manejo Sustentable del Medio Ambiente. | Anual | Unidad de medida del indicador: Posición | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | Este indicador se modificó en la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Meta Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y pública las posiciones que ocupa la ciudad de Cancún en Medio ambiente. En 2023 la posición que se logró fue la 22 superior a la esperada para el año. Queda la posibilidad de que en el 2024 se mejore esta posición. Meta Anual: El avance anual se mantiene igual al avance trimestral ya que es un indicador ascendente no acumulativo.
[14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
P.SIRESOL Cancún | 3.4.1 Mejorar la calidad del servicio de recolección y Disposición Final de los residuos sólidos urbanos para la protección del medio ambiente. | RSUG (t,t-1) = Tasa de variación de los Residuos Sólidos Urbanos que se generan mensualmente e ingresan al relleno sanitario, parcela 196 | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador : Porcentaje Unidad de medida de la variable: Verificaciones de recolección de RSU | 449832 | 104163 | 118453 | 111765 | 115451 | 104113.39 | 106647.06 | 127854.78 | 143869 | 99.95% | 90.03% | 114.4% | 124.6% | 94.67% | 101.9% | 107.3% | Meta trimestral: Se ingresaron 143,869 toneladas de residuos sólidos urbanos ingresados en la parcela 175 de las 115,451 toneladas proyectadas, teniendo un 124.61% de avance en el Cuarto Trimestre 2024. Meta Anual: Se ingresaron 482,484 toneladas de residuos sólidos urbanos en la parcela 175, de las 449,832 toneladas programadas en todo al año 2024, teniendo un avance anual de 119.59%.
Recolección | 3.4.1.1 Verificación de la recolección de Residuos Sólidos Urbanos en el municipio de Benito Juárez realizada | PRSU: Porcentaje de verificaciones de la recolección de RSU realizadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador : Porcentaje Unidad de medida de la variable: Verificaciones de recolección de RSU. | 2200 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Meta Trimestral: Se realizaron 550 verificaciones de la recolección de residuos sólidos en el Municipio de Benito Juárez, de las 550 que estaban programadas, teniendo el 100% de avance en el Cuarto Trimestre 2024. Meta Anual: Se realizaron 2200 verificaciones de la recolección de residuos sólidos en el Municipio de Benito Juárez, de las programadas de las 2,200 que estaban programadas durante todo el 2024 .con un avance anual acumulado de 100%.
ACTIVIDAD | 3.4.1.1.1. Supervisar rutas de recolección de los Residuos Sólidos Urbanos. | PRS: Porcentaje de rutas de recolección de RSU supervisadas | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Rutas de recolección | 41245 | 10170 | 10283 | 10396 | 10396 | 10170 | 10283 | 10396 | 10396 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Meta Trimestral: Se realizaron 10396 supervisiones de rutas de recolección de los residuos sólidos urbanos, de las 10396 que estaban programadas, con un avance de el 100% en el Cuarto Trimestre 2024. Meta Anual: Se realizaron 41245 supervisiones de rutas de recolección de los residuos sólidos , de las 41245 programadas en todo el 2024, con un avance anual acumulado del 100%.
ACTIVIDAD | 3.4.1.1.2. Atender quejas ciudadanas respecto a la recolección de RSU con el propósito de mejorar el servicio. | PQCA: Porcentaje de quejas ciudadanas atendidas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Quejas ciudadanas | 770 | 287 | 185 | 163 | 135 | 282 | 289 | 257 | 78 | 98.26% | 156.2% | 157.7% | 57.78% | 121% | 156.9% | 117.7% | Meta Trimestral: Se recibieron 78 quejas ciudadanas, de las 135 que estaban programadas con un avance 57.78% en el Cuarto Trimestre 2024. Meta Anual: Se registraron 906 quejas ciudadanas, de las 770 estimadas en todo el 2024 con un avance anual acumulado del 112.42%. Nota: Debido a la gran cantidad de fenómenos meteorológicos registrados este año, se registró un aumento en las quejas ciudadanas por la recolección de residuos, superando la meta programada para 2024.
ACTIVIDAD | 3.4.1.1.3. Identificación y limpieza de tiraderos clandestinos | PBCC: Porcentaje de basureros clandestinos clausurados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Basureros clandestinos | 645 | 162 | 193 | 160 | 130 | 160 | 141 | 211 | 208 | 98.77% | 73.06% | 131.9% | 160% | 84.79% | 99.72% | 111.6% | Meta Trimestral: Se limpiaron 208 basureros clandestinos, de las 131.88 que estaban programadas, teniendo el 160% de avance en el Cuarto Trimestre 2024. Meta Anual: Se limpiaron 720 basureros clandestinos de las 645 programadas en todo el 2024, con un avance anual acumulado del 144.48%.
ACTIVIDAD | 3.4.1.1.4 Supervisar el servicio de barrido mecánico y manual de calles y avenidas realizadas. | PSBMM: Porcentaje de supervisión del de barrido mecánico y manual de los RSU de calles | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Reportes de Barrido mecánico y manual de RSU calles | 7175 | 1275 | 1950 | 1975 | 1975 | 1275 | 1950 | 1975 | 1975 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Meta Trimestral: Se realizaron 1975 supervisión de Barridos mecánico y manual de calles de las 1975 que estaban programadas, teniendo el 100% de avance en el Cuarto Trimestre 2024. Meta Anual: Se limpiaron 7175 supervisión de Barridos mecánico y manual de calles de las 7175 programadas en todo el 2024, con un avance anual acumulado del 100%.
C. Disposicón Final | C.3.4.2. Reportes de la operación de los sitios de la disposición final realizados. | PROR: Porcentaje de reportes de Operación realizados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador : Porcentaje Unidad de medida de la variable: Verificaciones de recolección de RSU. | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 50% | 100% | Meta Trimestral: Se realizaron 2 informe semestral de la operación de los sitios de la disposición final de los residuos sólidos urbanos logrando, de las 2 que estaban programadas logrando el 100% de avance en el Cuarto Trimestre 2024. Meta Anual: se realizaron 2 reportes de la operación de los sitios de la disposición final de los residuos sólidos urbanos de las 4 programadas en todo el 2024, logrando el 50% de avance anual acumulada. Nota: Esto es debido a que los reportes son semestrales a SEMA y PPA del Gobierno del Estado, se ingresan en el mes de junio y diciembre.
ACTIVIDAD | 3.4.2.1 Supervisar y realizar mantenimiento y saneamiento del sitio clausurado de la parcela 1113. | PRPA1: Porcentaje de Reportes de la Parcela 1113 atendidos | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Reportes de la Parcela 1113 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Meta Trimestral: Se realizaron 3 informes mensuales del mantenimiento y saneamiento del sitio clausurado de la Parcela 1113, de los 3 que estaban programadas teniendo el 100% de avance en el Cuarto Trimestre 2024. Meta Anual: Se realizaron 12 reportes de la operación de los sitios de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, de los 12 informes programados en todo el 2024, con un avance anual acumulado del 100%.
ACTIVIDAD | 3.4.2.2. Supervisar y realizar mantenimiento, equipamiento, saneamiento y estudios postclausura del sitio de disposición final en la parcela 196. | PRPA2: Porcentaje de Reportes de la Parcela 196 atendidos | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Reportes de la Parcela 196 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Meta Trimestral: Se realizaron 3 informes ambientales del sitio de disposición final en la parcela 196, de las 3 que estaban programadas teniendo el 100% de avance en el Cuarto Trimestre 2024. Meta Anual: se realizaron 12 estudios ambientales del sitio de disposición final en la parcela 196. de las 12 informes programadas en todo el 2024, con un avance anual acumulado teniendo del 100%
ACTIVIDAD | 3.4.2.3. Supervisar y realizar mantenimiento, equipamiento, saneamiento y estudios ambientales del sitio de disposición final en la parcela 175. | PRPA2: Porcentaje de Reportes de la Parcela 175 atendidos | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Reportes de la Parcela 175 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Meta Trimestral: Se realizaron 3 informes ambientales del sitio de disposición final en la parcela 175, de las 3 que estaban programadas teniendo el 100% de avance en el Cuarto Trimestre 2024. Meta Anual: se realizaron 11 estudios ambientales del sitio de disposición final en la parcela 175 de las 11 informes programadas en todo el 2024, con un avance anual acumulado teniendo del 100%
C. Aprovechamiento | C.3.4.3. Atenciones a contribuyentes en temas de recolección de residuos sólidos registradas. | PCR: Porcentaje de contribuyentes registrados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Contribuyentes | 1184 | 995 | 73 | 73 | 43 | 1190 | 156 | 39 | 12 | 119.6% | 213.7% | 53.42% | 27.91% | 126% | 133.6% | 118% | Meta Trimestral: Se atendieron a 12 contribuyentes rezagados por el pago de la recolección de residuos sólidos, de las 43 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez teniendo un avance del 27.91% en el Cuarto Trimestre 2024. Meta Anual: Se atendieron a 1397 contribuyentes rezagados por el pago de la recolección de residuos sólidos de la recolección de residuos sólidos de las 1184 que estaban programadas durante todo el 2024 con un avance anual acumulado del 117.99%. Nota: Es importante mencionar que durante el primer trimestre se lleva a cabo la recaudación por el servicio de Recolección y traslado de los Residuos.
ACTIVIDAD | 3.4.3.1. Emisión de pases de caja al contribuyente para el pago de los derechos de la recolección de residuos. | PCA: Porcentaje de contribuyentes registrados | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Contribuyentes | 45000 | 30000 | 8000 | 3500 | 3500 | 33137 | 6276 | 4414 | 4414 | 110.5% | 78.45% | 126.1% | 126.1% | 103.7% | 92.96% | 107.2% | Meta Trimestral: Se atendieron a 4414 contribuyentes que se les entrego su pase de caja para realizar el pago por la recolección del residuos, de las 3500 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez logrando el 126.11% de avance en el Cuarto Trimestre 2024. Meta Anual: Se entregaron a 43827 pases de Caja para realizar el pago por la recolección del residuo, de las 45000 que estaban programadas durante todo el 2024, con un avance anual acumulada de 126.11%. Nota: Debido al que pase de caja tiene vencimiento el contribuyente gestiona de 2 a 3 pases hasta que realiza el pago, por lo que se refleja un incremento en número registrado en el sistema del OperGOB Municipal.
ACTIVIDAD | 3.4.3.2. Elaborar Planes de manejo de residuos sólidos a grandes Generadores. | PPV: Porcentaje de aplicación de Planes de Manejo verificados | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador:: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Planes de Manejo | 1184 | 995 | 73 | 73 | 43 | 1190 | 156 | 39 | 12 | 119.6% | 213.7% | 53.42% | 27.91% | 126% | 133.6% | 118% | Meta Trimestral: Se realizaron 12 constancias de Planes de Manejo de grandes generadores de residuos de las 43 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez logrando el 27.91% de avance en el Cuarto Trimestre 2024. Meta Anual: Se atendieron a 1397 contribuyentes que cuentan y operan sus Planes de Manejo de grandes generadores de residuos, de las 1184 que estaban programadas durante todo el 2024 con un avance anual acumulada de 117.99% . Nota: En el primer trimestre se lleva acabo la recaudación, por tal motivo, se tienen mayor cantidad de registros de planes de manejo, en los meses posteriores solo se regularizan las empresas rezagadas o nuevas aperturas.
ACTIVIDAD | 3.4.3.3. Supervisar los pesajes de residuos declarados por los contribuyentes. | PVEC: Porcentaje de visitas empresas contribuyentes realizadas | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Visitas a empresas contribuyentes | 46 | 0 | 6 | 10 | 30 | 0 | 17 | 17 | 0 | 100% | 283.3% | 170% | 0% | 283.3% | 212.5% | 73.91% | Meta Trimestral: Se realizaron 0 Verificación de las autodeterminaciones de los residuos sólidos urbanos a las empresas contribuyentes, de las 30 que estaban programadas en el Municipio de Benito Juárez, teniendo un avance del 0%, en el Cuarto Trimestre 2024. Meta Anual: Se atendieron a 34 Verificación de las autodeterminaciones de los residuos sólidos urbanos a las empresas, de las 46 que estaban programadas durante todo el 2024, con un avance anual acumulad de 42.50%. Nota: Se suspendieron las verificaciones a las empresas por la veda electoral y por los fenómenos meteorológicos que se presentaron.
C. Generación | C. 3.4.4. Actividades de concientización sobre el manejo de residuos sólidos urbanos con la participación ciudadana registradas. | PPR: Porcentaje de participantes registrados | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Participantes | 615000 | 100000 | 25339 | 25041 | 464620 | 97452 | 35744 | 68842 | 143150 | 97.45% | 141.1% | 274.9% | 30.81% | 106.3% | 207.6% | 56.13% | Meta Trimestral: Se cuenta con143,150 ciudadanos registrados enfocados en las buenas prácticas sobre el manejo de residuos sólidos urbanos de las 464,620 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez. con un 30.81% de avance en el Cuarto Trimestre 2024. Meta Anual: Se registraron 345,188 ciudadanos enfocados en buenas prácticas sobre el manejo de residuos sólidos urbanos, de las 615,000 que estaban programadas durante todo el 2024, teniendo un 43.29% de avance anual acumulada.
ACTIVIDAD | 3.4.4.1. Impartir pláticas de capacitación y concientización enfocadas en la separación, clasificación y buen manejo de los RSU en los sectores empresarial y educativo | PIEC: Porcentaje de empresas e instituciones educativas capacitadas | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: plásticas impartidas. | 500 | 150 | 155 | 90 | 105 | 149 | 148 | 172 | 63 | 99.33% | 95.48% | 191.1% | 60% | 97.38% | 130.6% | 106.4% | Meta Trimestral: Se realizaron 63 pláticas de capacitación y concientización enfocadas en la separación, clasificación y buen manejo de los RSU en los sectores empresarial y educativo de las 105 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez logrando el 60% de avance en el Cuarto Trimestre 2024. Meta Anual: Se realizaron 532 pláticas de capacitación y concientización enfocadas en la separación, clasificación y buen manejo de los RSU en los sectores empresarial y educativo de las 500 que estaban programadas durante todo el 2024, con un avance anual acumulada de 120.51%.
ACTIVIDAD | 3.4.4.2 Implementar el programa Ciudadano Recapacicla en el Municipio de Benito Juárez. | PIPRR: Porcentaje de instalación del programa Recapacicla realizados | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Grupos de trabajo. | 45 | 22 | 9 | 9 | 5 | 21 | 18 | 2 | 4 | 95.45% | 200% | 22.22% | 80% | 125.8% | 111.1% | 100% | Meta Trimestral: Se registraron 4 grupos de trabajo del Programa Ciudadano Recapacicla para fomentar el buen manejo de los residuos sólidos, de las 5 que estaban programadas, logrando el 80% de avance en el Cuarto Trimestre 2024. Meta Anual: Se registraron 45 grupos de trabajo del Programa Ciudadano Recapacicla para fomentar el buen manejo de los residuos dirigida a la población municipal, de las 45 que estaban programadas durante todo el 2024, teniendo un avance anual acumulad de100%.
ACTIVIDAD | 3.4.4.3. Colocar botes en préstamo y/o donación para la clasificación y separación de los residuos sólidos en beneficio de la ciudadanía. | PSB: Porcentaje de botes de basura instalados | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Botes de Basura | 3060 | 1830 | 505 | 435 | 290 | 1822 | 704 | 1232 | 2888 | 99.56% | 139.4% | 283.2% | 995.9% | 108.2% | 206% | 217.2% | Meta Trimestral: Se colocaron 2868 botes que se instalaron y/o prestaron para el deposito de residuos sólidos, de las 290 que estaban programadas en el Municipio de Benito Juárez logrando el 988.97% de avance en el Cuarto Trimestre 2024. Meta Anual: Se instalaron y/o prestaron 6626 botes para el deposito de residuos sólidos, de las 3060 que estaban programadas durante todo el 2024, teniendo el 216.54% de avance anual acumulada. Nota: El préstamo de botes superó la meta anual debido al incremento de eventos convocados por el municipio de Benito Juárez, a través de la Presidencia Municipal, la Secretaría Particular, la Secretaría de Desarrollo Social y el DIF, entre otras dependencias. .
ACTIVIDAD | 3.4.4.4. Colocar contenedores de separación de residuos valorizables (PET 1y2 y lata de aluminio) en los puntos de mayor afluencia del Municipio de Benito Juárez. | PCCSRVI: Porcentaje de colocación de contenedores de separación de residuos valorizables instalados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: contenedores de separación de residuos valorizables. | 15 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 100% | 33.33% | 0% | 25% | 75% | 16.67% | 46.67% | Meta Trimestral: Se instaló 1 contenedor. de las 4 que estaban programadas, logrando un 25% en el Cuarto Trimestre 2024. Meta Anual: Se instalaron 7 contenedores de los 15 que estaban programadas durante todo el 2024, logrando el 46.67% d e avance anual acumulada. Nota: No se cumplió la meta por falta de presupuesto.
Administración | 3.4.5. Verificación de una cuenta pública optimizada | PRPA: Porcentaje de reportes del presupuesto aprobado. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Reportes | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Meta Trimestral: Se realizaron 3 reportes del presupuesto aprobado, logrando 3 reportes que estaban programadas logrando el 100% de avance del Cuarto Trimestre 2024. Meta Anual: se realizaron 12 reportes del presupuesto aprobado, de las 12 programadas en todo el 2024 logrando el 100% de avance anual acumulada.
Actividad | 3.4.5.1 Elaboración de la información administrativa para la rendición de cuentas del organismo. | PRC: Porcentaje de Rendición de cuenta. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Reportes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 105.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | Meta Trimestral: Se realizo 1 reporte para la rendición de cuentas del organismo, de 1 que estaban programado, logrando el 100% de avance en el Cuarto Trimestre 2024. Meta Anual: se realizaron 4 reportes del presupuesto aprobado, de los 4 programadas en todo el 2024 logrando el 100% de avance anual acumulada.
[14 empty] | 96.58% | 127.8% | 114.2% | 125.9% | 113.6% | 118.5% | 103.8%
| ELABORO L.F.C.P. Gerardo Arroyo Quezada Director Administrativo SIRESOL Cancún | [6 empty] | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [11 empty] | AUTORIZÓ Lic. Franntz Johann Ancira Martínez Encargado del Despacho de la Dirección General Solución Integral de Residuos Sólidos
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024 | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024 | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024 | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | 105.27 | TRIMESTRE 4 2024
|  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRASTIVA | 1049760739 | 241613750 | 253689402 | 151673584 | 402784003 | 216588680.43 | 250071693.22 | 277925657.22 |  | 89.64% | 98.57% | 183.2% |  | 30.59% | 65.91% | 105.3% |  | Meta Trimestral: Se ejerció $xxxxxxxxx pesos , de $ 151,673,584.00 pesos que estaban programado, logrando el 183.24% de avance en el Cuarto Trimestre 2024. Meta Anual: Se ejercieron $744,586,031.00 pesos del presupuesto aprobado, de los $1,049,760,739.00 programadas en todo el 2024 logrando el 105.27% de avance anual acumulada. NOTA: se autorizo a este organismo publico la ampliación del presupuesto en la primera sesión Ordinaria del Consejo llevada a cabo el 28 de octubre 2024, para poder cumplir con los compromisos al pago de proveedores.

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO

## Hoja1
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
|  | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023
| 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
| 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
| 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA