## CEDULA EJE 3 T1
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2022.
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: |  | E-PPA: 3.13 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente, regular o nominal) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
[5 empty] | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[7 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
| F. 3.13.1: Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante la procuracion y la protección del medio ambiente y biodiversidad de las diferentes especies, que conllevaran a un equilibrio ecológico de acuerdo con el crecimiento de la ciudad | IMSMA: Índice del Manejo Sustentable del Medio Ambiente. | Ascendente Regular | Bienal | 54 | NO | 48 | - | - | - | 88.89% | 0% | Meta Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices cada dos años. El índice obtuvo 48 puntos en 2020, aún no se actualiza el puntaje. Meta Anual: De acuerdo a la Guía para la integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEQROO para el ejercicio fiscal 2022, en indicadores NO acumulativos, se registra 0% en el avance de la meta anual programada. programada.
[7 empty] | 54 | 54 | 54 | 54
| 3.13.1.1. Procurar la protección del medio ambiente y biodiversidad de las diferentes especies, que conllevaran a un equilibrio ecológico de acuerdo con el crecimiento de la ciudad, con la finalidad de preservar las riquezas naturales del municipio. | PPAA: Porcentaje de Acciones de Proteccion y Mitigacion del Deterioro Ambiental | ascendente | Trimestral | 4542 | si | 1135 | - | - | - | 100% | 24.99% | Meta Trimestral: Debido al cambio del semaforo epidemiologico y a la reactivación economica se logró superar la meta programada.. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 1135 | 1135 | 1135 | 1135
|  | PIDUA: Porcentaje de instrumentos en materia de desarrollo urbano autorizados | ascendente | Trimestral | 10728 | si | 2682 | - | - | - | 100% | 25% | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 2682 | 2682 | 2682 | 2682
¦ | 3.13.1.1.1. Acciones de protección del medio ambiente y biodiversidad de la flora y fauna y de especies protegidas realizados. | PAPRN: Porcentaje de acciones de protección de los recursos naturales realizadas. | Ascendente | Trimestral | 778 | si | 282 | - | - | - | 320.5% | 36.25% | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 88 | 187 | 256 | 247
| 3.13.1.1.1.1. Emisión de Dictamen de afectación de arbolado. | PDAAR: Porcentaje de Dictamen de afectación de arbolado realizados. | Ascendente | Trimestral | 10 | si | 35 | - | - | - | 1167% | 350% | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 3 | 2 | 2 | 3
| 3.13.1.1.1.2. Emisión Permiso de Poda para dar cumplimiento a la normatividad en materia de arbolado urbano realizados. | PPPE: Porcentaje de Permiso de Poda emitidos. | Ascendente | Trimestral | 70 | si | 12 | - | - | - | 120% | 17.14% | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 10 | 20 | 30 | 10
| 3.13.1.1.1.3. Emisión Permiso de Derribo de arbolado para dar cumplimiento a la normatividad en materia de arbolado urbano realizados. | PPDAE: Porcentaje de Permiso de Derribo de Arbolado emitidos. | Ascendente | Trimestral | 80 | si | 31 | - | - | - | 155% | 38.75% | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 20 | 30 | 20 | 10
| 3.13.1.1.1.4. Emisión de Permiso de Trasplante de Arbolado para dar cumplimiento a la normatividad en materia de arbolado urbano realizados. | PPTE: Porcentaje de Permiso de Traspante emitidos. | Ascendente | Trimestral | 80 | si | 8 | - | - | - | 80% | 10% | Meta Trimestral: Debido a que el permiso es nuevo no se logro lo estimado en el primer trimestre para la emision del permiso. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 10 | 30 | 30 | 10
| 3.13.1.1.1.5. Actividades de protección y cuidado de la Tortuga Marina realizadas durante su etapa reproductiva en la costa del municipio. | PAPTM: Porcentaje de actividades de proteccion de la turtuga marina realizadas. | Ascendente | Trimestral | 500 | si | 184 | - | - | - | 460% | 36.8% | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica y al cambio de semaforo epidemiologico se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 40 | 100 | 160 | 200
| 3.13.1.1.1.6. Realización de acciones para la Protección del cangrejo azul en la zona costera del territorio municipal. | PAPCA: Porcentaje de actividades de protección del cangrejo azul realizados. | Ascendente | Trimestral | 20 | si | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: Debido a que la campaña de accione para la protección para el cruce de cangrejo azul, es en la temporada de los meses de septiembre y octubre el presente trimestre no se estimaron actividades a realizar. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 0 | 0 | 10 | 10
| 3.13.1.1.1.7. Realización de jornadas de Reforestación y/o restauración de la zona urbana del municipio con plantas nativas. | PJRR: Porcentaje de Jornadas de reforestaciones realizadas. | Ascendente | Trimestral | 18 | si | 12 | - | - | - | 300% | 66.67% | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 4 | 5 | 5 | 4
| 3.13.1.1.2. Permisos Ecológicos con base en la normatividad ambiental establecida en los instrumentos legales vigentes emitidos. | PPEE: Porcentaje de Permisos ecológicos emitidos. | Ascendente | Trimestral | 440 | si | 79 | - | - | - | 112.9% | 17.95% | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 70 | 150 | 145 | 75
| 3.13.1.1.2.1. Emisión de Constancia potencial de desarrollo de predios. | PCDE: Porcentaje de Constancias potencial de desarrollo de predios emitidas. | Ascendente | Trimestral | 60 | si | 0 | - | - | - | 0% | 0% | Meta Trimestral: Debido a que el permiso es nuevo no se logro lo estimado en el primer trimestre para la emision del permiso. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 10 | 20 | 15 | 15
| 3.13.1.1.2.2. Elaboración de constancias deFactibilidad Ecológicas a predios o proyectos de obras y/o actividades para que cumplan con los instrumentos de planeación en materia ambiental. | PFEE: Porcentaje de Factibilidades Ecológicas elaboradas. | Ascendente | Trimestral | 80 | si | 9 | - | - | - | 90% | 11.25% | Meta Trimestral: Debido a que el permiso es nuevo no se logro lo estimado en el primer trimestre para la emision del permiso. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 10 | 30 | 30 | 10
| 3.13.1.1.2.3. Emisión de anuencia ambiental de obra civil y actividades. | PAAE: Porcentaje de Anuencias ambiental de obra civil y actividades elaboradas. | Ascendente | Trimestral | 300 | si | 70 | - | - | - | 140% | 23.33% | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 50 | 100 | 100 | 50
| 3.13.1.1.3. Permisos de Operación en establecimientos comerciales dentro de territorio municipal de Benito Juárez verificados. | PEV: Porcentaje de establecimientos verificados | Ascendente | Trimestral | 5170 | si | 904 | - | - | - | 118.9% | 17.49% | Meta Trimestral: Debido al cambio del semaforo epidemiologico y a la reactivación economica se logró superar la meta programada.. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 760 | 1375 | 1675 | 1360
| 3.13.1.1.3.1. Elaboración de Permisos de Operación a los contribuyentes de MBJ. | PPOE: Porcentaje de Permisos de Operación emitidos. | Ascendente | Trimestral | 2400 | si | 491 | - | - | - | 140.3% | 20.46% | Meta Trimestral: Debido al cambio del semaforo epidemiologico y a la reactivación economica se logró superar la meta programada.. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 350 | 500 | 800 | 750
| 3.13.1.1.3.2. Verificacion de establecimientos comerciales que esten dando cumplimiento a la normatividad ambiental. | PVVR: Porcentaje de Visitas de verificación realizadas. | Ascendente | Trimestral | 2000 | si | 283 | - | - | - | 141.5% | 14.15% | Meta Trimestral: Debido al cambio del semaforo epidemiologico se logró superar la meta programada. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 200 | 650 | 650 | 500
| 3.13.1.1.3.3. Atención a las denuncias ciudadanas. | PDCA: Porcentaje de Denuncias Ciudadanas atendidas. | Ascendente | Trimestral | 700 | si | 98 | - | - | - | 49% | 14% | Meta Trimestral: Debido a la falta de solicitudes no se pudo lograr la meta programada. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 200 | 200 | 200 | 100
| 3.13.1.1.3.4. Atención, seguimiento y conclusión a las denuncias y procedemientos juridicos. | PPF: Porcentaje de procedimientos juridicos finalizados. | Ascendente | Trimestral | 70 | si | 32 | - | - | - | 320% | 45.71% | Meta Trimestral: Debido al cambio del semaforo epidemiologico se logró superar la meta programada. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 10 | 25 | 25 | 10
| 3.13.1.1.4. Acciones para dfunfir informacion sobre el cuidado del medio ambiente relizadas | PADR: Porcentaje de acciones de difusion realizadas. | Ascendente | Trimestral | 193 | si | 47 | - | - | - | 130.6% | 24.35% | Meta Trimestral: Debido al cambio de semaforo epidemiologico se logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 36 | 41 | 61 | 55
| 3.13.1.1.4.1. Implementación de jornadas de entrega-recepción (entre ciudadanos y acopiadores), de residuos sólidos urbanos separados. | PJRR: Porcentaje de Jornadas Reciclatón realizadas. | Ascendente | Trimestral | 23 | si | 6 | - | - | - | 100% | 26.09% | Meta Trimestral: Debido al cambio de semaforo epidemiologico se logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 6 | 6 | 6 | 5
| 3.13.1.1.4.2. Promoción de las buenas prácticas ambientales entre los servidores públicos municipales. | PVSMAR: Porcentaje de Visitas del Sistema de Manejo Ambiental realizadas. | Ascendente | Trimestral | 120 | si | 35 | - | - | - | 175% | 29.17% | Meta Trimestral: Debido al cambio de semaforo epidemiologico se logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 20 | 20 | 40 | 40
| 3.13.1.1.4.3. Aplicación del Programa de Educación Ambiental. | PTR: Porcentaje de Pláticas y Talleres realizadas. | Ascendente | Trimestral | 50 | si | 6 | - | - | - | 60% | 12% | Meta Trimestral: Debido al cambio frecuente del semaforo epidemiologico no se logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 10 | 15 | 15 | 10
| 3.13.1.1.5. Planeación y regulación de instrumentos normartivos en materia ambiental realizados | PAAINR: Porcentaje de acciones para la actualizaciónes de los Instrumentos Normativos realizado. | Ascendente | Trimestral | 30 | si | 7 | - | - | - | 116.7% | 23.33% | Meta Trimestral: Debido al cambio de semaforo epidemiologico se logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 6 | 7 | 9 | 8
| 3.13.1.1.5.1. Cursos de capacitación, actualización y profesionalización al personal operativo y administrativo en materia normativa ambiental. | PCCR: Porcentaje de cursos de capacitación en materia normativa ambiental realizados. | Ascendente | Trimestral | 9 | si | 1 | - | - | - | 50% | 11.11% | Meta Trimestral: Debido al cambio frecuente del semaforo epidemiologico no se logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 2 | 2 | 3 | 2
| 3.13.1.1.5.2. Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Benito Juárez | PAAPOELR : Porcentaje de acciones de actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local realizadas. | Ascendente | Trimestral | 2 | si | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: Debido al cambio frecuente del semaforo epidemiologico no se logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 0 | 0 | 1 | 1
| 3.13.1.1.5.3. Realización de sesiones de la Comisión Municipal de Ecología. | PSCMER: Porcentaje de Sesiones de la Comisión Municipal de Ecología realizadas. | Ascendente | Trimestral | 3 | si | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: Debido a que aun no se formar a la comision municipal de ecología no se programaron acciones para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
| 3.13.1.1.5.4. Realización de jornadas de contribución y recuperación ambiental de humedales de agua dulce, en la zona urbana de Cancún. | PJSCUR: Porcentaje de Jornadas de Saneamiento de Cenotes Urbanos realizadas. | Ascendente | Trimestral | 16 | si | 6 | - | - | - | 150% | 37.5% | Meta Trimestral: Debido al cambio de semaforo epidemiologico se logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
| 3.13.1.1.6. Acciones para el ciudado de las Areas Naturales Protegidas (ANP) realizadas | PACR: Porcentaje de acciones para el ciudado de las ANP realizadas | Ascendente | Trimestral | 79 | si | 17 | - | - | - | 100% | 21.52% | Meta Trimestral: Debido al cambio de semaforo epidemiologico se logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 17 | 22 | 23 | 17
| 3.13.1.1.6.1. Impartición de cursos de capacitación para el personal que labora en el Parque Ecologico Ombligo Verde. | PCCI: Porcentaje de cursos de capacitación impartidos. | Ascendente | Trimestral | 6 | si | 1 | - | - | - | 100% | 16.67% | Meta Trimestral: Debido al cambio de semaforo epidemiologico se logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
| 3.13.1.1.6.2. Realización de Recorridos guiados en el Parque Ecológico Ombligo Verde. | PRGR: Porcentaje de Recorridos guiado en el Parque Ecológico Ombligo Verde realizados. | Ascendente | Trimestral | 25 | si | 0 | - | - | - | 0% | 0% | Meta Trimestral: Debido al frecuente cambio de semaforo epidemiologico no logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 5 | 7 | 8 | 5
| 3.13.1.1.6.3. Realizacion de platicas de Educación y cultura en el Parque Ecológico Ombligo Verde, enfocados a la comunidad en general con temas sobre el cuidado del medio ambiente y de las ANP. | PPECR: Porcentaje de platicas de educación y cultura en el Parque Ecológico Ombligo Verder realizados. | Ascendente | Trimestral | 10 | si | 0 | - | - | - | 0% | 0% | Meta Trimestral: Debido al frecuente cambio de semaforo epidemiologico no logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 2 | 3 | 3 | 2
| 3.13.1.1.6.4. Impartición de cursos de capacitación para el personal que labora en el Parque Ecologico Estatal Kabah. | PCCR: Porcentaje de cursos de capacitación realizados. | Ascendente | Trimestral | 8 | si | 1 | - | - | - | 50% | 12.5% | Meta Trimestral: Debido al frecuente cambio de semaforo epidemiologico no logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
| 3.13.1.1.6.5. Realización de Recorridos guiados en el Parque Ecológico Estatal Kabah. | PRGR: Porcentaje de recorridos guiados en el Parque Ecológica Estatal Kabah realizados. | Ascendente | Trimestral | 20 | si | 7 | - | - | - | 140% | 35% | Meta Trimestral: Debido al frecuente cambio de semaforo epidemiologico se logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 5 | 5 | 5 | 5
| 3.13.1.1.6.6. Realizacion de platicas de Educación y cultura en el Parque Ecológico Estatal Kabah enfocados a la comunidad en general con temas sobre el cuidado del medio ambiente y de las ANP. | PPECR: Porcentaje de platicas de educación y cultura en el Parque Ecológico Estatal Kabah realizados. | Ascendente | Trimestral | 10 | si | 8 | - | - | - | 400% | 80% | Meta Trimestral: Debido al frecuente cambio de semaforo epidemiologico se logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 2 | 3 | 3 | 2
| 3.13.1.1.7. Acciones para la protección y el bienestar animal en el territorio municipal realizadas. | PACR: Porcentaje de acciones para la protección y bienestar animal realizadas. | Ascendente | Trimestral | 10600 | si | 2714 | - | - | - | 102.4% | 25.6% | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 2650 | 2675 | 2675 | 2650
| 3.13.1.1.7.1. Implementación de acciones para la protección animal dentro del territorio municipal. | PAPR: Porcentaje de acciones para la protección animal realizadas. | Ascendente | Trimestral | 300 | si | 117 | - | - | - | 156% | 39% | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 75 | 75 | 75 | 75
| 3.13.1.1.7.2. Atención, seguimiento y conclusión a las denuncias en materia de protección y el bienestar animal. | PDCA: Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas en materia de protección y bienestar animal. | Ascendente | Trimestral | 950 | si | 482 | - | - | - | 214.2% | 50.74% | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 225 | 250 | 250 | 225
| 3.13.1.1.7.3. Establece la aplicación de acciones para mantener la salud y bienestar de los animales que lo requieran dentro del territorio municipal. | PAVR: Porcentaje de Atenciones Veterinarias realizadas | Ascendente | Trimestral | 9400 | si | 2115 | - | - | - | 90% | 22.5% | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior no se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 2350 | 2350 | 2350 | 2350
| 3.13.1.1.8 Solicitudes ciudadanas en materia de desarrollo urbano vinculadas con programas de ordenamiento territorial atendidas | PSDU: Porcentaje de solicitudes ciudadanas de desarrollo urbano atendidas | Ascendente | Trimestral | 687 | si | 172 | - | - | - | 100% | 25.04% | Meta Trimestral: Debido a Jornada de descuentos se supero lo estimado. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 172 | 172 | 172 | 171
| 3.13.1.1.8.1 Verificación de las actividades de las direcciones de área. | PADV: Porcentaje de actividades directivas verificadas | Ascendente | Trimestral | 19448 | si | 10370 | - | - | - | 213.3% | 53.32% | Meta Trimestral: Debido a Jornada de descuentos se supero lo estimado considerando que el primer trimestre es el que tiene la ciudadanía para renovación de sus licencias. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 4862 | 4862 | 4862 | 4862
| 3.13.1.1.9 Permisos de utilización de Uso de Suelo autorizados. | PPUS: Porcentaje de Permisos de Uso de suelo autorizados. | Ascendente | Trimestral | 12515 | si | 8110 | - | - | - | 259.2% | 64.8% | Meta Trimestral: Debido a Jornada de descuentos se supero lo estimado considerando que el primer trimestre es el que tiene la ciudadanía para renovación de sus licencias. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 3129 | 3129 | 3129 | 3128
| 3.13.1.1.9.1 Recepción de solicitudes de Constancias de Uso de Suelo para Operación | PCUS: Porcentaje de solicitudes de Constancias de Uso de Suelo recibidas | Ascendente | Trimestral | 7922 | si | 6915 | - | - | - | 349.1% | 87.29% | Meta Trimestral: Debido a Jornada de descuentos se supero lo estimado considerando que el primer trimestre es el que tiene la ciudadanía para renovación de sus licencias. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 1981 | 1981 | 1980 | 1980
| 3.013.1.1.9.2 Recepción de Solicitudes de Permisos para Publicidad y Anuncios. | PSPA: Porcentaje de solicitudes de Permisos para Publicidad y Anuncios recibidas | Ascendente | Trimestral | 4592 | si | 1195 | - | - | - | 104.1% | 26.02% | Meta Trimestral: Debido a Jornada de descuentos se supero lo estimado considerando que el primer trimestre es el que tiene la ciudadanía para renovación de sus licencias. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 1148 | 1148 | 1148 | 1148
| 3.13.1.1.10 Constancias de uso de suelo apegadas a la reglamentación vigente en el Estado y Municipio. | PCUA: Porcentaje de constancias de uso de suelo autorizadas | Ascendente | Trimestral | 14 | si | 3 | - | - | - | 75% | 21.43% | Meta Trimestral: Debido a Jornada de descuentos se supero lo estimado considerando que el primer trimestre es el que tiene la ciudadanía para renovación de sus licencias. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 4 | 4 | 3 | 3
| 3.13.1.1.10.1 Revisión de solicitudes de Constancias de Uso de Suelo apegadas a la reglamentación vigente en el Estado y Municipio | PSUS: Porcentaje de solicitudes de Constancias de Usos de Suelo revisadas | Ascendente | Trimestral | 1216 | si | 572 | - | - | - | 188.2% | 47.04% | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 304 | 304 | 304 | 304
| 3.13.1.1.11 Licencias de construcción autorizadas. | PLCA: Porcentaje de licencias de construcción autorizadas. | Ascendente | Trimestral | 24 | si | 5 | - | - | - | 83.33% | 20.83% | Meta Trimestral: Debido a la agenda de los participantes de la CAPROC las reuniones se realizaran una cada quince días. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 6 | 6 | 6 | 6
| 3.13.1.1.11.1 Recepción de solicitudes de licencias de construcción. | PLCR: Porcentaje de solicitudes de licencias de construcción recibidas | Ascendente | Trimestral | 4237 | si | 1225 | - | - | - | 115.6% | 28.91% | Meta Trimestral: Debido a Jornada de descuentos se cumplió con la meta trimestral. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 1060 | 1059 | 1059 | 1059
| 3.13.1.1.12 Verificación de anuncios y obras arquitectónicas realizadas. | PAOV: Porcentaje de anuncios y obras arquitectónicas verificadas. | Ascendente | Trimestral | 1466 | si | 455 | - | - | - | 124% | 31.04% | Meta Trimestral: En el trimestre se supero la meta planeada. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 367 | 367 | 366 | 366
| 3.13.1.1.12.1 Inspección y Regularización de Obras Arquitectónicas y Civiles Realizadas. | PIOR: Porcentaje de inspecciones a obras arquitectónicas y civiles realizadas. | Ascendente | Trimestral | 4237 | si | 349 | - | - | - | 119.1% | 8.237% | Meta Trimestral: En el trimestre se cumplio la meta planeada. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 293 | 293 | 292 | 292
| 3.13.1.1.12.2 Inspección y Regularización de Anuncios Realizados | PIAR: Porcentaje de inspecciones a anuncios realizadas. | Ascendente | Trimestral | 299 | si | 106 | - | - | - | 141.3% | 35.45% | Meta Trimestral: En el trimestre se supero la meta planeada. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
[7 empty] | 75 | 75 | 75 | 74

## Hoja6
NUMERO | PORCENTAJE
1 | 24.99%
1
2 | 25%
2
3 | 36.25%
3
4 | 350%
4
5 | 17.14%
5
6 | 38.75%
6
7 | 10%
7
8 | 36.8%
8
9 | 0%
9
10 | 66.67%
10
11 | 17.95%
11
12 | 0%
12
13 | 11.25%
13
14 | 23.33%
14
15 | 17.49%
15
16 | 20.46%
16
17 | 14.15%
17
18 | 14%
18
19 | 45.71%
19
20 | 24.35%
20
21 | 26.09%
21
22 | 29.17%
22
23 | 12%
23
24 | 23.33%
24
25 | 11.11%
25
26 | 0%
26
27 | 0%
27
28 | 37.5%
28
29 | 21.52%
29
30 | 16.67%
30
31 | 0%
31
32 | 0%
32
33 | 12.5%
33
34 | 35%
34
35 | 80%
35
36 | 25.6%
36
37 | 39%
37
38 | 50.74%
38
39 | 22.5%
39
40 | 25.04%
40
41 | 53.32%
41
42 | 64.8%
42
43 | 87.29%
43
44 | 26.02%
44
45 | 21.43%
45
46 | 47.04%
46
47 | 20.83%
47
48 | 28.91%
48
49 | 31.04%
49
50 | 8.237%
50
51 | 35.45%
51

## Hoja3
numero | datos
1 | 778
1
2 | 10
2
3 | 70
3
4 | 80
4
5 | 80
5
6 | 500
6
7 | 20
7
8 | 18
8
9 | 440
9
10 | 60
10
11 | 80
11
12 | 300
12
13 | 5170
13
14 | 2400
14
15 | 2000
15
16 | 700
16
17 | 70
17
18 | 193
18
19 | 23
19
20 | 120
20
21 | 50
21
22 | 30
22
23 | 9
23
24 | 2
24
25 | 3
25
26 | 16
26
27 | 79
27
28 | 6
28
29 | 25
29
30 | 10
30
31 | 8
31
32 | 20
32
33 | 10
33
34 | 10600
34
35 | 300
35
36 | 950
36
37 | 9400
37
38 | 687
38
39 | 19448
39
40 | 12515
40
41 | 7922
41
42 | 4592
42
43 | 14
43
44 | 1216
44
45 | 24
45
46 | 4237
46
47 | 1466
47
48 | 4237
48
49 | 299
49

## Hoja1
numero | datos
1 | 3.13.1.1.1. Acciones de protección del medio ambiente y biodiversidad de la flora y fauna y de especies protegidas realizados.
1
2 | 3.13.1.1.1.1. Emisión de Dictamen de afectación de arbolado.
2
3 | 3.13.1.1.1.2. Emisión Permiso de Poda para dar cumplimiento a la normatividad en materia de arbolado urbano realizados.
3
4 | 3.13.1.1.1.3. Emisión Permiso de Derribo de arbolado para dar cumplimiento a la normatividad en materia de arbolado urbano realizados.
4
5 | 3.13.1.1.1.4. Emisión de Permiso de Trasplante de Arbolado para dar cumplimiento a la normatividad en materia de arbolado urbano realizados.
5
6 | 3.13.1.1.1.5. Actividades de protección y cuidado de la Tortuga Marina realizadas durante su etapa reproductiva en la costa del municipio.
6
7 | 3.13.1.1.1.6. Realización de acciones para la Protección del cangrejo azul en la zona costera del territorio municipal.
7
8 | 3.13.1.1.1.7. Realización de jornadas de Reforestación y/o restauración de la zona urbana del municipio con plantas nativas.
8
9 | 3.13.1.1.2. Permisos Ecológicos con base en la normatividad ambiental establecida en los instrumentos legales vigentes emitidos.
9
10 | 3.13.1.1.2.1. Emisión de Constancia potencial de desarrollo de predios.
10
11 | 3.13.1.1.2.2. Elaboración de constancias deFactibilidad Ecológicas a predios o proyectos de obras y/o actividades para que cumplan con los instrumentos de planeación en materia ambiental.
11
12 | 3.13.1.1.2.3. Emisión de anuencia ambiental de obra civil y actividades.
12
13 | 3.13.1.1.3. Permisos de Operación en establecimientos comerciales dentro de territorio municipal de Benito Juárez verificados.
13
14 | 3.13.1.1.3.1. Elaboración de Permisos de Operación a los contribuyentes de MBJ.
14
15 | 3.13.1.1.3.2. Verificacion de establecimientos comerciales que esten dando cumplimiento a la normatividad ambiental.
15
16 | 3.13.1.1.3.3. Atención a las denuncias ciudadanas.
16
17 | 3.13.1.1.3.4. Atención, seguimiento y conclusión a las denuncias y procedemientos juridicos.
17
18 | 3.13.1.1.4. Acciones para dfunfir informacion sobre el cuidado del medio ambiente relizadas
18
19 | 3.13.1.1.4.1. Implementación de jornadas de entrega-recepción (entre ciudadanos y acopiadores), de residuos sólidos urbanos separados.
19
20 | 3.13.1.1.4.2. Promoción de las buenas prácticas ambientales entre los servidores públicos municipales.
20
21 | 3.13.1.1.4.3. Aplicación del Programa de Educación Ambiental.
21
22 | 3.13.1.1.5. Planeación y regulación de instrumentos normartivos en materia ambiental realizados
22
23 | 3.13.1.1.5.1. Cursos de capacitación, actualización y profesionalización al personal operativo y administrativo en materia normativa ambiental.
23
24 | 3.13.1.1.5.2. Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Benito Juárez
24
25 | 3.13.1.1.5.3. Realización de sesiones de la Comisión Municipal de Ecología.
25
26 | 3.13.1.1.5.4. Realización de jornadas de contribución y recuperación ambiental de humedales de agua dulce, en la zona urbana de Cancún.
26
27 | 3.13.1.1.6. Acciones para el ciudado de las Areas Naturales Protegidas (ANP) realizadas
27
28 | 3.13.1.1.6.1. Impartición de cursos de capacitación para el personal que labora en el Parque Ecologico Ombligo Verde.
28
29 | 3.13.1.1.6.2. Realización de Recorridos guiados en el Parque Ecológico Ombligo Verde.
29
30 | 3.13.1.1.6.3. Realizacion de platicas de Educación y cultura en el Parque Ecológico Ombligo Verde, enfocados a la comunidad en general con temas sobre el cuidado del medio ambiente y de las ANP.
30
31 | 3.13.1.1.6.4. Impartición de cursos de capacitación para el personal que labora en el Parque Ecologico Estatal Kabah.
31
32 | 3.13.1.1.6.5. Realización de Recorridos guiados en el Parque Ecológico Estatal Kabah.
32
33 | 3.13.1.1.6.6. Realizacion de platicas de Educación y cultura en el Parque Ecológico Estatal Kabah enfocados a la comunidad en general con temas sobre el cuidado del medio ambiente y de las ANP.
33
34 | 3.13.1.1.7. Acciones para la protección y el bienestar animal en el territorio municipal realizadas.
34
35 | 3.13.1.1.7.1. Implementación de acciones para la protección animal dentro del territorio municipal.
35
36 | 3.13.1.1.7.2. Atención, seguimiento y conclusión a las denuncias en materia de protección y el bienestar animal.
36
37 | 3.13.1.1.7.3. Establece la aplicación de acciones para mantener la salud y bienestar de los animales que lo requieran dentro del territorio municipal.
37
38 | 3.13.1.1.8 Solicitudes ciudadanas en materia de desarrollo urbano vinculadas con programas de ordenamiento territorial atendidas
38
39 | 3.13.1.1.8.1 Verificación de las actividades de las direcciones de área.
39
40 | 3.13.1.1.9 Permisos de utilización de Uso de Suelo autorizados.
40
41 | 3.13.1.1.9.1 Recepción de solicitudes de Constancias de Uso de Suelo para Operación
41
42 | 3.013.1.1.9.2 Recepción de Solicitudes de Permisos para Publicidad y Anuncios.
42
43 | 3.13.1.1.10 Constancias de uso de suelo apegadas a la reglamentación vigente en el Estado y Municipio.
43
44 | 3.13.1.1.10.1 Revisión de solicitudes de Constancias de Uso de Suelo apegadas a la reglamentación vigente en el Estado y Municipio
44
45 | 3.13.1.1.11 Licencias de construcción autorizadas.
45
46 | 3.13.1.1.11.1 Recepción de solicitudes de licencias de construcción.
46
47 | 3.13.1.1.12 Verificación de anuncios y obras arquitectónicas realizadas.
47
48 | 3.13.1.1.12.1 Inspección y Regularización de Obras Arquitectónicas y Civiles Realizadas.
48
49 | 3.13.1.1.12.2 Inspección y Regularización de Anuncios Realizados
49

## Hoja2
numero | datos
1 | PAPRN: Porcentaje de acciones de protección de los recursos naturales realizadas.
1
2 | PDAAR: Porcentaje de Dictamen de afectación de arbolado realizados.
2
3 | PPPE: Porcentaje de Permiso de Poda emitidos.
3
4 | PPDAE: Porcentaje de Permiso de Derribo de Arbolado emitidos.
4
5 | PPTE: Porcentaje de Permiso de Traspante emitidos.
5
6 | PAPTM: Porcentaje de actividades de proteccion de la turtuga marina realizadas.
6
7 | PAPCA: Porcentaje de actividades de protección del cangrejo azul realizados.
7
8 | PJRR: Porcentaje de Jornadas de reforestaciones realizadas.
8
9 | PPEE: Porcentaje de Permisos ecológicos emitidos.
9
10 | PCDE: Porcentaje de Constancias potencial de desarrollo de predios emitidas.
10
11 | PFEE: Porcentaje de Factibilidades Ecológicas elaboradas.
11
12 | PAAE: Porcentaje de Anuencias ambiental de obra civil y actividades elaboradas.
12
13 | PEV: Porcentaje de establecimientos verificados
13
14 | PPOE: Porcentaje de Permisos de Operación emitidos.
14
15 | PVVR: Porcentaje de Visitas de verificación realizadas.
15
16 | PDCA: Porcentaje de Denuncias Ciudadanas atendidas.
16
17 | PPF: Porcentaje de procedimientos juridicos finalizados.
17
18 | PADR: Porcentaje de acciones de difusion realizadas.
18
19 | PJRR: Porcentaje de Jornadas Reciclatón realizadas.
19
20 | PVSMAR: Porcentaje de Visitas del Sistema de Manejo Ambiental realizadas.
20
21 | PTR: Porcentaje de Pláticas y Talleres realizadas.
21
22 | PAAINR: Porcentaje de acciones para la actualizaciónes de los Instrumentos Normativos realizado.
22
23 | PCCR: Porcentaje de cursos de capacitación en materia normativa ambiental realizados.
23
24 | PAAPOELR : Porcentaje de acciones de actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local realizadas.
24
25 | PSCMER: Porcentaje de Sesiones de la Comisión Municipal de Ecología realizadas.
25
26 | PJSCUR: Porcentaje de Jornadas de Saneamiento de Cenotes Urbanos realizadas.
26
27 | PACR: Porcentaje de acciones para el ciudado de las ANP realizadas
27
28 | PCCI: Porcentaje de cursos de capacitación impartidos.
28
29 | PRGR: Porcentaje de Recorridos guiado en el Parque Ecológico Ombligo Verde realizados.
29
30 | PPECR: Porcentaje de platicas de educación y cultura en el Parque Ecológico Ombligo Verder realizados.
30
31 | PCCR: Porcentaje de cursos de capacitación realizados.
31
32 | PRGR: Porcentaje de recorridos guiados en el Parque Ecológica Estatal Kabah realizados.
32
33 | PPECR: Porcentaje de platicas de educación y cultura en el Parque Ecológico Estatal Kabah realizados.
33
34 | PACR: Porcentaje de acciones para la protección y bienestar animal realizadas.
34
35 | PAPR: Porcentaje de acciones para la protección animal realizadas.
35
36 | PDCA: Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas en materia de protección y bienestar animal.
36
37 | PAVR: Porcentaje de Atenciones Veterinarias realizadas
37
38 | PSDU: Porcentaje de solicitudes ciudadanas de desarrollo urbano atendidas
38
39 | PADV: Porcentaje de actividades directivas verificadas
39
40 | PPUS: Porcentaje de Permisos de Uso de suelo autorizados.
40
41 | PCUS: Porcentaje de solicitudes de Constancias de Uso de Suelo recibidas
41
42 | PSPA: Porcentaje de solicitudes de Permisos para Publicidad y Anuncios recibidas
42
43 | PCUA: Porcentaje de constancias de uso de suelo autorizadas
43
44 | PSUS: Porcentaje de solicitudes de Constancias de Usos de Suelo revisadas
44
45 | PLCA: Porcentaje de licencias de construcción autorizadas.
45
46 | PLCR: Porcentaje de solicitudes de licencias de construcción recibidas
46
47 | PAOV: Porcentaje de anuncios y obras arquitectónicas verificadas.
47
48 | PIOR: Porcentaje de inspecciones a obras arquitectónicas y civiles realizadas.
48
49 | PIAR: Porcentaje de inspecciones a anuncios realizadas.
49

## Hoja4
nunero | datos
1 | 88 | 187 | 256 | 247
1
2 | 3 | 2 | 2 | 3
2
3 | 10 | 20 | 30 | 10
3
4 | 20 | 30 | 20 | 10
4
5 | 10 | 30 | 30 | 10
5
6 | 40 | 100 | 160 | 200
6
7 | 0 | 0 | 10 | 10
7
8 | 4 | 5 | 5 | 4
8
9 | 70 | 150 | 145 | 75
9
10 | 10 | 20 | 15 | 15
10
11 | 10 | 30 | 30 | 10
11
12 | 50 | 100 | 100 | 50
12
13 | 760 | 1375 | 1675 | 1360
13
14 | 350 | 500 | 800 | 750
14
15 | 200 | 650 | 650 | 500
15
16 | 200 | 200 | 200 | 100
16
17 | 10 | 25 | 25 | 10
17
18 | 36 | 41 | 61 | 55
18
19 | 6 | 6 | 6 | 5
19
20 | 20 | 20 | 40 | 40
20
21 | 10 | 15 | 15 | 10
21
22 | 6 | 7 | 9 | 8
22
23 | 2 | 2 | 3 | 2
23
24 | 0 | 0 | 1 | 1
24
25 | 0 | 1 | 1 | 1
25
26 | 4 | 4 | 4 | 4
26
27 | 17 | 22 | 23 | 17
27
28 | 1 | 2 | 2 | 1
28
29 | 5 | 7 | 8 | 5
29
30 | 2 | 3 | 3 | 2
30
31 | 2 | 2 | 2 | 2
31
32 | 5 | 5 | 5 | 5
32
33 | 2 | 3 | 3 | 2
33
34 | 2650 | 2675 | 2675 | 2650
34
35 | 75 | 75 | 75 | 75
35
36 | 225 | 250 | 250 | 225
36
37 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350
37
38 | 172 | 172 | 172 | 171
38
39 | 4862 | 4862 | 4862 | 4862
39
40 | 3129 | 3129 | 3129 | 3128
40
41 | 1981 | 1981 | 1980 | 1980
41
42 | 1148 | 1148 | 1148 | 1148
42
43 | 4 | 4 | 3 | 3
43
44 | 304 | 304 | 304 | 304
44
45 | 6 | 6 | 6 | 6
45
46 | 1060 | 1059 | 1059 | 1059
46
47 | 367 | 367 | 366 | 366
47
48 | 293 | 293 | 292 | 292
48
49 | 75 | 75 | 75 | 74
49

## Hoja5
numero | datos
1 | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
1
2 | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
2
3 | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
3
4 | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
4
5 | Meta Trimestral: Debido a que el permiso es nuevo no se logro lo estimado en el primer trimestre para la emision del permiso. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
5
6 | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica y al cambio de semaforo epidemiologico se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
6
7 | Meta Trimestral: Debido a que la campaña de accione para la protección para el cruce de cangrejo azul, es en la temporada de los meses de septiembre y octubre el presente trimestre no se estimaron actividades a realizar. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
7
8 | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
8
9 | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
9
10 | Meta Trimestral: Debido a que el permiso es nuevo no se logro lo estimado en el primer trimestre para la emision del permiso. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
10
11 | Meta Trimestral: Debido a que el permiso es nuevo no se logro lo estimado en el primer trimestre para la emision del permiso. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
11
12 | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
12
13 | Meta Trimestral: Debido al cambio del semaforo epidemiologico y a la reactivación economica se logró superar la meta programada.. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
13
14 | Meta Trimestral: Debido al cambio del semaforo epidemiologico y a la reactivación economica se logró superar la meta programada.. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
14
15 | Meta Trimestral: Debido al cambio del semaforo epidemiologico se logró superar la meta programada. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
15
16 | Meta Trimestral: Debido a la falta de solicitudes no se pudo lograr la meta programada. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
16
17 | Meta Trimestral: Debido al cambio del semaforo epidemiologico se logró superar la meta programada. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
17
18 | Meta Trimestral: Debido al cambio de semaforo epidemiologico se logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
18
19 | Meta Trimestral: Debido al cambio de semaforo epidemiologico se logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
19
20 | Meta Trimestral: Debido al cambio de semaforo epidemiologico se logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
20
21 | Meta Trimestral: Debido al cambio frecuente del semaforo epidemiologico no se logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
21
22 | Meta Trimestral: Debido al cambio de semaforo epidemiologico se logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
22
23 | Meta Trimestral: Debido al cambio frecuente del semaforo epidemiologico no se logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
23
24 | Meta Trimestral: Debido al cambio frecuente del semaforo epidemiologico no se logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
24
25 | Meta Trimestral: Debido a que aun no se formar a la comision municipal de ecología no se programaron acciones para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
25
26 | Meta Trimestral: Debido al cambio de semaforo epidemiologico se logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
26
27 | Meta Trimestral: Debido al cambio de semaforo epidemiologico se logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
27
28 | Meta Trimestral: Debido al cambio de semaforo epidemiologico se logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
28
29 | Meta Trimestral: Debido al frecuente cambio de semaforo epidemiologico no logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
29
30 | Meta Trimestral: Debido al frecuente cambio de semaforo epidemiologico no logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
30
31 | Meta Trimestral: Debido al frecuente cambio de semaforo epidemiologico no logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
31
32 | Meta Trimestral: Debido al frecuente cambio de semaforo epidemiologico se logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
32
33 | Meta Trimestral: Debido al frecuente cambio de semaforo epidemiologico se logro superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
33
34 | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
34
35 | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
35
36 | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
36
37 | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior no se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
37
38 | Meta Trimestral: Debido a Jornada de descuentos se supero lo estimado. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
38
39 | Meta Trimestral: Debido a Jornada de descuentos se supero lo estimado considerando que el primer trimestre es el que tiene la ciudadanía para renovación de sus licencias. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
39
40 | Meta Trimestral: Debido a Jornada de descuentos se supero lo estimado considerando que el primer trimestre es el que tiene la ciudadanía para renovación de sus licencias. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
40
41 | Meta Trimestral: Debido a Jornada de descuentos se supero lo estimado considerando que el primer trimestre es el que tiene la ciudadanía para renovación de sus licencias. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
41
42 | Meta Trimestral: Debido a Jornada de descuentos se supero lo estimado considerando que el primer trimestre es el que tiene la ciudadanía para renovación de sus licencias. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
42
43 | Meta Trimestral: Debido a Jornada de descuentos se supero lo estimado considerando que el primer trimestre es el que tiene la ciudadanía para renovación de sus licencias. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
43
44 | Meta Trimestral: Debido a la reactivación económica posterior se supera la meta del trimestre. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
44
45 | Meta Trimestral: Debido a la agenda de los participantes de la CAPROC las reuniones se realizaran una cada quince días. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
45
46 | Meta Trimestral: Debido a Jornada de descuentos se cumplió con la meta trimestral. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
46
47 | Meta Trimestral: En el trimestre se supero la meta planeada. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
47
48 | Meta Trimestral: En el trimestre se cumplio la meta planeada. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
48
49 | Meta Trimestral: En el trimestre se supero la meta planeada. Meta Anual: El avance anual se mantiene.
49