## SEGUIMIENTO EJE 2 2024
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 2: PROSPERIDAD COMPARTIDAD
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: PP: E-PP 2.3 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ATIENDE AL PROGRAMA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
[5 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024 | [15 empty] | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2024 |  |  |  |  | META REALIZADA 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin ( DGPM ) | 2.3.1 Contribuir a implementar acciones que permitan cerrar las brechas de desigualdad social reactivando la economía y diversificándola contribuyendo a reducir la exclusión social, fortalecer y mejorar la calidad de vida de las familias mediante la atención y el acceso alderecho de una vida libre de violencia al institucionalizar y transversalizarse la perspectiva de género en la administración pública. | IGCU: Índice General de Competitividad Urbana | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Posición | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |  |  |  | 25% | [6 empty] | El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica las posiciones de los municipios anualmente. En este primer trimestre la posición es la última disponible en 2023.
Propósito (DIRECCIÓN GENERAL IMM) | 2.3.1.1. Las mujeres del Municipio de Benito Juárez reciben atención y acceden a su derecho de una vida libre de violencia al institucionalizar y transversalizarse la perspectiva de género en la administración pública. | PMB: Porcentaje de Mujeres Beneficiadas por el Instituto Municipal de la Mujer. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Mujeres | 16737 | 3092 | 4557 | 4545 | 4543 | 3184 |  |  |  | 103% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 102.23% de atenciones a mujeres con 3,161 atenciones a mujeres de las 3,092 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 18.89% de atenciones del 100% con lo programado que es de 16,737
Componente (Dirección General) | 2.3.1.1.1. Rendición de cuentas por parte de Dirección del Instituto Municipal de la Mujer realizadas. | PIA: Porcentaje de Informes de actividades del Instituto Municipal de la Mujer. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de reuniones para planeación con 12 reuniones de las 12 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% de reuniones para planeación del 100% con lo programado que es de 48.
Actividad | 2.3.1.1.1.1 Realizar reuniones Ordinarias con Consejos y Junta Directiva. | PROC: Porcentaje de Reuniones Ordinarias con Consejos y Junta Directiva. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones. | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de Reuniones Ordinarias con Consejos y Junta Directiva.con 6 reuniones de las 6 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% de Reuniones Ordinarias del 100% con lo programado que es de 24.
Actividad | 2.3.1.1.1.2 Realizar reuniones con Coordinadores. | PRC: Porcentaje de Reuniones con Coordinadores. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de Reuniones con Coordinadores con 3 reuniones de las 3 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% de Reuniones con Coordinadores del 100% con lo programado que es de 12.
Actividad | 2.3.1.1.1.3. Presentación de Informes de actividades. | PIAR: Porcentaje de Informes de actividades Realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actas de sesiones. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de Informes de actividades Realizados con 3 informes de los 3 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% de Informes de actividades del 100% con lo programado que es de 12.
Componente (Coordinación Administrativa y de Gestión de Recursos) | 2.3.1.1.2. Acciones de gestión y administración del presupuesto y rendición de cuentas ante los entes fiscalizadores realizadas. | PGPR: Porcentaje de gestiones del presupuesto y rendición de cuentas ante los entes fiscalizadores | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Gestiones | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de gestiones del presupuesto y rendición de cuentas ante los entes fiscalizadores Realizados con 5 gestiones de las 5 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% de gestiones del presupuesto y rendición de cuentas del 100% con lo programado que es de 20.
Actividad | 2.3.1.1.2.1. Administración del sistema informático que permite el seguimiento del cumplimiento de metas y ejercicio del presupuesto con base en las Matrices de Indicadores para Resultados y el Presupuesto basado en resultados con perspectiva de género | PICP: Porcentaje de informes administrativos de cumplimiento de metas y ejercicio del presupuesto con base en la MIR y el PBR con perspectiva de género. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Informes | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de informes administrativos de cumplimiento de metas y ejercicio del presupuesto con base en la MIR y el PBR con perspectiva de género Realizados con 3 informes de los 3 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% de informes administrativos de cumplimiento de metas y ejercicio del presupuesto con base en la MIR y el PBR con perspectiva de género del 100% con lo programado que es de 12.
Actividad | 2.3.1.1.2.2. Realización de mantenimiento de los equipos de cómputo, líneas telefónicas y la red informática de voz y datos. | PMELR: Porcentaje de mantenimientos de los equipos de cómputo, líneas telefónicas y la red informática de voz y datos realizado. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reportes. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de mantenimientos de los equipos de cómputo, líneas telefónicas y la red informática de voz y datos Realizados con 1 mentenimientos de los 1 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% de mantenimientos de los equipos de cómputo del 100% con lo programado que es de 4.
Actividad | 2.3.1.1.2.3. Implementación de un programa de sustitución de mobiliario, equipo de oficina y parque vehicular obsoleto. | PMEVS: Porcentaje de mobiliario, equipo de oficina y parque vehicular obsoleto sustituido. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: mobiliario, equipo de oficina y parque vehicular | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de la Implementación de un programa de sustitución de mobiliario, equipo de oficina y parque vehicular obsoleto Realizados con 1 implementación de las 1 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% de la Implementación de un programa de sustitución de mobiliario, equipo de oficina y parque vehicular obsoleto del 100% con lo programado que es de 4.
Componente (Coordinación Institucional de la Perspectiva de Género) | 2.3.1.1.3. Capacitaciones en temas de sensibilización y difusión de la transversalización de la perspectiva género realizadas. | PCAC: Porcentaje de capacitaciones, acompañamientos y canalizaciones atendidas en temas de sensibilizacion y transverzalización de perspectiva de género. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades. | 793 | 205 | 205 | 192 | 191 | 205 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de capacitaciones, acompañamientos y canalizaciones atendidas en temas de sensibilizacion y transverzalización de perspectiva de género Realizados con 205 capacitaciones de las 205 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25.85% de capacitaciones, acompañamientos y canalizaciones atendidas del 100% con lo programado que es de 793.
Actividad | 2.3.1.1.3.1. Procurar y evaluar la aplicación de la NOM 046-SSA2-2005 en los casos violencia familiar, sexual y contra las mujeres, a través de difusión y capacitación. | PCIN: Porcentaje de Capacitaciones a Dependencias y Entidades con la información de la implementación de la NOM 046-SSA2-2005. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de Capacitaciones a Dependencias y Entidades con la información de la implementación de la NOM 046-SSA2-2005 Realizados con 6 capacitaciones de las 6 programadas. . Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% de Capacitaciones a Dependencias y Entidadesdel 100% con lo programado que es de 24.
Actividad | 2.3.1.1.3.2. Promoción de la erradicación de las diferentes violencias a través de campañas virtuales. | PPRS: Porcentaje de publicaciones promocionales a la población sobre diferentes tematicas que coadyuven en la prevención y atención de la violencia de género en redes sociales. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Publicaciones | 672 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de publicaciones promocionales a la población sobre diferentes tematicas que coadyuven en la prevención y atención de la violencia de género en redes sociales Realizados con 168 publicaciones de las 168 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% de publicaciones promocionales del 100% con lo programado que es de 672.
Actividad | 2.3.1.1.3.3. Realizar capacitaciones en torno a estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria en atención a mujeres, adolescencias y niñez en situación de vulnerabilidad, así como sensibilización en materia de violencia de género a servidoras y servidores públicos. | PCSP: Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos sobre estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria , así como sensibilización en materia de violencia de género. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones | 34 | 15 | 15 | 2 | 2 | 15 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de capacitaciones a servidores públicos sobre estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria , así como sensibilización en materia de violencia de género Realizados con 15 capacitaciones de las 15 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 44.12% de capacitaciones a servidores públicos del 100% con lo programado que es de 34.
Actividad | 2.3.1.1.3.4. Realización de eventos academicos dirigidos a estudiantes en temas de: Feminismo, Perspectiva de Género, Violencia de Género y Cultura de Paz. | PEA: Porcentaje de eventos academicos dirigidos a estudiantes en temas de: Feminismo, Perspectiva de Género, Violencia de Género y Cultura de Paz. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de eventos academicos dirigidos a estudiantes en temas de: Feminismo, Perspectiva de Género, Violencia de Género y Cultura de Paz Realizados con 4 eventos académicos de los 4 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 26.67% de eventos academicos del 100% con lo programado que es de 15
Actividad | 2.3.1.1.3.5. Realizar capacitaciones en temas de sensibilización, orientación intersectorial en materia de violencia de género, empoderamiento y derechos sexuales y reproductivos, por medio de distintos medios y canales de difusión e información a diversos sectores tanto público como privado de la ciudadanía en general. | PCVG: Porcentaje de capacitaciones en temas de sensibilización, orientación intersectorial en materia de violencia de género, empoderamiento y derechos sexuales y reproductivos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de capacitaciones en temas de sensibilización, orientación intersectorial en materia de violencia de género, empoderamiento y derechos sexuales y reproductivos Realizados con 12 cpacitaciones de las 12 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% de rcapacitaciones en temas de sensibilización del 100% con lo programado que es de 48.
Componente (Unidad Especializada en Atención Psicológica y de Salud Integral de la Mujer) | 2.3.1.1.4. Servicios de salud integral desde la Perspectiva de Género, especialmente en los Derechos Sexuales y Reproductivos, con trato diferenciado para mujeres, mujeres adolescentes y niñez, desde una perspectiva de género, victimológica y basado en el enfoque de los Derechos Humanos de las Mujeres benitojuarenses realizados. | PSIS: Porcentaje deServicios Integrales de Salud para la mujer. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Mujeres | 9035 | 2264 | 2257 | 2257 | 2257 | 2360 |  |  |  | 104.2% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 103.22% de servicios Integrales de Salud para la mujer Realizados con 2,337 servicios integrales de salud de los 2,264 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25.87% de servicios Integrales de Salud del 100% con lo programado que es de 9,035.
Actividad | 2.3.1.1.4.1. Brindar atención médica de primer nivel, orientación y consultas a mujeres, brindándolos con trato digno, calidad y calidez en la atención. | PASM: Porcentaje de Atenciones en Servicios Médicos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 3600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 |  |  |  | 88.89% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 88.89% de Atenciones en Servicios Médicos Realizados con 800 atenciones médicas de las 900 programadas. Al momento solamente se cuenta con un doctor, por lo que ha disminuido la cantidad de atenciones realizadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 22.22% deservicios Integrales de Salud del 100% con lo programado que es de 3,600. Al momento solamente se cuenta con un doctor, por lo que ha disminuido la cantidad de atenciones realizadas.
Actividad | 2.3.1.1.4.2. Brindar atención médica de primer nivel, orientación y consultas a Mujeres Adolescentes y Niñas, brindándolos con trato digno, calidad y calidez en la atención. | PANSM: Porcentaje de Atenciones a Mujeres Adolescentes y niñas en Servicios Médicos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 720 | 180 | 180 | 180 | 180 | 173 |  |  |  | 96.11% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 96.11% de Atenciones a Mujeres Adolescentes y niñas en Servicios Médicos Realizados con 173 tenciones a Mujeres Adolescentes y niñas en Servicios Médicos de las 180 programadas. Al momento solamente se cuenta con un doctor, por lo que ha disminuido la cantidad de atenciones realizadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 24.03% de Atenciones a Mujeres Adolescentes y niñas en Servicios Médicos del 100% con lo programado que es de 720. Al momento solamente se cuenta con un doctor, por lo que ha disminuido la cantidad de atenciones realizadas.
Actividad | 2.3.1.1.4.3. Brindar servicios de intervención en crisis, orientación, terapia psicológica individual, grupal y seguimiento a mujeres, brindándolos con trato digno, calidad y calidez en la atención | PATP: Porcentaje de Atenciones a mujeres en servicios de intervención en crisis, orientación, terapia psicológica | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 3200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 937 |  |  |  | 117.1% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 117.13% de Atenciones a mujeres en servicios de intervención en crisis, orientación, terapia psicológica Realizados con 937 atenciones psicologicas de las 800 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 29.28% de Atenciones a mujeres en servicios de intervención en crisis, orientación, terapia psicológica del 100% con lo programado que es de 3,200.
Actividad | 2.3.1.1.4.4. Brindar servicios de intervención en crisis, orientación, terapia psicológica individual, grupal y seguimiento a mujeres, con trato diferenciado para adolescentes y niñez brindándolos con trato digno, calidad y calidez en la atención | PANTP: Porcentaje de Atenciones a mujeres adolescentes y niñas atendidas en servicios de intervención en crisis, orientación, terapia psicológica | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 1240 | 310 | 310 | 310 | 310 | 379 |  |  |  | 122.3% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 122.26% de Atenciones a mujeres adolescentes y niñas atendidas en servicios de intervención en crisis, orientación, terapia psicológica Realizados con 379 atenciones de las 310 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 30.56% de tenciones a mujeres adolescentes y niñas atendidas en servicios de intervención en crisis, orientación, terapia psicológica del 100% con lo programado que es de 1240.
Actividad | 2.3.1.1.4.5. Brindar servicios de capacitación y asesoría a juvenes, mujeres y niñas en cuanto a nutrición, planificación familiar, sexualidad, enfermedades venéreas, VIH (virus de inmunideficiendia humana), cancer cervicouterino y de mama; así como en higiene y salud. | PCSI: Porcentaje de Capacitaciones a Mujeres, Mujeres Adolescentes y Niñas en temas relacionados con salud integral. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | [11 empty] | Meta Trimestral: Esta actividad se comienza a trabajar a partir del segundo trimestre Meta Anual: Esta actividad se comienza a trabajar a partir del segundo trimestre
Actividad | 2.3.1.1.4.6. Coordinar y en su caso canalizar a las dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, que convergen con los objetivos del mismo para cumplir con las necesidades y demandas de las mujeres en situación de vulnerabilidad, con el fin de otorgarles atención integral, duradera y efectiva en todos los ámbitos de su vida. | PCMD: Porcentaje de canalizaciones de mujeres a dependencias gubernamentales y/u organizaciones de la sociedad civil. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Canalizaciones | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de canalizaciones de mujeres a dependencias gubernamentales y/u organizaciones de la sociedad civil Realizados con 20 canalizaciones de las 20 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% de canalizaciones de mujeres del 100% con lo programado que es de 80.
Actividad | 2.3.1.1.4.7. Crear convenios y acuerdos de coordinación interinstitucional (e interdisciplinaria) para apoyar el trabajo de las demás áreas (salud, legal, psicológica y social). | PCAI: Porcentaje de convenios y acuerdos de coordinación interinstitucional para apoyar el trabajo de las áreas de salud, legal, psicológica y social. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Convenios de coordinación interinstitucional. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de convenios y acuerdos de coordinación interinstitucional para apoyar el trabajo de las áreas de salud, legal, psicológica y social Realizados con 3 convenios de las 3 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% de convenios y acuerdos de coordinación interinstitucional del 100% con lo programado que es de 12.
Actividad | 2.3.1.1.4.8 Realización de Brigadas de Salud Comunitaria y Desarrollo Integral de las Mujeres. | PBS: Porcentaje de Brigadas de Salud Comunitaria y Desarrollo Integral | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Brigadas | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de Brigadas de Salud Comunitaria y Desarrollo Integral Realizados con 5 brigadas de las 5 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% de Brigadas de Salud Comunitaria del 100% con lo programado que es de 20.
Actividad | 2.3.1.1.4.9. Emisión del Programa de Radio como espacio colectivo auditivo feminista y comunitario dirigido a las mujeres. | PPE: Porcentaje de programas emitidos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Programas de radio emitidos | 144 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de programas emitidos Realizados con 36 programas emitidos de las 36 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% de programas emitidos del 100% con lo programado que es de 144.
Actividad | 2.3.1.1.4.10. Incrementar el personal para brindar atención médica de primer nivel, orientación y consultas a mujeres. | PPIA: Porcentaje de personal incrementado para atención de primer nivel. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Personal contratado | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | 7 |  |  |  | 70% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 70% de personal incrementado para brindar atención médica de primer nivel, orientación y consultas a mujeres con 7 contrataciones de las 10 programadas. Se lanzo convocatoria para la contratación de 10 profesionistas, a la que solo acudieron 7 profesionistas, por lo que queda pendiente la contratación de 3. Meta Anual: Se logró un avance anual del 70% de personal incrementado para brindar atención médica de primer nivel, orientación y consultas a mujeres del 100% con lo programado que es de 10. Se lanzo convocatoria para la contratación de 10 profesionistas, a la que solo acudieron 7 profesionistas, por lo que queda pendiente la contratación de 3.
Componente (Unidad de Asistencia y Apoyo Jurídico) | 2.3.1.1.5. Servicios para facilitar el acceso a la justicia, desde una perspectiva de género, victimológica y basado en el enfoque de los Derechos Humanos, a su vez fomentar el fortalecimiento de la capacidad de las mujeres para acceder a recursos y mecanismos institucionales en la defensa de sus Derechos Humanos. | PSAJ: Porcentaje de Servicios a la Mujer Para Facilitar el Acceso a la Justicia | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Mujeres | 1452 | 366 | 362 | 362 | 362 | 365 |  |  |  | 99.73% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 99.73% de Servicios a la Mujer Para Facilitar el Acceso a la Justicia Realizados con 365 Servicios para facilitar el acceso a la justicia de las 366 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25.14% de Servicios a la Mujer Para Facilitar el Acceso a la Justicia del 100% con lo programado que es de 1,452.
Actividad | 2.3.1.1.5.1. Brindar atención jurídica, asesoramiento, orientación y seguimiento a mujeres, brindándolos con trato digno, calidad y calidez en la atención. | PSAOJ: Porcentaje de Servicios a mujeres de asesoramiento y orientación Jurídica. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de asesoramiento y orientación jurídica a mujeres | 1400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de Servicios a mujeres de asesoramiento y orientación Jurídica. Realizados con 350 Servicios de asesoramiento y orientación Jurídica.de las 350 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% de Servicios a mujeres de asesoramiento y orientación Jurídica del 100% con lo programado que es de 1,400.
Actividad | 2.3.1.1.5.2. Brindar atención jurídica, asesoramiento, orientación y seguimiento a mujeres, con trato diferenciado para adolescentes y niñez brindándolos con trato digno, calidad y calidez en la atención. | PSAAJ: Porcentaje de Servicios a mujeres Adolescentes y Niñas en asesoramiento y orientación Jurídica. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de asesoramiento y orientación jurídica a Mujeres Adolescentes y Niñas | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de Servicios a mujeres Adolescentes y Niñas en asesoramiento y orientación Jurídica, con 12 servicios a adolescentes y niñas de los 12 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% de Servicios a mujeres Adolescentes y Niñas en asesoramiento y orientación Jurídica. del 100% con lo programado que es de 48.
Actividad | 2.3.1.1.5.3. Incrementar el personal para brindar atención jurídica de primer nivel, orientación y consultas a mujeres. | PPIJA: Porcentaje de personal incrementado para atención Jurídica de primer nivel. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Personal contratado | 4 | 4 | N/A | N/A | N/A | 3 |  |  |  | 75% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 75% de Incrementar el personal para brindar atención jurídica de primer nivel, orientación y consultas a mujeres. Realizados con 3 contrataciones de las 4 programadas. Se lanzo convocatoria para la contratación de 4 profesionistas, a la que solo acudieron 3 profesionistas, por lo que queda pendiente la contratación de 1. Meta Anual: Se logró un avance anual del 75% de Incrementar el personal para brindar atención jurídica de primer nivel, orientación y consultas a mujeres. del 100% con lo programado que es de 4. Se lanzo convocatoria para la contratación de 4 profesionistas, a la que solo acudieron 3 profesionistas, por lo que queda pendiente la contratación de 1.
Componente (Unidad de Capacitación y Actividades Productivas) | 2.3.1.1.6. Talleres de capacitación, cursos y actividades que fortalecen e impulsan el empoderamiento económico, social, formación para el trabajo y la profesionalización de las mujeres. | PTCA: Porcentaje de Talleres de capacitación, cursos y actividades. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Talleres | 874 | 219 | 218 | 219 | 218 | 219 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de Talleres de capacitación, cursos y actividades. Realizados con 219 talleres de los 219 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25.06% de Talleres de capacitación, cursos y actividades del 100% con lo programado que es de 874.
Actividad | 2.3.1.1.6.1. Realizar talleres de empoderamiento económico y habilidades para la vida de las mujeres y adolescencias del Municipio de Benito Juárez. | PTEE: Porcentaje de Talleres de empoderamiento económico y habilidades para la vida de las mujeres y adolescencias. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Talleres | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de Talleres de empoderamiento económico y habilidades para la vida de las mujeres y adolescencias Realizados con 3 talleres de los 3 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% deTalleres de empoderamiento económico y habilidades para la vida de las mujeres y adolescencias del 100% con lo programado que es de 12.
Actividad | 2.3.1.1.6.2. Impartición de talleres de Capacitacion en Planes y Estrategias de Negocios y Educación Financiera. | PTPEF: Porcentaje de talleres de Capacitacion en Planes y Estrategias de Negocios y Educación Financiera. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Talleres | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de talleres de Capacitacion en Planes y Estrategias de Negocios y Educación Financiera Realizados con 3 talleres de los 3 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% de talleres de Capacitacion en Planes y Estrategias de Negocios y Educación Financiera del 100% con lo programado que es de 12.
Actividad | 2.3.1.1.6.3 Impartición de Talleres en temas de Empleos no tradicionales. | PTENT: Porcentaje de Talleres en temas de empleos no tradicionales. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Talleres | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de Talleres en temas de empleos no tradicionales Realizados con 1 taller del 1 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% de Talleres en temas de empleos no tradicionales del 100% con lo programado que es de 4.
Actividad | 2.3.1.1.6.4 Canalización a instituciones, con la finalidad de otorgar becas que favorezcan la profesionalización academica y laboral a favor de las mujeres. | PCBA: Porcentaje de canalizaciones de mujeres a instituciones con beneficios académicos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: canalizaciones | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de canalizaciones de mujeres a instituciones con beneficios académicos Realizados con 4 de las 4 programadas. hubo un incremento por el ingreso a las escuelas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 28.57% de canalizaciones de mujeres a instituciones con beneficios académicos del 100% con lo programado que es de 14.
Actividad | 2.3.1.1.6.5. Realización del bazar "Mujeres que Crean" | PBMC: Porcentaje de Emisiones del Bazar "Mujeres que Crean" | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Bazares | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Emisiones del Bazar "Mujeres que Crean" Realizados con 3 bazares de los 3 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% de Emisiones del Bazar "Mujeres que Crean" del 100% con lo programado que es de 12.
Actividad | 2.3.1.1.6.6. Distribucion de Tarjetas BIMM BIMM: Beneficios Instituto Municipal de la Mujer | PTB: Porcentaje de Tarjeta BIMM entregadas a mujeres. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: tarjetas entregadas | 820 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de Tarjeta BIMM entregadas a mujeres Realizados con 205 tarjetas de las 205 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% de entrega de Tarjeta BIMM del 100% con lo programado que es de 820.
Componente (Coordinación de Mantenimiento e Infraestructura a las Instalaciones) | 2.3.1.1.7. Servicios de mantenimiento, rehabilitación u obra y mejoras necesarias a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer, que sencuentren bajo la custodia o resguardo del mismo. | PSMR: Porcentaje de avance de los servicios de mantenimiento, rehabilitación u obra y mejoras necesarias a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: total de Actividades programadas | 33 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 88.89% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 88.89% de servicios de mantenimiento, rehabilitación u obra y mejoras necesarias a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer Realizados con 8 servicios de mantenimiento de los 9 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 24.24% de servicios de mantenimiento, rehabilitación u obra y mejoras necesarias a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer del 100% con lo programado que es de 33.
Actividad | 2.3.1.1.7.1 Supervisión del mantenimiento a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer, que se ncuentren bajo la custodia o resguardo del mismo. | PMan: Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer, que sencuentren bajo la custodia o resguardo del mismo. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Mantenimientos | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de mantenimientos a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer, que sencuentren bajo la custodia o resguardo del mismo Realizados con 8 mantenimientos a la infraestructura de los 8 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% demantenimientos a la infraestructura del 100% con lo programado que es de 32.
Actividad | 2.3.1.1.7.2 supervisión de la rehabilitación a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer, que sencuentren bajo la custodia o resguardo del mismo. | PRIM: Porcentaje de rehabilitaciones a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer, que sencuentren bajo la custodia o resguardo del mismo. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: rehabilitaciones | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  |  | 0% | [6 empty] | Meta Trimestral: Este trimestre no se realizaron rehabilitaciones a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer, que se encuentren bajo la custodia o resguardo del mismo. Aún se encuentra pendiente la remodelación de uno de los módulos del IMM. Meta Anual: En el primer trimestre no se realizaron rehabilitaciones a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer.
Componente ( Coordinación Especializada de Refugios y Atención a la Violencia de Género y casos emergentes) | 2.3.1.1.8. Servicios de atención a casos emergentes de violencia contra la mujer. | PSCEV: Porcentaje de servicios de atención a casos emergentes de violencia contra la mujer. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: total de Actividades programadas | 26 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de Servicios de atención a casos emergentes de violencia contra la mujer Realizados con 2 servicios de los 2 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 7.69% de sServicios de atención a casos emergentes de violencia contra la mujer del 100% con lo programado que es de 26.
Actividad | 2.3.1.1.8.1. Coordinar servicios de contención psicológica en crisis y atención jurídica, brindándolos con trato digno, calidad y calidez en la atención | PACBS: Porcentaje de acciones coordinadas para brindar servicios emergentes de contención psicológica en crisis y atención jurídica. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | [11 empty] | Meta Trimestral: Durante el primer trimestre de 2024 no se realizaron acciones coordinadas para brindar servicios emergentes de contención psicológica en crisis y atención jurídica, esto toda vez que el servicio se comenzará a realizar a partir del segundo trimestre de 2024 Meta Anual: Esta actividad se comienza a trabajar a partir del segundo trimestre
Actividad | 2.3.1.1.8.2. Coordinar y en su caso canalizar a las dependencias gubernamentales para cumplir con las necesidades y demandas de las mujeres en situación de violencia de género y casos emergentes, con el fin de otorgarles atención integral, duradera y efectiva en todos los ámbitos de su vida | PACCD: Porcentaje de acciones coordinadas para canalizar a las dependencias gubernamentales a mujeres en situación de violencia de género y casos emergentes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | N/A | [10 empty] | Meta Trimestral: Durante el primer trimestre de 2024 no se realizaron acciones coordinadas para canalizar a las dependencias gubernamentales a mujeres en situación de violencia de género y casos emergentes, esto toda vez que el servicio se comenzará a realizar a partir del segundo trimestre de 2024 Meta Anual: Esta actividad se comienza a trabajar a partir del segundo trimestre
Actividad | 2.3.1.1.8.3. Coordinar y en su caso canalizar a las mujeres en situación de violencia emergentes con sus redes de apoyo dentro de la republica Mexicana, con el fin de otorgarles atención integral, duradera y efectiva en todos los ámbitos de su vida | PACRA: Porcentaje de acciones coordinadas para analizar a las mujeres en situación de violencia emergentes con sus redes de apoyo. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | N/A | [10 empty] | Meta Trimestral: Durante el primer trimestre de 2024 no se realizaron acciones coordinadas para analizar a las mujeres en situación de violencia emergentes con sus redes de apoyo, esto toda vez que el servicio se comenzará a realizar a partir del segundo trimestre de 2024 Meta Anual: Esta actividad se comienza a trabajar a partir del segundo trimestre
Actividad | 2.3.1.1.8.4. Servicios de atención en la Casa de Asistencia Temporal para Mujeres “Christine de Pizán” (CAT) | PACAT: Porcentaje de atenciones en la Casa de Asistencia Temporal | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% en Servicios de atención en la Casa de Asistencia Temporal para Mujeres “Christine de Pizán” (CAT) Realizados con 2 atenciones en la casa de asistencia de las 2 programadas. Esta actividad depende de que una mujer se encuentre en riesgo para ser llevada a la casa de asistencia temporal. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% de Servicios de atención en la Casa de Asistencia Temporal para Mujeres “Christine de Pizán” (CAT) del 100% con lo programado que es de 8.
Componente ( Unidad de Seguimiento, Prevención y Atención a Victimas Indirectas de la Violencia Contra la Mujer) | 2.3.1.1.9. Servicios de seguimiento, prevención y atención a victimas indirectas de violencia contra la mujer. | PSPA: Porcentaje de seguimientos, prevención y atención a victimas indirectas de violencia contra la mujer. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: total de Actividades programadas | 4456 | 10 | 1482 | 1482 | 1482 | 8 |  |  |  | 80% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 80% de Servicios de seguimiento, prevención y atención a victimas indirectas de violencia contra la mujer. Realizados con 8 servicios de seguimiento de las 10 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 0.18% de Servicios de seguimiento, prevención y atención a victimas indirectas de violencia contra la mujer del 100% con lo programado que es de 4,456.
Actividad | 2.3.1.1.9.1. Servicios de seguimiento y acompañamiento a víctimas indirectas de feminicidios. | PSVF: Porcentaje de Servicios de Seguimiento y Acompañamiento a Víctimas indirectas de Feminicidios. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de Seguimiento y Acompañamiento | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0% | [6 empty] | Meta Trimestral: Durante el primer trimestre no se realizaron servicios de Seguimiento y Acompañamiento a Víctimas indirectas de Feminicidios ya que esta actividad depende de que las usuarias lo soliciten o nos sea canalizada alguna usuaria de otra dependencia, hasta este momento no ha sido así. Meta Anual: No se logró realizar ningun servicio de Seguimiento y Acompañamiento a Víctimas indirectas de Feminicidios ya que esta actividad depende de que las usuarias lo soliciten o nos sea canalizada alguna usuaria de otra dependencia, hasta este momento no ha sido así.
Actividad | 2.3.1.1.9.2. Brindar servicios de capacitación y sensibilización para fomentar la autonomía y empoderamiento a las mujeres, mujeres adolescentes y niñas para que puedan afrontar y planear su proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo promoviendo una vida libre de violencia. | PCAE: Porcentaje de Capacitaciones a Mujeres, Mujeres Adolescentes y Niñas para fomentar la autonomía y empoderamiento. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de Brindar servicios de capacitación y sensibilización para fomentar la autonomía y empoderamiento a las mujeres, mujeres adolescentes y niñas para que puedan afrontar y planear su proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo promoviendo una vida libre de violencia Realizados con 8 capacitaciones de las 8 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 25% de Brindar servicios de capacitación y sensibilización para fomentar la autonomía y empoderamiento a las mujeres, mujeres adolescentes y niñas para que puedan afrontar y planear su proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo promoviendo una vida libre de violencia del 100% con lo programado que es de 32.
Actividad | 2.3.1.1.9.3. Brindar seguimiento a la atención inicial, durante y posterior al cierre del servicio de atención jurídica a mujeres, adolescentes y niñas. | PSAJ: Porcentaje de seguimientos de atención Jurídica. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Seguimientos | 1086 | 0 | 362 | 362 | 362 | [11 empty] | Meta Trimestral: Durante el primer trimestre de 2024 no se realizaron seguimientos de atención Jurídica, debido a que el servicio se comenzará a realizar a partir del segundo trimestre de 2024 Meta Anual: Esta actividad se comienza a trabajar a partir del segundo trimestre
Actividad | 2.3.1.1.9.4. Brindar seguimiento a la atención inicial, durante y posterior al cierre del servicio de atención psicológica a mujeres, adolescentes y niñas. | PSAP: Porcentaje de seguimientos de atención psicológica. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Seguimientos | 3330 | 0 | 1110 | 1110 | 1110 | [11 empty] | Meta Trimestral: Durante el primer trimestre de 2024 no se realizaron seguimientos de atención psicológica, esto toda vez que el servicio se comenzará a realizar a partir del segundo trimestre de 2024 Meta Anual: Esta actividad se comienza a trabajar a partir del segundo trimestre
[14 empty] | 95.95% | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| ELABORÓ C. MIGUEL ANGEL CHE POOT COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN DE RECURSOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | [8 empty] | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [8 empty] | AUTORIZÓ LCDA. MIROSLAVA ANDREA REGUERA MARTÍNEZ DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
|  |  | DIRECCIÓN GENERAL/ COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN DE RECURSOS | 23244099.42 | 6605183.42 | 5544325 | 5544309 | 5544282 | 5620910.26 | 5347481.23 | 5529215 | 5908282 | 85.1% | 96.45% | 99.73% | 106.6% | 24.18% | 47.19% | 70.98% | 96.39% | Se informa que la ministración del mes de diciembre no fue depositada en su totalidad, por lo que quedo pendiente.

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO