## SEGUIMIENTO EJE 3
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2023
EJE 3: MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
E-PPA 3.12 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS
SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2023
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2023 |  |  |  |  | META ALCANZADA 2023 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2023 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2023 |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DP de la DGPM) | 3.12.1 Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante la implementación de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obra pública. | IMSMA: Índice del Manejo Sustentable del Medio Ambiente. | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Puntaje | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 47 | 47 | 47 | 47 | 87.04% | 87.04% | 87.04% | 87.04% | 87.04% | 87.04% | 87.04% | Meta Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices cada dos años. El índice obtuvo 47 puntos en 2022. Meta Anual: El avance anual se mantiene igual al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular no acumulativo.
[14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Propósito (Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios) | 3.12.1.1 La población del Municipio de Benito Juárez reciben servicios públicos eficientes a través de la implementación de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obra pública. | POPR: porcentaje de obras publicas realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obras. | 48 |  | 17 | 23 | 8 |  | 0 | 28 | 34 | 100% | 0% | 121.7% | 425% | 0% | 70% | 129.2% | Justificación Trimestral: Se supero la meta programada, derivado a que las Obras Públicas se programaron en el tercer y cuarto trimestre.
|  | PPI: Porcentaje de programas Implementados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Programas. | 29 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Justificación Trimestral: Durante este cuarto trimestre se cumplio con la meta programada derivado a que se llevarón acabo programas y brigadas emergentes.
Componente (Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios) | 3.12.1.1.1 Recorrido para supervisión de obra y servicios públicos. | POSPS: Porcentaje de Obra y Servicios Públicos supervisados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obra y Servicios. | 133 | 30 | 32 | 34 | 37 | 4 | 5 | 8 | 4 | 13.33% | 15.62% | 23.53% | 10.81% | 14.52% | 17.71% | 15.79% | Justificación Trimestra: Derivado a los cambios climatologicos y la programación de realización de Obras Públicas, se cumplio con 10.81% de los recorridos durante este cuarto trimestre.
Actividad | 3.12.1.1.1.1 Implementación de estrategias en la planeación presupuestaria de actividades administrativas y operativas. | PAAO: Porcentaje de Actividades Administrativas y de Operatividad realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 36 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Justificación Trimestral: Se logró durante este cuarto trimestre el avance planeado debido a que se aplicaron las estrategias presupuestarias en tiempo y forma ente las dependencias correspondientes.
Actividad | 3.12.1.1.1.2 Entrega de Obra Pública en coordinación con las dependencias municipales. | POPE: Porcentaje de Obra Pública entregada. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obra Pública. | 31 | 6 | 7 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 28.57% | 25% | 0% | 15.38% | 19.05% | 12.9% | Justificación Trimestral: Derivado a que las Obras Públicas se encuentran en ejecución, no se logro el avance programado.
Actividad | 3.12.1.1.1.3 Representación y Asistencia a actividades programadas con dependencias gubernamentales (CAPA, CFE) y sector privado. | PAAP: Porcentaje de asistencia a actividades programadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Justificación Trimestral: No se logró la meta establecida debido que las Dependencias Gubernamentales no programaron actividades o eventos.
Actividad | 3.12.1.1.1.4 Atención a las solicitudes ciudadanas para el mantenimiento de la infraestructura urbana y para la creación de la obra pública municipal. | PSCA: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Atendidas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Solicitudes. | 525 | 150 | 125 | 125 | 125 | 150 | 219 | 31 | 30 | 100% | 175.2% | 24.8% | 24% | 134.2% | 100% | 81.9% | Justificación Trimestral: Se logró el avance 24.00% de lo planeado en virtud de que las solicitudes y reportes ciudadanos son antendedidos en el programade "Cancun Nos Une".
Actividad |  | PSCC: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Canalizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador:R: Porcentaje. Unidad de medida: Solicitudes. | 525 | 150 | 125 | 125 | 125 | 150 | 219 | 31 | 30 | 100% | 175.2% | 24.8% | 24% | 134.2% | 100% | 81.9% | Justificación Trimestral: Se logró el avance del 24.00% de lo planeado en virtud de que las solicitudes y reportes ciudadanos son antendedidos en el programade "Cancun Nos Une".
Actividad | 3.12.1.1.1.5 Autorización de Permisos de obra privada en vía pública. | PPOPA: Porcentaje de Permisos de Obra Privada autorizados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Permisos. | 135 | 31 | 33 | 33 | 38 | 79 | 38 | 69 | 48 | 254.8% | 115.2% | 209.1% | 126.3% | 182.8% | 191.8% | 173.3% | Justificación Trimestral: Se logró y sobrepaso la meta planeada debido a la alta demanda de la ciudadanía e instuciones privadas para la autorización de Obra Pública.
Actividad | 3.12.1.1.1.6 Resolución de recursos de revisión, desahogo de pruebas y alegatos en audiencias. | PER: Porcentaje de expedientes resueltos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Expedientes | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 10% | 7.143% | Justificación Trimestral: Durante el cuarto trimestre no se cumplio con el avance programado, derivado a que existen expedientes en revisión por parte de de las dependencias correspondientes.
Actividad | 3.12.1.1.1.7 Realización del mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa, equipos utilitarios y herramientas. | PSMR: Porcentaje de solicitudes de mantenimiento realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Solicitudes. | 24 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 100.00% en el mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa, equipos utilitarios y herramientas, debido a que se gestionaron los tramites necesarios para la expedición de los dictamenes en tiempo y forma por parte de la Dirección de Servicios Generales.
Actividad | 3.12.1.1.1.8 Difusión de actividades de los servicios públicos y entrega de obra pública. | PASOPD: Porcentaje de actividades de servicios y obra pública difundidas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades Difundidas. | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 135 | 114 | 115 | 100% | 1038% | 876.9% | 884.6% | 569.2% | 671.8% | 725% | Justificación Trimestral: Se supero la meta planeada en virtud de la operatividad del personal de la Coordinación de Difusión, en la cual se dan a conocer a la ciudadanía las actividades que se llevan a cabo y la participación de la Secretaría en programas como "Cancún Nos Une".
Componente (Dirección General Servicios Públicos) | 3.12.1.1.2 Servicios de mantenimiento y conservación a la infraestructura urbana del municipio realizados. | PASRP: Porcentaje de programas de servicios públicos realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Programas | 29 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 29 | 100% | 100% | 100% | 362.5% | 100% | 100% | 172.4% | Justificación Trimestral:Se logró un avance del 362.50% de la meta programada del trimestre, en el serivicio de mantenimiento de los serivicios públicos debido que se llevaron las brigadas en diferentes puntos del municipio.
Actividad | 3.12.1.1.2.1 Ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos. | PARSP:Porcentaje de actividades realizadas de Servicios públicos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 121 | 25 | 29 | 29 | 38 | 24 | 29 | 15 | 53 | 96% | 100% | 51.72% | 139.5% | 98.15% | 81.93% | 100% | Justificación Trimestral: Se logró un avance positivo en el cumplimiento en relación a la meta programada del trimestre en la ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos.
Actividad | 3.12.1.1.2.2 Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos. | PTRN: Porcentaje de trámites de recursos necesarios. | Trimestral. | Unidad de medida del indicado: Porcentaje. Unidad de medida: Tramites. | 73 | 15 | 18 | 18 | 22 | 12 | 18 | 15 | 28 | 80% | 100% | 83.33% | 127.3% | 90.91% | 88.24% | 100% | Justificación Trimestral: Se logró un gran avance en la Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos.
Actividad | 3.12.1.1.2.3 Atención a las solicitudes de ciudadanas mediante reporta y aporta. | PSCA: Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Solicitudes. | 4826 | 1200 | 1206 | 1206 | 1214 | 1601 | 1916 | 1845 | 1214 | 133.4% | 158.9% | 153% | 100% | 146.2% | 148.4% | 136.3% | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 100% de lo programado derivado a la atención oportuna de las solicitudes ciudadanas recepcionadas mediante el programa reporta y aporta.
Actividad | 3.12.1.1.2.4 Inspección de establecimientos que cumplen con las normativas establecidas en el regalmento de la Dirección de Servicios Públicos. | PEI: Porcentaje de establecimientos supervisados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicado: Porcentaje. Unidad de medida: Establecimientos. | 726 | 160 | 188 | 188 | 190 | 62 | 20 | 131 | 190 | 38.75% | 10.64% | 69.68% | 100% | 23.56% | 39.74% | 55.51% | Justificación Trimestral: Se logró el avance del 100%, derivado a que se establecieron las estrategias necesaria para la inspeccion de establecimientos para su buen funcionamiento.
Componente (Dirección de Alumbrado Público) | 3.12.1.1.3 Alumbrado Público del H. Ayuntamiento de Benito Juárez mejorado. | PAPM: Porcentaje del Alumbrado Público Mejorado. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Luminarias. | 14532 | 3440 | 3826 | 3826 | 3440 | 1713 | 1740 | 1817 | 1636 | 49.8% | 45.48% | 47.49% | 47.56% | 47.52% | 47.51% | 47.52% | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continuará con el mejoramiento del Sistema de Alumbrado público, con la reparación de luminarias. Obteniendo en este cuarto trimestre un incremento de 47.56% de la meta planeada.
Actividad | 3.12.1.1.3.1 Supervisión del sistema de Alumbrado Público a la empresa Optima Energía. | PSAPR: Porcentaje de supervisiones del sistema de alumbrado público realizadas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Reportes. | 14553 | 3493 | 3784 | 3783 | 3493 | 2234 | 2178 | 2338 | 2135 | 63.96% | 57.56% | 61.8% | 61.12% | 60.63% | 61.03% | 61.05% | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la supervición del sistema del alumbrado público,reduciendo las fallas presentadas en el mismo. Registrandose en proporción a la meta planeada en el cuarto trimestre un porcentaje del 61.12%.
Actividad | 3.12.1.1.3.2 Supervisión de Reportes Ciudadanos del sistema de Alumbrado Público. | PRCA: Porcentaje de Reportes ciudadanos del sistema de alumbrado público atendidos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Supervisión. | 12568 | 3016 | 3268 | 3268 | 3016 | 1910 | 1783 | 1975 | 1746 | 63.33% | 54.56% | 60.43% | 57.89% | 58.77% | 59.34% | 58.99% | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la supervición de los reportes ciudasdanos del sistema del alumbrado público, presentando un avance del 57.89% en proporción a la meta planeada en el cuarto trimestre.
Actividad | 3.12.1.1.3.3 Realización del Censo del sistema de alumbrado público del Municipio de Benito Juárez. | PCSAR: Porcentaje de censo del sistema de alumbrado público realizado. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Censo. | 73618 | 17668 | 19141 | 19141 | 17668 | 16467 | 16471 | 16471 | 16469 | 93.2% | 86.05% | 86.05% | 93.21% | 89.48% | 88.31% | 89.49% | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se realiza en censo del sistema del alumbrado público, cumpliendo con las metas planeadas y presentando un avance del 93.21% en proporción a la meta planeada del cuarto trimestre.
Actividad | 3.12.1.1.3.4 Reparación y mantenimiento de las luminarias tipo Reflector en existencia. | PLR: Porcentaje de Luminarias Reparadas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Luminarias. | 307 | 74 | 80 | 79 | 74 | 5 | 6 | 3 | 19 | 6.757% | 7.5% | 3.797% | 25.68% | 7.143% | 6.009% | 10.75% | Justificación Trimestral: El sistema del alumbrado público se esta modernizando con luminarias led. por lo que la rehabilitación y mantenimiento de luminarias tipo reflector, no se logro el avance en proporción a la meta planeada en el cuarto trimestre, presentando un avance del 25.68%.
Actividad | 3.12.1.1.3.5 Rehabilitación y Mantenimiento de los postes. | PPR: Porcentaje de Postes Rehabilitados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Postes. | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37 | 36 | 45 | 33 | 74% | 72% | 90% | 66% | 73% | 78.67% | 75.5% | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la rehabilitación y mantenimiento de postes del sistema del alumbrado público.Por lo que logro en relación a la meta planeada para el cuarto trimestre un 66.00%.
Actividad | 3.12.1.1.3.6 Verificación del sistema de alumbrado público que cumplan con las especificaciones establecidas para la entrega y Recepción de fraccionamientos nuevos en el Municipio de Benito Juárez. | PAPEF: Porcentaje de alumbrado público entregado en fraccionamientos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Alumbrado. | 85 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 35 | 16 | 21 | 100% | 159.1% | 76.19% | 100% | 130.2% | 112.5% | 109.4% | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con los trabajos establecidos para la entrega recepción de fraccionamientos en relación al sistema del alumbrado público. Por lo que se logro un 100% más en relación a la meta planeada para el cuarto trimestre. .
Actividad | 3.12.1.1.3.7 Proyección de infraestructura eléctrica en el Municipio de Benito Juárez. | PIEP: Porcentaje de infraestructura eléctrica Proyectada. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Proyección de Infraestructura. | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la proyección de la infraestructura eléctrica, logrando un 100% en relación a la meta planeada para el cuarto trimestre.
Componente ( Dirección de Bacheo y Pipas ) | 3.12.1.1.4 Bacheo de vialidades y suministro de agua potable proporcionados. | PM2VB: Porcentaje de m2 de vialidades bacheadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: M2 de vialidades. | 184595 | 46149 | 46149 | 46149 | 46148 | 10279 | 16037 | 27763 | 23500 | 22.27% | 34.75% | 60.16% | 50.92% | 28.51% | 39.06% | 42.03% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023, fue de un 50.92 % ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba.
|  | PLAPP: Porcentaje de Litros de Agua Potable Proporcionada. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Litros de agua potable | 5126179 | 1281545 | 1281545 | 1281545 | 1281544 | 5890000 | 5070000 | 5785000 | 6600000 | 459.6% | 395.6% | 451.4% | 515% | 427.6% | 435.5% | 455.4% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023, fue de un 515 %, este incremento se obtuvo en virtud de que la demanda del servicio de agua potable en las colonias irregulares es mayor derivado al aunmento de poblacion, asi mismo se cuenta con el parque vehicular en optimas condiciones.
Actividad | 3.12.1.1.4.1 Atención a las solicitudes de servicio recepcionados mediante llamadas telefonicas y redes sociales concluidas. | PSSA: Porcentaje de solicitudes de servicio Atendidas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Solicitudes | 444 | 111 | 111 | 111 | 111 | 87 | 161 | 203 | 113 | 78.38% | 145% | 182.9% | 101.8% | 111.7% | 135.4% | 127% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada de 01 de octubre al 31 de diciembre 2023, fue de un 101.80% ya que la medición es trimestral.
Actividad | 3.12.1.1.4.2 Recepción de obras de vialidades. | PROV: Porcentaje de Recepción de Obras de vialidades. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obras. | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada de 01 de octubre al 31 de diciembre 2023, fue de un 0% ya que este trimestre no tuvimos alguna recepcion de obra.
Actividad | 3.12.1.1.4.3 Implementación del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, parque de maquinaria y equipo menor. | PVO: Porcentaje de Vehículos Operando. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Vehículos. | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | 100% | 50% | 100% | 66.67% | 60% | 66.67% | Justificación Trimestral: 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2023, fue de un 100% debido a que la medicion es trimestral.
|  | PPMO: Porcentaje del Parque de Maquinaria Operando. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Maquinaria | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Justificación Trimestral: 01 de octubre al 31 de diciembre 2023, fue de un 0% ya que no se programo nada para este trimestre
|  | PEMO: Porcentaje de Equipo Menor Operando. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Equipo menor. | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50% | 100% | 50% | 100% | 80% | 71.43% | 77.78% | Justificación Trimestral: 01 de octubre al 31 de diciembre2023, fue de un 100% debido a que la medicion es trimestral.
Actividad | 3.12.1.1.4.4 Mantenimiento de las instalaciones, optimizando el buen funcionamiento para el cumplimiento de las prestaciones del servicio. | PAMID: Porcentaje de actividades de Mantenimiento de las Instalaciones Deterioradas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Mantenimiento. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 50% | 50% | 100% | 66.67% | 60% | 66.67% | Justificación Trimestral: 01 de octubre al 31 de diciembre 2023, fue de un 100% .
Componente (Dirección de Pozos y Limpieza de Playas) | 3.12.1.1.5 Mantenimiento de pozos pluviales y limpieza de los accesos a playas públicas realizado. | PMPPR: Porcentaje del mantenimiento de los pozos pluviales realizado. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Pozos | 2640 | 630 | 670 | 680 | 660 | 624 | 672 | 672 | 672 | 99.05% | 100.3% | 98.82% | 101.8% | 99.69% | 99.39% | 100% | Justificacion Trimestral: Se logró realizar 672 desazolves de los 660 programados en el cuarto trimestre, alcanzando la meta en semáforo verde con el 102% realizado.
|  | PMCPLR: Porcentaje de metros cuadrados de playas limpias realizado. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros cuadrados | 20300000 | 5075000 | 5075000 | 5075000 | 5075000 | 4446407 | 4815794.58 | 5000000 | 4585222 | 87.61% | 94.89% | 98.52% | 90.35% | 91.25% | 93.68% | 92.84% | Justificacion Trimestral: Se logró realizar la limpieza de 4,585,222 M2 de playas, de los 5,075,000 M2 programados en el cuarto trimestre, alcanzando la meta en semáforo verde con un 90.35% realizado.
Actividad | 3.12.1.1.5.1 Restauración de los pozos pluviales. | PPPR: Porcentaje de los pozos pluviales restaurados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Pozos Pluviales | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 14 | 12 | 21 | 71 | 28% | 24% | 42% | 142% | 26% | 31.33% | 59% | Justificacion Trimestral: Se logró realizar 71 restauraciones rebasando la meta programada de 50 reparaciones en el cuarto trimestre, logrando alcanzar el 142.00% de lo planeado cumpliendo con el objetivo en este trimestre.
Actividad | 3.12.1.1.5.2 Realización de servicio de la limpieza del sistema pluvial. | PSLSDP: Porcentaje de servicio de limpieza del sistema pluvial. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 21500 | 5375 | 5375 | 5375 | 5375 | 2878 | 5082 | 7966 | 9316 | 53.54% | 94.55% | 148.2% | 173.3% | 74.05% | 98.77% | 117.4% | Justificacion Trimestral: Se logró rebasar la menta programada realizando 9,316 limpiezas de pozos pluviales, de los 5,375 programados en el cuarto trimestre, superando el porcentaje al 173.32% de lo planeado, debido a la temporada de lluvias lo que genera en recorrido en áreas propensas para la limpieza de rejillas.
|  | PMMLIP: Porcentaje de limpieza de metros lineales de interconexion de pozos realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros lineales | 3300 | 675 | 875 | 875 | 875 | 774 | 945 | 1019 | 962 | 114.7% | 108% | 116.5% | 109.9% | 110.9% | 112.9% | 112.1% | Justificacion Trimestral: Se logró rebasar la meta programada realizando 962 ML de la limpieza de interconexión de los 875 ML programados para el cuarto trimestre, rebasando con el 109.94% logrando rebasar la meta en este trimestre.
Actividad | 3.12.1.1.5.3 Gestión de recursos administrativos de la Dirección de pozos y limpieza de playas. | PRAG: Porcentaje de recursos administrativos gestionados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Recursos | 35 | 7 | 11 | 9 | 8 | 5 | 14 | 10 | 7 | 71.43% | 127.3% | 111.1% | 87.5% | 105.6% | 107.4% | 102.9% | Justificacion Trimestral: Se logró realizar 7 movimientos de recurso, de los 8 programados, alcanzando la meta con el 87.50% de lo planeado, logrando la meta en este cuarto trimestre.
Actividad | 3.12.1.1.5.4 Realización de servicio de limpieza de los accesos a playas públicas. | PKBRAPP: Porcentaje de Kilos de basura recolectado de los accesos a las playas públicas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Kilogramos | 603000 | 150750 | 150750 | 150750 | 150750 | 81872 | 130850 | 140998 | 150000 | 54.31% | 86.8% | 93.53% | 99.5% | 70.55% | 78.21% | 83.54% | Justificacion Trimestral: Se logró realizar el retiro de 150,000 Kg de basura de los 150,750 Kg programados, alcanzando un 99.50% de lo planeado, logrando llegar a la meta en este cuarto trimestre.
|  | PMCSPMRAPP: Porcentaje de metros cubicos de sargazo y pasto marino retirado de los accesos a las playas publicas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros cubicos | 17700 | 4300 | 4600 | 4600 | 4200 | 2129 | 4000 | 4551 | 4000 | 49.51% | 86.96% | 98.93% | 95.24% | 68.87% | 79.11% | 82.94% | Justificacion Trimestral: Se logró realizar el retiro de 4,000 M3 de sargazo y pasto marino de las playas, de los 4,200 m3 programados en el cuarto trimestre alcanzando un 95.24% de lo planeado, logrando cumplir con el objetivo en este cuarto trimestre.
Actividad | 3.12.1.1.5.5 Implementación del mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada. | PMPVEMMP: Porcentaje de mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada de la Dirección de pozos y Limpieza de playas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Mantenimientos | 35 | 7 | 10 | 11 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 114.3% | 100% | 90.91% | 85.71% | 105.9% | 100% | 97.14% | Justificacion Trimestral: Se logró realizar 6 mantenimientos de los 7 programados en el cuarto trimestre, alcanzando la meta programada en un 85.71% alcanzando la meta en este cuarto trimestre.
Componente (Dirección de Parques y Áreas Jardinadas) | 3.12.1.1.6 Mantenimiento de la Infraestructura de parques y jardines del municipio de Benito Juárez atendido. | PSMIPJR: Porcentaje servicios de mantenimiento a la infraestructura de parques y jardines realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 385 | 102 | 102 | 80 | 101 | 62 | 61 | 24 | 13 | 60.78% | 59.8% | 30% | 12.87% | 60.29% | 51.76% | 41.56% | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisicion de material de pintura durante este trimestre, se realizo un avance del 12.87% del mantenimiento programado para esta actividad, el cual fue realizado mediante material donado.
Actividad | 3.12.1.1.6.1 Realización de servicios de limpieza a espacios públicos y parques. | PSLPEPR: Porcentaje de servicios de limpieza a parques y espacios públicos realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 2260 | 565 | 565 | 565 | 565 | 621 | 547 | 607 | 598 | 109.9% | 96.81% | 107.4% | 105.8% | 103.4% | 104.7% | 105% | Justificación Trimestral: Se logro un avance del 105.84% del programado para esta actividad , donde es atendido de forma continua solicitudes de ciudadanos mediante el programa de "REPORTA Y APORTA" , SUGEI y las areas calendarizadas por la dirección.
Actividad | 3.12.1.1.6.2 Realización del programa de sembrado de plantas de ornato y forestal para la infraestructura y buena imagen en parques y camellones. | PPOS: Porcentaje plantas de ornato sembradas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Plantas de ornato | 1600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material para la siembra de plantas de ornato, no se presento avance alguno de lo programado para esta actividad.
Actividad | 3.12.1.1.6.3 Realización del programa en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | PAAEPFM: Porcentaje de avance en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Fuentes y monumentos | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 25% | 25% | 150% | 100% | 25% | 50% | 64.29% | Justificación Trimestral: Se realizo el 100 % del mantenimiento de esta actividad durante estre trimestre, debido que se conto con material de pintura para la realizar dichos trabajos, cumpliendo de esta manera la meta programada para dicha actividad.
Actividad | 3.12.1.1.6.4 Restauración de juegos infantiles y aparatos de ejercicio beneficiando a la población del municipio de Benito Juárez. | PJIAER: Porcentaje de juegos infantiles y aparatos de ejercitadores restaurados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Juegos y ejercitadores | 1350 | 365 | 365 | 280 | 340 | 635 | 585 | 327 | 162 | 174% | 160.3% | 116.8% | 47.65% | 167.1% | 153.2% | 126.6% | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisicion de material de pintura durante este trimestre, se realizo un avance del 47.65% del mantenimiento programado para esta actividad.
Actividad | 3.12.1.1.6.5 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular. | PMPV: Porcentaje de mantenimiento del parque vehicular. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 26 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Justificación Trimestral: Se logro una meta del 100.00% y de esta manera alcanzar la meta programa para el mantenimiento preventivo del parque vehicular.
Actividad | 3.12.1.1.6.6 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria menor. | PMMM: Porcentaje de mantenimiento a maquinaria menor. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 260 | 68 | 64 | 64 | 64 | 38 | 58 | 60 | 45 | 55.88% | 90.62% | 93.75% | 70.31% | 72.73% | 79.59% | 77.31% | Justificación Trimestral: Se logro una meta del 70.31 % para realizar el mantenimiento de maquinaria menor como lo son desbrozadoras, motosierras, podadoras, etc., las cuales son utilizadas para el mantenimiento en parques y espacios publicos.
Actividad | 3.12.1.1.6.7 Reparación de guarniciones en áreas de espacios publicos. | PMLRG: Porcentaje de metros lineales de reparación en guarniciones. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros lineales | 150 | 40 | 50 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de construcción, no se represento avance alguno, motivo por el cual se decidio realizar el apoyo al mantenimiento de parques y áreas jardinadas, razon por la cual no se realizó el mantenimiento programado de esta actividad.
Actividad | 3.12.1.1.6.8 Reparacion de estructuras de concreto en areas de espacios publicos. | PMCREC: Porcentaje de de metros cuadrados de reparacion de estructuras de concreto. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros cuadrados | 150 | 40 | 50 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 5.333% | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de construcción, se logro un avance del 20.00%, motivo por el cual se decidio realizar el apoyo al mantenimiento de parques y áreas jardinadas, por lo que no se realizó el mantenimiento programado de esta actividad.
Componente (Dirección de Atención a Demandas Emergentes) | 3.12.1.1.7 Demandas Emergentes Atendidas | PDEA: Porcentaje de demandas emergentes atendidas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 1500 | 375 | 375 | 375 | 375 | 630 | 850 | 960 | 1050 | 168% | 226.7% | 256% | 280% | 197.3% | 216.9% | 232.7% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2023, Se logro un avance del 280% partiendo de la meta planeada, el cual es mayor a lo planeado ya que los reportes de la ciudadania estan en aumento debido a los cambios climatologicos y al incremento de espacios publicos y obras.
Actividad | 3.12.1.1.7.1 Gestión de recursos administrativos de contratos y arrendamientos de la Dirección de Atención a Demandas Emergentes. | PRAG: Porcentaje de Recursos Administrativos de contratos y arrendamientos Gestionados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Recursos Administrativos. | 75 | 18 | 19 | 20 | 18 | 11 | 12 | 11 | 12 | 61.11% | 63.16% | 55% | 66.67% | 62.16% | 59.65% | 61.33% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2023, Se logro un avance del 66.67% partiendo de la meta planeada. el cual se encuentra en el rango de acuerdo alo planeado.
Actividad | 3.12.1.1.7.2 Realizar el Barrido y limpieza de calles y avenidas de la ciudad. | PKLCAL: Porcentaje de Kilomestros Lineales de Calles y Avenidas Limpios. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Kilometros Lineales. | 24200 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 3904 | 3070 | 3550 | 3250 | 64.53% | 50.74% | 58.68% | 53.72% | 57.64% | 57.98% | 56.92% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2023, Se logro un avance del 53.72% partiendo de la meta planeada, es una cifra aceptable de acuerdo a lo planeado, ya que debido al Covid 19 el personal es muy vulnerable.
Actividad | 3.12.1.1.7.3 Realizar el Chapeo, poda, deshierbe, desgajo en areas verdes y áreas comunes. | PMCAVACA: Porcentaje de Metros Cuadrados de Areas Verdes y Areas Comunes Atendidos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Metros cuadrados. | 6171000 | 1542750 | 1542750 | 1542750 | 1542750 | 1803075 | 1407890 | 1620807 | 1592300 | 116.9% | 91.26% | 105.1% | 103.2% | 104.1% | 104.4% | 104.1% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2023, Se logro un avance del 103.21% partiendo de la meta planeada. se mantiene un procentaje casi del 100% de lo planeado ya que se trata de atender todos los reportes de la ciudadania.
Actividad | 3.12.1.1.7.4 Retiro de los desechos sólidos y vegetales de basureros clandestinos. | PTRDSVBC: Porcentaje de Tonelaje de Retiro de Desechos Sólidos y Vegetales de Basureros Clandestinos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Toneladas. | 8500 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2599 | 2886 | 2780.68 | 2927 | 122.3% | 135.8% | 130.9% | 137.7% | 129.1% | 129.7% | 131.7% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2023, Se logro un avance del 137.74% partiendo de la meta planeada. debido a la alza de los reportes de la ciudadania y se prioriza dichos reportes para disminuir la delincuencia en zonas inseguras y minimizar zonas de alto riesgo para la salud de mujeres y niños. Al igual a los programas de descacharrizacion que promada la Presidencia Municipal.
Actividad | 3.12.1.1.7.5 Rescate de espacios públicos. | PEPR: Porcentaje de Espacios Públicos Rescatados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Espacios Públicos. | 726 | 181 | 181 | 182 | 182 | 80 | 95 | 110 | 95 | 44.2% | 52.49% | 60.44% | 52.2% | 48.34% | 52.39% | 52.34% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2023, Se logro un avance del 62.20% partiendo de la meta planeada.debido ala alza de reportes por parte de la ciudadania , se priorizan de acuerdo alos riesgos sanitarios , violencia hacia las muejres y niños por zonas inseguras.
Actividad | 3.12.1.1.7.6 Rastreo de terracerías para vialidades en zonas irregulares. | PMCTVR: Porcentaje de Metros Cuadrados de Terracerias para Vialidades Rastreados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: M2 de Terraceria. | 1694000 | 423500 | 423500 | 423500 | 423500 | 250758 | 296500 | 165000 | 256000 | 59.21% | 70.01% | 38.96% | 60.45% | 64.61% | 56.06% | 57.16% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2023, Se logro un avance del 60.45% partiendo de la meta planeada. Debido ala contingencia de playas con el tema de sargazos , se utilizan las maquinarias para recoleccion de las mismas.
Actividad | 3.12.1.1.7.7 Mantenimiento de parque vehicular. | PPVA: Porcentaje de Parque Vehicular Atendidos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Vehiculos. | 73 | 18 | 19 | 18 | 18 | 12 | 13 | 15 | 13 | 66.67% | 68.42% | 83.33% | 72.22% | 67.57% | 72.73% | 72.6% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2023, Se logro un avance del 72.22% partiendo de la meta planeada. debido ala demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento vehicular.
Actividad | 3.12.1.1.7.8 Mantenimiento de maquinaria pesada. | PMPA: Porcentaje de Maquinaria Pesada Atendidos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Maquinaria Pesada. | 31 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 71.43% | 75% | 75% | 75% | 73.33% | 73.91% | 74.19% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2023, Se logro un avance del 75.00% partiendo de la meta planeada.debido ala demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento del maquinaria pesada.
Actividad | 3.12.1.1.7.9 Mantenimiento de equipo menor. | PEMA: Porcentaje de Equipo Menor Atendido. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Equipo Menor. | 320 | 80 | 80 | 80 | 80 | 77 | 82 | 75 | 81 | 96.25% | 102.5% | 93.75% | 101.2% | 99.38% | 97.5% | 98.44% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2023, Se logro un avance del 101.25% partiendo de la meta planeada.debido ala demanda de reportes y la operatividad de la direccion se han solicitado constantemente el mantenimiento de la maquinaria menor.
Componente (Dirección de Supervisión de Sistema de Limpia) | 3.12.1.1.8 Recolección, manejo integral y disposición final de residuos sólidos supervisados. | PSR: Porcentaje de supervisiones realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Supervisiones. | 4914 | 1225 | 1225 | 1239 | 1225 | 1000 | 1150 | 1000 | 1180 | 81.63% | 93.88% | 80.71% | 96.33% | 87.76% | 85.39% | 88.12% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 Octubre al 31 de Diciembre 2023, fue de un 96.33% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba.
Actividad | 3.12.1.1.8.1 Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a la población para identificar los aspectos suceptibles de mejora del servicio prestado por SIRESOL. | PER: Porcentaje de encuestas realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Encuestas. | 18000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4565 | 4650 | 4800 | 4500 | 101.4% | 103.3% | 106.7% | 100% | 102.4% | 103.8% | 102.9% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 1 Octubre al 31 de Diciembre 2023, fue de un 100% ya que la medición es trimestral, se logro el 100% ya que la poblacion a participado mas en encuestas para saber la opinion sobre el servicio de recoleccion de residuos solidos que se realiza en el municipio.
Actividad | 3.12.1.1.8.2 Supervisión constante y eficiente de las rutas diarias del servicio prestado por SIRESOL. | PSRRRS: Porcentaje de supervision de las rutas de recoleccion de residuos solidos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Rutas. | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1098 | 1071 | 1071 | 1122 | 109.8% | 107.1% | 107.1% | 112.2% | 108.5% | 108% | 109% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 1 Octubre al 31 de Diciembre 2023, fue de un 112.20% ya que la medición es trimestral, y llego a mas del 100% ya que los recorridos de rutas han aunmentado.
Actividad | 3.12.1.1.8.3 Supervisión de la disposición final de los residuos sólidos. | PTRDF: Porcentaje de tonelaje de residuos que recibe el sitio de disposicion final. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Tonelaje. | 346500 | 86625 | 86625 | 86625 | 86625 | 89345 | 89759 | 71018 | 87896 | 103.1% | 103.6% | 81.98% | 101.5% | 103.4% | 96.25% | 97.55% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 Octubre al 31 de Diciembre 2023, fue de un 101.47% ya que la medición es trimestral, y se llego mas del 100% ya que por dias festivos del mes de diciembre hubo mas desechos solidos.
Actividad | 3.12.1.1.8.4 Supervisión de basureros clandestinos, ejecutando la eliminación de manera oportuna. | PBCSE: Porcentaje de basureros clandestinos supervisados y eliminados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Supervision. | 136 | 34 | 34 | 34 | 34 | 26 | 23 | 21 | 25 | 76.47% | 67.65% | 61.76% | 73.53% | 72.06% | 68.63% | 69.85% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 Octubre al 31 de Diciembre 2023, fue de un 73.53% ya que la medición es trimestral, y no se logro el 100% ya que al crecer la ciudad la cantidad de clandestinos aumenta, haciendo que su erradicacion sea un poco mas tardada.
Actividad | 3.12.1.1.8.5 Mantenimiento preventivo del parque vehicular. | PMPVSL: Porcentaje de mantenimiento de parque vehicular de la direccion de Supervision de sistema de limpia. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Mantenimiento. | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 100% | 75% | 50% | 100% | 87.5% | 75% | 81.25% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 Octubre al 31 de Diciembre 2023, fue de un 100% ya que la medición es trimestral, se logro el 100% ya que se logro dar mantenimiento al parque vehicular.
Componente ( Dirección de Taller Municipal) | 3.12.1.1.9 Mantenimiento a los vehículos adscritos a la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios. | PVR: Porcentaje de vehículos reparados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Vehículos | 1100 | 275 | 275 | 275 | 275 | 251 | 252 | 262 | 269 | 91.27% | 91.64% | 95.27% | 97.82% | 91.45% | 92.73% | 94% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 1 Octubre al 31 Diciembre 2023, fue de un 97.82 % ya que la medición es trimestral, se alcanzo la meta derivado a se realizo el mantenimiento preventivo y se esta realizando el trabajo operativo de manera normal en la diferentes direcciones.
Actividad | 3.12.1.1.9.1 Proporción del servicio mecánico del parque vehicular . | PSMP: Porcentaje de servicio mecánico proporcionado. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios mecanicos | 1320 | 330 | 330 | 330 | 330 | 251 | 252 | 262 | 269 | 76.06% | 76.36% | 79.39% | 81.52% | 76.21% | 77.27% | 78.33% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 1 Octubre al 31 de Diciembre 2023, fue de un 81.52% ya que la medición es trimestral,no se cumplio la meta derivado a que por falta de presupuesto no se realizo el mantenimiento preventivo direcciones.
Actividad | 3.12.1.1.9.2 Reparación y mantenimiento general al parque vehicular del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. | PSVR: Porcentaje de servicios de vehículos realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Ordenes de servicio | 792 | 198 | 198 | 198 | 198 | 71 | 94 | 67 | 88 | 35.86% | 47.47% | 33.84% | 44.44% | 41.67% | 39.06% | 40.4% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 1 Octubre al 31 de Diciembre 2023, fue de un 44.44% ya que la medición es trimestral, no se llego a la meta programada derivado a que las direcciones no estan contando con presupuesto por lo cual no solicitan dictamenes para las reparaciones correspondientes.
Actividad | 3.12.1.1.9.3 Mantenimiento de las instalaciones de la Dirección del Taller Municipal para el buen funcionamiento en el cumplimiento de la prestación del servicio. | PSMITOD: Porcentaje de servicios de mantenimiento de las instalaciones del taller y oficinas deterioradas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicio de mantenimiento | 132 | 33 | 33 | 33 | 33 | 5 | 5 | 8 | 18 | 15.15% | 15.15% | 24.24% | 54.55% | 15.15% | 18.18% | 27.27% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 1 Octubre al 31 de Diciembre de 2023, fue de un 54.55% ya que la medición es trimestral, no se cumplio la meta a que no se han realizado las requisiciones correspondientes para poder dar el mantenimiento a instalaciones.
Componente (Dirección General de Obras Públicas) | 3.03.1.1.10 Programa de infraestructura básica urbana, mejoramiento de imagen y obras públicas dignas, sustentables e inclusivas ejercidos por la Direccion General de Obras Públicas. | POE: Porcentaje de Obras Ejercidas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 48 |  | 17 | 23 | 8 |  | 0 | 28 | 34 | 100% | 0% | 121.7% | 425% | 0% | 70% | 129.2% | Justificacion Trimestral: Se supera al 425%, la meta realizada con la meta planeada, debido a que se desfasaron las validaciones de obra pertenecientes al tercer trimestre para el cuarto trimestre, por lo que se realizaron mas obras de las planeadas.
Actividad | 3.03.1.1.10.1 Obras de urbanización para una óptima movilidad urbana motorizada y no motorizada, con un enfoque sustentable, inclusiva y de mejoramiento de imagen urbana. | POUOM: Porcentaje de Obras de Urbanización para Optima Movilidad | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 27 |  | 8 | 14 | 5 |  | 0 | 10 | 14 | 100% | 0% | 71.43% | 280% | 0% | 45.45% | 88.89% | Justificacion Trimestral: Se supera al 280%, la meta realizada con la meta planeada, debido a que se desfasaron las validaciones de obra pertenecientes al tercer trimestre para el cuarto trimestre, por lo que se realizaron mas obras de las planeadas.
Actividad | 3.03.1.1.10.2 Obras para servicios básicos en zonas de rezago de alta prioridad y de saneamiento ambiental para una Municipio sustentable. | POSBSA: Porcentaje de obras para servicios básicos y de saneamiento ambiental. | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 11 |  | 4 | 5 | 2 |  | 0 | 14 | 5 | 100% | 0% | 280% | 250% | 0% | 155.6% | 172.7% | Justificacion Trimestral: Se supera al 250.00% la meta realizada con la meta planeada, debido a que se desfasaron las validaciones de obra pertenecientes al tercer trimestre, para el cuarto trimestre por lo que se realizaron mas obras de las planeadas.
Actividad | 3.03.1.1.10.3 Obras para mejoramiento integral de espacios públicos, recreativos, obras de fomento al deporte y al entorno de la infraestructura educativa para impulsar el desarrollo integral de la juventud y mitigación del vandalismo en el Municipio de Benito Juarez. | POMIEP: Porcentaje de Obras de Mejoramiento Integral de Espacios Públicos. | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 5 |  | 2 | 2 | 1 |  | 0 | 2 | 13 | 100% | 0% | 100% | 1300% | 0% | 50% | 300% | Justificacion Trimestral: Se supera al 1300.00% la meta debido a que hubo un replanteamiento de las obras de mejoramiento integral de espacios publicos para este cuarto trimestre, esto se origina por las necesidades de la población, dando como resultado a que se realizará mas obras de las planeadas.
Actividad | 3.03.1.1.10.4 Obras en inmuebles públicos municipales que contribuyen a la mejora continua de la atención a la ciudadanía del Municipio de Benito Juarez. | POIPM: Porcentaje de Obras en Inmuebles Públicos Municipales. | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 5 |  | 3 | 2 |  |  | 0 | 2 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 40% | 80% | Justificacion Trimestral:Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada.
Actividad | 3.03.1.1.10.5 Gestion de Reparaciones y Mantenimiento del Parque Vehicular. | PRMPV: Porcentaje de Reparación y Mantenimiento al parque vehicular | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Dictamenes | 44 |  | 5 | 27 | 12 |  | 5 | 27 | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Justificacion Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada.
Actividad | 3.03.1.1.10.6 Arrendamientos de las Oficinas Laborales que ocupan la Dirección General y las Direcciones de Area | PAOL: Porcentaje de Arrendamientos de Oficinas Laborables | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Oficinas Arrendadas | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Justificacion Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada.
Actividad | 3.03.1.1.10.7 Equipamiento al Personal de las áreas de obras públicas para un mejor desempeño de sus labores | PEP: Porcentaje de Equipamiento de Personal | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Equipamiento | 20 |  | 6 | 7 | 7 |  | 6 | 7 | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Justificacion Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada.
Componente Dirección de Proyectos | 3.03.1.1.11 Expedientes tecnicos que garanticen la correcta gestión de los recursos publicos en materia de obra. | PETO: Porcentaje de Expedientes Técnicos de Obra. | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Experientes Tecnicos de Obra | 48 |  | 36 | 12 |  |  | 40 | 22 | 8 | 100% | 111.1% | 183.3% | 100% | 111.1% | 129.2% | 145.8% | Justificacion Trimestral: ND, No se comtemplo la realizaciòn de Expedientes Tecnicos sin embargo se realizaron superando 8 Exp. Tec.
Actividad | 3.03.1.1.11.1 Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental ante la Secretaria Municipal de Ecologia y Desarrollo Urbano, Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de las Obras proyectadas. | PGTMIAETE: Porcentaje Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Tramites en Materia de Impacto Ambiental | 42 |  | 11 | 28 | 3 |  | 9 | 1 | 24 | 100% | 81.82% | 3.571% | 800% | 81.82% | 25.64% | 80.95% | Justificacion Trimestral: Se supera con 800.00%, la meta debido a que se desfasaron las autorizaciones en materia ambiental pertenecientes al tercer trimestre para el cuarto trimestre, por lo que se realizaron mas obras de las planeadas.
Actividad | 3.03.1.1.11.2 Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios ante la Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, Aguakan, la Comision Nacional del Agua y la Comision Federal de Electricidad, de las Obras proyectadas. | PGTFSETE: Porcentaje Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Tramites de Factibilidad de Servicios | 6 | 5 | 1 |  |  | 5 | 7 | 17 | 12 | 100% | 700% | 100% | 100% | 200% | 483.3% | 683.3% | Justificacion Trimestral: No se planearon tramites en este trimestre, sin embargo por nuevas politicas de las instancias que otorgan factibilidades, se tuvieron que realizar 12 gestiones.
Actividad | 3.03.1.1.11.3 Gestion de Licencias de Construccion ante la Direccion General de Desarrollo Urbano de las Obras proyectadas. | PGLCETE: Porcentaje Gestion de Licencias de Construccion para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Gestiones de Licencias de Construccion | 48 |  | 36 | 12 |  |  | 35 | 23 | 3 | 100% | 97.22% | 191.7% | 100% | 97.22% | 120.8% | 127.1% | Justificacion Trimestral: No se planearon tramites en este trimestre, debido a que al tipo de obra, sin embargo se tuvieron que realizar 3 gestiones.
Componente Dirección de Licitaciones y Contratos | 3.03.1.1.12 Contratos de obra pública o servicios relacionados con las Mismas | PCR: Porcentaje de contratos de obra publica realizados | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Contratos de Obra Publica | 42 |  | 16 | 21 | 5 |  | 0 | 28 | 25 | 100% | 0% | 133.3% | 500% | 0% | 75.68% | 126.2% | Justificacion Trimestral: Se supera al 500.00%, la meta planeada, debido a que se desfasaron los Contratos de Obra Publica pertenecientes al tercer trimestre, al cuarto trimestre, por lo que se realizaron mas Contratos de las planeadas.
Actividad | 3.03.1.1.12.1 Proyección de Procedimientos de Adjudicacion de Obras Publicas en beneficio de los benitojuarences | PPAOPP: Porcentaje de los Procedimientos de Adjudicacion de Obras Públicas Proyectadas en beneficio de los benitojuarences | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Procedimientos de Adjudicacion de Obras Pùblicas | 42 |  | 19 | 22 | 1 |  | 3 | 10 | 14 | 100% | 15.79% | 45.45% | 1400% | 15.79% | 31.71% | 64.29% | Justificacion Trimestral: Se supera al 1400.00% la meta debido a que se desfasaron los Porcedimientos de Adjudicacion pertenecientes al tercer trimestre para el cuarto trimestre, por lo que se realizaron mas Procedimientos de las planeadas.
Componente Dirección de Construcción | 3.03.1.1.13 Obras publicas contratadas y ejecutadas en beneficio de los benitojuarences | PIEOPC: Porcentaje Inicio de Ejecucion de las Obras Públicas Contratadas | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Actas de Inicio de Obra Publica | 48 |  | 17 | 23 | 8 |  | 0 | 28 | 34 | 100% | 0% | 121.7% | 425% | 0% | 70% | 129.2% | Justificacion Trimestral: Se supera al 425% la meta debido debido a que se desfasaron los Incios de Obra Publica pertenecientes al tercer trimestre para el cuarto trimestre, por lo que se realizaron mas obras de las planeadas.
Actividad | 3.03.1.1.13.1 Supervision del avance físico de las obras publicas de acuerdo al calendario. | PISAFOPE: Porcentaje de informes de supervision de avance físico de las obras publicas en ejecucion | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Informes de supervision de avance fisico. | 125 |  | 23 | 46 | 56 |  | 0 | 31 | 256 | 100% | 0% | 67.39% | 457.1% | 0% | 44.93% | 229.6% | Justificacion Trimestral: Se supera al 457.14% la meta debido a que hubo un replanteamiento de las Estimaciones de obra para este cuarto trimestre, por lo que se realizaron mas Informes de Supervision de obra de las planeadas.
Componente Dirección de Control y Seguimiento de Obra | 3.03.1.1.14 Obras publicas facturadas y ejecutadas en beneficio de los benitojuarences | PFOPE: Promedio de Facturacion de las obras pública ejecutadas | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Facturas de obras Públicas | 48 |  | 17 | 23 | 8 |  | 0 | 20 | 42 | 100% | 0% | 86.96% | 525% | 0% | 50% | 129.2% | Justificacion Trimestral: Se supera al 525%, la meta debido a que se desfasaron los Facturaciones de Obra Publica pertenecientes al tercer trimestre, al cuarto trimestre por lo que se realizaron mas obras de las planeadas.
Actividad | 3.03.1.14.1 Gestión del avance financiero de las obras publicas | PGEAFIN: Promedio de la gestion del avance financiero de las obras públicas | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Gestion de tramites de pago de estimaciones. | 125 |  | 18 | 44 | 63 |  | 0 | 19 | 146 | 100% | 0% | 43.18% | 231.7% | 0% | 30.65% | 132% | Justificacion Trimestral: Se supera al 231.75% la meta debido a que hubo un replanteamiento de las Estimaciones de obra para este cuarto trimestre, por lo que se realizaron mas Tramites de Pago de obra de las planeadas.
[14 empty] | 74.41% | 72.55% | 108.8% | 492.4% | 44.77% | 95.72% | 162.1%
| ELABORÓ C. Oscar Alfredo Velazquez Lemus Coordinación Administrativa de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios | [6 empty] | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [11 empty] | AUTORIZÓ Ing. Salvador Diego Alarcón Secretaría Municipal de Obras Públicas Y servicios
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023
[13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios | 28494734 | 8603188 | 8249789 | 5976599 | 5665158 | 9574873.66 | 7790164.17 | 9339867.92 |  | 111.3% | 94.43% | 156.3% |  | 33.6% | 60.94% | 93.72% |  | Dervivado al cierre del sistema OPERGOB, no se puede verificar el presupuesto ejercido del cuarto trimestre 2023.
|  |  | Dirección General Servicios Públicos | 91938876 | 26879641 | 27273925 | 19661272 | 18124038 | 46238046.11 | 37600856.74 | 44722610.07 |  | 172% | 137.9% | 227.5% |  | 50.29% | 91.19% | 139.8% |  | Dervivado al cierre del sistema OPERGOB, no se puede verificar el presupuesto ejercido del cuarto trimestre 2023.
|  |  | Dirección de Alumbrado Público | 396694966 | 99240322 | 99420853 | 99074017 | 98959774 | 96803848.8 | 68539350.14 | 92112454.9 |  | 97.54% | 68.94% | 92.97% |  | 24.4% | 41.68% | 64.9% |  | Dervivado al cierre del sistema OPERGOB, no se puede verificar el presupuesto ejercido del cuarto trimestre 2023.
|  |  | Dirección de Bacheo y Pipas | 57778265 | 15928461 | 15889684 | 13182104 | 12778016 | 15859300.52 | 14362301.68 | 21749538.01 |  | 99.57% | 90.39% | 165% |  | 27.45% | 52.31% | 89.95% |  | Dervivado al cierre del sistema OPERGOB, no se puede verificar el presupuesto ejercido del cuarto trimestre 2023.
|  |  | Dirección de Pozos y Limpieza de Playas | 133959041 | 34791925 | 35674175 | 32784802 | 30708139 | 46196306.99 | 37423017.52 | 43491011.09 |  | 132.8% | 104.9% | 132.7% |  | 34.49% | 62.42% | 94.89% |  | Dervivado al cierre del sistema OPERGOB, no se puede verificar el presupuesto ejercido del cuarto trimestre 2023.
|  |  | Dirección de Parques y Áreas Jardinadas | 112109174 | 29969045 | 30416752 | 29594665 | 22128712 | 40083825.45 | 37982612.18 | 48675565.15 |  | 133.8% | 124.9% | 164.5% |  | 35.75% | 69.63% | 113.1% |  | Dervivado al cierre del sistema OPERGOB, no se puede verificar el presupuesto ejercido del cuarto trimestre 2023.
|  |  | Dirección de Atención a Demandas Emergentes | 65593040 | 17205743 | 17574456 | 17323065 | 13489776 | 23035326.01 | 21286876.7 | 27354367.7 |  | 133.9% | 121.1% | 157.9% |  | 35.12% | 67.57% | 109.3% |  | Dervivado al cierre del sistema OPERGOB, no se puede verificar el presupuesto ejercido del cuarto trimestre 2023.
|  |  | Dirección de Supervisión del Sistema de Limpia | 21493549 | 5822242 | 5866882 | 5878718 | 3925707 | 7659855.72 | 6801637.53 | 8179717.46 |  | 131.6% | 115.9% | 139.1% |  | 35.64% | 67.28% | 105.3% |  | Dervivado al cierre del sistema OPERGOB, no se puede verificar el presupuesto ejercido del cuarto trimestre 2023.
|  |  | Dirección de Taller Municipal | 10250269 | 2957835 | 3008451 | 2203275 | 2080708 | 2957835 | 4792640.37 | 3830152.47 |  | 100% | 159.3% | 173.8% |  | 28.86% | 75.61% | 113% |  | Dervivado al cierre del sistema OPERGOB, no se puede verificar el presupuesto ejercido del cuarto trimestre 2023.
|  |  | Dirección General Obras Públicas | 9846999 | 2719015 | 2910622 | 2228702 | 1988660 | 2711555.71 | 2510471.84 | 2900520.31 |  | 99.73% | 86.25% | 130.1% |  | 27.54% | 53.03% | 82.49% |  | Dervivado al cierre del sistema OPERGOB, no se puede verificar el presupuesto ejercido del cuarto trimestre 2023.
|  |  | Dirección de Proyectos | 7381170 | 1884718 | 2197568 | 1706941 | 1591943 | 1852941.47 | 2067150.55 | 2830613.15 |  | 98.31% | 94.07% | 165.8% |  | 25.1% | 53.11% | 91.46% |  | Dervivado al cierre del sistema OPERGOB, no se puede verificar el presupuesto ejercido del cuarto trimestre 2023.
|  |  | Dirección de Licitaciones y Contratos | 2908840 | 792863 | 878562 | 632987 | 604428 | 708868.22 | 649864.21 | 922.728.51 |  | 89.41% | 73.97% | 100% |  | 24.37% | 46.71% | 100% |  | Dervivado al cierre del sistema OPERGOB, no se puede verificar el presupuesto ejercido del cuarto trimestre 2023.
|  |  | Dirección de Construcción | 18052379 | 3325761 | 8361756 | 3151648 | 3213214 | 4462850.76 | 4048651.94 | 4807655.8 |  | 134.2% | 48.42% | 152.5% |  | 24.72% | 47.15% | 73.78% |  | Dervivado al cierre del sistema OPERGOB, no se puede verificar el presupuesto ejercido del cuarto trimestre 2023.
|  |  | Dirección de Control y Seguimiento | 394096425 | 41772694 | 116727466 | 119368966 | 116227299 | 1495284.09 | 1306121.63 | 34233712.47 |  | 3.58% | 1.119% | 28.68% |  | 0.3794% | 0.7108% | 9.397% |  | Dervivado al cierre del sistema OPERGOB, no se puede verificar el presupuesto ejercido del cuarto trimestre 2023.
SECRETARÍA MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO