## SEGUIMIENTO EJE 3 2024
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 3: MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
E-PPA 3.1 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS
SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2024 |  |  |  |  | META ALCANZADA 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DP de la DGPM) | 3.1.1 Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante la implementación de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obra pública. | IMSMA: Índice del Manejo Sustentable del Medio Ambiente. | Anual | Unidad de medida del indicador: Posición | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 27.78% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Este indicador se modificó en la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Meta Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica las posiciones que ocupa la ciudad de Cancún en Medio ambiente. En 2023 la posición que se logró fue la 22 superior a la esperada para el año. Queda la posibilidad de que en el 2024 se mejore esta posición. Meta Anual: El avance anual se mantiene igual al avance trimestral ya que es un indicador ascendente no acumulativo.
[14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Propósito (Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios) | 3.1.1.1 La población del Municipio de Benito Juárez reciben servicios públicos eficientes a través de la implementación de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obra pública. | POPR: porcentaje de obras publicas realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obras. | 52 | 4 | 15 | 24 | 9 | 11 |  |  |  | 275% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se supera al 275.00% de la meta debido a que en la programacion de la obra pública se planeo menos obras en el primer trimestre.
|  | PPI: Porcentaje de programas Implementados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Programas. | 32 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Durante este primer trimestre se cumplio con la meta programada derivado a que se llevarón acabo programas y brigadas emergentes.
Componente (Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios) | 3.1.1.1.1 Recorrido para supervisión de obra y servicios públicos. | POSPS: Porcentaje de Obra y Servicios Públicos supervisados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obra y Servicios. | 146 | 33 | 34 | 37 | 42 | 7 |  |  |  | 21.21% | [6 empty] | Justificación Trimestra: Derivado a los avances y programación de realización de Obras Públicas, no se cumplio con la meta programada en este primer trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.1.1 Implementación de estrategias en la planeación presupuestaria de actividades administrativas y operativas. | PAAO: Porcentaje de Actividades Administrativas y de Operatividad realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 40 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Derivado a la implemetación y aplicación de estrategias presupuestarias y coordinacion con la unidades administrativas dependientes de esta Secretaría, se logró cumplir con la meta planeada.
Actividad | 3.1.1.1.1.2 Entrega de Obra Pública en coordinación con las dependencias municipales. | POPE: Porcentaje de Obra Pública entregada. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obra Pública. | 34 | 7 | 8 | 8 | 11 | 2 |  |  |  | 28.57% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Derivado a que las Obras Públicas se encuentran en ejecución, no se logro el avance programado.
Actividad | 3.1.1.1.1.3 Representación y Asistencia a actividades programadas con dependencias gubernamentales (CAPA, CFE) y sector privado. | PAAP: Porcentaje de asistencia a actividades programadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 0% | [6 empty] | Justificación Trimestral: No se logró la meta establecida debido que las Dependencias Gubernamentales no programaron actividades o eventos.
Actividad | 3.1.1.1.1.4 Atención a las solicitudes ciudadanas para el mantenimiento de la infraestructura urbana y para la creación de la obra pública municipal. | PSCA: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Atendidas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Solicitudes. | 525 | 150 | 125 | 125 | 125 | 26 |  |  |  | 17.33% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se logró el avance 17.33% de lo planeado en virtud de que las solicitudes y reportes ciudadanos son antendedidos en el programade "Cancun Nos Une".
Actividad |  | PSCC: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Canalizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador:R: Porcentaje. Unidad de medida: Solicitudes. | 525 | 150 | 125 | 125 | 125 | 26 |  |  |  | 17.33% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se logró el avance 17.33% de lo planeado en virtud de que las solicitudes y reportes ciudadanos son antendedidos en el programade "Cancun Nos Une".
Actividad | 3.1.1.1.1.5 Autorización de Permisos de obra privada en vía pública. | PPOPA: Porcentaje de Permisos de Obra Privada autorizados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Permisos. | 149 | 33 | 35 | 37 | 44 | 43 |  |  |  | 130.3% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se logró y sobrepaso la meta planeada debido a la alta demanda de la ciudadanía e instituciones privadas para la autorización de permisos de Obra Pública.
Actividad | 3.1.1.1.1.6 Resolución de recursos de revisión, desahogo de pruebas y alegatos en audiencias. | PER: Porcentaje de expedientes resueltos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Expedientes | 15 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 |  |  |  | 0% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Durante este primer trimestre no se cumplio con el avance programado, derivado a que existen expedientes en revisión por parte de las dependencias correspondientes.
Actividad | 3.1.1.1.1.7 Realización del mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa, equipos utilitarios y herramientas. | PSMR: Porcentaje de solicitudes de mantenimiento realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Solicitudes. | 26 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 100.00% en el mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa, equipos utilitarios y herramientas, debido a que se gestionaron los tramites necesarios para la expedición de los dictamenes en tiempo y forma por parte de la Dirección de Servicios Generales.
Actividad | 3.1.1.1.1.8 Difusión de actividades de los servicios públicos y entrega de obra pública. | PASOPD: Porcentaje de actividades de servicios y obra pública difundidas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades Difundidas. | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | 56 |  |  |  | 430.8% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se supero la meta planeada en virtud de la operatividad del personal de la Coordinación de Difusión, en la cual se dan a conocer a la ciudadanía las actividades que se llevan a cabo y la participación de la Secretaría en programas como "Cancún Nos Une".
Componente (Dirección General Servicios Públicos) | 3.1.1.1.2 Servicios de mantenimiento y conservación a la infraestructura urbana del municipio realizados. | PASRP: Porcentaje de programas de servicios públicos realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Programas | 32 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Justificación Trimestral:Se logró un avance del 100% de la meta programada del trimestre, en el serivicio de mantenimiento de los serivicios públicos debido que se llevaron las brigadas en diferentes puntos del municipio, para el mejoramiento de la imagen urbana.
Actividad | 3.1.1.1.2.1 Ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos. | PARSP:Porcentaje de actividades realizadas de Servicios públicos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 133 | 29 | 32 | 35 | 37 | 29 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se logró el avance programado en el cumplimiento en relación a la ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos.
Actividad | 3.1.1.1.2.2 Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos. | PTRN: Porcentaje de trámites de recursos necesarios. | Trimestral. | Unidad de medida del indicado: Porcentaje. Unidad de medida: Tramites. | 80 | 16 | 18 | 21 | 25 | 16 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 100% en la Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos.
Actividad | 3.1.1.1.2.3 Atención a las solicitudes de ciudadanas mediante reporta y aporta. | PSCA: Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Solicitudes. | 5309 | 1260 | 1310 | 1330 | 1409 | 1260 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 100% de lo programado derivado a la atención oportuna de las solicitudes ciudadanas recepcionadas mediante el programa reporta y aporta.
Actividad | 3.1.1.1.2.4 Inspección de establecimientos que cumplen con las normativas establecidas en el regalmento de la Dirección de Servicios Públicos. | PEI: Porcentaje de establecimientos supervisados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicado: Porcentaje. Unidad de medida: Establecimientos. | 799 | 185 | 193 | 201 | 220 | 185 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se logró el avance del 100%, derivado a que se establecieron las estrategias necesaria para la inspección de establecimientos para su buen funcionamiento.
Componente (Dirección de Alumbrado Público) | 3.1.1.1.3 Alumbrado Público del H. Ayuntamiento de Benito Juárez mejorado. | PAPM: Porcentaje del Alumbrado Público Mejorado. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Luminarias. | 15049 | 3612 | 3912 | 3913 | 3612 | 1575 |  |  |  | 43.6% | [6 empty] | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continuará con el mejoramiento del Sistema de Alumbrado público, con la reparación de luminarias. Obteniendo en este primer trimestre un incremento de 43.60% de la meta planeada.
Actividad | 3.1.1.1.3.1 Supervisión del sistema de Alumbrado Público a la empresa Optima Energía. | PSAPR: Porcentaje de supervisiones del sistema de alumbrado público realizadas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Reportes. | 15280 | 3667 | 3973 | 3973 | 3667 | 2075 |  |  |  | 56.59% | [6 empty] | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continuará con el mejoramiento del Sistema de Alumbrado público, con la reparación de luminarias. Obteniendo en este primer trimestre un incremento de 56.59% de la meta planeada.
Actividad | 3.1.1.1.3.2 Supervisión de Reportes Ciudadanos del sistema de Alumbrado Público. | PRCA: Porcentaje de Reportes ciudadanos del sistema de alumbrado público atendidos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Supervisión. | 13196 | 3167 | 3431 | 3431 | 3167 | 1664 |  |  |  | 52.54% | [6 empty] | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la supervición de los reportes ciudasdanos del sistema del alumbrado público, presentando un avance del 52.54% en proporción a la meta planeada en el primer trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.3.3 Realización del Censo del sistema de alumbrado público del Municipio de Benito Juárez. | PCSAR: Porcentaje de censo del sistema de alumbrado público realizado. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Censo. | 79507 | 19082 | 20672 | 20671 | 19082 | 17532 |  |  |  | 91.88% | [6 empty] | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se realiza en censo del sistema del alumbrado público, cumpliendo con las metas planeadas y presentando un avance del 91.88% en proporción a la meta planeada del primer trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.3.4 Reparación y mantenimiento de las luminarias tipo Reflector en existencia. | PLR: Porcentaje de Luminarias Reparadas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Luminarias. | 245 | 59 | 64 | 63 | 59 | 4 |  |  |  | 6.78% | [6 empty] | Justificación Trimestral: El sistema del alumbrado público se esta modernizando con luminarias led por lo que la rehabilitación y mantenimiento de luminarias tipo reflector, no se logro el avance en proporción a la meta planeada en el primer trimestre, presentando un avance del 6.78% ,
Actividad | 3.1.1.1.3.5 Rehabilitación y Mantenimiento de los postes. | PPR: Porcentaje de Postes Rehabilitados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Postes. | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 39 |  |  |  | 78% | [6 empty] | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la rehabilitación y mantenimiento de postes del sistema del alumbrado público.Por lo que logro en relación a la meta planeada para el primer trimestre un 78.00%.
Actividad | 3.1.1.1.3.6 Verificación del sistema de alumbrado público que cumplan con las especificaciones establecidas para la entrega y Recepción de fraccionamientos nuevos en el Municipio de Benito Juárez. | PAPEF: Porcentaje de alumbrado público entregado en fraccionamientos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Alumbrado. | 94 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 |  |  |  | 104.3% | [6 empty] | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con los trabajos establecidos para la entrega recepción de fraccionamientos en relación al sistema del alumbrado público. Por lo que se logro un 104.35% más en relación a la meta planeada para el primer trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.3.7 Proyección de infraestructura eléctrica en el Municipio de Benito Juárez. | PIEP: Porcentaje de infraestructura eléctrica Proyectada. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Proyección de Infraestructura. | 40 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la proyección de la infraestructura eléctrica, logrando un 100% en relación a la meta planeada para el primer trimestre.
Componente ( Dirección de Bacheo y Pipas ) | 3.1.1.1.4 Bacheo de vialidades y suministro de agua potable proporcionados. | PM2VB: Porcentaje de m2 de vialidades bacheadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: M2 de vialidades. | 185494 | 46374 | 46373 | 46374 | 46373 | 22533 |  |  |  | 48.59% | [6 empty] | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de enero al 31 de marzo 2024, fue de un 48.59 % ya que la medición es trimestral, y por el momento no hay contrato de material asfaltico.
|  | PLAPP: Porcentaje de Litros de Agua Potable Proporcionada. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Litros de agua potable | 5279964 | 1319991 | 1319991 | 1319991 | 1319991 | 8230000 |  |  |  | 623.5% | [6 empty] | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de enero al 31 de marzo 2024, fue de un 623.49 %, este incremento se obtuvo en virtud de que la demanda del servicio de agua potable en las colonias irregulares es mayor derivado al aunmento de poblacion.
Actividad | 3.1.1.1.4.1 Atención a las solicitudes de servicio recepcionados mediante llamadas telefonicas y redes sociales concluidas. | PSSA: Porcentaje de solicitudes de servicio Atendidas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Solicitudes | 447 | 112 | 111 | 112 | 112 | 179 |  |  |  | 159.8% | [6 empty] | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de enero al 31 de marzo 2024, fue de un 159.82% derivado a la gran demanda de reportes recibidos.
Actividad | 3.1.1.1.4.2 Recepción de obras de vialidades. | PROV: Porcentaje de Recepción de Obras de vialidades. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obras. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de enero al 31 de marzo 2024, fue de un 100%.
Actividad | 3.1.1.1.4.3 Implementación del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, parque de maquinaria y equipo menor. | PVO: Porcentaje de Vehículos Operando. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Vehículos. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de enero al 31 de marzo 2024, fue de un 100%.
|  | PPMO: Porcentaje del Parque de Maquinaria Operando. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Maquinaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de enero al 31 de marzo 2024, fue de un 100%.
|  | PEMO: Porcentaje de Equipo Menor Operando. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Equipo menor. | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de enero al 31 de marzo 2024, fue de un 100% debido a que la medicion es trimestral.
Actividad | 3.1.1.1.4.4 Mantenimiento de las instalaciones, optimizando el buen funcionamiento para el cumplimiento de las prestaciones del servicio. | PAMID: Porcentaje de actividades de Mantenimiento de las Instalaciones Deterioradas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Mantenimiento. | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0% | [6 empty] | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de enero al 31 de marzo 2024, es de un 0 % ya que el sistema OPERGOB aun no se habilita para realizar mantenimiento a las oficias administrativas.
Componente (Dirección de Pozos y Limpieza de Playas) | 3.1.1.1.5 Mantenimiento de pozos pluviales y limpieza de los accesos a playas públicas realizado. | PMPPR: Porcentaje del mantenimiento de los pozos pluviales realizado. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Pozos | 2700 | 650 | 680 | 700 | 670 | 552 |  |  |  | 84.92% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se logró realizar 552 desazolves de los 650 programados en el primer trimestre, alcanzando el 85% de la meta programada, por lo que se ha llegado al semáforo verde en el primer trimestre.
|  | PMCPLR: Porcentaje de metros cuadrados de playas limpias realizado. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros cuadrados | 20500000 | 5125000 | 5125000 | 5125000 | 5125000 | 4096959.08 |  |  |  | 79.94% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se logró realizar la limpieza de 4,096,959.08 M2 de playas, de los 5,125,000 M2 programados en el primer trimestre, alcanzando el 79.94% de la meta programada, se ha logrado llegar al semáforo verde en este trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.5.1 Restauración de los pozos pluviales. | PPPR: Porcentaje de los pozos pluviales restaurados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Pozos Pluviales | 210 | 52 | 53 | 53 | 52 | 49 |  |  |  | 94.23% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se logró realizar 49 restauraciones de los 52 programados para el primer trimestre, alcanzando el 94.23% de la meta programada, se ha logrado alcanzar el semáforo verde en el primer trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.5.2 Realización de servicio de la limpieza del sistema pluvial. | PSLSDP: Porcentaje de servicio de limpieza del sistema pluvial. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 21700 | 5425 | 5425 | 5425 | 5425 | 4191 |  |  |  | 77.25% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se logró realizar 4,191 limpiezas de los 5,425 programados en el primer trimestre, alcanzando el 77.25% de la meta programada, se ha logrado alcanzar el semaforo verde en el primer trimestre.
|  | PMMLIP: Porcentaje de limpieza de metros lineales de interconexion de pozos realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros lineales | 3500 | 750 | 900 | 950 | 900 | 1175 |  |  |  | 156.7% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se logró rebasar la meta programada realizando 1,175 ML de la limpieza de interconexión de los 750 ML programados para el primer trimestre, por lo que se alcanzo el 156.67% rebasando la meta programada, se ha logrado el semáforo verde en el primer trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.5.3 Gestión de recursos administrativos de la Dirección de pozos y limpieza de playas. | PRAG: Porcentaje de recursos administrativos gestionados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Recursos | 38 | 8 | 11 | 10 | 9 | 0 |  |  |  | 0% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: No se logro ningún avance del los 8 programados en el primer trimestre, debido a que no se ha abierto el sistema OPERGOB para realizar las gestiones correspondientes.
Actividad | 3.1.1.1.5.4 Realización de servicio de limpieza de los accesos a playas públicas. | PKBRAPP: Porcentaje de Kilos de basura recolectado de los accesos a las playas públicas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Kilogramos | 637500 | 159375 | 159375 | 159375 | 159375 | 102182 |  |  |  | 64.11% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se logró realizar el retiro de 102,182.00 Kg de basura de los 159,375 Kg programados en el primer trimestre, alcanzando un 64.11% alcanzando el semáforo amarillo, debido a que el corte del trimestre se realizo con fecha 22 de marzo 2024.
|  | PMCSPMRAPP: Porcentaje de metros cubicos de sargazo y pasto marino retirado de los accesos a las playas publicas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros cubicos | 18000 | 4350 | 4750 | 4600 | 4300 | 2081 |  |  |  | 47.84% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se logró realizar el retiro de 2,080.74 M3 de sargazo y pasto marino de las playas, de los 4,350 m3 programados en el primer trimestre alcanzando un 47.83% quedando en semáforo rojo, debido a que el corte del trimestre se realizo con fecha 22 de marzo 2024.
Actividad | 3.1.1.1.5.5 Implementación del mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada. | PMPVEMMP: Porcentaje de mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada de la Dirección de pozos y Limpieza de playas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Mantenimientos | 35 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |  |  |  | 88.89% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se logró realizar 8 mantenimientos de los 9 programados en el primer trimestre, alcanzando la meta programada en un 88.89% logrando llegar al semáforo verde en el primer trimestre 2024.
Componente (Dirección de Parques y Áreas Jardinadas) | 3.1.1.1.6 Mantenimiento de la Infraestructura de parques y jardines del municipio de Benito Juárez atendido. | PSMIPJR: Porcentaje servicios de mantenimiento a la infraestructura de parques y jardines realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 390 | 105 | 105 | 80 | 100 | 18 |  |  |  | 17.14% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de pintura, se realizó un avance del 17.14% del mantenimiento programado para esta actividad, se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones.
Actividad | 3.1.1.1.6.1 Realización de servicios de limpieza a espacios públicos y parques. | PSLPEPR: Porcentaje de servicios de limpieza a parques y espacios públicos realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 2300 | 575 | 575 | 575 | 575 | 494 |  |  |  | 85.91% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 85.91% del programado para esta actividad, donde es atendido de forma continua solicitudes de ciudadanos mediante el programa de "REPORTA Y APORTA", SUGEI y las áreas calendarizadas por la dirección.
Actividad | 3.1.1.1.6.2 Realización del programa de sembrado de plantas de ornato y forestal para la infraestructura y buena imagen en parques y camellones. | PPOS: Porcentaje plantas de ornato sembradas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Plantas de ornato | 1630 | 408 | 408 | 407 | 407 | 0 |  |  |  | 0% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material para la siembra de plantas de ornato, no se presentó avance alguno de lo programado para esta actividad. Se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones.
Actividad | 3.1.1.1.6.3 Realización del programa en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | PAAEPFM: Porcentaje de avance en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Fuentes y monumentos | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 |  |  |  | 0% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de pintura para las fuentes y monumentos, no se presentó avance alguno de lo programado para esta actividad. Se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones.
Actividad | 3.1.1.1.6.4 Restauración de juegos infantiles y aparatos de ejercicio beneficiando a la población del municipio de Benito Juárez. | PJIAER: Porcentaje de juegos infantiles y aparatos de ejercitadores restaurados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Juegos y ejercitadores | 1400 | 370 | 380 | 280 | 370 | 215 |  |  |  | 58.11% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de pintura, se realizó un avance del 58.11% del mantenimiento programado para esta actividad mediante material con el que se contaba del periodo pasado, se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones.
Actividad | 3.1.1.1.6.5 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular. | PMPV: Porcentaje de mantenimiento del parque vehicular. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 27 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |  |  |  | 85.71% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se logro presentar un avance del 85.71% de avance para el mantenimiento del parque vehicular. Se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones.
Actividad | 3.1.1.1.6.6 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria menor. | PMMM: Porcentaje de mantenimiento a maquinaria menor. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 265 | 70 | 65 | 65 | 65 | 57 |  |  |  | 81.43% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se logró presentar una avance del 81.43% para realizar el mantenimiento de maquinaria menor como lo son desbrozadoras, motosierras, podadoras, etc., las cuales son utilizadas para el mantenimiento en parques y espacios públicos. Se hace mención que fueron usadas refacciones adquiridas en el periodo anterior, asi como material adquirido por resguardantes de maquimaria menor.
Actividad | 3.1.1.1.6.7 Reparación de guarniciones en áreas de espacios publicos. | PMLRG: Porcentaje de metros lineales de reparación en guarniciones. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros lineales | 180 | 50 | 60 | 20 | 50 | 14 |  |  |  | 28% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se logro presentar un avance del 28.00% con material adquirido mediante un gasto a comprobar. Se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones.
Actividad | 3.1.1.1.6.8 Reparacion de estructuras de concreto en areas de espacios publicos. | PMCREC: Porcentaje de de metros cuadrados de reparacion de estructuras de concreto. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros cuadrados | 180 | 50 | 60 | 20 | 50 | 24 |  |  |  | 48% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se logro presentar un avance del 48.00% con material adquirido mediante un gasto a comprobar. Se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones.
Componente (Dirección de Atención a Demandas Emergentes) | 3.1.1.1.7 Demandas Emergentes Atendidas | PDEA: Porcentaje de demandas emergentes atendidas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 1800 | 450 | 450 | 450 | 450 | 660 |  |  |  | 146.7% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de ENERO al 31 de MARZO 2024, Se logro un avance del 146.67% partiendo de la meta planeada, el cual es mayor a lo planeado ya que los reportes de la ciudadania estan en aumento debido a los cambios climatologicos y al incremento de espacios publicos y obras.
Actividad | 3.1.1.1.7.1 Gestión de recursos administrativos de contratos y arrendamientos de la Dirección de Atención a Demandas Emergentes. | PRAG: Porcentaje de Recursos Administrativos de contratos y arrendamientos Gestionados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Recursos Administrativos. | 84 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de ENERO al 31 de MARZO 2024, Se logro un avance del 100% partiendo de la meta planeada. el cual se encuentra en el rango de acuerdo alo planeado.
Actividad | 3.1.1.1.7.2 Realizar el Barrido y limpieza de calles y avenidas de la ciudad. | PKLCAL: Porcentaje de Kilomestros Lineales de Calles y Avenidas Limpios. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Kilometros Lineales. | 26620 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 3190 |  |  |  | 47.93% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de ENERO al 31 de MARZO 2024, Se logro un avance del 47.93% partiendo de la meta planeada, es una cifra aceptable de acuerdo a lo planeado, ya que debido al Covid 19 el personal es muy vulnerable.
Actividad | 3.1.1.1.7.3 Realizar el Chapeo, poda, deshierbe, desgajo en areas verdes y áreas comunes. | PMCAVACA: Porcentaje de Metros Cuadrados de Areas Verdes y Areas Comunes Atendidos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Metros cuadrados. | 6788100 | 1697025 | 1697025 | 1697025 | 1697025 | 1412652 |  |  |  | 83.24% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de ENERO al 31 de MARZO 2024, Se logro un avance del 83.24% partiendo de la meta planeada. se mantiene un procentaje casi del 100% de lo planeado ya que se trata de atender todos los reportes de la ciudadania.
Actividad | 3.1.1.1.7.4 Retiro de los desechos sólidos y vegetales de basureros clandestinos. | PTRDSVBC: Porcentaje de Tonelaje de Retiro de Desechos Sólidos y Vegetales de Basureros Clandestinos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Toneladas. | 6388 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 3321 |  |  |  | 208% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de ENERO al 31 de MARZO 2024, Se logro un avance del 207.95% partiendo de la meta planeada. debido a la alza de los reportes de la ciudadania y se prioriza dichos reportes para disminuir la delincuencia en zonas inseguras y minimizar zonas de alto riesgo para la salud de mujeres y niños. Al igual a los programas de descacharrizacion que promada la Presidencia Municipal.
Actividad | 3.1.1.1.7.5 Rescate de espacios públicos. | PEPR: Porcentaje de Espacios Públicos Rescatados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Espacios Públicos. | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 85 |  |  |  | 42.5% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de ENERO al 31 de MARZO 2024, Se logro un avance del 42.50% partiendo de la meta planeada.debido a la alza de reportes por parte de la ciudadania , se priorizan de acuerdo a los riesgos sanitarios , violencia hacia las muejres y niños por zonas inseguras.
Actividad | 3.1.1.1.7.6 Rastreo de terracerías para vialidades en zonas irregulares. | PMCTVR: Porcentaje de Metros Cuadrados de Terracerias para Vialidades Rastreados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: M2 de Terraceria. | 1863400 | 465850 | 465850 | 465850 | 465850 | 114300 |  |  |  | 24.54% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de ENERO al 31 de MARZO 2024, Se logro un avance del 24.54% partiendo de la meta planeada. Debido a la contingencia de playas con el tema de sargazos, se utilizan las maquinarias para recoleccion de las mismas.
Actividad | 3.1.1.1.7.7 Mantenimiento de parque vehicular. | PPVA: Porcentaje de Parque Vehicular Atendidos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Vehiculos. | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |  |  |  | 90% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de ENERO al 31 de MARZO 2024, Se logro un avance del 90% partiendo de la meta planeada. debido ala demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento vehicular.
Actividad | 3.1.1.1.7.8 Mantenimiento de maquinaria pesada. | PMPA: Porcentaje de Maquinaria Pesada Atendidos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Maquinaria Pesada. | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |  |  |  | 88.89% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de ENERO al 31 de MARZO 2024, Se logro un avance del 88.89% partiendo de la meta planeada.debido ala demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento del maquinaria pesada.
Actividad | 3.1.1.1.7.9 Mantenimiento de equipo menor. | PEMA: Porcentaje de Equipo Menor Atendido. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Equipo Menor. | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 |  |  |  | 93.33% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de ENERO al 31 de MARZO 2024, Se logro un avance del 93.33% partiendo de la meta planeada.debido ala demanda de reportes y la operatividad de la direccion se han solicitado constantemente el mantenimiento de la maquinaria menor.
Componente (Dirección de Supervisión de Sistema de Limpia) | 3.1.1.1.8 Recolección, manejo integral y disposición final de residuos sólidos supervisados. | PSR: Porcentaje de supervisiones realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Supervisiones. | 5000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 |  |  |  | 88% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 Enero al 31 de Marzo 2024, fue de un 88% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba
Actividad | 3.1.1.1.8.1 Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a la población para identificar los aspectos suceptibles de mejora del servicio prestado por SIRESOL. | PER: Porcentaje de encuestas realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Encuestas. | 18240 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4200 |  |  |  | 92.11% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024, fue de un 92.11% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba solidos que se realiza en el municipio.
Actividad | 3.1.1.1.8.2 Supervisión constante y eficiente de las rutas diarias del servicio prestado por SIRESOL. | PSRRRS: Porcentaje de supervision de las rutas de recoleccion de residuos solidos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Rutas. | 4200 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1132 |  |  |  | 107.8% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024, fue de un 107.81% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba.
Actividad | 3.1.1.1.8.3 Supervisión de la disposición final de los residuos sólidos. | PTRDF: Porcentaje de tonelaje de residuos que recibe el sitio de disposicion final. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Tonelaje. | 363000 | 90750 | 90750 | 90750 | 90750 | 82418.37 |  |  |  | 90.82% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Enero al 31 de Mrazo 2024, fue de un 90.82% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba.
Actividad | 3.1.1.1.8.4 Supervisión de basureros clandestinos, ejecutando la eliminación de manera oportuna. | PBCSE: Porcentaje de basureros clandestinos supervisados y eliminados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Supervision. | 140 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 |  |  |  | 80% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024, fue de un 80% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba.
Actividad | 3.1.1.1.8.5 Mantenimiento preventivo del parque vehicular. | PMPVSL: Porcentaje de mantenimiento de parque vehicular de la direccion de Supervision de sistema de limpia. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Mantenimiento. | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  |  |  | 80% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01de Enero al 31 de Marzo 2024, fue de un 80% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba.
Componente ( Dirección de Taller Municipal) | 3.1.1.1.9 Mantenimiento a los vehículos adscritos a la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios. | PVR: Porcentaje de vehículos reparados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Vehículos | 1100 | 275 | 275 | 275 | 275 | 250 |  |  |  | 90.91% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 1 Enero al 31 de Marzo 2024, fue de un 90.91 % ya que la medición es trimestral, se alcanzo la meta derivado a se realizo el mantenimiento preventivo y se esta realizando el trabajo operativo de manera normal en la diferentes direcciones.
Actividad | 3.1.1.1.9.1 Proporción del servicio mecánico del parque vehicular . | PSMP: Porcentaje de servicio mecánico proporcionado. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios mecanicos | 1320 | 330 | 330 | 330 | 330 | 240 |  |  |  | 72.73% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 1 Enero al 31 de Marzo 2024, fue de un 72.73% ya que la medición es trimestral,no se cumplio la meta derivado a que por falta de presupuesto no se realizo el mantenimiento preventivo direcciones.
Actividad | 3.1.1.1.9.2 Reparación y mantenimiento general al parque vehicular del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. | PSVR: Porcentaje de servicios de vehículos realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Ordenes de servicio | 792 | 198 | 198 | 198 | 198 | 95 |  |  |  | 47.98% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 1 Enero al 31 de Marzo 2024, fue de un 47.98% ya que la medición es trimestral, no se llego a la meta programada derivado a que las direcciones no estan contando con presupuesto por lo cual no solicitan dictamenes para las reparaciones correspondientes.
Actividad | 3.1.1.1.9.3 Mantenimiento de las instalaciones de la Dirección del Taller Municipal para el buen funcionamiento en el cumplimiento de la prestación del servicio. | PSMITOD: Porcentaje de servicios de mantenimiento de las instalaciones del taller y oficinas deterioradas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicio de mantenimiento | 132 | 33 | 33 | 33 | 33 | 5 |  |  |  | 15.15% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 1 de Marzo al 31de Marzo de 2024, fue de un 15.15% ya que la medición es trimestral, no se cumplio la meta a que no se han realizado las requisiciones correspondientes para poder dar el mantenimiento a instalaciones.
Componente (Dirección General de Obras Públicas) | 3.1.1.1.10 Programa de infraestructura básica urbana, mejoramiento de imagen y obras públicas dignas, sustentables e inclusivas ejercidos por la Direccion General de Obras Públicas. | POE: Porcentaje de Obras Ejercidas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 52 | 4 | 15 | 24 | 9 | 11 |  |  |  | 275% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se supera al 275.00% de la meta debido a que en la programacion de la obra pública se planeo menos obras en el primer trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.10.1 Obras de urbanización para una óptima movilidad urbana motorizada y no motorizada, con un enfoque sustentable, inclusiva y de mejoramiento de imagen urbana. | POUOM: Porcentaje de Obras de Urbanización para Optima Movilidad | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 29 | 1 | 8 | 15 | 5 | 10 |  |  |  | 1000% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se supera al 1,000% de la meta debido a que en la programacion de la obra pública solo se planea la ejecución de una 1 obra sin embargo se realizo obra por las necesidades que surgen el municipio.
Actividad | 3.1.1.1.10.2 Obras para servicios básicos en zonas de rezago de alta prioridad y de saneamiento ambiental para una Municipio sustentable. | POSBSA: Porcentaje de obras para servicios básicos y de saneamiento ambiental. | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |  |  |  | 0% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se observa sin avance, debido a que se realizaron obras en otro rubro por las necesidades que surgen en el municipio.
Actividad | 3.1.1.1.10.3 Obras para mejoramiento integral de espacios públicos, recreativos, obras de fomento al deporte y al entorno de la infraestructura educativa para impulsar el desarrollo integral de la juventud y mitigación del vandalismo en el Municipio de Benito Juarez. | POMIEP: Porcentaje de Obras de Mejoramiento Integral de Espacios Públicos. | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se cumple al 100% la meta planeada.
Actividad | 3.1.1.1.10.4 Obras en inmuebles públicos municipales que contribuyen a la mejora continua de la atención a la ciudadanía del Municipio de Benito Juarez. | POIPM: Porcentaje de Obras en Inmuebles Públicos Municipales. | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0% | [6 empty] | Justificacion Trimestral:Se observa sin avance, debido a que se realizaron obras en otro rubro por las necesidades que surgen en el municipio.
Actividad | 3.1.1.1.10.5 Gestion de Reparaciones y Mantenimiento del Parque Vehicular. | PRMPV: Porcentaje de Reparación y Mantenimiento al parque vehicular | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Dictamenes | 48 | 0 | 5 | 29 | 14 | 0 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se observa "ND", debido a la formula aritmetica, por no planearse actividad en el primer trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.10.6 Arrendamientos de las Oficinas Laborales que ocupan la Dirección General y las Direcciones de Area | PAOL: Porcentaje de Arrendamientos de Oficinas Laborables | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Oficinas Arrendadas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada.
Actividad | 3.1.1.1.10.7 Equipamiento al Personal de las áreas de obras públicas para un mejor desempeño de sus labores | PEP: Porcentaje de Equipamiento de Personal | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Equipamiento | 22 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se observa "ND", debido a la formula aritmetica, por no planearse actividad en el primer trimestre
Componente Dirección de Proyectos | 3.1.1.1.11 Expedientes tecnicos que garanticen la correcta gestión de los recursos publicos en materia de obra. | PETO: Porcentaje de Expedientes Técnicos de Obra. | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Experientes Tecnicos de Obra | 52 | 18 | 25 | 9 | 0 | 28 |  |  |  | 155.6% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se supera la meta al 155.56% de la meta planeada. Se observa que se hicieron más expedientes de los 18 programado.
Actividad | 3.1.1.1.11.1 Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental ante la Secretaria Municipal de Ecologia y Desarrollo Urbano, Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de las Obras proyectadas. | PGTMIAETE: Porcentaje Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Tramites en Materia de Impacto Ambiental | 45 | 0 | 12 | 29 | 4 | 7 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se observa "ND", debido a la formula aritmetica, por no planearse actividad en el primer trimestre. Se supera la meta planeada debido a los tipos de proyectos que se realizaron; se tuvieron que realizar 7 gestion adicionales no planeadas para este trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.11.2 Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios ante la Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, Aguakan, la Comision Nacional del Agua y la Comision Federal de Electricidad, de las Obras proyectadas. | PGTFSETE: Porcentaje Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Tramites de Factibilidad de Servicios | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se observa "ND", debido a la formula aritmetica, por no planearse actividad en el primer trimestre.Se supera la meta planeada debido a los tipos de proyectos que se realizaron; se tuvieron que realizar 7 gestion adicionales no planeadas para este trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.11.3 Gestion de Licencias de Construccion ante la Direccion General de Desarrollo Urbano de las Obras proyectadas. | PGLCETE: Porcentaje Gestion de Licencias de Construccion para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Gestiones de Licencias de Construccion | 52 | 18 | 25 | 9 | 0 | 12 |  |  |  | 66.67% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se cuenta con un avence del 66.67% de la meta realizada, lo que indica que se esta proximo a cumplir la meta y se encuentra en el rango permitido.
Componente Dirección de Licitaciones y Contratos | 3.1.1.1.12 Contratos de obra pública o servicios relacionados con las Mismas | PCR: Porcentaje de contratos de obra publica realizados | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Contratos de Obra Publica | 46 | 2 | 16 | 23 | 5 | 11 |  |  |  | 550% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se supera la meta al 550% de la meta planeada, debido a que en el trimestre se contrataron mas obras de lo planeado.
Actividad | 3.1.1.1.12.1 Proyección de Procedimientos de Adjudicacion de Obras Publicas en beneficio de los benitojuarences | PPAOPP: Porcentaje de los Procedimientos de Adjudicacion de Obras Públicas Proyectadas en beneficio de los benitojuarences | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Procedimientos de Adjudicacion de Obras Pùblicas | 46 | 2 | 19 | 23 | 2 | 4 |  |  |  | 200% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se supera al 200% de las actividades realizada con las planeadas, debido a nuevos procedimientos para la adjudicación de obra.
Componente Dirección de Construcción | 3.1.1.1.13 Obras publicas contratadas y ejecutadas en beneficio de los benitojuarences | PIEOPC: Porcentaje Inicio de Ejecucion de las Obras Públicas Contratadas | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Actas de Inicio de Obra Publica | 52 | 4 | 15 | 24 | 9 | 11 |  |  |  | 275% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se supera al 275% la meta debido a que en la programacion de la obra pública se refleja en los ultimos trimestres.
Actividad | 3.1.1.1.13.1 Supervision del avance físico de las obras publicas de acuerdo al calendario. | PISAFOPE: Porcentaje de informes de supervision de avance físico de las obras publicas en ejecucion | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Informes de supervision de avance fisico. | 130 | 8 | 16 | 48 | 58 | 0 |  |  |  | 0% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se observa sin avance, debido a que el comportamiento de la obra pública se manifiesta en los trimestre posteriores del ejercicio.
Componente Dirección de Control y Seguimiento de Obra | 3.1.1.1.14 Obras publicas facturadas y ejecutadas en beneficio de los benitojuarences | PFOPE: Promedio de Facturacion de las obras pública ejecutadas | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Facturas de obras Públicas | 52 | 4 | 15 | 24 | 9 | 3 |  |  |  | 75% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se cumple al 75.00% de la meta trimestral, por lo que nos encontramos dentro del rango permitido.
Actividad | 3.1.1.14.1 Gestión del avance financiero de las obras publicas | PGEAFIN: Promedio de la gestion del avance financiero de las obras públicas | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Gestion de tramites de pago de estimaciones. | 130 | 6 | 13 | 46 | 65 | 0 |  |  |  | 0% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se observa sin avance, debido a que el comportamiento de la obra pública se manifiesta en los trimestre posteriores del ejercicio.
[14 empty] | 96.12% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ELABORÓ C. Oscar Alfredo Velazquez Lemus Coordinación Administrativa de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios | [6 empty] | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [11 empty] | AUTORIZÓ Ing. Salvador Diego Alarcón Secretaría Municipal de Obras Públicas Y servicios
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024 | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024 | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024 | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024
[13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios | 40921720 | 9563605 | 9522507 | 9452859 | 12382749 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección General Servicios Públicos | 125254590 | 28938117 | 29574232 | 28781641 | 37960600 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección de Alumbrado Público | 455475961 | 113442221 | 113434615 | 113402711 | 115196414 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección de Bacheo y Pipas | 93983781 | 22748947 | 22639060 | 22510459 | 26085315 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección de Pozos y Limpieza de Playas | 192976733 | 46096407 | 46187562 | 47295689 | 53397075 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección de Parques y Áreas Jardinadas | 177258557 | 42470324 | 41713244 | 41569252 | 51505737 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección de Atención a Demandas Emergentes | 105316140 | 25019646 | 24761368 | 24808047 | 30727079 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección de Supervisión del Sistema de Limpia | 35301343 | 8167387 | 8167685 | 8147995 | 10818276 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección de Taller Municipal | 18136611 | 4472522 | 4416391 | 4045132 | 5202566 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección General Obras Públicas | 14823626 | 3415460 | 3549220 | 3488842 | 4370104 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección de Proyectos | 10652784 | 2432565 | 2679998 | 2670674 | 2869547 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección de Licitaciones y Contratos | 4938076 | 1148517 | 1171585 | 1175641 | 1442333 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección de Construcción | 22050690 | 5046822 | 5020428 | 5098480 | 6884960 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección de Control y Seguimiento | 964720908 | 55120028 | 300166511 | 304453524 | 304980845 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
SECRETARÍA MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO