## CEDULA EJE 3 T3
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: |  | E-PPA 3.12 PROGRAMA DE INFRAESTRUCCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRASPÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente, regular o nominal) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F 3.12.1 Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante la implementación de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obra pública. | IMSMA: Índice del Manejo Sustentable del Medio Ambiente. | Ascendente Regular | Bienal | 54 | NO | 47 | 47 | 47 | 47 | 87.04% | 87.04% | Meta Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices cada dos años.El índice obtuvo 47 puntos en 2022. Meta Anual: De acuerdo a la Guía para la integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEQROO para el ejercicio fiscal 2023, para indicadores NO acumulativos, se registra en el avance de la meta anual programada, el promedio de los porcentajes de cumplimiento alcanzados. Pag 23 https://www.aseqroo.mx/MARCO_JURIDICO/2023/Guias/GUIA%202023.pdf
[6 empty] | 54 | 54 | 54 | 54
P 3.12.1.1 La población del Municipio de Benito Juárez reciben servicios públicos eficientes a través de la implementación de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obra pública. | POPR: porcentaje de obras publicas realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 48 | SI | 0 | 0 | 28 | 34 | 425% | 129.2% | Meta Trimestral: Se supero la meta programada, derivado a que las Obras Públicas se programaron en el tercer y cuarto trimestre. Meta Anual: Derivado de la programación para la realización de Obras Públicas, se obtuvo un avance positivo anual.
[6 empty] | 0 | 17 | 23 | 8
| PPI: Porcentaje de programas Implementados. | Ascendente Regular | Trimestral | 29 | SI | 6 | 6 | 7 | 10 | 100% | 100% | Meta Trimestral: Durante este cuarto trimestre se cumplio con la meta programada derivado a que se llevarón acabo programas y brigadas emergentes. Meta Anual: se cumplio con las estrategias implementadas para realizar las brigadas emergentes.
[6 empty] | 6 | 6 | 7 | 10
C 3.12.1.1.1 Recorrido para supervisión de obra y servicios públicos. | POSPS: Porcentaje de Obra y Servicios Públicos supervisados. | Ascendente Regular | Trimestral | 133 | SI | 4 | 5 | 8 | 4 | 10.81% | 15.79% | Meta Trimestra: Derivado a los cambios climatologicos y la programación de realización de Obras Públicas, se cumplio con 10.81% de los recorridos durante este cuarto trimestre. Meta Anual: Derivado a que se brindo mayor atención a las brigadas emergentes, se tiene una avance anual del 15.79% menor a lo planeado.
[6 empty] | 30 | 32 | 34 | 37
A. 3.12.1.1.1.1 Implementación de estrategias en la planeación presupuestaria de actividades administrativas y operativas. | PAAO: Porcentaje de Actividades Administrativas y de Operatividad realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 36 | SI | 8 | 8 | 10 | 10 | 100% | 100% | Meta Trimestral: Se logró durante este cuarto trimestre el avance planeado debido a que se aplicaron las estrategias presupuestarias en tiempo y forma ente las dependencias correspondientes. Meta Anual: El avance anual fue del 100% en seguimiento al cumplimiento de las metas trimestrales en la aplicación de las estrategias eficientes ante las dependencias correspondientes.
[6 empty] | 8 | 8 | 10 | 10
A. 3.12.1.1.1.2 Entrega de Obra Pública en coordinación con las dependencias municipales. | POPE: Porcentaje de obra pública entregada. | Ascendente Regular | Trimestral. | 31 | SI | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 12.9% | Meta Trimestral: Derivado a que las Obras Públicas se encuentran en ejecución, no se logro el avance programado. Meta Anual: En virtud de que las Obras Públicas se encuetran en ejecución, se cuenta con el 12.90% el avance positivo en esta actividad.
[6 empty] | 6 | 7 | 8 | 10
A. 3.12.1.1.1.3 Representación y Asistencia a actividades programadas con dependencias gubernamentales (CAPA, CFE) y sector privado. | PAAP: Porcentaje de asistencia a actividades programadas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 14 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Meta Trimestral: No se logró la meta establecida debido que las Dependencias Gubernamentales no programaron actividades o eventos. Meta Anual: El avance anual fue del 00.00%, de acuerdo a que no se han programado eventos por parte de las Dependencias Gubernamentales.
[6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5
A. 3.12.1.1.1.4 Atención a las solicitudes ciudadanas para el mantenimiento de la infraestructura urbana y para la creación de la obra pública municipal. | PSCA: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Atendidas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 525 | SI | 150 | 219 | 31 | 30 | 24% | 81.9% | Meta Trimestral: Se logró el avance 24.00% de lo planeado en virtud de que las solicitudes y reportes ciudadanos son antendedidos en el programade "Cancun Nos Une". Meta Anual: Se tiene un avance anual positivo derivado a las solicitudes de la ciudadania se atienden por medios electronicos, platafoma SUGEI y de manera directa al ciudadano.
[6 empty] | 150 | 125 | 125 | 125
| PSCC: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Canalizadas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 525 | SI | 150 | 219 | 31 | 30 | 24% | 81.9% | Meta Trimestral: Se logró el avance 24.00% de lo planeado en virtud de que las solicitudes y reportes ciudadanos son antendedidos en el programade "Cancun Nos Une". Meta Anual: Se tiene un avance anual positivo derivado a las solicitudes de la ciudadania se atienden por medios electronicos, platafoma SUGEI y de manera directa al ciudadano.
[6 empty] | 150 | 125 | 125 | 125
A. 3.12.1.1.1.5 Autorización de Permisos de obra privada en vía pública. | PPOPA: Porcentaje de permisos de obra privada autorizados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 135 | SI | 79 | 38 | 69 | 48 | 126.3% | 173.3% | Meta Trimestral: Se logró y sobrepaso la meta planeada debido a la alta demanda de la ciudadanía e instuciones privadas para la autorización de Obra Pública. Meta Anual: Se tiene un avance anual superiror a lo programado derivado a que se recepciona y atiende en tiempo y forma las anuecias solicitadas por la ciudadanía.
[6 empty] | 31 | 33 | 33 | 38
A. 3.12.1.1.1.6 Resolución de recursos de revisión, desahogo de pruebas y alegatos en audiencias. | PER: Porcentaje de expedientes resueltos. | Descendente Regular | Trimestral. | 14 | SI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 7.143% | Meta Trimestral: Durante el cuarto trimestre no se cumplio con el avance programado, derivado a que existen expedientes en revisión por parte de de las dependencias correspondientes. Meta Anual: No se cuenta con un avance anual positivo de acuerdo a que los expedientes se encuentran en revisión por parte de las dependencias correspondientes.
[6 empty] | 3 | 3 | 4 | 4
A. 3.12.1.1.1.7 Realización del mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa, equipos utilitarios y herramientas. | PSMR: Porcentaje de solicitudes de mantenimiento realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 24 | SI | 5 | 5 | 6 | 8 | 100% | 100% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 100.00% en el mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa, equipos utilitarios y herramientas, debido a que se gestionaron los tramites necesarios para la expedición de los dictamenes en tiempo y forma por parte de la Dirección de Servicios Generales. Meta Anual: Se cuenta con un avance positivo en virtud de que la Dirección de Servicios Generales expidio los dictames en tiempo y forma para el mantenimiento de las instalaciones de las oficinas pertenecientes a la Secretaría.
[6 empty] | 5 | 5 | 6 | 8
A 3.12.1.1.1.8 Difusión de actividades de los servicios públicos y entrega de obra pública | PASOPD: Porcentaje de actividades de servicios y obra pública difundidas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 52 | SI | 13 | 135 | 114 | 115 | 884.6% | 725% | Meta Trimestral: Se supero la meta planeada en virtud de la operatividad del personal de la Coordinación de Difusión, en la cual se dan a conocer a la ciudadanía las actividades que se llevan a cabo y la participación de la Secretaría en programas como "Cancún Nos Une". Meta Anual: Derivado a la correcta planeación para la difusión de las actividades de obra y servcios públicos que atiende esta Secretaría, y asi como la oportuna atención que se le brinda a la ciudadanía en sus reportes, se cumplio con un avance anual positivo.
[6 empty] | 13 | 13 | 13 | 13
C 3.12.1.1.2 Servicios de mantenimiento y conservación a la infraestructura urbana del municipio realizados. | PASRP: Porcentaje de programas de servicios públicos realizados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 29 | SI | 5 | 8 | 8 | 29 | 362.5% | 172.4% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 362.50% de la meta programada del trimestre, en el serivicio de mantenimiento de los serivicios públicos debido que se llevaron las brigadas en diferentes puntos del municipio. Meta Anual: Derivado a que se planearon brigadas para el mejoramiento de la infraestructura y de los espacios públcios se tiene un avance anual positivo.
[6 empty] | 5 | 8 | 8 | 8
A. 3.12.1.1.2.1 Ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos. | PARSP: Porcentaje de actividades realizadas de servicios públicos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 121 | SI | 24 | 29 | 15 | 53 | 139.5% | 100% | Meta Trimestral: Se logró un avance positivo en el cumplimiento en relación a la meta programada del trimestre en la ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos. Meta Anual: De acuerdo a las estrategias implementadas por el personal se realizaron de manera eficiente los programas y actividades de servicios públicos, permitiendo tener un avance positivo.
[6 empty] | 25 | 29 | 29 | 38
A. 3.12.1.1.2.2 Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos. | PTRN: Porcentaje de trámites de recursos necesarios. | Ascendente Regular | Trimestral. | 73 | SI | 12 | 18 | 15 | 28 | 127.3% | 100% | Meta Trimestral: Se logró un gran avance en la Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos. Meta Anual: Se obtuvo el 100% del avance programado debido a que el personal realizo en tiempo y forma acciones administrativas.
[6 empty] | 15 | 18 | 18 | 22
A. 3.12.1.1.2.3 Atención a las solicitudes de ciudadanas mediante reporta y aporta | PSCA: Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 4826 | SI | 1601 | 1916 | 1845 | 1214 | 100% | 136.3% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 100% de lo programado derivado a la atención oportuna de las solicitudes ciudadanas recepcionadas mediante el programa reporta y aporta. Meta Anual: Derivado a que la Dirección recepciono y canalizo en tiempo y forma a la solicitudes y reportes ciudadanas se obtuvo un avance mayor al esperado.
[6 empty] | 1200 | 1206 | 1206 | 1214
A. 3.12.1.1.2.4 Inspección de establecimientos que cumplen con las normativas establecidas en el regalmento de la Dirección de Servicios Públicos. | PEI: Porcentaje de establecimientos supervisados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 726 | SI | 62 | 20 | 131 | 190 | 100% | 55.51% | Meta Trimestral: Se logró el avance del 100%, derivado a que se establecieron las estrategias necesaria para la inspeccion de establecimientos para su buen funcionamiento. Meta Anual: El avance anual fue del 55.51% derivado a que el personal se encuentra en brigada por los cambios climaticos que afectan al municipio.
[6 empty] | 160 | 188 | 188 | 190
C 3.12.1.1.3 Alumbrado Público del H. Ayuntamiento de Benito Juárez mejorado. | PAPM: Porcentaje del Alumbrado Público Mejorado. | Ascendente Regular | Trimestral. | 14532 | SI | 1713 | 1740 | 1817 | 1636 | 47.56% | 47.52% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continuará con el mejoramiento del Sistema de Alumbrado público, con la reparación de luminarias. Obteniendo en este cuarto trimestre un incremento de 47.56% de la meta planeada. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 47.52% considerando considerado un indicador ascendente.
[6 empty] | 3440 | 3826 | 3826 | 3440
A. 3.12.1.1.3.1 Supervisión del sistema de Alumbrado Público a la empresa Optima Energía. | PSAPR: Porcentaje de supervisiones del sistema de alumbrado público realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 14553 | SI | 2234 | 2178 | 2338 | 2135 | 61.12% | 61.05% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la supervición del sistema del alumbrado público,reduciendo las fallas presentadas en el mismo. Registrandose en proporción a la meta planeada en elcuarto trimestre un porcentaje del 61.12%. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 61.05%,considerado un indicador ascendente.
[6 empty] | 3493 | 3784 | 3783 | 3493
A. 3.12.1.1.3.2 Supervisión de Reportes Ciudadanos del sistema de Alumbrado Público. | PRCA: Porcentaje de Reportes ciudadanos del sistema de alumbrado público atendidos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 12568 | SI | 1910 | 1783 | 1975 | 1746 | 57.89% | 58.99% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la supervición de los reportes ciudasdasnos del sistema del alumbrado público, presentando un avance del 57.89% en proporción a la meta planeada en el cuarto trimestre. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 58.99%, considerado un indicador ascendente.
[6 empty] | 3016 | 3268 | 3268 | 3016
A. 3.12.1.1.3.3 Realización del Censo del sistema de alumbrado público del Municipio de Benito Juárez. | PCSAR: Porcentaje de censo del sistema de alumbrado publico realizado. | Ascendente Regular | Trimestral. | 73618 | SI | 16467 | 16471 | 16471 | 16469 | 93.21% | 89.49% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se realiza en censo del sistema del alumbrado público, cumpliendo con las metas planeadas y presentando un avance del 93.21% en proporción a la meta planeada del cuarto trimestre. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 89.49% , considerado un indicador ascendente.
[6 empty] | 17668 | 19141 | 19141 | 17668
A. 3.12.1.1.3.4 Reparación y mantenimiento de las luminarias tipo Reflector en existencia. | PLR: Porcentaje de Luminarias Reparadas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 307 | SI | 5 | 6 | 3 | 19 | 25.68% | 10.75% | Meta Trimestral: El sistema del alumbrado público se esta modernizando con luminarias lesd. por lo que la rehabilitación y mantenimiento de luminarias tipo reflector, no se logro el avance en proporción a la meta planeada en el cuarto trimestre con el 25.68%. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 10.75% , considerando un indicador ascendente.
[6 empty] | 74 | 80 | 79 | 74
A. 3.12.1.1.3.5 Rehabilitación y Mantenimiento de los postes. | PPR: Porcentaje de Postes Rehabilitados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 200 | SI | 37 | 36 | 45 | 33 | 66% | 75.5% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la rehabilitación y mantenimiento de postes del sistema del alumbrado público.Por lo que logro en relación a la meta planeada para el cuarto trimestre un 66.00%. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 75.50 % ,considerado un indicador ascendente.
[6 empty] | 50 | 50 | 50 | 50
A. 3.12.1.1.3.6 Verificación del sistema de alumbrado público que cumplan con las especificaciones establecidas para la entrega y Recepción de fraccionamientos nuevos en el Municipio de Benito Juárez. | PAPEF: Porcentaje de alumbrado público entregado en fraccionamientos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 85 | SI | 21 | 35 | 16 | 21 | 100% | 109.4% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con los trabajos establecidos para la entrega recepción de fraccionamientos en relación al sistema del alumbrado público.Por lo que se logro el 100 % en relación a la meta planeada para el cuarto trimestre. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 109.41% ,considerado un indicador ascendente.
[6 empty] | 21 | 22 | 21 | 21
A. 3.12.1.1.3.7 Proyección de infraestructura eléctrica en el Municipio de Benito Juárez. | PIEP: Porcentaje de infraestructura eléctrica Proyectada. | Ascendente Regular | Trimestral. | 36 | SI | 9 | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la proyección de la infraestructura eléctrica, logrando un 100% en relación a la meta planeada para el cuarto trimestre. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 100.00%, considerado un indicador ascendente.
[6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9
C 3.12.1.1.4 Bacheo de vialidades y suministro de agua potable proporcionados. | PM2VB: Porcentaje de m2 de vialidades bacheadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 184595 | SI | 10279 | 16037 | 27763.32 | 23500 | 50.92% | 42.03% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023, fue de un 50.92 % ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba. Meta Anual: El avance anual es de 23.30% se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 46149 | 46149 | 46149 | 46148
| PLAPP: Porcentaje de Litros de Agua Potable Proporcionada. | Ascendente Regular | Trimestral | 5126179 | SI | 5890000 | 5070000 | 5785000 | 6600000 | 515% | 455.4% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de octubre al 31 de diciembre 2023, fue de un 515 %, este incremento se obtuvo en virtud de que la demanda del servicio de agua potable en las colonias irregulares es mayor derivado al aunmento de poblacion, asi mismo se cuenta con el parque vehicular en optimas condiciones. Meta Anual: El avance anual es de 326.66% se mantiene mayor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 1281545 | 1281545 | 1281545 | 1281544
A. 3.12.1.1.4.1 Atención a las solicitudes de servicio recepcionados mediante llamadas telefonicas y redes sociales concluidas. | PSSA: Porcentaje de solicitudes de servicio Atendidas. | Ascendente Regular | Trimestral | 444 | SI | 87 | 161 | 203 | 113 | 101.8% | 127% | Meta Trimestral: La meta alcanzada de 01 de octubre al 31 de diciembre 2023, fue de un 101.80% ya que la medición es trimestral Meta Anual: El avance anual es de 101.58% se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 111 | 111 | 111 | 111
A. 3.12.1.1.4.2 Recepción de obras de vialidades. | PROV: Porcentaje de Recepción de Obras de vialidades. | Ascendente Regular | Trimestral | 5 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Meta Trimestral: La meta alcanzada de 01 de octubre al 31 de diciembre 2023, fue de un 0% ya que este trimestre no tuvimos alguna recepcion de obra Meta Anual: El avance anual es de 0%se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 1 | 1 | 2 | 1
A. 3.12.1.1.4.3 Implementación del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, parque de maquinaria y equipo menor. | PVO: Porcentaje de Vehículos Operando. | Ascendente Regular | Trimestral | 6 | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 66.67% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2023, fue del 100% debido a que la medicion es trimestral. Meta Anual: El avance anual es de 100% se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 2 | 1 | 2 | 1
| PPMO: Porcentaje del Parque de Maquinaria Operando. | Ascendente Regular | Trimestral | 3 | SI | 1 | 1 | 1 | 0 | ND | 100% | Meta Trimestral: 01 de octubre al 31 de diciembre 2023, fue de un 0% ya que no se programo nada para este trimestre Meta Anual: El avance anual es de 100%
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
| PEMO: Porcentaje de Equipo Menor Operando. | Ascendente Regular | Trimestral | 9 | SI | 1 | 3 | 1 | 2 | 100% | 77.78% | Meta Trimestral: 01 de octubre al 31 de diciembre2023, fue de un 100% debido a que la medicion es trimestral Meta Anual: El avance anual es de 77.78%
[6 empty] | 2 | 3 | 2 | 2
A. 3.12.1.1.4.4 Mantenimiento de las instalaciones, optimizando el buen funcionamiento para el cumplimiento de las prestaciones del servicio. | PAMID: Porcentaje de actividades de Mantenimiento de las Instalaciones Deterioradas. | Ascendente Regular | Trimestral | 6 | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 66.67% | Meta Trimestral: 01 de octubre al 31 de diciembre 2023, fue de un 100% Meta Anual: El avance anual es de 66.67% se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
C 3.12.1.1.5 Mantenimiento de pozos pluviales y limpieza de los accesos a playas públicas realizado. | PMPPR: Porcentaje del mantenimiento de los pozos pluviales realizado. | Ascendente Regular | Trimestral | 2640 | SI | 624 | 672 | 672 | 672 | 101.8% | 100% | Meta Trimestral: Se logró realizar 672 desazolves de los 660 programados en el cuarto trimestre, alcanzando la meta en semáforo verde con el 102% realizado. Meta Anual: La meta anual es acumulativo, por lo que se ha logrado realizar 2,640 desazolves, alcanzando el 100% de los 2,640 programados, alcanzando la meta programada para este 2023.
[6 empty] | 630 | 670 | 680 | 660
| PMCPLR: Porcentaje de metros cuadrados de playas limpias realizado. | Ascendente Regular | Trimestral | 20300000 | SI | 4446407 | 4815795 | 5000000 | 4585221.85 | 90.35% | 92.84% | Meta Trimestral: Se logró realizar la limpieza de 4,585,222 M2 de playas, de los 5,075,000 M2 programados en el cuarto trimestre, alcanzando la meta en semáforo verde con un 90.35% realizado. Meta Anual: La meta anual es acumulativo, por lo que se ha logrado realizar la limpieza de 18,847,423 M2 alcanzando el 92.84% de los 20,300,000 programados para este 2023.
[6 empty] | 5075000 | 5075000 | 5075000 | 5075000
A. 3.12.1.1.5.1 Restauración de los pozos pluviales. | PPPR: Porcentaje de los pozos pluviales restaurados. | Ascendente Regular | Trimestral | 200 | SI | 14 | 12 | 21 | 71 | 142% | 59% | Meta Trimestral: Se logró realizar 71 restauraciones rebasando la meta programada de 50 reparaciones en el cuarto trimestre, logrando alcanzar el 142.00% de lo planeado cumpliendo con el objetivo en este trimestre. Meta Anual: La meta anual es acumulativo, por lo que se ha logrado realizar 118 reparaciones, alcanzando el 59.00% de los 200 programados, alcanzando llegar al semaforo amarillo para este 2023, no se cumplio con el objetivo debido a que no se otorgo material sufiente para las reparaciones.
[6 empty] | 50 | 50 | 50 | 50
A. 3.12.1.1.5.2 Realización de servicio de la limpieza del sistema pluvial. | PSLSDP: Porcentaje de servicio de limpieza del sistema pluvial. | Ascendente Regular | Trimestral | 21500 | SI | 2878 | 5082 | 7966 | 9316 | 173.3% | 117.4% | Meta Trimestral: Se logró rebasar la menta programada realizando 9,316 limpiezas de pozos pluviales, de los 5,375 programados en el cuarto trimestre, superando el porcentaje al 173.32% de lo planeado, debido a la temporada de lluvias lo que genera en recorrido en areas propensas para la limpieza de rejillas. Meta Anual: La meta anual es acumulativo, por lo que se ha logrado rebasar con 25,242 servicios, rebasando el porcentaje en un 117.40% de los 21,500 programados para este 2023.
[6 empty] | 5375 | 5375 | 5375 | 5375
| PMMLIP: Porcentaje de mantenimiento de metros lineales de interconexión de pozos realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 3300 | SI | 774 | 945 | 1019 | 962 | 109.9% | 112.1% | Meta Trimestral: Se logró rebasar la meta programada realizando 962 ML de la limpieza de interconexión de los 875 ML programados para el cuarto trimestre, rebasando con el 109.94% logrando rebasar la meta en este trimestre. Meta Anual: La meta anual es acumulativo, por lo que se ha logrado rebasar con 3,700 ML de limpieza de interconexión, alcanzando el 112.12% de los 3,300 ML programados para este 2023, lgrando rebasar la meta eneste 2023.
[6 empty] | 675 | 875 | 875 | 875
A. 3.12.1.1.5.3 Gestión de recursos administrativos de la Dirección de pozos y limpieza de playas. | PRAG: Porcentaje de recursos administrativos gestionados. | Ascendente Regular | Trimestral | 35 | SI | 5 | 14 | 10 | 7 | 87.5% | 102.9% | Meta Trimestral: Se logró realizar 7 movimientos de recurso, de los 8 programados, alcanzando la meta con el 87.50% de lo planeado, logrando la meta en este cuarto trimestre. Meta Anual: La meta anual es acumulativo, por lo que se ha logrado realizar 36 transferencias, de los 35 programados en este año, rebasando con el 102.86% la meta programada para este 2023.
[6 empty] | 7 | 11 | 9 | 8
A. 3.12.1.1.5.4 Realización de servicio de limpieza de los accesos a playas públicas. | PKBRAPP: Porcentaje de Kilos de basura recolectado de los accesos a las playas públicas. | Ascendente Regular | Trimestral | 603000 | SI | 81872 | 130850 | 140998 | 150000 | 99.5% | 83.54% | Meta Trimestral: Se logró realizar el retiro de 150,000 Kg de basura de los 150,750 Kg programados, alcanzando un 99.50% de lo planeado, logrando llegar a la meta en este cuarto trimestre. Meta Anual: La meta anual es acumulativo, por lo que se ha logrado recolectar 503,720 Kg de basura, alcanzando el 82.94% de los 603,000 KG programados para este 2023, logrando alcanzar el semaforo verde este 2023.
[6 empty] | 150750 | 150750 | 150750 | 150750
| PMCSPMRAPP: Porcentaje de metros cubicos de sargazo y pasto marino retirado de los accesos a las playas públicas. | Ascendente Regular | Trimestral | 17700 | SI | 2129 | 4000 | 4551 | 4000 | 95.24% | 82.94% | Meta Trimestral: Se logró realizar el retiro de 4,000 M3 de sargazo y pasto marino de las playas, de los 4,200 m3 programados en el cuarto trimestre alcanzando un 95.24% de lo planeado, logrando cumplir con el objetivo en este cuarto trimestre. Meta Anual: La meta anual es acumulativo, por lo que se ha logrado retirar 14,680 M3 de sargazo y pasto marino alcanzando el 82.94% de los 17,700 M3 programados, logrando cumplir con con el semaforo verde en este 2023.
[6 empty] | 4300 | 4600 | 4600 | 4200
A. 3.12.1.1.5.5 Implementación del mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada. | PMPVEMMP: Porcentaje de mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada de la Dirección de pozos y Limpieza de playas. | Ascendente Regular | Trimestral | 35 | SI | 8 | 10 | 10 | 6 | 85.71% | 97.14% | Meta Trimestral: Se logró realizar 6 mantenimientos de los 7 programados en el cuarto trimestre, alcanzando la meta programada en un 85.71% alcanzando la meta en este cuarto trimestre. Meta Anual: La meta anual es acumulativo, por lo que se ha logrado realizar 34 mantenimientos, alcanzando el 97.14% de los 35 programados anual, cumpliendo con el objetivo en este 2023.
[6 empty] | 7 | 10 | 11 | 7
C 3.12.1.1.6 Mantenimiento de la Infraestructura de parques y jardines del municipio de Benito Juárez atendido. | PSMIPJR: Porcentaje servicios de mantenimiento a la infraestructura de parques y jardines realizados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 385 | SI | 62 | 61 | 24 | 13 | 12.87% | 41.56% | Meta Trimestral: Debido a la falta de adquisicion de material de pintura durante este trimestre, se realizo un avance del 12.87% del mantenimiento programado para esta actividad, el cual fue realizado mediante material donado. Meta Anual: Debido a la falta de adquisicion de material de pintura, se logro un avance anual del 41.56% para esta actividad.
[6 empty] | 102 | 102 | 80 | 101
A. 3.12.1.1.6.1 Realización de servicios de limpieza a espacios públicos y parques. | PSLPEPR: Porcentaje de servicios de limpieza a parques y espacios públicos realizados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 2260 | SI | 621 | 547 | 607 | 598 | 105.8% | 105% | Meta Trimestral: Se logro un avance del 105.84% del programado para esta actividad , donde es atendido de forma continua solicitudes de ciudadanos mediante el programa de "REPORTA Y APORTA" , SUGEI y las areas calendarizadas por la dirección. Meta Anual: Se logro un avance anual del 105.00% del programado para la actividad en los servicios de mantenimiento a parques y espacios públicos.
[6 empty] | 565 | 565 | 565 | 565
A. 3.12.1.1.6.2 Realización del programa de sembrado de plantas de ornato y forestal para la infraestructura y buena imagen en parques y camellones. | PPOS: Porcentaje plantas de ornato sembradas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 1600 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Meta Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material para la siembra de plantas de ornato, no se presento avance alguno de lo programado para esta actividad. Meta Anual: Debido a la falta de adquisicion de material para la siembra de plantas de ornato, por ese motivo no se represento avance alguno de lo programado para esta actividad.
[6 empty] | 400 | 400 | 400 | 400
A. 3.12.1.1.6.3 Realización del programa en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | PAAEPFM: Porcentaje de avance en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 14 | SI | 1 | 1 | 3 | 4 | 100% | 64.29% | Meta Trimestral: Se realizo el 100 % del mantenimiento de esta actividad durante estre trimestre, debido que se conto con material de pintura para la realizar dichos trabajos, cumpliendo de esta manera la meta programada para dicha actividad. Meta Anual: Se logro un avance anual del 64.29% debido a la falta de adquisición de material de pintura, razon por la cual no se realizó la meta programado para esta actividad.
[6 empty] | 4 | 4 | 2 | 4
A. 3.12.1.1.6.4 Restauración de juegos infantiles y aparatos de ejercicio beneficiando a la población del municipio de Benito Juárez. | PJIAER: Porcentaje de juegos infantiles y aparatos de ejercitadores restaurados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 1350 | SI | 635 | 585 | 327 | 162 | 47.65% | 126.6% | Meta Trimestral: Debido a la falta de adquisicion de material de pintura durante este trimestre, se realizo un avance del 47.65% del mantenimiento programado para esta actividad. Meta Anual: Se logro un avance del 126.59% en la restauracion de juegos infantiles y aparatos de ejercicio, rebasandolo la meta programada debido a las solicitudes realizadas mediante el programa " REPORTA Y APORTA", SUGEI y a los eventos de Presidencia.
[6 empty] | 365 | 365 | 280 | 340
A. 3.12.1.1.6.5 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular. | PMPV: Porcentaje de mantenimiento del parque vehicular. | Ascendente Regular | Trimestral. | 26 | SI | 7 | 6 | 7 | 6 | 100% | 100% | Meta Trimestral: Se logro una meta del 100.00% y de esta manera alcanzar la meta programa para el mantenimiento preventivo del parque vehicular. Meta Anual: Se logro un avance 100.00% teniendo de esta manera las unidades en condiciones adecuadas para realizar las actividades diarias y de este modo cumplir con la meta programada para dicha actividad.
[6 empty] | 7 | 6 | 7 | 6
A. 3.12.1.1.6.6 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria menor. | PMMM: Porcentaje de mantenimiento a maquinaria menor. | Ascendente Regular | Trimestral. | 260 | SI | 38 | 58 | 60 | 45 | 70.31% | 77.31% | Meta Trimestral: Se logro una meta del 70.31 % para realizar el mantenimiento de maquinaria menor como lo son desbrozadoras, motosierras, podadoras, etc., las cuales son utilizadas para el mantenimiento en parques y espacios publicos. Meta Anual: Se logro un avance anual del 77.31% para el mantenimiento de maquinaria menor de las desbrozadoras, motosierras, podadoras, etc.
[6 empty] | 68 | 64 | 64 | 64
A. 3.12.1.1.6.7 Reparación de guarniciones en áreas de espacios publicos. | PMLRG: Porcentaje de metros lineales de reparación en guarniciones. | Ascendente Regular | Trimestral. | 150 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Meta Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de construcción, no se represento avance alguno, motivo por lo cual se decidio realizar el apoyo con el personal de construcción al mantenimiento de parques y áreas jardinadas, por ese motivo no se realizó el mantenimiento programado de esta actividad. Meta Anual: Debido a la falta de adquisición de material de construccion, no se represento avance alguno, motivo por lo cual se decidio realizar el apoyo con el personal de construcción al mantenimiento de parques y áreas jardinadas, por ese motivo no se realizó el mantenimiento programado de esta actividad.
[6 empty] | 40 | 50 | 20 | 40
A. 3.12.1.1.6.8 Reparacion de estructuras de concreto en areas de espacios publicos. | PMCREC: Porcentaje de de metros cuadrados de reparacion de estructuras de concreto. | Ascendente Regular | Trimestral. | 150 | SI | 0 | 0 | 0 | 8 | 20% | 5.333% | Meta Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de construcción, se logro un avance del 20.00%, motivo por el cual se decidio realizar el apoyo al mantenimiento de parques y áreas jardinadas, por lo que no se realizó el mantenimiento programado de esta actividad. Meta Anual: Debido a la falta de adquisición de material de construccion se logro un avance anual del 5.33%, motivo por lo cual se decidio realizar el apoyo con el personal de construcción al mantenimiento de parques y áreas jardinadas, por ese motivo no se realizó el mantenimiento programado de esta actividad.
[6 empty] | 40 | 50 | 20 | 40
C 3.12.1.1.7 Demandas Emergentes Atendidas. | PDEA: Porcentaje de demandas emergentes atendidas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 1500 | SI | 630 | 850 | 960 | 1050 | 280% | 232.7% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2023, Se logro un avance del 280% partiendo de la meta planeada, el cual es mayor a lo planeado ya que los reportes de la ciudadania estan en aumento debido a los cambios climatologicos y al incremento de espacios publicos y obras. Meta Anual: El avance anual se mantiene ala alza al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre y Se logro alcanzar un 232.67% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 375 | 375 | 375 | 375
A. 3.12.1.1.7.1 Gestión de recursos administrativos de contratos y arrendamientos de la Dirección de Atención a Demandas Emergentes. | PRAG: Porcentaje de Recursos Administrativos de contratos y arrendamientos Gestionados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 75 | SI | 11 | 12 | 11 | 12 | 66.67% | 61.33% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2023, Se logro un avance del 66.67% partiendo de la meta planeada. el cual se encuentra en el rango de acuerdo alo planeado. Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre Se logro alcanzar un 61.33% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 18 | 19 | 20 | 18
A. 3.12.1.1.7.2 Realizar el Barrido y limpieza de calles y avenidas de la ciudad. | PKLCAL: Porcentaje de Kilomestros Lineales de Calles y Avenidas Limpios. | Ascendente Regular | Trimestral. | 24200 | SI | 3904 | 3070 | 3550 | 3250 | 53.72% | 56.92% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2023, Se logro un avance del 53.72% partiendo de la meta planeada, es una cifra aceptable de acuerdo a lo planeado, ya que debido al Covid 19 el personal es muy vulnerable. Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre Se logro alcanzar un 56.92% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 6050 | 6050 | 6050 | 6050
A. 3.12.1.1.7.3 Realizar el Chapeo, poda, deshierbe, desgajo en areas verdes y áreas comunes. | PMCAVACA: Porcentaje de Metros Cuadrados de Areas Verdes y Areas Comunes Atendidos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 6171000 | SI | 1803075 | 1407890 | 1620807 | 1592300 | 103.2% | 104.1% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2023, Se logro un avance del 103.21% partiendo de la meta planeada. se mantiene un procentaje casi del 100% de lo planeado ya que se trata de atender todos los reportes de la ciudadania. Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre Se logro alcanzar un 104.10% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 1542750 | 1542750 | 1542750 | 1542750
A. 3.12.1.1.7.4 Retiro de los desechos sólidos y vegetales de basureros clandestinos. | PTRDSVBC: Porcentaje de Tonelaje de Retiro de Desechos Sólidos y Vegetales de Basureros Clandestinos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 8500 | SI | 2599 | 2886 | 2780.68 | 2927 | 137.7% | 131.7% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2023, Se logro un avance del 137.74% partiendo de la meta planeada. debido a la alza de los reportes de la ciudadania y se prioriza dichos reportes para disminuir la delincuencia en zonas inseguras y minimizar zonas de alto riesgo para la salud de mujeres y niños. Al igual a los programas de descacharrizacion que promada la Presidencia Municipal. Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre Se logro alcanzar un 131.68% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 2125 | 2125 | 2125 | 2125
A. 3.12.1.1.7.5 Rescate de espacios públicos. | PEPR: Porcentaje de Espacios Públicos Rescatados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 726 | SI | 80 | 95 | 110 | 95 | 52.2% | 52.34% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2023, Se logro un avance del 52.20% partiendo de la meta planeada.debido ala alza de reportes por parte de la ciudadania , se priorizan de acuerdo alos riesgos sanitarios , violencia hacia las muejres y niños por zonas inseguras. Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre Se logro alcanzar un 52.34% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 181 | 181 | 182 | 182
A. 3.12.1.1.7.6 Rastreo de terracerías para vialidades en zonas irregulares. | PMCTVR: Porcentaje de Metros Cuadrados de Terracerias para Vialidades Rastreados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 1694000 | SI | 250758 | 296500 | 165000 | 256000 | 60.45% | 57.16% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2023, Se logro un avance del 60.45% partiendo de la meta planeada. Debido ala contingencia de playas con el tema de sargazos , se utilizan las maquinarias para recoleccion de las mismas. Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre Se logro alcanzar un 57.16% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 423500 | 423500 | 423500 | 423500
A. 3.12.1.1.7.7 Mantenimiento de parque vehicular. | PPVA: Porcentaje de Parque Vehicular Atendidos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 73 | SI | 12 | 13 | 15 | 13 | 72.22% | 72.6% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2023, Se logro un avance del 72.22% partiendo de la meta planeada. debido ala demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento vehicular. Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre Se logro alcanzar un 72.60% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 18 | 19 | 18 | 18
A. 3.12.1.1.7.8 Mantenimiento de maquinaria pesada. | PMPA: Porcentaje de Maquinaria Pesada Atendidos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 31 | SI | 5 | 6 | 6 | 6 | 75% | 74.19% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2023, Se logro un avance del 75.00% partiendo de la meta planeada.debido ala demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento del maquinaria pesada. Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre Se logro alcanzar un 74.19% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 7 | 8 | 8 | 8
A. 3.12.1.1.7.9 Mantenimiento de equipo menor. | PEMA: Porcentaje de Equipo Menor Atendido. | Ascendente Regular | Trimestral. | 320 | SI | 77 | 82 | 75 | 81 | 101.2% | 98.44% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2023, Se logro un avance del 101.25% partiendo de la meta planeada.debido ala demanda de reportes y la operatividad de la direccion se han solicitado constantemente el mantenimiento de la maquinaria menor. Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre Se logro alcanzar un 98.44% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 80 | 80 | 80 | 80
C 3.12.1.1.8 Recolección, manejo integral y disposición final de residuos sólidos supervisados. | PSR: Porcentaje de supervisiones realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 4914 | SI | 1000 | 1150 | 1000 | 1180 | 96.33% | 88.12% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 Octubre al 31 de Diciembre 2023, fue de un 96.33% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba. Meta Anual: El avance anual se logro un 24.01% al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 1225 | 1225 | 1239 | 1225
A. 3.12.1.1.8.1 Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a la población para identificar los aspectos suceptibles de mejora del servicio prestado por SIRESOL | PER: Porcentaje de encuestas realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 18000 | SI | 4565 | 4650 | 4800 | 4500 | 100% | 102.9% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Octubre al 31 de Diciembre 2023, fue de un 100% ya que la medición es trimestral, se logro el 100% ya que la poblacion a participado mas en encuestas para saber la opinion sobre el servicio de recoleccion de residuos solidos que se realiza en el municipio. Meta Anual: El avance anual se logro un 25 % dal avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
A. 3.12.1.1.8.2 Supervisión constante y eficiente de las rutas diarias del servicio prestado por SIRESOL. | PSRRRS: Porcentaje de supervision de las rutas de recoleccion de residuos solidos. | Ascendente Regular | Trimestral | 4000 | SI | 1098 | 1071 | 1071 | 1122 | 112.2% | 109% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Octubre al 31 de Diciembre 2023, fue de un 112.20% ya que la medición es trimestral, y llego a mas del 100% ya que los recorridos de rutas han aunmentado por el crecimiento de la ciudad Meta Anual: El avance anual se logro un 28.05% dal avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
A. 3.12.1.1.8.3 Supervisión de la disposición final de los residuos sólidos. | PTRDF: Porcentaje de tonelaje de residuos que recibe el sitio de disposicion final. | Ascendente Regular | Trimestral | 346500 | SI | 89345 | 89759 | 71018 | 87896 | 101.5% | 97.55% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 Octubre al 31 de Diciembre 2023, fue de un 101.47% ya que la medición es trimestral, y se llego mas del 100% ya que por fechas decembrinas los residuos solidos aumentaron, asi como el crecimiento de la ciudad. Meta Anual: El avance anual se logro un 25.37% dal avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 86625 | 86625 | 86625 | 86625
A. 3.12.1.1.8.4 Supervisión de basureros clandestinos, ejecutando la eliminación de manera oportuna. | PBCSE: Porcentaje de basureros clandestinos supervisados y eliminados. | Ascendente Regular | Trimestral | 136 | SI | 26 | 23 | 21 | 25 | 73.53% | 69.85% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 Octubre al 31 de Diciembre 2023, fue de un 73.53% ya que la medición es trimestral, y no se logro el 100% ya que al crecer la ciudad la cantidad de clandestinos aumenta, haciendo que su erradicacion sea un poco mas tardada. Meta Anual: El avance anual se logro un 18.38% dal avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 34 | 34 | 34 | 34
A. 3.12.1.1.8.5 Mantenimiento preventivo del parque vehicular. | PMPVSL: Porcentaje de mantenimiento de parque vehicular de la direccion de Supervision de sistema de limpia. | Ascendente Regular | Trimestral | 16 | SI | 4 | 3 | 2 | 4 | 100% | 81.25% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 Octubre al 31 de Diciembre 2023, fue de un 100% ya que la medición es trimestral, se logro el 100% ya que se logro dar mantenimiento correctivo a los vehiculos. Meta Anual: El avance anual se logro un 25% dal avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
C 3.12.1.1.9 Mantenimiento a los vehículos adscritos a la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios | PVR: Porcentaje de vehículos reparados. | Ascendente Regular | Trimestral | 1100 | SI | 251 | 252 | 262 | 269 | 97.82% | 94% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Octubre al 31 de Diciembre 2023, fue de un 97.82 % ya que la medición es trimestral, se alcanzo la meta derivado a se realizo el mantenimiento preventivo y se esta realizando el trabajo operativo de manera normal en la diferentes direcciones. Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 275 | 275 | 275 | 275
A 3.12.1.1.9.1 Proporción del servicio mecánico del parque vehicular . | PSMP: Porcentaje de servicio mecánico proporcionado. | Ascendente Regular | Trimestral. | 1320 | SI | 251 | 252 | 262 | 269 | 81.52% | 78.33% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Octubre al 31 de Diciembre, fue de un 81.52 % ya que la medición es trimestral,no se cumplio la meta derivado a que por falta de presupuesto no se realizo el mantenimiento preventivo direcciones Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 330 | 330 | 330 | 330
A 3.12.1.1.9.2 Reparación y mantenimiento general al parque vehicular del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. | PSVR: Porcentaje de servicios de vehículos realizados | Ascendente Regular | Trimestral | 792 | SI | 71 | 94 | 67 | 88 | 44.44% | 40.4% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del Octubre al 31 de Diciembre, fue de un 44.44% ya que la medición es trimestral, no se llego a la meta programada derivado a que las direcciones no estan contando con presupuesto por lo cual no solicitan dictamenes para las reparaciones correspondientes Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 198 | 198 | 198 | 198
A 3.12.1.1.9.3 Mantenimiento de las instalaciones de la Dirección del Taller Municipal para el buen funcionamiento en el cumplimiento de la prestación del servicio. | PSMITOD: Porcentaje de servicios de mantenimiento de las instalaciones del taller y oficinas deterioradas. | Ascendente Regular | Trimestral | 132 | SI | 5 | 5 | 8 | 18 | 54.55% | 27.27% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del Octubre al 31 de Diciembre, fue de un 54.55% ya que la medición es trimestral, no se cumplio la meta a que no se han realizado las requisiciones correspondientes para poder dar el mantenimiento a instalaciones Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 33 | 33 | 33 | 33
3.03.1.1.10 Programa de infraestructura básica urbana, mejoramiento de imagen y obras públicas dignas, sustentables e inclusivas ejercidos por la Direccion General de Obras Públicas. | POE: Porcentaje de Obras Ejercidas | Ascendente Regular | Trimestral | 48 | NO | 0 | 0 | 28 | 34 | 425% | 129.2% | Meta Trimestral: Se supera al 425%, la meta realizada con la meta planeada, debido a que se desfasaron las validaciones de obra pertenecientes al tercer trimestre para el cuarto trimestre, por lo que se realizaron mas obras de las planeadas. Meta Anual: Se cumple al 129.17%, lo que indica que se ha superado la meta anual y nos encontramos en el rango permitido.
[6 empty] | 0 | 17 | 23 | 8
3.03.1.1.10.1 Obras de urbanización para una óptima movilidad urbana motorizada y no motorizada, con un enfoque sustentable, inclusiva y de mejoramiento de imagen urbana. | POUOM: Porcentaje de Obras de Urbanización para Optima Movilidad | Ascendente Regular | Trimestral | 27 | SI | 0 | 0 | 10 | 14 | 280% | 88.89% | Meta Trimestral: Se supera al 280%, la meta realizada con la meta planeada, debido a que se desfasaron las validaciones de obra pertenecientes al tercer trimestre para el cuarto trimestre, por lo que se realizaron mas obras de las planeadas. Meta Anual: Se cumple a un 88.89% la meta anual debido a que se realizaron obras en otro rubro por las necesidades que surgen en el Municipio.
[6 empty] | 0 | 8 | 14 | 5
3.03.1.1.10.2 Obras para servicios básicos en zonas de rezago de alta prioridad y de saneamiento ambiental para una Municipio sustentable. | POSBSA: Porcentaje de obras para servicios básicos y de saneamiento ambiental. | Ascendente Regular | Trimestral | 11 | SI | 0 | 0 | 14 | 5 | 250% | 172.7% | Meta Trimestral :Se supera al 250.00% la meta realizada con la meta planeada, debido a que se desfasaron las validaciones de obra pertenecientes al tercer trimestre, para el cuarto trimestre por lo que se realizaron mas obras de las planeadas. Meta Anual: Se cumple all 172.73.00%, lo que indica que se ha superado la meta anual, debido a que se realizaron mas obras en este rubro por las necesidades que fueron surgiendo en el Municipio.
[6 empty] | 0 | 4 | 5 | 2
3.03.1.1.10.3 Obras para mejoramiento integral de espacios públicos, recreativos, obras de fomento al deporte y al entorno de la infraestructura educativa para impulsar el desarrollo integral de la juventud y mitigación del vandalismo en el Municipio de Benito Juarez. | POMIEP: Porcentaje de Obras de Mejoramiento Integral de Espacios Públicos. | Ascendente Regular | Trimestral | 5 | SI | 0 | 0 | 2 | 13 | 1300% | 300% | Meta Trimestral: Se supera al 1300.00% la meta debido a que hubo un replanteamiento de las obras de mejoramiento integral de espacios publicos para este cuarto trimestre, esto se origina por las necesidades de la población, dando como resultado a que se realizará mas obras de las planeadas. Meta Anual: Se supera al 300.00% la meta anual debido a que hubo un replanteamiento de las obras de mejoramiento integral de espacios publicos para este año, esto se origina por las necesidades de la población, dando como resultado a que se realizará mas obras de las planeadas.
[6 empty] | 0 | 2 | 2 | 1
3.03.1.1.10.4 Obras en inmuebles públicos municipales que contribuyen a la mejora continua de la atención a la ciudadanía del Municipio de Benito Juarez. | POIPM: Porcentaje de Obras en Inmuebles Públicos Municipales. | Ascendente Regular | Trimestral | 5 | SI | 0 | 0 | 2 | 2 | ND | 80% | Meta Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada. Meta Anual: Se cumple all 80.00%, lo que indica que se nos encontramos en un rango permitido.
[6 empty] | 0 | 3 | 2 | 0
3.03.1.1.10.5 Gestion de Reparaciones y Mantenimiento del Parque Vehicular. | PRMPV: Porcentaje de Reparación y Mantenimiento al parque vehicular | Ascendente Regular | Trimestral | 44 | SI | 0 | 5 | 27 | 12 | 100% | 100% | Meta Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada. Meta Anual: Se cumple all 100.00%, lo que indica que se cumplio la meta anual.
[6 empty] | 0 | 5 | 27 | 12
3.03.1.1.10.6 Arrendamientos de las Oficinas Laborales que ocupan la Dirección General y las Direcciones de Area | PAOL: Porcentaje de Arrendamientos de Oficinas Laborables | Ascendente Regular | Trimestral | 7 | SI | 2 | 2 | 2 | 1 | 100% | 100% | Meta Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada. Meta Anual: Se cumple all 100.00%, lo que indica que se cumplio la meta anual.
[6 empty] | 2 | 2 | 2 | 1
3.03.1.1.10.7 Equipamiento al Personal de las áreas de obras públicas para un mejor desempeño de sus labores | PEP: Porcentaje de Equipamiento de Personal | Ascendente Regular | Trimestral | 20 | SI | 0 | 6 | 7 | 7 | 100% | 100% | Meta Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada. Meta Anual: Se cumple all 100.00%, lo que indica que se cumplio la meta anual.
[6 empty] | 0 | 6 | 7 | 7
3.03.1.1.11 Expedientes tecnicos que garanticen la correcta gestión de los recursos publicos en materia de obra. | PETO: Porcentaje de Expedientes Técnicos de Obra. | Ascendente Regular | Trimestral | 48 | SI | 0 | 40 | 22 | 8 | ND | 145.8% | Meta Trimestral: ND, No se comtemplo la realizaciòn de Expedientes Tecnicos sin embargo se realizaron superando 8 Exp. Tec. Meta Anual: El cumple al 145.83%, lo que indica que se ha superado la meta anual debido a que se realizaron mas Exp. Tec.por las necesidades que fueron surgiendo en el Municipio
[6 empty] | 0 | 36 | 12 | 0
3.03.1.1.11.1 Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental ante la Secretaria Municipal de Ecologia y Desarrollo Urbano, Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de las Obras proyectadas. | PGTMIAETE: Porcentaje Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Ascendente Regular | Bienal | 42 | SI | 0 | 9 | 1 | 24 | 800% | 80.95% | Meta Trimestral: Se supera con 800.00%, la meta debido a que se desfasaron las autorizaciones en materia ambiental pertenecientes al tercer trimestre para el cuarto trimestre, por lo que se realizaron mas obras de las planeadas. Meta Anual: Se cumple con un 80.95% la meta anual debido a que a se espera la resolución de la autoridad estatal, sin embargo estamos dentro del rango permitodo.
[6 empty] | 0 | 11 | 28 | 3
3.03.1.1.11.2 Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios ante la Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, Aguakan, la Comision Nacional del Agua y la Comision Federal de Electricidad, de las Obras proyectadas. | PGTFSETE: Porcentaje Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Ascendente Regular | Bienal | 6 | SI | 5 | 7 | 17 | 12 | ND | 683.3% | Meta Trimestral: No se planearon tramites en este trimestre, sin embargo por nuevas politicas de las instancias que otorgan factibilidades, se tuvieron que realizar 12 gestiones. Meta Anual: Se supero al 683.33.00%, la meta anual, debido a las nuevas politicas para tramites de las instancias que otorgan las factibilidades de los servicios basicos, lo que dio resultado a que se realizará mas gestiones de las programadas.
[6 empty] | 5 | 1 | 0 | 0
3.03.1.1.11.3 Gestion de Licencias de Construccion ante la Direccion General de Desarrollo Urbano de las Obras proyectadas. | PGLCETE: Porcentaje Gestion de Licencias de Construccion para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Ascendente Regular | Bienal | 48 | SI | 0 | 35 | 23 | 3 | ND | 127.1% | Meta Trimestral: No se planearon tramites en este trimestre, debido a que al tipo de obra, sin embargo se tuvieron que realizar 3 gestiones. Meta Anual: El cumple al 127.08%, lo que indica que se ha superado la meta anual y nos encontramos en el rango permitido.
[6 empty] | 0 | 36 | 12 | 0
3.03.1.1.12 Contratos de obra pública o servicios relacionados con las Mismas | PCR: Porcentaje de contratos de obra publica realizados | Ascendente Regular | Trimestral | 42 | SI | 0 | 0 | 28 | 25 | 500% | 126.2% | Meta Trimestral: Se supera al 500.00%, la meta planeada, debido a que se desfasaron los Contratos de Obra Publica pertenecientes al tercer trimestre, al cuarto trimestre, por lo que se realizaron mas Contratos de las planeadas. Meta Anual: El cumple al 126.19%, lo que indica que se ha superado la meta anual y nos encontramos en el rango permitido.
[6 empty] | 0 | 16 | 21 | 5
3.03.1.1.12.1 Proyección de Procedimientos de Adjudicacion de Obras Publicas en beneficio de los benitojuarences | PPAOPP: Porcentaje de los Procedimientos de Adjudicacion de Obras Públicas Proyectadas en beneficio de los benitojuarences | Ascendente Regular | Bienal | 42 | SI | 0 | 3 | 10 | 14 | 1400% | 64.29% | Meta Trimestral: Se supera al 1400.00% la meta debido a que se desfasaron los Porcedimientos de Adjudicacion pertenecientes al tercer trimestre para el cuarto trimestre, por lo que se realizaron mas Procedimientos de las planeadas. Meta Anual: Se cumple al 64.29%, debido a que en las convocatorias se englobaron las obras a ejecutarse, sin embargo lo que indica que se cumplio la meta anual.
[6 empty] | 0 | 19 | 22 | 1
3.03.1.1.13 Obras publicas contratadas y ejecutadas en beneficio de los benitojuarences | PIEOPC: Porcentaje Inicio de Ejecucion de las Obras Públicas Contratadas | Ascendente Regular | Trimestral | 48 | SI | 0 | 0 | 28 | 34 | 425% | 129.2% | Meta Trimestral: Se supera al 425% la meta debido debido a que se desfasaron los Incios de Obra Publica pertenecientes al tercer trimestre para el cuarto trimestre, por lo que se realizaron mas obras de las planeadas. Meta Anual: Se cumple a un 129.17% lo que indica que se ha superado la meta anual y nos encontramos en el rango permitido.
[6 empty] | 0 | 17 | 23 | 8
3.03.1.1.13.1 Supervision del avance físico de las obras publicas de acuerdo al calendario. | PISAFOPE: Porcentaje de informes de supervision de avance físico de las obras publicas en ejecucion | Ascendente Regular | Bienal | 125 | SI | 0 | 0 | 31 | 256 | 457.1% | 229.6% | Meta Trimestral: Se supera al 457.14% la meta debido a que hubo un replanteamiento de las Estimaciones de obra para este cuarto trimestre, por lo que se realizaron mas Informes de Supervision de obra de las planeadas. Meta Anual: Se supera al 229.60% la meta debido a que hubo un replanteamiento de las Estimaciones de obra para este cuarto trimestre, por lo que se realizaron mas Informes de Supervision de obra de las planeadas.
[6 empty] | 0 | 23 | 46 | 56
3.03.1.1.14 Obras publicas facturadas y ejecutadas en beneficio de los benitojuarences | PFOPE: Promedio de Facturacion de las obras pública ejecutadas | Ascendente Regular | Trimestral | 48 | SI | 0 | 0 | 20 | 42 | 525% | 129.2% | Meta Trimestral: Se supera al 525%, la meta debido a que se desfasaron los Facturaciones de Obra Publica pertenecientes al tercer trimestre, al cuarto trimestre por lo que se realizaron mas obras de las planeadas. Meta Anual: Se cumple al 129.17% lo que indica que se cumplio la meta anual.
[6 empty] | 0 | 17 | 23 | 8
3.03.1.14.1 Gestión del avance financiero de las obras publicas | PGEAFIN: Promedio de la gestion del avance financiero de las obras públicas | Ascendente Regular | Trimestral | 125 | SI | 0 | 0 | 19 | 146 | 231.7% | 132% | Meta Trimestral: Se supera al 231.75% la meta debido a que hubo un replanteamiento de las Estimaciones de obra para este cuarto trimestre, por lo que se realizaron mas Tramites de Pago de obra de las planeadas. Meta Anual: Se supera al 132.00% la meta debido a que hubo un replanteamiento de las Estimaciones de obra para este cuarto trimestre, por lo que se realizaron mas Tramites de Pago de obra de las planeadas.
[6 empty] | 0 | 18 | 44 | 63
ELABORÓ C. Oscar Alfredo Velazquez Lemus Coordinación Administrativa de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios |  |  |  |  | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [5 empty] | AUTORIZÓ Ing. Salvador Diego Alarcón Secretaría Municipa de Obras Públicas y Servicios
SECRETARÍA MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS