## CEDULA 1Tr23
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: |  |  | O-PPA.1.2 PROGRAMA DE ATENCION Y APOYO A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente, regular o nominal) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F. 1.2.1. Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y combate a la corrupción mediante el apoyo recibido por parte de las dependencias municipales en respuesta a sus demandas y solicitudes de servicios. | IAG: Índice de Avance General en la implantación y operación del modelo PbR-SED | Ascendente | Anual | 90% | NO | 88.7% | 90.8% | 90.8% | - | 100.9% | 100.1% | Meta Trimestral: El indicador se modificó con la actualización del PMS 2021-2024. El índice general de avance en la implementación del modelo PbR-SED mide los avances que el municipio ha logrado alcanzar en la gestión del ciclo presupuestario de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Meta Anual: De acuerdo a la Guía para la integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEQROO para el ejercicio fiscal 2024, para indicadores NO acumulativos, se registra en el avance de la meta anual programada, el promedio de los porcentajes de cumplimiento alcanzados.
[6 empty] | 90% | 90% | 90% | 90%
P. 1.2.1.1 Las dependencias municipales de la Secretaria General atienden a las y los ciudadanos del municipio de Benito Juárez respecto a sus necesidades y demandas con base en los servicios. | PCIA: Porcentaje de ciudadanas(os) atendidas(os). | Ascendente Regular | Trimestral | 2400 | SI | 281 | 358 | 800 | - | 200% | 59.96% | Justificacion Trimestral: Se obtuvo el cumplimiento de esta actividad al 51.14% gracias a la buena coordinacion de las dependencia municipales, para dar la pronta respuestas a las diferentes gestiones solicitadas Justificación Anual: Se obtiene un 26.63% de avance anual como resultado del 51.14% de cumplimiento en el segundo timestre.
[6 empty] | 500 | 700 | 400 | 800
C.1.2.1.1.1 Resoluciones de las demandas ciudadanas por la Secretaría General emitidas. | PRDC: Porcentaje de resoluciones de las demandas ciudadanas emitidas. | Ascendente Regular | Trimestral | 2000 | SI | 266 | 215 | 650 | - | 130% | 56.55% | Justificacion Trimestral: Se obtuvo un 43.00% en el cumplimiento de esta actividad, gracias a la buena coordinacion de la Secretaría General en las resolciones de las demandas presentadas por la ciudadania Justificación Anual: Se obtiene un 24.05% de avance anual como resultado del 43.00% de cumplimiento en el primer trimestre
[6 empty] | 500 | 500 | 500 | 500
A. 1.2.1.1.1.2 Otorgamiento de apoyos administrativos y financieros brindados a la ciudadanía. | PAOC: Porcentaje de apoyos administrativos y financieros otorgados. | Ascendente Regular | Trimestral | 950 | SI | 225 | 202 | 260 | - | 104% | 72.32% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 80.80% ya que se dieron apoyos y subsidios que fueron entregados con éxito ya que toda persona que se acercó a la secretaria general fue escuchada y apoyada Justificación Anual: Se alcanzo 44.95% del avance anual como resultado del 80.80% del cumplimiento en el segundo trimestre.
[6 empty] | 200 | 250 | 250 | 250
A.1.2.1.1.1.3 Gestión de las sesiones ordinarias llevadas acabo por el cabildo. | PGOC: Porcentaje de gestiones de las sesiones ordinarias llevadas acabo por el cabildo. | Ascedente Regular | Trimestral | 180 | SI | 11 | 6 | 95 |  | 211.1% | 62.22% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 13.33% dando atención a las solicitudes ingresas por el Cabildo Justificación Anual: Se alcanzo 9.44% del avance anual como resultado del 13.33% del cumplimiento en el segundo trimestre."
[6 empty] | 45 | 45 | 45 | 45
A. 1.2.1.1.1.4 Gestión de solicitudes formuladas por la ciudadania. | PGSC: Porcentaje de solicitudes formuladas por la ciudadania. | Ascedente Regular | Trimestral | 96 | SI | 94 | 137 | 120 | - | 500% | 365.6% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 570.00% ya que las solicitudes ciudadanas fueron atendidas y resueltas. Justificación Anual: Se alcanzo 240.63% del avance anual como resultado del 570.00% del cumplimiento en el segundo trimestre.
[6 empty] | 24 | 24 | 24 | 24
C. 1.2.1.1.2 Cómites ciudadanos de prevención y actuación en contingencias integrados. | PCPI: Porcentaje de personas en cómites integradas. | Ascedente Regular | Trimestral | 5000 | SI | 5 | 1428 | 4500 | - | 360% | 118.7% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 114.24% de avance ya que se llevo acabo cada uno de los comités ciudadanos que se reúnen en domos deportivos asi como en centros de Desarrolo comunitarios de la ciudad proporcionándoles conocimiento en materia de prevencion de incendios y riesgos de accidentes en el hogar. Justificación Anual: Se alcanzo 28.66% del avance anual como resultado del 114.24% del cumplimiento en el segundo trimestre.
[6 empty] | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
A. 1.2.1.1.2.1 Capacitación en prevención de riesgos al personal organizaciones del sector público y privado. | POPC: Porcentaje de personal de organizaciones públicas y privadas capacitadas. | Ascedente Regular | Trimestral | 1500 | SI | 768 | 1106 | 1313 | - | 350.1% | 212.5% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo una avance de 294.93% ya que se realizaron diferentes cursos y talleres en materia de prevencion de incendios y manejo de extinguidores y primeros auxilios a la industria hotelera y público en general logrando atender a número de trabajadores que solicitaron dicha capacitacion. Justificación Anual: Se alcanzo 124.93% del avance anual como resultado del 294.93% del cumplimiento en el segundo trimestre.
[6 empty] | 375 | 375 | 375 | 375
A. 1.2.1.1.2.2 Verificación de las medidas de seguridad en eventos masivos. | PEMV: Porcentaje de eventos másivos con medidas de seguridad verificadas. | Ascendente Nominal | Trimestral | 1000 | SI | 333 | 315 | 519 | - | 207.6% | 116.7% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 126.00% ya que se realizaron las supervisiones de instalaciones eléctricas y escenarios de eventos masivos como; plaza dela reforma , estadio 86, campo deportivo Toro Valenzuela ,plaza de toros, Estadio Beto Ávila, Andrés Quintana Roo, asi como eventos privados en salones de centros de hospedajes realizados en el municipio. Justificación Anual: Se alcanzo 64.80% del avance anual como resultado del 126.00% del cumplimiento en el segundo trimestre.
[6 empty] | 250 | 250 | 250 | 250
A. 1.2.1.1.2.3 Capacitación de niñas y niños sobre las medidas de prevención de riesgos. | PNNC: Porcentaje de niñas y niños capacitados. | Ascedente Regular | Trimestral | 8000 | SI | 21 | 5516 | 895 | - | 44.75% | 80.4% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 275.00% ya que se realizo cada una de las visitas a la estacion de bomberos y estancias educativas de la población infantil, solicitados por las primarias y jardines de niños en el Municipio de Benito Juarez. Justificación Anual: Se alcanzo 69.21% del avance anual como resultado del 275.00% del cumplimiento en el segundo trimestre.
[6 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
A. 1.2.1.1.2.4 Revisión de los riesgos potenciales en establecimientos hoteleros, restauranteros y comerciales. | PEMS: Porcentaje de establecimientos con medidas de seguridad revisados. | Ascedente Regular | Trimestral | 200 | SI | 2 | 65 | 9 | - | 18% | 38% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 4.00% ya que realizo en coordinacion con proteccion civil se revisaron riesgos potenciales en establecimientos de alto riesgo como medida de prevencion a huéspedes y empleados. Justificación Anual: Se alcanzo 4.00% del avance anual como resultado del 4.00% del cumplimiento en el primer trimestre.
[6 empty] | 50 | 50 | 50 | 50
A. 1.2.1.1.2.5 Atención de llamadas de auxilios para prevenir riesgos potenciales. | PLLA: Porcentaje de llamadas de auxilio atendidas. | Ascedente Regular | Trimestral | 13000 | SI | 1745 | 2370 | 1940 | - | 59.69% | 46.58% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 71.92% ya que se atendió cada uno de los reportes atraves de la linea 911 que realizo la ciudadania en diferentes punto de la ciudad asi como la delegación de Bonfil y Zona Continental de isla mujeres. Justificación Anual: Se alcanzo 31.65% del avance anual como resultado del 71.92% del cumplimiento en el segundo trimestre.
[6 empty] | 3250 | 3250 | 3250 | 3250
A. 1.2.1.1.2.6 Capacitación a elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos. | PHBC: Porcentaje de elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos capacitados. | Ascedente Regular | Trimestral | 80 | SI | 0 | 38 | 59 | - | 295% | 121.2% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 190.00% de avance. Justificación Anual: Se alcanzo 47.50% del avance anual como resultado del 190.00% del cumplimiento en el segundo trimestre.
[6 empty] | 20 | 20 | 20 | 20
A. 1.2.1.1.2.7 Incremento de equipos de protección corporal para elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos. | PEQI: Porcentaje de equipos de protección corporal incrementado. | Ascedente Regular | Trimestral | 80 | SI | 0 | 15 | 352 | - | 1760% | 458.8% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo 75.00% de avance. Justificación Anual: Se alcanzo 18.75% del avance anual como resultado del 75.00% del cumplimiento en el avance del trimestre.
[6 empty] | 20 | 20 | 20 | 20
C. 1.2.1.1.3 Estrategias de mejoramiento de Transporte y vialidad pública implementadas. | PEMVI: Porcentaje de estrategias de mejoramiento transporte y vialidad implementadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 22 | SI | 4 | 8 | 10 | - | 142.9% | 100% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 100.00% ya que se atendieron reportes ciudadanos con diversas solicitudes. Justificación Anual: Se alcanzo un 54.55% del avance anual como resultado del 100.00% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 3 | 8 | 7 | 4
A. 1.2.1.1.3.1 Realización de verificaciones de la normatividad en materia de transporte y vialidad. | PNTV: Porcentaje de verificaciones de normatividad en transporte y vialidad realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 240 | SI | 250 | 259 | 250 | - | 312.5% | 316.2% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 323.75% ya que se realizaron operativos al transporte público de concesionarias municipales, los cuales tienen el objetivo de observar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de transporte público y vialidades de la ciudad. Justificación Anual: Se alcanzo un 212.08% del avance anual como resultado del 323.75% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 50 | 80 | 80 | 30
A. 1.2.1.1.3.2 Elaboración de propuestas de Seguridad Vial y de Movilidad Urbana Sostenible. | PVMU: Porcentaje de propuestas de Seguridad Vial y de Movilidad Urbana elaboradas. | Ascendente Regular | Trimestral | 26 | SI | 17 | 12 | 6 | - | 85.71% | 134.6% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 171.43% ya que se atendieron propuestas ciudadanas. Justificación Anual: Se alcanzo un 111.54% del avance anual como resultado del 171.43% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 5 | 7 | 7 | 7
A. 1.2.1.1.3.3. Elaboración de proyectos integrales de transporte | PPITE: Porcentaje de proyectos integrales de transporte elaborados. | Ascendente Nominal | Trimestral | 10 | SI | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% | Justificacion Trimestral: No se elaboro ningun proyecto. Justificación Anual: Se alcanzo un 00.00% del avance anual.
[6 empty] | 2 | 4 | 3 | 1
A. 1.2.1.1.3.4 Autorización de análisis técnico para el establecimiento de rutas de transporte basadas en las necesidades de la población. | PAAT: Porcentaje de establecimiento de rutas autorizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 94 | SI | 0 | 0 | 0 | - | ND | 0% | Justificacion Trimestral: Para que esta actividad se lleve a cabo es necesario contar con los estudios de movilidad que expongan la oferta y demanda de las rutas, estos estudios deben correr por cuenta de los solicitantes u ofertantes del servicio y en la actualidad no se han presentado dichos estudios. Justificación Anual: No se tiene un avance ya que no se presento ningun proyecto.
[6 empty] | 0 | 94 | 0 | 0
A. 1.2.1.1.3.5 Elaboración de proyectos de estructuración vial. | PPEV: Porcentaje de proyectos de estructuración vial elaborados. | Ascendente Nominal | Trimestral | 6 | SI | 2 | 4 | 7 | - | 350% | 216.7% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 200.00% ya que se procedió a la atención de solicitudes ciudadanas. Justificación Anual: Se alcanzo un 100.00% del avance anual como resultado del 200.00% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
C. 1.2.1.1.4 Inspecciones a los establecimientos comerciales, para que cumplan con las medidas de seguridad idóneas realizadas. | PECI: Porcentaje de inspecciones de establecimientos comerciales realizados. | Ascedente Regular | Trimestral | 19786 | SI | 8287 | 3283 | 2011 | - | 40.66% | 68.64% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 66.38% ya que se realizaron acciones para proteger a la población y establecimientos comerciales con medidas de seguridad. Justificación Anual: Se alcanzo un 58.48% del avance anual como resultado del 66.38% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 4948 | 4946 | 4946 | 4946
A. 1.2.1.1.4.1 Difusión de spots en los medios de comunicación para prevención de siniestros. | PSPD: Porcentaje de spots difundidos. | Ascedente Regular | Trimestral | 2930 | SI | 1510 | 1324 | 1332 | - | 182% | 142.2% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 180.63% ya que se realizó la difusión en las diferentes redes sociales con el fin de hacer llegar a la ciudadanía las recomendaciones pertinentes en materia de seguridad, se publican los boletines meteorológicos para mantener informa a la población Justificación Anual: Se alcanzo un 96.72% del avance anual como resultado del 180.63% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 733 | 770 | 732 | 732
A. 1.2.1.1.4.2 Capacitación a la población de diferentes sectores en materia de Protección Civil. | PPC: Porcentaje de personas capacitadas. | Ascedente Regular | Trimestral | 2950 | SI | 997 | 453 | 466 | - | 63.23% | 64.95% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 61.47% ya que la capacitación es uno de los principales requisitos de los trámites y servicios de esta Dirección, son indispensables tanto como medida preventiva como de conocimiento en el actuar ante un incidente. Justificación Anual: Se alcanzo un 49.15% del avance anual como resultado del 61.47% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 738 | 773 | 737 | 738
A. 1.2.1.1.4.3 Atención a reportes de diversas incidencias en materia de protección civil. | PAR: Porcentaje de reportes de emergencia atendidos. | Ascedente Regular | Trimestral | 289 | SI | 107 | 240 | 359 | - | 498.6% | 244.3% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 333.33% ya que se atienden los reportes canalizados a través del número de emergencia 911, a fin de brindar la atención correspondientes siempre salvaguardando la integridad de las ciudadanía. Justificación Anual: Se alcanzo un 120.07% del avance anual como resultado del 333.33% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 73 | 78 | 72 | 72
A. 1.2.1.1.4.4 Elaboración de inspecciones a comercios de mediano y alto riesgo. | PIMAR: Porcentaje de inspecciones de mediano y alto riesgo realizados. | Ascedente Regular | Trimestral | 8820 | SI | 1192 | 1145 | 332 | - | 15.06% | 30.26% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 51.93% ya que se realizan inspecciones a establecimientos públicos y privados con el fin de verificar que cumplan con las medidas de seguridad establecidas en las Normas oficiales mexicanas. Justificación Anual: Se alcanzo un 26.50% del avance anual como resultado del 51.93% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 2205 | 2315 | 2205 | 2205
A. 1.2.1.1.4.5 Supervisión y atención a eventos públicos y privado de cualquier índole. | PEPPS: Porcentaje de eventos públicos y privados supervisados. | Ascedente Regular | Trimestral | 368 | SI | 77 | 96 | 119 | - | 129.3% | 79.35% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 104.35% ya que se brinda atención a eventos públicos y privados con el fin de realizar la verificación en materia de seguridad de las instalaciones, así como el monitoreo del desarrollo del evento de manera segura para la ciudadanía. Justificación Anual: Se alcanzo un 47.01% del avance anual como resultado del 104.35% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 92 | 96 | 92 | 92
A. 1.2.1.1.4.6 Elaboración de Dictámenes Aprobatorios (anuencias) a comercios de bajo, mediano y alto riesgo. | PDAE: Porcentaje de dictámenes aprobatorios entregados. | Ascedente Regular | Trimestral | 19786 | SI | 8287 | 3283 | 2011 | - | 40.66% | 68.64% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 66.38% ya que se emiten los dictámenes aprobatorios en materia de protección civil, como requisito de cumplimiento para el trámite de la licencia de funcionamiento de los establecimientos comerciales. Justificación Anual: Se alcanzo un 58.48% del avance anual como resultado del 66.38% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 4948 | 4946 | 4946 | 4946
A.1.2.1.1.4.7 Evaluación de simulacros en ámbito privado y público. | PSEV: Porcentaje de simulacros evaluados. | Ascedente Regular | Trimestral | 2950 | SI | 1234 | 1494 | 1334 | - | 181% | 137.7% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 202.71% ya que se realización de los simulacros es una medida de evaluación de las capacidades de reacción de las brigadas ante un posible suceso, sirve para revisar y fortalecer los procedimientos de respuesta. Justificación Anual: Se alcanzo un 92.47% del avance anual como resultado del 202.71% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 738 | 775 | 737 | 738
A. 1.2.1.1.4.8 Evaluación de Programas Internos de Protección Civil. | PPIE: Porcentaje de programas internos evaluados. | Ascedente Regular | Trimestral | 5040 | SI | 1435 | 1958 | 1827 | - | 145% | 103.6% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 155.40% ya es una herramienta de planeación y operación el cual se adecúa al establecimiento para prevenir y preparar a la organización y así responder efectivamente ante la presencia de riesgos que pudieran generar una emergencia o desastre dentro de su entorno. Justificación Anual: Se alcanzo un 67.32% del avance anual como resultado del 155.40% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 1260 | 1325 | 1260 | 1260
A. 1.2.1.1.4.9 Verificación de refugios con motivo a la temporada de Fenómenos Hidrometeorológicos. | PRTV: Porcentaje de refugios temporales verificados. | Ascedente Regular | Trimestral | 108 | SI | 0 | 98 | 12 | - | 42.86% | 101.9% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 168.97% ya que la parte principal de esta actividad se realiza de manera previa a la temporada de fenómenos hidrometeorológicos (junio – noviembre), en la cual se verifica el estado que guarda los refugios asignados para la ciudadanía, del mismo modo durante la temporada, se dan de alta autorefugios, estos son establecimientos que cuentan con el espacio y las condiciones necesarias para fungir como un refugio. Justificación Anual: Se alcanzo un 90.74% del avance anual como resultado del 168.97% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 7 | 58 | 28 | 15
A. 1.2.1.1.4.10 Implementación de salvamentos, rescates y primeros auxilios en playas, cenotes y lagunas del municipio. | PASYPA: Porcentaje de salvamentos, rescates y primeros auxilios en las playas implementados. | Ascedente Regular | Trimestral | 53 | SI | 40 | 76 | 36 | - | 300% | 286.8% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 542.86% ya que se brindo la atención de salvamentos y primeros auxilios a los bañistas que se encuentren en riesgo o hayan sufrido un accidente. Justificación Anual: Se alcanzo un 218.87% del avance anual como resultado del 542.86% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 13 | 15 | 12 | 14
A. 1.2.1.1.4.11 Implementación de operativos con motivo a los diversos fenómenos en materia de protección civil. | POR: Porcentaje de operativos implementados. | Ascedente Regular | Trimestral | 100 | SI | 8 | 13 | 7 | - | 28% | 28% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 52.00% ya que se implementan operativos de acuerdo a la naturaleza del fenómeno (natural o socio organizativos), con el fin de mantener la medidas de seguridad, y salvaguardar a la ciudadanía o participantes. Justificación Anual: Se alcanzo un 218.87% del avance anual como resultado del 52.00% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 25 | 26 | 25 | 25
A. 1.2.1.1.4.12 Atención a quejas ciudadanas en materia de protección civil. | PQCA: Porcentaje de quejas ciudadanas atendidas. | Descedente Regular | Trimestral | 55 | SI | 151 | 8 | 477 | - | 4770% | 1156% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 2666.67% ya que se brinda la atención a las quejas ciudadanas que se reportan a través de las redes sociales y números de teléfono, entre las principales atención se da, incendio de basura, incendio de maleza, arboles, postes o cables caídos. Justificación Anual: Se alcanzo un 710.91% del avance anual como resultado del 2666.67% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 19 | 9 | 10 | 17
A. 1.2.1.1.4.13 Ejecución de acciones preventivas de manera permanente en las diversas playas. | PAPG: Porcentaje de acciones preventivas y guardavidas ejecutadas. | Ascedente Regular | Trimestral | 89500 | SI | 363155 | 280836 | 252777 | - | 113.2% | 1002% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 125.72% ya que se brinda medidas preventivas a los bañistas de las 11 playas públicas, con los que se busca reducir los peligros y accidentes que pudiesen presentarse. Justificación Anual: Se alcanzo un 719.54% del avance anual como resultado del 125.72% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 223375 | 234550 | 223375 | 223375
A. 1.2.1.1.4.14 Integración de los diversos Comités Operativos Especializados en Materia de Protección Civil | PDCI: Porcentaje de los diversos comités integrados | Ascedente Regular | Trimestral | 2 | SI | 1 | 1 | 0 | - | ND | 100% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo 100.00% derivado de la instalación del Comité de la Temporada de Incendios. Justificación Anual: Se alcanzo un 100.00% del avance anual como resultado del cumplimiento en el segundo trimestre.
[6 empty] | 1 | 1 | 0 | -
1.2.1.1.5 Sesiones de cabildo para la aprobación de los temas y resoluciones del Ayuntamiento celebradas. | PSCC: Porcentaje de sesiones de cabildo celebradas. | Ascedente Regular | Trimestral | 40 | SI | 9 | 8 | 13 | - | 130% | 75% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 80.00% derivado que se celebraron dos sesiones ordinarias por mes. Justificación Anual: Se alcanzo un 42.50% del avance anual como resultado del 80.00% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10
1.2.1.1.5.1 Verificación de la asistencia de quienes presiden las Regidurias del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. | PRAS: Porcentaje de asistencias a sesiones verificadas. | Ascedente Regular | Trimestral | 400 | SI | 106 | 113 | 141 | - | 141% | 90% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 113.00% derivado de las actividades de los integrande de cabildo. Justificación Anual: Se alcanzo un 54.75% del avance anual como resultado del 113.00% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.1.1.5.2 Elaboración y encuadernación de las actas de cabildo. | PACE: Porcentaje de actas de cabildo encuadernadas. | Ascedente Regular | Trimestral | 20 | SI | 0 | 0 | 2 | - | 40% | 10% | Justificacion Trimestral: No se ha avanzado con la encuadernación de las actas de cabildo debido a que estas están en proceso de firma por parte de los integrantes del cabildo, también debido a que no contamos con el material de papelería necesario para continuar con el proceso de encuadernación. Justificación Anual: No se obtiene avance.
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5
1.2.1.1.5.3 Publicación de los acuerdos en la Gaceta del ayuntamiento y en el Periódico Oficial del Estado. | PAP: Porcentaje de Acuerdos de Cabildo publicados. | Ascedente Regular | Trimestral | 114 | SI | 15 | 225 | 33 | - | 113.8% | 239.5% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 803.57% ya que se cumplió con las publicaciones en el Periódico oficial del estado. Justificación Anual: Se alcanzo un 210.53% del avance anual como resultado del 803.57% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 28 | 28 | 29 | 29
1.2.1.1.5.4 Realización de Precabildeos para dar a conocer los temas más relevantes según el Cabildo. | PPR: Porcentaje de precabildeos realizados | Ascedente Regular | Trimestral | 40 | SI | 9 | 8 | 13 | - | 130% | 75% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 80.00% ya que se han realizados los precabildeos programados en este trimestre contando con el quórum necesario para dar continuidad a los temas que se pasaron a sesión. Justificación Anual: Se alcanzo un 42.50% del avance anual como resultado del 80.00% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10
1.2.1.1.5.5 Aprobación de los proyectos de acuerdos en las sesiones de Cabildo | PAA: Porcentaje de proyectos de acuerdos aprobados. | Ascedente Regular | Trimestral | 80 | SI | 30 | 27 | 27 | - | 135% | 105% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 135.00% ya que se rebasó con la meta programada en relación a la aprobación de acuerdos en este trimestre, ya que era necesario dar seguimiento a temas relacionados con jornadas de descuentos, programas de apoyo, reformas a reglamentos, reactivación de parques, concesiones de basura, regularización de viviendas etc., todos en beneficio de la ciudadanía. Justificación Anual: Se alcanzo un 71.25% del avance anual como resultado del 135.00% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 20 | 20 | 20 | 20
1.2.1.1.6 Solicitudes administrativas de las Direcciones adscritas a la Secretaría General emitidas. | PSAE: Porcentaje de solicitudes administrativas emitidas. | Ascedente Regular | Trimestral | 1103 | SI | 225 | 366 | 304 | - | 100% | 81.14% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 120.39% derivado de las Dependencias Adscritas a la Secretaría General presentaron sus solicitudes administrativas en tiempo y forma a esta Dirección General de la Coordinación General Administrativa. Justificación Anual: Se alcanzo un 53.58% del avance anual como resultado del 120.39% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 196 | 304 | 304 | 299
1.2.1.1.6.1 Gestión en la documentación de los movimientos de personal de la Oficina de la Secretaría General. | DGMP: Porcentaje de Documentos de movimientos de personal gestionados. | Ascedente Regular | Trimestral | 158 | SI | 40 | 52 | 42 | - | 100% | 84.81% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 123.81% ya que el personal administrativo de las Dependencias adscritas a la Secretaría General presentaron sus solicitudes de movimiento de personal en tiempo y forma para su debido seguimiento ante esta Dirección. Justificación Anual: Se alcanzo un 58.23% del avance anual como resultado del 123.81% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 37 | 42 | 42 | 37
1.2.1.1.6.2 Realización de gestiones técnicas para la operación de las Direcciones Adscritas a la Oficina de la Secretaría General. | PGTR: Porcentaje de Gestiones Técnicas realizadas. | Ascedente Regular | Trimestral | 378 | SI | 110 | 159 | 98 | - | 100% | 97.09% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 161.24% ya que se atendió y proporciono de manera oportuna y eficaz las Asesorías Técnicas solicitadas por las Dependencias Adscritas a la Secretaría General, este incremento en comparación a lo programado es debido a la apertura que se viene dando de las actividades operativas y administrativas de las direcciones Adscritas a la Secretaría General. Justificación Anual: Se alcanzo un 71.16% del avance anual como resultado del 161.24% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 84 | 98 | 98 | 98
1.2.1.1.6.3 Gestión de las solicitudes de recursos materiales para abastecer a la Secretaría General y sus Direcciones Adscritas. | PRMG: Porcentaje de solicitudes de recursos materiales gestionados. | Ascedente Regular | Trimestral | 567 | SI | 75 | 155 | 164 | - | 100% | 69.49% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 94.51% ya que esta Dirección realizo el debido seguimiento a los requerimientos presentados por las Dependencias Adscritas a la Secretaría General, los cuales son solicitudes de pago de arrendamiento, pago de agua, solicitudes de combustible, requisiciones de material de papelería. Justificación Anual: Se alcanzo un 40.56% del avance anual como resultado del 91.51% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 75 | 164 | 164 | 164
1.2.1.1.7 Retenciones que infringen el Reglamento de Justicia Cívica. | PRA: Porcentaje de retenciones aplicadas. | Ascedente Regular | Trimestral | 26000 | SI | 3445 | 3582 | 3358 | - | 51.66% | 39.94% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 53.00%. Justificación Anual: Se alcanzo un 53.00% del avance anual como resultado del 53.00% de cumplimiento del primer trimestre.
[6 empty] | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
1.2.1.1.7.1 Supervisión de la integridad de los infractores | PIA: Porcentaje de Incidencias Atendidas. | Ascedente Regular | Trimestral | 12 | SI | 3 | 3 | 3 | - | 100% | 75% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 100.00% ya que se logra obtener las incidencias de acuerdo a la meta planeada. Justificación Anual: Se alcanzo un 50.00% del avance anual como resultado del 100.00% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
1.2.1.1.7.2 Conservación y mantenimiento de equipos del Centro Retencion. | PEC: Porcentaje de Equipo Conservado. | Ascedente Regular | Trimestral | 7 | SI | 2 | 2 | 2 |  | 100% | 85.71% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 100.00% ya que e realiza el mantenimiento de las áreas de Centro de Retención para su conservación.. Justificación Anual: Se alcanzo un 57.14% del avance anual como resultado del 100.00% de cumplimiento del segundotrimestre.
[6 empty] | 2 | 2 | 2 | 1
1.2.1.1.7.3 Otorgamiento de alimentos a infractores retenidos y personal Institucional | POAO: Porcentaje de Órdenes de Alimentos Otorgados | Ascedente Regular | Trimestral | 131000 | SI | 25371 | 30752 | 28145 | - | 85.94% | 64.33% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 93.90%. Justificación Anual: Se alcanzo un 42.84% del avance anual como resultado del 93.90% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 32750 | 32750 | 32750 | 32750
1.2.1.1.8 Sanciones de la ciudanía que realiza u omite actos que alteran la paz pública aplicadas. | PSA: Porcentaje de sanciones aplicadas. | Ascedente Regular | Trimestral | 18250 | SI | 3445 | 3582 | 3358 | - | 70.69% | 56.9% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 75.41% derivado de la puesta en marcha del Nuevo Modelo Homologado de Justicia Cívica Justificación Anual: Se alcanzo un 38.50% del avance anual como resultado del 75.41% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 4000 | 4750 | 4750 | 4750
1.2.1.1.8.1 Celebración de convenios a través de audiencias conciliatorias. | PCCC: Porcentaje de convenios conciliatorios celebrados. | Ascedente Regular | Trimestral | 195 | SI | 28 | 52 | 27 | - | 55.1% | 54.87% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 104.00% ya que se puso en marcha de los mecanismos alternativos de solución de controversias en los Juzgados Cívicos Conciliatorios y a las autoridades con las organizaciones de la sociedad civil e iniciativa privada. Justificación Anual: Se alcanzo un 41.03% del avance anual como resultado del 104.00% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 47 | 50 | 49 | 48
1.2.1.1.8.2 Otorgamiento de asesorías psicológicas a menores infractores y sus familias. | PAPO: Porcentaje de asesorías psicológicas otorgadas. | Ascedente Regular | Trimestral | 1600 | SI | 76 | 65 | 55 | - | 13.75% | 12.25% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 16.25% ya que se realizaron los Talleres denominados Derechos y Obligaciones de los Adolescentes en las Faltas Administrativas Justificación Anual: Se alcanzo un 8.81% del avance anual como resultado del 16.25% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 400 | 400 | 400 | 400
1.2.1.1.8.3 Impartición de cursos de capacitación para el personal de la Dirección. | PACI: Porcentaje de cursos de capacitación impartidos. | Ascedente Regular | Trimestral | 6 | SI | 1 | 1 | 2 | - | 100% | 66.67% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 100.00% ya que se promueve la capacitación constante y permanente del personal adscrito a esta Dirección de Juzgados Cívicos Justificación Anual: Se alcanzo un 100.00% del avance anual como resultado del 100.00% de cumplimiento del primer trimestre.
[6 empty] | 1 | 1 | 2 | 2
1.2.1.1.8.4 Realización de Talleres para familias de menores infractores. | PTFR: Porcentaje de Talleres para familias realizados. | Ascedente Regular | Trimestral | 4 | SI | 0 | 1 | 1 | - | 100% | 50% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 100.00% derivados de las actividades. Justificación Anual: Se alcanzo un 33.33% del avance anual como resultado del 100.00% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
1.2.1.1.9 Acciones de las políticas poblaciónales y demandas Sociales atendidas. | PADS: Porcentaje de Atención de las Demandas Sociales | Ascedente Regular | Trimestral | 2000 | SI | 914 | 300 | 295 | - | 59% | 75.45% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 60.00% ya que se realizaron diversas constancias de residencia y vecindad. Justificación Anual: Se alcanzo un 60.70% del avance anual como resultado del 60.00% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 500 | 500 | 500 | 500
1.2.1.1.9.1 Realización del Sorteo del Servicio Nacional Clase correspondiente. | PCCM: Porcentaje de cartillas militares entregadas. | Ascedente Regular | Trimestral | 4000 | SI | 350 | 481 | 306 | - | 30.6% | 28.43% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 48.10% ya que se realizaron diversos trámites de Cartillas del Servicio Militar Nacional Justificación Anual: Se alcanzo un 20.78% del avance anual como resultado del 48.10% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
1.2.1.1.9.2 Participación en las Sesiones del COESPO referente a los temas representativos de la población y resoluciones del H. Ayuntamiento | PCSC: Porcentaje de Sesiones de COESPO participadas. | Ascedente Regular | Trimestral | 20 | SI | 2 | 1 | 4 | - | 80% | 35% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 40.00% ya que se realizo un taller con la COESPO Justificación Anual: Se alcanzo un 40.00% del avance anual como resultado del 40.00% de cumplimiento del primer trimestre.
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5
1.2.1.1.9.3 Realización de reuniones mensuales con la Delegación de Alfredo V. Bonfil y la Subdelegación de Puerto Juárez. | PRDS: Porcentaje de reuniones con DAVB y SbPJ realizadas. | Ascedente Regular | Trimestral | 10 | SI | 0 | 0 | 0 | - | ND | 0% | Justificacion Trimestral:No se realizo reuniones con la Subdelegación de Puerto Juárez. Justificación Anual: Se alcanzado un 00.00%.
[6 empty] | 5 | 5 | 0 | -
1.2.1.1.9.4 Atenciones en asuntos religiosos brindadas. | PARB: Porcentaje de Atenciones en Asuntos Religiosos brindadas. | Ascedente Regular | Trimestral | 2000 | SI | 539 | 526 | 478 | - | 95.6% | 77.15% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 105.20% ya que se mantuvo una constante participación de las asociaciones y agrupaciones religiosas representadas por los ministros de culto o lideres de las mismas Justificación Anual: Se alcanzo un 53.25% del avance anual como resultado del 105.20% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 500 | 500 | 500 | 500
1.2.1.1.9.5 Realización de actividades comunitarias con apoyo de grupos religiosos. | PAGR: Porcentaje de actividades comunitarias con apoyo de Grupos Religiosos realizadas. | Ascedente Regular | Trimestral | 8 | SI | 2 | 2 | 2 | - | 100% | 75% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 100.00% ya que se se realizó dos actividades de apoyo comunitario una en la delegación Bonfil y otra en Malecón Tajamar. Justificación Anual: Se alcanzo un 50.00% del avance anual como resultado del 100.00% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
1.2.1.1.9.6Capacitación en materia religiosa que fortalezcan la laicidad del municipio. | PCMR: Porcentaje de participantes en materia religiosa capacitados(as). | Ascedente Regular | Trimestral | 400 | SI | 92 | 84 | 110 | - | 110% | 71.5% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 84.00% ya que se llevaron a cabo varias conferencias con temas de capacitación. Justificación Anual: Se alcanzo un 44.00% del avance anual como resultado del 84.00% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
1.2.1.1.9.7 Actualización del Padrón Municipal de Templos (PMT). | PAEX: Porcentaje de expedientes del Padrón Municipal de Templos actualizados. | Ascedente Regular | Trimestral | 500 | SI | 54 | 187 | 180 | - | 90% | 84.2% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 93.50% ya que actualizo los expedientes en el Padrón Municipal de Templos Justificación Anual: Se alcanzo un 48.20% del avance anual como resultado del 93.50% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 50 | 200 | 200 | 50
1.2.1.1.9.8 Verificación de la normativa municipal aplicable al sector religioso. | PVAR: Porcentaje de normativa municipal del sector religioso verificada. | Ascedente Regular | Trimestral | 240 | SI | 58 | 58 | 66 | - | 110% | 75.83% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 96.67% ya que se realizaron verificaciones entre quejas vecinales y cultos públicos extraordinarios, aperturas de culto, etc. Justificación Anual: Se alcanzo un 48.33% del avance anual como resultado del 96.67% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 60 | 60 | 60 | 60
1.2.1.1.9.9 Realización de actividades enfocadas a la reconstruccion del tejido social. | PRTS: Porcentaje de participantes en actividades de reconstrucción del Tejido Social. | Ascedente Regular | Trimestral | 800 | SI | 2128 | 2037 | 2170 | - | 108.5% | 791.9% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 101.85% ya que se entregaron los apoyos de pan a las agrupaciones religiosas, así como la participación en la mesa de valores en las actividades que hemos participado Justificación Anual: Se alcanzo un 520.63% del avance anual como resultado del 101.85% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
1.2.1.1.9.10 Realización de los trámites solicitados por las asociaciones y agrupaciones religiosas. | PTSR: Porcentaje de trámites del sector religioso realizados. | Ascedente Regular | Trimestral | 350 | SI | 86 | 59 | 85 | - | 85% | 65.71% | Justificacion Trimestral: Se alcanzado un 118.00% ya que se han atendido solicitudes de cierres de calle así como permisos de culto publico extraordinario. Justificación Anual: Se alcanzo un 41.43% del avance anual como resultado del 118.00% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 80 | 50 | 100 | 120
1.2.1.1.9.11 Asesoramiento jurídico y de registro de las agrupaciones religiosas. | PAAC: Porcentaje de asesorías jurídicas hacia asociaciones y agrupaciones religiosas. | Ascedente Regular | Trimestral | 200 | SI | 44 | 57 | 52 |  | 104% | 76.5% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 114.00 ya que se dieron asesorías jurídicas debido a la gran participación de los ministros de culto que solicitan este servicio. Justificación Anual: Se alcanzo un 50.50% del avance anual como resultado del 114.00% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 40 | 50 | 50 | 60
1.2.1.1.9.12 Realización de actividad enfocada a la conmemoración del Día de la Libertad Religiosa | PPDLR: Porcentaje de participantes en actividad del día de la libertad religiosa. | Ascedente Regular | Trimestral | 3000 | SI | 0 | 0 | 0 | - | ND | 0% | Justificacion Trimestral: Esta actividad está programada para el mes de octubre, por lo cual no tenemos información que presentar en el trimestre. Justificación Anual: Actividad programada para el mes de octubre.
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3000
1.2.1.1.10 Archivos municipales de las Unidades Administrativas conservados. | PAMC: Porcentaje de Archivos Municipales conservados. | Ascedente Regular | Trimestral | 25 | SI | 2824 | 2824 | 0 | - | 0% | 22592% | Justificacion Trimestral: Se tiene un avance de 47066.67% derivado de las solicitudes de las Unidad Administrativas de la Administración Municipal. Justificación Anual: Se alcanzado un 22592.00% anual.
[6 empty] | 6 | 6 | 6 | 7
1.2.1.1.10.1 Atención a las solicitudes de las Unidades Administrativas para bajas documentales de Archivo de Concentración. | PSBD: Porcentaje de solicitudes de bajas documentales atendidas. | Ascedente Regular | Trimestral | 2 | SI | 90 | 90 | 9 | - | ND | 9450% | Justificacion Trimestral: Se tiene un avance considerable ya que no se tenia programado para este Trimeste esta actividad. Justificación Anual: Se alcanzo un 9000.00% del avance anual.
[6 empty] | 0 | 1 | 0 | 1
1.2.1.1.10.2 Aprobación para Transferencias Primarias de los expedientes de las Unidades Administrativas del municipio de Benito Juárez. | PTPA: Porcentaje de Transferencias Primarias aprobadas. | Ascedente Regular | Trimestral | 4 | SI | 1 | 1 | 6 | - | 600% | 200% | Justificacion Trimestral: Se tiene un avance de 100.00% en este trimestre. Justificación Anual: Se alcanzo un 50.00% del avance anual.
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
1.2.1.1.10.3 Elaboración de los Instrumentos para control y consulta del Archivo Municipal. | PICCE: Porcentaje de instrumentos de control y consulta elaborados | Ascedente Regular | Trimestral | 93 | SI | 116 | 52 | 3 | - | ND | 183.9% | Justificacion Trimestral: ND Justificación Anual: Se ha alcanzado un 180.65% de avance anual.
[6 empty] | 40 | 0 | 0 | 53
1.2.1.1.10.4 Realización de material audiovisual sobre Cancún y su historia para compartir a traves de medios físicos y digitales. | PMAR: Porcentaje de Material Audiovisual realizado | Ascedente Regular | Trimestral | 144 | SI | 21 | 21 | 52 | - | 144.4% | 65.28% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 58.33% ya que se ha publicado diversos contenidos. Justificación Anual: Se alcanzo un 29.17% del avance anual como resultado del 58.33% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 36 | 36 | 36 | 36
1.2.1.1.10.5 Impartición de capacitaciones a las Unidades Administrativas en materia de Archivo. | PCAI: Porcentaje de las capacitaciones en materia de archivo impartidas. | Ascedente Regular | Trimestral | 12 | SI | 266 | 38 | 72 | - | 2400% | 3133% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 1900.00% ya que se realizaron varias capacitaciones. Justificación Anual: Se alcanzo un 2533.33% del avance anual como resultado del 1900.00% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 2 | 2 | 3 | 5
1.2.1.1.10.6 Adquisición de equipos de cómputo para la Sala de Digitalización. | PTAR: Porcentaje de equipos de cómputo adquiridos. | Ascedente Regular | Trimestral | 5 | SI | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% | Justificacion Trimestral: No se calendarizo compra o adquisicion de equipo de computo y tecnologico para la digitalización. Justificación Anual: No se calendarizo compra o adquisicion de equipo de computo y tecnologico para la digitalización al no contar con el presupuesto necesario para efectuar tal compra
[6 empty] | 0 | 0 | 5 | -
1.2.1.1.11 Actos registrales constitutivos o modificativos del Estado Civil de la población benitojuarense, garantizando el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres inscritos. | PARI: Porcentaje de actos registrales inscritos | Ascedente Regular | Trimestral | 128765 | SI | 19517 | 18361 | 15841 | - | 49.21% | 41.72% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 57.40% ya que se realizaron diversos actos registrales en las 09 Oficialías del Registro Civil, que se encuentran ubicados en los diferentes puntos del Municipio de Benito Juárez. Justificación Anual: Se alcanzo un 29.42% de avance anual como resultado del 57.40% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 32192 | 32192 | 32191 | 32190
1.2.1.1.11.1 Adquisición de herramientas tecnológicas del Registro Civil. | PAECE: Porcentaje de adquisición de equipos de cómputo y electrónicos. | Ascedente Regular | Trimestral | 37 | SI | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% | Justificacion Trimestral: No se tuvo avance. Justificación Anual: No se tuvo avance.
[6 empty] | 9 | 10 | 9 | 9
1.2.1.1.11.2 Incremento en la adquisición de formatos valorados Adquiridos. | PFVA: Porcentaje de formatos valoradas adquiridas. | Ascedente Regular | Trimestral | 130235 | SI | 560221 | 18400 | 9200 | - | 28.29% | 451.4% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 56.44% ya que se realizó la adquisición de formatos valorados Justificación Anual: Se alcanzo un 444.29% del avance anual como resultado del 56.44% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 32600 | 32600 | 32517 | 32518
1.2.1.1.11.3 Capacitación al personal del Registro Civil. | PPC: Porcentaje de personal del Registro Civil capacitado. | Ascedente Regular | Trimestral | 87 | SI | 15 | 0 | 0 | - | 0% | 17.24% | Justificacion Trimestral: ND Justificación Anual: Se alcanzo un 17.24% del avance anual .
[6 empty] | 21 | 23 | 22 | 21
1.2.1.1.11.4 Mejoramiento de las instalaciones del Registro Civil. | PIRM: Porcentaje de instalaciones del Registro Civil mejoradas. | Ascedente Regular | Trimestral | 5 | SI | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% | Justificacion Trimestral: No se cuenta con presupuesto. Justificación Anual: No se cunta con presupuesto.
[6 empty] | 2 | 2 | 1 | -
1.2.1.1.12 Canalizaciones en temas de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes del municipio brindadas. | PCDN: Porcentaje de canalizaciones de derechos de niñas, niños y adolescentes brindadas. | Ascedente Regular | Trimestral | 88 | SI | 2 | 5 | 9 | - | 40.91% | 18.18% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 22.73% a la pronta atención que se da a las canalizaciones y la buena relación con las autoridades de la procuraduría de la defensa de Niñas, Niños, Adolescentes y la familia. Justificación Anual: Se alcanzo un 7.95% del avance anual como resultado del 22.73% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 22 | 22 | 22 | 22
1.2.1.1.12.1 Impartición de capacitaciones para la erradicación del trabajo infantil. | PCTI: Porcentaje de capacitaciones para la erradicación del Trabajo Infantil impartidas. | Ascedente Regular | Trimestral | 10 | SI | 0 | 3 | 2 | - | 66.67% | 50% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 100.00% derivado de la participacion del sector turístico y de los trabajadores del sector hotelero y agremiados al sindicato de taxistas de Benito Juárez. Justificación Anual: Se alcanzo un 30.00% del avance anual como resultado del 100.00% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 2 | 3 | 3 | 2
1.2.1.1.12.2 Realización de actividades de prevención del embarazo adolescente en las escuelas. | PAPE: Porcentaje de actividades de prevención del embarazo realizadas. | Ascedente Regular | Trimestral | 8 | SI | 2 | 2 | 2 | - | 100% | 75% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 100.00% derivado de diversas capacitaciones. Justificación Anual: Se alcanzo un 100% del avance anual como resultado del 50.00% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
1.2.1.1.12.3 Sensibilización sobre los derechos humanos de la niñez y la adolescencia dentro de escuelas. | PDNA: Porcentaje de personas en actividades sobre los DH sensibilizadas. | Ascedente Regular | Trimestral | 450 | SI | 143 | 190 | 159 | - | 159% | 109.3% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 126.67% derivado de la participación del SIPINNA con asociaciones civil que nos permiten sensibilizar a los padres y los Infantes en este tema. Justificación Anual: Se alcanzo un 74.00% del avance anual como resultado del 126.67% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 100 | 150 | 100 | 100
1.2.1.1.12.4 Difusión masiva sobre los derechos de la niñez y las adolescencias. | PCNA: Porcentaje de campañas masivas sobre los derechos de la niñez y adolescencia difundidas. | Ascedente Regular | Trimestral | 5 | SI | 2 | 1 | 2 |  | 100% | 100% | Justificacion Trimestral: ND Justificación Anual: Se alcanzo un 60.00% del avance anual.
[6 empty] | 2 | 0 | 2 | 1
1.2.1.1.13 Seguimiento de los procedimientos juridicos en que el Ayuntamiento sea parte involucrada | PEPJ: Porcentaje de efectividad de los Procedimientos Juridicos. | Ascedente Regular | Trimestral | 185 | SI | 367 | 188 | 178 |  | 387% | 396.2% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 408.70% derivado del seguimiento a los procesos juridicos de la adminsitracion municipal. Justificación Anual: Se alcanzo un 300.00% del avance anual como resultado del 408.70% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 46 | 46 | 46 | 46
1.2.1.1.13.1 Revision de los proyectos de iniciativa de leyes, reglamentos,decretos, acuerdos, convocatorias, convenios, contratos y demas instrumentos de carácter juridico en los que se investiga la Administracion Publica Municipal. | PILA: Porcentaja de instrumentos legales atendidos | Ascedente Regular | Trimestral | 261 | SI | 97 | 66 | 50 |  | 75.76% | 81.61% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 100.00% de las diversas actividades juridicas. Justificación Anual: Se alcanzo un 62.45% del avance anual como resultado del 100.00% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 63 | 66 | 66 | 66
1.2.1.1.13.2 Elaboracion y revision de los proyectos de demandas, contestaciones, oficios y en general todo tipo de actuaciones en la defensa en los juicios en los que el Ayuntamiento sea parte. | PJA: Porcentaje de Proyectos Juridicos. | Ascedente Regular | Trimestral | 60 | SI | 14 | 52 | 77 |  | 513.3% | 238.3% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 346.67% derivado de la elaboración de proyectos juridicos. Justificación Anual: Se alcanzo un 110.00% del avance anual como resultado del 346.67% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 15 | 15 | 15 | 15
1.2.1.1.13.3 Interposicion, contestancion y/o presentacion de los ocursos necesarios en los juicios de garantia, sobre los asuntos en que el municipio, Ayuntamiento, Presidente o Secretario sean parte. | JGA: Porcentaje de Juicios de Garantia. | Ascedente Regular | Trimestral | 181 | SI | 250 | 70 | 51 |  | 113.3% | 205% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 155.56% derivado de la atención a los juicios de garantia. Justificación Anual: Se alcanzo un 176.80% del avance anual como resultado del 155.56% de cumplimiento del segundo trimestre.
[6 empty] | 45 | 45 | 45 | 45
1.2.1.1.14 Atención a quejas y recomendaciones en materia de Derechos Humanos brindadas | PAQRDH: Porcentaje de atenciones a quejas y recomendaciones brindadas. | Ascedente Regular | Trimestral | 9 | Si | 0 | 2 | 3 |  | 100% | 55.56% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 66.67% como parte de las actividades realizadas en el segundo trimestre. Justificación Anual: Se alcanzo un 22.22% anual como resultado del 66.67% del avance del segundo trimestre.
[6 empty] | 0 | 3 | 3 | 3
1.2.1.1.14.1 Asesorias juridicas, capacitación y atención a quejas en materia de Derechos Humanos a la ciudadania en general y canalizar al órgano correspondiente en materia de Derechos Humanos. | PAJCADH: Porcentaje de asesorias juridicas, capacitación y atenciones en materia de Derechos Humanos. | Ascedente Regular | Trimestral | 15 | SI | 0 | 5 | 5 |  | 100% | 66.67% | Justificacion Trimestral: Se alcanzo un 100.00% como parte de las actividades realizadas. Justificación Anual: Se alcanzo un 33.33.% anual como resultado del 100.00% del avance del segundo trimestre.
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5
_________________________
Elaboró
Jahir Alejandro May Ordoñez
Enlace MIR
_________________________
Revisó
Mtro.Enrique E. Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPM
_________________________
Autorizó
Antonio de Jesús Riveroll Ribbon
Secretaría General del Ayuntamiento