## CEDULA 2Tr23
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO 2023.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: |  |  | O-PPA 1.22 PROGRAMA ESPECIAL ANTICORRUPCIÓN
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente, regular o nominal) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F.1.22.1. Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y combate a la corrupción mediante la implementación de acciones que mejoren el sistema político del municipio | PSCSPM: Porcentaje de la población que se siente muy satisfecha con los servicios municipales de agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, recolección de basura, policía y mantenimiento de calles y avenidas. | Ascendente Regular | Bienal | 37.01% | NO | 34.7% | 34.7% | - | - | 93.76% | 93.76% | Meta Trimestral: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bienal con la información relativa a los grados de satisfacción de la población de 18 años y más. El úlimo periodo del levantamiento de la información fue del 01 de noviembre al 16 de diciembre de 2021 con el 34.7% de población encuestada que se siente muy satisfecha y safisfecha. Sin embargo... Meta Anual: De acuerdo a la Guía para la integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEQROO para el ejercicio fiscal 2023, para indicadores NO acumulativos, se registra en el avance de la meta anual programada, el promedio de los porcentajes de cumplimiento alcanzados. Pag 23 https://www.aseqroo.mx/MARCO_JURIDICO/2023/Guias/GUIA%202023.pdf
[6 empty] | 37.01% | 37.01% | 37.01% | 37.01%
| IBG: Índice de Buen Gobierno. | Ascendente Regular | Bienal | 70.5 | NO | 59 | 59 | - | - | 83.69% | 83.69% | Meta Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices cada dos años. El índice se actualizó en 2022 obteniendo una calificación de 59 puntos. Meta Anual: De acuerdo a la Guía para la integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEQROO para el ejercicio fiscal 2023, para indicadores NO acumulativos, se registra en el avance de la meta anual programada, el promedio de los porcentajes de cumplimiento alcanzados. Pag 23 https://www.aseqroo.mx/MARCO_JURIDICO/2023/Guias/GUIA%202023.pdf
[6 empty] | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5
| CDCOP18GM: Calificación de confianza otorgada por la población de 18 años y más al gobierno municipal | Ascendente Regular | Bienal | 5.8 | NO | 5 | 5 | - | - | 86.21% | 86.21% | Meta Trimestral: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bienal con la información relativa a la Confianza de la población de 18 años y más en el Gobierno Municipal. En diciembre 2021 se obtuvo la Calificación de Confianza al Gobierno Municipal de 5.0. Meta Anual: De acuerdo a la Guía para la integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEQROO para el ejercicio fiscal 2023, para indicadores NO acumulativos, se registra en el avance de la meta anual programada, el promedio de los porcentajes de cumplimiento alcanzados. Pag 23 https://www.aseqroo.mx/MARCO_JURIDICO/2023/Guias/GUIA%202023.pdf
[6 empty] | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8
P. 1.22.1.1 Las dependencias y entidades municipales implementan acciones que contribuyen a mejorar el Sistema Político Municipal | PSPEF: Puntaje Obtenido en Sistema Politico Estable y Funcional | Ascendente Regular | Trimestral | 55 | NO | 55 | 55 | - | - | 100% | 100% | Meta Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices con la periodicidad bienal esperada. El Indicador obtuvo una puntuación de 55 en 2021, el último dato proporcionado por el IMCO. Meta Anual: De acuerdo a la Guía para la integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEQROO para el ejercicio fiscal 2022, en indicadores NO acumulativos, se registra 0% en el avance de la meta anual programada. programada.
[6 empty] | 55 | 55 | 55 | 55
C. 1.22.1.1.1 Actividades de Combate a la Corrupción implementadas | PACCI: Porcentaje de Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas | Ascendente Regular | Trimestral | 15583 | SI | 1728 | 9425 | - | - | 97.95% | 71.57% | Justificacion Trimestral: No se alcanzó la meta planeada planeada por el area. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 71.57% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.
[6 empty] | 1875 | 9622 | 2101 | 1985
A. 1.22.1.1.1.1 Implementación, evaluación y seguimiento al programa especial anticorrupción | PESPEAI : Porcentaje de Evaluación y Seguimiento al Programa Especial Anticorrupción Implementado | Ascendente Regular | Trimestral | 7 | SI | 2 | 1 | - | - | 100% | 42.86% | Justificacion Trimestral: Se cumplió la meta ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 42.86% de avance anual conforme a lo proyectado por el area por lo que se realizaran los ajustes necesarios para alcanzar las metas planeadas.
[6 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
A. 1.22.1.1.2 Seguimiento a actividades de Combate a la Corrupción implementadas | PACCI: Porcentaje de Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas | Ascendente Regular | Trimestral | 5 | SI | 2 | 1 | - | - | 100% | 60% | Justificacion Trimestral: Se cumplio cumplio la meta conforme a lo proyectado por la dirección. Justificación Anual: Se cumplio la meta de avance conforme a lo proyectado.
[6 empty] | 2 | 1 | 0 | 2
A. 1.22.1.1.1.3 Intervención en el proceso de Entrega y Recepción de los servidores públicos, conforme a la normatividad vigente. | PAERC: Porcentaje de Actas de Entrega y Recepción Concluidas | Ascendente Regular | Trimestral | 83 | SI | 24 | 24 | - | - | 120% | 57.83% | Justificacion Trimestral: Se superó la meta de lo proyectada a razón de que se recibieron las solicitudes proyectadas en ese rubro. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 57.83% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.
[6 empty] | 25 | 20 | 13 | 25
A. 1.22.1.1.1.4 Recepción, Control y Resguardo de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Interés de todos los servidores públicos de la Administración Pública Municipal. | PCDPISO: Porcentaje de Cumplimiento en Declaraciones Patrimoniales y de Interés de sujetos obligados | Ascendente Regular | Trimestral | 9100 | SI | 417 | 8269 | - | - | 100.4% | 95.45% | Justificacion Trimestral: Se rebasó la meta debido a que se realizaron diversos registros de inicio. Modificación y conclusión de personal en diferentes dependencias municipales. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 95.45% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.
[6 empty] | 290 | 8240 | 320 | 250
A. 1.22.1.1.1.5 Registro y Control en el Sistema Municipal de Inspectores | PRPSMI: Porcentaje de Registros del Padrón en el Sistema Municipal de Inspectores | Ascendente Regular | Trimestral | 1340 | SI | 542 | 382 | - | - | 109.1% | 68.96% | Justificacion Trimestral: Se rebasó la meta debido a la migración de información al nuevo sistema de registro de personal en permiso o vacaciones en las diversas dependencias municipales. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 68.96% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.
[6 empty] | 300 | 350 | 240 | 450
A. 1.22.1.1.1.6 Monitoreo de la satisfacción ciudadana sobre servicios recibidos mediante la Contraloría Itinerante | PEADSUTYS: Porcentaje de evaluaciones aplicadas para detectar la satisfacción de los usuarios en Trámites y Servicios. | Ascendente Regular | Trimestral | 5000 | SI | 739 | 707 | - | - | 70.7% | 28.92% | Justificacion Trimestral: No se alcanzó la meta debido a la falta de personal de servicio social para la instalación de modulos de encuestas. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 28.92% de avance anual conforme a lo proyectado por el area por lo que se realizaran los ajustes necesarios para alcanzar las metas planeadas.
[6 empty] | 1250 | 1000 | 1500 | 1250
A. 1.22.1.1.1.7 Eficientar Trámites y Servicios mediante el Programa Municipal de Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS", Auditorías Administrativas de "5 S's" y el Protocolo de Atención Ciudadana para Trámites y Servicios | PEPMACSCC: Porcentaje de Evaluaciones del Programa Municipal de Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS".(PMACSCC) | Ascendente Regular | Trimestral | 6 | SI | 2 | 1 | - | - | 100% | 50% | Justificacion Trimestral: Se cumplió la meta ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 50.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.
[6 empty] | 2 | 1 | 2 | 1
A. 1.22.1.1.1.8 Supervisión y Auditoría a Programas y/o recursos asignados para estímulos económicos y programas sociales. | PCAAAPS: Porcentaje de cumplimiento en la aplicación de Auditorías Administrativas a Programas Sociales. | Ascendente Regular | Trimestral | 2 | SI | 0 | 1 | - | - | 100% | 50% | Justificacion Trimestral: Se cumplió la meta ya que se contaron con los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 50.00% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.
[6 empty] | 0 | 1 | 0 | 1
A. 1.22.1.1.1.9 Supervisión de la integración de Comités de Contraloría Social, que sean requeridos para el seguimiento de la Obra Pública Municipal. | PICCS: Porcentaje de Integración de Comités de Contraloría Social | Ascendente Regular | Trimestral | 40 | SI | 0 | 39 | - | - | 487.5% | 97.5% | Justificacion Trimestral: Se superó la meta debido a que se realizaron obras públicas que no se pudieron realizar en los periodos anteriores por distintos motivos. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 97.50% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.
[6 empty] | 4 | 8 | 24 | 4
A. 1.22.1.1.1.10 Integración de expedientes respecto a las quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía | TVQDR: Porcentaje de Expedientes de Quejas y/o Denuncias Recibidas | Ascendente Regular | Trimestral | 200 | SI | 51 | 64 | - | - | 128% | 57.5% | Justificacion Trimestral: Se superó la meta programada debido a que los ciudadanos asistieron a presentar quejas y denuncias correspondientes. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 57.50% de avance anual conforme a lo proyectado por el area.
[6 empty] | 50 | 50 | 50 | 50
A. 1.22.1.1.1.11 Atención a la ciudadanía en Materia de Responsabilidad Administrativa por los Servidores Públicos y/o particulares. | PPA: Porcentaje de personas atendidas por la contraloría municipal. | Ascendente Regular | Trimestral | 300 | SI | 29 | 30 | - | - | 40% | 19.67% | Justificacion Trimestral: No se alacanzo la meta debido a que las personas que asisten a esta contaloría es variable y no depende de la dirección. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 19.67% de avance anual conforme a lo proyectado por el area por lo que se realizaran los ajustes necesarios para alcanzar las metas planeadas.
[6 empty] | 75 | 75 | 75 | 75
A. 1.22.1.1.1.12 Emisión de resoluciones de Responsabilidad Administrativa | PSISPP: Porcentaje de sanciones impuestas a servidores públicos y/o particulares | Ascendente Regular | Trimestral | 38 | SI | 4 | 4 | - | - | 40% | 21.05% | Justificacion Trimestral: No se alcanzó la meta debido a intancias del proceso que permiten retarazar la ejecutoria. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 21.05% de avance anual conforme a lo proyectado por el area por lo que se realizaran los ajustes necesarios para alcanzar las metas planeadas.
[6 empty] | 12 | 10 | 9 | 7
A. 1.22.1.1.1.13 Emisión de constancias de No Inhabilitación. | PCNIE: Porcentaje de Constancias de No Inhabilitación Emitidas | Ascendente Regular | Trimestral | 2900 | SI | 511 | 426 | - | - | 78.17% | 32.31% | Justificacion Trimestral: No se alcanzó la meta programada debido a que no fueron solicitadas las contancias como se tenia proyectado. Justificación Anual: Se alcanzo un avance del 32.31% de avance anual conforme a lo proyectado por el area por lo que se realizaran los ajustes necesarios para alcanzar las metas planeadas.
[6 empty] | 1270 | 545 | 565 | 520
A. 1.22.1.1.1.14 Impartición de Cursos de Capacitación Integral Institucional | PPCI: Porcentaje de Cursos de Capacitación Integral Institucional impartidos | Ascendente Regular | Trimestral | 180 | SI | 63 | 57 | - | - | 114% | 66.67% | Meta trimestral: Se impartieron 57 cursos de capacitación a los servidores públicos de los 50 que estaban programados, obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 114.00%, esto debido a que se impartieron cursos a los servidores públicos que tienen atención directa con el ciudadano, así como cursos obligatorios de transparencia y de violencia de género. Meta anual: Se han impartido un total de 120 cursos para los servidores públicos de los 180 que estaban programados en el año para un avance del 66.67%.
[6 empty] | 40 | 50 | 50 | 40
A.1.22.1.1.1.15 Evaluación al desempeño laboral hacia servidores(as) públicos(as). | PSPE: Porcentaje de servidores(as) públicos(as) evaluados(as) | Ascendente Regular | Trimestral | 1200 | SI | 361 | 113 | - | - | 94.17% | 39.5% | Meta trimestral: Se aplicaron 113 evaluaciones a los servidores públicos de los 120 que se tenian programados, obteniendo una meta del 94.17%, las evaluaciones aplicadas fueron de las y los servidores públicos municipales de las dependencias de la Delegación de Bonfil, Secretaria de Obras Públicas, SIPINNA y la Dirección de Asuntos Religiosos. Meta anual: Se han aplicado un total de 474 evaluaciones a los servidores públicos de los 1200 que se tienen programados en el año para un avance del 39.50%.
[6 empty] | 360 | 120 | 360 | 360
A. 1.22.1.1.1.16 Atención de solicitudes de la Herramienta Protesta Ciudadana. | PSAPC: Porcentaje de solicitudes atendidas a través de la Herramienta Protesta Ciudadana. | Ascendente Regular | Trimestral | 120 | SI | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | Meta Trimestral: De manera previa se ha solicitado a la dirección de sistemas la reactivación de la herramienta de protesta ciudadana en el portal www.cancun.gob.mx, esto con el fin de que al reactivar dicha herramienta los ciudadanos puedan hacer uso de ella y presentar sugerencias quejas o inconformidades sobre los trámites y servicios que brinda el municipio de Benito Juárez. se obtiene 0% de avance en este trimestre Meta Anual: Se comtempla alcanzar la meta anual para el termino del ejercicio 2023 para los proximos dos trimestres.
[6 empty] | 30 | 30 | 30 | 30
A. 1.22.1.1.1.17 Actualización de Manuales Administrativos para las unidades y dependencias municipales | PMADA: Porcentaje de Manuales Administrativos Diseñados y Actualizados | Ascendente Regular | Trimestral | 36 | SI | 6 | 11 | - | - | 137.5% | 47.22% | Meta Trimestral: Se lleva a cabo la revisión y validación de 11 manuales quedando un 37.5% por encima de la meta programada ya que existieron actualizaciones significativas de los manuales de organización. Meta Anual: Se llevan a cabo la revisión y validación de 11 manuales, cumpliendo un 106.25% de la meta anual acumulada.
[6 empty] | 8 | 8 | 12 | 8
A. 1.22.1.1.1.18 Recepción de solicitudes de acceso a la información pública | PSAIPR: Porcentaje de Solicitudes de Acceso a la Información Pública Recibidas | Ascendente Regular | Trimestral | 447 | SI | 108 | 135 | - | - | 121.6% | 54.36% | Justificacion Trimestral: La Unidad de Transparencia depende de la ciudadanía para dar la atencón a la solicitudes de información, a pesar de que se ha hecho difusión del Derecho de Acceso a la Información, esto ha sido suficiente para lograr la meta planteada. Justificación Anual: Se alcanzó la meta de 54.36% de avance anual, se dará continuidad a las métricas para lograr el cumplimiento.
[6 empty] | 112 | 111 | 112 | 112
A.1.22.1.1.1.19 Solventación de Denuncias en el Sistema de Portales de Transparencia | PDSPT: Porcentaje de Denuncias Solventadas en los Portales de Transparencia | Ascendente Regular | Trimestral | 33 | SI | 5 | 0 | - | - | 0% | 15.15% | Justificacion Trimestral: No se alcanzó el estimado durante el segundo trimestre toda vez que no se tiene un control acerca de las denuncias que los usuarios pudieran hacer en contra de las inconsistencias/falta en la información (a su consideración) dentro de la plataforma Justificación Anual: Se realizarán los ajustes para lograr la meta planteada.
[6 empty] | 8 | 9 | 8 | 8
A.1.22.1.1.1.20 Solventación de las denuncias por el tratamiento indebido de Datos Personales | PDSTI: Porcentaje de Denuncias Solventadas por Tratamiento Indebido | Ascendente Regular | Trimestral | 3 | SI | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | Justificacion Trimestral: No se alcanzó el estimado durante el segundo trimestre toda vez que no se tiene un control acerca de las denuncias que los usuarios pudieran hacer por tratamiento indebido. Justificación Anual: Se atenderán los indicadores para cumplir la meta anual.
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
A.1.22.1.1.1.21 Atención a las solicitudes de Derecho A.R.C.O.P. | PASDA: Porcentaje de Atención a Solicitudes de Derecho A.R.C.O.P. | Ascendente Regular | Trimestral | 17 | SI | 1 | 3 | - | - | 60% | 23.53% | Justificacion Trimestral: No se alcanzó el estimado durante el primer trimestre toda vez que a pesar de estar a disposición de la ciudadanía, hubo diversos acercamientos por parte de los ciudadanos pero se les dió orientación para presentar su solicitud de Derechos A.R.C.O. ante la autoridad responsable/competente. Justificación Anual: Se reorientaran los esfuerzos para lograr la meta programada.
[6 empty] | 4 | 5 | 4 | 4
_________________________
Elaboró
C. Zuleica Estefania Salazar Fregoso
Coordinación Administrativa de la Contraloría Municipal
_________________________
Revisó
C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPM
_________________________
Autorizó
C. Virginia Guadalupe Poot Vega
Contraloría Municipal