## SEGUIMIENTO 2025
FORMATO PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL 2025
EJE 3: TODOS POR LA PAZ
3.7 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES
INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2025
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2025 |  |  |  |  | META ALCANZADA 2025 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2025 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2025 |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2025
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DP de la DGPM) | 3.7.1 Contribuir a una sociedad más segura, cohesionada y pacífica en el municipio de Benito Juárez mediante estrategias de prevención de la violencia, impulso a la convivencia y fortalecimiento del bienestar social. | I_TOD_PAZ: Índice de Todos por la Paz | Trianual | Unidad de medida del indicador: Porcentaje | 95.33% | 23.83% | 23.83% | 23.83% | 23.83% | 23.83% | 23.83% | 23.83% |  | 100% | 100% | 100% |  | 25% | 49.99% | 74.99% |  | Justificación Trimestral: El Índice Municipal de Todos por la Paz se integra con 3 Dimensiones y 9 subdimensiones que miden aspectos de Seguridad y Justicia, Cohesión Social y Educación para la Paz con indicadores de diferentes instituciones externas e internas al municipio . En el tercer trimestre la meta realizada se consideró igual a la programada debido a que los indicadores no han tenido actualizaciones. La meta anual es del 75% como se esperaba con base a la meta trimestral alcanzada.
Propósito (IMCA) | 3.7.1.1 La población del Municipio de Benito Juárez recibe atención y se informa respecto a las causas, efectos y prevención de las adicciones. | PPAA: Porcentaje de personas atendidas y sensibilizadas sobre las causas, efectos y la prevención de las adicciones. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas. | 288700 | 47615 | 75235 | 75115 | 90735 | 60235 | 120890 | 141182 |  | 126.5% | 160.7% | 188% |  | 20.86% | 62.74% | 111.6% |  | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual la atención, sensibilización y prevención de 288,700 usuarios. Durante el trimestre se logró atender, sensibilizar y prevenir a 141,182 usuarios, beneficiados a través de pláticas, módulos de atención y redes sociales institucionales, superando los 75,115 usuarios programados. El porcentaje de avance del 187.95% se atribuye principalmente a la positiva respuesta de la ciudadanía ante la información difundida en redes sociales, pláticas, eventos y módulos de atención, así como a la activa participación de la población que acude a las instalaciones para recibir orientación, atención y seguimiento en sus procesos de rehabilitación.
Componente (DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS) | 3.7.1.1.1 Acciones encaminadas a incrementar el conocimiento social y la sensibilización sobre las causas, efectos y prevención de las adicciones realizadas. | PPSA: Porcentaje de personas sensibilizadas con las actividades del IMCA. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas | 160460 | 40105 | 40125 | 40105 | 40125 | 51625 | 111549 | 125638 |  | 128.7% | 278% | 313.3% |  | 32.17% | 101.7% | 180% |  | Justificación Trimestral:Este indicador tiene como meta anual 160,460 sensibilizaciones y actividades para incrementar el conocimiento social sobre las causas, los efectos así como la prevención de las adicciones en el municipio de Benito Juárez. En el trimestre se logro un avance de 125,638 alcances en las redes sociales, así como de las diversas actividades y entrega de reconocimientos que llevo acabo el Instituto de los 40,105 programados. El porcentaje alcanzado de 313.27% se debe principalmente al alcance de las redes sociales, así como de las actividades que el instituto programo durante el trimestre.
Actividad | 3.7.1.1.1.1 Difusión digital sobre las actividades institucionales, así como información para la prevención de las adicciones. | PIRS: Porcentaje de impactos en las redes sociales. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Impactos | 160000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 51508 | 108249 | 123996 |  | 128.8% | 270.6% | 310% |  | 32.19% | 99.85% | 177.3% |  | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 160,000 impactos en las redes sociales que administra el Instituto, en el trimestre se tuvo un alcance de 123,996 impactos en las redes sociales de los 40,000 programados en el trimestre. El porcentaje alcanzado de 309.99% se debe principalmente que el contenido que se comparte en las redes sociales a sido aceptado por la ciudadanía, ya que comparten el contenido y se generan mas visualizaciones, logrando superar la meta programada.
Actividad | 3.7.1.1.1.2 Fortalecimiento de la cultura de prevención de las adicciones. | PAPA: Porcentaje de acciones para el fomento de la cultura de prevención de las adicciones. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones | 440 | 100 | 120 | 100 | 120 | 116 | 163 | 119 |  | 116% | 135.8% | 119% |  | 26.36% | 63.41% | 90.45% |  | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 440 actividades a realizar. En este trimestre se realizaron 119 de las 100 programadas. El porcentaje alcanzado de 119% se debe principalmente a las pláticas impartidas en las escuelas, la participación del instituto en diversas actividades, la instalación de módulos de atención así como la participación en los eventos de "Todos Por La Paz".
Actividad | 3.7.1.1.1.3 Otorgamiento de reconocimientos a instituciones educativas por participar en acciones de prevención y detección de las adicciones. | PER: Porcentaje de escuelas con el reconocimiento #YoNoSoyCómplice. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Reconocimientos | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 |  | 20% | 120% | 60% |  | 5% | 35% | 50% |  | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual la entrega de 20 reconocimientos #YoNoSoyCómplice. En el trimestre se entregaron 3 reconocimiento de los 5 programados. El porcentaje alcanzado de 60% se debe principalmente que para la entrega de los reconocimientos se deben impartir pláticas a toda la matricula estudiantil de las escuelas participantes, varias de las escuelas se encuentran en proceso de certificación por lo que el avance se reportara en el siguiente trimestre.
Componente (DIRECCIÓN TERAPÉUTICA) | 3.7.1.1.2 Atención dirigida y otorgada a la población sobre las adicciones. | PPA: Porcentaje de personas atendidas con adicciones. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Atenciones | 128240 | 7510 | 35110 | 35010 | 50610 | 8610 | 9340 | 15544 |  | 114.6% | 26.6% | 44.4% |  | 6.714% | 14% | 26.12% |  | Justificación Trimestral: El indicador tiene como meta anual 128,240 atenciones, que comprenden primer contacto, diagnósticos, canalizaciones y seguimientos. Durante el trimestre se brindaron 15,544 atenciones de las 35,010 programadas, lo que representa un avance del 44.40%. Este resultado se debe principalmente a que, durante el trimestre reportado, se autorizó el recurso y se llevaron a cabo los trámites administrativos correspondientes a la licitación pública para la ejecución del Programa “Vive Libre”. En este periodo se registran avances iniciales del programa, previéndose un mayor incremento en los resultados en los siguientes trimestres conforme se consolide su operación.
Actividad | 3.7.1.1.2.1 Atención de primer contacto para la detección de adicciones. | PPAPC: Porcentaje de personas atendidas de primer contacto que reciben un diagnostico. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas. | 22000 | 6000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6941 | 8201 | 4558 |  | 115.7% | 164% | 91.16% |  | 31.55% | 68.83% | 89.55% |  | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 22,000 atenciones de primer contacto. En el trimestre se atendieron a 4,558 usuarios de primer contacto de los 5,000 programados. El porcentaje alcanzado de 91.16% se debe principalmente a los usuarios que fueron atendidos a través de pláticas, en los módulos de atención o que fueron atendidos en los eventos donde el instituto participo.
Actividad | 3.7.1.1.2.2 Diagnóstico y canalización de usuarios a las instituciones o agrupaciones correspondientes. | PPC: Porcentaje de Personas canalizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 430 | 534 | 306 |  | 86% | 106.8% | 61.2% |  | 21.5% | 48.2% | 63.5% |  | Justificación Trimestral: Esta indicador tiene como meta anual de 2,000 atenciones y canalizaciones. En el trimestre se atendieron y canalizaron a 306 personas de las 500 programadas en el trimestre. El porcentaje alcanzado de 61.20 % se debe principalmente que las personas que fueron atendidas aceptaron ser canalizadas para su proceso de rehabilitación.
Actividad | 3.7.1.1.2.3 Seguimiento y reinserción social a los usuarios en su programa de rehabilitación. | PUCS: Porcentaje de usuarios canalizados con seguimiento. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas | 3800 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1179 | 736 | 786 |  | 124.1% | 77.47% | 82.74% |  | 31.03% | 50.39% | 71.08% |  | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 3,800 seguimiento. En el trimestre se realizaron 786 seguimientos de los 950 programados. El porcentaje alcanzado del 82.74% se debe principalmente que los usuarios aceptan que el personas del instituto les brinde seguimiento para su recuperación y reinserción social.
Actividad | 3.7.1.1.2.4 Otorgamiento de Becas a personas principalmente con adicciones. | PBO: Porcentaje de becas otorgadas. | Semestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Becas | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 61 | 0 |  | 100% | 122% | 100% |  | 0% | 61% | 61% |  | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual el otorgamiento de 100 becas a personas con adicciones. En el trimestre se otorgaron 41 becas, el porcentaje del avance se reportara en el siguiente trimestre, ya que la frecuencia de medición es semestral, será hasta el cuarto trimestre que se reporten los avances obtenidos.
Actividad | 3.7.1.1.2.5 Otorgamiento de Becas a personas principalmente con adicciones en situación de calle. | PBO: Porcentaje de becas otorgadas a personas en situación de calle. | Semestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Becas | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 0% |  | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual el otorgamiento de 100 becas a personas principalmente con adicciones en situación de calle que serán rehabilitados en el albergue transformando vidas. En el trimestre no se otorgaron becas ya que albergue aun se encuentra en el proceso de remodelación y adecuaciones, sera para el siguiente periodo que se reporten los avances obtenidos.
Actividad | 3.7.1.1.2.6 Otorgamiento de diagnósticos del "Programa Vive Libre" | PDE: Porcentajes de diagnósticos entregados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Diagnósticos | 100000 | 0 | 28500 | 28500 | 43000 | 0 | 0 | 9814 |  | 100% | 0% | 34.44% |  | 0% | 0% | 9.814% |  | Justificación Trimestral: El indicador tiene como meta anual el otorgamiento de 100,000 diagnósticos del Programa Vive Libre. Durante el trimestre se otorgaron 9,814 diagnósticos de los 28,500 programados, lo que representa un avance del 34.44%. Este resultado se debe principalmente a que el presupuesto correspondiente a la licitación pública fue aprobado en el mes de septiembre, motivo por el cual la operación del programa inició hasta el mes de octubre, generando un retraso en la entrega de los diagnósticos. Se prevé que durante el siguiente periodo se reflejen avances significativos en el cumplimiento de la meta anual.
Actividad | 3.7.1.1.2.7 Atención brindada a la ciudadanía del Municipio de Benito Juárez en la unidad de atención móvil. | PPAUM: Porcentaje de personas atendidas en la unidad móvil. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 80 |  | 100% | 125% | 133.3% |  | 25% | 56.25% | 89.58% |  | Justificación Trimestral: Este indicador tiene como meta anual 240 atenciones en las unidades móviles. En el trimestre se realizaron 80 diagnósticos de los 60 programados. El porcentaje alcanzado del 133.33% se debe principalmente que los ciudadanos aceptaron la atención que se les ofreció en los diversos eventos en donde el instituto tuvo participación.
| ELABORÓ Lic. Carla Guzmán López Gatell Directora de Administración, Contabilidad y Finanzas. | [6 empty] | REVISÓ Lic. José Fernando Díaz Nuñez Director General de la Dirección de Planeación Municipal. | [12 empty] | AUTORIZÓ C. Alberto Ortuño Báez Director General.
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2025 | PRESUPUESTO A EJERCER POR TRIMESTRE |  |  |  | PRESUPUESTO EJERCIDO POR TRIMESTRE |  |  |  | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR TRIMESTRE |  |  |  | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ANUAL EJERCIDO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2025
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2025 | TRIMESTRE 2 2025 | TRIMESTRE 3 2025 | TRIMESTRE 4 2025 | TRIMESTRE 1 2025 | TRIMESTRE 2 2025 | TRIMESTRE 3 2025 | TRIMESTRE 4 2025 | TRIMESTRE 1 2025 | TRIMESTRE 2 2025 | TRIMESTRE 3 2025 | TRIMESTRE 4 2025 | TRIMESTRE 1 2025 | TRIMESTRE 2 2025 | TRIMESTRE 3 2025 | TRIMESTRE 4 2025
|  |  | DIRECCIÓN GENERAL | 14337730 | 5934824 | 2672935 | 2830734 | 2899237 | 3848255.8 |  |  |  | 64.84% | 0% | 0% | 0% | 26.84% | 44.71% | 33.64% | 26.84% | Durante el trimestre a reportar el presupuesto programada fue menor de lo erogado en virtud que en el trimestre se aprobó una ampliación al presupuesto para las adecuaciones del albergue transformando vidas, y hasta el mes de marzo se finalizo el proceso de licitación y se hizo uso del presupuestos aprobado motivo por el cual el presupuesto se encuentra pendiente por ejercer, dicho procedimiento se llevara a cabo durante el segundo trimestre.

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO