## SEGUIMIENTO EJE 4
|  |  | SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2022 | SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2022
|  |  | EJE 4: CANCUN POR LA PAZ | EJE 4: CANCUN POR LA PAZ
|  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: F-PPA 4.20 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL CON PERSPECTIVA DE JUVENTUDES | CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: F-PPA 4.20 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL CON PERSPECTIVA DE JUVENTUDES
|  |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
[5 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2022 | [16 empty] | JUSTIFICACION DE AVANCE DE RESULTADOS 2022
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PLANEADA 2022 |  |  |  |  | META ALCANZADA 2022 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2022 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO ANUAL 2022
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DGPM / DP) | 4.20.1 Contribuir en la promoción de acciones que combatan las causas que generan las violencias y la delincuencia contribuyendo a la paz y la justica mediante el desarrollo de herramientas que propicien y promuevan el desarrollo integral de las juventudes. | PPPIVCENVIPE: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Población de 18 años y más encuestada. | 79.27% | 79.27% | 79.27% | 79.27% | 79.27% | 80.2% | 80.2% | ND | ND | 1.173% | 1.173% | ND | ND | 1.173% | 1.173% | ND | ND | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022 corresponde al último registro de la encuesta obtenida en 2021, es decir 80.2%. La meta alcanzada en primer trimestre 2021 corresponde al mismo valor obtenido en 2021, es decir 80.2%. El avance en cumplimiento de metas trimestral refleja la variación del avance trimestral reportado respecto a lo programado trimestral, es decir 1.17%. Meta Anual: El avance en cumplimiento de metas anual refleja la variación del avance anual reportado respecto a lo programado anual, es decir 1.17%.El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, implementa y publica los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública Anualmente. Ultimo dato 80.2% periodo marzo-abril 2021. A la fecha auú no se ha emitido la actualización. | Meta Trimestral: La meta alcanzada en el segundo trimestre 2022 corresponde al mismo valor obtenido en 2021, es decir 80.2%. El avance en cumplimiento de metas trimestral refleja la variación del avance trimestral reportado respecto a lo programado trimestral, es decir 1.17%. Meta Anual: El avance en cumplimiento de metas anual refleja la variación del avance anual reportado respecto a lo programado anual, es decir 1.17%. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, implementa y publica los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública Anualmente. Ultimo dato 80.2% periodo marzo-abril 2021.
Propósito ( Dirección General) | 4.20.1.1 Las juventudes del municipio de Benito Juárez desarrollan herramientas que propician y promuevan su desarrollo integral. | PJDI: Porcentaje de jóvenes participantes en las actividades de desarrollo integral. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Jóvenes | 5850 | 1550 | 1250 | 2150 | 900 | 1017 | 1200 | N/A | N/A | 65.61% | 96% | NO APLICA | NO APLICA | 17.38% | 37.9% | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: Se beneficiaron 1,017 jóvenes de los 1,550 programados, no se logró el alcance de las metas debido a que a principio de febrero varias universidades abrieron sus instalaciones, lo cual dificulto el poder realizar los talleres y platicas, buscando la participación presencial de los alumnos para un mayor alcance, esto represento un avance del 65.61 % Meta anual: Se atendieron 1,017 jóvenes de los 5,850 programados, lo que representa un 17.38 % del avance anual. | Meta trimestral: Se beneficiaron 1,200 jóvenes de los 1,250 programados, se logro en su mayoria a las y los jóvenes programados, por lo que hizo falta una actividad la cual se consideraba obtener el número de personas faltantes, esto represento un avance del 96 %. Meta anual: Se atendieron 2,217 jóvenes de los 5,850 programados, lo que representa un 37.90 % del avance anual.
Componente (UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y BIENESTAR JUVENIL) | 4.20.1.1.1 Servicios integrales que promueven el bienestar y la vida digna de las juventudes brindados. | PSIJB: Porcentaje de servicios integrales dirigidos a las juventudes brindados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios Integrales. | 55 | 15 | 10 | 21 | 9 | 17 | 12 | N/A | N/A | 113.3% | 120% | NO APLICA | NO APLICA | 30.91% | 52.73% | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: Se lograron realizar 17 actividades de las 15 programadas, esto represento un avance trimestral del 113 %. Meta anual: Se realizaron 17 actividades de las 55 programadas, lo que representa un 31 % del avance anual. | Meta trimestral: Se lograron realizar 12 actividades de las 10 programadas, esto represento un avance trimestral del 120 %. Meta anual: Se realizaron 29 actividades de las 55 programadas, lo que representa un 52 % del avance anual.
Actividad | 4.20.1.1.1.1 Realización de actividades de promoción a la igualdad e inclusión afectiva de las juventudes. | PAIA: Porcentaje de actividades de igualdad e inclusión afectiva realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 15 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | N/A | N/A | 125% | 66.67% | NO APLICA | NO APLICA | 33.33% | 46.67% | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: Se lograron realizar 5 actividades de las 4 programadas, esto represento un avance del 125 %, se logró superar la meta debido a la participación de las juventudes en los programas de inclusión. Meta anual: Se realizaron 5 actividades de las 15 programadas, lo que representa un 33 % del avance anual. | Meta trimestral: Se lograron realizar 2 actividades de las 3 programadas, esto represento un avance del 66.67 %, no se logró superar la meta debido a que los ponentes para el taller (lenguas y señas mexicana), no disponían del tiempo conforme a la fecha programada. Meta anual: Se realizaron 7 actividades de las 15 programadas, lo que representa un 46.67 % del avance anual.
Actividad | 4.20.1.1.1.2 Realización de actividades que diversifiquen y propicien la participación cultural, politica y ciudadana de las juventudes. | PACPCR: Porcentaje de actividades culturales, políticas y ciudadanas dirigidas a las juventudes, realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | N/A | N/A | 133.3% | 200% | NO APLICA | NO APLICA | 33.33% | 66.67% | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: Se lograron realizar 4 actividades de las 3 programadas, esto represento un avance del 133 % logrando que estos temas fueran interesantes y poder impartir un taller más, ya que estaba la oportunidad. Meta anual: Se realizaron 4 actividades de las 12 programadas, lo que representa un 33 % del avance anual. | Meta trimestral: Se lograron realizar 4 actividades de las 2 programadas, esto represento un avance del 200 % logrando realizar otras pláticas debido a la participación de las y los jóvenes. Meta anual: Se realizaron 8 actividades de las 12 programadas, lo que representa un 66.67 % del avance anual.
Actividad | 4.20.1.1.1.3 Realización de actividades que promueven el Bienestar Juvenil y la Vida Digna. | PABV: Porcentaje de actividades que promueven el bienestar juvenil y la Vida Digna. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 18 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | N/A | N/A | 80% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 22.22% | 38.89% | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: Se lograron realizar 4 actividades de las 5 programadas, esto represento un avance del 80% no se logró realizar la última platica debido a que la ponente cancelo en ultimo momento y el lugar fue ocupado por la Universidad. Meta anual: Se realizaron 4 actividades de las 18 programadas, lo que representa un 22% del avance anual. | Meta trimestral: Se lograron realizar 3 actividades de las 3 programadas, esto represento un avance del 100%. Meta anual: Se realizaron 7 actividades de las 18 programadas, lo que representa un 38.89% del avance anual.
Actividad | 4.20.1.1.1.4 Realización de actividades que promuevan la cultura de paz y seguridad. | PACS: Porcentaje de actividades que promueven la Cultura de Paz y Seguridad. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | N/A | N/A | 133.3% | 150% | NO APLICA | NO APLICA | 40% | 70% | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: Se lograron realizar 4 actividades de las 3 programadas, esto represento un avance del 133% superando la meta programada, esto fue debido a la participación de los grupos de una preparatoria. Meta anual: Se realizaron 4 actividades de las 10 programadas, lo que representa un 40% del avance anual. | Meta trimestral: Se lograron realizar 3 actividades de las 2 programadas, esto represento un avance del 150% superando la meta programada, esto fue debido a que el tema de una plática fue muy exitoso, por lo que se efectuó nuevamente, contando con la participación de las y los jóvenes. Meta anual: Se realizaron 7 actividades de las 10 programadas, lo que representa un 70% del avance anual.
Componente (UNIDAD DE SERVICIOS A LA JUVENTUD) | 4.20.1.1.2 Actividades de fomento profesional y del entorno ambiental. | PAFPA: Porcentaje de actividades de fomento profesional y ambiental. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 69 | 23 | 8 | 22 | 16 | 9 | 12 | N/A | N/A | 39.13% | 150% | NO APLICA | NO APLICA | 13.04% | 30.43% | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: Se lograron realizar 9 actividades de las 23 programadas, esto represento un avance trimestral del 39%, no se alcanzó llegar a la meta debido a que no todas las preparatorias y universidades lograron abrir sus instalaciones a principios de año, la intención de ser presencial es para halla más participación de las y los jóvenes, siguiendo los protocolos del COVD-19. Meta anual: Se realizaron 9 actividades de las 69 programadas, lo que representa un 13 % del avance anual. | Meta trimestral: Se lograron realizar 12 actividades de las 8 programadas, esto represento un avance trimestral del 150%, Meta anual: Se realizaron 21 actividades de las 69 programadas, lo que representa un 30.43 % del avance anual.
Actividad | 4.20.1.1.2.1 Ejecución de actividades que fomenten la educación, el emprendimiento y el trabajo digno. | PAFL: Porcentaje de actividades en fomento educativo y laboral. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 61 | 20 | 7 | 20 | 14 | 9 | 7 | N/A | N/A | 45% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 14.75% | 26.23% | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: Se lograron realizar 9 actividades de las 20 programadas, esto represento un avance trimestral del 45% por lo que no se logró llegar a la meta, debido a que las preparatorias y universidades iniciaron clases presenciales a principios del mes de febrero. Meta anual: Se realizaron 9 actividades de las 61 programadas, lo que representa un 14 % del avance anual. | Meta trimestral: Se lograron realizar 7 actividades de las 7 programadas, esto represento un avance trimestral del 100%. Meta anual: Se realizaron 16 actividades de las 61 programadas, lo que representa un 26.23 % del avance anual.
Actividad | 4.20.1.1.2.2 Ejecución de actividades que fomenten los entornos sostenibles, dignos y adecuados. | PAED: Porcentaje de actividades que fomenten los entornos dignos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | N/A | N/A | 0% | 500% | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 62.5% | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: No hay un avance en las metas del trimestre debido a que los ponentes para estos temas, no estaban en disposición durante el trimestre. Meta anual: No se logró un avance del trimestre, por lo que no hay un avance anual para esta actividad. | Meta trimestral: Se lograron realizar 5 actividades de 1 programada, esto represento un avance trimestral del 500%, se realizaron más actividades debido a que la participación estimada de las y los jóvenes no era suficiente con una sola actividad. Meta anual: Se realizaron 5 actividades de las 8 programadas, lo que representa un 65.50 % del avance anual.
Actividad | 4.20.1.1.2.3 Integración del Padrón Municipal de las Juventudes de Benito Juárez. | PJIP: Porcentaje de juventudes integradas en el Padrón. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Jóvenes | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | N/A | N/A | NO APLICA | 0% | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 0% | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: No se programaron metas durante este primer trimestre. Meta anual: No existe un avance anual debido a que no se programaron metas para este trimestre. | Meta trimestral: No se realizó la integración del Padrón debido a que durante el trimestre había veda electoral, además las y los jóvenes no tenían el deseo de otorgar sus datos personales, toda vez que consideraron irrelevantes y para otro uso, debido al tiempo de elecciones. Meta anual: No existe un avance anual debido a que no hay metas reportadas durante el segundo trimestre.
[5 empty] | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022 | [16 empty] | JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DE EJECUCÓN DEL PRESUPUESTO 2022
[5 empty] | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
[6 empty] | TRIMESTRE 1 2022 | TRIMESTRE 2 2022 | TRIMESTRE 3 2022 | TRIMESTRE 4 2022 | TRIMESTRE 1 2022 | TRIMESTRE 2 2022 | TRIMESTRE 3 2022 | TRIMESTRE 4 2022 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
[5 empty] | 3000000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 642244.36 | 706791.57 | ND | ND | 85.63% | 94.24% | NO APLICA | NO APLICA | 21.41% | 44.97% | NO APLICA | NO APLICA | Varias de las actividades impartidas durante este trimestre se realizaron con aliados y personal del Instituto, además en su mayoría fueron taller y platicas por lo que no se ocuparon materiales para la realización, debido a ello existe un ahorro. | Se logro el avance financiero programado. Además se obtuvo un ahorro en el capítulo 2000, ya que no se ocupó materiales para las pláticas.
_____________________________________
ELABORÓ LCP. GESER MANUEL CAPORALI SANTOS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
_______________________________
REVISÓ
M.C. ENRIQUE EDUARDO ENCALADA SANCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA DGPM
______________________________
AUTORIZÓ
LIC. KARLA FERNANDA CAUICH LOPEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD