## SEGUIMIENTO EJE 2
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2022
EJE 2: PROSPERIDAD COMPARTIDA
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: E-PPA 2.08 IMPULSO A LA ECONOMÍA Y AL DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
[5 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2022 | [16 empty] | JUSTIFICACION DE AVANCE DE RESULTADOS 2022
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PLANEADA 2022 |  |  |  |  | META ALCANZADA 2022 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2022 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO ANUAL 2022
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin ( DGPM ) | 2.08.1 Contribuir a cerrar las brechas de desigualdad reactivando y diversificando la economía y poniendo fin a la exclusión social para fortalecer a las familias y mejorar la calidad de vida de la población mediante acciones y políticas orientadas al desarrollo económico y social en el municipio así como la articulación de actividades en materia de educación, salud y participación ciudadana. | IEE: Índice de Economía Estable. | Bienal | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Puntaje | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 34 | 57 | ND | ND | 80.95% | 135.7% | NO APLICA | NO APLICA | 80.95% | 135.7% | NO APLICA | NO APLICA |  | El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices de manera bienal. En 2022 se obtuvo un puntaje de 57
|  | CdG: Coeficiente de Gini. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Puntuación entre 0 y 1 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.397 | 0.397 | ND | ND | 0.5063% | 0.5063% | NO APLICA | NO APLICA | 0.5063% | 0.5063% | NO APLICA | NO APLICA |  | Según datos de la Secretaría Técnica HacenDaria de la SEFIPLAN sitúa al Coeficiente Gini para el Municipio de Benito Juárez en 0.397 con la última actualización en Agosto 2021. . El calculo se hace mediante una tasa de variación. El coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución del ingreso.
Propósito (Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Económico ) | 2.08.1.1 La población que habita en el municipio mejora su economía, educación y salud para incrementar su bienestar social. | PAEESR: Porcentaje de Acciones Educativas, Económicas y de Salud realizadas. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 17125 | 2567 | 6174 | 2057 | 6327 | 4600 | 2286 | ND | ND | 179.2% | 37.03% | NO APLICA | NO APLICA | 26.86% | 40.21% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se ejecutarán las actividades programadas en los siguientes trimestres debido a ajustes en las actividades por veda electoral, así como la entrega de becas que se efectuarán en el siguiente trimestre. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 40.21%.
Componente (Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Económico ) | 2.08.1.1.1 Reuniones de coordinación administrativa y económica con las Direcciones Generales de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico implementadas. | PRCAEI: Porcentaje de Reuniones de Coordinación administrativa y económica implementadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones | 19 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | ND | ND | 0% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 31.58% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se cumplió con la meta planeada en el trimestre. Meta Anual: En este lapso de tiempo se tuvo un avance anual del 31.58%
Actividad | 2.08.1.1.1.1 Realización de reuniones de coordinación con enfoque administrativo y económico con las Direcciones Generales de la SMDSyE. | PRAEI: Porcentaje de Reuniones con enfoque administrativo y económico implementadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones | 19 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | ND | ND | 0% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 31.58% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se cumplió con la meta planeada en el trimestre. Meta Anual: En este lapso de tiempo se tuvo un avance anual del 31.58%
Componente (Dirección General de Desarrollo Social) | 2.08.1.1.2 Actividades de coordinación interinstitucional de política social y humana realizadas. | PACIPSH: Porcentaje de Actividades de Coordinación Interinstitucional de Política Social y Humana ejecutadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 47 | 7 | 12 | 14 | 14 | 17 | 8 | ND | ND | 242.9% | 66.67% | NO APLICA | NO APLICA | 36.17% | 53.19% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se ejecutarán las actividades programadas en los siguientes trimestres debido a ajustes en las actividades por veda electoral. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 53.19%.
Actividad | 2.08.1.1.2.1 Generación de acciones sociales para mejorar el desarrollo social y comunitario de la población del municipio de Benito Juárez. | PASR: Porcentaje de Acciones Sociales realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ND | ND | 50% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 16.67% | 33.33% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se cumplió con la meta planeada en el trimestre. Meta Anual: En este lapso de tiempo se tuvo un avance anual del 33.33%
Actividad | 2.08.1.1.2.2 Realización de brigadas de asistencia social para acercar a la ciudadanía a los diversos servicios que ofrecen las instituciones del municipio de Benito Juárez. | PBSR: Porcentaje de Brigadas Sociales realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Brigadas | 29 | 2 | 9 | 9 | 9 | 14 | 6 | ND | ND | 700% | 66.67% | NO APLICA | NO APLICA | 48.28% | 68.97% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se ejecutarán las actividades programadas en los siguientes trimestres debido a ajustes en las actividades por veda electoral. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 68.97%.
Actividad | 2.08.1.1.2.3 Realización de actividades sociales y de concientización en coordinación con dependencias gubernamentales y la sociedad civil para acercar a la ciudadanía a los diversos servicios. | PECR: Porcentaje de Eventos de Coordinación realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ND | ND | 0% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 0% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: No se tienen actividades programadas para este trimestre. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 0.00%.
Actividad | 2.08.1.1.2.4 Generación de actividades sociales para fomentar la inclusión en la población del municipio de Benito Juárez. | PASIR: Porcentaje de Actividades Sociales Inclusivas realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ND | ND | 100% | 50% | NO APLICA | NO APLICA | 25% | 37.5% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se ejecutarán las actividades programadas en los siguientes trimestres debido a ajustes en las actividades por veda electoral. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 37.50%.
Componente (Dirección de Organización Comunitaria) | 2.08.1.1.3 Mecanismos de participación a través de comités ciudadanos para el mejoramiento de la calidad de vida de la población de Benito Juárez. | PMPCE: Porcentaje de Mecanismos de Participación Ciudadana ejecutados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Mecanismos | 389 | 30 | 296 | 31 | 32 | 64 | 116 | ND | ND | 213.3% | 39.19% | NO APLICA | NO APLICA | 16.45% | 46.27% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se ejecutarán las actividades programadas en los siguientes trimestres debido a ajustes en las actividades por veda electoral. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 46.27%.
Actividad | 2.08.1.1.3.1 Realización de acciones de integración y seguimiento de las actividades con los comités de electríficación en las zonas o colonias irregulares para la gestión de servicios públicos. | PACEI: Porcentaje de Acciones con los Comités de Electrificación Integrados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Comités | 38 | 9 | 8 | 10 | 11 | 0 | 63 | ND | ND | 0% | 787.5% | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 165.8% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se realizaron más actividades de las planeadas ya que hubo mayor demanda de la ciudadanía debido a las necesidades de las comunidades. Meta Anual: Se realizaron más actividades de las planeadas ya que hubo mayor demanda de la ciudadanía, teniendo un 165.79% de avance anual.
Actividad | 2.08.1.1.3.2 Gestión de anuencias vecinales para realizar las aperturas de negocios. | PAVS: Porcentaje de Anuencias Vecinales Solicitadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Anuencias | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ND | ND | 100% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 25% | 50% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se cumplió la meta planeada en el trimestre. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 50.00%.
Actividad | 2.08.1.1.3.3 Integración de Comités Vecinales a través de la participación ciudadana, para lograr la comunicación bilateral entre la ciudadanía y el municipio para poder atender sus demandas. | PCVI: Porcentaje de Comités Vecinales Integrados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Comités | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 45 | 0 | ND | ND | NO APLICA | 0% | NO APLICA | NO APLICA | 16.61% | 16.61% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se ejecutarán las actividades programadas en el siguiente trimestre debido a ajustes en las actividades por veda electoral. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 16.61%.
Actividad | 2.08.1.1.3.4 Realización de cursos y talleres en los Módulos y Centros de Desarrollo Comunitarios para el mejoramiento de la calidad de vida de la población del municipio de Benito Juárez. | PCTR: Porcentaje de Cursos y Talleres realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Cursos y Talleres | 76 | 20 | 16 | 20 | 20 | 18 | 52 | ND | ND | 90% | 325% | NO APLICA | NO APLICA | 23.68% | 92.11% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se realizaron más actividades de las planeadas ya que hubo mayor participación de la ciudadanía en las actividades. Meta Anual: Se realizaron más actividades de las planeadas ya que hubo mayor participación de la ciudadanía, teniendo un 92.11% de avance anual.
Componente (Dirección de Programas Sociales) | 2.08.1.1.4 Política social del municipio basada en la Planeación, elaboración, gestión y proyección de programas sociales ejecutados. | PAPSE: Porcentaje de Acciones de Política social ejecutada | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 42 | 3 | 16 | 15 | 8 | 4 | 16 | ND | ND | 133.3% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 9.524% | 47.62% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se cumplió la meta planeada en el trimestre. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 47.62%.
Actividad | 2.08.1.1.4.1 Integración y organización de comités de contraloría social para la correcta supervisión de las obras públicas. | PCCSC: Porcentaje de los Comités de Contraloría Social conformados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Comités | 26 | 3 | 10 | 10 | 3 | 4 | 16 | ND | ND | 133.3% | 160% | NO APLICA | NO APLICA | 15.38% | 76.92% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se realizaron más actividades de las programadas, ya que hubo mayor recurso para obras en el trimestre. Meta Anual: En este lapso de tiempo se realizaron más actividades de las programadas, ya que mayor recurso para obras, teniendo un 76.92% de avance anual.
Actividad | 2.08.1.1.4.2 Integración y capacitación de los comités de Contraloría Social para la correcta supervisión de las obras públicas. | PCCCS: Porcentaje de Capacitaciones de Comités de Contraloría Social realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | NO APLICA | 0% | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 0% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se ejecutarán las actividades programadas en los siguientes trimestres debido a ajustes en las actividades por veda electoral. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 0%.
Actividad | 2.08.1.1.4.3 Realización de cursos y talleres para sensibilizar el tema de dispacidad y fomentar la creación de proyectos e iniciativas. | PCTR: Porcentaje de Cursos y Talleres realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Cursos y Talleres | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ND | ND | NO APLICA | 0% | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 0% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se ejecutarán las actividades programadas en los siguientes trimestres debido a ajustes en las actividades por veda electoral. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 0%.
Actividad | 2.08.1.1.4.4 Realización de actividades de coordinación con Gobierno Federal y Estatal para el seguimiento de programas sociales. | PAC: Porcentaje de Actividades de Coordinación | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ND | ND | NO APLICA | 0% | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 0% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: No se cumplió con la meta trimestral ya que se atrasaron las actividades de las obras por lo que no se han finalizado, esto debido a la veda electoral. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 0%.
Componente (Dirección General de Educación Municipal) | 2.08.1.1.5 Política municipal en materia educativa en coordinación con instituciones gubernamentales y privadas ejecutada. | PAPE: Porcentaje de Acciones de Política Educativa ejecutada | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ND | ND | NO APLICA | 300% | NO APLICA | NO APLICA | 50% | 200% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se realizó más actividades de las programadas para la aprobación de las fechas de entrega de becas. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 200%.
Actividad | 2.08.1.1.5.1 Realización de actividades que apoyen el desarrollo educativo en beneficio de la comunidad escolar. | PADER: Porcentaje de Actividades de Desarrollo Educativo realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ND | ND | NO APLICA | 300% | NO APLICA | NO APLICA | 50% | 200% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se realizó más actividades de las programadas para la aprobación de las fechas de entrega de becas. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 200%.
Componente (Coordinación de Becas) | 2.08.1.1.6 Acciones para impulsar y fortalecer las actividades que promuevan una educación de calidad en beneficio de los alumnos en situación de vulnerabilidad. | PAPB: Porcentaje de Acciones para las Becas ejecutadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 6538 | 5 | 3264 | 5 | 3264 | 1926 | 10 | ND | ND | 38520% | 0.3064% | NO APLICA | NO APLICA | 29.46% | 29.61% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: No se cumplió con las actividades programadas debido a que las becas se entregarán en el siguiente trimestre. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 29.61%.
Actividad | 2.08.1.1.6.1 Realización de entrega de becas de “Calidad Educativa e Impulso al Desarrollo Humano” para una educación de calidad y en beneficio de los alumnos en situación de vulnerabilidad. | PBE: Porcentaje de Becas Entregadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Becas | 6516 | 0 | 3258 | 0 | 3258 | 1910 | 0 | ND | ND | NO APLICA | 0% | NO APLICA | NO APLICA | 29.31% | 29.31% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: No se cumplió con las actividades programadas debido a que las becas se entregarán en el siguiente trimestre. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 29.31%.
Actividad | 2.08.1.1.6.2 Realización de eventos educativos y sociales inclusivos en apoyo a los becarios y becarias para el seguimiento del programa municipal de becas. | PEIBR: Porcentaje de Eventos para la Inclusión de becarias y becarios realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos | 22 | 5 | 6 | 5 | 6 | 16 | 10 | ND | ND | 320% | 166.7% | NO APLICA | NO APLICA | 72.73% | 118.2% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se realizó más actividades de las programadas debido a que hubo mayor participación del alumnado para tramitar la renovación de becas. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 118.18%.
Componente (Coordinación de Infraestructura Educativa y Servicios Educativos) | 2.08.1.1.7 Actividades a favor del desarrollo educativo en instituciones públicas atendidas. | PADE: Porcentaje de Actividades con enfoque de desarrollo educativo ejecutadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 16 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | ND | ND | 100% | 120% | NO APLICA | NO APLICA | 6.25% | 43.75% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se realizaron más actividades de las programadas debido a que hubo mayor participación por parte de las instituciones educativas. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 43.75%.
Actividad | 2.08.1.1.7.1 Ejecución de actividades de prevención y promoción en materia de salud, medio ambiente, cultura y fomento a los valores cívicos dirigido a niños, niñas y adolescentes del municipio de Benito Juárez. | PAPPE: Porcentaje de Actividades de Prevención y Promoción ejecutadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 16 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | ND | ND | 100% | 120% | NO APLICA | NO APLICA | 6.25% | 43.75% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se realizaron más actividades de las programadas debido a que hubo mayor participación por parte de las instituciones educativas. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 43.75%.
Componente (Coordinación del Centro Municipal de Atención contra el Acoso Escolar) | 2.08.1.1.8 Pláticas de sensibilización, orientación y prevención del Acoso Escolar (Bullying) en instituciones de educación públicas y privadas ejecutadas. | PPCAE: Porcentaje de Pláticas de Combate al Acoso Escolar ejecutadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pláticas | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | ND | ND | 116.7% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 29.17% | 54.17% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se cumplió la meta planeada en el trimestre. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 54.17%.
Actividad | 2.08.1.1.8.1 Realización pláticas de prevención de violencia y valores en los centros educativos del municipio de Benito Juárez. | PPPFVR: Porcentaje de Pláticas de Prevención y Fomento de Valores realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pláticas | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | ND | ND | 116.7% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 29.17% | 54.17% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se cumplió la meta planeada en el trimestre. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 54.17%.
Componente (Coordinación de Bibliotecas Públicas ) | 2.08.1.1.9 Actividades de fomento e impulso a la Lectura en las bibliotecas públicas municipales ejecutadas en beneficio de la población del municipio de Benito Juárez. | PEADL: Porcentaje ejecutado de Actividades para el Desarrollo de Lectura | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 31 | ND | ND | 300% | 1033% | NO APLICA | NO APLICA | 60% | 370% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se realizaron más actividades de las programadas debido a que hubo mayor participación de la ciudadanía en las actividades realizadas en las bibliotecas públicas municipales. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 370%.
Actividad | 2.08.1.1.9.1 Organización de actividades y servicios bibliotecarios para incentivar y fomentar a la lectura en beneficio de la población del municipio de Benito Juárez.. | PEASB: Porcentaje Ejecutado de Actividades y Servicios Bibliotecarios | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 31 | ND | ND | 300% | 1033% | NO APLICA | NO APLICA | 60% | 370% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se realizaron más actividades de las programadas debido a que hubo mayor participación de la ciudadanía en las actividades realizadas en las bibliotecas públicas municipales. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 370%.
Componente (Dirección General de Salud) | 2.08.1.1.10 Acciones de Servicios de salud que mejoren la calidad de vida de la población del municipio de Benito Juárez realizadas. | PASSR: Porcentaje de Acciones de Servicios de Salud realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 171 | 35 | 45 | 35 | 56 | 16 | 22 | ND | ND | 45.71% | 48.89% | NO APLICA | NO APLICA | 9.357% | 22.22% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se ejecutarán las actividades programadas en los siguientes trimestres debido a ajustes en las actividades por veda electoral. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 22.22%.
Actividad | 2.08.1.1.10.1 Realización de brigadas médicas con servicios de salud gratuitos en beneficio de la ciudadanía en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos del municipio de Benito Juárez. | PBMR: Porcentaje de brigadas médicas realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Brigadas | 150 | 30 | 40 | 30 | 50 | 15 | 21 | ND | ND | 50% | 52.5% | NO APLICA | NO APLICA | 10% | 24% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se ejecutarán las actividades programadas en los siguientes trimestres debido a ajustes en las actividades por veda electoral. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 24.00%.
Actividad | 2.08.1.1.10.2 Realización de eventos de coordinación con instituciones públicas y privadas para ofrecer una mayor variedad de servicios de salud abarcando diferentes puntos del municipio de Benito Juárez. | PECIG: Porcentaje de Eventos de Coordinación Interinstitucional y Gubernamental | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos | 21 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | ND | ND | 20% | 20% | NO APLICA | NO APLICA | 4.762% | 9.524% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se ejecutarán las actividades programadas en los siguientes trimestres debido a ajustes en las actividades por veda electoral. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 9.52%.
Componente (Dirección de Salud Humana) | 2.08.1.1.11 Atenciones médicas en materia de salud preventiva para mejorar la salud de la población del municipio de Benito Juárez realizadas. | PAMPR: Porcentaje de Atenciones Médicas Preventivas realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 1187 | 297 | 295 | 298 | 297 | 626 | 669 | ND | ND | 210.8% | 226.8% | NO APLICA | NO APLICA | 52.74% | 109.1% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se realizaron más actividades de las programadas, ya que hubo mayor solicitud y participación por parte de la ciudadanía. Meta Anual: En este lapso de tiempo se realizaron más actividades de las programadas, ya que hubo mayor solicitud y participación por parte de la ciudadanía, obteniendo un 109.10% del avance anual.
Actividad | 2.08.1.1.11.1 Realización de atenciones y consultas médicas gratuitas para el cuidado de la salud de la población del municipio de Benito Juárez. | PCMR: Porcentaje de Consultas Médicas realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Consultas | 1180 | 295 | 295 | 295 | 295 | 625 | 666 | ND | ND | 211.9% | 225.8% | NO APLICA | NO APLICA | 52.97% | 109.4% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se realizaron más actividades de las programadas, ya que hubo mayor solicitud y participación por parte de la ciudadanía. Meta Anual: En este lapso de tiempo se realizaron más actividades de las programadas, ya que hubo mayor solicitud y participación por parte de la ciudadanía, obteniendo un 109.41% del avance anual.
Actividad | 2.08.1.1.11.2 Realización de pláticas de prevención de la salud para orientar a la población en el ciudado de su salud para el mejoramiento de su calidad de vida. | PRPPS: Porcentaje realizado de Pláticas de Prevención de la Salud | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Pláticas | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ND | ND | 50% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 14.29% | 57.14% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se realizaron más actividades de las programadas, ya que hubo mayor solicitud y participación por parte de la ciudadanía. Meta Anual: En este lapso de tiempo se realizaron más actividades de las programadas, ya que hubo mayor solicitud y participación por parte de la ciudadanía, obteniendo un 57.14% del avance anual.
Componente (Dirección de Salud Ambiental) | 2.08.1.1.12 Acciones de salud pública en beneficio de la población del municipio de Benito Juárez para tener entornos saludables. | PASPR: Porcentaje de Acciones de Salud Pública realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 46 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1 | ND | ND | 0% | 6.667% | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 2.174% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se ejecutarán las actividades programadas en los siguientes trimestres debido a ajustes en las actividades por veda electoral. Meta Anual: En este lapso de tiempo se tuvo avance del 2.17% debido a que las actividades se ejecutarán en los siguientes trimestres por la veda electoral.
Actividad | 2.08.1.1.12.1 Implementación de acciones para mantener entornos saludables para el beneficio de la población del municipio de Benito Juárez. | PAESR: Porcentaje de Acciones para mantener entornos Saludables realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 46 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1 | ND | ND | 0% | 6.667% | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 2.174% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se ejecutarán las actividades programadas en los siguientes trimestres debido a ajustes en las actividades por veda electoral. Meta Anual: En este lapso de tiempo se tuvo avance del 2.17% debido a que las actividades se ejecutarán en los siguientes trimestres por la veda electoral.
Componente (Dirección de Salud Mental) | 2.08.1.1.13 Atenciones de salud mental para concientizar a la población del municipio de Benito Juárez en preventivos de la salud otorgadas. | PASMO: Porcentaje de Atenciones de Salud Mental Otorgadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 200 | 40 | 50 | 50 | 60 | 234 | 109 | ND | ND | 585% | 218% | NO APLICA | NO APLICA | 117% | 171.5% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se realizaron más actividades de las programadas, ya que hubo mayor solicitud y participación por parte de la ciudadanía. Meta Anual: En este lapso de tiempo se realizaron más actividades de las programadas, ya que hubo mayor solicitud y participación por parte de la ciudadanía, obteniendo un 171.50% del avance anual.
Actividad | 2.08.1.1.13.1 Realización de Atenciones psicológicas gratuitas en beneficio de la población para la concientización en temas de salud mental. | PAPR: Porcentaje de atenciones psicológicas realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 200 | 40 | 50 | 50 | 60 | 234 | 109 | ND | ND | 585% | 218% | NO APLICA | NO APLICA | 117% | 171.5% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se realizaron más actividades de las programadas, ya que hubo mayor solicitud y participación por parte de la ciudadanía. Meta Anual: En este lapso de tiempo se realizaron más actividades de las programadas, ya que hubo mayor solicitud y participación por parte de la ciudadanía, obteniendo un 171.50% del avance anual.
Componente (Dirección General de Desarrollo Económico) | 2.08.1.1.14 Acciones de coordinación para el emprendimiento, desarrollo rural y fomento al empleo impulsadas. | PARIDE: Porcentaje de Acciones realizadas que Impulsan el Desarrollo Económico | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ND | ND | NO APLICA | 200% | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 66.67% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se realizaron más actividades de las programadas, ya que de acuerdo a los lineamientos de la dirección fueron integrados 2 comités. Meta Anual: En este lapso de tiempo se realizaron más actividades de las programadas, obteniendo un 66.67% del avance anual.
Actividad | 2.08.1.1.14.1 Coordinación de Reuniones con dependencias de los tres niveles de gobierno e iniciativa privada en materia económica para el cumplimiento de los reglamentos establecidos. | PRC: Porcentaje de Reuniones coordinadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ND | ND | NO APLICA | 200% | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 66.67% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se realizaron más actividades de las programadas, ya que de acuerdo a los lineamientos de la dirección fueron integrados 2 comités. Meta Anual: En este lapso de tiempo se realizaron más actividades de las programadas, obteniendo un 66.67% del avance anual.
Componente (Dirección de Fomento a las Microempresas y el Desarrollo Rural) | 2.08.1.1.15 Acciones de educación financiera, innovación, impulso y promoción en beneficio de los emprendedores y las emprendedoras del municipio de Benito Juárez ejecutadas. | PEAEF: Porcentaje ejecutado de Acciones de Educación Financiera | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 50 | 10 | 15 | 10 | 15 | 3 | 2 | ND | ND | 30% | 13.33% | NO APLICA | NO APLICA | 6% | 10% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se ejecutarán las actividades programadas en los siguientes trimestres debido a ajustes en las actividades por veda electoral. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 10%.
Actividad | 2.08.1.1.15.1 Realización capacitaciones en temas de comercio, industria y de servicios para impulsar el emprendimiento. | PCCISR: Porcentaje de Capacitaciones en temas de comercio, industria y de servicios realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones | 50 | 10 | 15 | 10 | 15 | 3 | 2 | ND | ND | 30% | 13.33% | NO APLICA | NO APLICA | 6% | 10% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se ejecutarán las actividades programadas en los siguientes trimestres debido a ajustes en las actividades por veda electoral. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 10%.
Componente (Dirección de Fomento al Desarrollo de la Industria, Comercio y Servicios) | 2.08.1.1.16 Acciones para promover proyectos para las PYMES (Pequeñas y medianas Empresas) desarrollados. | PAPPE: Porcentaje de Acciones de Promoción de Proyectos ejecutados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 117 | 20 | 33 | 32 | 32 | 111 | 73 | ND | ND | 555% | 221.2% | NO APLICA | NO APLICA | 94.87% | 157.3% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se realizaron más actividades de las planeadas debido a la participación que hubo por parte de los ciudadanos, al implementar las asesorias en diferentes colonias rurales. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 157.26% debido a la mayor participación de la ciudadanía.
Actividad | 2.08.1.1.16.1 Realización de vinculaciones a programas de apoyo financiero, tutoría empresarial y capacitación en beneficio de los emprendedores. | PVPAFTEC: Porcentaje de Vinculaciones a Programas de Apoyo financiero, tutoria empresarial y capaciación | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Vinculaciones | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 111 | 68 | ND | ND | 555% | 340% | NO APLICA | NO APLICA | 138.8% | 223.7% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se realizaron más actividades de las planeadas debido a la participación que hubo por parte de los ciudadanos, al implementar las asesorias en diferentes colonias rurales. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 223.75% debido a la mayor participación de la ciudadanía.
Actividad | 2.08.1.1.16.2 Realización de acciones para fomentar el emprendimiento en beneficio de la población jóven del municipio de Benito Juárez. | PAEJ: Porcentaje de Acciones de Emprendimiento para la juventud | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ND | ND | NO APLICA | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 100% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se cumplió la meta planeada en el trimestre. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 100%.
Actividad | 2.08.1.1.16.3 Realización de acciones para el beneficio de la ciudadanía vulnerable, cuidando su economía y estilo de vida. | PABVC: Porcentaje de Acciones para el Beneficio de la Ciudadanía Vulnerable | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 36 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 4 | ND | ND | NO APLICA | 33.33% | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 11.11% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se ejecutarán las actividades programadas en los siguientes trimestres debido a ajustes en las actividades por veda electoral. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 11.11%.
Componente (Dirección de Fomento al Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal) | 2.08.1.1.17 Acciones de profesionalización sobre herramientas de mejora y comercialización de productos para el desarrollo rural otorgadas | PADR: Porcentaje de Acciones de Desarrollo Rural ejecutados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 20 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 19 | ND | ND | 266.7% | 380% | NO APLICA | NO APLICA | 40% | 135% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se realizaron más actividades de las planeadas debido a la participación que hubo por parte de los ciudadanos, pudiendo desarrollar más actividades en los centros comunitarios, así como la participación, motivación y apoyo de los artesanos y emprendedores. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 135% debido a la mayor participación de la ciudadanía.
Actividad | 2.08.1.1.17.1 Realización de capacitaciones en beneficio del sector productivo para el mejoramiento de comercio de los productores. | PCSP: Porcentaje de Capacitaciones al Sector Productivo ejecutadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 13 | ND | ND | 266.7% | 325% | NO APLICA | NO APLICA | 53.33% | 140% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se realizaron más actividades de las planeadas debido a la participación que hubo por parte de los ciudadanos, pudiendo desarrollar más actividades en los centros comunitarios. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 140% debido a la mayor participación de la ciudadanía.
Actividad | 2.08.1.1.17.2 Implementación de eventos en beneficio de la población del municipio de Benito Juárez para inventivar al sector productivo y empresarial. | PEISPE: Porcentaje de Eventos que Incentivan al Sector Productivo y empresarial ejecutados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | ND | ND | NO APLICA | 600% | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 120% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se realizaron más actividades de las planeadas ya que tuvo la participación, motivación y apoyo de los artesanos y emprendedores que se benefician de dicho programa. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 120% debido a la mayor participación que hubo por parte de la ciudadanía.
Componente (Dirección Municipal de Empleo y Capacitación Laboral) | 2.08.1.1.18 Vinculaciones laborales con empresas empleadoras ejecutadas en apoyo a la población del municipio de Benito Juárez. | PAVL: Porcentaje de Atenciones para Vinculación Laboral ejecutadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 8220 | 2100 | 2100 | 1520 | 2500 | 1569 | 1181 | ND | ND | 74.71% | 56.24% | NO APLICA | NO APLICA | 19.09% | 33.45% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se cumplió en un 56.24% la meta trimestral contando con la participacion de los buscadores de empleo en los diferentes programas a beneficio de la ciudadanía. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 33.45%.
Actividad | 2.08.1.1.18.1 Atención de solicitudes de vinculación laboral entre los candidatos y las empresas participantes del municipio de Benito Juárez. | PALE: Porcentaje de Atenciones Laborales ejecutadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 8220 | 2100 | 2100 | 1520 | 2500 | 1569 | 1181 | ND | ND | 74.71% | 56.24% | NO APLICA | NO APLICA | 19.09% | 33.45% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta trimestral: Se cumplió en un 56.24% la meta trimestral contando con la participacion de los buscadores de empleo en los diferentes programas a beneficio de la ciudadanía. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un avance anual del 33.45%.
[5 empty] | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022 | [16 empty] | JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022
[5 empty] | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
[6 empty] | TRIMESTRE 1 2022 | TRIMESTRE 2 2022 | TRIMESTRE 3 2022 | TRIMESTRE 4 2022 | TRIMESTRE 1 2022 | TRIMESTRE 2 2022 | TRIMESTRE 3 2022 | TRIMESTRE 4 2022 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
[5 empty] | 32501400 | 2020400 | 13203300 | 7206800 | 10070900 | 631305 | ND | ND | ND | 31.25% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 1.942% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: Se tuvo un avance trimestral del 31.25% debido a que no hubo disponibilidad de los recursos en el tiempo establecido. Meta Anual: En este lapso de tiempo se obtuvo un 1.90% de avance anual de la ejecución del presupuesto.
_________________________
Elaboró
C.P. ARIADNE BAUTISTA OROZCO ENLACE DE LA SMDSyE
_________________________
Revisó
M.C. ENRIQUE EDUARDO ENCALADA SANCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA DGPM
_________________________
Autorizó
LIC. MARICRUZ CARRILLO OROZCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO