## SEGUIMIENTO T2
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2022
EJE 3: MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA:E-PPA 3.12 PROGRAMA DE INFRAESTRUCCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRASPÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS
SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
[5 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2022 | [16 empty] | JUSTIFICACION DE AVANCE DE RESULTADOS 2022
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PLANEADA 2022 |  |  |  |  | META ALCANZADA 2022 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2022 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO ANUAL 2022
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL 2022 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DP de la DGPM) | 3.12.1 Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante la implementacion de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obra pública. | IMSMA: Índice del Manejo Sustentable del Medio Ambiente. | Bienal | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Puntaje | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 48 | 47 | ND | ND | 88.89% | 87.04% | ND | ND | 88.89% | 87.04% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices cada dos años. El índice obtuvo 47 puntos en 2022. Meta Anual: El avance anual se mantiene igual al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular no acumulativo.
Propósito (Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios) | 3.03.1.1 La población del Municipio de Benito Juárez reciben servicios públicos eficientes a través de la implementación de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obra pública. | POPR: porcentaje de obras publicas realizadas. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Obras. | 45 | 0 | 16 | 21 | 8 | 4 | 11 | ND | ND | NO APLICA | 68.75% | NO APLICA | NO APLICA | 8.889% | 33.33% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: se logró un avance del 68.75% en la Supervisiones de entrega de obra pública realizadas Meta Anual: El avance anual fue del 33.33% en menor porcentaje de lo programado.
|  | PPI: Porcentaje de programas(SERVICIOS) Implementados. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Programas. | 26 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | ND | ND | 100% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 19.23% | 42.31% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: se logró un avance del 100% en la Supervisiones de entrega de obra pública realizadas Meta Anual: El avance anual fue del 42.31% en menor porcentaje de lo programado.
Componente (Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios) | 3.12.1.1.1 Supervisiones de entrega de obra pública realizadas. | POPSPE: Porcentaje de Obra Pública supervisada para su entrega. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Obras. | 113 | 0 | 13 | 55 | 45 | 8 | 5 | ND | ND | NO APLICA | 38.46% | NO APLICA | NO APLICA | 7.08% | 11.5% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: se logró un avance del 38.46% en la Supervisiones de entrega de obra pública realizadas Meta Anual: El avance anual fue del 11.50% en menor porcentaje de lo programado.
Actividad | 3.12.1.1.1.1 Implementación de estrategias en la planeación presupuestaria de actividades administrativas y operativas. | PAAO: Porcentaje de Actividades Administrativas y de Operatividad realizadas. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades. | 33 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | ND | ND | 100% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 21.21% | 42.42% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: se logró un avance del 100% al cumplir con la meta programada del trimestre en la implementación de estrategias en planeacion presupiuestaria Meta Anual: El avance anual fue del 42.42% dando cumplimiento de lo programado.
Actividad | 3.12.1.1.1.2 Entrega de Obra Pública en coordinación con las dependencias municipales. | POPE: Porcentaje de obra pública entregada. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Obra Pública. | 28 | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 | 11 | ND | ND | 80% | 157.1% | NO APLICA | NO APLICA | 14.29% | 53.57% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: se logró un avance del 157.14% al cumplir y rebasar con la meta programada del trimestre en la entrega de obra pública, debido a la entrega de obra publica no recepcionada en el ejercicio 2021 Meta Anual: El avance anual fue del 53.57% dando cumplimiento y rebasando lo programado.
Actividad | 3.12.1.1.1.3 Representación y Asistencia a actividades programadas con dependencias gubernamentales (CAPA, CFE) y sector privado. | PAAP: Porcentaje de asistencia a actividades programadas. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades. | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | ND | ND | 50% | 33.33% | NO APLICA | NO APLICA | 7.692% | 15.38% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: se logró un avance del 33.33% al cumplir con una actividad programada del trimestre en la Representación y Asistencia a actividades programadas CAPA Meta Anual: El avance anual fue del 15.38%, ya que es un indicador ascendente regular y faltan tres trimestres por ejecutar.
Actividad | 3.12.1.1.1.4 Atención a las solicitudes ciudadanas para el mantenimiento de la infraestructura urbana y para la creacion de la obra publica municipal. | PSCA: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Atendidas. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Solicitudes | 110 | 25 | 28 | 28 | 29 | 25 | 41 | ND | ND | 100% | 146.4% | NO APLICA | NO APLICA | 22.73% | 60% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: se logró un avance del 146.43% al cumplir con la meta programada del trimestre en la Atención a las solicitudes ciudadanas atendidas para el mantenimiento de la infraestructura urbana y para la creacion de la obra publica municipal.para el mantenimiento de la infraestructura urbana y para la creacion de la obra publica municipal. Meta Anual: El avance anual fue del 60.00% dando cumplimiento de lo programado.
|  | PSCC: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Canalizadas. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Solicitudes. | 110 | 25 | 28 | 28 | 29 | 25 | 41 | ND | ND | 100% | 146.4% | NO APLICA | NO APLICA | 22.73% | 60% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: se logró un avance del 146.43% al cumplir con la meta programada del trimestre en la Atención a las solicitudes ciudadanas canalizadas para el mantenimiento de la infraestructura urbana y para la creacion de la obra publica municipal.para el mantenimiento de la infraestructura urbana y para la creacion de la obra publica municipal. Meta Anual: El avance anual fue del 60.00% dando cumplimiento de lo programado.
Actividad | 3.12.1.1.1.5 Autorización de Permisos de obra privada en vía pública. | PPOPA: Porcentaje de permisos de obra privada autorizados. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Permisos. | 123 | 29 | 30 | 31 | 33 | 61 | 34 | ND | ND | 210.3% | 113.3% | NO APLICA | NO APLICA | 49.59% | 77.24% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: se logró un avance del 113.33% al cumplir y rebasar la meta programada del trimestre en la Autorización de Permisos de obra privada en vía pública Meta Anual: El avance anual fue del 77.24% con el incremento se dio cumplimiento a lo programado ya que se extendio y atendio la demanda de nuevas anuencias.
Actividad | 3.12.1.1.1.6 Resolución de recursos de revision, desahogo de pruebas y alegatos en audiencias. | PER: Porcentaje de expedientes resueltos. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes. | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ND | ND | 100% | 66.67% | NO APLICA | NO APLICA | 15.38% | 30.77% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: se logró un avance del 66.67% donde se dio cumplimiento a la meta programada del 1er trimestre en la Resolución de recursos de revision, desahogo de pruebas y alegatos en audiencias. Meta Anual: El avance anual fue del 30.77% con lo que se dio cumplimiento a lo programado el número de juicios programados
Actividad | 3.12.1.1.1.7 Realización del mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa, equipos utilitarios y herramientas. | PMAA: Porcentaje de solicitudes de mantenimiento realizadas. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Solicitudes. | 22 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 3 | ND | ND | 0% | 60% | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 13.64% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: se logró un avance del 60.00% en el mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa, equipos utilitarios y herramientas, debido a el atraso de la apertura del sistema OPERGOB Meta Anual: El avance anual fue del 13.64% menor cantidad de lo programado ya que no se contaba con la aporbación de las adquisiciones de los materiales para dar atención a los bienes de las oficinas de la Coordinaciíon Administrativa.
Componente (Dirección General Servicios Públicos) | 3.12.1.1.2 Servicios de mantenimiento y conservación a la infraestructura urbana del municipio realizados. | PASRP: Porcentaje de programas de servicios públicos realizados. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Programas. | 26 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | ND | ND | 100% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 19.23% | 38.46% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: se logró un avance del 100% al cumplir con la meta programada del trimestre en el serivicio de mantenimiento de los serivicios públicos . Meta Anual: El avance anual fue del 38.46% dando cumplimiento de lo programado.
Actividad | 3.12.1.1.2.1 Ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos. | PARSP:Porcentaje de actividades realizadas de servicios públicos. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades. | 110 | 25 | 28 | 28 | 29 | 25 | 28 | ND | ND | 100% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 22.73% | 48.18% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: se logró un avance del 100% al cumplir con la meta programada del trimestre en la ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos. Meta Anual: El avance anual fue del 48.18% logrando la meta programada del trimestre.
Actividad | 3.12.1.1.2.2 Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos. | PTRN: Porcentaje de trámites de recursos necesarios. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Tramites. | 66 | 12 | 15 | 18 | 21 | 12 | 8 | ND | ND | 100% | 53.33% | NO APLICA | NO APLICA | 18.18% | 30.3% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: se logró un avance del 53.33% al cumplir con la meta programada del trimestre Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos Meta Anual: El avance anual fue del 30.30% logrando la meta programada del trimestre
Actividad | 3.12.1.1.2.3 Atención a las solicitudes de ciudadanas mediante reporta y aporta. | PSCA: Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Solicitudes. | 4387 | 1027 | 1070 | 1100 | 1190 | 719 | 1554 | ND | ND | 70.01% | 145.2% | NO APLICA | NO APLICA | 16.39% | 51.81% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: se logró un avance del 145.23% de la Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos Meta Anual: El avance anual fue del 51.81% en reflejo al primer trimestre por lo que ira en aumento en los siguientes trimestres
Actividad | 3.12.1.1.2.4 Inspección de establecimientos que cumplen con las normativas establecidas en el regalmento de la Dirección de Servicios Públicos. | PEI: Porcentaje de establecimientos supervisados. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Establecimientos. | 660 | 150 | 160 | 160 | 190 | 65 | 131 | ND | ND | 43.33% | 81.88% | NO APLICA | NO APLICA | 9.848% | 29.7% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: se logró un avance del 81.88% de la Inspección de Establecimientos debido a que el personal se enfoco a apoyo de brigadas Meta Anual: El avance anual fue del 29.70% en reflejo al primer trimestre por lo que ira en aumento en los siguientes trimestres
Componente (Dirección de Alumbrado Público) | 3.12.1.1.3 Alumbrado Público del H. Ayuntamiento de Benito Juárez mejorado. | PAPM: Porcentaje del Alumbrado Público Mejorado. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Luminarias. | 13650 | 3276 | 3549 | 3549 | 3276 | 4840 | 2286 | ND | ND | 147.7% | 64.41% | NO APLICA | NO APLICA | 35.46% | 52.21% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la Modernización del Sistema de Alumbrado público a tecnoligía Led, con esta acción se mejora el Alumbrado Público. Obteniendo en este segundo Trimestre un incremento de 64.41 % de la meta planeada. Meta Anual: El avance anual es de 52.21% , ya que es un indicador ascendente regular y faltan dos trimestres por ejecutar.
Actividad | 3.12.1.1.3.1 Supervisión del sistema de Alumbrado Público a la empresa Optima Energía. | PSAPR: Porcentaje de supervisiones del sistema de alumbrado público realizadas. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Reportes. | 13860 | 3326 | 3604 | 3604 | 3326 | 2196 | 2286 | ND | ND | 66.03% | 63.43% | NO APLICA | NO APLICA | 15.84% | 32.34% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la supervición del sistema del alumbrado público,reducuiendo las fallas presentadas en el mismo. Registrandose en proporción a la meta planeada, en en el segundo Trimestre un porcentaje del 63.43 %. como indicador de avance. continuando en los siguientes trimestres para cumplir la metas planeadas. Meta Anual: El avance anual es de 32.34% , ya que es un indicador ascendente regular y faltan dos trimestres por ejecutar
Actividad | 3.12.1.1.3.2 Supervisión de Reportes Ciudadanos del sistema de Alumbrado Público. | PRCA: Porcentaje de Reportes ciudadanos del sistema de alumbrado publico atendidos. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Supervisión. | 11970 | 2873 | 3112 | 3112 | 2873 | 2011 | 2103 | ND | ND | 70% | 67.58% | NO APLICA | NO APLICA | 16.8% | 34.37% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la supervición de los reportes ciudasdasnos del sistema del alumbrado público, presentando un avance del 67.58% en proporción a la meta planeada, en en elsegundo Trimestre.se continuará con los trabajos en los siguientes trimestres para cumplir con la metas planeadas. Meta Anual: El avance anual es de 34.37% , ya que es un indicador ascendente regular y faltan dos trimestres por ejecutar
Actividad | 3.12.1.1.3.3 Realización del Censo del sistema de alumbrado público del Municipio de Benito Juárez. | PCSAR: Porcentaje de censo del sistema de alumbrado publico realizado. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje, UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Censo. | 68165 | 16360 | 17723 | 17722 | 16360 | 17498 | 14784 | ND | ND | 107% | 83.42% | NO APLICA | NO APLICA | 25.67% | 47.36% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se realiza en censo del sistema del alumbrado público, cumpliendo con las metas planeadas y presentando un avance del 83.42% en proporción a la meta planeada, para la meta anual.se continuará con los trabajos en los siguientes trimestres para cumplir con la metas planeadas. Meta Anual: El avance anual es de 47.36% , ya que es un indicador ascendente regular y faltan dos trimestres por ejecutar
Actividad | 3.12.1.1.3.4 Reparación y mantenimiento de las luminarias tipo Voie y Reflector en existencia. | PLR: Porcentaje de Luminarias Reparadas. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Luminarias. | 384 | 92 | 100 | 100 | 92 | 25 | 8 | ND | ND | 27.17% | 8% | NO APLICA | NO APLICA | 6.51% | 8.594% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: El sistema del alumbrado público se esta modernizando con luminarias lesd. por lo que la rehabilitación y mantenimiento de luminarias tipo voie y reflectores solo se logro un 8.00% de avance en proporción a la meta planeada en el segundo trimestre ,se continuará con los trabajos en los siguientes trimestres Meta Anual: El avance anual es de 8.59% , ya que es un indicador ascendente regular y faltan dos trimestres por ejecuta
Actividad | 3.12.1.1.3.5 Rehabilitación y Mantenimiento de los postes. | PPR: Porcentaje de Postes Rehabilitados. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Postes. | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 87 | 124 | ND | ND | 174% | 248% | NO APLICA | NO APLICA | 43.5% | 105.5% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la rehabilitación y mantenimiento de postes del sistema del alumbrado público.Por lo que logro sobrepasar en relación a la meta planeada para el segundo trimestre un 248.00% se continuará con los trabajos en los siguientes trimestres Meta Anual: El avance anual es de 105.50% , ya que es un indicador ascendente regular y faltan dos trimestres por ejecuta
Actividad | 3.12.1.1.3.6 Verificación del sistema de alumbrado público que cumplan con las especificaciones establecidas para la entrega y Recepción de fraccionamientos nuevos en el Municipio de Benito Juárez. | PAPEF: Porcentaje de alumbrado publico entregado en fraccionamientos. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Alumbrado. | 77 | 19 | 20 | 19 | 19 | 28 | 35 | ND | ND | 147.4% | 175% | NO APLICA | NO APLICA | 36.36% | 81.82% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con los trabajos establecidos para la entrega recepción de fraccionamientos en cuanto al sistema del alumbrado público.Por lo que se logro sobrepasar un 175% en relación a la meta planeada para el segundo trimestre ya que se verificaron varios fraccionamientos ya recepcionados,se continuará con los trabajos en los siguientes trimestres Meta Anual: El avance anual es de 81.82% , ya que es un indicador ascendente regular y faltan dos trimestres por ejecuta
Actividad | 3.12.1.1.3.7 Proyección de infraestructura eléctrica en el Municipio de Benito Juárez. | PIEP: Porcentaje de infraestructura eléctrica Proyectada. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Proyección de Infraestructura. | 33 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | ND | ND | 87.5% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 21.21% | 48.48% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la proyección de la infraestructura eléctrica, logrando un 100% de avance en proporcion a la meta planeada,se continuará con los trabajos en los siguientes trimestres Meta Anual: El avance anual es de 48.48% , ya que es un indicador ascendente regular y faltan dos trimestres por ejecuta
Componente (Dirección de Bacheo y Pipas) | 3.12.1.1.4 Bacheo de vialidades y suministro de agua potable proporcionados. | PM2VB: Porcentaje de m2 de vialidades bacheadas. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDAD DE LAS VARIABLES: M2 de vialidades. | 180092 | 45023 | 45023 | 45023 | 45023 | 11102.76 | 34323.26 | ND | ND | 24.66% | 76.23% | NO APLICA | NO APLICA | 6.165% | 25.22% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Abril al 30 de Junio 2022, fue de un 76.23% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba. Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
|  | PM3APP: Porcentaje de m3 de Agua Potable Proporcionada. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDAD DE LAS VARIABLES: Litros de agua potable. | 5001151 | 1250288 | 1250287 | 1250288 | 1250288 | 20000 | 5650000 | ND | ND | 1.6% | 451.9% | NO APLICA | NO APLICA | 0.3999% | 113.4% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Abril al 30 de Junio 2022, fue de un 451.9%, este incremento se obtuvo en virtud de que la demanda del servicio de agua potable en las colonoas irregulares es mayor, asi mismo se cuenta con el parque vehicular en optimas condiciones Meta Anual: El avance anual se mantiene mayor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
Actividad | 3.12.1.1.4.1 Atención a las solicitudes de servicio recepcionados mediante llamadas telefonicas y redes sociales concluidas. | PSSA: Porcentaje de solicitudes de servicio Atendidas. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDAD DE LAS VARIABLES: Solicitudes. | 441 | 110 | 111 | 110 | 110 | 142 | 72 | ND | ND | 129.1% | 64.86% | NO APLICA | NO APLICA | 32.2% | 48.53% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Abril al 30 de Junio 2022, fue de un 64.86% ya que la medicion es trimestral. Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
Actividad | 3.12.1.1.4.2 Recepción de obras de vialidades. | PROV: Porcentaje de Recepción de Obras de vialidades. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDAD DE LAS VARIABLES: Obras. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ND | ND | 100% | 0% | NO APLICA | NO APLICA | 25% | 25% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Abril al 30 de Junio 2022, fue de un 0% ya que por el momento no se han recepcionado obras Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
Actividad | 3.12.1.1.4.3 Implementación del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, parque de maquinaria y equipo menor. | PVO: Porcentaje de Vehiculos Operando. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDAD DE LAS VARIABLES: Vehiculos. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ND | ND | 100% | 50% | NO APLICA | NO APLICA | 16.67% | 33.33% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Abril al 30 de Junio 2022, fue de un 50% ya que la medición es trimestral, Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
|  | PPMO: Porcentaje del Parque de Maquinaria Operando. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDAD DE LAS VARIABLES: Maquinaria. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ND | ND | 100% | 0% | NO APLICA | NO APLICA | 33.33% | 33.33% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Abril al 30 de Junio 2022, fue de un 0% ya que la medición es trimestral, y por ahora no hay presupuesto para realizar mantenimiento Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
|  | PEMO: Porcentaje de Equipo Menor Operando. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDAD DE LAS VARIABLES: Equipo menor. | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ND | ND | 66.67% | 0% | NO APLICA | NO APLICA | 22.22% | 22.22% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Abril al 30 de Junio 2022, fue de un 0% ya que la medición es trimestral,y por ahora no hay presupuesto para realizar mantenimiento Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
Actividad | 3.12.1.1.4.4 Mantenimiento de las instalaciones, optimizando el buen funcionamiento para el cumplimiento de las prestaciones del servicio. | PAMID: Porcentaje de actividades de Mantenimiento de las Instalaciones Deterioradas. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDAD DE LAS VARIABLES: Mantenimiento. | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ND | ND | 100% | 0% | NO APLICA | NO APLICA | 20% | 20% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Abril al 30 de Junio 2022, fue de un 0% ya que la medición es trimestral y por ahora no hay presupuesto para realizar alguna modificacion en las instancias, Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
Componente (Dirección de Pozos y Limpieza de Playas) | 3.12.1.1.5 Mantenimiento de pozos pluviales y limpieza de los accesos a playas públicas realizado. | PMPPR: Porcentaje del mantenimiento de los pozos pluviales realizado. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pozos. | 3500 | 850 | 875 | 900 | 875 | 660 | 659 | ND | ND | 77.65% | 75.31% | NO APLICA | NO APLICA | 18.86% | 37.69% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcansada en el segundo trimestre 2022 fue del 75.31 %, ya que la medicion es trimestral, se encuentra dentro el rango competitivo. ya que el trabajo operativo se esta realizando de forma nolmal en el mantenimiento de los pozos pluviales. Meta Anual: El avance anual, se mantiene menor al avance trimestral en un 37.69% en el segundo trimestre, ya que es un indicador ascendente acumulativo, se actualiza trimestral.
|  | PMCPLR: Porcentaje de metros cuadrados de playas limpias realizado. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Metros cuadrados. | 20000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4483091.38 | 4569271 | ND | ND | 89.66% | 91.39% | NO APLICA | NO APLICA | 22.42% | 45.26% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada en el segundo trimestre 2022 fue del 91.39 %, ya que la medicion es trimestral, se encuentra dentro el rango competitivo, ya que el trabajo operativo se esta realizando de forma nolmal en el mantenimiento de los los metros cuadrados de las playas. Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al del trimestre en un 45.26% en el segundo trimestre, ya que, es un indicador acumulativo ascendente se actualiza cada trimetre.
Actividad | 3.12.1.1.5.1 Restauración de los pozos pluviales. | PPPR: Porcentaje de los pozos pluviales restaurados. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pozos pluviales. | 190 | 35 | 50 | 55 | 50 | 34 | 33 | ND | ND | 97.14% | 66% | NO APLICA | NO APLICA | 17.89% | 35.26% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada en el segundo trimestre 2022 es del 66.00 %, la medición es trimestral, y se encuentra dentro el rango competitivo, ya que el trabajo operativo se está realizando de forma nolmal en la reparación de los pozos pluviales. Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al del trimestre en un 35.26% en el segundo trimestre, ya que es un indicador acumulativo ascendente y se actualiza cada trimestre.
Actividad | 3.12.1.1.5.2 Realización de servicio de la limpieza del sistema del drenaje pluvial. | PSLSDP: Porcentaje de servicio de limpieza del sistema de drenaje pluvial. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios. | 21000 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 3313 | 4987 | ND | ND | 63.1% | 94.99% | NO APLICA | NO APLICA | 15.78% | 39.52% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada en el segundo trimestre 2022 es del 94.99 %, la medición es trimestral y se encuentra dentro el rango competitivo, ya que el trabajo operativo se está realizando de forma normal, en el servicio de limpieza del sistema de drenaje pluvial . Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al del trimestre en un 39.52% en el segundo trimestre, ya que, es un indicador acumulativo ascendente y se actualiza cada trimestre.
|  | PMMLIP: Porcentaje de mantenimiento de metros lineales de interconexion de pozos realizados. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Metros lineales. | 3000 | 360 | 900 | 940 | 800 | 975 | 1002 | ND | ND | 270.8% | 111.3% | NO APLICA | NO APLICA | 32.5% | 65.9% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada en el segundo trimestre 2022 es del 111.33 %, la medición es trimestral y se eleva, debido a la demanda de solicitud del de limpieza de los metros lineales de interconexion. Meta Anual: El avance anual se obtuvo un 65.90% en el segundo trimestre, ya que, es un indicador acumulativo ascendente y se actualiza cada trimestre.
Actividad | 3.12.1.1.5.3 Gestión de recursos administrativos de la Dirección de pozos y limpieza de playas. | PRAG: Porcentaje de recursos administrativos gestionados. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Recursos administrativos. | 32 | 7 | 10 | 9 | 6 | 14 | 6 | ND | ND | 200% | 60% | NO APLICA | NO APLICA | 43.75% | 62.5% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada en el segundo trimestre 2022 es del 60.00 %, la medición es trimestral, y se mantiene, dentro del rango competitivo debido a las transferencias de movimientos realizados en las partidas que requieren presupuesto, para el pago de servicios. Meta Anual: El avance anual se obtuvo en un 62.50% en el segundo trimestre, ya que es un indicador acumulativo ascendente y se actualiza cada trimestre.
Actividad | 3.12.1.1.5.4 Realización de servicio de limpieza de los accesos a playas públicas. | PKBRAPP: Porcentaje de Kilos de basura recolectado de los accesos a las playas públicas. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Kgs de basura recolectada. | 580000 | 137500 | 147500 | 149500 | 145500 | 125270 | 127230 | ND | ND | 91.11% | 86.26% | NO APLICA | NO APLICA | 21.6% | 43.53% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada en el segundo trimestre 2022 es del 86.26 %, la medición es trimestral y se encuentra dentro el rango competitivo, ya que el trabajo operativo se está realizando de forma normal, en el servicio de limpieza en los accesos a las playas publicas. Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al del trimestre en un 43.53% en el segundo trimestre, ya que es un indicador acumulativo ascendente y se actualiza cada trimestre.
|  | PMCSPMRAPP: Porcentaje de metros cubicos de sargazo y pasto marino retirado de los accesos a las playas publicas. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Metros cubicos de sargazo y pasto marino. | 17600 | 4150 | 4700 | 4500 | 4250 | 2943.95 | 5089.5 | ND | ND | 70.94% | 108.3% | NO APLICA | NO APLICA | 16.73% | 45.64% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada en el segundo trimestre 2022 es del 108.29 %, la medición es trimestral y se encuentra dentro el rango competitivo, ya que el trabajo operativo se está realizando de forma normal en el retiro de sargazo y pasto marino de las playas públicas. Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al del trimestre en un 45.64% en el segundo trimestre, ya que es un indicador acumulativo ascendente, y se actualiza cada trimestre.
Actividad | 3.12.1.1.5.5 Implementación del mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada. | PMPVEMMP: Porcentaje de mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada de la Dirección de pozos y Limpieza de playas. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Mantenimientos. | 35 | 6 | 9 | 10 | 10 | 6 | 2 | ND | ND | 100% | 22.22% | NO APLICA | NO APLICA | 17.14% | 22.86% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada en el segundo trimestre 2022 es del 22.22 %, la medición es trimestral, y se encuentra debajo de la meta establecida, devido a que el primer trimestre se realizaron mantenimientos del parque vehicular.. Meta Anual: En el avance anual se mantiene menor al del trimestre en un 22.86% en el segundo trimestre, ya que es un indicador acumulativo ascendente, y se actualiza cada trimestre.
Componente (Dirección de Parques y Áreas Jardinadas) | 3.12.1.1.6 Mantenimiento de la Infraestructura de parques y jardines del municipio de Benito Juárez atendido. | PSMIPJR: Porcentaje servicios de mantenimiento a la infraestructura de parques y jardines realizados. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLES: Servicios. | 381 | 101 | 100 | 80 | 100 | 5 | 23 | ND | ND | 4.95% | 23% | NO APLICA | NO APLICA | 1.312% | 7.349% | NO APLICA | NO APLICA |  | META TRIMESTRAL:Debido a la falta de material de pintura durante este trimestre, se realizo un 23.00% del mantenimiento programado para esta actividad. META ANUAL: Se logro un avance anual del 7.35% esto debido a la falta de manterial de pintura por lo que dicho personal se sumo al mantenimiento de parques y espacios públicos, razon por la cual no se llego a la meta programada.
Actividad | 3.12.1.1.6.1 Realización de servicios de limpieza a espacios públicos y parques. | PSLPEPR: Porcentaje de servicios de limpieza a parques y espacios públicos realizados. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLES: Servicios. | 2200 | 550 | 550 | 550 | 550 | 691 | 642 | ND | ND | 125.6% | 116.7% | NO APLICA | NO APLICA | 31.41% | 60.59% | NO APLICA | NO APLICA |  | META TRIMESTRAL: Se logro una meta del 116.73% debido a que el personal de pintura que por falta de material para realizar sus actividades de mantenimiento en pintura junto al personal operativo realizaron la actividad de mantenimiento de parques y áreas jardinadas, por lo cual se rebaso la meta programada para esta actividad. META ANUAL: Se logro un avance 60.59% por lo que la actividad presento un avance optimo en los servicios de mantenimiento a parques y espacios públicos.
Actividad | 3.12.1.1.6.2 Realización del programa de sembrado de plantas de ornato y forestal para la infraestructura y buena imagen en parques y camellones. | PPOS: Porcentaje plantas de ornato sembradas. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLES: Plantas de Ornato. | 1550 | 350 | 400 | 400 | 400 | 290 | 390 | ND | ND | 82.86% | 97.5% | NO APLICA | NO APLICA | 18.71% | 43.87% | NO APLICA | NO APLICA |  | META TRIMESTRAL: Se logro un avance del 97.50% del programado para esta actividad, teniendo de esta manera un avance optimo para esta actividad. META ANUAL: Se logro un avance 43.87% del planeado, teniendo un avance optimo para dicha actividad.
Actividad | 3.12.1.1.6.3 Realización del programa en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | PAAEPFM: Porcentaje de avance en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLES: Fuentes y Monumentos. | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | ND | ND | 50% | 25% | NO APLICA | NO APLICA | 15.38% | 23.08% | NO APLICA | NO APLICA |  | META TRIMESTRAL: Debido a la falta de material de pintura durante este trimestre se logro un avance del 25.00%, por lo que se le dio prioridad al mantenimiento de parques y áreas jardinadas y de esa manera no dejar inactivo a dicho personal, por ese motivo no se realizó el mantenimiento programado de esta actividad. META ANUAL: Se logro un avance anual del 23.08% debido a la falta de material de pintura, sin embargo dicho personal apoyo en el mantenimiento de parques y espacios públicos de esta manera mantener activo dicho personal.
Actividad | 3.12.1.1.6.4 Restauración de juegos infantiles y aparatos de ejercicio beneficiando a la población del municipio de Benito Juárez. | PJIAER: Porcentaje de juegos infantiles y aparatos de ejercitadores restaurados. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLES: Juegos y Ejercitadores. | 1300 | 350 | 350 | 260 | 340 | 20 | 189 | ND | ND | 5.714% | 54% | NO APLICA | NO APLICA | 1.538% | 16.08% | NO APLICA | NO APLICA |  | META TRIMESTRAL: Se logro una meta del 54.00% esto debido a la falta de material de pintura para realizar dicha actividad, motivo por el cual no permitio alcanzar la meta programada. META ANUAL: Se logro un avance 16.08% en la restauracion de juegos infantiles y aparatos de ejercicio en parques, teniendo un avance minimo para esta actividad.
Actividad | 3.12.1.1.6.5 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular. | PMPV: Porcentaje de mantenimiento del parque vehicular. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLES: Servicios. | 25 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ND | ND | 100% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 24% | 48% | NO APLICA | NO APLICA |  | META TRIMESTRAL: Se logro una meta del 100.00% y de esta manera alcanzar la meta programa para el mantenimiento preventivo del parque vehicular. META ANUAL: Se logro un avance 48.00% teniendo de esta manera las unidades en condiciones adecuadas para realizar las actividades diariasny de este modo cumplir con la meta de dicho trimestre.
Actividad | 3.12.1.1.6.6 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria menor. | PMMM: Porcentaje de mantenimiento a maquinaria menor. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLES: Servicios. | 255 | 64 | 64 | 64 | 63 | 51 | 60 | ND | ND | 79.69% | 93.75% | NO APLICA | NO APLICA | 20% | 43.53% | NO APLICA | NO APLICA |  | META TRIMESTRAL: Se logro una meta del 93.75 % para el mantenimiento de maquinaria menor, teniendo un avance optimo para esta actividada del mantenimiento preventivo de las desbrozadoras, motosierras, podadoras, etc. META ANUAL: Se logro un avance 43.53% teniendo de esta manera un avance bueno para el mantenimiento de maquinaria menor, teniendo de esta manera maquinaria apta para desempeñar las actividades diarias.
Actividad | 3.12.1.1.6.7 Reparación de guarniciones en áreas de espacios publicos. | PMLRG: Porcentaje de metros lineales de reparación en guarniciones. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Metros Lineales. | 120 | 40 | 30 | 20 | 30 | 0 | 86 | ND | ND | 0% | 286.7% | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 71.67% | NO APLICA | NO APLICA |  | META TRIMESTRAL: Se realizo un avance del 286.67% esto debido a que se nos proporciono material para la reparacion de guarnicions de algunas Avenidas de la ciudad, por ese motivo no se realizó dicho porcentaje de avance al programado de esta actividad. META ANUAL: Se logro un avance del 71.67% teniendo de esta manera un avance excelente para el programado de esta actividad.
Actividad | 3.12.1.1.6.8 Reparacion de estructuras de concreto en areas de espacios publicos. | PMCREC: Porcentaje de de metros cuadrados de reparacion de estructuras de concreto. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Metros Cuadrados. | 120 | 40 | 30 | 20 | 30 | 1.3 | 35.8 | ND | ND | 3.25% | 119.3% | NO APLICA | NO APLICA | 1.083% | 30.92% | NO APLICA | NO APLICA |  | META TRIMESTRAL: Se realizo un avance del 119.33 % de esta actividad en la reparacion de banquetas de la Av. Nader, por ese motivo se realizó un avance bueno para el mantenimiento programado de esta actividad. META ANUAL: Se logro un avance del 30.92% mostrando un avance optimo del programado para esta activida.
Componente (Dirección de Atención a Demandas Emergentes) | 3.12.1.1.7 Demandas Emergentes Atendidas. | PDEA: Porcentaje de demandas emergentes atendidas. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades. | 902 | 226 | 226 | 226 | 224 | 350 | 420 | ND | ND | 154.9% | 185.8% | NO APLICA | NO APLICA | 38.8% | 85.37% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se logro un avance del 185.84% partiendo de la meta planeada. Meta Anual: Se logro alcanzar un 85.37% del 100% del procentaje anual
Actividad | 3.12.1.1.7.1 Gestión de recursos administrativos de contratos y arrendamientos de la Dirección de Atención a Demandas Emergentes. | PRAG: Porcentaje de Recursos Administrativos de contratos y arrendamientos Gestionados. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Recursos Administrativos. | 68 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | ND | ND | 88.24% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 22.06% | 47.06% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se logro un avance del 100% partiendo de la meta planeada. Meta Anual: Se logro alcanzar un 47.06% del 100% del procentaje anual.
Actividad | 3.12.1.1.7.2 Realizar el Barrido y limpieza de calles y avenidas de la ciudad. | PKLCAL: Porcentaje de Kilomestros Lineales de Calles y Avenidas Limpios. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Kilometros Lineales. | 22000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 3151 | 3211 | ND | ND | 57.29% | 58.38% | NO APLICA | NO APLICA | 14.32% | 28.92% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se logro un avance del 58.38% partiendo de la meta planeada. Meta Anual: Se logro alcanzar un 28.92% del 100% del procentaje anual.
Actividad | 3.12.1.1.7.3 Realizar el Chapeo, poda, deshierbe, desgajo en areas verdes y áreas comunes. | PMCAVACA: Porcentaje de Metros Cuadrados de Areas Verdes y Areas Comunes Atendidos. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Metros cuadrados. | 5610000 | 1402500 | 1402500 | 1402500 | 1402500 | 1194360 | 1472291 | ND | ND | 85.16% | 105% | NO APLICA | NO APLICA | 21.29% | 47.53% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se logro un avance del 104.98% partiendo de la meta planeada. Meta Anual: Se logro alcanzar un 47.53% del 100% del procentaje anual.
Actividad | 3.12.1.1.7.4 Retiro de los desechos sólidos y vegetales de basureros clandestinos. | PTRDSVBC: Porcentaje de Tonelaje de Retiro de Desechos Sólidos y Vegetales de Basureros Clandestinos. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Toneladas. | 5280 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1593 | 2792 | ND | ND | 120.7% | 211.5% | NO APLICA | NO APLICA | 30.17% | 83.05% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se logro un avance del 211.52% partiendo de la meta planeada. Meta Anual: Se logro alcanzar un 83.05% del 100% del procentaje anual.
Actividad | 3.12.1.1.7.5 Rescate de espacios públicos. | PEPR: Porcentaje de Espacios Públicos Rescatados. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Espacios Públicos. | 660 | 165 | 165 | 165 | 165 | 75 | 65 | ND | ND | 45.45% | 39.39% | NO APLICA | NO APLICA | 11.36% | 21.21% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se logro un avance del 39.39% partiendo de la meta planeada. Meta Anual: Se logro alcanzar un 21.21% del 100% del procentaje anual.
Actividad | 3.12.1.1.7.6 Rastreo de terracerías para vialidades en zonas irregulares. | PMCTVR: Porcentaje de Metros Cuadrados de Terracerias para Vialidades Rastreados. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: M2 de Terraceria. | 1540000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 140300 | 140300 | ND | ND | 36.44% | 36.44% | NO APLICA | NO APLICA | 9.11% | 18.22% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se logro un avance del 36.44% partiendo de la meta planeada. Meta Anual: Se logro alcanzar un 91.11% del 100% del procentaje anual.
Actividad | 3.12.1.1.7.7 Mantenimiento de parque vehicular. | PPVA: Porcentaje de Parque Vehicular Atendidos. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Vehiculos. | 66 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | ND | ND | 94.12% | 94.12% | NO APLICA | NO APLICA | 24.24% | 48.48% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se logro un avance del 94.12% partiendo de la meta planeada. Meta Anual: Se logro alcanzar un 48.48% del 100% del procentaje anual.
Actividad | 3.12.1.1.7.8 Mantenimiento de maquinaria pesada. | PMPA: Porcentaje de Maquinaria Pesada Atendidos. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Maquinaria Pesada. | 29 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | ND | ND | 85.71% | 85.71% | NO APLICA | NO APLICA | 20.69% | 41.38% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se logro un avance del 85.71% partiendo de la meta planeada. Meta Anual: Se logro alcanzar un 41.38% del 100% del procentaje anual.
Actividad | 3.12.1.1.7.9 Mantenimiento de equipo menor. | PEMA: Porcentaje de Equipo Menor Atendido. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Equipo Menor. | 198 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 101 | ND | ND | 96% | 202% | NO APLICA | NO APLICA | 24.24% | 75.25% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se logro un avance del 202.00% partiendo de la meta planeada. Meta Anual: Se logro alcanzar un 75.25% del 100% del procentaje anual.
Componente (Dirección de Supervisión de Sistema de Limpia) | 3.12.1.1.8 Recolección, manejo integral y disposición final de residuos sólidos supervisados. | PSR: Porcentaje de supervisiones realizadas. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Supervisiones. | 4680 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1080 | 950 | ND | ND | 92.31% | 81.2% | NO APLICA | NO APLICA | 23.08% | 43.38% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Abril al 30 de Junio 2022, fue de un 81.20% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba. Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
Actividad | 3.12.1.1.8.1 Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a la población para identificar los aspectos suceptibles de mejora del servicio prestado por SIRESOL. | PER: Porcentaje de encuestas realizadas. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Encuestas. | 17424 | 4356 | 4356 | 4356 | 4356 | 4453 | 4088 | ND | ND | 102.2% | 93.85% | NO APLICA | NO APLICA | 25.56% | 49.02% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Abril al 30 de Junio 2022, fue de un 93.85% ya que la medición es trimestral, por cuestiones del Covid-19 y condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
Actividad | 3.12.1.1.8.2 Supervisión constante y eficiente de las rutas diarias del servicio prestado por SIRESOL. | PSRRRS: Porcentaje de supervision de las rutas de recoleccion de residuos solidos. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Rutas. | 3850 | 965 | 955 | 965 | 965 | 944 | 1000 | ND | ND | 97.82% | 104.7% | NO APLICA | NO APLICA | 24.52% | 50.49% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Abril al 30 de Junio 2022, fue de un 104.71% ya que la medición es trimestral, y se rebaso más del 100% ya que al crecer la ciudad la cantidad se requiere la supervisión de más recorrido de las rutas. Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
Actividad | 3.12.1.1.8.3 Supervisión de la disposición final de los residuos sólidos. | PTRDF: Porcentaje de tonelaje de residuos que recibe el sitio de disposicion final. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Tonelaje. | 330000 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 86560.52 | 88747.88 | ND | ND | 104.9% | 107.6% | NO APLICA | NO APLICA | 26.23% | 53.12% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Abril al 30 de Junio 2022, fue de un 107.57% ya que la medición es trimestral, y se rebaso más del 100% ya que al crecer la ciudad la cantidad de desecho de residuos aumenta Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
Actividad | 3.12.2.3.3.4 Supervisión de basureros clandestinos, ejecutando la eliminación de manera oportuna. | PBCSE: Porcentaje de basureros clandestinos supervisados y eliminados. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Supervision. | 126 | 32 | 30 | 32 | 32 | 31 | 35 | ND | ND | 96.88% | 116.7% | NO APLICA | NO APLICA | 24.6% | 52.38% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Abril al 30 de Junio 2022, fue de un 116.67% ya que la medición es trimestral, y se rebaso más del 100% ya que al crecer la ciudad la cantidad de clandestinos aumenta por lo que se ha supervisado en mas puntos de la ciudad. Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
Actividad | 3.12.1.1.8.5 Mantenimiento preventivo del parque vehicular. | PMPVSL: Porcentaje de mantenimiento de parque vehicular de la direccion de Supervision de sistema de limpia. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Mantenimiento. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ND | ND | 100% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 25% | 50% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Abril al 30 de Junio 2022, fue de un 100% ya que la medición es trimestral, se logro la meta total ya que se realizó el mantenimiento en servicio por trabajos operativos Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
Componente (Dirección del Taller Municipal) | 3.12.1.1.9 Mantenimiento a los vehículos adscritos a la Secretaria Municipal de Obras Públicas y Servicios. | PVR: Porcentaje de vehículos reparados. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Vehiculos. | 1100 | 275 | 275 | 275 | 275 | 384 | 308 | ND | ND | 139.6% | 112% | NO APLICA | NO APLICA | 34.91% | 62.91% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 de Abril al 30 de Junio 2022, fue de un 112.00% ya que la medición es trimestral, se rebaso la meta derivado a se realizo el mantenimiento preventivo y derivado a que nos encontramos en semaforo verde se esta realizando el trabajo operativo de manera normal en la diferentes direcciones Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
Actividad | 3.12.1.1.9.1 Proporción del servicio mecánico del parque vehicular . | PSMP: Porcentaje de servicio mecánico proporcionado. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios mecánicos. | 1320 | 330 | 330 | 330 | 330 | 384 | 185 | ND | ND | 116.4% | 56.06% | NO APLICA | NO APLICA | 29.09% | 43.11% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 de Abril al 30 de Junio 2022, fue de un 56.06% ya que la medición es trimestral, no se cumplio la meta derivado ya que no se han realizado adquisiiones de refacciones, aditivos, para el manteniminto preventivo al parque vehicular en la diferentes direcciones Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
Actividad | 3.12.1.1.9.2 Reparación y mantenimiento general al parque vehicular del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. | PSVR: Porcentaje de servicios de vehiculos realizados | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Ordenes de servicio. | 792 | 198 | 198 | 198 | 198 | 90 | 123 | ND | ND | 45.45% | 62.12% | NO APLICA | NO APLICA | 11.36% | 26.89% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 de Abril al 30 de Junio 2022, fue de un 62.12% ya que la medición es trimestral, no se llego a la meta programada derivado a que las direcciones no estan contando con presupuesto por lo cual no solicitan dictamenes para las reparaciones correspondientes Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
Actividad | 3.12.1.1.9.3 Mantenimiento de las instalaciones de la Direccion del Taller Municipal para el buen funcionamiento en el cumplimiento de la prestacion del servicio. | PSMITOD: Porcentaje de servicios de mantenimiento de las instalaciones del taller y oficinas deterioradas. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicio de mantenimiento. | 132 | 33 | 33 | 33 | 33 | 14 | 6 | ND | ND | 42.42% | 18.18% | NO APLICA | NO APLICA | 10.61% | 15.15% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 de Abril al 30 de Junio 2022, fue de un 18.18% ya que la medición es trimestral, no se cumplio la meta a que no se han realizado las requisiciones correspondientes para poder dar el mantenimiento a instalaciones Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
Componente (Dirección General de Obras Públicas) | 3.12.1.1.10 Programa de infraestructura básica urbana, mejoramiento de imagen y obras públicas dignas, sustentables e inclusivas ejercidos por la Direccion General de Obras Públicas. | POE: Porcentaje de Obras Ejercidas. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Obras. | 45 | 0 | 16 | 21 | 8 | 4 | 11 | ND | ND | NO APLICA | 68.75% | NO APLICA | NO APLICA | 8.889% | 33.33% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se cumple al 68.75%, la meta realizada con la meta planeada, debido a que se planearon mas obras de las realizadas, sin embargo estamos en el rango permitido.. Meta Anual: Se observa un avance del 33.33%, esto debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiesta entre el tercer y cuarto trimestre del ejercicio.
Actividad | 3.12.1.1.10.1 Obras de urbanización para una óptima movilidad urbana motorizada y no motorizada, con un enfoque sustentable, inclusiva y de mejoramiento de imagen urbana. | POUOM: Porcentaje de Obras de Urbanizacion para Optima Movilidad. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Obras. | 26 | 0 | 8 | 13 | 5 | 1 | 6 | ND | ND | NO APLICA | 75% | NO APLICA | NO APLICA | 3.846% | 26.92% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se cumple al 75.00%, la meta realizada con la meta planeada, debido a que se planearon mas obras de las realizadas, sin embargo estamos en el rango permitido. Meta Anual: Se observa un avance del 26.92%, esto debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiesta entre el tercer y cuarto trimestre del ejercicio.
Actividad | 3.12.1.1.10.2 Obras para servicios básicos en zonas de rezago de alta prioridad y de saneamiento ambiental para una Municipio sustentable. | POSBSA: Porcentaje de obras para servicios básicos y de saneamiento ambiental. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Obras. | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | ND | ND | NO APLICA | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 30% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada. Meta Anual: Se observa un avance del 30.00%, esto debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiesta entre el tercer y cuarto trimestre del ejercicio.
Actividad | 3.12.1.1.10.3 Obras para mejoramiento integral de espacios públicos, recreativos, obras de fomento al deporte y al entorno de la infraestructura educativa para impulsar el desarrollo integral de la juventud y mitigación del vandalismo en el Municipio de Benito Juarez. | POMIEP: Porcentaje de Obras de Mejoramiento Integral de Espacios Públicos. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Obras. | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ND | ND | NO APLICA | 0% | NO APLICA | NO APLICA | 25% | 25% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: No hay avance ya que no se programó en el trimestre, la obra se hizo en el primer trimestre, en este trimestre no se realizaron obras en este rubro. Meta Anual: Se observa un avance del 25.00%, esto debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiesta entre el tercer y cuarto trimestre del ejercicio.
Actividad | 3.12.1.1.10.4 Obras en inmuebles públicos municipales que contribuyen a la mejora continua de la atención a la ciudadanía del Municipio de Benito Juarez. | POIPM: Porcentaje de Obras en Inmuebles Públicos Municipales. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Obras. | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | ND | ND | NO APLICA | 50% | NO APLICA | NO APLICA | 40% | 80% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se cumple al 50.00%, la meta realizada con la meta planeada, debido a que se planearon mas obras de las realizadas. Meta Anual: Se observa un avance del 80.00%, lo que indica que se esta proximo a cumplir la meta meta anual por lo que nos encontramos en el rango permitido.
Actividad | 3.12.1.1.10.5 Gestion de Reparaciones y Mantenimiento del Parque Vehicular. | PRMPV: Porcentaje de Reparación y Mantenimiento al parque vehicular. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Dictamenes. | 40 | 0 | 5 | 25 | 10 | 0 | 5 | ND | ND | NO APLICA | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 12.5% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada. Meta Anual: Se observa un avance del 12.50%, esto debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiesta entre el tercer y cuarto trimestre del ejercicio.
Actividad | 3.12.1.1.10.6 Arrendamientos de las Oficinas Laborales que ocupan la Dirección General y las Direcciones de Área. | PAOL: Porcentaje de Arrendamientos de Oficinas Laborables. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Oficinas Arrendadas. | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ND | ND | 100% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 28.57% | 57.14% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada. Meta Anual: El avance anual es de 57.14%, lo que indica que ya llevamos mas de la mitad de lo programado.
Actividad | 3.12.1.1.10.7 Equipamiento al Personal de las áreas de obras públicas para un mejor desempeño de sus labores | PEP: Porcentaje de Equipamiento de Personal | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Equipamiento. | 19 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | ND | ND | NO APLICA | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 31.58% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada. Meta Anual: Se observa un avance del 31.58%, esto debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiesta entre el tercer y cuarto trimestre del ejercicio.
Componente (Dirección de Proyectos) | 3.12.1.1.11 Expedientes tecnicos que garanticen la correcta gestión de los recursos publicos en materia de obra. | PETO: Porcentaje de Expedientes Técnicos de Obra. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentajed UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes Tecnicos de Obra. | 45 | 15 | 23 | 7 | 0 | 24 | 14 | ND | ND | 160% | 60.87% | NO APLICA | NO APLICA | 53.33% | 84.44% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se cumple al 60.87%, la meta realizada con la meta planeada. Se observa que se hicieron menos expedientes de los programados sin embargo esto a que muchos de ellos se contabilizaron en el primer trimestre. Meta Anual: El avance anual es de 84.44%, lo que indica que se esta proximo a cumplir la meta meta anual por lo que nos encontramos en el rango permitido.
Actividad | 3.12.1.1.11.1 Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental ante la Secretaria Municipal de Ecologia y Desarrollo Urbano, Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de las Obras Proyectadas. | PGTMIAETE: Porcentaje Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Tramites en Materia de Impacto Ambiental. | 40 | 0 | 11 | 27 | 2 | 0 | 11 | ND | ND | NO APLICA | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 27.5% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada. Meta Anual: Se observa un avance del 27.50%, esto debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiesta entre el tercer y cuarto trimestre del ejercicio.
Actividad | 3.12.1.1.11.2 Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios ante la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, Aguakan, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad, de las Obras proyectadas. | PGTFSETE: Porcentaje Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Tramites de Factibilidad de Servicios. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ND | ND | NO APLICA | 80% | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 80% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se cumple al 80.00%, la meta realizada con la meta planeada, debido a que se planearon mas obras de las realizadas, sin embargo estamos en el rango permitido. Meta Anual: El avance anual es de 80.00%, lo que indica que se esta proximo a cumplir la meta meta anual por lo que nos encontramos en el rango permitido.
Actividad | 3.12.1.1.11.3 Gestion de Licencias de Construcción ante la Dirección General de Desarrollo Urbano de las Obras proyectadas. | PGLCETE: Porcentaje Gestion de Licencias de Construccion para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Gestiones de Licencias de Construcción. | 45 | 15 | 23 | 7 | 0 | 22 | 16 | ND | ND | 146.7% | 69.57% | NO APLICA | NO APLICA | 48.89% | 84.44% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se cumple al 69.57%, la meta realizada con la meta planeada. Se observa que se hicieron menos expedientes de los programados sin embargo esto a que muchos de ellos se contabilizaron en el primer trimestre. Meta Anual: El avance anual es de 84.44%, lo que indica que se esta proximo a cumplir la meta meta anual por lo que nos encontramos en el rango permitido.
Componente (Dirección de Licitaciones y Contratos) | 3.12.1.1.12 Contratos de Obra Pública o Servicios Relacionados con las Mismas. | PCR: Porcentaje de contratos de obra publica realizados. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Contratos de Obra Pública. | 35 | 0 | 14 | 17 | 4 | 3 | 10 | ND | ND | NO APLICA | 71.43% | NO APLICA | NO APLICA | 8.571% | 37.14% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se cumple al 71.43%, la meta realizada con la meta planeada, debido a que se planearon mas obras de las realizadas, sin embargo estamos en el rango permitido. Meta Anual: Se observa un avance del 37.14%, esto debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiesta entre el tercer y cuarto trimestre del ejercicio.
Actividad | 3.12.1.1.12.1 Proyección de Procedimientos de Adjudicación de Obras Públicas en Beneficio de los Benitojuarences. | PPAOPP: Porcentaje de los Procedimientos de Adjudicación de Obras Públicas Proyectadas en Beneficio de los Benitojuarences. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Procedimientos de Adjudicación de Obras Públicas. | 35 | 0 | 17 | 17 | 1 | 3 | 14 | ND | ND | NO APLICA | 82.35% | NO APLICA | NO APLICA | 8.571% | 48.57% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se cumple al 82.35%, la meta realizada con la meta planeada, debido a que se planearon mas obras de las realizadas, sin embargo estamos en el rango permitido. Meta Anual: Se observa un avance del 48.57%, esto debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiesta entre el tercer y cuarto trimestre del ejercicio.
Componente (Dirección de Construcción) | 3.12.1.1.13 Obras Públicas Contratadas y Ejecutadas en Beneficio de los Benitojuarences. | PIEOPC: Porcentaje Inicio de Ejecución de las Obras Públicas Contratadas. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actas de Inicio de Obra Pública. | 45 | 0 | 16 | 21 | 8 | 4 | 11 | ND | ND | NO APLICA | 68.75% | NO APLICA | NO APLICA | 8.889% | 33.33% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se cumple al 68.75%, la meta realizada con la meta planeada, debido a que se planearon mas obras de las realizadas, sin embargo estamos en el rango permitido. Meta Anual: Se observa un avance del 33.33%, esto debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiesta entre el tercer y cuarto trimestre del ejercicio.
Actividad | 3.12.1.1.13.1 Supervisión del Avance Físico de las Obras Públicas de acuerdo al calendario. | PISAFOPE: Porcentaje de Informes de Supervision de Avance Físico de las Obras Públicas en Ejecución. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Informes de Supervisión de Avance Físico. | 113 | 0 | 13 | 45 | 55 | 8 | 5 | ND | ND | NO APLICA | 38.46% | NO APLICA | NO APLICA | 7.08% | 11.5% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se cumple al 38.46%, la meta realizada con la meta planeada, debido a que se planearon mas informes de las realizadas. Meta Anual: Se observa un avance del 11.50%, esto debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiesta entre el tercer y cuarto trimestre del ejercicio.
Componente (Dirección de Control y Seguimiento de Obra) | 3.12.1.1.14 Obras Públicas Facturadas y Ejecutadas en Beneficio de los Benitojuarences. | PFOPE: Promedio de Facturacion de las Obras Pública Ejecutadas. | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Facturas de Obras Públicas. | 45 | 0 | 16 | 21 | 8 | 4 | 11 | ND | ND | NO APLICA | 68.75% | NO APLICA | NO APLICA | 8.889% | 33.33% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se cumple al 68.75%, la meta realizada con la meta planeada, debido a que se planearon mas obras de las realizadas, sin embargo estamos en el rango permitido. Meta Anual: Se observa un avance del 33.33%, esto debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiesta entre el tercer y cuarto trimestre del ejercicio.
Actividad | 3.12.1.14.1 Gestión del Avance Financiero de las Obras Públicas | PGEAFIN: Promedio de la Gestion del Avance Financiero de las Obras Públicas | Trimestral. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Gestion de Tramites de Pago de Estimaciones. | 113 | 0 | 8 | 43 | 62 | 0 | 8 | ND | ND | NO APLICA | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 7.08% | NO APLICA | NO APLICA |  | Meta Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada. Meta Anual: Se observa un avance del 7.08%, esto debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiesta entre el tercer y cuarto trimestre del ejercicio.
[5 empty] | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022 | [16 empty] | JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022
[5 empty] | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
[6 empty] | TRIMESTRE 1 2022 | TRIMESTRE 2 2022 | TRIMESTRE 3 2022 | TRIMESTRE 4 2022 | TRIMESTRE 1 2022 | TRIMESTRE 2 2022 | TRIMESTRE 3 2022 | TRIMESTRE 4 2022 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
|  |  |  | Secretaria Municipal de Obras Públicas y Servicios | 35453271 | 10855284 | 6660659 | 9652527 | 8284801 | 9087353.63 | NA | NA | NA | 83.71% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | Dirección General de Servicios Públicos | 60283265 | 14262507 | 13471697 | 14370322 | 18178739 | 56267012.87 | NA | NA | NA | 394.5% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | Dirección de Alumbrado Público | 357875390 | 89153973 | 89177241 | 89211480 | 90332696 | 84144465.93 | NA | NA | NA | 94.38% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | Dirección de Bacheo y Pipas | 79220952 | 19514593 | 19550653 | 19617022 | 20538684 | 18652055.6 | NA | NA | NA | 95.58% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | Dirección de Pozos y Limpieza de Playas | 148001742 | 36326072 | 36178756 | 36561024 | 38935890 | 54273650.36 | NA | NA | NA | 149.4% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | Dircción de Parques y Áreas Jardinadas | 113509280 | 26720959 | 26314144 | 27126623 | 33347554 | 42758355.74 | NA | NA | NA | 160% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | Dirección de Atencion Demandas Emergentes | 79704746 | 18285060 | 19244313 | 19476494 | 22698879 | 26162872.37 | NA | NA | NA | 143.1% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | Director de Supervision de Sistema de Limpia | 13156593 | 3172118 | 3078715 | 3222721 | 3683039 | 9768626.02 | NA | NA | NA | 308% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | Dirección de Taller Municipal | 11296110 | 2663832 | 2623702 | 2685257 | 3323319 | 3494922.26 | NA | NA | NA | 131.2% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | Dirección General de Obras Públicas | 9475252 | 2112195 | 2425028 | 2368420 | 2569609 | 2650677.52 | NA | NA | NA | 125.5% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | Dirección de Proyectos | 6400577 | 1504693 | 1557101 | 1599920 | 1738863 | 2218954.92 | NA | NA | NA | 147.5% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | Dirección de Licitaciones y Contratos | 2603036 | 621412 | 636429 | 650516 | 694679 | 674728.91 | NA | NA | NA | 108.6% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | Dirección de Construcción | 16895891 | 3939985 | 3930061 | 3960163 | 5065682 | 4598066.11 | NA | NA | NA | 116.7% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | Dirección de Control y Seguimiento de Obra | 190126208 | 26271251 | 46269828 | 71125627 | 46459502 | 1389533.87 | NA | NA | NA | 5.289% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
ELABORÓ | [9 empty] | REVISÓ | [10 empty] | AUTORIZÓ
LIC. VALERIA JOSEFINA ALCOCER MONSREAL | [9 empty] | M.C. ENRIQUE EDUARDO ENCALADA SÁNCHEZ | [10 empty] | MTRA. SAMANTHA HERNÁNDEZ CARDEÑA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS | [9 empty] | DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA DGPM | [10 empty] | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS