## Slide 1
SUBCOMITÉ SECTORIAL DEL EJE 1 BUEN GOBIERNO
DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2024
PROGRAMA DE SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN QUE PROMUEVE LA INTEGRACIÓN MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS
UNIDAD RESPONSABLE: RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO
OCTUBRE 2024
Cancún, Quintana Roo

## Slide 2
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA
DIVERSIFICAR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, CULTURALES, CÍVICOS Y DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ACONTECER EN LA SOCIEDAD PARA FORTALECER LA INTEGRACIÓN MUNICIPAL.
EN EL TERCER TRIMESTRE SE TUVO UN 98.73% QUE CORRESPONDE A 2,178 DE 2,206 HORAS DE TRANSMISIONES QUE SE PROGRAMARON, DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y FENÓMENOS NATURALES SUSCITADOS RECIENTEMENTE, LO QUE OCASIONÓ QUE SALIÉRAMOS FUERA DEL AIRE.
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL COMPONENTE TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Horas de programación
Meta Planeada | 2206
Meta Alcanzada | 2178
Porcentaje de Avance | 0.98731

## Slide 3
DIRECCIÓN DE NOTICIAS
LA DIRECCIÓN DE NOTICIAS LOGRÓ EL CUMPLIMIENTO DE LA META PLANEADA EN SU COMPONENTE CON EL 100% QUE CORRESPONDE A 132 DE 132 PROGRAMAS INFORMATIVOS; EN LA ACTIVIDAD DE NOTICIAS DIFUNDIDAS SE OBTUVO EL 100% DE CUMPLIMIENTO, Y EN LAS CÁPSULAS TRANSMITIDAS UN 100% EN EL TECER TRIMESTRE.
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL COMPONENTE TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Programas informativos transmitidos
Meta Planeada | 132
Meta Alcanzada | 132
Porcentaje de Avance | 1
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL COMPONENTE TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Noticias difundidas | Cápsulas transmitidas
Meta Planeada | 1332 | 792
Meta Alcanzada | 1332 | 792
Porcentaje de avance | 1 | 1

## Slide 4
PROGRAMACIÓN CULTURAL Y MUSICAL
EN EL TERCER TRIMESTRE SE LOGRÓ EN SU COMPONENTE UN 85.64% QUE CORRESPONDE A 746 DE 871 PROGRAMAS CULTURALES; EN LOS PROGRAMAS CON EQUIDAD DE GÉNERO SE ALCANZÓ EL 98.78% QUE CORRESPONDE A 81 DE 82 PROGRAMAS; Y LA TRANSMISIÓN COLECCIÓN MUSICAL CON UN 100.93% QUE CORRESPONDEN A 1,074.5 DE 1,064.5, DEBIDO A QUE NO SE TRANSMITIERON VARIOS PROGRAMAS COMO SON: CORAZON DE POETA, VAMOS A RODAR, LA HORA DE LA IGUANA, MONITOR TURISTICO, RADIOGRAFIA, REGGAE FANS, MUJER ES DEPORTE, MI VECINO TIENE TALENTO, POR AMOR AL ARTE, MOLOCH SHOW, LA ROCK OLA, PACOTORREANDO, DESPIERTATE YA, PORQUE SE TRANSMITIERON LOS INFORMES DE GOBIERNO, SESIONES DE CABILDO ADEMÁS AFECTÓ EL FENÓMENO DEL HURACÁN BERYL.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Programas con equidad de genero | Difusión de colección musical
Meta Planeada | 82 | 1064.5
Meta Alcanzada | 81 | 1074.5
Porcentaje de avance | 0.9878 | 1.0094
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL COMPONENTE TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Programas culturales transmitidos
Meta Planeada | 871
Meta Alcanzada | 746
Porcentaje de avance | 0.85649

## Slide 5
Evidencias
Dirección de Noticias Y Programación Cultural

## Slide 6
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
EN EL TERCER TRIMESTRE SE LOGRÓ EN EL COMPONENTE UN 100% DE CUMPLIMIENTO QUE CORRESPONDE 3 DE 3 INFORMES DE LO PLANEADO; EN LAS ACTIVIDADES ELABORACIÓN DE REQUISICIONES SE ALCANZÓ UN 94.55% DE CUMPLIMIENTO Y LA ACTIVIDAD DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES SE LOGRÓ UN 86.73 RESPECTIVAMENTE, DEBIDO A QUE SE OPTIMIZARÓN LOS RECURSOS EN MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EN PUBLICACIONES IMPRESIONES, MATERIAL DE LIMPIEZA Y EQUIPOS DE TECNOLOGÍA, ALIMENTOS, ARTÍCULOS DE CONTRUCCIÓN, MATERIAL ELÉCTRICO, HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES, SERVICIOS BÁSICOS, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, SERVICIOS OFICIALES Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TEL. (DEBIDO A QUE AÚN FALTA QUE NOS DEPOSITEN LA MINISTRACIÓN PARA EQUIPAMIENTO), ADEMÁS DE QUE CANCELARON VARIOS PROGRAMAS, EVENTOS O SPOTS POR EL FENÓMENO NATURAL HURACÁN BERYL.
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL COMPONENTE TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Actividades administrativas
Meta Planeada | 3
Meta Alcanzada | 3
Porcentaje de avance | 1
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD TERCER TRIMESTRE 2024 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Elaboración de requisiciones | Atención de solicitudes
Meta Planeada | 110 | 550
Meta Alcanzada | 104 | 477
Porcentaje de avance | 0.94545 | 0.86727

## Slide 7
Evidencias
Coordinación Administrativa