## Slide 1
SUBCOMITÉ SECTORIAL DEL
EJE 3 MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
INFORME DE AVANCES EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2024
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.
OCTUBRE 2024
Cancún, Quintana Roo

## Slide 2
3.3.1.1: Implementar los mecanismos y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable para la elaboración de programas, planes y proyectos urbanos, que contribuyen a generar un entorno de equidad urbano y ambiental; que logre cohesión territorial y promueva la conformación del Municipio de Benito Juárez como un municipio sustentable.
NIVEL PROPÓSITO
Al tercer trimestre se ha realizado las actividades programadas para la elaboración de planes programas y proyectos urbanos considerados en el ejercicio fiscal 2024
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL PROPÓSITO EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2024
| Implementar los mecanismos y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable para la elaboración de programas, planes y proyectos urbanos
Meta Planeada | 75
Meta Alcanzada | 75
Porcentaje de avance | 1

## Slide 3
NIVEL COMPONENTE ÁREA TÉCNICA
3.3.1.1.1. Elaborar la estrategia de movilidad integral en el Municipio de Benito Juárez que se indica en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún (PDUCPC 2022) y la derivada del proyectos de desarrollo de carácter federal
Se realizaron las reuniones intrainstitucionales con el objetivo de determinar las mejores opciones de conectividad vial en diversas zonas del Municipio de Benito Juárez.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL COMPONENTE EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE TERCER TRIMESTRE 2024
| Elaborar la estrategia de movilidad integral en el Municipio de Benito Juárez que se indica en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún (PDUCPC 2022)
Meta Planeada | 0.75
Meta Alcanzada | 0.75
Porcentaje de avance | 1

## Slide 4
NIVEL ACTIVIDAD
3.3.1.1.1.1: Elaborar los anteproyectos de transporte alternativo para la mejora de la movilidad urbana del Municipio de Benito Juárez
Los avances son los siguientes:
a. AVENIDA ESCÉNICA: Se realiza reuniones intrainstitucionales con el objetivo de diseño de diversas opciones de trazos.
Se remite oficio a la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano, el trazo vial preliminar de la avenida escénica paralela a la avenida Luis Donaldo Colosio, con el objetivo que se proporcione información que coadyube a la armonización de trazo con los proyectos autorizados por la Secretaría.
b. CENTRO DE TRANSFERENCIA INTERMODAL: Se realizan reuniones intrainstitucional para discusión y acuerdo del concepto del CETRAM, donde se han revisado diversas opciones del mismo.
c. SISTEMA INTEGRAL DE ENLACES, TREN MAYA. Se valida procesamiento de imágenes tomadas con dron, se llevan a cabo reuniones intrainstitucionales para diseño del SIT .
d. DOS PROYECTOS DE CICLOVÍAS: Se llevaron a cabo propuestas de diseño de ciclovías en;
Avenida Andrés Quintana Roo desde Avenida López Portillo hasta Avenida Kabah
2. Avenida Bonampak Avenida Chichen Itza hasta calle 82 ( Universidad del Caribe).
Avance acumulado anual 75%.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD EN UNIDADES Y PORCENTAJES DE AVANCE TERCER TRIMESTRE
Meta Planeada | 0.25 | 0.75
Meta Alcanzada | 0.25 | 0.75

## Slide 5
Evidencias
Sistema de Movilidad Integral

## Slide 6
Evidencias
General conectividad con el Tren Maya para Cancún.

## Slide 7
Evidencias
1. Ciclovía Andrés Quintana Roo con transferencia intermodal (Cambio de sistema de transporte de bicicleta - bus).

## Slide 8
Evidencias
2. Ciclovía Bonampak norte (fase 3) 3 km

## Slide 9
Evidencias
Avenida Escénica

## Slide 10
Evidencias
Avenida Escénica

## Slide 11
Se tiene la delimitación cartográfica misma que servirá para la Actualización de la normativa en desarrollo urbano
3.3.1.1.2. Actualizar la normatividad de desarrollo urbano en el Municipio de Benito Juárez en materia de lo que establecen las leyes federal y estatal de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y de desarrollo urbano
NIVEL COMPONENTE ÁREA TÉCNICA
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL COMPONENTE EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE TERCER TRIMESTRE 2024
| Actualizar la normatividad de desarrollo urbano en el Municipio de Benito Juárez en materia de lo que establecen las leyes federal y estatal de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y de desarrollo urbano
Meta Planeada | 0.75
Meta Alcanzada | 0.75
Porcentaje de avance | 1

## Slide 12
NIVEL ACTIVIDAD
3.3.1.2.1: Elaboración del diagnóstico del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, Quintana Roo
El avance de esta actividad es el siguiente:
a. Se cuenta con la delimitación cartográfica municipal.
b. Se cuenta con la cartografía y descripción del medio natural.
c. Se cuenta con la descripción y análisis del medio socioeconómico.
d. se cuenta con la parte inicial del diagnostico integrado.
Avance trimestral 100%.
avance acumulado 75%
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD EN UNIDADES Y PORCENTAJES DE AVANCE TERCER TRIMESTRE
Meta Planeada | 0.25 | 0.75
Meta Alcanzada | 0.25 | 0.75

## Slide 13
Evidencias

## Slide 14
NIVEL ACTIVIDAD
3.3.1.2.2: Actualizar la cartografía urbana de usos de suelo del Centro de Población de Cancún para su validación por la autoridad competente en materia de desarrollo urbano, a fin de contribuir a la incentiva del paradigma de ciudad compacta
El avance de esta actividad es el siguiente:
Se atendieron oficios de particulares a través de la Secretaria Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología
Análisis e incorporación de predios patrimonio municipal, actividad derivada del Sistema de Espacios Públicos.
Solicitud a través de oficios de aclaración a posibles incongruencias en usos de suelo, como son Catastro Municipal , Patrimonio Municipal.
Avance trimestral 100%,
Avance acumulado 75%
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD EN UNIDADES Y PORCENTAJES DE AVANCE TERCER TRIMESTRE
Meta Planeada | 0.25 | 0.75
Meta Alcanzada | 0.25 | 0.75

## Slide 15
Evidencias
PDUCP 2014
PMDU 2018
PDUCP 2022
Actualización

## Slide 16
Evidencias
PMDU 2018
PDUCP 2022
ACTUALIZACIÓN

## Slide 17
Evidencias
Fundamentos,
oficios atendidos
con relación a usos de suelo

## Slide 18
NIVEL COMPONENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA
3.3.1.1.2: Acciones de gestión y administración del presupuesto para la rendición de cuentas ante los entes fiscalizadores realizadas
- Se cuenta con la información para el avance de gestión financiera correspondiente al segundo trimestre 2024.
2.- Se emitieron los Estados Financieros correspondiente al tercer trimestre 2024.
3. Se entregó la información correspondiente al segundo trimestre 2024 del Avance de Gestión Financiera.
4.- se realizo la Evaluación del SEVAC correspondiente al segundo trimestre 2024 teniendo una puntuación de 98%.
5.- Se ha cumplido con las obligaciones de transparencia en tiempo y forma.
6.- Se concluyó con la Auditoria a la Cuenta Pública Correspondiente al ejercicio fiscal 2023 tanto de la ASEQROO, Contraloría Municipal y Despacho Externo, quedando solventadas las observaciones al 100%.
Avance Acumulado del 75%
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL COMPONENTE EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE TERCER TRIMESTRE 2024
| Acciones de gestión y administración del presupuesto para la rendición de cuentas ante los entes fiscalizadores realizadas
Meta Planeada | 1
Meta Alcanzada | 1
Porcentaje de avance | 1

## Slide 19
NIVEL ACTIVIDAD
3.3.1.1.2.1: Gestión de los recursos humanos, materiales y servicios
Se llevaron a cabo las siguientes acciones administrativas:
1.- Control y seguimiento del manejo de personal del Instituto;.
2.- Se ha dado contestación al Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Municipal de las solicitudes de información requeridas a este Instituto.
3.- Se realizó la tramitología de las ministraciones del tercer trimestre ante la Tesorería Municipal.
4.- Se realizó el pago de suministros y servicios básicos como son, tintas, tóner, papelería, combustible, arrendamiento de las oficinas, servicio de energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico e internet viáticos para entrega de información y reuniones referentes a la Cuenta Pública 2023 a la ASEQROO.
5. Se entregó oficio para solicitar la ampliación al presupuesto del Instituto a la Tesorería Municipal.
se tiene un avance acumulado de 75%
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD EN UNIDADES Y PORCENTAJES DE AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE
Meta Planeada | 0.25 | 0.75
Meta Alcanzada | 0.25 | 0.75