## Slide 1
DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA SUBCOMITÉ SECTORIAL DEL EJE 3
CANCÚN POR LA PAZ
INFORME DE AVANCES EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS PROGRAMA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL PIONEROS A.C CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2025

## Slide 2
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA
3.5.1.1 La población de Benito Juárez mejora su acceso a la cultura física y deportiva mediante la práctica del fútbol y actividades recreativas.
En la gráfica se presenta el nivel programado en el Propósito del Programa teniendo un alcance del 102.75% es decir 4110 participantes y asistentes en las actividades
Chart: Meta planeada y alcanzada durante el primer trimestre 2025 en participación de ciudadanos en actividades futbolísticas y porcentaje a nivel propósito
| Personas que participan o asisten en actividades futbolísticas.
Meta Planeada | 4000
Meta Alcanzada | 4110
Porcentaje de avance | 1.0275

## Slide 3
ACTIVIDADES
Partidos de fútbol a nivel profesional y semiprofesional realizados.
Las gráficas representan:
  Participación y realización de partidos de fútbol de Segunda División Profesional.
La participación en la Segunda División Profesional se logra teniendo una asistencia a los partidos superior a lo programado del 104.57% logrado con 1830 asistentes.
  Participación y realización de partidos de fútbol tercera división.
La asistencia en los partidos semiprofesionales logra una meta superior del 101.94% de lo programado
Chart: Metas planeadas y alcanzadas a nivel actividad primer trimestre 2025 en participación de ciudadanos y porcentaje de avance
| Participación de ciudadanos en partidos de fútbol de segunda división profesional. | Participación de ciudadanos en partidos de fútbol tercera división
Meta Planeada | 1750 | 775
Meta Alcanzada | 1830 | 790

## Slide 4
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

## Slide 5
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

## Slide 6
ACTIVIDADES
DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD CON INFORMES DE AVANCES FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS.
  Ejecución de informes de resultados administrativos y contables realizados.
Con esta información se miden los informes y análisis de tipo administrativo, financiero y contables como resultado de la aplicación del presupuesto en las actividades y eventos realizados.
En la gráfica se puede notar que del número de informes programados se logra el 100% de cumplimiento
Chart: Metas planeadas y alcanzadas a nivel actividad primer trimestre 2025 en unidades y porcentaje de avance
| Actividad de ejecución de informes financieros y administrativos.
Meta Planeada | 3
Meta Alcanzada | 3
Porcentaje de avance | 1

## Slide 7
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Del 3 al 10 de enero del 2025
Partidos de Fútbol “Copa Cancún” con la participación de equipos de 3ª División Profesional.
Del 18 al 24 de enero del 2025
Partido de Fútbol Liga Premier 2ª División Profesional vs “Faraones de Texcoco” .
Partido de Fútbol Liga TDP 3ª División Profesional vs “Felinos 48”
Del 25 al 31 de enero del 2025
Partido de Fútbol Final super Liga Femenil categorías sub 15 y sub 17 “Pioneras VS Playa F.C.” .
Partido de Fútbol Liga Nacional categoría sub 13 y sub 15 “Pioneros vs Rayados de Chetumal ”
Jornada Todos por la Paz, “El Fútbol nos une”
: Del 1º al 7 de Febrero del 2025
Partido de Fútbol Liga Premier 2ª División Profesional “Pioneros VS Tapachula Chiapas” .
Partido de Fútbol Liga TDP 3ª División Profesional “Pioneros Jr. VS Venados de Yucatán”
Partido de Fútbol Liga TDP 3ª División Profesional de reservas vs “Pioneros Jr. VS Atlético Quintanarroense”

## Slide 8
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Del 8 al 14 de Febrero del 2025
Partido de Fútbol Liga Premier 2ª División Profesional “Pioneros VS Venados de Yuc.” .
Partido de Fútbol de reservas TDP 3ª División Profesional “Pioneros Jr. VS Boston Cancún F.C.”
Partido de Fútbol Liga del Caribe Sub 17 “Pioneros VS La Salle” ganó Pioneros y se coronaron campeones de la liga.
Partido de Fútbol Liga del Caribe Sub 15 “Pioneros VS Pachuca”
Partidos de Fútbol de los centros de formación categorías, sub 5, sub 7, sub 9 y sub 11 Liga Guillermo Cañedo. Del 15 al 21 de Febrero del 2025
Jornada Todos por la Paz, “El Fútbol nos une” CEFOR 101
Del 22 al 28 de Febrero del 2025
Partido de Fútbol Liga Premier 2ª División Profesional vs “Jaguares de Chiapas” .
Partidos de Fútbol Liga de reservas TDP 3ª División Profesional vs “Ejidatarios Bonfil”
Partidos de fútbol Liga Nacional Sub 13, sub 15 y sub 17
Del 1º al 7 de /marzo del 2025
Partidos de Fútbol CEFORS Liga “Guillermo Cañedo”, categorías sub 9, sub 11 y sub 13.
Partidos de Fútbol CEFORS finales de Liga Inter pioneros categorías sub 9, sub 11 y sub 13.
Partido de Fútbol Liga TDP 3ª División Profesional vs “Corsarios de Campeche” .
Partidos de fútbol Liga Nacional juvenil Sub 13, y sub 15 . vs “Tigres de Chetumal”
Del 8 al 14 de marzo del 2025
Partido de Fútbol Liga Premier 2ª División Profesional vs “Azcatlán” .
Partidos de Fútbol CEFORS finales de Liga Inter pioneros categorías
Partidos de fútbol Liga Nacional juvenil Sub 17, vs “Caribeños DIF”
Jornada de todos por la paz “El Fútbol nos une”
Partido de Fútbol de reservas Liga TDP 3ª División Profesional vs “Tusos Pachuca”

## Slide 9
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Del 15 al 21 de marzo del 2025
Partido de Fútbol Liga TDP 3ª División Profesional “Pioneros Jr. vs “Ejidatarios de Bonfil” .
Partido de fútbol Liga Nacional juvenil sub 15 . vs “Leones Ingles Real Oviedo”
Partido de Fútbol Liga TDP 3ª División Profesional de reservas “Pioneros Jr. vs “Buhos cañedo”.
Del 29 de Marzo al 30 de marzo 2025
Partido de Fútbol Liga TDP 3ª División Profesional “Pioneros Jr. vs Mons Calpe” .
Partidos de fútbol Liga inter Pioneros, participan equipos de cefors

## Slide 10
ACTIVIDADES
En la gráfica se representa la realización de eventos en los centros de formación.
Los Eventos a través de la práctica de fútbol de los centros de formación como lo indica la gráfica llegan a 11 realizados de los11 programados.
El resultado del avance en el trimestre en la actividad fue del 100%
Chart: Meta planeada y alcanzada a nivel componente primer trimestre 2025 en actividades de futbol realizadas (eventos) y porcentaje de avance
| Actividades Amateur
Meta Planeada | 11
Meta Alcanzada | 11
Porcentaje de avance | 1

## Slide 11
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA