## Slide 1
SUBCOMITÉ SECTORIAL DEL EJE 3 TODOS POR LA PAZ
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2025
PROGRAMA: E-PPA 3.2 CANCÚN CONTIGO Y SIN VIOLENCIA.
INFORME DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS
UNIDAD RESPONSABLE:
SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO
Cancún, Quintana Roo.
31 de julio del 2025

## Slide 2
Objetivo Estratégico del Eje 3 Todos por la paz.
Contribuir a una sociedad más segura, cohesionada y pacífica en el municipio de Benito Juárez mediante estrategias de prevención de la violencia, impulso a la convivencia y fortalecimiento del bienestar social.
Esta contribución se mide mediante un indicador de frecuencia anual :
Dirección General de Planeación Municipal, Benito Juárez.

## Slide 3
NIVEL PROPÓSITO
La tasa de variación de los delitos cometidos contra el patrimonio en el municipio de Benito Juárez registró una disminución del 8.36% respecto a la proyección estimada para el segundo trimestre del año. Durante dicho periodo se contabilizaron 2,994 hechos delictivos en esta categoría, cifra inferior a los 3,267 delitos proyectados, lo cual representa un avance favorable en la reducción de la incidencia delictiva en este rubro
Lic. Jaime Padilla Barrientos.
Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, Benito Juárez.
Datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
PROPÓSITO
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL PROPÓSITO SEGUNDO TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Población Beneficiada
Meta Planeada | 3267
Meta Alcanzada | 2994
Porcentaje de avance | -0.083563
-8.36%
Esta reducción se atribuye a la implementación de estrategias focalizadas de prevención del delito, así como al fortalecimiento de la presencia policial en zonas de alta incidencia mediante patrullajes preventivos, operativos de disuasión. Asimismo, las acciones de proximidad social y la atención oportuna a reportes ciudadanos han permitido generar condiciones de mayor seguridad, incidiendo de manera directa en la disminución de los delitos patrimoniales durante el periodo en análisis.

## Slide 4
Subsecretaría de Control y Operación.
Nivel Componente y Actividades.
Samuel Tapia Rodríguez
Subsecretaría de Control y Operación.
Componente: Implementación de operativos para mejorar la seguridad ciudadana. Con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad en beneficio de la comunidad, durante el primer segundo se llevaron a cabo 308 operativos, de un total de 546 programados, lo que representa un avance del 56.41% respecto a la meta establecida para dicho periodo.
Actividad 1: Ejecución de acciones orientadas a la implementación de buenas prácticas profesionales. En este rubro, se realizaron 664 operativos durante el trimestre, superando la meta programada de 550 operativos, lo que refleja un cumplimiento del 120.73% respecto a la proyección establecida, evidenciando un esfuerzo adicional en la ejecución de actividades que fortalecen la actuación profesional del personal operativo.
Chart: METAS LOGRADAS POR TRIMESTRE Y ACUMULADO ANUAL DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2025
| Componente
Meta Planeada | 546
Meta Realizada | 308
Porcentaje de Avance | 0.5641
Chart: METAS ALCANZADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJES POR ACTIVIDAD
| Actividad 1
Meta Planeada | 550
Meta Realizada | 664
Porcentaje de avance | 1.2073

## Slide 5
Evidencias Fotográficas de la Subsecretaría de Control y Operación.

## Slide 6
Dirección de la Policía de Seguridad Ciudadana.
Nivel Componente y Actividades.
Dirección de la Policía de Seguridad Ciudadana.
Componente: Acciones de proximidad social y patrullaje preventivo en zonas de atención prioritaria. Durante el primer trimestre se llevaron a cabo 2,184 acciones, cumpliendo al 100% la meta programada, lo que refleja el compromiso institucional de mantener una presencia constante y efectiva en las zonas de mayor atención, fortaleciendo así el vínculo con la ciudadanía y la percepción de seguridad.
Actividad 1: Implementación de actividades integrales para fomentar la inteligencia policial. En este periodo se realizaron 362 acciones, superando ligeramente la meta programada de 360 acciones, alcanzando un cumplimiento del 100.56%. Este resultado evidencia el esfuerzo sostenido en la generación de información útil para la toma de decisiones tácticas y estratégicas en materia de seguridad pública.
Actividad 2: Implementación de operativos de presencia policial para la reducción de la criminalidad. Se llevaron a cabo 2,724 operativos de los 2,733 programados, logrando un avance del 99.67% respecto a la meta proyectada. La diferencia corresponde a la reprogramación de algunas actividades que, por condiciones operativas, se trasladaron al siguiente trimestre, previendo su realización en cuanto las circunstancias permitan su adecuada ejecución.
Chart: METAS LOGRADAS POR TRIMESTRE Y ACUMULADO ANUAL DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2025.
| Componente
Meta Planeada | 2184
Meta Realizada | 2184
Porcentaje de Avance | 1
Chart: METAS ALCANZADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJES POR ACTIVIDAD
| Actividad 1 | Actividad 2
Meta Planeada | 360 | 2733
Meta Realizada | 362 | 2724
Porcentaje de avance | 1.0056 | 0.99671

## Slide 7
Evidencias Fotográficas de la Dirección de la Policía de Seguridad Ciudadana.

## Slide 8
Dirección de la Policía Turística.
Nivel Componente y Actividades.
Dirección de la Policía Turística.
Componente: Servicios de patrullaje turístico, atención ciudadana y prevención del delito en zonas de actividad turística. Durante el segundo trimestre se ejecutaron 360 acciones de las 364 programadas, lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 98.90% respecto a la meta proyectada. Estas acciones contribuyeron a reforzar la vigilancia, atención y prevención del delito en las áreas de mayor afluencia turística, garantizando condiciones de seguridad para visitantes y residentes.
Actividad 1: Fortalecimiento de operativos de prevención y disuasión con proximidad social enfocados al sector turístico. En este rubro se llevaron a cabo 718 operativos de los 728 programados, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 98.63% respecto a la meta establecida. Estos operativos se orientaron a la disuasión de conductas delictivas y al fortalecimiento del vínculo con el sector turístico a través de acciones de proximidad social.
Actividad 2: Acciones de prevención del delito con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y corresponsabilidad ciudadana. Se realizó la totalidad de las acciones programadas, ejecutando 1 actividad de 1 proyectada, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 100%. Esta actividad estuvo orientada a la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos, la igualdad de género y la participación ciudadana en la prevención del delito.
Chart: METAS LOGRADAS POR TRIMESTRE Y ACUMULADO ANUAL DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2025
| Componente
Meta Planeada | 364
Meta Realizada | 360
Porcentaje de Avance | 0.98901
Chart: METAS ALCANZADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJES POR ACTIVIDAD
| Actividad 1 | Actividad 2
Meta Planeada | 728 | 1
Meta Realizada | 718 | 1
Porcentaje de avance | 0.98626 | 1

## Slide 9
Evidencias Fotográficas de la Dirección de la Policía Turística.

## Slide 10
Evidencias Fotográficas de la Dirección de la Policía Turística.

## Slide 11
Dirección de la Academia de Policía.
Nivel Componente y Actividades.
Ulises Ramírez Tovar
Dirección de la Academia de Policía.
Componente.- La meta para este trimestre es impartir un total de 500 capacitaciones inicial, continua y especializada al personal de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito. Hasta ahora, en este trimestre, se han realizado 413 capacitaciones, lo que equivale a un avance del 75.09% respecto a la meta establecida.
Actividad 1.- Para este trimestre, no se tiene programada la realización de actividades de formación continua para el personal de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito.
Chart: METAS LOGRADAS POR TRIMESTRE Y ACUMULADO ANUAL DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2025
| Componente
Meta Planeada | 550
Meta Realizada | 413
Porcentaje de Avance | 0.75091
Chart: METAS ALCANZADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJES POR ACTIVIDAD
| Actividad 1
Meta Planeada | 0
Meta Realizada | 0
Porcentaje de avance | 0

## Slide 12
Evidencias Fotográficas de la Dirección de la Academia de Policía.

## Slide 13
Dirección del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género "GEAVIG".
Nivel Componente y Actividades.
Dirección del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género "GEAVIG".
Componente.- Durante este trimestre, se llevaron a cabo 103 de las 367 acciones programadas para abordar la violencia familiar y de género. Esto representa un avance del 28.07% respecto a la meta establecida. Se espera poder completar las actividades restantes en el próximo trimestre, siempre y cuando se cuenten con las condiciones necesarias para ello.
Actividad 1: Durante este trimestre, se llevaron a cabo 97 de las 94 actividades programadas para la prevención de la violencia familiar y de género. Esto significa que se superó la meta trimestral, alcanzando un cumplimiento del 103.19%.
Chart: METAS LOGRADAS POR TRIMESTRE Y ACUMULADO ANUAL DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 2025.
| Componente
Meta Planeada | 367
Meta Realizada | 103
Porcentaje de Avance | 0.28065
Chart: METAS ALCANZADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJES POR ACTIVIDAD
| Actividad 1
Meta Planeada | 94
Meta Realizada | 97
Porcentaje de avance | 1.0319

## Slide 14
Evidencias Fotográficas de la Dirección del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género "GEAVIG".

## Slide 15
GRACIAS