## Slide 1
PROGRAMA E-PPA 3.2 CANCÚN CONTIGO Y SIN VIOLENCIA
SUBCOMITÉ SECTORIAL EJE 3
TODOS POR LA PAZ
TERCERA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2025

## Slide 2
POLICIADECANCUN
CANCÚN NOS UNE
POR LA T R AN S F O R M A C I Ó N
WWW.CANCUN.GOB.MX
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y OPERACIÓN
En el marco del componente “Implementación de operativos para mejorar la seguridad ciudadana”, y con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad en beneficio de la comunidad, durante los meses de julio, agosto y septiembre se llevaron a cabo 335 operativos, de un total de 545 programados para el trimestre. Este resultado representa un avance del 61.47% respecto a la meta establecida para el periodo, reflejando un desempeño positivo en la ejecución de acciones orientadas a la prevención del delito y al mantenimiento del orden público.
En cuanto a la actividad 1 “ejecución de acciones orientadas a la implementación de buenas prácticas profesionales”, se realizaron 554 operativos durante el mismo periodo, alcanzando un cumplimiento del 100% con respecto a la proyección establecida. Este logro evidencia un esfuerzo adicional por parte del personal operativo, enfocado en la aplicación de buenas prácticas profesionales que fortalecen la eficiencia, la transparencia y la calidad del servicio policial, contribuyendo de manera directa al mejoramiento de la seguridad ciudadana en el municipio.

## Slide 4
DIRECCIÓN DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
En el marco del componente “acciones de proximidad social y patrullaje preventivo en zonas de atención prioritaria”, durante el tercer trimestre se llevaron a cabo 2,208 acciones, cumpliendo al 100% la meta programada. Este resultado refleja el compromiso institucional con una presencia policial constante y efectiva en las áreas de mayor atención, fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía y contribuyendo a mejorar la percepción de seguridad en las comunidades intervenidas.

## Slide 5
Actividad 1: Implementación de actividades integrales para fomentar la inteligencia policial
Durante este periodo se realizaron 274 acciones de las 360 programadas, logrando un avance del 76.11%. Estas acciones se enfocaron en fortalecer las capacidades analíticas y operativas del personal policial, con el objetivo de optimizar la generación y el uso de información estratégica que apoye la prevención y el combate del delito.
Actividad 2: Implementación de operativos de presencia policial para la reducción de la criminalidad
Se llevaron a cabo 2,730 operativos de los 2,757 planificados, alcanzando un avance del 99.02% respecto a la meta establecida. La ligera diferencia corresponde a actividades que fueron reprogramadas por condiciones operativas, y que se prevé ejecutar durante el siguiente trimestre, asegurando así su correcta implementación y la continuidad de las acciones preventivas en las zonas de atención prioritaria.

## Slide 6
Seguridad y vigilancia en zonas bancarias y comerciales
Control provisional preventivo móvil y fijo
Recorridos en región segura

## Slide 7
DIRECCIÓN DE LA POLICÍA TURÍSTICA
Componente: Servicios de patrullaje turístico, atención ciudadana y prevención del delito en zonas de actividad turística
Durante el tercer trimestre se ejecutaron 364 acciones de las 368 programadas, alcanzando un cumplimiento del 98.91% respecto a la meta proyectada. Estos resultados reflejan el fortalecimiento de la vigilancia, la atención ciudadana y la prevención del delito en las zonas de mayor afluencia turística, contribuyendo a garantizar condiciones de seguridad tanto para visitantes como para residentes.

## Slide 8
Actividad 1: Fortalecimiento de operativos de prevención y disuasión con proximidad social en el sector turístico.
En este rubro se llevaron a cabo 727 operativos de los 736 programados, logrando un avance del 98.78%. Estas acciones se enfocaron en la disuasión de conductas delictivas y en el fortalecimiento del vínculo con el sector turístico, mediante estrategias de proximidad social que promueven la confianza y colaboración entre la ciudadanía y la institución.
Actividad 2: Acciones de prevención del delito con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y corresponsabilidad ciudadana.
Se cumplió al 100% con la meta programada, ejecutando 1 acción de 1 proyectada. Esta actividad estuvo dirigida a fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos, promover la igualdad de género y fortalecer la participación ciudadana en la prevención del delito, reforzando el compromiso institucional con una seguridad pública incluyente y con enfoque social.

## Slide 9
Circulo rojo
Control provisional preventivo móvil y fijo
Obra segura
Circulo rojo
Control provisional preventivo móvil y fijo
Obra segura

## Slide 10
DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA DE POLICÍA
Componente: Capacitación inicial, continua y especializada del personal de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito.
La meta establecida para el tercer trimestre contempla la impartición de 880 capacitaciones dirigidas al personal operativo y administrativo de la Secretaría.
Hasta el momento, se han realizado 218 capacitaciones, lo que representa un avance del 31.93% respecto a la meta programada. Este progreso refleja el compromiso institucional con la profesionalización y el fortalecimiento de las competencias del personal en materia de seguridad ciudadana y tránsito.
Actividad 1: Implementación de programas de formación continua
Durante el trimestre se llevaron a cabo 35 capacitaciones de las 85 programadas, alcanzando un avance del 41.18% respecto a la proyección establecida. Estas actividades estuvieron orientadas al desarrollo de habilidades técnicas y operativas, con el propósito de mejorar la eficiencia en el desempeño policial y administrativo, promoviendo una actuación más profesional, ética y cercana a la ciudadanía.

## Slide 12
DIRECCIÓN DEL GRUPO ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO "GEAVIG".
Componente: Atención y prevención de la violencia familiar y de género
Durante el presente trimestre se realizaron 101 acciones de las 367 programadas, lo que representa un avance del 27.52% respecto a la meta establecida. Este resultado refleja el compromiso institucional con la atención y prevención de la violencia familiar y de género, así como el esfuerzo continuo por garantizar entornos seguros y libres de violencia.Se prevé completar las acciones restantes durante el próximo trimestre, en función de las condiciones operativas y de coordinación interinstitucional necesarias para su adecuada implementación.
Actividad 1: Prevención de la violencia familiar y de género
En este periodo se realizaron 89 acciones de las 95 programadas, alcanzando un avance del 93.68%, con lo cual se superó la meta trimestral. Estas acciones se enfocaron en fortalecer la sensibilización, capacitación y atención oportuna, promoviendo la corresponsabilidad social y la igualdad de género como ejes fundamentales para prevenir y atender la violencia en el ámbito familiar y comunitario.

## Slide 14
GRACIAS