## Slide 1
SUBCOMITÉ SECTORIAL DEL EJE 3
TODOS POR LA PAZ
INFORME DE AVANCES EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS
E-PPA 3.4 ARTE Y CULTURA DETONADORES DE PAZ
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2025
Cancún, Quintana Roo; 16 de enero 2026

## Slide 2
NIVEL PROPÓSITO
La población del municipio de Benito Juárez desarrolla sus habilidades a través de la preservación, fomento y ejercicio de la cultura y las disciplinas artísticas
Durante este periodo se logró beneficiar a 609,399 personas de manera presencial y virtual, lo que representó un avance trimestral del 121.88% y un acumulado anual del 144.54%.
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL PROPÓSITO CUARTO TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Población Beneficiada
Meta Planeada | 500000
Meta Alcanzada | 609399
Porcentaje de avance | 1.2188

## Slide 3
Nivel Componente y Actividades
Actividades artísticas y culturales que promuevan la recomposición del tejido social y la Cultura de Paz en el municipio realizadas, durante este periodo se realizaron 383 de las 391 programas, lo que representó un avance trimestral del 97.95% y un 103.13% con respecto al acumulado anual.
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL COMPONENTE CUARTO TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Actividades Artisticas y Culturales realizadas
Meta Planeada | 391
Meta Alcanzada | 383
Porcentaje de avance | 0.97954

## Slide 4
Eventos masivos realizados para el fomento de la Cultura de Paz, se realizaron 57 superando los 25 programados, representando un avance trimestral del 228% y un 228.21% con respecto a la meta anual.
Actividades de proyectos artísticos y culturales, se realizaron 97 de las 133 programadas, logrando avance trimestral del 50.94% y un 68.81% con respecto a la meta anual.
Actividades realizadas en el Centro Cultural de las Artes, se realizaron 66 y se tenían 2 programadas, superando la meta trimestral con un 3300% y un 855.56% del acumulado anual.
Actividades realizadas en el Teatro Ocho de Octubre, se realizaron 50 actividades de las 79 programadas con un 63.29% trimestral y un 90.16% en el acumulado anual.
Actividades en los espacios públicos orientadas al fomento de la Cultura de Paz, se realizaron 34 actividades de las 36 programadas logrando el 94.44% de la meta trimestral y un 87.10% del acumulado anual.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD CUARTO TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Realización de eventos artísticos y culturales masivos para el fomento de la Cultura de Paz. | Actividades de proyectos artísticos y culturales realizadas | Impulso de actividades artísticas y culturales en el Centro Cultural de las Artes | Actividades realizadas en el Teatro 8 de Octubre. | Impulso de actividades en los espacios públicos orientadas al fomento de la Cultura de Paz
Meta Planeada | 25 | 133 | 2 | 79 | 36
Meta Alcanzada | 57 | 79 | 66 | 50 | 34
Porcentaje de avance | 2.28 | 0.59398 | 33 | 0.63291 | 0.94444

## Slide 5
Impulso a la educación artística, se realizaron las 15 actividades programadas, lo que representó un avance trimestral del 100% y un 100% en el acumulado anual.
Participación colectiva en proyectos artísticos, culturales y cívicos, se realizaron 14 actividades de las 75 programadas, logrando un avance trimestral del 18.67% y un acumulado anual del 55%.
Actividades en el Teatro de la Ciudad realizadas, se realizaron 68 superando las 25 programadas, representando un avance trimestral del 272% y un acumulado anual del 366.32%.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD CUARTO TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Impulso a la educación artística | Participación colectiva en proyectos artísticos, culturales y cívicos. | Actividades en el Teatro de la Ciudad realizadas.
Meta Planeada | 15 | 75 | 25
Meta Alcanzada | 15 | 14 | 68
Porcentaje de avance | 1 | 0.18667 | 2.72

## Slide 6
Evidencias Fotográficas
Que rico es Cancún:
5ª Edición Sabores Ancestrales
Que rico es Cancún:
6ª Edición Sabores Navideños
Que rico es Cancún:
4ª Edición Sabores del Pacifico
Janal Pixán

## Slide 7
Evidencias Fotográficas
45ª Muestra Nacional de Teatro

## Slide 8
Evidencias Fotográficas

## Slide 9
Evidencias Fotográficas

## Slide 10
Nivel Componente y Actividades
Centros Culturales y estructura orgánica del Instituto de Cultura y las Artes del municipio de Benito Juárez fortalecidos, durante este periodo se realizaron 149 acciones de fortalecimiento superando las 121 programadas, lo que representó un avance trimestral del 123.14% y un acumulado anual del 142.61%.
Chart: META PLANEADA Y ALCANZADA A NIVEL COMPONENTE CUARTO TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Acciones de fortalecimiento realizadas
Meta Planeada | 121
Meta Alcanzada | 149
Porcentaje de avance | 1.2314

## Slide 11
Acciones de equipamiento de los centros culturales, se realizaron 9 de las 30 programadas, lo que representó un avance en la meta trimestral del 30% y un acumulado anual del 99%.
Acciones de mantenimiento de los centros culturales, se realizaron las 50 programadas, logrando un avance trimestral del 100% y un acumulado anual del 117.14%.
Contrataciones de talento humano, se realizaron 90 acciones, superando las 40 programadas, logrando un avance trimestral del 225.00% y un acumulado anual del 219.31%.
Chart: METAS PLANEADAS Y ALCANZADAS A NIVEL ACTIVIDAD CUARTO TRIMESTRE 2025 EN UNIDADES Y PORCENTAJE DE AVANCE
| Acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas | Acciones de mantenimiento de los centros culturales realizadas | Contrataciones de talento humano realizadas
Meta Planeada | 30 | 50 | 40
Meta Alcanzada | 9 | 50 | 90
Porcentaje de avance | 0.3 | 1 | 2.25

## Slide 12
Equipamiento de los Centros Culturales

## Slide 13
Mantenimiento de los Centros Culturales