## SEGUIMIENTO EJE 2 2023
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2023
EJE 2: PROSPERIDAD COMPARTIDA
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: E-PPA 2.23 PROGRAMA DE IMPULSO TURÍSTICO
SECRETARÍA MUNICIPAL DE TURISMO
[5 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2023 | [15 empty] | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2023 |  |  |  |  | META REALIZADA 2023 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2023
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin ( DGPM ) | 2.XX.1 Contribuir a cerrar las brechas de desigualdad reactivando y diversificando la economía y poniendo fin a la exclusión social para fortalecer a las familias y mejorar la calidad de vida de la población mediante… | IEE: Índice de Economía Estable. | Bienal | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Puntaje | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices de manera bienal. En 2022 se obtuvo un puntaje de 57
|  | CdG: Coeficiente de Gini. | Bienal | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Puntuación entre 0 y 1 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Según datos de la Secretaría Técnica Hacendaria de la SEFIPLAN sitúa al Coeficiente Gini para el Municipio de Benito Juárez en 0.397 con la última actualización en Agosto 2021. . El coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución del ingreso.
EJEMPLO | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Propósito | 2.23.1.1 Coadyuvar al crecimiento económico de la población a través de la promoción de la diversidad turística y el trabajo coordinado con el sector hotelero garantizando un aumento en la afluencia y la ocupación sostenible del sector. | PAT: Porcentaje de la Afluencia Turística. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Turistas | 5745000 | 1945000 | 1000000 | 1900000 | 900000 | 1945777 | 696895 | 1180780 |  | 100% | 69.69% | 62.15% |  | 89.73% | 78.92% |  | Justificacion Trimestral: Avance Trimestral: Este segundo trimestre se obtuvo la información de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos & Isla Mujeres, SEDETUR y de CPTQ. Se obtuvo una afluencia turística de 1'180,780 (preliminar), turistas en el destino de Cancún, obteniendo un avance de 62.15% en este periodo.
|  | POH: Porcentaje de Ocupación Hotelera | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Porcentaje de ocupacion | 81.55% | 83% | 79.7% | 85.5% | 78% | 83.13% | 77.47% | 79.23% |  | 100.2% | 97.2% | 92.67% |  | 98.71% | 96.63% |  | Justificacion Trimestral: Este segundo trimestre se obtuvo la información de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos & Isla Mujeres, SEDETUR y CPTQ. Se obtuvo una ocupación hotelera de 79.23% (preliminar), en el destino de Cancún, teniendo un avanece de 92.67% en este periodo.
Componente ( Planeación Turística ) | 2.23.1.1.1 Eventos turísticos que promuevan al sector realizados | PETR: Porcentaje de eventos turísticos realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos. | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 |  | 25% | 100% | 166.7% |  | 57.14% | 90% |  | Justificacion Trimestral: Se realizaron 5 eventos, de los 3 eventos realizados que se tenían programados en este periodo teniendo un avance de 166.67%, superando la meta establecida.
Actividad | 2.23.1.1.1.1 Difusión de eventos, productos y servicios con potencial turístico. | PETD: Porcentaje de eventos turísticos difundidos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 |  | 33.33% | 300% | 50% |  | 140% | 114.3% |  | Justificacion Trimestral: La Sria de Turismo recibió peticiones de apoyo para la realización de 1 evento de 2 eventos programados en el periodo para su difusión y colaboración, alcanzando un avance del 50%.
Actividad | 2.23.1.1.1.2 Participación en las principales ferias y caravanas de promoción turística del destino a nivel nacional e internacional. | PPFCT: Porcentaje de participación en ferias y caravanas turísticas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Participaciones | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 300% | 100% | 0% |  | 200% | 133.3% |  | Justificacion Trimestral: En este periodo el Secretario no asistió a eventos internacionales relacionadas al turismo, lo cual no se cumple con el evento programado en el periodo.
Actividad | 2.23.1.1.1.3 Promoción de las actividades turísticas en redes sociales | PPPTV: Porcentaje de publicaciones de promoción turística visualizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Publicaciones | 200000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 48873 | 167079 | 51784 |  | 97.75% | 334.2% | 103.6% |  | 216% | 178.5% |  | Justificacion Trimestral: Total entre reacciones, comentarios, compartidos y guardados en medios de comunciación, en este periodo se registró 51,784 visualizaciones, cumpliendo con la meta establecida del periodo de 103.57%
Actividad | 2.23.1.1.1.4 Realización de eventos sociales, culturales e inclusivos en sinergia con el sector hotelero. | PECSIR: Porcentaje de eventos culturales, sociales e inclusivos realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos | 4 |  | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 2 |  | 100% | 400% | 200% |  | 400% | 300% |  | Justificacion Trimestral: Se realizaron 2 eventos culturales y sociales, se tenía programado solo 1 evento, por ello el avance fue superior al estimado con un avance del 200% en este periodo.
Actividad | 2.23.1.1.1.5 Realización de eventos deportivos con potencial turístico en sinergia con el sector hotelero | PEDRD: Porcentaje de eventos deportivos realizados y difundidos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 1 |  | 100% | 400% | 100% |  | 500% | 300% |  | Justificacion Trimestral: Se realizó 1 evento de turismo-deportivo. Cumpliendo con la meta establecida en este periodo con un resultado de avance del 100%.
Actividad | 2.23.1.1.1.6 Promoción a través de pláticas sobre la importancia de la sostenibilidad ambiental en la actividad turística | PPSAI: Porcentaje de pláticas sobre sostenibilidad ambiental en la actividad turística impartidas | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pláticas | 3 |  | 2 | 1 |  |  | 2 |  |  | 100% | 100% | 0% |  | 100% | 66.67% |  | Justificacion Trimestral:Se tenía programado 1 plática sostenibilidad, la cual no se realizó y no se cumplió el avance de este periodo.
Componente (Jefaura de atención al Turista) | 2.23.1.1.2 Atenciones a turistas brindadas | PATB: Porcentaje de atenciones a turistas brindadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 338 | 88 | 50 | 100 | 100 | 88 | 62 | 46 |  | 100% | 124% | 46% |  | 108.7% | 82.35% |  | Justificacion Trimestral: Se atendieron a un total de 46 turistas, por la cual no sé cumplió la meta estimada de 50 personas atendidas, se realizó un avance del 46%, teniendo con ello un avance menor a lo programado en este periodo.
Actividad | 2.23.1.1.2.1 Resolución a los casos de diversa índole que se presentan, comunican, y generan a/en la Casa Consular. | PCR: Porcentaje de casos con resolución de la casa consular | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Casos | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 102 | 88 | 163 |  | 204% | 176% | 326% |  | 190% | 235.3% |  | Justificacion Trimestral: Se resolvieron 163 casos en la Casa Consular, con un avance de 326%, teniendo con ello un avance superior a lo programado en este trimestre. Se estableció cumplir y lograr las atenciones a los turistas con mejor ubicación y acceso para informes turísticos.
Actividad | 2.23.1.1.2.2 Colaboración entre ciudades por medio de hermanamientos | PHF: Porcentaje de hermanamientos formalizados | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Hermanamientos | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 100% | 100% | 0% |  | 100% | 0% |  | Justificacion Trimestral: En este periodo no se realizó ninguna colaboración entre ciudades por medio de hermanamientos. Se tenía programado 1 hermanamiento formalizado, lo cual no se cumplió el avance de este trimestre.
[14 empty] | 147% | 241.8% | 91.73% | #DIV/0! | 231.8% | 156.7% | #DIV/0!
| ELABORÓ Eduardo Reza Morán Coordinación de Planeación Turística | [8 empty] | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [8 empty] | AUTORIZÓ Juan Pablo De Zulueta Razo Secretaría Municipal de Turismo
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
[13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO | 1400000 | 434000 | 296000 | 312000 | 358000 | 652319.84 | 410176.59 | 4486737.58 |  | 150.3% | 138.6% | 1438% |  | 150.3% | 805.4% | 506.9% |  | En este segundo trimestre se ocupo el presupuesto para los siguientes eventos y compras: Beach Fit, Obsequios Instituc, Viáticos a CDMX, servicio de Coffee Break, material de papelería y gasto por comprobar para el servicio de fabricación e instalación de ventanas y protectores.

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO