## CEDULA EJE 3 T1
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: |  | E-PPA 3.12 PROGRAMA DE INFRAESTRUCCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRASPÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente, regular o nominal) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F 3.12.1 Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante la implementación de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obra pública. | IMSMA: Índice del Manejo Sustentable del Medio Ambiente. | Ascendente Regular | Bienal | 54 | NO | 47 | - | - | - | 87.04% | 87.04% | Meta Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices cada dos años.El índice obtuvo 47 puntos en 2022. Meta Anual: De acuerdo a la Guía para la integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEQROO para el ejercicio fiscal 2023, para indicadores NO acumulativos, se registra en el avance de la meta anual programada, el promedio de los porcentajes de cumplimiento alcanzados. Pag 23 https://www.aseqroo.mx/MARCO_JURIDICO/2023/Guias/GUIA%202023.pdf
[6 empty] | 54 | 54 | 54 | 54
P 3.12.1.1 La población del Municipio de Benito Juárez reciben servicios públicos eficientes a través de la implementación de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obra pública. | POPR: porcentaje de obras publicas realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 48 | SI | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: Durante el primer trimestre no se programo obra pública en el municpio. Meta Anual: Derivado a que en el primer trimestre no se programamo la ejecución de obra pública en el municipio, no se cuenta conun avance acumulado anual.
[6 empty] | 0 | 17 | 23 | 8
| PPI: Porcentaje de programas Implementados. | Ascendente Regular | Trimestral | 29 | SI | 6 | - | - | - | 100% | 20.69% | Meta Trimestral: Derivado de las gestiones y operatividad de brigadas por parte del personal se cumplio con el objetivo planteado durante el primer trimestre del ejercio 2023. Meta Anual: A consecuencia de las estrategias implementadas para realizar las gestiones y brigadas para el matenimiento y mejoramiento de la ciudadanía se obtiene un avance anual positivo.
[6 empty] | 6 | 6 | 7 | 10
C 3.12.1.1.1 Recorrido para supervisión de obra y servicios públicos. | POSPS: Porcentaje de Obra y Servicios Públicos supervisados. | Ascendente Regular | Trimestral | 133 | SI | 4 | - | - | - | 13.33% | 3.008% | Meta Trimestra: De acuerdo a que el personal se encuentra en brigadas de atención a la ciudadanía, no se realizaron las supervisiones programadas. Meta Anual: Derivado a que se tiene prioridad en la atención de las solcitudes de la ciudadanía, se tiene una avance anual menor a lo planeado.
[6 empty] | 30 | 32 | 34 | 37
A. 3.12.1.1.1.1 Implementación de estrategias en la planeación presupuestaria de actividades administrativas y operativas. | PAAO: Porcentaje de Actividades Administrativas y de Operatividad realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 36 | SI | 8 | - | - | - | 100% | 22.22% | Meta Trimestral: Se logró el avance planteado debido a que se aplicaron las estrategias presupuestarias en tiempo y forma ente las dependencias correspondientes. Meta Anual: El avance anual fue del 22.22% en seguimiento al cumplimiento de las metas trimestrales en la aplicación de las estrategias correspondientes.
[6 empty] | 8 | 8 | 10 | 10
A. 3.12.1.1.1.2 Entrega de Obra Pública en coordinación con las dependencias municipales. | POPE: Porcentaje de obra pública entregada. | Ascendente Regular | Trimestral. | 31 | SI | 0 | - | - | - | 0% | 0% | Meta Trimestral: No se logró un avance derivado a que no se realizo la entrega de obra pública de acuerdo a lo planeado. Meta Anual: No se cuenta con un avance anual devido a no se entrego obra pública durante el primer trimestre.
[6 empty] | 6 | 7 | 8 | 10
A. 3.12.1.1.1.3 Representación y Asistencia a actividades programadas con dependencias gubernamentales (CAPA, CFE) y sector privado. | PAAP: Porcentaje de asistencia a actividades programadas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 14 | SI | 0 | - | - | - | 0% | 0% | Meta Trimestral: No se logro la meta establecida debido que las Dependencias Gubernamentales no programaron actividades o eventos. Meta Anual: El avance anual fue del 00.00%, de acuerdo a que no se han programado eventos por parte de las Dependencias Gubernamentales.
[6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5
A. 3.12.1.1.1.4 Atención a las solicitudes ciudadanas para el mantenimiento de la infraestructura urbana y para la creación de la obra pública municipal. | PSCA: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Atendidas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 525 | SI | 150 | - | - | - | 100% | 28.57% | Meta Trimestral: Se logró el avance planeado al cumplir con la meta programada del trimestre en Atención a las solicitudes ciudadanas canalizadas para el mantenimiento de la infraestructura urbana y para la creación de la obra pública municipal para el mantenimiento de la infraestructura urbana y para la creación de la obra pública municipal. Meta Anual: Se tiene un avance anual positivo derivado a las solicitudes de la ciudadania requiere por medios electronicos, platafoma SUGEI y de manera personal.
[6 empty] | 150 | 125 | 125 | 125
| PSCC: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Canalizadas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 525 | SI | 150 | - | - | - | 100% | 28.57% | Meta Trimestral: Se logró el avance planeado al cumplir con la meta programada del trimestre en Atención a las solicitudes ciudadanas canalizadas para el mantenimiento de la infraestructura urbana y para la creación de la obra pública municipal para el mantenimiento de la infraestructura urbana y para la creación de la obra pública municipal. Meta Anual: Se tiene un avance anual positivo derivado a las solicitudes de la ciudadania requiere por medios electronicos, platafoma SUGEI y de manera personal.
[6 empty] | 150 | 125 | 125 | 125
A. 3.12.1.1.1.5 Autorización de Permisos de obra privada en vía pública. | PPOPA: Porcentaje de permisos de obra privada autorizados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 135 | SI | 79 | - | - | - | 254.8% | 58.52% | Meta Trimestral: Se logró la meta planeada debido a la alta demanda de la ciudadanía e instuciones privadas para la autorización de Obra Pública. Meta Anual: Se tiene un avance anual superiror a lo programado derivado a que se recepciona y atiende en teimpo y forma las anuecias solicitadas por la ciuydadanía.
[6 empty] | 31 | 33 | 33 | 38
A. 3.12.1.1.1.6 Resolución de recursos de revisión, desahogo de pruebas y alegatos en audiencias. | PER: Porcentaje de expedientes resueltos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 14 | SI | 0 | - | - | - | 0% | 0% | Meta Trimestral: Durante el primer trimestre no se abrieron nuevos expedientes para la realización de audiencias. Meta Anual: No se cuenta con un avance anual en virtud de que en el trimestre no se abrieron nuevos expedientes.
[6 empty] | 3 | 3 | 4 | 4
A. 3.12.1.1.1.7 Realización del mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa, equipos utilitarios y herramientas. | PSMR: Porcentaje de solicitudes de mantenimiento realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 24 | SI | 5 | - | - | - | 100% | 20.83% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 100.00% en el mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa, equipos utilitarios y herramientas, debido a que se gestionaron los tramites necesarios para la expedición de los dictamenes en tiempo y forma. Meta Anual: Se cuenta con un avance positivo en virtud de que la Direccion de Servicios Generales expidio los dictames necesarios para el mantenimiento de las instalacione.
[6 empty] | 5 | 5 | 6 | 8
A 3.12.1.1.1.8 Difusión de actividades de los servicios públicos y entrega de obra pública | PASOPD: Porcentaje de actividades de servicios y obra pública difundidas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 52 | SI | 13 | - | - | - | 100% | 25% | Meta Trimestral: En virtud de la operatividad del personal de la Coordinación de Difusión, en la cual se dan a conocer a la ciudadanía las actividades que se llevan a cabo, así como atender las solictudes que surgan en los encuentros vecinales se cumplio con elobjetivo programado. Meta Anual: Derivado a la correcta planeación para la difusión de las actividades de obra y servcios públicos que atieente esta Secretaría, y asi como la oportuna atención que se le brinda a la ciudadanía se cumplio con un avance anual positivo.
[6 empty] | 13 | 13 | 13 | 13
C 3.12.1.1.2 Servicios de mantenimiento y conservación a la infraestructura urbana del municipio realizados. | PASRP: Porcentaje de programas de servicios públicos realizados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 29 | SI | 5 | - | - | - | 100% | 17.24% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 100.00% de la meta programada del trimestre, en el serivicio de mantenimiento de los serivicios públicos debido que se llevaron las brigadas en diferentes pubntos del municipio. Meta Anual: Derivado a que se planearon brigadas para el mejoramiento de la infraestructura y de los espacios públcios se tiene un avance anual positivo.
[6 empty] | 5 | 8 | 8 | 8
A. 3.12.1.1.2.1 Ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos. | PARSP: Porcentaje de actividades realizadas de servicios públicos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 121 | SI | 24 | - | - | - | 96% | 19.83% | Meta Trimestral: Se logró un gran avance al cumplir con la meta programada del trimestre en la ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos. Meta Anual: De acuerdo a las estrategias implementadas por el personal se realizaron de manera eficiente los programas y actividades de servicios públicos, permitiendo tener un avance positivo.
[6 empty] | 25 | 29 | 29 | 38
A. 3.12.1.1.2.2 Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos. | PTRN: Porcentaje de trámites de recursos necesarios. | Ascendente Regular | Trimestral. | 73 | SI | 12 | - | - | - | 80% | 16.44% | Meta Trimestral: Se logró un gran avance de la Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos. Meta Anual: Se obtuvo un avance cercano a lo programado devido a que se enfoco en el apoyo a otras actividades.
[6 empty] | 15 | 18 | 18 | 22
A. 3.12.1.1.2.3 Atención a las solicitudes de ciudadanas mediante reporta y aporta | PSCA: Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 4826 | SI | 1601 | - | - | - | 133.4% | 33.17% | Meta Trimestral: Se logró un avancede Atención a las solicitudes de ciudadanas mediante reporta y aporta. Meta Anual: Derivado a que la Dirección recepciono y canalizo en tiempo y forma a la solicitudes y reportes ciudadanas se obtuvo un avance mayor al esperado.
[6 empty] | 1200 | 1206 | 1206 | 1214
A. 3.12.1.1.2.4 Inspección de establecimientos que cumplen con las normativas establecidas en el regalmento de la Dirección de Servicios Públicos. | PEI: Porcentaje de establecimientos supervisados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 726 | SI | 62 | - | - | - | 38.75% | 8.54% | Meta Trimestral: se logró un avance Atención a las solicitudes de ciudadanas mediante reporta y aporta. de la Inspección de Establecimientos debido a que el personal se enfoco a apoyo de brigadas. Meta Anual: El avance anual fue del 49.39% derivado a que el personal se encuentra en brigada por los cambios climaticos que afectan al municipio.
[6 empty] | 160 | 188 | 188 | 190
C 3.12.1.1.3 Alumbrado Público del H. Ayuntamiento de Benito Juárez mejorado. | PAPM: Porcentaje del Alumbrado Público Mejorado. | Ascendente Regular | Trimestral. | 14532 | SI | 1713 | - | - | - | 49.8% | 11.79% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continuará con la Modernización del Sistema de Alumbrado público a tecnoligía Led, con esta acción se mejora el Alumbrado Público. Obteniendo en este primer trimestre un incremento de 49.80 % de la meta planeada. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 11.79% considerando considerado un indicador ascendente.
[6 empty] | 3440 | 3826 | 3826 | 3440
A. 3.12.1.1.3.1 Supervisión del sistema de Alumbrado Público a la empresa Optima Energía. | PSAPR: Porcentaje de supervisiones del sistema de alumbrado público realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 14553 | SI | 2234 | - | - | - | 63.96% | 15.35% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la supervición del sistema del alumbrado público,reducuiendo las fallas presentadas en el mismo. Registrandose en proporción a la meta planeada en el primer trimestre un porcentaje del 63.96%. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 15.35%,considerado un indicador ascendente.
[6 empty] | 3493 | 3784 | 3783 | 3493
A. 3.12.1.1.3.2 Supervisión de Reportes Ciudadanos del sistema de Alumbrado Público. | PRCA: Porcentaje de Reportes ciudadanos del sistema de alumbrado público atendidos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 12568 | SI | 1910 | - | - | - | 63.33% | 15.2% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la supervición de los reportes ciudasdasnos del sistema del alumbrado público, presentando un avance del 63.33% en proporción a la meta planeada en el primer trimestre. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 15.20% ,considerado un indicador ascendente.
[6 empty] | 3016 | 3268 | 3268 | 3016
A. 3.12.1.1.3.3 Realización del Censo del sistema de alumbrado público del Municipio de Benito Juárez. | PCSAR: Porcentaje de censo del sistema de alumbrado publico realizado. | Ascendente Regular | Trimestral. | 73618 | SI | 16467 | - | - | - | 93.2% | 22.37% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se realiza en censo del sistema del alumbrado público, cumpliendo con las metas planeadas y presentando un avance del 93.20% en proporción a la meta planeada del primer trimestre. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 22.37% , considerado un indicador ascendente.
[6 empty] | 17668 | 19141 | 19141 | 17668
A. 3.12.1.1.3.4 Reparación y mantenimiento de las luminarias tipo Reflector en existencia. | PLR: Porcentaje de Luminarias Reparadas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 307 | SI | 5 | - | - | - | 6.757% | 1.629% | Meta Trimestral: El sistema del alumbrado público se esta modernizando con luminarias lesd. por lo que la rehabilitación y mantenimiento de luminarias tipo voie y reflectores no se logro el avance en proporción a la meta planeada en el primer trimestre. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 1.63% , considerando la modernizacion del sistema del alumbrado público es poco probable seguir considerando esta meta ascendente.
[6 empty] | 74 | 80 | 79 | 74
A. 3.12.1.1.3.5 Rehabilitación y Mantenimiento de los postes. | PPR: Porcentaje de Postes Rehabilitados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 200 | SI | 37 | - | - | - | 74% | 18.5% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la rehabilitación y mantenimiento de postes del sistema del alumbrado público.Por lo que logro en relación a la meta planeada para el primer trimestre un 74.00%. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 18.50% ,considerado un indicador ascendente.
[6 empty] | 50 | 50 | 50 | 50
A. 3.12.1.1.3.6 Verificación del sistema de alumbrado público que cumplan con las especificaciones establecidas para la entrega y Recepción de fraccionamientos nuevos en el Municipio de Benito Juárez. | PAPEF: Porcentaje de alumbrado público entregado en fraccionamientos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 85 | SI | 21 | - | - | - | 100% | 24.71% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con los trabajos establecidos para la entrega recepción de fraccionamientos en relación al sistema del alumbrado público.Por lo que se logro un 100.00% en relación a la meta planeada para el primer trimestre. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 24.71% ,considerado un indicador ascendente.
[6 empty] | 21 | 22 | 21 | 21
A. 3.12.1.1.3.7 Proyección de infraestructura eléctrica en el Municipio de Benito Juárez. | PIEP: Porcentaje de infraestructura eléctrica Proyectada. | Ascendente Regular | Trimestral. | 36 | SI | 9 | - | - | - | 100% | 25% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la proyección de la infraestructura eléctrica, logrando un 100% en relación a la meta planeada para el primer trimestre. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 25.00% ,considerado un indicador ascendente.
[6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9
C 3.12.1.1.4 Bacheo de vialidades y suministro de agua potable proporcionados. | PM2VB: Porcentaje de m2 de vialidades bacheadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 184595 | SI | 10279 | - | - | - | 22.27% | 5.568% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 de Enero al 31 de Marzo 2023, fue de un 22.27 % ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba. Meta Anual: El avance anual es de 5.57% se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 46149 | 46149 | 46149 | 46148
| PLAPP: Porcentaje de Litros de Agua Potable Proporcionada. | Ascendente Regular | Trimestral | 5126179 | SI | 5890000 | - | - | - | 459.6% | 114.9% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 de Enero al 31 de Marzo 2023, fue de un 459.60 %, este incremento se obtuvo en virtud de que la demanda del servicio de agua potable en las colonias irregulares es mayor derivado al aunmento de poblacion, asi mismo se cuenta con el parque vehicular en optimas condiciones Meta Anual: El avance anual es de 114.90% se mantiene mayor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 1281545 | 1281545 | 1281545 | 1281544
3.12.1.1.4.1 Atención a las solicitudes de servicio recepcionados mediante llamadas telefonicas y redes sociales concluidas. | PSSA: Porcentaje de solicitudes de servicio Atendidas. | Ascendente Regular | Trimestral | 444 | SI | 87 | - | - | - | 78.38% | 19.59% | Meta Trimestral: La meta alcanzada de 1 de Enero al 31 de Marzo 2023, fue de un 78.38% ya que la medición es trimestral Meta Anual: El avance anual es de 19.59% se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 111 | 111 | 111 | 111
3.12.1.1.4.2 Recepción de obras de vialidades. | PROV: Porcentaje de Recepción de Obras de vialidades. | Ascendente Regular | Trimestral | 5 | SI | 0 | - | - | - | 0% | 0% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 de Enero al 31 de Marzo 2023, fue de un 0% ya que este trimestre no tuvimos alguna recepcion de obra Meta Anual: El avance anual es de 0%se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 1 | 1 | 2 | 1
3.12.1.1.4.3 Implementación del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, parque de maquinaria y equipo menor. | PVO: Porcentaje de Vehículos Operando. | Ascendente Regular | Trimestral | 6 | SI | 1 | - | - | - | 50% | 16.67% | Meta Trimestral: 1 de Enero al 31 de Marzo 2023, fue de un 50% debido a que la medicion es trimestral. Meta Anual: El avance anual es de 16.67% se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 2 | 1 | 2 | 1
| PPMO: Porcentaje del Parque de Maquinaria Operando. | Ascendente Regular | Trimestral | 3 | SI | 1 | - | - | - | 100% | 33.33% | Meta Trimestral: 1 de Enero al 31 de Marzo 2023, fue de un 100% Meta Anual: El avance anual es de 33.33% se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
| PEMO: Porcentaje de Equipo Menor Operando. | Ascendente Regular | Trimestral | 9 | SI | 1 | - | - | - | 50% | 11.11% | Meta Trimestral: 1 de Enero al 31 de Marzo 2023, fue de un 50% debido a que la medicion es trimestral Meta Anual: El avance anual es de 11.11 %se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 2 | 3 | 2 | 2
3.12.1.1.4.4 Mantenimiento de las instalaciones, optimizando el buen funcionamiento para el cumplimiento de las prestaciones del servicio. | PAMID: Porcentaje de actividades de Mantenimiento de las Instalaciones Deterioradas. | Ascendente Regular | Trimestral | 6 | SI | 1 | - | - | - | 100% | 16.67% | Meta Trimestral: 1 de Enero al 31 de Marzo 2023, fue de un 100% Meta Anual: El avance anual es de 16.67% se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
C 3.12.1.1.5 Mantenimiento de pozos pluviales y limpieza de los accesos a playas públicas realizado. | PMPPR: Porcentaje del mantenimiento de los pozos pluviales realizado. | Ascendente Regular | Trimestral | 2640 | SI | 624 | - | - | - | 99.05% | 23.64% | Meta Trimestral: Se logró realizar 624 desazolves de los 630 programados en el primer trimestre, alcanzando la meta en semaforo verde con un 99.05% realizado. Meta anual: se alcanzó un avance del 23.64% al ser un indicador acumulativo se mantiene en el semaforo rojo en el primer trimestre.
[6 empty] | 630 | 670 | 680 | 660
| PMCPLR: Porcentaje de metros cuadrados de playas limpias realizado. | Ascendente Regular | Trimestral | 20300000 | SI | 4446407 | - | - | - | 87.61% | 21.9% | Meta Trimestral: Se logró realizar la limpieza de 4,446,407 M2 de playas, de los 5,075,000 M2 programados en el primer trimestre, alcanzando la meta en semaforo verde con un 87.61% realizado. Meta anual: Se alcanzó un avance del 21.90% al ser un indicador acumulativo se mantiene en el semafor rojo en el primer trimestre.
[6 empty] | 5075000 | 5075000 | 5075000 | 5075000
A. 3.12.1.1.5.1 Restauración de los pozos pluviales. | PPPR: Porcentaje de los pozos pluviales restaurados. | Ascendente Regular | Trimestral | 200 | SI | 14 | - | - | - | 28% | 7% | Meta Trimestral: Se logró realizar 14 restauraciones de los 50 programados en el primer trimestre, quedando en semaforo critico con un 28.00% de lo planeado, no se cumplio con el objetivo debido a la falta de materiales de construcción que se requieren. Meta Anual: Se alcanzó un 7.00% al ser un indicador acumulativo se mantiene en el semaforo rojo en el primer trimestre.
[6 empty] | 50 | 50 | 50 | 50
A. 3.12.1.1.5.2 Realización de servicio de la limpieza del sistema pluvial. | PSLSDP: Porcentaje de servicio de limpieza del sistema pluvial. | Ascendente Regular | Trimestral | 21500 | SI | 2878 | - | - | - | 53.54% | 13.39% | Meta Trimestral: se logró realizar la limpieza de 2,878.00 limpiezas de pozos pluviales, de los 5,375 programados en el primer trimestre, alcanzando un 53.54.00% de lo planeado, se alcanzo llegar al semaforo amarillo debido a que no se a activado la contingencia de lluvias. Meta Anual: Se alcanzó un 13.39% al ser un indicador acumulativo se mantiene en el semaforo rojo en el primer trimestre
[6 empty] | 5375 | 5375 | 5375 | 5375
| PMMLIP: Porcentaje de mantenimiento de metros lineales de interconexión de pozos realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 3300 | SI | 774 | - | - | - | 114.7% | 23.45% | Meta Trimestral: Se logró realizar limpieza de 774 ML de interconexión de los 675 ML programados, rebasando con un 114.67% logrando matenerse en el semaforo verde en el primer trimestre. Meta Anual: Se alcanzó el 23.45%, al ser un indicador acumulativo se mantiene en el semaforo rojo en el primer trimestre.
[6 empty] | 675 | 875 | 875 | 875
A. 3.12.1.1.5.3 Gestión de recursos administrativos de la Dirección de pozos y limpieza de playas. | PRAG: Porcentaje de recursos administrativos gestionados. | Ascendente Regular | Trimestral | 35 | SI | 5 | - | - | - | 71.43% | 14.29% | Meta Trimestral: Se logró realizar 5 movimientos de recurso de los 7 programados, alcanzando la meta con el 71.43% de lo planeado manteniendose en el semaforo verde en el primer trimestre. Meta Anual: Se alcanzó el 14.29% al ser un indicador acumulativo se mantiene en el semaforo rojo en el primer trimestre.
[6 empty] | 7 | 11 | 9 | 8
A. 3.12.1.1.5.4 Realización de servicio de limpieza de los accesos a playas públicas. | PKBRAPP: Porcentaje de Kilos de basura recolectado de los accesos a las playas públicas. | Ascendente Regular | Trimestral | 603000 | SI | 81872 | - | - | - | 54.31% | 13.58% | Meta Trimestral: Se logró realizar el retiro de 81,872 Kg de basura de los 150,750 Kg programados en el primer trimestre, alcanzando un 54.31.00% de lo planeado, se alcanzo llegar al semaforo amarillo debido a que encuentran en temporada baja por la falta de visitantes en las playas publicas. Meta Anual: Se alcanzó el 13.58% al ser un indicador acumulativo se mantiene en el semaforo rojo en el primer trimestre.
[6 empty] | 150750 | 150750 | 150750 | 150750
| PMCSPMRAPP: Porcentaje de metros cubicos de sargazo y pasto marino retirado de los accesos a las playas públicas. | Ascendente Regular | Trimestral | 17700 | SI | 2129 | - | - | - | 49.51% | 12.03% | Meta Trimestral: Se logró realizar el retiro de 2,129 m3 de sargazo y pasto marino de las playas, de los 4,300 m3 programados en el primer trimestre alcanzando un 49.51% quedando en el semaforo critico, debido a que no ha llegado la temporada de recale de sargazo en las orillas de las playas. Meta Anual: Se alcanzó un 12.03% al ser un indicador acumulativo se mantiene en semaforo rojo en el primer trimestre.
[6 empty] | 4300 | 4600 | 4600 | 4200
A. 3.12.1.1.5.5 Implementación del mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada. | PMPVEMMP: Porcentaje de mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada de la Dirección de pozos y Limpieza de playas. | Ascendente Regular | Trimestral | 35 | SI | 8 | - | - | - | 114.3% | 22.86% | Meta Trimestral: Se logró realizar 8 mantenimientos de los 7 programados en el primer trimestre rebasando el porcentaje en un 114.29% logrando mantenerse en el semaforo verde en el primer trimestre. Meta Anual: Se alcanzó el 22.86% al ser un indicador acumulativo se mantiene en el semaforo rojo en el primer trimestre.
[6 empty] | 7 | 10 | 11 | 7
C 3.12.1.1.6 Mantenimiento de la Infraestructura de parques y jardines del municipio de Benito Juárez atendido. | PSMIPJR: Porcentaje servicios de mantenimiento a la infraestructura de parques y jardines realizados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 385 | SI | 62 | - | - | - | 60.78% | 16.1% | Meta Trimestral: Debido a la falta de adquisicion de material de pintura durante este trimestre, se realizo un avance del 60.78% del mantenimiento programado para esta actividad. Meta Anula: Debido a la falta de adquisicion de material de pintura, se logro un avance anual del 16.10% para esta actividad.
[6 empty] | 102 | 102 | 80 | 101
A. 3.12.1.1.6.1 Realización de servicios de limpieza a espacios públicos y parques. | PSLPEPR: Porcentaje de servicios de limpieza a parques y espacios públicos realizados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 2260 | SI | 621 | - | - | - | 109.9% | 27.48% | Meta Trimestral: Se logro un avance del 109.91% del programado para esta actividad , donde es atendido de forma continua solicitudes de ciudadanos mendiante el programa de "REPORTA Y APORTA" Meta Anual: Se logro un avance anual del 27.48% del programado para la actividad en los servicios de mantenimiento a parques y espacios públicos.
[6 empty] | 565 | 565 | 565 | 565
A. 3.12.1.1.6.2 Realización del programa de sembrado de plantas de ornato y forestal para la infraestructura y buena imagen en parques y camellones. | PPOS: Porcentaje plantas de ornato sembradas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 1600 | SI | 0 | - | - | - | 0% | 0% | Meta Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material para la siembra de plantas de ornato, por ese motivo no se represento avance alguno de lo programado para esta actividad. Meta Anual: Debido a la falta de adquisicion de material para la siembra de plantas de ornato, por ese motivo no se represento avance alguno de lo programado para esta actividad.
[6 empty] | 400 | 400 | 400 | 400
A. 3.12.1.1.6.3 Realización del programa en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | PAAEPFM: Porcentaje de avance en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 14 | SI | 1 | - | - | - | 25% | 7.143% | Meta Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de pintura durante este trimestre se logro un avance del 25.00%, por ese motivo no se realizó el mantenimiento programado de esta actividad. Meta Anual: Se logro un avance anual del 7.14% debido a la falta de adquisición de material de pintura, por ese motivo no se realizó el mantenimiento programado de esta actividad.
[6 empty] | 4 | 4 | 2 | 4
A. 3.12.1.1.6.4 Restauración de juegos infantiles y aparatos de ejercicio beneficiando a la población del municipio de Benito Juárez. | PJIAER: Porcentaje de juegos infantiles y aparatos de ejercitadores restaurados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 1350 | SI | 635 | - | - | - | 174% | 47.04% | Meta Trimestral: Se logro una meta del 173.97% para este trimestre, rebasandolo la meta programada debido a las solicitudes realizadas mediante el programa " REPORTA Y APORTA" y a los eventos de Presidencia, las cuales son atendidas para la restauración de juegos infantiles y aparatos de ejercicio Meta Anual: Se logro un avance del 47.04% en la restauracion de juegos infantiles y aparatos de ejercicio, rebasandolo la meta programada debido a las solicitudes realizadas mediante el programa " REPORTA Y APORTA" y a los eventos de Presidencia.
[6 empty] | 365 | 365 | 280 | 340
A. 3.12.1.1.6.5 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular. | PMPV: Porcentaje de mantenimiento del parque vehicular. | Ascendente Regular | Trimestral. | 26 | SI | 7 | - | - | - | 100% | 26.92% | Meta Trimestral: Se logro una meta del 100.00% y de esta manera alcanzar la meta programa para el mantenimiento preventivo del parque vehicular. Meta Anual: Se logro un avance 26.92% teniendo de esta manera las unidades en condiciones adecuadas para realizar las actividades diarias y de este modo cumplir con la meta programada para dicha actividad.
[6 empty] | 7 | 6 | 7 | 6
A. 3.12.1.1.6.6 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria menor. | PMMM: Porcentaje de mantenimiento a maquinaria menor. | Ascendente Regular | Trimestral. | 260 | SI | 38 | - | - | - | 55.88% | 14.62% | Meta Trimestral: Se logro una meta del 55.88 % para el mantenimiento de maquinaria menor, esto debido a la falta de adquisición de refacciones, razon por la cual no se alcanzo la meta del 100% para el mantenimiento preventivo de las desbrozadoras, motosierras, podadoras, etc. Meta Anual: Se logro un avance anual del 14.62% para el mantenimiento de maquinaria menor, por lo que no se logro la meta establecida, debido a la falta de material para proporcionar el mantenimiento de las desbrozadoras, motosierras, podadoras, etc.
[6 empty] | 68 | 64 | 64 | 64
A. 3.12.1.1.6.7 Reparación de guarniciones en áreas de espacios publicos. | PMLRG: Porcentaje de metros lineales de reparación en guarniciones. | Ascendente Regular | Trimestral. | 150 | SI | 0 | - | - | - | 0% | 0% | Meta Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de construcción, no se represento avance alguno, motivo por lo cual se decidio realizar el apoyo con el personal de construcción al mantenimiento de parques y áreas jardinadas, por ese motivo no se realizó el mantenimiento programado de esta actividad. Meta Anual: Debido a la falta de adquisición de material de construccion, no se represento avance alguno, motivo por lo cual se decidio realizar el apoyo con el personal de construcción al mantenimiento de parques y áreas jardinadas, por ese motivo no se realizó el mantenimiento programado de esta actividad.
[6 empty] | 40 | 50 | 20 | 40
A. 3.12.1.1.6.8 Reparacion de estructuras de concreto en areas de espacios publicos. | PMCREC: Porcentaje de de metros cuadrados de reparacion de estructuras de concreto. | Ascendente Regular | Trimestral. | 150 | SI | 0 | - | - | - | 0% | 0% | Meta Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de construcción, no se represento avance alguno, motivo por lo cual se decidio realizar el apoyo con el personal de construcción al mantenimiento de parques y áreas jardinadas, por ese motivo no se realizó el mantenimiento programado de esta actividad. Meta Anual: Debido a la falta de adquisición de material de construccion, no se represento avance alguno, motivo por lo cual se decidio realizar el apoyo con el personal de construcción al mantenimiento de parques y áreas jardinadas, por ese motivo no se realizó el mantenimiento programado de esta actividad.
[6 empty] | 40 | 50 | 20 | 40
C 3.12.1.1.7 Demandas Emergentes Atendidas. | PDEA: Porcentaje de demandas emergentes atendidas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 1500 | SI | 630 | - | - | - | 168% | 42% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de enero al 31 de Marzo 2023, Se logro un avance del 168% partiendo de la meta planeada, el cual es mayor a lo planeado ya que los reportes de la ciudadania estan en aumento debido a los cambios climatologicos y al incremento de espacios publicos y obras. Meta Anual: El avance anual se mantiene ala alza al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre y Se logro alcanzar un 42% del 100% del procentaje anual
[6 empty] | 375 | 375 | 375 | 375
A. 3.12.1.1.7.1 Gestión de recursos administrativos de contratos y arrendamientos de la Dirección de Atención a Demandas Emergentes. | PRAG: Porcentaje de Recursos Administrativos de contratos y arrendamientos Gestionados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 75 | SI | 11 | - | - | - | 61.11% | 14.67% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de enero al 31 de Marzo 2023, Se logro un avance del 61.11% partiendo de la meta planeada. el cual se encuentra en el rango de acuerdo alo planeado. Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre Se logro alcanzar un 14.67% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 18 | 19 | 20 | 18
A. 3.12.1.1.7.2 Realizar el Barrido y limpieza de calles y avenidas de la ciudad. | PKLCAL: Porcentaje de Kilomestros Lineales de Calles y Avenidas Limpios. | Ascendente Regular | Trimestral. | 24200 | SI | 3904 | - | - | - | 64.53% | 16.13% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Enero al 31 de Marzo 2023, Se logro un avance del 64.53% partiendo de la meta planeada, es una cifra aceptable de acuerdo a lo planeado, ya que debido al Covid 19 el personal es muy vulnerable. Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre Se logro alcanzar un 16.13% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 6050 | 6050 | 6050 | 6050
A. 3.12.1.1.7.3 Realizar el Chapeo, poda, deshierbe, desgajo en areas verdes y áreas comunes. | PMCAVACA: Porcentaje de Metros Cuadrados de Areas Verdes y Areas Comunes Atendidos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 6171000 | SI | 1803075 | - | - | - | 116.9% | 29.22% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Enero al 31 de Marzo 2023, Se logro un avance del 116.87% partiendo de la meta planeada. se mantiene un procentaje casi del 100% de lo planeado ya que se trata de atender todos los reportes de la ciudadania . Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre ,Se logro alcanzar un 29.22% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 1542750 | 1542750 | 1542750 | 1542750
A. 3.12.1.1.7.4 Retiro de los desechos sólidos y vegetales de basureros clandestinos. | PTRDSVBC: Porcentaje de Tonelaje de Retiro de Desechos Sólidos y Vegetales de Basureros Clandestinos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 8500 | SI | 2599 | - | - | - | 122.3% | 30.58% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Enero al 31 de Marzo 2023, Se logro un avance del 122.31% partiendo de la meta planeada. debido a la alza de los reportes de la ciudadania y se prioriza dichos reportes para disminuir la delincuencia en zonas inseguras y minimizar zonas de alto riesgo para la salud de mujeres y niños. Al igual a los programas de descacharrizacion que promada la Presidencia Municipal. Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre, Se logro alcanzar un 30.58 % del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 2125 | 2125 | 2125 | 2125
A. 3.12.1.1.7.5 Rescate de espacios públicos. | PEPR: Porcentaje de Espacios Públicos Rescatados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 726 | SI | 80 | - | - | - | 44.2% | 11.02% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Enero al 31 de Marzo 2023, Se logro un avance del 44.20% partiendo de la meta planeada.debido ala alza de reportes por parte de la ciudadania , se priorizan de acuerdo alos riesgos sanitarios , violencia hacia las muejres y niños por zonas inseguras. Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre, Se logro alcanzar un 11.02% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 181 | 181 | 182 | 182
A. 3.12.1.1.7.6 Rastreo de terracerías para vialidades en zonas irregulares. | PMCTVR: Porcentaje de Metros Cuadrados de Terracerias para Vialidades Rastreados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 1694000 | SI | 250758 | - | - | - | 59.21% | 14.8% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Enero al 31 de Marzo 2023, Se logro un avance del 59.21% partiendo de la meta planeada. Debido ala contingencia de playas con el tema de sargazos , se utilizan las maquinarias para recoleccion de las mismas. Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre .Se logro alcanzar un 14.80% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 423500 | 423500 | 423500 | 423500
A. 3.12.1.1.7.7 Mantenimiento de parque vehicular. | PPVA: Porcentaje de Parque Vehicular Atendidos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 73 | SI | 12 | - | - | - | 66.67% | 16.44% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Enero al al 31 de Marzo 2023, Se logro un avance del 66.67% partiendo de la meta planeada. debido ala demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento vehicular. Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre ,Se logro alcanzar un 16.44% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 18 | 19 | 18 | 18
A. 3.12.1.1.7.8 Mantenimiento de maquinaria pesada. | PMPA: Porcentaje de Maquinaria Pesada Atendidos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 31 | SI | 5 | - | - | - | 71.43% | 16.13% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Enero al 31 de Marzo 2023, Se logro un avance del 71.43% partiendo de la meta planeada.debido ala demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento del maquinaria pesada. Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre .Se logro alcanzar un 16.13% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 7 | 8 | 8 | 8
A. 3.12.1.1.7.9 Mantenimiento de equipo menor. | PEMA: Porcentaje de Equipo Menor Atendido. | Ascendente Regular | Trimestral. | 320 | SI | 77 | - | - | - | 96.25% | 24.06% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Enero al 31 de Marzo 2023, Se logro un avance del 96.25% partiendo de la meta planeada.debido ala demanda de reportes y la operatividad de la direccion se han solicitado constantemente el mantenimiento de la maquinaria menor. Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre, Se logro alcanzar un 24.06% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 80 | 80 | 80 | 80
C 3.12.1.1.8 Recolección, manejo integral y disposición final de residuos sólidos supervisados. | PSR: Porcentaje de supervisiones realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 4914 | SI | 1000 | - | - | - | 81.63% | 20.35% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 Enero al 31 de Marzo 2023, fue de un 81.63% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba. Meta Anual: El avance anual se logro un 20.35% al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 1225 | 1225 | 1239 | 1225
A. 3.12.1.1.8.1 Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a la población para identificar los aspectos suceptibles de mejora del servicio prestado por SIRESOL | PER: Porcentaje de encuestas realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 18000 | SI | 4565 | - | - | - | 101.4% | 25.36% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Enero al 31 de Marzo 2023, fue de un 101.44% ya que la medición es trimestral, se logro mas del 100% ya que la poblacion a participado mas en encuestas para saber la opinion sobre el servicio de recoleccion de residuos solidos que se realiza en el municipio. Meta Anual: El avance anual se logro un 25.36% dal avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
A. 3.12.1.1.8.2 Supervisión constante y eficiente de las rutas diarias del servicio prestado por SIRESOL. | PSRRRS: Porcentaje de supervision de las rutas de recoleccion de residuos solidos. | Ascendente Regular | Trimestral | 4000 | SI | 1098 | - | - | - | 109.8% | 27.45% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Enero al 31 de Marzo 2023, fue de un 109.80% ya que la medición es trimestral, y llego a mas del 100% ya que los recorridos de rutas han aunmentado. Meta Anual: El avance anual se logro un 27.45% dal avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
A. 3.12.1.1.8.3 Supervisión de la disposición final de los residuos sólidos. | PTRDF: Porcentaje de tonelaje de residuos que recibe el sitio de disposicion final. | Ascendente Regular | Trimestral | 346500 | SI | 89345 | - | - | - | 103.1% | 25.78% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 Enero al 31 de Marzo 2023, fue de un 103.14% ya que la medición es trimestral, y se rebaso más del 100% ya que al crecer la ciudad la cantidad de desecho de residuos solidos aumenta. Meta Anual: El avance anual se logro un 25.78% dal avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 86625 | 86625 | 86625 | 86625
A. 3.12.1.1.8.4 Supervisión de basureros clandestinos, ejecutando la eliminación de manera oportuna. | PBCSE: Porcentaje de basureros clandestinos supervisados y eliminados. | Ascendente Regular | Trimestral | 136 | SI | 26 | - | - | - | 76.47% | 19.12% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 Enero al 31 de Marzo 2023, fue de un 76.47% ya que la medición es trimestral, y no se logro el 100% ya que al crecer la ciudad la cantidad de clandestinos aumenta, haciendo que su erradicacion sea un poco mas tardada. Meta Anual: El avance anual se logro un 19.12% dal avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 34 | 34 | 34 | 34
A. 3.12.1.1.8.5 Mantenimiento preventivo del parque vehicular. | PMPVSL: Porcentaje de mantenimiento de parque vehicular de la direccion de Supervision de sistema de limpia. | Ascendente Regular | Trimestral | 16 | SI | 4 | - | - | - | 100% | 25% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 Enero al 31 de Marzo 2023, fue de un 100% ya que la medición es trimestral, se logro el 100% ya que por cuestiones de programas de descacharrizacion los vehiculos estuvieron en operatividad. Meta Anual: El avance anual se logro un 25.00% dal avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
C 3.12.1.1.9 Mantenimiento a los vehículos adscritos a la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios | PVR: Porcentaje de vehículos reparados. | Ascendente Regular | Trimestral | 1100 | SI | 251 | - | - | - | 91.27% | 22.82% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Enero al 31 de Marzo 2023, fue de un 91.27 % ya que la medición es trimestral, se alcanzo la meta derivado a se realizo el mantenimiento preventivo y se esta realizando el trabajo operativo de manera normal en la diferentes direcciones Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 275 | 275 | 275 | 275
A 3.12.1.1.9.1 Proporción del servicio mecánico del parque vehicular . | PSMP: Porcentaje de servicio mecánico proporcionado. | Ascendente Regular | Trimestral. | 1320 | SI | 251 | - | - | - | 76.06% | 19.02% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Enero al 31 de Marzo 2023, fue de un 76.06% ya que la medición es trimestral,no se cumplio la meta derivado a que por falta de presupuesto no se realizo el mantenimiento preventivo direcciones Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 330 | 330 | 330 | 330
A 3.12.1.1.9.2 Reparación y mantenimiento general al parque vehicular del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. | PSVR: Porcentaje de servicios de vehículos realizados | Ascendente Regular | Trimestral | 792 | SI | 71 |  |  |  | 35.86% | 8.965% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Enero al 31 de Marzo 2023, fue de un 35.86% ya que la medición es trimestral, no se llego a la meta programada derivado a que las direcciones no estan contando con presupuesto por lo cual no solicitan dictamenes para las reparaciones correspondientes Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 198 | 198 | 198 | 198
A 3.12.1.1.9.3 Mantenimiento de las instalaciones de la Dirección del Taller Municipal para el buen funcionamiento en el cumplimiento de la prestación del servicio. | PSMITOD: Porcentaje de servicios de mantenimiento de las instalaciones del taller y oficinas deterioradas. | Ascendente Regular | Trimestral | 132 | SI | 5 | - | - | - | 15.15% | 3.788% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 de Marzo al 31de Marzo de 2023, fue de un 15.15% ya que la medición es trimestral, no se cumplio la meta a que no se han realizado las requisiciones correspondientes para poder dar el mantenimiento a instalaciones Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 33 | 33 | 33 | 33
3.03.1.1.10 Programa de infraestructura básica urbana, mejoramiento de imagen y obras públicas dignas, sustentables e inclusivas ejercidos por la Direccion General de Obras Públicas. | POE: Porcentaje de Obras Ejercidas | Ascendente Regular | Trimestral | 48 | NO | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: No se programo actividad para el primer trimestre. Meta Anual: No se tiene avance acumulado anual, derivado a que no se programo actividad en el primer trimestre.
[6 empty] | 0 | 17 | 23 | 8
3.03.1.1.10.1 Obras de urbanización para una óptima movilidad urbana motorizada y no motorizada, con un enfoque sustentable, inclusiva y de mejoramiento de imagen urbana. | POUOM: Porcentaje de Obras de Urbanización para Optima Movilidad | Ascendente Regular | Trimestral | 27 | SI | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: No se programo actividad para el primer trimestre. Meta Anual: No se tiene avance acumulado anual, derivado a que no se programo actividad en el primer trimestre.
[6 empty] | 0 | 8 | 14 | 5
3.03.1.1.10.2 Obras para servicios básicos en zonas de rezago de alta prioridad y de saneamiento ambiental para una Municipio sustentable. | POSBSA: Porcentaje de obras para servicios básicos y de saneamiento ambiental. | Ascendente Regular | Trimestral | 11 | SI | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: No se programo actividad para el primer trimestre. Meta Anual: No se tiene avance acumulado anual, derivado a que no se programo actividad en el primer trimestre.
[6 empty] | 0 | 4 | 5 | 2
3.03.1.1.10.3 Obras para mejoramiento integral de espacios públicos, recreativos, obras de fomento al deporte y al entorno de la infraestructura educativa para impulsar el desarrollo integral de la juventud y mitigación del vandalismo en el Municipio de Benito Juarez. | POMIEP: Porcentaje de Obras de Mejoramiento Integral de Espacios Públicos. | Ascendente Regular | Trimestral | 5 | SI | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: No se programo actividad para el primer trimestre. Meta Anual: No se tiene avance acumulado anual, derivado a que no se programo actividad en el primer trimestre.
[6 empty] | 0 | 2 | 2 | 1
3.03.1.1.10.4 Obras en inmuebles públicos municipales que contribuyen a la mejora continua de la atención a la ciudadanía del Municipio de Benito Juarez. | POIPM: Porcentaje de Obras en Inmuebles Públicos Municipales. | Ascendente Regular | Trimestral | 5 | SI | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: No se programo actividad para el primer trimestre. Meta Anual: No se tiene avance acumulado anual, derivado a que no se programo actividad en el primer trimestre.
[6 empty] | 0 | 3 | 2 | 0
3.03.1.1.10.5 Gestion de Reparaciones y Mantenimiento del Parque Vehicular. | PRMPV: Porcentaje de Reparación y Mantenimiento al parque vehicular | Ascendente Regular | Trimestral | 44 | SI | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: No se programo actividad para el primer trimestre. Meta Anual: No se tiene avance acumulado anual, derivado a que no se programo actividad en el primer trimestre.
[6 empty] | 0 | 5 | 27 | 12
3.03.1.1.10.6 Arrendamientos de las Oficinas Laborales que ocupan la Dirección General y las Direcciones de Area | PAOL: Porcentaje de Arrendamientos de Oficinas Laborables | Ascendente Regular | Trimestral | 7 | SI | 2 | - | - | - | 100% | 28.57% | Meta Trimestral: Se cumple con la meta programada para el primer trimestre. Meta Anual: Derivado a que se gestionaron en tiempo y forma los tramites de arrendamiento ante las dependencias correspondientes se logro un avance acumulado anualpositivo.
[6 empty] | 2 | 2 | 2 | 1
3.03.1.1.10.7 Equipamiento al Personal de las áreas de obras públicas para un mejor desempeño de sus labores | PEP: Porcentaje de Equipamiento de Personal | Ascendente Regular | Trimestral | 20 | SI | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: No se programo actividad para el primer trimestre. Meta Anual: No se tiene avance acumulado anual, derivado a que no se programo actividad en el primer trimestre.
[6 empty] | 0 | 6 | 7 | 7
3.03.1.1.11 Expedientes tecnicos que garanticen la correcta gestión de los recursos publicos en materia de obra. | PETO: Porcentaje de Expedientes Técnicos de Obra. | Ascendente Regular | Trimestral | 48 | SI | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: No se programo actividad para el primer trimestre. Meta Anual: No se tiene avance acumulado anual, derivado a que no se programo actividad en el primer trimestre.
[6 empty] | 0 | 36 | 12 | 0
3.03.1.1.11.1 Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental ante la Secretaria Municipal de Ecologia y Desarrollo Urbano, Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de las Obras proyectadas. | PGTMIAETE: Porcentaje Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Ascendente Regular | Bienal | 42 | SI | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: No se programo actividad para el primer trimestre. Meta Anual: No se tiene avance acumulado anual, derivado a que no se programo actividad en el primer trimestre.
[6 empty] | 0 | 11 | 28 | 3
3.03.1.1.11.2 Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios ante la Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, Aguakan, la Comision Nacional del Agua y la Comision Federal de Electricidad, de las Obras proyectadas. | PGTFSETE: Porcentaje Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Ascendente Regular | Bienal | 6 | SI | 5 | - | - | - | 100% | 83.33% | Meta Trimestral: Se cumple con la meta programada para el primer trimestre. Meta Anual: Derivado a que se gestionaron en tiempo y forma los tramites ante las dependencias correspondientes se logro un avance acumulado anualpositivo.
[6 empty] | 5 | 1 | 0 | 0
3.03.1.1.11.3 Gestion de Licencias de Construccion ante la Direccion General de Desarrollo Urbano de las Obras proyectadas. | PGLCETE: Porcentaje Gestion de Licencias de Construccion para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Ascendente Regular | Bienal | 48 | SI | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: No se programo actividad para el primer trimestre. Meta Anual: No se tiene avance acumulado anual, derivado a que no se programo actividad en el primer trimestre.
[6 empty] | 0 | 36 | 12 | 0
3.03.1.1.12 Contratos de obra pública o servicios relacionados con las Mismas | PCR: Porcentaje de contratos de obra publica realizados | Ascendente Regular | Trimestral | 42 | SI | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: No se programo actividad para el primer trimestre. Meta Anual: No se tiene avance acumulado anual, derivado a que no se programo actividad en el primer trimestre.
[6 empty] | 0 | 16 | 21 | 5
3.03.1.1.12.1 Proyección de Procedimientos de Adjudicacion de Obras Publicas en beneficio de los benitojuarences | PPAOPP: Porcentaje de los Procedimientos de Adjudicacion de Obras Públicas Proyectadas en beneficio de los benitojuarences | Ascendente Regular | Bienal | 42 | SI | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: No se programo actividad para el primer trimestre. Meta Anual: No se tiene avance acumulado anual, derivado a que no se programo actividad en el primer trimestre.
[6 empty] | 0 | 19 | 22 | 1
3.03.1.1.13 Obras publicas contratadas y ejecutadas en beneficio de los benitojuarences | PIEOPC: Porcentaje Inicio de Ejecucion de las Obras Públicas Contratadas | Ascendente Regular | Trimestral | 48 | SI | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: No se programo actividad para el primer trimestre. Meta Anual: No se tiene avance acumulado anual, derivado a que no se programo actividad en el primer trimestre.
[6 empty] | 0 | 17 | 23 | 8
3.03.1.1.13.1 Supervision del avance físico de las obras publicas de acuerdo al calendario. | PISAFOPE: Porcentaje de informes de supervision de avance físico de las obras publicas en ejecucion | Ascendente Regular | Bienal | 125 | SI | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: No se programo actividad para el primer trimestre. Meta Anual: No se tiene avance acumulado anual, derivado a que no se programo actividad en el primer trimestre.
[6 empty] | 0 | 23 | 46 | 56
3.03.1.1.14 Obras publicas facturadas y ejecutadas en beneficio de los benitojuarences | PFOPE: Promedio de Facturacion de las obras pública ejecutadas | Ascendente Regular | Trimestral | 48 | SI | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: No se programo actividad para el primer trimestre. Meta Anual: No se tiene avance acumulado anual, derivado a que no se programo actividad en el primer trimestre.
[6 empty] | 0 | 17 | 23 | 8
3.03.1.14.1 Gestión del avance financiero de las obras publicas | PGEAFIN: Promedio de la gestion del avance financiero de las obras públicas | Ascendente Regular | Trimestral | 125 | SI | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: No se programo actividad para el primer trimestre. Meta Anual: No se tiene avance acumulado anual, derivado a que no se programo actividad en el primer trimestre.
[6 empty] | 0 | 18 | 44 | 63
ELABORÓ Oscar Alfredo Velazquez Lemus Coordinación Administrativa de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios |  |  |  |  | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [5 empty] | AUTORIZÓ Ing. Salvador Diego Alarcón Secretaría Municipa de Obras Públicas y Servicios
SECRETARÍA MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS