## CEDULA EJE4 T1
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: |  | 4.18 LA CULTURA Y EL ARTE POR LA PAZ
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente, regular o nominal) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIMESTRAL | ANUAL
4.18.1: Contribuir en la promoción de acciones que combatan las causas que generan las violencias y la delincuencia contribuyendo a la paz y la justica mediante la preservación, fomento y ejercicio de la cultura y las disciplinas artísticas. | PPPIVCENVIPE: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual. | Descendente Regular | Anual | 78.34% | NO | 83.5% | - | - | - | 106.6% | 106.6% | Meta trimestral: El avance en cumplimiento de metas trimestral refleja lo reportado respecto a lo programado, es decir 106.57%. Los indicadores descendentes.... Meta Anual: De acuerdo a la Guía para la integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEQROO para el ejercicio fiscal 2023, para indicadores NO acumulativos, se registra en el avance de la meta anual programada, el promedio de los porcentajes de cumplimiento alcanzados. Pag 23 https://www.aseqroo.mx/MARCO_JURIDICO/2023/Guias/GUIA%202023.pdf
|  | Descendente |  |  |  | 78.34% | 78.34% | 78.34% | 78.34%
4.18.1.1 La población del municipio de Benito Juárez desarrolla sus habilidades a través de la preservación, fomento y ejercicio de la cultura y las disciplinas artísticas. | PPAC: Porcentaje personas beneficiadas en las actividades artísticas y culturales. | Ascendente | Trimestral | 595000 | SI | 536648 | - | - | - | 282.4% | 90.19% | Meta trimestral: Durante el primer trimestre del ejercicio 2023 se superó con un 282.45% la meta programada debido al impacto en redes sociales que han tenido las actividades realizadas por el Instituto, sobretodo con la realización del Carnaval de Cancún 2023 "El Carnaval nos Une". Meta anual: Con el alcance que se logró durante este primer trimestre se logró alcanzar casi el 100% de la meta anual, lo que significa un gran avance para el Instituto.
[6 empty] | 190000 | 135000 | 135000 | 135000
4.18.1.1.1 Actividades artísticas y culturales que promuevan la recomposición del tejido social y la Cultura de Paz en el municipio realizadas. | PACR: Porcentaje de actividades artísticas y culturales realizadas. | Ascendente | Trimestral | 1514 | SI | 160 | - | - | - | 89.39% | 10.57% | Meta Trimestral: Debido a la operatividad que tuvo el Instituto durante este primer trimestre, así como por razones de presupuesto, no fue posible realizar todas las actividades programadas. Meta Anual: El porcentaje de acumulado anual se encuentra bajo ya que para este primer trimestre la programación de actividades fue menor a diferencia de la programación para los siguientes trimestres
[6 empty] | 179 | 397 | 469 | 469
4.18.1.1.1.1 Realización de eventos artísticos y culturales masivos para el fomento de la Cultura de Paz. | PECP: Porcentaje de eventos masivos realizados para el fomento de la Cultura de Paz. | Ascendente | Trimestral | 38 | SI | 0 | - | - | - | 0% | 0% | Meta trimestral: Debido a la falta de presupuesto no se realizaron los eventos programados para este trimestre. Meta anual: Debido a la falta de presupuesto no se realizaron los eventos programados, por tal motivo no se logró un avance en el acumulado anual.
[6 empty] | 5 | 9 | 14 | 10
4.18.1.1.1.2 Realización de actividades de proyectos en materia de arte y cultura en el municipio. | PACR: Porcentaje de actividades de proyectos artísticos y culturales realizadas. | Ascendente | Trimestral | 685 | SI | 72 | - | - | - | 67.29% | 10.51% | Meta Trimestral: Debido a la operatividad que tuvo el Instituto durante este primer trimestre, así como por razones de presupuesto, no fue posible realizar el arranque del programa Cultura y Arte en cada Rincón de Cancún, por tal motivo no se alcanzó el 100%. Meta Anual: El porcentaje de acumulado anual se encuentra bajo ya que para este primer trimestre la programación de actividades fue menor a diferencia de la programación para los siguientes trimestres.
[6 empty] | 107 | 189 | 196 | 193
4.18.1.1.1.3 Realización de actividades para el fomento de la pluralidad de la identidad social y cultural. | PISC: Porcentaje de actividades de fomento de las identidades sociales y culturales. | Ascendente | Trimestral | 1 | SI | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: No existen actividades programadas para el primer trimestre le ejercicio 2023. Meta Anual: No existen actividades programadas para el primer trimestre le ejercicio 2023.
[6 empty] | 0 | 1 | 0 | 0
4.18.1.1.1.4 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Centro Cultural de las Artes. | PCCA: Porcentaje de actividades realizadas en el Centro Cultural de las Artes | Ascendente | Trimestral | 7 | SI | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: No existen actividades programadas para el primer trimestre le ejercicio 2023. Meta Anual: No existen actividades programadas para el primer trimestre le ejercicio 2023.
[6 empty] | 0 | 0 | 4 | 3
4.18.1.1.1.5 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Teatro Ocho de Octubre. | PT8O: Porcentaje de actividades realizadas en el Teatro 8 de Octubre. | Ascendente | Trimestral | 195 | SI | 56 | - | - | - | 121.7% | 28.72% | Meta Trimestral: Durante este trimestre se realizaron más actividades de las programas debido a la demanda de la población por el uso del Teatro 8 de octubre. Meta Anual: Se logró un porcentaje de avance anual mayor al esperada gracias a la participación de la población.
[6 empty] | 46 | 48 | 48 | 53
4.18.1.1.1.6 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Foro Cultural Na´at. | PFCN: Porcentaje de actividades realizadas en el Foro Cultural Na´at. | Ascendente | Trimestral | 24 | SI | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: No existen actividades programadas para el primer trimestre le ejercicio 2023. Meta Anual: No existen actividades programadas para el primer trimestre le ejercicio 2023.
[6 empty] | 0 | 6 | 9 | 9
4.18.1.1.1.7 Impulso de actividades en los espacios públicos orientadas al fomento de la Cultura de Paz. | PEPC: Porcentaje de actividades en los espacios públicos de Cancún | Ascendente | Trimestral | 110 | SI | 31 | - | - | - | 182.4% | 28.18% | Meta Trimestral: Durante el primer trimestre se superó la meta programada, ya que la ciudadanía ha realizado más solicitudes para el uso de los espacios culturales. Meta Anual: Se logró un porcentaje de avance anual mayor al esperada gracias a la participación de la población.
[6 empty] | 17 | 30 | 30 | 33
4.18.1.1.1.8 Participación colectiva en proyectos artísticos, culturales y cívicos. | PPCR: Porcentaje de actividades enfocadas en la participación colectiva realizadas. | Ascendente | Trimestral | 387 | SI | 0 | - | - | - | 0% | 0% | Meta Trimestral: Durante este primer trimestre no se realizaron las actividades programadas por motivos de presupuesto. Meta Anual: No se logró un avance en el porcentaje anual ya que por motivos de presupuesto no se realizaron las convocatorias programadas.
[6 empty] | 3 | 96 | 144 | 144
4.18.1.1.1.9 Desarrollo de la Agenda Artística y Cultural del Teatro de la Ciudad. | PATC: Porcentaje de actividades en el Teatro de la Ciudad realizadas. | Ascendente | Trimestral | 12 | SI | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: No existen actividades programadas para el primer trimestre le ejercicio 2023. Meta Anual: No existen actividades programadas para el primer trimestre le ejercicio 2023.
[6 empty] | 0 | 0 | 6 | 6
4.18.1.1.1.10 Realización del Carnaval de Cancún. | NACC: Número de personas asistentes al Carnaval de Cancún. | Ascendente | Trimestral | 160000 | SI | 354863 | - | - | - | 221.8% | 221.8% | Meta Trimestral: Gracias al alcance de las redes sociales y la participación de la población y visitantes del Municipio que participo en el Carnaval de Cancún se superó la meta programada. Meta Anual: Se logró superar la meta programada gracias a la participación de los habitantes y visitantes del Municipio.
[6 empty] | 160000 | 0 | 0 | 0
4.18.1.1.1.11 Desarrollo de infraestructura artística y cultural. | PADI: Porcentaje de acciones de desarrollo en infraestructura realizadas. | Ascendente | Trimestral | 55 | SI | 1 | - | - | - | 100% | 1.818% | Meta Trimestral: Se realizó con éxito la actividad programada para este trimestre gracias a la participación de población. Meta Anual: Debido a la participación de la comunidad artística del Municipio se logró lo programado.
[6 empty] | 1 | 18 | 18 | 18
4.18.1.1.2 Centros Culturales y estructura orgánica del Instituto de Cultura y las Artes del municipio de Benito Juárez fortalecidos. | PAFR: Porcentaje de acciones de fortalecimiento realizadas. | Ascendente | Trimestral | 369 | SI | 52 | - | - | - | 75.36% | 14.09% | Meta Trimestral: Debido a falta de presupuesto no se realizó el total de las acciones programadas. Meta Anual: Debido a la falta de presupuesto para el primer trimestre no se cumplió con el porcentaje programado.
[6 empty] | 69 | 122 | 99 | 79
4.18.1.1.2.1 Equipamiento de los Centros Culturales. | PAEQ: Porcentaje de acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas | Ascendente | Trimestral | 105 | SI | 19 | - | - | - | 79.17% | 18.1% | Meta Trimestral: Debido a falta de presupuesto no se cumplió la meta programada en cuanto a acciones de equipamiento. Meta Anual: Debido a falta de presupuesto no se alcanzó a cumplir la meta de acumulado anual esperado.
[6 empty] | 24 | 42 | 25 | 14
4.18.1.1.2.2 Rehabilitación de los Centros Culturales. | PARR: Porcentaje de acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas. | Ascendente | Trimestral | 23 | SI | 0 |  |  |  | 0% | 0% | Meta Trimestral: Debido a falta de presupuesto no se realizaron las acciones de rehabilitación de los Centros Culturales programadas. Meta Anual: Debido a falta de presupuesto no se realizaron las acciones de rehabilitación de los Centros Culturales programadas.
[6 empty] | 2 | 11 | 7 | 3
4.18.1.1.2.3 Mantenimiento del Centro Culturales. | PAMR: Porcentaje de acciones de mantenimiento de los centros culturales realizadas | Ascendente | Trimestral | 66 | SI | 9 |  |  |  | 50% | 13.64% | Meta Trimestral: Debido a falta de presupuesto no se realizó el total de las acciones de mantenimiento de los Centros Culturales programadas. Meta Anual: Debido a falta de presupuesto no se realizó el total de las acciones de mantenimiento de los Centros Culturales programadas, lo que afecto el porcentaje de acumulado anual.
[6 empty] | 18 | 19 | 17 | 12
4.18.1.1.2.4 Fortalecimiento de la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez | PCTH: Porcentaje de contrataciones de talento humano realizadas. | Ascendente | Trimestral | 175 | SI | 24 | - | - | - | 96% | 13.71% | Meta Trimestral: Gracias a la planeación y la respuesta de los candidatos a formar parte de la estructura orgánica del Instituto, se logró casi el total de la meta programada para este trimestre. Meta Anual: Gracias a la planeación para este trimestre se logró la meta esperada.
[6 empty] | 25 | 50 | 50 | 50
_________________________
Elaboró
Lic. Paola Anais Colorado Hernández Coordinadora Técnica
del Instituto de la Cultura y las Artes
_________________________
Revisó
M.C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Director de Planeación de la DGPM
_________________________
Autorizó
C. Sergio Carlos López Jiménez
Director General del Instituto de la Cultura y las Artes.