## SEGUIMIENTO E4 2023
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2023
EJE 4: CANCUN POR LA PAZ
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA:F-PPA 4.20 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL CON PERSPECTIVA DE JUVENTUDES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2023
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2023 |  |  |  |  | META REALIZADA 2023 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2023 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2023 |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DGPM / DP) | 4.20.1: Contribuir en la promoción de acciones que combatan las causas que generan las violencias y la delincuencia contribuyendo a la paz y la justica mediante el desarrollo de herramientas que propicien y promuevan el desarrollo integral de las juventudes. | PPPIVCENVIPE: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Porcentaje | 78.34% | 78.34% | 78.34% | 78.34% | 78.34% | 83.5% |  |  |  | 106.6% | [6 empty] | Meta trimestral: . El avance en cumplimiento de metas trimestral refleja lo reportado respecto a lo programado, es decir 106.57%. Meta Anual: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, implementa y publica los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública Anualmente. Ultimo dato 83.5% periodo marzo-abril 2022.
Propósito (DIRECCIÓN GENERAL DEL IMJUVE) | 4.20.1.1 Las juventudes del municipio de Benito Juárez desarrollan herramientas que propician y promueven su desarrollo integral. | PJDI: Porcentaje de jóvenes participantes en las actividades de desarrollo integral. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Jóvenes | 14000 | 2500 | 4250 | 4250 | 3000 | 3637 |  |  |  | 145.5% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se logró superar la meta programada debido a la feria académica y al programa "Apostándole a las Adolescencias" en donde se registró la participación de las escuelas secundarias, con el objetivo de fortalecer su integridad emocional.
Componente (UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y BIENESTAR JUVENIL) | 4.20.1.1.1 Servicios integrales que promueven el bienestar y la vida digna de las juventudes brindados. | PSIJB: Porcentaje de servicios integrales dirigidos a las juventudes brindados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Servicios Integrales. | 140 | 15 | 42 | 42 | 41 | 35 |  |  |  | 233.3% | [6 empty] | Justificación Trimestral:Se logró superar las actividades, ya que se impartieron 20 pláticas enfocados en las y los adolescentes de las escuelas secundarias del municipio.
Actividad | 4.20.1.1.1.1 Realización de actividades de promoción a la igualdad e inclusión afectiva de las juventudes | PAIA: Porcentaje de actividades de igualdad e inclusión afectiva dirigidas a las juventudes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 |  |  |  | 83.33% | [6 empty] | Justificación Trimestral: No se logró realizar 1 actividad del día 25 de enero mujeres seguras,debido a que el espacio no se encontraba disponible ese día.
Actividad | 4.20.1.1.1.2 Realización de actividades que promuevan el Bienestar Juvenil y la Vida Digna. | PABV: Porcentaje de actividades que promueven el bienestar juvenil y la Vida Digna para las juventudes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 107 | 6 | 34 | 34 | 33 | 25 |  |  |  | 416.7% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se superó la meta por las pláticas de "Apostándole a las Adolescencias" en donde se impartieron 20.
Actividad | 4.20.1.1.1.3 Realización de actividades que promuevan la cultura de paz y seguridad | PACS: Porcentaje de actividades que promueven la Cultura de Paz y Seguridad a las juventudes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 166.7% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: Se logró superar la meta debido a que se realizaron actividades extras, en donde se encontró el espacio en una secundaria para poder hacer el really por la Paz, ademas se realizó el Taller de Empoderarte en este trimestre.
Componente (UNIDAD DE SERVICIOS A LA JUVENTUD) | 4.20.1.1.2 Actividades de fomento profesional y del entorno ambiental dirigidas a las juventudes realizadas. | PAFPA: Porcentaje de actividades de fomento profesional y ambiental dirigidas a las juventudes | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 59 | 23 | 14 | 12 | 10 | 16 |  |  |  | 69.57% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: No se logró alcanzar la mate programada debido a que no se realizaron los talleres de orientación vocacional esto debido que se econtraban en temporada de examenes las preparatorias.
Actividad | 4.20.1.1.2.1 Ejecución de actividades que fomenten la educación, el emprendimiento y el trabajo digno de las juventudes. | PAFL: Porcentaje de actividades en fomento educativo y laboral de las juventudes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 41 | 20 | 7 | 7 | 7 | 14 |  |  |  | 70% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: No se logró alcanzar la meta programada, debido a que se encontraba en períódo de exámenes las preparatorias, esto complico el poder realizar los demás "talleres de orientación Vocacional".
Actividad | 4.20.1.1.2.2 Ejecución de actividades que fomenten los entornos sostenibles, dignos y adecuados. | PAED: Porcentaje de actividades que fomenten los entornos dignos para las juventudes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 66.67% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: No se logró realizar la limpieza de playa del 28 de enero, la cual se canceló debido a las condiciones climáticas.
Actividad | 4.20.1.1.2.3 Integración del Padrón Municipal de las Juventudes de Benito Juárez. | PJIP: Porcentaje de juventudes integradas en el Padrón. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 200 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  |  | 0% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: No se logró realizar la integración al Padrón de Juventude, debido a que realizaron actividades extraordinadiras como festejos del Carnaval y se reprograma para los seiguientes trimestres.
Actividad | 4.20.1.1.2.4 Ejecución de actividades que fomenten la participación ciudadana de las juventudes. | PAPC: Porcentaje de actividades que fomenten la participación ciudada de las juventudes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Justificacion Trimestral: No se programo una meta para esta actividad.
[14 empty] | 133.9% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ELABORÓ L.C.P Geser Manuel Caporali Santos Coordinador Administrativo | [8 empty] | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [8 empty] | AUTORIZÓ C. Danielle Camargo Dfavila Madrid Directora General del Instituto Municipal de la Juventud
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
|  |  |  | TRIMESTRE 1 2023 |  | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
[13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Instittuto Municipal de la Juventud | 3500000 | 860678 |  | 0 | 0 | 0 | 789478.52 |  |  |  | 91.73% |  |  |  | 22.56% |  |  |  | No se logro el avance al cien por ciento debido a que varias actividades se lograron un ahorro en las compras de los materiales.

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO