## SEGUIMIENTO E1 2024
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 1: BUEN GOBIERNO
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: E-PPA 1.7 PROGRAMA DE SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN QUE PROMUEVE LA INTEGRACIÓN MUNICIPAL
RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO
AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2024 |  |  |  |  | META REALIZADA 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DGPM / DP) | 1.7.1 Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión, flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y combate a la corrupción mediante la diversificación de programas educativos, culturales, cívicos y de información pública del acontecer en la sociedad para fortalecer la integración municipal. | IAG: Índice de Avance General en la implantación y operación del modelo PbR-SED | Anual | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 88.7% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 98.56% | [6 empty] | El indicador se modificó con la actualización del PMS 2021-2024. El índice general de avance en la implementación del modelo PbR-SED mide los avances que el municipio ha logrado alc anzar en la gestión del ciclo presupuestario de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
EJEMPLO | [13 empty] | 100%
Propósito (Dirección General) | 1.7.1.1. Diversificar los programas educativos, culturales, cívicos y de información pública del acontecer en la sociedad para fortalecer la integración municipal | PPD: Porcentaje de programas diversificados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Horas | 8779 | 2184 | 2181 | 2206 | 2208 | 2178 |  |  |  | 99.73% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta del 99.73% debido a que hubo apagón en la zona por afectaciones climatológicas, lo que ocasionó que salieramos fuera del aire.
Componente (Dirección de Noticias) | 1.7.1.1.1. Programas informativos transmitidos | PPIT:Porcentaje de programas informativos transmitidos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Programas informativos | 524 | 130 | 130 | 132 | 132 | 126 |  |  |  | 96.92% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta del 96.92% debido a que hubo apagón en la zona por afectaciones climatológicas, lo que ocasionó que salieramos fuera del aire.
Actividad | 1.7.1.1.1.1. Ampliación de difusíon de noticias más importantes que sucedieron y se están presentando a nivel local, estatal, nacional e internacional | PND:Porcentaje de noticias difundidas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Notas transmitidas | 5290 | 1313 | 1313 | 1332 | 1332 | 1275 |  |  |  | 97.11% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta del 97.11% debido a que hubo apagón por afectaciones climatológicas, lo que ocasionó que salieramos fuera del aire.
Actividad | 1.7.1.1.1.2. Preparación de material para cápsulas informativas para las transmisiones | PICT:Porcentaje de información en las cápsulas transmitidas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Càpsulas informativas | 3144 | 780 | 780 | 792 | 792 | 775 |  |  |  | 99.36% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta del 99.36% debido a que hubo apagón por afectaciones climatológicas, lo que ocasionó que salieramos fuera del aire.
Componente (Dirección de Programación Cultural y Musical) | 1.7.1.1.2. Programas culturales, deportivos, entretenimiento, gestión y de ayuda social transmitidos | PPCT:Porcentaje de programas culturales transmitidos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Programas culturales | 3435 | 837 | 858 | 871 | 869 | 701 |  |  |  | 83.75% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se alcanzó el 83.75% de la meta planeada debido a que aumentó el programa "Garra Tigre", "Sala de Prensa", "Hora de la Iguana","Mujer es Deporte" y"Jazzeando" ademas salieron de la barra programática los programas: "Escalofrios", La Voz ciudadana", "Uniendo" y el "Jefe vargas", también se transmitió el Carnaval 2024, las Sesiones de Cabildo y la "Socca Copa America", así mismo tuvo afectaciones en la barra programática por afectaciones climatológicas.
Actividad | 1.7.1.1.2.1. Implementación de programas enfocados a la equidad de género | PPI:Porcentaje de programas implementados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Programa con equidad de genero | 326 | 81 | 81 | 82 | 82 | 79 |  |  |  | 97.53% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se alcanzó el 97.53% de la meta planeada, ya que en ese horario hubo apagón por afectaciones climatológicas lo que ocasionó que salieramos fuera del aire.
Actividad | 1.7.1.1.2.2. Difusión de una amplia colección musical de que se dispone | DCM:Porcentaje de programas musicales difundidos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Transmisión de Colección musical | 4244 | 1056.5 | 1056.5 | 1064.5 | 1066.5 | 1096.5 |  |  |  | 103.8% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se alcanzó el 103.79% de la meta planeada debido a que aumento horas de colección musical por los días de asueto de la semana santa al no transmitir programas.
Componente (Coordinación administrativa) | 1.7.1.1.3. Actividades administrativas para la aplicación de lineamiento y políticas establecidas | PAC:Porcentaje de actividades administrativas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades administrativas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se alcanzó el 100% de lo planeado, ya que la información administrativa que se genera, no incremeto y/o disminuyó por parte de las áreas solicitantes.
Actividad | 1.7.1.1.3.1. Elaboración de requisiciones para solicitud de recursos materiales y equipos | PER:Porcentaje de elaboración de requisiciones | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Requisiciones | 410 | 90 | 100 | 110 | 110 | 75 |  |  |  | 83.33% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se alcanzó el 83.33% debido a que se optimizarón los recursos en materiales de administración, alimentos, artículos de contrucción, herramientas menores, servicios basicos, servicio de instalación, reparación y profesionales, equipo de comunicación y telecomunicaciones.
Actividad | 1.7.1.1.3.2. Atención de las diferentes solicitudes de información de los entes públicos y fiscalizables | PAS:Porcentaje de atención de solicitudes | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Solicitudes | 1900 | 350 | 450 | 550 | 550 | 376 |  |  |  | 107.4% | [6 empty] | Justificación Trimestral: Se alcanzó el 107.43% de lo planeado, ya que se van reanudando los programas, eventos y solicitudes de spot por parte de instituciones, organismos etc.
[14 empty] | 98.09% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ELABORÓ Aurora Cocoletzi Solis Contadora de Radio Cultural Ayuntamiento | [8 empty] | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [8 empty] | AUTORIZÓ Fausto Adrián Palacios Dirección General de Radio Cultural Ayuntamiento
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  | CONCENTRADO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
|  |  |  | TRIMESTRE 1 2024 |  | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024 | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
[13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | DIRECCIÓN DE NOTICIAS | 2063706.4 | 1311299.1 |  | 284718.1 | 209938.1 | 257751.1 | 252810.18 |  |  |  | 19.28% | 19.28% | 0% | 0% | 12.25% | 0% | 0% | 1.918e-05% | Justificación Trimestral: Se alcanzó el 19.28% debido a que falta que nos depositen la ministración para equipamiento.
|  | DIRECCIÓN DE PROGRAMACION CULTURAL | 501165.81 | 122084 |  | 145651 | 121655 | 111775.81 | 25506.99 |  |  |  | 20.89% | 20.89% | 0% | 0% | 5.09% | 0% | 0% | 5.164e-05% | Justificación Trimestral: Se alcanzó el 20.89% debido a que se optimizarón los recursos en materiales de administración, alimentos, artículos de contrucción, herramientas menores y servicios profesionales.
|  | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 601131.8 | 140649.5 |  | 130431.5 | 177089.5 | 152961.3 | 109410.61 |  |  |  | 77.79% | 77.79% | 0% | 0% | 18.2% | 0% | 0% | 0.0001365% | Justificación Trimestral: Se alcanzó el 77.79% debido a que se optimizarón los recursos en artículos de contrucción, herramientas menores y servicio de instalación y reparación.

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO