## SEGUIMIENTO EJE 3
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 3: MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA:3.4. PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
SOLUCIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CANCÚN
AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2024 |  |  |  |  | META ALCANZADA 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DP de la DGPM) | 3.4 Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante servicio de recolección y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Benito Juárez, fomentando la responsabilidad social, para la protección del medio ambiente. | IMSMA: Índice del Manejo Sustentable del Medio Ambiente. | Anual | Unidad de medida del indicador: Posición | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 27.78% | 27.78% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 27.78% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Este indicador se modificó en la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Meta Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica las posiciones que ocupa la ciudad de Cancún en Medio ambiente. En 2023 la posición que se logró fue la 22 superior a la esperada para el año. Queda la posibilidad de que en el 2024 se mejore esta posición. Meta Anual: El avance anual se mantiene igual al avance trimestral ya que es un indicador ascendente no acumulativo.
[14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
P.SIRESOL Cancún | 3.4.1 Mejorar la calidad del servicio de recolección y Disposición Final de los residuos sólidos urbanos para la protección del medio ambiente. | RSUG (t,t-1) = Tasa de variación de los Residuos Sólidos Urbanos que se generan mensualmente e ingresan al relleno sanitario, parcela 196 | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador : Porcentaje Unidad de medida de la variable: Verificaciones de recolección de RSU | 449832 | 104163 | 118453 | 111765 | 115451 | 104113.39 | 106647.06 |  |  | 99.95% | 100% |  |  | 94.67%
C.Recolección | 3.4.1.1 Verificación de la recolección de Residuos Sólidos Urbanos en el municipio de Benito Juárez realizada | PRSU: Porcentaje de verificaciones de la recolección de RSU realizadas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador : Porcentaje Unidad de medida de la variable: Verificaciones de recolección de RSU. | 2200 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100%
ACTIVIDAD | 3.4.1.1.1. Supervisar rutas de recolección de los Residuos Sólidos Urbanos. | PRS: Porcentaje de rutas de recolección de RSU supervisadas | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Rutas de recolección | 41245 | 10170 | 10283 | 10396 | 10396 | 10170 | 10283 |  |  | 100% | 94.67% |  |  | 100%
ACTIVIDAD | 3.4.1.1.2. Atender quejas ciudadanas respecto a la recolección de RSU con el propósito de mejorar el servicio. | PQCA: Porcentaje de quejas ciudadanas atendidas. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Quejas ciudadanas | 770 | 287 | 185 | 163 | 135 | 282 | 289 |  |  | 98.26% | 100% |  |  | 121%
ACTIVIDAD | 3.4.1.1.3. Identificación y limpieza de tiraderos clandestinos | PBCC: Porcentaje de basureros clandestinos clausurados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Basureros clandestinos | 645 | 162 | 193 | 160 | 130 | 160 | 141 |  |  | 98.77% | 100% |  |  | 84.79%
ACTIVIDAD | 3.4.1.1.4 Supervisarel el servicio de barrido mecánico y manual de calles y avenidas realizadas. | PSBMM: Porcentaje de supervision del de barrido mecánico y manual de los RSU de calles | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Reportes de Barrido mecánico y manuel de RSU calles | 7175 | 1275 | 1950 | 1975 | 1975 | 1275 | 1950 |  |  | 100% | 121% |  |  | 100%
C.Disposicón Final | C.3.4.2. Reportes de la operación de los sitios de la disposición final realizados. | PROR: Porcentaje de reportes de Operación realizados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador : Porcentaje Unidad de medida de la variable: Verificaciones de recolección de RSU. | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0% | 84.79% |  |  | 100%
ACTIVIDAD | 3.4.2.1 Supervisar y realizar mantenimiento y saneamiento del sitio clausurado de la parcela 1113. | PRPA1: Porcentaje de Reportes de la Parcela 1113 atendidos | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Reportes de la Parcela 1113 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100%
ACTIVIDAD | 3.4.2.2. Supervisar y realizar mantenimiento, equipamiento, saneamiento y estudios posclausura del sitio de disposición final en la parcela 196. | PRPA2: Porcentaje de Reportes de la Parcela 196 atendidos | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Reportes de la Parcela 196 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100%
ACTIVIDAD | 3.4.2.3. Supervisar y realizar mantenimiento, equipamiento, saneamiento y estudios ambientales del sitio de disposición final en la parcela 175. | PRPA2: Porcentaje de Reportes de la Parcela 175 atendidos | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Reportes de la Parcela 175 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100%
C. Aprovechamiento | C.3.4.3. Atenciones a contribuyentes en temas de recolección de residuos sólidos registradas. | PCR: Porcentaje de contribuyentes registrados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Contribuyentes | 1184 | 995 | 73 | 73 | 43 | 1190 | 156 |  |  | 119.6% | 100% |  |  | 126%
ACTIVIDAD | 3.4.3.1. Emisión de pases de caja al contribuyente para el pago de los derechos de la recolección de residuos. | PCA: Porcentaje de contribuyentes registrados | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Contribuyentes | 45000 | 30000 | 8000 | 3500 | 3500 | 33137 | 6276 |  |  | 110.5% | 100% |  |  | 103.7%
ACTIVIDAD | 3.4.3.2. Elaborar Planes de manejo de residuos sólidos a grandes Generadores. | PPV: Porcentaje de aplicación de Planes de Manejo verificados | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador:: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Planes de Manejo | 1184 | 995 | 73 | 73 | 43 | 1190 | 156 |  |  | 119.6% | 126% |  |  | 126%
ACTIVIDAD | 3.4.3.3. Supervisar los pesajes de residuos declarados por los contribuyentes. | PVEC: Porcentaje de visitas empresas contribuyentes realizadas | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Visitas a empresas contribuyentes | 46 | 0 | 6 | 10 | 30 | 0 | 17 |  |  | 100% | 103.7% |  |  | 283.3%
C. Generación | C. 3.4.4. Actividades de concientización sobre el manejo de residuos sólidos urbanos con la participación ciudadana registradas. | PPR: Porcentaje de participantes registrados | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Participantes | 615000 | 100000 | 25339 | 25041 | 464620 | 97452 | 35744 |  |  | 97.45% | 126% |  |  | 106.3%
ACTIVIDAD | 3.4.4.1. Impartir pláticas de capacitación y concientización enfocadas en la separación, clasificación y buen manejo de los RSU en los sectores empresarial y educativo | PIEC: Porcentaje de empresas e instituciones educativas capacitadas | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: plásticas impartidas. | 500 | 150 | 155 | 90 | 105 | 149 | 148 |  |  | 99.33% | 283.3% |  |  | 97.38%
ACTIVIDAD | 3.4.4.2 Implementar el programa Ciudadano Recapacicla en el Municipio de Benito Juárez. | PIPRR: Porcentaje de instalación del programa Recapacicla realizados | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Grupos de trabajo. | 45 | 22 | 9 | 9 | 5 | 21 | 18 |  |  | 95.45% | 106.3% |  |  | 125.8%
ACTIVIDAD | 3.4.4.3. Colocar botes en préstamo y/o donación para la clasificación y separación de los residuos sólidos en beneficio de la ciudadanía. | PSB: Porcentaje de botes de basura instalados | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Botes de Basura | 3060 | 1830 | 505 | 435 | 290 | 1822 | 704 |  |  | 99.56% | 97.38% |  |  | 108.2%
ACTIVIDAD | 3.4.4.4. Colocar contenedores de separación de residuos valorizables (PET 1y2 y lata de aluminio) en los puntos de mayor afluencia del Municipio de Benito Juárez. | PCCSRVI: Porcentaje de colocación de contenedores de separación de residuos valorizables instalados. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: contenedores de separación de residuos valorizables. | 15 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 |  |  | 100% | 125.8% |  |  | 75%
C.Administración | 3.4.5. Verificación de una cuenta pública optimizada | PRPA: Porcentaje de reportes del presupuesto aprobado. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Reportes | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100% | 108.2% |  |  | 100%
Actividad | 3.4.5.1 Elaboración de la información administrativa para la rendición de cuentas del organismo. | PRC: Porcentaje de Rendición de cuenta. | Trimestral | Unidad de Medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Reportes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100% | 75% |  |  | 100%
[14 empty] | 96.58% | 113.3% | #DIV/0! | #DIV/0! | 113.6% | #DIV/0! | #DIV/0!
| ELABORO L.F.C.P. Gerardo Arroyo Quezada Director Administrativo SIRESOL Cancún | [6 empty] | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [11 empty] | AUTORIZÓ Lic. Franntz Johann Ancira Martínez Director General Solución Integral de Residuos Sólidos
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024 | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024 | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024 | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024
|  |  | DIRECCIÓN ADMINISTRASTIVA | 707922390 | 241613750 | 253689402 | 151673584 | 60945654 | 216588680,43 |  |  |  | 89.64% |  |  |  | 30.59% |  |  |  | Meta Trimestral: Se ejercio $ Se ejercio $ 2216588680,43 pesos , de $ 241,613,750.00 pesos que estaban programado, logrando el 89.64% de avance en el Primer Trimestre 2024.

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO

## Hoja1
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
|  | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023
| 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
| 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
| 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA