## SEGUIMIENTO EJE 3
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 3: MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
E-PPA 3.1 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS
SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2024 |  |  |  |  | META ALCANZADA 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DP de la DGPM) | 3.1.1 Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante la implementación de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obra pública. | IMSMA: Índice del Manejo Sustentable del Medio Ambiente. | Anual | Unidad de medida del indicador: Posición | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 27.78% | 27.78% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 27.78% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Este indicador se modificó en la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Meta Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica las posiciones que ocupa la ciudad de Cancún en Medio ambiente. En 2023 la posición que se logró fue la 22 superior a la esperada para el año. Queda la posibilidad de que en el 2024 se mejore esta posición. Meta Anual: El avance anual se mantiene igual al avance trimestral ya que es un indicador ascendente no acumulativo.
[14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Propósito (Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios) | 3.1.1.1 La población del Municipio de Benito Juárez reciben servicios públicos eficientes a través de la implementación de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obra pública. | POPR: porcentaje de obras publicas realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obras. | 52 | 4 | 15 | 24 | 9 | 11 | 8 |  |  | 275% | 53.33% |  |  | 100% |  |  | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 53.33% de la meta debido a que en la programación de la obra pública se planeó menos obras en el trimestre.
|  | PPI: Porcentaje de programas Implementados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Programas. | 32 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | Justificación Trimestral: Durante este segundo trimestre se cumplió con la meta programada derivado a que se implementaron acciones y programas necesarias para atender las principales necesidades de la población en materia de Servicios Públicos.
Componente (Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios) | 3.1.1.1.1 Recorrido para supervisión de obra y servicios públicos. | POSPS: Porcentaje de Obra y Servicios Públicos supervisados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obra y Servicios. | 146 | 33 | 34 | 37 | 42 | 7 | 10 |  |  | 21.21% | 29.41% |  |  | 25.37% |  |  | Justificación Trimestral: Derivado a los avances y programación de los procesos de realización de Obras Públicas, no se cumplió con la meta programada en este segundo trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.1.1 Implementación de estrategias en la planeación presupuestaria de actividades administrativas y operativas. | PAAO: Porcentaje de Actividades Administrativas y de Operatividad realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 40 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | Justificación Trimestral: Derivado a la coordinación y comunicación del personal de esta Secretaría en la implementación y aplicación de estrategias presupuestarias y coordinación con las unidades administrativas dependientes de esta Secretaría, se logró cumplir con la meta planeada.
Actividad | 3.1.1.1.1.2 Entrega de Obra Pública en coordinación con las dependencias municipales. | POPE: Porcentaje de Obra Pública entregada. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obra Pública. | 34 | 7 | 8 | 8 | 11 | 2 | 0 |  |  | 28.57% | 0% |  |  | 13.33% |  |  | Justificación Trimestral: Derivado a que las Obras Públicas se encuentran en proceso de ejecución, no se logró el avance programado.
Actividad | 3.1.1.1.1.3 Representación y Asistencia a actividades programadas con dependencias gubernamentales (CAPA, CFE) y sector privado. | PAAP: Porcentaje de asistencia a actividades programadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | Justificación Trimestral: No se logró la meta establecida debido que las Dependencias Gubernamentales no programaron actividades o eventos.
Actividad | 3.1.1.1.1.4 Atención a las solicitudes ciudadanas para el mantenimiento de la infraestructura urbana y para la creación de la obra pública municipal. | PSCA: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Atendidas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Solicitudes. | 525 | 150 | 125 | 125 | 125 | 26 | 27 |  |  | 17.33% | 21.6% |  |  | 19.27% |  |  | Justificación Trimestral: Se logró el avance 21.60% de lo planeado en virtud de que se atendieron solicitudes y reportes ciudadanos imprescindibles para el mejoramiento de la imagen urbana de este municipio.
Actividad |  | PSCC: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Canalizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador:R: Porcentaje. Unidad de medida: Solicitudes. | 525 | 150 | 125 | 125 | 125 | 26 | 27 |  |  | 17.33% | 21.6% |  |  | 19.27% |  |  | Justificación Trimestral: Se logró el avance 21.60% de lo planeado en virtud de que se atendieron solicitudes y reportes ciudadanos imprescindibles para el mejoramiento de la imagen urbana de este municipio.
Actividad | 3.1.1.1.1.5 Autorización de Permisos de obra privada en vía pública. | PPOPA: Porcentaje de Permisos de Obra Privada autorizados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Permisos. | 149 | 33 | 35 | 37 | 44 | 43 | 54 |  |  | 130.3% | 154.3% |  |  | 142.6% |  |  | Justificación Trimestral: Se logró y sobrepaso la meta planeada debido a la alta demanda de la ciudadanía e instituciones privadas, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas para la autorización de permisos de Obra Pública.
Actividad | 3.1.1.1.1.6 Resolución de recursos de revisión, desahogo de pruebas y alegatos en audiencias. | PER: Porcentaje de expedientes resueltos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Expedientes | 15 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | Justificación Trimestral: Durante este segundo trimestre no se cumplió con el avance programado, derivado a que existen expedientes en revisión por parte de las dependencias correspondientes.
Actividad | 3.1.1.1.1.7 Realización del mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa, equipos utilitarios y herramientas. | PSMR: Porcentaje de solicitudes de mantenimiento realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Solicitudes. | 26 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 100.00% en el mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa, equipos utilitarios y herramientas, debido a que se gestionaron los trámites necesarios para la expedición de los dictámenes en tiempo y forma por parte de la Dirección de Servicios Generales.
Actividad | 3.1.1.1.1.8 Difusión de actividades de los servicios públicos y entrega de obra pública. | PASOPD: Porcentaje de actividades de servicios y obra pública difundidas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades Difundidas. | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | 56 | 13 |  |  | 430.8% | 100% |  |  | 265.4% |  |  | Justificación Trimestral: Se supero la meta planeada en virtud de la operatividad del personal de la Coordinación de Difusión, en la cual se dan a conocer a la ciudadanía las acciones implementadas en las obras públicas y servicios, que benefician a este municipio.
Componente (Dirección General Servicios Públicos) | 3.1.1.1.2 Servicios de mantenimiento y conservación a la infraestructura urbana del municipio realizados. | PASRP: Porcentaje de programas de servicios públicos realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Programas | 32 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 100% de la meta programada del trimestre, en el servicio de mantenimiento de los servicios públicos debido que se llevaron las brigadas en diferentes puntos del municipio, para el mejoramiento de la imagen urbana.
Actividad | 3.1.1.1.2.1 Ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos. | PARSP:Porcentaje de actividades realizadas de Servicios públicos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 133 | 29 | 32 | 35 | 37 | 29 | 32 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | Justificación Trimestral: Se logró el avance programado al 100% en el cumplimiento en relación a la ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos.
Actividad | 3.1.1.1.2.2 Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos. | PTRN: Porcentaje de trámites de recursos necesarios. | Trimestral. | Unidad de medida del indicado: Porcentaje. Unidad de medida: Tramites. | 80 | 16 | 18 | 21 | 25 | 16 | 18 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 100% en la Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos.
Actividad | 3.1.1.1.2.3 Atención a las solicitudes de ciudadanas mediante reporta y aporta. | PSCA: Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Solicitudes. | 5309 | 1260 | 1310 | 1330 | 1409 | 1260 | 1300 |  |  | 100% | 99.24% |  |  | 99.61% |  |  | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 99.24% de lo programado derivado a la atención oportuna de las solicitudes ciudadanas recepcionadas mediante el programa reporta y aporta.
Actividad | 3.1.1.1.2.4 Inspección de establecimientos que cumplen con las normativas establecidas en el regalmento de la Dirección de Servicios Públicos. | PEI: Porcentaje de establecimientos supervisados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicado: Porcentaje. Unidad de medida: Establecimientos. | 799 | 185 | 193 | 201 | 220 | 185 | 100 |  |  | 100% | 51.81% |  |  | 75.4% |  |  | Justificación Trimestral: Se logró el avance del 51.81%, derivado a que se establecieron las estrategias necesarias para la inspección de establecimientos para su buen funcionamiento.
Componente (Dirección de Alumbrado Público) | 3.1.1.1.3 Alumbrado Público del H. Ayuntamiento de Benito Juárez mejorado. | PAPM: Porcentaje del Alumbrado Público Mejorado. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Luminarias. | 15049 | 3612 | 3912 | 3913 | 3612 | 1575 | 1321 |  |  | 43.6% | 33.77% |  |  | 38.49% |  |  | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continuará con el mejoramiento del Sistema de Alumbrado público, con la reparación de luminarias. Obteniendo en este segundo trimestre un incremento de 33.77% de la meta planeada.
Actividad | 3.1.1.1.3.1 Supervisión del sistema de Alumbrado Público a la empresa Optima Energía. | PSAPR: Porcentaje de supervisiones del sistema de alumbrado público realizadas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Reportes. | 15280 | 3667 | 3973 | 3973 | 3667 | 2075 | 2062 |  |  | 56.59% | 51.9% |  |  | 54.15% |  |  | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continuará con el mejoramiento del Sistema de Alumbrado público, con la reparación de luminarias. Obteniendo en este segundo trimestre un incremento de 51.90% de la meta planeada.
Actividad | 3.1.1.1.3.2 Supervisión de Reportes Ciudadanos del sistema de Alumbrado Público. | PRCA: Porcentaje de Reportes ciudadanos del sistema de alumbrado público atendidos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Supervisión. | 13196 | 3167 | 3431 | 3431 | 3167 | 1664 | 1592 |  |  | 52.54% | 46.4% |  |  | 49.35% |  |  | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la supervisión de los reportes ciudadanos del sistema del alumbrado público, presentando un avance del 46.40% en proporción a la meta planeada en el segundo trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.3.3 Realización del Censo del sistema de alumbrado público del Municipio de Benito Juárez. | PCSAR: Porcentaje de censo del sistema de alumbrado público realizado. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Censo. | 79507 | 19082 | 20672 | 20671 | 19082 | 17532 | 17622 |  |  | 91.88% | 85.25% |  |  | 88.43% |  |  | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se realiza en censo del sistema del alumbrado público, cumpliendo con las metas planeadas y presentando un avance del 85.25% en proporción a la meta planeada del segundo trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.3.4 Reparación y mantenimiento de las luminarias tipo Reflector en existencia. | PLR: Porcentaje de Luminarias Reparadas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Luminarias. | 245 | 59 | 64 | 63 | 59 | 4 | 15 |  |  | 6.78% | 23.44% |  |  | 15.45% |  |  | Justificación Trimestral: El sistema del alumbrado público se está modernizando con luminarias led por lo que la rehabilitación y mantenimiento de luminarias tipo reflector, no se logró el avance en proporción a la meta planeada en el segundo trimestre, presentando un avance del 23.44%.
Actividad | 3.1.1.1.3.5 Rehabilitación y Mantenimiento de los postes. | PPR: Porcentaje de Postes Rehabilitados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Postes. | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 39 | 40 |  |  | 78% | 80% |  |  | 79% |  |  | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la rehabilitación y mantenimiento de postes del sistema del alumbrado público. Por lo que logro en relación a la meta planeada para el segundo trimestre un 80.00%.
Actividad | 3.1.1.1.3.6 Verificación del sistema de alumbrado público que cumplan con las especificaciones establecidas para la entrega y Recepción de fraccionamientos nuevos en el Municipio de Benito Juárez. | PAPEF: Porcentaje de alumbrado público entregado en fraccionamientos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Alumbrado. | 94 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 26 |  |  | 104.3% | 108.3% |  |  | 106.4% |  |  | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con los trabajos establecidos para la entrega recepción de fraccionamientos en relación al sistema del alumbrado público. Por lo que se logró un 104.35% más en relación a la meta planeada para el segundo trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.3.7 Proyección de infraestructura eléctrica en el Municipio de Benito Juárez. | PIEP: Porcentaje de infraestructura eléctrica Proyectada. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Proyección de Infraestructura. | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |  |  | 100% | 122.2% |  |  | 111.1% |  |  | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la proyección de la infraestructura eléctrica, logrando un 122% en relación a la meta planeada para el segundo trimestre.
Componente ( Dirección de Bacheo y Pipas ) | 3.1.1.1.4 Bacheo de vialidades y suministro de agua potable proporcionados. | PM2VB: Porcentaje de m2 de vialidades bacheadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: M2 de vialidades. | 185494 | 46374 | 46373 | 46374 | 46373 | 22533 | 22041 |  |  | 48.59% | 47.53% |  |  | 48.06% |  |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, fue de un 47.53 %, ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba.
|  | PLAPP: Porcentaje de Litros de Agua Potable Proporcionada. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Litros de agua potable | 5279964 | 1319991 | 1319991 | 1319991 | 1319991 | 8230000 | 11760000 |  |  | 623.5% | 890.9% |  |  | 757.2% |  |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, fue de un 890.92 %, este incremento se obtuvo en virtud de que la demanda del servicio de agua potable en las colonias irregulares es mayor derivado al aumento de población.
Actividad | 3.1.1.1.4.1 Atención a las solicitudes de servicio recepcionados mediante llamadas telefonicas y redes sociales concluidas. | PSSA: Porcentaje de solicitudes de servicio Atendidas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Solicitudes | 447 | 112 | 111 | 112 | 112 | 179 | 131 |  |  | 159.8% | 118% |  |  | 139% |  |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, fue de un 118.02% derivado a la gran demanda de reportes recibidos.
Actividad | 3.1.1.1.4.2 Recepción de obras de vialidades. | PROV: Porcentaje de Recepción de Obras de vialidades. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obras. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100% | 50% |  |  | 66.67% |  |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, fue de un 50% ya que la medición es trimestral.
Actividad | 3.1.1.1.4.3 Implementación del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, parque de maquinaria y equipo menor. | PVO: Porcentaje de Vehículos Operando. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Vehículos. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100% | 50% |  |  | 66.67% |  |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, fue de un 50% ya que la medición es trimestral.
|  | PPMO: Porcentaje del Parque de Maquinaria Operando. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Maquinaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, fue de un 100%.
|  | PEMO: Porcentaje de Equipo Menor Operando. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Equipo menor. | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 100% | 50% |  |  | 75% |  |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, fue de un 50% debido a que la medición es trimestral.
Actividad | 3.1.1.1.4.4 Mantenimiento de las instalaciones, optimizando el buen funcionamiento para el cumplimiento de las prestaciones del servicio. | PAMID: Porcentaje de actividades de Mantenimiento de las Instalaciones Deterioradas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Mantenimiento. | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  |  | 0% | 100% |  |  | 33.33% |  |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, es de un 100 % ya que la medición es trimestral
Componente (Dirección de Pozos y Limpieza de Playas) | 3.1.1.1.5 Mantenimiento de pozos pluviales y limpieza de los accesos a playas públicas realizado. | PMPPR: Porcentaje del mantenimiento de los pozos pluviales realizado. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Pozos | 2700 | 650 | 680 | 700 | 670 | 552 | 672 |  |  | 84.92% | 98.82% |  |  | 92.03% |  |  | Justificación Trimestral: Se logró realizar 672 desazolves de los 680 programados en el segundo trimestre, alcanzando el 98.82% de la meta programada, por lo que se ha llegado al semáforo verde en el segundo trimestre.
|  | PMCPLR: Porcentaje de metros cuadrados de playas limpias realizado. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros cuadrados | 20500000 | 5125000 | 5125000 | 5125000 | 5125000 | 4096959.08 | 4561650.66 |  |  | 79.94% | 89.01% |  |  | 84.47% |  |  | Justificación Trimestral: Se logró realizar la limpieza de 4,561,650.66 M2 de playas, de los 5,125,000 M2 programados en el segundo trimestre, alcanzando el 89.01% de la meta programada, se ha logrado llegar al semáforo verde en este segundo trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.5.1 Restauración de los pozos pluviales. | PPPR: Porcentaje de los pozos pluviales restaurados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Pozos Pluviales | 210 | 52 | 53 | 53 | 52 | 49 | 54 |  |  | 94.23% | 101.9% |  |  | 98.1% |  |  | Justificación Trimestral: Se logró realizar 54 restauraciones de los 53 programados para el segundo trimestre, alcanzando el 101.89% rebasando la meta programada, se ha logrado alcanzar el semáforo verde en el segundo trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.5.2 Realización de servicio de la limpieza del sistema pluvial. | PSLSDP: Porcentaje de servicio de limpieza del sistema pluvial. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 21700 | 5425 | 5425 | 5425 | 5425 | 4191 | 4577 |  |  | 77.25% | 84.37% |  |  | 80.81% |  |  | Justificación Trimestral: Se logró realizar 4,577 limpiezas de los 5,425 programados en el segundo trimestre, alcanzando el 84.37% de la meta programada, se ha logrado alcanzar el semáforo verde en el segundo trimestre.
|  | PMMLIP: Porcentaje de limpieza de metros lineales de interconexion de pozos realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros lineales | 3500 | 750 | 900 | 950 | 900 | 1175 | 1350 |  |  | 156.7% | 150% |  |  | 153% |  |  | Justificación Trimestral: Se logró rebasar la meta programada realizando 1,350 ML de la limpieza de interconexión de los 900 ML programados para el segundo trimestre, por lo que se alcanzó el 150.00% rebasando la meta programada, se ha logrado el semáforo verde en el segundo trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.5.3 Gestión de recursos administrativos de la Dirección de pozos y limpieza de playas. | PRAG: Porcentaje de recursos administrativos gestionados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Recursos | 38 | 8 | 11 | 10 | 9 | 0 | 10 |  |  | 0% | 90.91% |  |  | 52.63% |  |  | Justificación Trimestral: Se logró realizar 10 gestiones admirativas de las 11 programadas en el segundo trimestre alcanzando el 90.91%alcanzando el semáforo verde en el segundo trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.5.4 Realización de servicio de limpieza de los accesos a playas públicas. | PKBRAPP: Porcentaje de Kilos de basura recolectado de los accesos a las playas públicas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Kilogramos | 637500 | 159375 | 159375 | 159375 | 159375 | 102182 | 136620 |  |  | 64.11% | 85.72% |  |  | 74.92% |  |  | Justificación Trimestral: Se logró realizar el retiro de 136,620 Kg de basura de los 159,375 Kg programados en el segundo trimestre, alcanzando un 85.72% alcanzando el semáforo verde en el segundo trimestre.
|  | PMCSPMRAPP: Porcentaje de metros cubicos de sargazo y pasto marino retirado de los accesos a las playas publicas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros cubicos | 18000 | 4350 | 4750 | 4600 | 4300 | 2081 | 3986.55 |  |  | 47.84% | 83.93% |  |  | 66.68% |  |  | Justificación Trimestral: Se logró realizar el retiro de 3986.55 M3 de sargazo y pasto marino de las playas, de los 4,750 m3 programados en el segundo trimestre alcanzando un 83.93% alcanzando el semáforo verde en el segundo trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.5.5 Implementación del mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada. | PMPVEMMP: Porcentaje de mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada de la Dirección de pozos y Limpieza de playas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Mantenimientos | 35 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |  |  | 88.89% | 77.78% |  |  | 83.33% |  |  | Justificación Trimestral: Se logró realizar 7 mantenimientos de los 9 programados en el segundo trimestre, alcanzando la meta programada en un 77.78% logrando llegar al semáforo verde en el segundo trimestre.
Componente (Dirección de Parques y Áreas Jardinadas) | 3.1.1.1.6 Mantenimiento de la Infraestructura de parques y jardines del municipio de Benito Juárez atendido. | PSMIPJR: Porcentaje servicios de mantenimiento a la infraestructura de parques y jardines realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 390 | 105 | 105 | 80 | 100 | 18 | 7 |  |  | 17.14% | 6.667% |  |  | 11.9% |  |  | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de pintura, se realizó un avance del 6.67% del mantenimiento programado para esta actividad, se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones.
Actividad | 3.1.1.1.6.1 Realización de servicios de limpieza a espacios públicos y parques. | PSLPEPR: Porcentaje de servicios de limpieza a parques y espacios públicos realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 2300 | 575 | 575 | 575 | 575 | 494 | 525 |  |  | 85.91% | 91.3% |  |  | 88.61% |  |  | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 91.30% del programado para esta actividad, donde es atendido de forma continua solicitudes de ciudadanos mediante el programa de "REPORTA Y APORTA", SUGEI y las áreas calendarizadas por la dirección.
Actividad | 3.1.1.1.6.2 Realización del programa de sembrado de plantas de ornato y forestal para la infraestructura y buena imagen en parques y camellones. | PPOS: Porcentaje plantas de ornato sembradas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Plantas de ornato | 1630 | 408 | 408 | 407 | 407 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material para la siembra de plantas de ornato, no se presentó avance alguno de lo programado para esta actividad. Se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones.
Actividad | 3.1.1.1.6.3 Realización del programa en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | PAAEPFM: Porcentaje de avance en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Fuentes y monumentos | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 |  |  | 0% | 125% |  |  | 55.56% |  |  | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de pintura para las fuentes y monumentos, se realizó un avance del 125.00% de lo programado para esta actividad, esto debido a un gasto a comprobar del cual fue adquirido material de pintura. Se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones.
Actividad | 3.1.1.1.6.4 Restauración de juegos infantiles y aparatos de ejercicio beneficiando a la población del municipio de Benito Juárez. | PJIAER: Porcentaje de juegos infantiles y aparatos de ejercitadores restaurados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Juegos y ejercitadores | 1400 | 370 | 380 | 280 | 370 | 215 | 166 |  |  | 58.11% | 43.68% |  |  | 50.8% |  |  | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de pintura, se realizó un avance del 43.68% del mantenimiento programado para esta actividad mediante material de pintura adquirido de un gasto a comprobar, se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones.
Actividad | 3.1.1.1.6.5 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular. | PMPV: Porcentaje de mantenimiento del parque vehicular. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 27 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |  |  | 85.71% | 100% |  |  | 92.86% |  |  | Justificación Trimestral: Se logró presentar un avance del 100.00% de avance para el mantenimiento del parque vehicular, el cual es realizado en la Dirección de Taller Municipal. Se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material (refacciones), mediante requisiciones.
Actividad | 3.1.1.1.6.6 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria menor. | PMMM: Porcentaje de mantenimiento a maquinaria menor. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 265 | 70 | 65 | 65 | 65 | 57 | 50 |  |  | 81.43% | 76.92% |  |  | 79.26% |  |  | Justificación Trimestral: Se logró presentar un avance del 76.92% para realizar el mantenimiento de maquinaria menor como lo son desbrozadoras, motosierras, podadoras, etc., las cuales son utilizadas para el mantenimiento en parques y espacios públicos. Se hace mención que fueron usadas refacciones adquiridas en el periodo anterior, así como material adquirido por resguardantes de maquinaria menor. Debido a que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de refacciones, mediante requisiciones.
Actividad | 3.1.1.1.6.7 Reparación de guarniciones en áreas de espacios publicos. | PMLRG: Porcentaje de metros lineales de reparación en guarniciones. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros lineales | 180 | 50 | 60 | 20 | 50 | 14 | 15 |  |  | 28% | 25% |  |  | 26.36% |  |  | Justificación Trimestral: Se logró presentar un avance del 25.00% con material adquirido mediante un gasto a comprobar. Se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones.
Actividad | 3.1.1.1.6.8 Reparacion de estructuras de concreto en areas de espacios publicos. | PMCREC: Porcentaje de de metros cuadrados de reparacion de estructuras de concreto. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros cuadrados | 180 | 50 | 60 | 20 | 50 | 24 | 1 |  |  | 48% | 1.667% |  |  | 22.73% |  |  | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de construcción, se realizó un avance del 1.67% del mantenimiento programado para esta actividad, se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones.
Componente (Dirección de Atención a Demandas Emergentes) | 3.1.1.1.7 Demandas Emergentes Atendidas | PDEA: Porcentaje de demandas emergentes atendidas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 1800 | 450 | 450 | 450 | 450 | 660 | 700 |  |  | 146.7% | 155.6% |  |  | 151.1% |  |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, Se logro un avance del 155.56% partiendo de la meta planeada, el cual es mayor a lo planeado ya que los reportes de la ciudadanía están en aumento debido a los cambios climatológicos y al incremento de espacios públicos y obras.
Actividad | 3.1.1.1.7.1 Gestión de recursos administrativos de contratos y arrendamientos de la Dirección de Atención a Demandas Emergentes. | PRAG: Porcentaje de Recursos Administrativos de contratos y arrendamientos Gestionados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Recursos Administrativos. | 84 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, Se logro un avance del 100% partiendo de la meta planeada. el cual se encuentra en el rango de acuerdo a lo planeado.
Actividad | 3.1.1.1.7.2 Realizar el Barrido y limpieza de calles y avenidas de la ciudad. | PKLCAL: Porcentaje de Kilomestros Lineales de Calles y Avenidas Limpios. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Kilometros Lineales. | 26620 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 3190 | 3392 |  |  | 47.93% | 50.97% |  |  | 49.45% |  |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, Se logro un avance del 50.97% partiendo de la meta planeada, es una cifra aceptable de acuerdo a lo planeado, ya que debido al COVID 19 el personal es muy vulnerable.
Actividad | 3.1.1.1.7.3 Realizar el Chapeo, poda, deshierbe, desgajo en areas verdes y áreas comunes. | PMCAVACA: Porcentaje de Metros Cuadrados de Areas Verdes y Areas Comunes Atendidos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Metros cuadrados. | 6788100 | 1697025 | 1697025 | 1697025 | 1697025 | 1412652 | 1144420 |  |  | 83.24% | 67.44% |  |  | 75.34% |  |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, Se logro un avance del 67.44% partiendo de la meta planeada. se mantiene un porcentaje casi del 100% de lo planeado ya que se trata de atender todos los reportes de la ciudadanía.
Actividad | 3.1.1.1.7.4 Retiro de los desechos sólidos y vegetales de basureros clandestinos. | PTRDSVBC: Porcentaje de Tonelaje de Retiro de Desechos Sólidos y Vegetales de Basureros Clandestinos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Toneladas. | 6388 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 3321 | 2702 |  |  | 208% | 169.2% |  |  | 188.6% |  |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, Se logro un avance del 169.19% partiendo de la meta planeada. debido al alza de los reportes de la ciudadanía y se prioriza dichos reportes para disminuir la delincuencia en zonas inseguras y minimizar zonas de alto riesgo para la salud de mujeres y niños. Al igual a los programas de descacharrización que programa la Presidencia Municipal.
Actividad | 3.1.1.1.7.5 Rescate de espacios públicos. | PEPR: Porcentaje de Espacios Públicos Rescatados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Espacios Públicos. | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 85 | 92 |  |  | 42.5% | 46% |  |  | 44.25% |  |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, Se logro un avance del 46.00% partiendo de la meta planeada. Debido al alza de reportes por parte de la ciudadanía, se priorizan de acuerdo a los riesgos sanitarios, violencia hacia las mujeres y niños por zonas inseguras.
Actividad | 3.1.1.1.7.6 Rastreo de terracerías para vialidades en zonas irregulares. | PMCTVR: Porcentaje de Metros Cuadrados de Terracerias para Vialidades Rastreados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: M2 de Terraceria. | 1863400 | 465850 | 465850 | 465850 | 465850 | 114300 | 128900 |  |  | 24.54% | 27.67% |  |  | 26.1% |  |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, Se logro un avance del 27.67% partiendo de la meta planeada. Debido a la contingencia de playas con el tema de sargazos, se utilizan las maquinarias para recolección de las mismas.
Actividad | 3.1.1.1.7.7 Mantenimiento de parque vehicular. | PPVA: Porcentaje de Parque Vehicular Atendidos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Vehiculos. | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 |  |  | 90% | 90% |  |  | 90% |  |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, Se logro un avance del 90% partiendo de la meta planeada. Debido a la demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento vehicular.
Actividad | 3.1.1.1.7.8 Mantenimiento de maquinaria pesada. | PMPA: Porcentaje de Maquinaria Pesada Atendidos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Maquinaria Pesada. | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |  |  | 88.89% | 100% |  |  | 94.44% |  |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, Se logro un avance del 100% partiendo de la meta planeada. Debido a la demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento de la maquinaria pesada.
Actividad | 3.1.1.1.7.9 Mantenimiento de equipo menor. | PEMA: Porcentaje de Equipo Menor Atendido. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Equipo Menor. | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 55 |  |  | 93.33% | 91.67% |  |  | 92.5% |  |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, Se logro un avance del 91.67% partiendo de la meta planeada. Debido a la demanda de reportes y la operatividad de la dirección se han solicitado constantemente el mantenimiento de la maquinaria menor.
Componente (Dirección de Supervisión de Sistema de Limpia) | 3.1.1.1.8 Recolección, manejo integral y disposición final de residuos sólidos supervisados. | PSR: Porcentaje de supervisiones realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Supervisiones. | 5000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1000 |  |  | 88% | 80% |  |  | 84% |  |  | Justificación Trimestral: Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de abril al 30 de junio 2024, fue de un 80% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba.
Actividad | 3.1.1.1.8.1 Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a la población para identificar los aspectos suceptibles de mejora del servicio prestado por SIRESOL. | PER: Porcentaje de encuestas realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Encuestas. | 18240 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4200 | 4650 |  |  | 92.11% | 102% |  |  | 97.04% |  |  | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 101.97% ya que hubo mas participacion de la ciudadania con respecto a las rutas de residuos solidos.
Actividad | 3.1.1.1.8.2 Supervisión constante y eficiente de las rutas diarias del servicio prestado por SIRESOL. | PSRRRS: Porcentaje de supervision de las rutas de recoleccion de residuos solidos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Rutas. | 4200 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1132 | 1206 |  |  | 107.8% | 114.9% |  |  | 111.3% |  |  | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 114.86% ya que hubo aumento de la supervision de rutas de recoleccion de residuos solidos.
Actividad | 3.1.1.1.8.3 Supervisión de la disposición final de los residuos sólidos. | PTRDF: Porcentaje de tonelaje de residuos que recibe el sitio de disposicion final. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Tonelaje. | 363000 | 90750 | 90750 | 90750 | 90750 | 82418.37 | 85811 |  |  | 90.82% | 94.56% |  |  | 92.69% |  |  | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 94.56% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba.
Actividad | 3.1.1.1.8.4 Supervisión de basureros clandestinos, ejecutando la eliminación de manera oportuna. | PBCSE: Porcentaje de basureros clandestinos supervisados y eliminados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Supervision. | 140 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | 26 |  |  | 80% | 74.29% |  |  | 77.14% |  |  | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 74.29 ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba.
Actividad | 3.1.1.1.8.5 Mantenimiento preventivo del parque vehicular. | PMPVSL: Porcentaje de mantenimiento de parque vehicular de la direccion de Supervision de sistema de limpia. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Mantenimiento. | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |  |  | 80% | 80% |  |  | 80% |  |  | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 80% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba.
Componente ( Dirección de Taller Municipal) | 3.1.1.1.9 Mantenimiento a los vehículos adscritos a la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios. | PVR: Porcentaje de vehículos reparados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Vehículos | 1100 | 275 | 275 | 275 | 275 | 250 | 247 |  |  | 90.91% | 89.82% |  |  | 90.36% |  |  | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 1 Abril al 30 de Junio de 2024, fue de un 89.82% ya que la medición es trimestral, se alcanzo la meta derivado a se realizo el mantenimiento preventivo y se esta realizando el trabajo operativo de manera normal en la diferentes direcciones
Actividad | 3.1.1.1.9.1 Proporción del servicio mecánico del parque vehicular . | PSMP: Porcentaje de servicio mecánico proporcionado. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios mecanicos | 1320 | 330 | 330 | 330 | 330 | 240 | 237 |  |  | 72.73% | 71.82% |  |  | 72.27% |  |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 1 de abril al 30 de junio 2024, fue de un 71.82% ya que la medición es trimestral, no se cumplió el meta derivado a que por falta de presupuesto no se realizó el mantenimiento preventivo direcciones.
Actividad | 3.1.1.1.9.2 Reparación y mantenimiento general al parque vehicular del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. | PSVR: Porcentaje de servicios de vehículos realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Ordenes de servicio | 792 | 198 | 198 | 198 | 198 | 95 | 248 |  |  | 47.98% | 125.3% |  |  | 86.62% |  |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 1 de abril al 30 de junio 2024, fue de un 125.25% ya que la medición es trimestral, se llegó a la meta programada derivado a que se realizó la programación trimestral de mantenimiento preventivo y correctivo de todas las direcciones de Dirección General de Servicios Públicos por lo cual no solicitan dictámenes para las reparaciones correspondientes.
Actividad | 3.1.1.1.9.3 Mantenimiento de las instalaciones de la Dirección del Taller Municipal para el buen funcionamiento en el cumplimiento de la prestación del servicio. | PSMITOD: Porcentaje de servicios de mantenimiento de las instalaciones del taller y oficinas deterioradas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicio de mantenimiento | 132 | 33 | 33 | 33 | 33 | 5 | 17 |  |  | 15.15% | 51.52% |  |  | 33.33% |  |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 1 de abril al 30 de junio de 2024, fue de un 51.52% ya que la medición es trimestral, no se cumplió la meta a que no se han realizado las requisiciones correspondientes para poder dar el mantenimiento a instalaciones.
Componente (Dirección General de Obras Públicas) | 3.1.1.1.10 Programa de infraestructura básica urbana, mejoramiento de imagen y obras públicas dignas, sustentables e inclusivas ejercidos por la Direccion General de Obras Públicas. | POE: Porcentaje de Obras Ejercidas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 52 | 4 | 15 | 24 | 9 | 11 | 8 |  |  | 275% | 53.33% |  |  | 100% |  |  | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 53.33% de la meta debido a que en la programación de la obra pública se planeó menos obras en el trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.10.1 Obras de urbanización para una óptima movilidad urbana motorizada y no motorizada, con un enfoque sustentable, inclusiva y de mejoramiento de imagen urbana. | POUOM: Porcentaje de Obras de Urbanización para Optima Movilidad | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 29 | 1 | 8 | 15 | 5 | 10 | 2 |  |  | 1000% | 25% |  |  | 133.3% |  |  | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 25.00% de la meta esto debido a que el comportamiento de la obra pública se manifestará entre el tercer y cuarto trimestre del ejercicio.
Actividad | 3.1.1.1.10.2 Obras para servicios básicos en zonas de rezago de alta prioridad y de saneamiento ambiental para una Municipio sustentable. | POSBSA: Porcentaje de obras para servicios básicos y de saneamiento ambiental. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 |  |  | 0% | 75% |  |  | 60% |  |  | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 75.00% de la meta debido a que en la programación de la obra pública se realizó menos obras en este rubro.
Actividad | 3.1.1.1.10.3 Obras para mejoramiento integral de espacios públicos, recreativos, obras de fomento al deporte y al entorno de la infraestructura educativa para impulsar el desarrollo integral de la juventud y mitigación del vandalismo en el Municipio de Benito Juarez. | POMIEP: Porcentaje de Obras de Mejoramiento Integral de Espacios Públicos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | 100% | 200% |  |  | 150% |  |  | Justificación Trimestral: Se supera al 200% la meta planeada.
Actividad | 3.1.1.1.10.4 Obras en inmuebles públicos municipales que contribuyen a la mejora continua de la atención a la ciudadanía del Municipio de Benito Juarez. | POIPM: Porcentaje de Obras en Inmuebles Públicos Municipales. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0% | 50% |  |  | 33.33% |  |  | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 50.00% de la meta debido a que en la programación de la obra pública se realizó menos obras en este rubro.
Actividad | 3.1.1.1.10.5 Gestion de Reparaciones y Mantenimiento del Parque Vehicular. | PRMPV: Porcentaje de Reparación y Mantenimiento al parque vehicular | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Dictamenes | 48 | 0 | 5 | 29 | 14 | 0 | 5 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | Justificación Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada.
Actividad | 3.1.1.1.10.6 Arrendamientos de las Oficinas Laborales que ocupan la Dirección General y las Direcciones de Area | PAOL: Porcentaje de Arrendamientos de Oficinas Laborables | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Oficinas Arrendadas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | Justificación Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada.
Actividad | 3.1.1.1.10.7 Equipamiento al Personal de las áreas de obras públicas para un mejor desempeño de sus labores | PEP: Porcentaje de Equipamiento de Personal | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Equipamiento | 22 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 7 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | Justificación Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada.
Componente Dirección de Proyectos | 3.1.1.1.11 Expedientes tecnicos que garanticen la correcta gestión de los recursos publicos en materia de obra. | PETO: Porcentaje de Expedientes Técnicos de Obra. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Experientes Tecnicos de Obra | 52 | 18 | 25 | 9 | 0 | 28 | 16 |  |  | 155.6% | 64% |  |  | 102.3% |  |  | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 64% de la meta planeada debido a la elaboración de expedientes del trimestre anterior.
Actividad | 3.1.1.1.11.1 Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental ante la Secretaria Municipal de Ecologia y Desarrollo Urbano, Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de las Obras proyectadas. | PGTMIAETE: Porcentaje Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Tramites en Materia de Impacto Ambiental | 45 | 0 | 12 | 29 | 4 | 7 | 7 |  |  | 100% | 58.33% |  |  | 116.7% |  |  | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 58.33% de la meta debido a que en la programación de las obras las actividades se contemplan en el tercer y cuarto trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.11.2 Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios ante la Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, Aguakan, la Comision Nacional del Agua y la Comision Federal de Electricidad, de las Obras proyectadas. | PGTFSETE: Porcentaje Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Tramites de Factibilidad de Servicios | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |  |  | 100% | 100% |  |  | 200% |  |  | Justificación Trimestral: Se cumple la meta al 100% debido a los tipos de proyectos que se realizaron; se tuvieron que realizar 7 gestión adicionales.
Actividad | 3.1.1.1.11.3 Gestion de Licencias de Construccion ante la Direccion General de Desarrollo Urbano de las Obras proyectadas. | PGLCETE: Porcentaje Gestion de Licencias de Construccion para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Gestiones de Licencias de Construccion | 52 | 18 | 25 | 9 | 0 | 12 | 8 |  |  | 66.67% | 32% |  |  | 46.51% |  |  | Justificación Trimestral: Se cuenta con un avance del 32.00% de la meta realizada, debido a que las actividades se reprogramaron para el tercer y cuarto trimestre.
Componente Dirección de Licitaciones y Contratos | 3.1.1.1.12 Contratos de obra pública o servicios relacionados con las Mismas | PCR: Porcentaje de contratos de obra publica realizados | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Contratos de Obra Publica | 46 | 2 | 16 | 23 | 5 | 11 | 7 |  |  | 550% | 43.75% |  |  | 100% |  |  | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 43.75% de la meta planeada debido a la contratación del trimestre anterior y la reprogramación para el tercero y cuarto trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.12.1 Proyección de Procedimientos de Adjudicacion de Obras Publicas en beneficio de los benitojuarences | PPAOPP: Porcentaje de los Procedimientos de Adjudicacion de Obras Públicas Proyectadas en beneficio de los benitojuarences | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Procedimientos de Adjudicacion de Obras Pùblicas | 46 | 2 | 19 | 23 | 2 | 4 | 3 |  |  | 200% | 15.79% |  |  | 33.33% |  |  | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 15.79% de las actividades realizada con las planeadas, debido a nuevos procedimientos para la adjudicación de obra.
Componente Dirección de Construcción | 3.1.1.1.13 Obras publicas contratadas y ejecutadas en beneficio de los benitojuarences | PIEOPC: Porcentaje Inicio de Ejecucion de las Obras Públicas Contratadas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Actas de Inicio de Obra Publica | 52 | 4 | 15 | 24 | 9 | 11 | 8 |  |  | 275% | 53.33% |  |  | 100% |  |  | Justificación Trimestral: Se supera al 53.33% la meta debido a que en la programación de la obra pública se refleja en los últimos trimestres.
Actividad | 3.1.1.1.13.1 Supervision del avance físico de las obras publicas de acuerdo al calendario. | PISAFOPE: Porcentaje de informes de supervision de avance físico de las obras publicas en ejecucion | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Informes de supervision de avance fisico. | 130 | 8 | 16 | 48 | 58 | 0 | 10 |  |  | 0% | 62.5% |  |  | 41.67% |  |  | Justificación Trimestral: Se observa un avance del 62.50% de la meta trimestral, debido a que el comportamiento de la obra pública se manifiesta en los trimestres posteriores del ejercicio y nos encontramos en el rango permitido.
Componente Dirección de Control y Seguimiento de Obra | 3.1.1.1.14 Obras publicas facturadas y ejecutadas en beneficio de los benitojuarences | PFOPE: Promedio de Facturacion de las obras pública ejecutadas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Facturas de obras Públicas | 52 | 4 | 15 | 24 | 9 | 3 | 15 |  |  | 75% | 100% |  |  | 94.74% |  |  | Justificación Trimestral: Se cumple al 100% de la meta trimestral, por lo que nos encontramos dentro del rango permitido.
Actividad | 3.1.1.14.1 Gestión del avance financiero de las obras publicas | PGEAFIN: Promedio de la gestion del avance financiero de las obras públicas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Gestion de tramites de pago de estimaciones. | 130 | 6 | 13 | 46 | 65 | 0 | 10 |  |  | 0% | 76.92% |  |  | 52.63% |  |  | Justificación Trimestral: Se observa un avance del 76.92% por lo que nos encontramos en el rango permitido.
[14 empty] | 96.12% | 72.78% | #DIV/0! | #DIV/0! | 92.47% | #DIV/0! | #DIV/0!
| ELABORÓ C. Oscar Alfredo Velazquez Lemus Coordinación Administrativa de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios | [6 empty] | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [11 empty] | AUTORIZÓ Antonio Cabrera Anduaga Secretaría Municipal de Obras Públicas Y servicios
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024 | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024 | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024 | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024
[13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios | 40921720 | 9563605 | 9522507 | 9452859 | 12382749 | 9904453.48 | 9585258.76 |  |  | 103.6% | 100.7% | 0% | 0% | 24.2% | 47.63% | 47.63% | 47.63% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección General Servicios Públicos | 125254590 | 28938117 | 29574232 | 28781641 | 37960600 | 44978662.7 | 44399187.28 |  |  | 155.4% | 150.1% | 0% | 0% | 35.91% | 71.36% | 71.36% | 71.36% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección de Alumbrado Público | 455475961 | 113442221 | 113434615 | 113402711 | 115196414 | 107935022.21 | 74289206.81 |  |  | 95.15% | 65.49% | 0% | 0% | 23.7% | 40.01% | 40.01% | 40.01% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección de Bacheo y Pipas | 93983781 | 22748947 | 22639060 | 22510459 | 26085315 | 21103886.07 | 26302550.06 |  |  | 92.77% | 116.2% | 0% | 0% | 22.45% | 50.44% | 50.44% | 50.44% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección de Pozos y Limpieza de Playas | 192976733 | 46096407 | 46187562 | 47295689 | 53397075 | 51647856.51 | 42577560.52 |  |  | 112% | 92.18% | 0% | 0% | 26.76% | 48.83% | 48.83% | 48.83% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección de Parques y Áreas Jardinadas | 177258557 | 42470324 | 41713244 | 41569252 | 51505737 | 47171385.92 | 48257098.5 |  |  | 111.1% | 115.7% | 0% | 0% | 26.61% | 53.84% | 53.84% | 53.84% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección de Atención a Demandas Emergentes | 105316140 | 25019646 | 24761368 | 24808047 | 30727079 | 29514463.45 | 26514480.3 |  |  | 118% | 107.1% | 0% | 0% | 28.02% | 53.2% | 53.2% | 53.2% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección de Supervisión del Sistema de Limpia | 35301343 | 8167387 | 8167685 | 8147995 | 10818276 | 8661612.78 | 8285513.38 |  |  | 106.1% | 101.4% | 0% | 0% | 24.54% | 48.01% | 48.01% | 48.01% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección de Taller Municipal | 18136611 | 4472522 | 4416391 | 4045132 | 5202566 | 4542703.88 | 4134064.07 |  |  | 101.6% | 93.61% | 0% | 0% | 25.05% | 47.84% | 47.84% | 47.84% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección General Obras Públicas | 14823626 | 3415460 | 3549220 | 3488842 | 4370104 | 3186084.73 | 5707030.12 |  |  | 93.28% | 160.8% | 0% | 0% | 21.49% | 59.99% | 59.99% | 59.99% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección de Proyectos | 10652784 | 2432565 | 2679998 | 2670674 | 2869547 | 2186314.91 | 2353357.26 |  |  | 89.88% | 87.81% | 0% | 0% | 20.52% | 42.61% | 42.61% | 42.61% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección de Licitaciones y Contratos | 4938076 | 1148517 | 1171585 | 1175641 | 1442333 | 795695.31 | 862768.18 |  |  | 69.28% | 73.64% | 0% | 0% | 16.11% | 33.59% | 33.59% | 33.59% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección de Construcción | 22050690 | 5046822 | 5020428 | 5098480 | 6884960 | 4842343.6 | 4821081.88 |  |  | 95.95% | 96.03% | 0% | 0% | 21.96% | 43.82% | 43.82% | 43.82% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
|  |  | Dirección de Control y Seguimiento | 964720908 | 55120028 | 300166511 | 304453524 | 304980845 | 1657799.3 | 88833412.86 |  |  | 3.008% | 29.59% | 0% | 0% | 0.1718% | 9.38% | 9.38% | 9.38% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del primer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el primer trimestre.
SECRETARÍA MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO