## CEDULA EJE4 T1
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: |  | F-PPA 4.20 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL CON PERSPECTIVA DE JUVENTUDES
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente, regular o nominal) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIMESTRAL | ANUAL
F. 4.20.1: Contribuir en la promoción de acciones que combatan las causas que generan las violencias y la delincuencia contribuyendo a la paz y la justicia mediante el desarrollo de herramientas que propicien y promuevan el desarrollo integral de las juventudes. | PPPIVCENVIPE: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual. | Descendente Regular | Anual | 78.34% | NO | 83.5% | - | - | - | 106.6% | 106.6% | Meta trimestral: El avance en cumplimiento de metas trimestral refleja lo reportado respecto a lo programado, es decir 106.57%. Los indicadores descendentes.... Meta Anual: De acuerdo a la Guía para la integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEQROO para el ejercicio fiscal 2023, para indicadores NO acumulativos, se registra en el avance de la meta anual programada, el promedio de los porcentajes de cumplimiento alcanzados. Pag 23 https://www.aseqroo.mx/MARCO_JURIDICO/2023/Guias/GUIA%202023.pdf
|  | Descendente |  |  |  | 78.34% | 78.34% | 78.34% | 78.34%
4.20.1.1 Las juventudes del municipio de Benito Juárez desarrollan herramientas que propician y promueven su desarrollo integral. | PJDI: Porcentaje de jóvenes participantes en las actividades de desarrollo integral. | Ascendente | Trimestral | 14000 | SI | 3637 | 7805 | - | - | 183.6% | 81.73% | Meta Trimestral: Se logró superar la meta debido al programa "Really por la Paz" en donde se registró la participación de las escuelas secundarias, con el objetivo de fortalecer su integridad emocional. Meta anual: Se logró el 81.73% del avance anual, debido a la participación de las y los jóvenes de secundarias en las pláticas de Apostándole a las Adolescencias y al really por la paz donde se comparten diversos temas que favorecen su desarrollo integral.
[6 empty] | 2500 | 4250 | 4250 | 3000
4.20.1.1.1 Servicios integrales que promueven el bienestar y la vida digna de las juventudes brindados. | PSIJB: Porcentaje de servicios integrales dirigidos a las juventudes brindados. | Ascendente | Trimestral | 140 | SI | 35 | 66 | - | - | 157.1% | 72.14% | Meta trimestral: Se superó la meta por las pláticas de "Apostándole a las Adolescencias" en donde se impartieron 48 contando con la disposición de las escuelas secundarias. Meta anual: Se logró un 75.14% del avance anual, logrando realizar más actividades de lo programado, contando con los espacios de algunas secundarias para el desarrollo de las pláticas y Really por la Paz.
[6 empty] | 15 | 42 | 42 | 41
4.20.1.1.1.1 Realización de actividades de promoción a la igualdad e inclusión afectiva de las juventudes | PAIA: Porcentaje de actividades de igualdad e inclusión afectiva dirigidas a las juventudes. | Ascendente | Trimestral | 15 | SI | 5 | 3 | - | - | 100% | 53.33% | Meta trimestral: Se logró alcanzar el número de actividades programadas, debido al espacio y la participación de las juventudes. Meta anual: Se logró superar el avance anual con el 53.33% debido a que durante este segundo trimestre se lograron concretar con las fechas acordadas.
[6 empty] | 6 | 3 | 3 | 3
4.20.1.1.1.2 Realización de actividades que promuevan el Bienestar Juvenil y la Vida Digna. | PABV: Porcentaje de actividades que promueven el bienestar juvenil y la Vida Digna para las juventudes. | Ascendente | Trimestral | 107 | SI | 25 | 55 | - | - | 161.8% | 74.77% | Meta trimestral: Se logró superar las actividades, ya que se impartieron 48 pláticas, con el objetivo de concientizar y brindar información de valor que pueden poner en riesgo su salud mental y bienestar emocional incluso física al presentar un noviazgo con violencia., lo cual logro la participación de las y los adolescentes de las escuelas secundarias. Meta anual: Se realizó un 74.77% del avance anual, superando la meta debido a la participación de las pláticas de Apostándole a las adolescencias impartidas en diversas secundarias para las y los adolescentes.
[6 empty] | 6 | 34 | 34 | 33
4.20.1.1.1.3 Realización de actividades que promuevan la cultura de paz y seguridad | PACS: Porcentaje de actividades que promueven la Cultura de Paz y Seguridad a las juventudes. | Ascendente | Trimestral | 18 | SI | 5 | 8 | - | - | 160% | 72.22% | Meta trimestral: Se logró superar la meta debido a que se realizaron actividades en conmemoración al 53 aniversario de Cancún en donde se participó, además hubo éxito en el Really por la Paz contando con el apoyo de las escuelas secundarias. Meta anual: Se logró superar la meta con un 72.22% del avance anual, en donde se pudo concretar 3 actividades extras para el segundo trimestre de las cuales fueron parte del 53 aniversario de Cancún.
[6 empty] | 3 | 5 | 5 | 5
4.20.1.1.2 Actividades de fomento profesional y del entorno ambiental dirigidas a las juventudes realizadas. | PAFPA: Porcentaje de actividades de fomento profesional y ambiental dirigidas a las juventudes | Ascendente | Trimestral | 59 | SI | 16 | 14 | - | - | 100% | 50.85% | Meta trimestral: Se logró alcanzar la meta programada debido a los eventos realizados en conjunto con una escuela de Taekwondo, además de los eventos realizados durante el 53 aniversario de Cancún. Meta anual: Se realizó un avance del 50.85% logrando alcanzar la meta durante este segundo, debido a actividades extraordinarias que se llevaron a cabo.
[6 empty] | 23 | 14 | 12 | 10
4.20.1.1.2.1 Ejecución de actividades que fomenten la educación, el emprendimiento y el trabajo digno de las juventudes. | PAFL: Porcentaje de actividades en fomento educativo y laboral de las juventudes. | Ascendente | Trimestral | 41 | SI | 14 | 4 | - | - | 57.14% | 43.9% | Meta trimestral: No se logró alcanzar la meta programada, debido a que no realizó el lanzamiento de Curso de Inglés, debido a que programaron actividades extraordinarias del aniversario de Cancún. Meta anual: Se logró el 43.90% del avance anual, durante este semestre no se ha podido realizar algunas actividades académicas por cuestiones de calendarios escolares, ya que no se ha coincidido en tiempo.
[6 empty] | 20 | 7 | 7 | 7
4.20.1.1.2.2 Ejecución de actividades que fomenten los entornos sostenibles, dignos y adecuados. | PAED: Porcentaje de actividades que fomenten los entornos dignos para las juventudes. | Ascendente | Trimestral | 11 | SI | 2 | 3 | - | - | 100% | 45.45% | Meta trimestral: Se logró alcanzar las metas debido a que se logró realizar las limpiezas de playas de manera mensual contando con la participación de asociaciones y algunas universidades que se sumaron. Meta anual: Se realizó un avance anual del 45.45% considerando que una actividad no se realizó debido a las condiciones climáticas durante el primer trimestre, pero durante el segundo se pudieron realizar cada una.
[6 empty] | 3 | 3 | 3 | 2
4.20.1.1.2.3 Integración del Padrón Municipal de las Juventudes de Benito Juárez. | PJIP: Porcentaje de juventudes integradas en el Padrón. | Ascendente | Trimestral | 200 | SI | 0 | 0 | - | - | ND | 0% | Meta trimestral: No se programó durante este trimestre la integración al Padrón de Juventudes. Meta anual: No se logró realizar un avance anual.
[6 empty] | 100 | 0 | 0 | 100
4.20.1.1.2.4 Ejecución de actividades que fomenten la participación ciudadana de las juventudes. | PAPC: Porcentaje de actividades que fomenten la participación ciudada de las juventudes. | Ascendente | Trimestral | 7 | SI | 0 | 7 | - | - | 175% | 100% | Meta trimestral: Se logró superar la meta programada debido a los eventos realizados del aniversario de Cancún y a las actividades realizadas de Taekwondo. Meta anual: Se logró superar la meta con un 100% logrando la meta anual, debido a actividades como Jóvenes en el Cecilio Chi contando con la participación de las y los jóvenes.
[6 empty] | 0 | 4 | 2 | 1
_________________________
Elaboró L.C.P Geser Manuel Caporali Santos Coordinador Administrativo
_________________________
Revisó M.C.. Enrique Eduardo Encalada Sánchez Director de Planeación de la DGPM
_________________________
Autorizó C. Danielle Camargo Davila Madrid Directora General del Instituto Municipal de la Juventud