## CEDULA 2025 EJE 3
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: |  | E-PPA 3.2 CANCÚN CONTIGO Y SIN VIOLENCIA.
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
[5 empty] | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[7 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
| 3.2.1 Contribuir a una sociedad más segura, cohesionada y pacífica en el municipio de Benito Juárez mediante estrategias de prevención de la violencia, impulso a la convivencia y fortalecimiento del bienestar social. | IMPC: Índice Municipal de Paz y Convivencia Ciudadana | Ascendente | Trianual | No Aplica | NO | NA |  |  |  | NA | NA | Meta Trimestral: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2025, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 3 Todos por la Paz y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró. Meta Anual: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2025, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 3 Todos por la Paz y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró.
[7 empty] | NA | NA | NA | NA
| EJEMPLO DE FORMULACIÓN | [9 empty] | ND | ND
| P. 3.2.1.1 La población Benitojuarense, así como la población flotante conserva su patrimonio con ayuda de la prevención, detección, atención e inhibición de factores de violencia y transgresiones con cabal respeto a los Derechos Humanos. | ID (t,t-1): tasa de variación de delitos cometidos contra el patrimonio de la población del MBJ entre dos periodos de tiempo. | Descendente | Trimestral | 13066 | SI | 2894 |  |  |  | -11.44% | -77.85% | Meta trimestral: La tasa de variación de delitos cometidos contra el patrimonio de la población del municipio de Benito Juárez, es de un valor positivo del avance trimestral, lo que indica que la incidencia delictiva disminuyo un -11.14% por debajo de lo esperado, debido a los 2,894 delitos cometidos contra el patrimonio reportados en el municipio, contra los 3,268 de proyección para el 1er trimestre. Datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Meta anual: La Tasa de variación de delitos cometidos contra el patrimonio de la población del municipio de Benito Juárez, con los datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el valor se debe a que solo considera el primer trimestre con 2,894 delitos y los compara con la meta anual de 13,066 delitos, pero el avance anual se registra como N/A al ser un indicador NO acumulativo, de acuerdo con la Guía para la Integración y Rendición de Informes de Avance de Gestión Financiera ASEQROO. Nota: Los datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), están desfasados un mes, es decir que se han publicado con cifras hasta el mes de febrero del 2025. https://drive.google.com/file/d/1eeQ5TvYR_8YWMSX2ttojCdLBUuwCwKp7/view
[7 empty] | 3268 | 3267 | 3266 | 3265
Subsecretaria | C. 3.2.1.1.1 Implementación de operativos para mejorar la seguridad ciudadana, con el objetivo de beneficiar a toda la comunidad. | PODMSC: Porcentaje de operativos desarrollados para mejorar la seguridad ciudadana. | Ascendente | Trimestral | 2176 | SI | 303 |  |  |  | 55.8% | 13.92% | Meta trimestral: Este componente tiene como meta trimestral 543 operativos para mejorar la seguridad ciudadana, con el objetivo de beneficiar a toda la comunidad. En este trimestre su realizaron 303 de los 543 programados. Obteniendo un avance del 55.80%, con respecto a la meta proyectada en el trimestre, esperando contar con las condiciones para poder subsanar en el siguiente trimestre los operativos faltantes. Meta anual: Tiene como meta anual la realización de 2,176 operativos para mejorar la seguridad ciudadana, con el objetivo de beneficiar a toda la comunidad, en este trimestre se realizaron 303 de los 2176, obteniendo un avance aual del 13.92%.
[7 empty] | 543 | 546 | 545 | 542
Subsecretaria | A. 3.2.1.1.1.1 Acciones dirigidas a la implementación de buenas prácticas profesionales. | PADIBPP: Porcentaje de acciones dirigidas a la implementación de buenas prácticas profesionales. | Ascendente | Trimestral | 2202 | SI | 634 |  |  |  | 116.3% | 28.79% | Meta trimestral: Este indicador tiene como meta trimestral la realización de 545 Acciones dirigidas a la implementación de buenas prácticas profesionales, en este trimestre se realizaron 643 acciones de 545 que se tenían proyectadas en el trimestre, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 116.33% . Meta anual: Tiene como meta anual la realización de 2,202 acciones dirigidas a la implementación de buenas practicas profesionales, en este trimestre se realizaron 634 de los 2,202 en tal sentido se obtuvo un porcentaje de avance anual del 28.79%.
[7 empty] | 545 | 550 | 554 | 553
Seg. Ciudadana | C. 3.2.1.1.2 Acciones de proximidad social y patrullaje preventivo desplegadas en zonas de atención prioritaria | PAPSPPDZAP: Porcentaje de acciones de proximidad social y patrullaje preventivo desplegados en zonas de atención prioritarias. | Ascendente | Trimestral | 8760 | SI | 2179 |  |  |  | 100.9% | 24.87% | Meta trimestral: Este componente tiene como meta trimestral 2,179 acciones de proximidad social y patrullaje preventivo desplegadas en zonas de atención prioritaria. En este trimestre su realizaron 2,179 de los 2,160 programados. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100.88%, con respecto a la meta proyectada en el trimestre. Meta anual: Tiene como meta anual la realización de 8,760 acciones de proximidad social y patrullaje preventivo desplegadas en zonas de atención prioritaria, en este trimestre se realizaron 2,179 de los 8,760, en tal sentido se obtuvo un porcentaje de avance anual del 24.87%.
[7 empty] | 2160 | 2184 | 2208 | 2208
Seg. Ciudadana 1 | A. 3.2.1.1.2.1 Implementación de actividades integrales para fomentar la inteligencia policial | PAICIP: Porcentaje de actividades integrales para crear inteligencia policial. | Ascendente | Trimestral | 1140 | SI | 360 |  |  |  | 100% | 31.58% | Meta trimestral: Este indicador tiene como meta tirmestral 360 actividades integrales para fomentar la inteligencia policial. En este trimestre su realizaron 360 de los 360 programados. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%, con respecto a la meta proyectada en el trimestre. Meta anual: Se tiene como menta anual la implementación de 1,140 actividades integrales para fomentar la inteligencia polcial, logrando en este trimestre realizar 360 acciones de 1,140, en este sentido se obtuvo un porcentaje de avance anual del 31.58%.
[7 empty] | 360 | 360 | 360 | 360
Seg. Ciudadana 2 | A. 3.2.1.1.2.2 Operativos de presencia policial para la reducción de la criminalidad | POPPRC: Porcentaje de opertativos de presencia policial para la reducción de la criminalidad | Ascendente | Trimestral | 10950 | SI | 2589 |  |  |  | 95.68% | 23.64% | Meta trimestral: Este indicador tiene como meta trimestral la realizacion de 2,706 operativos de presencia policial para la reducción de la criminalidad. En este trimestre se realizaron 2,589 de los 2,706 programados. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 95.68%, con respecto a la meta proyectada en el trimestre. Meta anual: Se tiene como menta anual la implementación de 10,950 operativos de presencia policial para la reducción de la criminalidad, logrando en este trimestre la realización de 2,589 de 10,950 programados en el año, obteniendo un porcentaje de avance anual del 26.64%.
[7 empty] | 2706 | 2733 | 2757 | 2754
Turística | C. 3.2.1.1.3 Servicios de patrullaje turístico, atención ciudadana y prevención del delito brindados en zonas con actividad turística | PSPTAPDBZT: Porcentaje de servicios de patrullaje turístico, atención y prevención del delito brindados en zonas con actividad turística. | Ascendente | Trimestral | 1460 | SI | 365 |  |  |  | 100.3% | 25% | Meta trimestral: Este componente tiene como meta trimetral la implementación de 364 patrullajes turístico, atención ciudadana y prevención del delito brindados en zonas con actividad turística. En este trimestre su realizaron 365 de los 364 programados. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100.27%, con respecto a la meta proyectada en el trimestre. Meta anual: Se tiene como menta anual la implementación de 1,460 patrullajes turístico, atención ciudadana y prevención del delito brindados en zonas con actividad turística, logrando en este trimestre la implementación de 365 de los 1,460 programados, obteniendo un porcentaje de avance anual del 25%.
[7 empty] | 364 | 364 | 368 | 364
Turística 1 | A. 3.2.1.1.3.1 Fortalecimiento de operativos de prevención y disuasión con proximidad social enfocados al sector turístico | POPDPSEST: Porcentaje de operativos de prevención y disuasión con proximidad social enfocados al sector turístico. | Ascendente | Trimestral | 2932 | SI | 729 |  |  |  | 100.1% | 24.86% | Meta trimestral: Este indicador tiene como meta trimestral la realización de 728 operativos de prevención y disuasión con proximidad social enfocados al sector turístico. En este trimestre su realizaron 729 de los 728 programados. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100.14%, con respecto a la meta proyectada en el trimestre. Meta anual: Se tiene como menta anual la implementación de 2,932 operativos de prevención y disuasión con proximidad social enfocados al sector turístico, logrando en este trimestre la implementación de 729 de 2,932 programados, obteniendo un porcentaje de avance anual del 24.86%
[7 empty] | 728 | 728 | 736 | 728
Turística 2 | A. 3.2.1.1.3.2 Acciones de prevención del delito con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y corresponsabilidad ciudadana realizadas. | PAPDR: Porcentaje de acciones de prevención del delito con enfoque de derechos humanos y perspectiva de genero realizadas. | Ascendente | Trimestral | 4 | SI | 1 |  |  |  | 100% | 25% | Meta triemstral: Este indicador tiene como meta trimestral realizar 01 accion de prevención del delito con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y corresponsabilidad ciudadana. En este trimestre su realizo 01 de 01 programada. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%, con respecto a la meta proyectada en el trimestre. Meta anual: Se tiene como menta anual la implementación de 04 acciones de prevención del delito con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y corresponsabilidad ciudadana, logrando en este trimestre la realización de 01 de 04 programadas anualmentes, obteniendo un porcentaje de avance anual del 25%.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Academia | C. 3.2.1.1.4 Capacitación continua y especializada para el personal de la SMSCyT de Benito Juárez. | PCCEPSMSCYT: Porcentaje de capacitaciones continua y especializada para el personal de la SMSCyT de Benito Juárez. | Ascendente | Trimestral | 1590 | SI | 100 |  |  |  | ND | 6.289% | Meta triemstral: Este componente tiene como meta en el trimestre de 0 Capacitaciones continuas y especializadas para el personal de la SMSCyT de Benito Juárez. En este trimestre su realizaron 100 de 0 programados. Meta anual: Se tiene en el año capacitar a 1,590 en formación continua y especializada al personal de esta secretaria policial, en este trimestre se capacitaron a 100 elemntos de 1,590 programados en el año, obteniendo un porcentaje de avance anual del 6.29%
[7 empty] | 0 | 550 | 880 | 160
academia 1 | A. 3.2.1.1.4.1 Formación Inicial para el personal en activo y aspirantes a policía municipal. | PCFIR: Porcentaje de capacitación de formación Inicial realizadas. | Ascendente | Trimestral | 150 | SI | 0 |  |  |  | ND | 0% | Meta trimestral: Este indicador no tiene meta proyectada en el trimestre, por lo que no se realizó actividad. Meta anual: Se tiene programado en el año la relizacion de 150 capacitaciones en formación inicial para personal activo y aspirantes a policía municipal, en este trimestre no se tiene programadas capacitaciónes. en este sentido se tiene un avance anual del 0%.
[7 empty] | 0 | 0 | 85 | 65
| C. 3.2.1.1.5.Servicios especializados de atención, prevención y canalización ante casos de violencia familiar y de género brindados a la población del municipio de Benito Juárez | PSEAPCCVFG: Porcentaje de servicios especializados de antención, prevención y canalización ante casos de violencia failiar y de genéro. | Ascendente | Trimestral | 1465 | SI | 139 |  |  |  | 37.98% | 9.488% | Meta trimestral: Este componente tiene como meta trimestral 139 Servicios especializados de atención, prevención y canalización ante casos de violencia familiar y de género brindados a la población del municipio de Benito Juárez. En este trimestre su realizaron 139 de los 366 programados. Obteniendo un porcentaje de avance del 37.98%, con respecto a la meta proyectada en el trimestre, esperando contar con las condiciones para poder subsanar en el siguiente trimestre las acciones faltantes. Meta anual: Se tienen programado en el año la realización de 1,465 servicios especializados de atención, prevención y canalización ante casos de violencia familiar y de género brindados a la población del municipio de Benito Juárez, en este trimestre se realizaron 139 actividades de 1,465, obteiniendo un porcentaje de avance anual del 9.49%.
[7 empty] | 366 | 367 | 367 | 365
| A. 3.2.1.1.5.1 Ejecución de acciones de prevención de la violencia familiar y de género. | PAPVFGR: Porcentaje de acciones de prevención de la violencia familiar y de género realizadas. | Ascendente | Trimestral | 378 | SI | 90 |  |  |  | 94.74% | 23.81% | Meta trimestral: Este indicador tiene como meta trimestral 90 acciones de prevención de la violencia familiar y de género. En este trimestre se realizaron 90 de 95 programados. Obteniendo un porcentaje de avance del 94.74%, con respecto a la meta proyectada en el trimestre, esperando contar con las condiciones para poder subsanar en el siguiente trimestre las acciones faltantes. Meta anual: Se tienen programados 378 acciones de prevención de la violencia familiar y de género, en este trismtres se realizaron 90 de 378 programdas, obteneindo un porcentaje de avance anual del 23.81%.
[7 empty] | 95 | 94 | 95 | 94
____________________________________
ELABORÓ
Lic. Indira Gaxiola Félix.
Dirección de Vinculación y Seguimiento con Instancias de la SMSCyT de Benito Juárez.
________________________________ PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL
Dr. Gonzalo Alonso Ramírez Duarte
Dirección Administrativa de la SMSCYT de Benito Juárez.
____________________________________
REVISÓ
Dr. Enrique E. Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPM.
_____________________________________
AUTORIZÓ
CAP. NAV. Carlos Ernesto D'amiano Sumuano.
Secretaria Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez.

## CEDULA 2026 EJE 3
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F. 3.XX.1: Contribuir a la creación de una sociedad más segura y unida mediante estrategias de prevención de la violencia y el impulso de actividades que fomenten la convivencia y el bienestar social. | I_TOD_PAZ: Índice de Todos por la Paz | Ascendente | Trianual | No Aplica | NO | NA | - | - | - | NA | NA | Meta Trimestral: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2026, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 3 Todos por la Paz y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró. Meta Anual: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2026, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 3 Todos por la Paz y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró.
[6 empty] | NA | NA | NA | NA
EJEMPLO DE FORMULACIÓN | [9 empty] | ND | ND
P.
C
A
A
ELABORÓ (nombre, cargo y firma) |  |  |  |  | REVISÓ Dr. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [5 empty] | AUTORIZÓ (nombre, cargo y firma)

## CEDULA 2027 EJE 3
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2027
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F. 3.XX.1: Contribuir a la creación de una sociedad más segura y unida mediante estrategias de prevención de la violencia y el impulso de actividades que fomenten la convivencia y el bienestar social. | I_TOD_PAZ: Índice de Todos por la Paz | Ascendente | Trianual | 89.33% | NO | NA | - | - | - | NA | NA | Meta Trimestral: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2027, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 3 Todos por la Paz y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró. Meta Anual: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2027, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 3 Todos por la Paz y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró.
[6 empty] | NA | NA | NA | 89.33%
EJEMPLO DE FORMULACIÓN | [9 empty] | ND | ND
P.
C
A
A
ELABORÓ (nombre, cargo y firma) |  |  |  |  | REVISÓ Dr. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [5 empty] | AUTORIZÓ (nombre, cargo y firma)

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LA META ANUAL PROGRAMADA, LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA. EL PERIODO QUE SE INFORMA DEBE SER ACTUALIZADO EN CADA ENTREGA ES DECIR ESTE INICIA DEL 1 DE ENERO A LA FECHA DE CORTE.
PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA LA GUÍA QUE BRINDA LA ASEQROO: https://onedrive.live.com/?authkey=%21Ai5%2DwCGq%2D4tDTT8&cid=84F4E4FFF988A5F5&id=84F4E4FFF988A5F5%21104102&parId=84F4E4FFF988A5F5%2194277&o=OneUp