## CEDULA EJE4 T3
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: |  |  | E-PPA 4.2 PROGRAMA DEPORTE SÍN LIMITES
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente, regular o nominal) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIMESTRAL | ANUAL
F. 4.2.1 : Contribuir en la promoción de acciones que combatan las causas que generan las violencias y la delincuencia contribuyendo a la paz y la justica mediante actividades físicas y recreativas promovidas por el Instituto del Deporte. | PPPIVCENVIPE: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual. | Descendente | Anual | 70% | NO | 78% | 78% | 78% | - | 11.43% | 11.43% | La meta anual programada se modificó en la actualización del PMD 2021-2024 esperando que el porcentaje de población mayor de 18 años que se siente insegura de vivir en Cancun disminuyera al 70% a diciembre del 2024. El indicador calcula la tasa de variación entre lo realizado y lo programado, donde un valor positivo indica que el resultado fue mayor a lo esperado, un valor negativo indica que el % de avance fue menor a lo programado y un valor de cero indica que la meta alcanzada fue igual a la meta programada. Lo deseable es que el % de avance sea negativo. La tasa de variación en el avance trimestral fue de 11.43%, un valor positivo que indica que el porcentaje de población mayor de 18 años que se siente insegura de vivir en Cancún se incrementó en lugar de disminuir respecto a lo esperado. El avance anual acumulado en el segundo trimestre es igual al avance trimestral del segundo trimestre debido a que al aplicar la fórmula establecida en la Guía arroja el mismo resultado. (11.43%+11.43%)/2
[6 empty] | 70% | 70% | 70% | 70%
P. 4.2.1.1 Las ciudadanas y los ciudadanos del Municipio de Benito Juárez participan regularmente en las actividades físicas y recreativas del Instituto del Deporte. | PDEP: Porcentaje de deportistas participantes. | Ascendente | Trimestral | 61550 | SI | 51035 | 3415 | 5668 |  | 94.7% | 97.67% | Meta trimestral: La meta de deportistas participantes en el trimestre es de 5985.00 y llega a 5668.00 debido a que las actividades se programan para el siguiente período. Avance trimestral: El trimestral fue menor y se espera recuperar en el siguiente período, el avance fue del 94.70% .
[6 empty] | 16540 | 5415 | 5985 | 33610
C. 4.2.1.1.1 Registros de finanzas públicas realizadas | PFR: Porcentaje de registros de finanzas públicas realizadas. | Ascendente | Trimestral | 9 | SI | 2 | 3 | 2 |  | 100% | 77.78% | Se realizan los informes y reportes conforme a la normatividad vigente Meta trimestral: el número de reportes administrativos oficiales se cumple alcanzando la meta de 2.00 en el trimestre de los 2.00 programados. Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados cumpliendo el 100.00%.
[6 empty] | 2 | 3 | 2 | 2
A. 4.2.1.1.1.1 Realización de reportes administrativos y contables | PACR: Porcentaje de reportes administrativos y contables realizados. | Ascendente | Trimestral | 9 | SI | 2 | 3 | 2 |  | 100% | 77.78% | Se realizan los informes y reportes conforme a la normatividad vigente Meta trimestral: el número de reportes administrativos oficiales se cumple alcanzando la meta de 2.00 en el trimestre de los 2.00 programados. Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados cumpliendo el 100.00%.
[6 empty] | 2 | 3 | 2 | 2
C. 4.2.1.1.2 Espacios deportivos atendidos. | PMPCED: Porcentaje de Mantenimiento Preventivo y Creación de Espacios Deportivos | Ascendente | Trimestral | 110 | SI | 15 | 10 | 10 |  | 33.33% | 31.82% | Las actividades no se realizaron en su totalidad a lo programado en el trimestre debido a que los recursos como inicio de período fiscal se realizan los procedimientos de adquisición y administrativos para ejercer los recursos . Meta trimestral: La meta de 30.00 espacios atendidos la cual se aplican 10.00 espacios. Avance trimestral: El avance fue del 33.33%, se da atención a 10.00 instalaciones deportivas debido a procedimientos de adquisición y de presupuesto.
[6 empty] | 20 | 30 | 30 | 30
A. 4.2.1.1.2.1 Realización de mantenimiento de instalaciones deportivas. | PMDR: Porcentaje de limpieza y mantenimiento en instalaciones deportivas realizados. | Ascendente | Trimestral | 110 | SI | 15 | 10 | 10 |  | 33.33% | 31.82% | Las actividades no se realizaron en su totalidad a lo programado en el trimestre debido a que los recursos como inicio de período fiscal se realizan los procedimientos de adquisición y administrativos para ejercer los recursos . Meta trimestral: La meta de 30.00 espacios atendidos la cual se aplican 10.00 espacios. Avance trimestral: El avance fue del 33.33%, se da atención a 10.00 instalaciones deportivas debido a procedimientos de adquisición y de presupuesto.
[6 empty] | 20 | 30 | 30 | 30
C. 4.2.1.1.3 Recursos económicos y en especie a favor de la práctica deportiva ejercidos | PIADR: Impulsos de actividades deportivas y recreativas. económicos o en especie ejercidos. | Ascendente | Trimestral | 45600 | SI | 35300 | 3100 | 2520 |  | 48.46% | 89.74% | Meta trimestral: La meta de 5200.00 impulsos deportivos no se supera y llega a 3100.00 debido a la reprogramación de las actividades deportivas. Avance trimestral: El avance trimestral llega a 48.46% debido a que los eventos deportivos fueron reprogramados con asistencia de 2520.00 aficionados.
[6 empty] | 5300 | 5100 | 5200 | 30000
A. 4.2.1.1.3.1 Entrega de incentivos a talentos deportivos | PITD: Porcentaje de incentivos para talentos deportivos | Ascendente | Trimestral | 1600 | SI | 150 | 200 | 270 |  | 54% | 38.75% | Meta trimestral: La meta no se logra con el 54.00% de lo programado de 500.00 incentivos deportivos entregados, incluyendo equipos que recibieron material deportivo o apoyo en transportación. No se cumplieron los requisitos para ser otorgados más incentivos u apoyos. Avance trimestral: El avance a lo programado en el año va de 51.67% acorde a los requisitos administrativos y los recursos que se enfocaron a la operación deportiva.
[6 empty] | 300 | 400 | 500 | 400
A. 4.2.1.1.3.2 Brindar atenciones en rehabilitación y nutrición a deportistas | PARNB: Porcentaje de atenciones en rehabilitación y nutrición brindadas | Ascendente | Trimestral | 2500 | SI | 230 | 600 | 250 |  | 41.67% | 43.2% | Meta programada trimestral: La meta programada de 600.00 atenciones y participantes avanza con el 41.67% debido a que no se han dado suficientes pláticas y orientaciones sobre nutrición deportiva y de atención en fisioterapia. Avance trimestral: El resultado de lo programado en el trimestre es del 41.67%, se ha programado más eventos de orientación y capacitación para los siguientes trimestres.
[6 empty] | 700 | 600 | 600 | 600
A. 4.2.1.1.3.3 Realización del Maratón Internacional de Cancún con apoyos a atletas participantes. | PAME: Porcentaje de apoyos a atletas de la Maratón entregados. | Ascendente | Anual | 4000 | SI | 0 | 0 | 0 |  | ND | 0% | La meta en la actividad en el trimestre es de 0.00. Ya que no hay actividades programada. Meta trimestral: La meta trimestral es de 0.00 ya que el evento se realiza en diciembre Avance trimestral: No se obtiene un porcentaje de avance trimestral siendo de 0.00% que debido a que la actividad o evento se realiza en diciembre.
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 4000
A. 4.2.1.1.3.4 Coordinación de actividades deportivas | PADC: Actividades deportivas coordinadas | Ascendente | Trimestral | 37500 | SI | 35000 | 2300 | 2000 |  | 48.78% | 104.8% | Meta trimestral: La meta de 4100.00 deportistas participantes en el trimestre no es superada llegando a 2000.00 debido poca actividad deportiva. Avance trimestral: el avance fue menos en el trimestre con 48.78% de lo programado debido a que hubo una participaciónn inferior a lo esparadado, la participación tuvo un número de asistentes de 2000.00
[6 empty] | 4300 | 4100 | 4100 | 25000
C. 4.2.1.1.4 Eventos deportivos Federados realizados. | PADO: Porcentaje de Actividades deportivas Organizadas realizados. | Ascendente | Trimestral | 70 | SI | 25 | 20 | 15 |  | 75% | 85.71% | Se realizan actividades deportivas con la organización de eventos en coordinación con el Instituto del Deporte. Meta trimestral: La meta de 20.00 eventos deportivos no se alcanza en el trimestre llegando a 15.00 eventos deportivos organizados por iniciativa privada y asociaciones en coordinación con el Instituto del Deporte. Avance trimestral: El avance porcentual es del 75.00% a lo programado ya que se realizan y oganiza un mayor número de eventos deportivos coordinados con el Instituto del Deporte.
[6 empty] | 15 | 15 | 20 | 20
A. 4.2.1.1.4.1 Coordinación de eventos deportivos Federados. | PEDFC: Porcentaje de eventos deportivos federados coordinados. | Ascendente | Trimestral | 70 | SI | 25 | 20 | 15 |  | 75% | 85.71% | Se realizan actividades deportivas con la organización de eventos en coordinación con el Instituto del Deporte. Meta trimestral: La meta de 20.00 eventos deportivos no se supera en el trimestre llegando a 15.00 eventos deportivos organizados por iniciativa privada y asociaciones en coordinación con el Instituto del Deporte. Avance trimestral: El avance porcentual es del 75.00% a lo programado ya que se realizan y oganiza un mayor número de eventos deportivos coordinados con el Instituto del Deporte.
[6 empty] | 15 | 15 | 20 | 20
C. 4.2.1.1.5 Eventos deportivos de categoría estudiantil realizados | PED: Porcentaje de Estímulos a deportistas | Ascendente | Trimestral | 14350 | SI | 11000 | 0 | 350 |  | 100% | 79.09% | La meta en la actividad en el trimestre es de 350.00 y se realiza la actividad programada. Meta trimestral: La meta trimestral es de 350.00 participantes en el evento se cumple con el 100.00% Avance trimestral: El porcentaje de avance trimestral es del 100.00% actividad se realizada acorde a lo programado.
[6 empty] | 11000 | 0 | 350 | 3000
A. 4.2.1.1.5.1 Participación de deportistas seleccionados(as) de los Juegos Municipales de la CONADE | PDSP: Porcentaje de deportistas seleccionadas(os) participantes. | Ascendente | Semestral | 11000 | SI | 11000 | 0 | 0 |  | ND | 100% | La meta en la actividad en el trimestre es de 0.00. Ya que no hay actividad programada. Meta trimestral: La meta trimestral es de 0.00 ya que el evento se realiza en noviembre. Avance trimestral: No se obtiene un porcentaje de avance trimestral siendo de 0.00% que debido a que la actividad se realiza en el primer trimestre.
[6 empty] | 11000 | 0 | 0 | 0
A. 4.2.1.1.5.2 Premiación a atletas destacadas(os) con el Mérito Deportivo | PATP: Porcentaje de atletas premiadas(os) con el mérito deportivo. | Ascendente | Anual | 3000 | SI | 0 | 0 | 0 |  | ND | 0% | La meta en la actividad en el trimestre es de 0.00 Ya que no hay actividades programada. Meta trimestral: La meta trimestral es de 0.00 ya que el evento se realiza en noviembre. Avance trimestral: No se obtiene un porcentaje de avance trimestral siendo de 0.00% que debido a que la actividad se realiza en noviembre.
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3000
A. 4.2.1.1.5.3 Realización de curso de verano Baaxlob Palaloob | PNCV: Porcentaje de niñas y niños del participantes curso de verano. | Ascendente | Anual | 350 | SI | 0 | 0 | 350 |  | 100% | 100% | La meta en la actividad en el trimestre es de 350.00 y se realiza la actividad programada. Meta trimestral: La meta trimestral es de 350.00 participantes en el evento se cumple con el 100.00% Avance trimestral: El porcentaje de avance trimestral es del 100.00% actividad se realizada acorde a lo programado.
[6 empty] | 0 | 0 | 350 | 0
C. 4.2.1.1.6 Eventos deportivos populares organizados. | PEPO: Porcentaje de eventos populares organizados. | Ascendente | Trimestral | 30 | SI | 8 | 3 | 7 |  | 100% | 60% | Se realizan 7.00 eventos populares en el trimestre para la promoción del deporte en zonas populares. Meta trimestral: La meta trimestral es de 7.00 eventos en el trimestre, la meta se cumple al 100.00% de lo programado. Avance trimestral: Se supera el avance llegando al porcentaje del 100.00% en los eventos populares,, torneos convocados.
[6 empty] | 7 | 10 | 7 | 6
A. 4.2.1.1.6.1 Conformación de comités deportivos. | PCDC: Porcentaje de comités deportivos | Ascendente | Trimestral | 20 | SI | 4 | 0 | 1 |  | 14.29% | 25% | Los comités deportivos en este trimestre se realizá con una actividad nada mas. Meta trimestral: La meta en el trimestre es del 14.29% una sola actividad realizada debido a su reprogramación por cuestiones de logística Avance trimestral: El porcentaje de avance fue del 14.29% en el trimestre debido a su reprogramació, se espera en el próximo trimestre realizar las actividades faltantes.
[6 empty] | 3 | 6 | 7 | 4
A. 4.2.1.1.6.2 Promoción Deportiva Popular | PCEDP: Porcentaje de Ciudadanos en Eventos Deportivos Populares | Ascendente | Trimestral | 1810 | SI | 1500 | 600 | 1900 |  | 463.4% | 221% | Se realizan eventos populares con la participación de 1900.00 deportistas y promotores del deporte. Meta trimestral: La meta en el trimestre es de 410.00 ciudadanos y se logra superar con el 463.41% a lo programado. Avance trimestral: El porcentaje de avance de ciudadanos participantes en eventos es de 463.41% en el trimestre, derivado de los torneos realizados y la aceptación a las convocatorias.
[6 empty] | 400 | 600 | 410 | 400
A. 4.2.1.1.6.3 Representación en los Juegos Nacionales Populares etapa Municipal | PDJP: Porcentaje de Deportistas en la Representación de los Juegos Nacionales Populares etapa Municipal | Ascendente | Trimestral | 60 | SI | 0 | 71 | 0 |  | 0% | 118.3% | La meta programada en el componente en el trimestre no es superada debido a que en el trimestre anterior se realizaron las acciones programadas. Meta trimestral: La meta trimestral programada es de 20.00 deportistas no se tiene avance el porcentaje es del 0.00 %. Avance trimestral: El avance trimestral no es superada el indicador es de 0.00%.
[6 empty] | 0 | 40 | 20 | 0
C. 4.2.1.1.7 Organización de eventos de deporte adaptado dirigidos a deportistas seleccionados. | PDS: Porcentaje de deportistas seleccionadas(os) participantes | Ascendente | Trimestral | 1600 | SI | 3235 | 928 | 898 |  | 206.4% | 316.3% | En el deporte adaptado se realizan actividades de promoción y eventos de demostración, así como las clases de atletismo y paradanza deportiva. Meta trimestral: La meta programada es de 435.00 deportistas, se supera el número con 898.00 debido a actividades de promoción en escuelas de educación primaria. Avance trimestral: El avance porcentual en el trimestre es del 206.44% de participación lograda, número muy superior a lo programado debido a que se realizan con aceptación en las escuelas.
[6 empty] | 240 | 315 | 435 | 610
A. 4.2.1.1.7.1 Realización de los Juegos Paranacionales en la etapa Municipal. | PAPP: Porcentaje de atletas paraolímpicos participantes. | Ascendente | Anual | 120 | SI | 0 | 0 | 300 |  | 250% | 250% | La meta programada en el componente en el trimestre es de 120.00 Meta trimestral: La meta trimestral programada es de 120.00 logrando ser superada en 250.00% por lo que es un avance significativo en la actividad. Avance trimestral: El avance trimestral de 250.00% debido a que la actividad se realiza con bastante participación.
[6 empty] | 0 | 0 | 120 | 0
A. 4.2.1.1.7.2 Participación de deportistas en eventos deportivos inclusivos inclusivo | PDP: Porcentaje de deportistas y deportistas con discapacidad participantes. | Ascendente | Trimestral | 1400 | SI | 3000 | 840 | 570 |  | 190% | 315% | La actividad de eventos del deporte adaptado se realiza con buena aceptación en este trimestre. Meta trimestral: La meta programada es de 300.00 deportistas, se supera el número con 570.00 debido a actividades de promoción en escuelas de educación primaria. Avance trimestral: El avance porcentual en el trimestre ha sido del 190.00% de participación lograda, número muy superior a lo programado debido a que se realizan con aceptación en las escuelas.
[6 empty] | 200 | 300 | 300 | 600
A. 4.2.1.1.7.3 Formación en disciplinas del deporte adaptado. | PDD: Porcentaje de deportistas con discapacidad participantes en el deporte adaptado. | Ascendente | Trimestral | 80 | SI | 55 | 88 | 28 |  | 186.7% | 213.8% | La actividad de clases y entrenamientos de disciplinas del deporte adaptado se realizan superando a la meta programada en este trimestre. Meta trimestral: La meta de 15.00 deportistas participantes programados se supera con 28.00 en este trimestre. Avance trimestral: El avance porcentual es de 186.67% que se logra debido a la buena aceptación de los nuevos deportistas que asisten a los entrenamientos y formación en las disciplinas del deporte adaptado.
[6 empty] | 40 | 15 | 15 | 10
_____________________________________
Elaboró
C. Carlos Miguel Velázquez Madariaga
Coordinador Técnico del Instituto del Deporte
_______________________________
Revisó
M.C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Director de Planeación de la DGPM
______________________________
Autorizó
Lic. Alejandro Luna López
Director General del Instituto del Deporte