## CEDULA EJE4 T1
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: |  | F-PPA 4.5 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL CON PERSPECTIVA DE JUVENTUDES
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente, regular o nominal) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIMESTRAL | ANUAL
F. 4.5.1: Contribuir en la promoción de acciones que combatan las causas que generan las violencias y la delincuencia contribuyendo a la paz y la justicia mediante el desarrollo de herramientas que propicien y promuevan el desarrollo integral de las juventudes. | PPPIVCENVIPE: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual. | Descendente Regular | Anual | 70% | NO | 78% | 78% |  |  | 111.4% | 111.4% | Meta trimestral: El avance en cumplimiento de metas trimestral refleja lo reportado respecto a lo programado, es decir 111.43%. Meta Anual: De acuerdo a la Guía para la integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEQROO para el ejercicio fiscal 2023, para indicadores NO acumulativos, se registra en el avance de la meta anual programada, el promedio de los porcentajes de cumplimiento alcanzados. Pag 23 https://www.aseqroo.mx/MARCO_JURIDICO/2023/Guias/GUIA%202023.pdf
|  | Descendente |  |  |  | 70% | 70% | 70% | 70%
P. 4.5.1.1 Las juventudes del municipio de Benito Juárez desarrollan herramientas que propician y promueven su desarrollo integral. | PJDI: Porcentaje de jóvenes participantes en las actividades de desarrollo integral. | Ascendente | Trimestral | 14000 | SI | 7502 | 17822 |  |  | 594.1% | 180.9% | Meta Trimestral: Se superó la meta trimestral, debido a que se realizaron los programas que tuvieron un gran alcance como: Apostándole a las adolescencias, Acelera tu conciencia de 0 a 100, y pláticas en Entonos sostenibles. Meta anual: Se alcanzó la meta programada anual con el 180.89% debido a que en dos programas se ha tenido un mayor alcance.
[6 empty] | 3500 | 3000 | 4250 | 3250
C01. 4.5.1.1.1 Servicios integrales que promueven el bienestar y la vida digna de las juventudes brindados. | PSIJB: Porcentaje de servicios integrales dirigidos a las juventudes brindados. | Ascendente | Trimestral | 43 | SI | 30 | 95 |  |  | 950% | 290.7% | Meta trimestral: Se superó la meta debido a que se realizaron las pláticas de "Apostándole a las Adolescencias", se pudo llevar a cabo el programa "Acelera tu conciencia de 0 a 100", y se contó con los espacios para realizar las ediciones de Jueves con J de Jóvenes, contando con la participación de las y los jóvenes. Meta anual: Se logró un 290.70% del avance anual, superando la meta anual programada debido al programa Acelera tu conciencia de 0 a 100".
[6 empty] | 10 | 10 | 12 | 11
A01. 4.5.1.1.1.1 Realización de actividades de promoción a la igualdad e inclusión afectiva de las juventudes | PAIA: Porcentaje de actividades de igualdad e inclusión afectiva dirigidas a las juventudes. | Ascendente | Trimestral | 12 | SI | 6 | 3 |  |  | 100% | 75% | Meta trimestral: Se logró el número planeado de las metas para esta actividad. Meta anual: Se logró un avance anual del 75.00%.
[6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
A02. 4.5.1.1.1.2 Realización de actividades que promuevan el Bienestar Juvenil y la Vida Digna. | PABV: Porcentaje de actividades que promueven el bienestar juvenil y la Vida Digna para las juventudes. | Ascendente | Trimestral | 13 | SI | 11 | 83 |  |  | 2767% | 723.1% | Meta trimestral: Se logró superar las actividades, debido al éxito del programa "Acelera tu conciencia del 0 al 100" y el programa de "Apostándole a las adolescencias", los cuales se pudieron llevar a cabo en distintas escuelas del Municipio. Meta anual: Se superó la meta anual con un 723.08% del avance anual, esto debido a que se pudo concretar con la oportunidad de poder compartir el programa "Acelera tu conciencia del 0 al 100" en distintas escuelas del Municipio.
[6 empty] | 3 | 3 | 4 | 3
A03. 4.5.1.1.1.3 Realización de actividades que promuevan la cultura de paz y seguridad | PACS: Porcentaje de actividades que promueven la Cultura de Paz y Seguridad a las juventudes. | Ascendente | Trimestral | 18 | SI | 13 | 9 |  |  | 225% | 122.2% | Meta trimestral: Se contó con los espacios para realizar las ediciones de Jueves con J de Jóvenes, las platicas de Prevención del Bullying y Acoso Escolar (Apostándole a las Adolescencias), logrando superar el número de actividades programadas. Meta anual: Se logró superar la meta anual con un 122.22% del avance anual.
[6 empty] | 4 | 4 | 5 | 5
C02. 4.5.1.1.2 Actividades de fomento profesional y del entorno ambiental dirigidas a las juventudes realizadas. | PAFPA: Porcentaje de actividades de fomento profesional y ambiental dirigidas a las juventudes | Ascendente | Trimestral | 40 | SI | 16 | 23 |  |  | 328.6% | 97.5% | Meta trimestral: . Se logró alcanzar la meta programada debido a que se realizaron varias pláticas de Innovación y Finanzas Personales, Entornos Sostenibles, el programa Coox Bazar y Activación IMJUVE. Meta anual: Se alcanzó um avance del 97.50.00% logrando superar la meta de este trimestre.
[6 empty] | 11 | 7 | 12 | 10
A01. 4.5.1.1.2.1 Ejecución de actividades que fomenten la educación, el emprendimiento y el trabajo digno de las juventudes. | PAFL: Porcentaje de actividades en fomento educativo y laboral de las juventudes. | Ascendente | Trimestral | 23 | SI | 10 | 10 |  |  | 333.3% | 86.96% | Meta trimestral: Se logró alcanzar la meta programada, debido a que se pudo llevar a cabo varias conferencias de Innovación y Finanzas personales en una universidad y el emprendimiento Coox Bazar. Meta anual: Se logró el 86.96% del avance anual debido a la participación y disponibilidad de una Universidad.
[6 empty] | 6 | 3 | 7 | 7
A02. 4.5.1.1.2.2 Ejecución de actividades que fomenten los entornos sostenibles, dignos y adecuados. | PAED: Porcentaje de actividades que fomenten los entornos dignos para las juventudes. | Ascendente | Trimestral | 10 | SI | 1 | 11 |  |  | 550% | 120% | Meta trimestral: Se logró superar la meta programada en esta actividad con varias pláticas de Entornos Sostenibles, se realizaron más debido a que en el trimestre anterior no se alcanzó. Meta anual: Se pudo concretar con más actividades durante este trimestre debido a que en el pasado no se logró, esto permite tener un avance anual del 120.00%, superando así la meta anual.
[6 empty] | 3 | 2 | 3 | 2
A03. 4.5.1.1.2.3 Integración del Padrón Municipal de las Juventudes de Benito Juárez. | PJIP: Porcentaje de juventudes integradas en el Padrón. | Ascendente | Trimestral | 200 | SI | 0 | 0 |  |  | ND | 0% | Meta trimestral: No hay metas programadas para este trimestre. Meta anual: No existe un avance anual durante este segundo trimestre.
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 200
A04. 4.5.1.1.2.4 Ejecución de actividades que fomenten la participación ciudadana de las juventudes. | PAPC: Porcentaje de actividades que fomenten la participación ciudada de las juventudes. | Ascendente | Trimestral | 7 | SI | 5 | 2 |  |  | 100% | 100% | Meta trimestral: Se logró superar la meta programada ya que se pudo realizar y contar con la participación de las y los jóvenes de una universidad en la Activación IMJUVE. Meta anual: Se logró la meta anual con un 100.00% debido a que pudieron concretar más actividades.
[6 empty] | 2 | 2 | 2 | 1
_________________________
Elaboró C. Jennifer Francisca López Ávila Coordinadora Administrativa
_________________________
Revisó M.C.. Enrique Eduardo Encalada Sánchez Director de Planeación de la DGPM
_________________________
Autorizó C. Danielle Camargo Davila Madrid Directora General del Instituto Municipal de la Juventud