## CEDULA 1trim 24
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: |  | E-PPA: 3.2 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente, regular o nominal) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F. 3.2.1 Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante la protección del medio ambiente y biodiversidad de las diferentes especies, que conllevaran a un equilibrio ecológico de acuerdo con el crecimiento de la ciudad | IMSMA: Índice del Manejo Sustentable del Medio Ambiente. | Ascendente | Anual | 18 | NO | 23 |  |  |  | 127.8% | 127.8% | La posición ocupada en el primer trimestre del 2024 es la posición ocupada en 2023 debido a que aún no se publica la información 2024. El avance trimestral y anual son los mismos debido a que es un indicador no acumulativo. El valor de 127.78% indica que la posición de la ciudad empeoró en 27.78% al estar en la posición 23 cuando se pera llegar a la posición 18 cuando menos.
[6 empty] | 18 | 18 | 18 | 18
P. 3.2.1.1. Procurar la protección del medio ambiente y biodiversidad de las diferentes especies, que conllevaran a un equilibrio ecológico de acuerdo con el crecimiento de la ciudad, con la finalidad de preservar las riquezas naturales del municipio. | PPAA: Porcentaje de Acciones de Protección y Mitigación del Deterioro Ambiental | Ascendente | Trimestral | 50000 | SI | 12212 |  |  |  | 97.7% | 24.42% | Meta Trimestral: No se logro llegar a la meta programada, ya que algunas actividades no se lograron llevar a cabo en tiempo y forma por algunos tiempos de agenda. Meta Anual: Se esperaba llegar al 100% de lo programado.
[6 empty] | 12500 | 12500 | 12500 | 12500
C. 3.2.1.1.1. Acciones de protección del medio ambiente y biodiversidad de la flora y fauna y de especies protegidas realizados. | PAPRN: Porcentaje de acciones de protección de los recursos naturales realizadas. | Ascendente | Trimestral | 1294 | SI | 310 |  |  |  | 131.4% | 23.96% | Meta Trimestral: Derivado de la reactivación económica y comercial, se logró superar la meta proyectada. Meta Anual: Se espera llegar al 100% de lo progamado.
[6 empty] | 236 | 236 | 236 | 236
A. 3.2.1.1.1.1. Emisión de Dictamen de afectación de arbolado. | PDAAR: Porcentaje de Dictamen de afectación de arbolado realizados. | Ascendente | Trimestral | 200 | SI | 85 |  |  |  | 170% | 42.5% | Meta Trimestral: Se logro superar la meta planeada en un 117.87%, ya que las actividades que implementaron para la protección de los recursos naturales fue favorable. Meta Anual: Se esera lograr llegar al 100% de lo programado.
[6 empty] | 50 | 50 | 50 | 50
A. 3.2.1.1.1.2. Emisión Permiso de Poda para dar cumplimiento a la normatividad en materia de arbolado urbano realizados. | PPPE: Porcentaje de Permiso de Poda emitidos. | Ascendente | Trimestral | 200 | SI | 38 |  |  |  | 76% | 19% | Meta Trimestral: Durante este trimestre no se logro superar la meta programada. Meta Anual: Se espera llegar al 100% de la meta programada.
[6 empty] | 50 | 50 | 50 | 50
A. 3.2.1.1.1.3. Emisión Permiso de Derribo de arbolado para dar cumplimiento a la normatividad en materia de arbolado urbano realizados. | PPDAE: Porcentaje de Permiso de Derribo de Arbolado emitidos. | Ascendente | Trimestral | 200 | SI | 53 |  |  |  | 106% | 26.5% | Meta Trimestral: Durante este trimestre si ingresaron más solicitudes para la expedición de este permiso por lo tanto se supero la meta proyectada. Meta Anual: Se espera llegar al 100% de lo proyectado.
[6 empty] | 50 | 50 | 50 | 50
A. 3.2.1.1.1.4. Emisión de Permiso de Trasplante de Arbolado para dar cumplimiento a la normatividad en materia de arbolado urbano realizados. | PPTE: Porcentaje de Permiso de Traspante emitidos. | Ascendente | Trimestral | 40 | SI | 13 |  |  |  | 130% | 32.5% | Meta Trimestral:Durante este trimestre si ingresaron solicitudes para expedición de este permiso como se esperaba en la meta proyectada, por ello se supero. Meta Anual: Se espera alcanzar el 100% de lo proyectado.
[6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10
A. 3.2.1.1.1.5. Actividades de protección y cuidado de la Tortuga Marina realizadas durante su etapa reproductiva en la costa del municipio. | PAPTM: Porcentaje de actividades de proteccion de la turtuga marina realizadas. | Ascendente | Trimestral | 636 | SI | 118 |  |  |  | 118% | 18.55% | Meta Trimestral: Durante este trimestre se siguieron realizando actividades adicionales debido al interés de la ciudadanía y hoteleros por implementar acciones para la protección de los organismos que anidan en las costas del municipio, por ello se logro superar la meta planeada. Meta Anual: Se supero la Meta programada con las actividades que se implementaron cada trimestre.
[6 empty] | 100 | 200 | 168 | 168
A. 3.2.1.1.1.6. Realización de acciones para la Protección del cangrejo azul en la zona costera del territorio municipal. | PAPCA: Porcentaje de actividades de protección del cangrejo azul realizados. | Ascendente | Trimestre | 6 | SI | N/D |  |  |  | ND | ND | Meta Trimestral: Durante este trimestre no se programo actividad ya que aún no es temporada de esta especie. Meta Anual: Se espera llegar al 100% de lo proyectado.
[6 empty] | N/D | N/D | 3 | 3
A. 3.2.1.1.1.7. Realización de jornadas de Reforestación y/o restauración de la zona urbana del municipio con plantas nativas. | PJRR: Porcentaje de Jornadas de reforestaciones realizadas. | Ascendente | Trimestre | 12 | SI | 3 |  |  |  | 100% | 25% | Meta Trimestral: Durante este trimestre no se logro alcanzar la meta proyectada. Meta Anual: Se espera lograr el 100% de lo proyectado.
[6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
C. 3.2.1.1.2. Permisos Ecológicos con base en la normatividad ambiental establecida en los instrumentos legales vigentes emitidos. | PPEE: Porcentaje de Permisos ecológicos emitidos. | Ascendente | Trimestral | 489 | SI | 102 |  |  |  | 137.8% | 20.86% | Meta Trimestral: Durante este trimestre se ingresaron solicitudes para expedición de este permiso como se esperaba en la meta proyectada, y se logro superar la meta. Meta Anual: Se epera alcanzar el 100% de lo proyectado.
[6 empty] | 74 | 184 | 153 | 78
A. 3.2.1.1.2.1. Emisión de Constancia potencial de desarrollo de predios. | PCDE: Porcentaje de Constancias potencial de desarrollo de predios emitidas. | Ascendente | Trimestral | 74 | SI | 1 |  |  |  | 9.091% | 1.351% | Meta Trimestral: Durante este trimestre no ingresaron solicitudes para expedición de este permiso como se esperaba en la meta proyectada, logrando que no se alcanzara la meta programada. Meta Anual: Se espera lograr el 100% de la meta programada.
[6 empty] | 11 | 31 | 16 | 16
A. 3.2.1.1.2.2. Elaboración de constancias deFactibilidad Ecológicas a predios o proyectos de obras y/o actividades para que cumplan con los instrumentos de planeación en materia ambiental. | PFEE: Porcentaje de Factibilidades Ecológicas elaboradas. | Ascendente | Trimestre | 90 | SI | 11 |  |  |  | 100% | 12.22% | Meta Trimestral: Durante este trimestre no se ingresaron solicitudes para expedición de este permiso por lo tanto no se alcanzo la meta programada. Meta Anual: Se espera lograr la meta proyectada al 100%
[6 empty] | 11 | 37 | 31 | 11
A. 3.2.1.1.2.3. Emisión de anuencia ambiental de obra civil y actividades. | PAAE: Porcentaje de Anuencias ambiental de obra civil y actividades elaboradas. | Ascendente | Trimestre | 324 | SI | 101 |  |  |  | 194.2% | 31.17% | Meta Trimestral: Durante este trimestre, este tramite tuvo mucha demanda ya que fue muy solicitado por lo tanto se supero la meta planeada en un 194.23%. Meta Anual: Se espera superar la meta en un 100%.
[6 empty] | 52 | 115 | 105 | 52
C. 3.2.1.1.3. Permisos de Operación en establecimientos comerciales dentro de territorio municipal de Benito Juárez verificados. | PEV: Porcentaje de establecimientos verificados | Ascendente | Trimestre | 6952 | SI | 1487 |  |  |  | 79.73% | 21.39% | Meta Trimestral: Se logró avanzar en la meta proyectada un 79.73%. Meta Anual: Devido a que no se completaron las metas proyectadas en algunos trimestres no se logro alcanzar la meta al 100%.
[6 empty] | 1865 | 1572 | 1835 | 1680
A. 3.2.1.1.3.1. Elaboración de Permisos de Operación a los contribuyentes de MBJ. | PPOE: Porcentaje de Permisos de Operación emitidos. | Ascendente | Trimestre | 3070 | SI | 549 |  |  |  | 70.38% | 17.88% | Meta Trimestral: No se logro superar la meta ya que se emitieron menos trámites de los que se programaron, y no todos los ingresados cumplen con lo normatividad vigente. Meta Anual: Se espera llegar a la meta al 100%.
[6 empty] | 780 | 720 | 650 | 920
A. 3.2.1.1.3.2. Verificacion de establecimientos comerciales que esten dando cumplimiento a la normatividad ambiental. | PVVR: Porcentaje de Visitas de verificación realizadas. | Ascendente | Trimestre | 3190 | SI | 853 |  |  |  | 94.78% | 26.74% | Meta Trimestral: Durante este trimestre no se logro superar la meta, porque no se alcanzo a cubrir la totalidad de los negocios que se visitarian. Meta Anual: Se espera logra el 100% de la meta proyectada.
[6 empty] | 900 | 700 | 990 | 600
A. 3.2.1.1.3.3. Atención a las denuncias ciudadanas. | PDCA: Porcentaje de Denuncias Ciudadanas atendidas. | Ascendente | Trimestre | 527 | SI | 48 |  |  |  | 32% | 9.108% | Meta Trimestral: Durante este trimestre no se recibieron tantas denuncias por parte de la ciudadanía por lo tanto no se llego a la meta proyectada. Meta Anual: Se espera lograr llegar al 100% de la Meta proyectada.
[6 empty] | 150 | 107 | 150 | 120
A. 3.2.1.1.3.4. Atención, seguimiento y conclusión a las denuncias y procedemientos juridicos. | PPF: Porcentaje de procedimientos juridicos finalizados. | Ascendente | Trimestre | 165 | SI | 37 |  |  |  | 105.7% | 22.42% | Meta Trimestral: Durante este trimestre se logro finalizar el número proyectado de denuncias y procedimientos juridicos. Meta Anual: Se espera llegar a la meta proyectada al 100%.
[6 empty] | 35 | 45 | 45 | 40
C. 3.2.1.1.4. Acciones para dfunfir informacion sobre el cuidado del medio ambiente relizadas | PADR: Porcentaje de acciones de difusion realizadas. | Ascendente | Trimestre | 623 | SI | 71 |  |  |  | 39.23% | 11.4% | Meta Trimestral: Durante este trimestre no se logro superar la meta proyectada, ya que las acciones de difusión no fueron tantas. Meta Anual: Se espera lograr llegar a la meta al 100%.
[6 empty] | 181 | 161 | 136 | 145
A. 3.2.1.1.4.1. Implementación de jornadas de entrega-recepción (entre ciudadanos y acopiadores), de residuos sólidos urbanos separados. | PJRR: Porcentaje de Jornadas Reciclatón realizadas. | Ascendente | Trimestral | 23 | SI | 6 |  |  |  | 100% | 26.09% | Meta Trimestral: Durante este trimestre se logro completar todas las jornadas de reciclaton programadas por lo cual llegamos a la meta programada. Meta Anual: Se espera llegar a la meta proyectada al 100%.
[6 empty] | 6 | 6 | 6 | 5
A. 3.2.1.1.4.2. Promoción de las buenas prácticas ambientales entre los servidores públicos municipales. | PVSMAR: Porcentaje de Visitas del Sistema de Manejo Ambiental realizadas. | Ascendente | Trimestral | 480 | SI | 51 |  |  |  | 34% | 10.62% | Meta Trimestral: Durante este trimestre no se logro cubrir la visita a las diferentes oficinas de las dependencias municipales por lo tanto no se llego a la meta proyectada. Meta Anual: Se espera llegar al 100% de la meta proyectada.
[6 empty] | 150 | 130 | 100 | 100
A. 3.2.1.1.4.3. Aplicación del Programa de Educación Ambiental. | PTR: Porcentaje de Pláticas y Talleres realizadas. | Ascendente | Trimestral | 120 | SI | 14 |  |  |  | 56% | 11.67% | Meta Trimestral: Durante este trimestre no se logro cumplir con el numero de talleres que se programaron, debido a el apoyo en otras actividades programadas. Meta Anual: Se espera llegar al 100% de la meta programada
[6 empty] | 25 | 25 | 30 | 40
C. 3.2.1.1.5. Planeación y regulación de instrumentos normartivos en materia ambiental realizados | PAAINR: Porcentaje de acciones para la actualizaciónes de los Instrumentos Normativos realizado. | Ascendente | Trimestral | 47 | SI | 14 |  |  |  | 100% | 29.79% | Meta Trimestral: Durante este trimestre se logro llegar a la meta proyectada derivado a las jornadas extraordinarias por solicitud de la ciudadanía. Meta Anual: Se espera llegar a la meta proyectada al 100%
[6 empty] | 14 | 13 | 10 | 10
A. 3.2.1.1.5.1. cursos de capacitación, actualización y profesionalización al personal operativo y administrativo en materia normativa ambiental. | PCCR: Porcentaje de cursos de capacitación en materia normativa ambiental realizados. | Ascendente | Trimestral | 11 | SI | 2 |  |  |  | 100% | 18.18% | Meta Trimestral: Durante este trimestre no se programaron cursos para colaboradores ya que la carga de trabajo de inicio de año es más pesada y no todos pueden tomar curso en un mismo horario. Meta Anual: Se espera llegar al 100% de la meta programada.
[6 empty] | 2 | 3 | 3 | 3
A. 3.2.1.1.5.2. Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Benito Juárez | PAAPOELR : Porcentaje de acciones de actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local realizadas. | Ascendente | Trimestral | 9 | SI | 7 |  |  |  | 140% | 77.78% | Meta Trimestral: Meta superada porque se realizo la actividad programada y un poco más. Meta Anual: Se espera llegar al 100% de las metas programaa.
[6 empty] | 5 | 4
A. 3.2.1.1.5.3. Realización de sesiones de la Comisión Municipal de Ecología. | PSCMER: Porcentaje de Sesiones de la Comisión Municipal de Ecología realizadas . | Ascendente | Trimestral | 3 | SI | 1 |  |  |  | 100% | 33.33% | Meta Trimestral:No se llego a la meta programada porque no se realizo la actividad programada por tiempos en las agendas de los colaboradores . Meta Anual: Se espera llegar el 100% de la meta Proyectada.
[6 empty] | 1 |  | 1 | 1
A. 3.2.1.1.5.4. Realización de jornadas de contribución y recuperación ambiental de humedales de agua dulce, en la zona urbana de Cancún. | PJSCUR: Porcentaje de Jornadas de Saneamiento de Cenotes Urbanos realizadas. | Ascendente | Trimestre | 24 | SI | 7 |  |  |  | 116.7% | 29.17% | Meta Trimestral: Durante este trimestre se logro superar la meta proyectada derivado de las jornadas extraordinarias por solicitud de la ciudadanía. Meta Anual: Se espera llegar al 100% de la meta proyectada.
[6 empty] | 6 | 6 | 6 | 6
C. 3.2.1.1.6. Acciones para el ciudado de las Areas Naturales Protegidas (ANP) realizadas | PACR: Porcentaje de acciones para el ciudado de las ANP realizadas | Ascendete | Trimestre | 556 | SI | 152 |  |  |  | 99.35% | 27.34% | Meta Trimestral:Durante este trimestre no se logro llegar a la meta proyectada, ya que faltaron un poco más de acciones de las que se llevaron a cabo. Meta Anual: Se espera llegar al 100% de la meta proyectada.
[6 empty] | 153 | 145 | 133 | 125
A. 3.2.1.1.6.1. Impartición de cursos de capacitación para el personal que labora en el Parque Ecológico Ombligo Verde. | PCCI: Porcentaje de cursos de capacitación impartidos. | Ascendente | Trimestral | 8 | SI | 1 |  |  |  | 50% | 12.5% | Meta Trimestral: Durante este trimestre no se logro realizar la programación de cursos por lo tanto llegamos a la meta proyectada. Meta Anual: Se espera llegar al 100% de la meta proyectada.
[6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
A. 3.2.1.1.6.2. Realización de Recorridos guiados en el Parque Ecológico Ombligo Verde. | PRGR: Porcentaje de Recorridos guiado en el Parque Ecológico Ombligo Verde realizados. | Ascendente | Trimestral | 40 | SI | 8 |  |  |  | 160% | 20% | Meta Trimestral: Durante este trimestre se logro superar la meta proyectada, ya que se llevaron acabo los cursos programados y más de ellos, contando con la participación de los colaboradores. Meta Anual: Se espera llegar al 100% de la meta proyectada.
[6 empty] | 5 | 15 | 5 | 15
A. 3.2.1.1.6.3. Realización de platicas de Educación y cultura en el Parque Ecológico Ombligo Verde, enfocados a la comunidad en general con temas sobre el cuidado del medio ambiente y de las ANP. | PPECR: Porcentaje de platicas de educación y cultura en el Parque Ecológico Ombligo Verde realizados. | Ascendente | Trimestrel | 20 | SI | 2 |  |  |  | 50% | 10% | Meta Trimestral: Durante este trimestre se logro superar la meta proyectada, gracias a la afluencia de gente a las platicas impartidas. Meta Anual: Se supero la Meta programada con las actividades que se implementaran cada trimestre.
[6 empty] | 4 | 6 | 4 | 6
A. 3.2.1.1.6.4. Impartición de cursos de capacitación para el personal que labora en el Parque Ecológico Estatal Kabah. | PCCR: Porcentaje de cursos de capacitación realizados. | Ascendente | Trimestral | 8 | SI | 1 |  |  |  | 50% | 12.5% | Meta Trimestral: Durante este trimestre se logro superar la meta proyectada. Meta Anual: No se llego a la Meta programada ya que durante algunos trimestres no se supero la meta.
[6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
A. 3.2.1.1.6.5. Realización de Recorridos guiados en el Parque Ecológico Estatal Kabah. | PRGR: Porcentaje de recorridos guiados en el Parque Ecológica Estatal Kabah realizados. | Ascendente | Trimestral | 210 | SI | 58 |  |  |  | 96.67% | 27.62% | Meta Trimestral: Durante este trimestre se supero la meta programada derivado a la fluencia de la ciudadano al el ANP. Meta Anual: Se supero la Meta programada con las actividades que se implementaron cada trimestre.
[6 empty] | 60 | 50 | 50 | 50
A. 3.2.1.1.6.6. Realización de platicas de Educación y cultura en el Parque Ecológico Estatal Kabah enfocados a la comunidad en general con temas sobre el cuidado del medio ambiente y de las ANP. | PPECR: Porcentaje de platicas de educación y cultura en el Parque Ecológico Estatal Kabah realizados. | Ascendente | Trimestral | 270 | SI | 81 |  |  |  | 101.2% | 30% | Meta Trimestral: Durante este trimestre se llego a la meta programada derivado a la fluencia de la ciudadano al el ANP. Meta Anual: Se espera llegar al 100% de la meta programada.
[6 empty] | 80 | 70 | 70 | 50
A. 3.2.1.1.7. Acciones para la protección y el bienestar animal en el territorio municipal realizadas. | PACR: Porcentaje de acciones para la protección y bienestar animal realizadas. | Ascendente | Trimestrel | 14200 | SI | 2305 |  |  |  | 50.73% | 16.23% | Meta Trimestral: Durante este trimestre se supero la meta programada derivado de las actividades que se realizaron . Meta Anual: Se epera llegar al 100% de la meta proyectada.
[6 empty] | 4544 | 4402 | 2414 | 2840
A. 3.2.1.1.7.1. Implementación de acciones para la protección animal dentro del territorio municipal. | PAPR: Porcentaje de acciones para la protección animal realizadas. | Ascendente | Trimestral | 200 | SI | 67 |  |  |  | 119.6% | 33.5% | Meta Trimestral: Durante este trimestre se logro superar la meta proyectada, ya que se realizaron todas las acciones que se programaron para la protección de los animalitos, tales como campañas de vacunación, desinfecciones de garrapatas, esterilizaciones, atenciones medicas. Meta Anual: Se espera llegar a la meta en un 100%.
[6 empty] | 56 | 52 | 14 | 78
A. 3.2.1.1.7.2. Atención, seguimiento y conclusión a las denuncias en materia de protección y el bienestar animal. | PDCA: Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas en materia de protección y bienestar animal. | Ascendente | Trimestral | 1465 | SI | 273 |  |  |  | 47.81% | 18.63% | Meta Trimestral: Durante este trimestre no se supero la meta programada ya que se recibieron menos denuncias de maltrato animal de las que se programaron. Meta Anual: Se espera llegar al 100% de la meta programada.
[6 empty] | 571 | 469 | 117 | 308
A. 3.2.1.1.7.3. Establece la aplicación de acciones para mantener la salud y bienestar de los animales que lo requieran dentro del territorio municipal. | PAVR: Porcentaje de Atenciones Veterinarias realizadas | Ascendente | Trimestre | 12536 | SI | 1965 |  |  |  | 48.99% | 15.67% | Meta Trimestral: Durante este trimestre no se llego a la meta en cuanto a las atenciones medicas ya que fueron atendidas menos de los que se programaron. Meta Anual: Se espera llegar al 100% de la meta proyectada.
[6 empty] | 4011 | 4012 | 2131 | 2382
C. 3.2.1.1.8 Solicitudes ciudadanas en materia de desarrollo urbano vinculadas con programas de ordenamiento territorial atendidas | PSDU: Porcentaje de solicitudes ciudadanas de desarrollo urbano atendidas | Ascendente | Trimestral | 700 | SI | 182 |  |  |  | 101.1% | 26% | Meta Trimestral: Se supero la meta programada durante este trimestre, gracias al seguimiento que se le da a los procesos. Meta Anual: Se espera llegar al 100% de la meta proyectada.
[6 empty] | 180 | 173 | 174 | 173
A. 3.2.1.1.8.1. Verificación de las actividades de las direcciones de área. | PADV: Porcentaje de actividades directivas verificadas | Ascendente | Trimestral | 25400 | SI | 7591 |  |  |  | 119.5% | 29.89% | Meta Trimestral: Se logro llegar a la Meta programada, ya que se realizaron todas las actividades programadas. Meta Anual: Se espera llegar al 100% de la meta proyectada.
[6 empty] | 6350 | 6350 | 6350 | 6350
A. 3.2.1.1.9. Permisos de utilización de Uso de Suelo autorizados. | PPUS: Porcentaje de Permisos de Uso de suelo autorizados. | Ascendente | Trimestral | 22000 | SI | 6247 |  |  |  | 113.6% | 28.4% | Meta Trimestral: Se logro superar la meta proyectada, ya que se esta trabajando arduamente para entregar todos los trámites que ingresan. Meta Anual: Se espera llegar al 100% de la meta proyectada.
[6 empty] | 5500 | 5500 | 5500 | 5500
A. 3.2.1.1.8.1 Recepción de solicitudes de Constancias de Uso de Suelo para Operación | PCUS: Porcentaje de solicitudes de Constancias de Uso de Suelo recibidas. | Ascendente | Trimestral | 36000 | SI | 14472 |  |  |  | 120.6% | 40.2% | Meta Trimestral: Se logro llegar a la meta Programada ya que, a inicio del año se tienen que renovar todos los permisos de uso de suelo autorizados. Meta Anual: Se llego espera llegar al 100% de la meta proyectada.
[6 empty] | 12000 | 8000 | 8000 | 8000
A. 3.013.1.1.8.2 Recepción de Solicitudes de Permisos para Publicidad y Anuncios. | PSPA: Porcentaje de solicitudes de Permisos para Publicidad y Anuncios recibidas | Ascendente | Trimestre | 4500 | SI | 1310 |  |  |  | 116.4% | 29.11% | Meta Trimestral: Se supero la meta planeada, ya que durante este trimestre se tienen que renovar todos los permisos de anuncios. Meta Anual: Se espera llegar a la meta programada al 100%.
[6 empty] | 1125 | 1125 | 1125 | 1125
C. 3.2.1.1.9 Constancias de uso de suelo apegadas a la reglamentación vigente en el Estado y Municipio. | PCUA: Porcentaje de constancias de uso de suelo autorizadas | Ascendente | Trimestre | 1200 | SI | 321 |  |  |  | 107% | 26.75% | Meta Trimestral: Este trimestre se logro superar la Meta programada, ya que durante este periodo se realizan nuevos proyectos. Meta Anual: Se epera llegar al 100% de la meta proyectada.
[6 empty] | 300 | 300 | 310 | 290
A. 3.2.1.1.9.1 Revisión de solicitudes de Constancias de Uso de Suelo apegadas a la reglamentación vigente en el Estado y Municipio | PSUS: Porcentaje de solicitudes de Constancias de Usos de Suelo revisadas | Ascendente | Trimestral | 1400 | SI | 66 |  |  |  | 94.29% | 4.714% | Meta Trimestral: No se logro superar la meta planeada, ya que el personal técnico durante este periodo se satura de mucho trabajo y entregas de información. Meta Anual: Se espera llegar al 100% de la meta proyectada.
[6 empty] | 70 | 443 | 443 | 444
C. 3.2.1.1.10 Licencias de construcción autorizadas. | PLCA: Porcentaje de licencias de construcción autorizadas. | Ascendente | Trimestral | 2300 | SI | 463 |  |  |  | 92.6% | 20.13% | Meta Trimestral: No se logro rebasar la meta programada, ya que cada trámite de licencia se revisa con estricto apego al reglamento de construcción actualizado, y en muchas ocasiones hacen falta documentos por lo tanto se tiene que volver a ingresar el trámite. Meta Anual: Se espera llegar al 100% de lo proyectado.
[6 empty] | 500 | 600 | 600 | 600
A. 3.2.1.1.10.1. Recepción de solicitudes de licencias de construcción. | PLCR: Porcentaje de solicitudes de licencias de construcción recibidas. | Ascendente | Trimestral | 2500 | SI | 498 |  |  |  | 79.68% | 19.92% | Meta Trimestral: La meta programada no se supero, este trimestre. Meta Anual: Se espera llegar al 100% de lo proyectado.
[6 empty] | 625 | 625 | 625 | 625
C. 3.2.1.1.11 Verificación de anuncios y obras arquitectónicas realizadas. | PAOV: Porcentaje de anuncios y obras arquitectónicas verificadas. | Ascendente | Trimestral | 2200 | SI | 560 |  |  |  | 101.8% | 25.45% | Meta Trimestral: La meta fue superada, gracias a la división de inspectores por zonas para que realicen sus verificaciones y en constante comunicación entre las Direcciones de Imagen Urbana y Vía Pública así como con la de Normatividad de Obras Arquitéctonicas y Civiles, como támbien gracias a la implementación del programa de denuncias ciudadanas tales como (SUGEI) donde se reciben reportes en Materia de Obras en construcción sin permiso. Meta Anual: Se espera llegar a la meta proyectada al 100%
[6 empty] | 550 | 550 | 550 | 550
A. 3.2.1.1.11.1 Inspección y Regularización de Obras Arquitectónicas y Civiles Realizadas. | PIOR: Porcentaje de inspecciones a obras arquitectónicas y civiles realizadas. | Ascendente | Trimestral | 1000 | SI | 360 |  |  |  | 144% | 36% | Meta Trimestral: Este trimestre se logro superar la meta planeada, ya que se ralizaron mas actividades de la previstas. Meta Anual: Se espera llegar al 100% de la Meta proyectada.
[6 empty] | 250 | 250 | 250 | 250
A.3.2.1.1.11.2 Inspección y Regularización de Anuncios Realizados | PIAR: Porcentaje de inspecciones a anuncios realizadas. | Ascendente | Trimestral | 700 | SI | 200 |  |  |  | 114.3% | 28.57% | Meta Trimestral: Se supero la meta gracias a las actividades coordinadas que llevan los inspectores del área de anuncios. Meta Anual: Se espera alcanzar el 100% de la Meta programada, .
[6 empty] | 175 | 175 | 175 | 175
ELABORÓ Lic. Ursula Patricia Correa Castillo Programas Especiales de la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano |  |  |  |  | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [5 empty] | AUTORIZÓ Lic. Nahielli Margarita Orozco Lozano Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano