## CEDULA EJE 3 T2
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: |  | E-PPA 3.1 PROGRAMA DE INFRAESTRUCCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRASPÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente, regular o nominal) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F 3.1.1 Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante la implementación de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obra pública. | IMSMA: Índice del Manejo Sustentable del Medio Ambiente. | Ascendente | Anual | 18 | NO | 23 | 23 |  |  | 127.8% | 127.8% | La posición ocupada en el primer trimestre del 2024 es la posición ocupada en 2023 debido a que aún no se publica la información 2024. El avance trimestral y anual son los mismos debido a que es un indicador no acumulativo. El valor de 127.78% indica que la posición de la ciudad empeoró en 27.78% al estar en la posición 23 cuando se pera llegar a la posición 18 cuando menos.
[6 empty] | 18 | 18 | 18 | 18
P 3.1.1.1 La población del Municipio de Benito Juárez reciben servicios públicos eficientes a través de la implementación de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obra pública. | POPR: porcentaje de obras publicas realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 52 | SI | 11 | 8 |  |  | 53.33% | 36.54% | Meta Trimestral: Se observa el avance del 53.33% de la meta debido a que en la programacion de la obra pública se planeo menos obras en el trimestre. Meta Anual: Se observa el avance del 36.54%, en virtud del total de obras públicas entregadas durante el primer y segundo trimestre.
[6 empty] | 4 | 15 | 24 | 9
| PPI: Porcentaje de programas Implementados. | Ascendente Regular | Trimestral | 32 | SI | 6 | 8 |  |  | 100% | 43.75% | Meta Trimestral: Durante este segundo trimestre se cumplio con la meta programada derivado a que se impementaron acciones y programas necesarias para atender las pricipales necesidades de la población en materia de Servicios Públicos. Meta Anual: Se cumplio con las estrategias implementadas para realizar las brigadas emergentes.
[6 empty] | 6 | 8 | 8 | 10
C 3.1.1.1.1 Recorrido para supervisión de obra y servicios públicos. | POSPS: Porcentaje de Obra y Servicios Públicos supervisados. | Ascendente Regular | Trimestral | 146 | SI | 7 | 10 |  |  | 29.41% | 11.64% | Meta Trimestra: Derivado a los avances y programación de los procesos de realización de Obras Públicas, no se cumplio con la meta programada en este segundo trimestre. Meta Anual: Derivado a que se brindo mayor atención a las demandas emegentes de servicios públicos, esto con la finalidad de contar con una imagen urbana e inclusiva, no se logró un avance de acuerdo a lo planeado.
[6 empty] | 33 | 34 | 37 | 42
A. 3.1.1.1.1.1 Implementación de estrategias en la planeación presupuestaria de actividades administrativas y operativas. | PAAO: Porcentaje de Actividades Administrativas y de Operatividad realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 40 | SI | 9 | 10 |  |  | 100% | 47.5% | Meta Trimestral: Derivado a la coordinación y comunicación del personal de esta Secretaría en la implemetación y aplicación de estrategias presupuestarias y coordinación con la unidades administrativas dependientes de esta Secretaría, se logró cumplir con la meta planeada. Meta Anual: En virtud de que se aplicaron estrategias y coordinación con las unidades administrativas dependientes de esta Secretaria para realizar y proporcionar los servicios publcios y obras de manera eficiente, se mantiene un avance positivo anual.
[6 empty] | 9 | 10 | 10 | 11
A. 3.1.1.1.1.2 Entrega de Obra Pública en coordinación con las dependencias municipales. | POPE: Porcentaje de obra pública entregada. | Ascendente Regular | Trimestral. | 34 | SI | 2 | 0 |  |  | 0% | 5.882% | Meta Trimestral: Derivado a que las Obras Públicas se encuentran en proceso de ejecución, no se logro el avance programado. Meta Anual: En virtud de que las Obras Públicas se encuetran en ejecución, se cuenta con el 5.88% el avance anual en esta actividad.
[6 empty] | 7 | 8 | 8 | 11
A. 3.1.1.1.1.3 Representación y Asistencia a actividades programadas con dependencias gubernamentales (CAPA, CFE) y sector privado. | PAAP: Porcentaje de asistencia a actividades programadas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 15 | SI | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | Meta Trimestral: No se logró la meta establecida debido que las Dependencias Gubernamentales no programaron actividades o eventos. Meta Anual: El avance anual fue del 0.00%, de acuerdo a que no se han programado eventos por parte de las Dependencias Gubernamentales.
[6 empty] | 2 | 3 | 5 | 5
A. 3.1.1.1.1.4 Atención a las solicitudes ciudadanas para el mantenimiento de la infraestructura urbana y para la creación de la obra pública municipal. | PSCA: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Atendidas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 525 | SI | 26 | 27 |  |  | 21.6% | 10.1% | Meta Trimestral: Se logró el avance 21.60% de lo planeado en virtud de que se atendieron solicitudes y reportes ciudadanos imprescindibles para el mejoramiento de la imagen urbana de este municipio. Meta Anual: Se tiene un avance anual menor a lo programado de acuerdo a que las socicitudes ciudadanas no se atendieron derivado a las diversas contingencias que se presentaron.
[6 empty] | 150 | 125 | 125 | 125
| PSCC: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Canalizadas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 525 | SI | 26 | 27 |  |  | 21.6% | 10.1% | Meta Trimestral: Se logró el avance 21.60% de lo planeado en virtud de que se atendieron solicitudes y reportes ciudadanos imprescindibles para el mejoramiento de la imagen urbana de este municipio. Meta Anual: Se tiene un avance anual menor a lo programado de acuerdo a que las socicitudes ciudadanas no se atendieron derivado a las diversas contingencias que se presentaron.
[6 empty] | 150 | 125 | 125 | 125
A. 3.1.1.1.1.5 Autorización de Permisos de obra privada en vía pública. | PPOPA: Porcentaje de permisos de obra privada autorizados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 149 | SI | 43 | 54 |  |  | 154.3% | 65.1% | Meta Trimestral: Se logró y sobrepaso la meta planeada debido a la alta demanda de la ciudadanía e instituciones privadas asi como el cumplimiento de las disposiciones normativas para la autorización de permisos de Obra Pública. Meta Anual: Se tiene un avance anual superiror a lo programado derivado a que se recepciona y atiende en tiempo y forma las anuecias solicitadas por la ciudadanía.
[6 empty] | 33 | 35 | 37 | 44
A. 3.1.1.1.1.6 Resolución de recursos de revisión, desahogo de pruebas y alegatos en audiencias. | PER: Porcentaje de expedientes resueltos. | Descendente Regular | Trimestral. | 15 | SI | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | Meta Trimestral: Durante este segundo trimestre no se cumplio con el avance programado, derivado a que existen expedientes en revisión por parte de las dependencias correspondientes. Meta Anual: No se cuenta con un avance anual positivo de acuerdo a que los expedientes se encuentran en revisión por parte de las dependencias correspondientes.
[6 empty] | 3 | 3 | 4 | 5
A. 3.1.1.1.1.7 Realización del mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa, equipos utilitarios y herramientas. | PSMR: Porcentaje de solicitudes de mantenimiento realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 26 | SI | 5 | 5 |  |  | 100% | 38.46% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 100.00% en el mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa, equipos utilitarios y herramientas, debido a que se gestionaron los tramites necesarios para la expedición de los dictamenes en tiempo y forma por parte de la Dirección de Servicios Generales. Meta Anual: Se cuenta con un avance positivo en virtud de que la Dirección de Servicios Generales expidio los dictames en tiempo y forma para el mantenimiento de las instalaciones de las oficinas pertenecientes a la Secretaría.
[6 empty] | 5 | 5 | 7 | 9
A 3.1.1.1.1.8 Difusión de actividades de los servicios públicos y entrega de obra pública | PASOPD: Porcentaje de actividades de servicios y obra pública difundidas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 52 | SI | 56 | 13 |  |  | 100% | 132.7% | Meta Trimestral: Se supero la meta planeada en virtud de la operatividad del personal de la Coordinación de Difusión, en la cual se dan a conocer a la ciudadanía las acciones implementadas en las obras públicas y servicios, que benefician a este municipio. Meta Anual: Derivado a la correcta planeación para la difusión de las actividades de obra y servcios públicos que atiende esta Secretaría, y asi como la oportuna atención que se le brinda a la ciudadanía en sus reportes, se cumplio con un avance anual positivo.
[6 empty] | 13 | 13 | 13 | 13
C 3.1.1.1.2 Servicios de mantenimiento y conservación a la infraestructura urbana del municipio realizados. | PASRP: Porcentaje de programas de servicios públicos realizados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 32 | SI | 6 | 7 |  |  | 100% | 40.62% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 100% de la meta programada del trimestre, en el serivicio de mantenimiento de los serivicios públicos debido que se llevaron las brigadas en diferentes puntos del municipio, para el mejoramiento de la imagen urbana. Meta Anual: Derivado a que se planearon brigadas para el mejoramiento de la infraestructura y de los espacios públcios se tiene un avance anual positivo.
[6 empty] | 6 | 7 | 9 | 10
A. 3.1.1.1.2.1 Ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos. | PARSP: Porcentaje de actividades realizadas de servicios públicos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 133 | SI | 29 | 32 |  |  | 100% | 45.86% | Meta Trimestral: Se logró el avance programado en el cumplimiento en relación a la ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos. Meta Anual: De acuerdo a las estrategias implementadas por el personal se realizaron de manera eficiente los programas y actividades de servicios públicos, permitiendo tener un avance positivo.
[6 empty] | 29 | 32 | 35 | 37
A. 3.1.1.1.2.2 Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos. | PTRN: Porcentaje de trámites de recursos necesarios. | Ascendente Regular | Trimestral. | 80 | SI | 16 | 18 |  |  | 100% | 42.5% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 100% en la Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos. Meta Anual: Se obtuvo el 100% del avance programado debido a que el personal realizo en tiempo y forma acciones administrativas.
[6 empty] | 16 | 18 | 21 | 25
A. 3.1.1.1.2.3 Atención a las solicitudes de ciudadanas mediante reporta y aporta | PSCA: Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 5309 | SI | 1260 | 1300 |  |  | 99.24% | 48.22% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 99.24% de lo programado derivado a la atención oportuna de las solicitudes ciudadanas recepcionadas mediante el programa reporta y aporta. Meta Anual: Derivado a que la Dirección recepciono y canalizo en tiempo y forma a la solicitudes y reportes ciudadanas se obtuvo un avance mayor al esperado.
[6 empty] | 1260 | 1310 | 1330 | 1409
A. 3.1.1.1.2.4 Inspección de establecimientos que cumplen con las normativas establecidas en el regalmento de la Dirección de Servicios Públicos. | PEI: Porcentaje de establecimientos supervisados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 799 | SI | 185 | 100 |  |  | 51.81% | 35.67% | Meta Trimestral: Se logró el avance del 100%, derivado a que se establecieron las estrategias necesaria para la inspección de establecimientos para su buen funcionamiento. Meta Anual: El avance anual fue del 23.15% de acuerdo al avance trimestral el cual cumpolio la meta programada.
[6 empty] | 185 | 193 | 201 | 220
C 3.1.1.1.3 Alumbrado Público del H. Ayuntamiento de Benito Juárez mejorado. | PAPM: Porcentaje del Alumbrado Público Mejorado. | Ascendente Regular | Trimestral. | 15049 | SI | 1575 | 1321 |  |  | 33.77% | 19.24% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continuará con el mejoramiento del Sistema de Alumbrado público, con la reparación de luminarias. Obteniendo en este segundo trimestre un incremento de 33.7% de la meta planeada. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 19.24% considerando considerado un indicador ascendente.
[6 empty] | 3612 | 3912 | 3913 | 3612
A. 3.1.1.1.3.1 Supervisión del sistema de Alumbrado Público a la empresa Optima Energía. | PSAPR: Porcentaje de supervisiones del sistema de alumbrado público realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 15280 | SI | 2075 | 2062 |  |  | 51.9% | 27.07% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la supervición del sistema del alumbrado público,reduciendo las fallas presentadas en el mismo. Registrandose en proporción a la meta planeada en el segundo trimestre un porcentaje del 51.90%. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 27.07%,considerado un indicador ascendente.
[6 empty] | 3667 | 3973 | 3973 | 3667
A. 3.1.1.1.3.2 Supervisión de Reportes Ciudadanos del sistema de Alumbrado Público. | PRCA: Porcentaje de Reportes ciudadanos del sistema de alumbrado público atendidos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 13196 | SI | 1664 | 1592 |  |  | 46.4% | 24.67% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la supervición de los reportes ciudasdasnos del sistema del alumbrado público, presentando un avance del 46.40% en proporción a la meta planeada en el segundo trimestre. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 24,67% ,considerado un indicador ascendente.
[6 empty] | 3167 | 3431 | 3431 | 3167
A. 3.1.1.1.3.3 Realización del Censo del sistema de alumbrado público del Municipio de Benito Juárez. | PCSAR: Porcentaje de censo del sistema de alumbrado publico realizado. | Ascendente Regular | Trimestral. | 79507 | SI | 17532 | 17622 |  |  | 85.25% | 44.21% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se realiza en censo del sistema del alumbrado público, cumpliendo con las metas planeadas y presentando un avance del 85.25% en proporción a la meta planeada del segundo trimestre. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 44.21% , considerado un indicador ascendente.
[6 empty] | 19082 | 20672 | 20671 | 19082
A. 3.1.1.1.3.4 Reparación y mantenimiento de las luminarias tipo Reflector en existencia. | PLR: Porcentaje de Luminarias Reparadas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 245 | SI | 4 | 15 |  |  | 23.44% | 7.755% | Meta Trimestral: El sistema del alumbrado público se esta modernizando con luminarias leds. por lo que la rehabilitación y mantenimiento de luminarias tipo reflector, no se logro el avance en proporción a la meta planeada en el segundo trimestre con el 23,44%. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 7.76% , considerando un indicador ascendente.
[6 empty] | 59 | 64 | 63 | 59
A. 3.1.1.1.3.5 Rehabilitación y Mantenimiento de los postes. | PPR: Porcentaje de Postes Rehabilitados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 200 | SI | 39 | 40 |  |  | 80% | 39.5% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la rehabilitación y mantenimiento de postes del sistema del alumbrado público.Por lo que logro en relación a la meta planeada para el segundo trimestre un 80.00%. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 39.50 % ,considerado un indicador ascendente.
[6 empty] | 50 | 50 | 50 | 50
A. 3.1.1.1.3.6 Verificación del sistema de alumbrado público que cumplan con las especificaciones establecidas para la entrega y Recepción de fraccionamientos nuevos en el Municipio de Benito Juárez. | PAPEF: Porcentaje de alumbrado público entregado en fraccionamientos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 94 | SI | 24 | 26 |  |  | 108.3% | 53.19% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con los trabajos establecidos para la entrega recepción de fraccionamientos en relación al sistema del alumbrado público.Por lo que se logro el 108.33 % en relación a la meta planeada para el segundo trimestre. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 53.19% ,considerado un indicador ascendente.
[6 empty] | 23 | 24 | 24 | 23
A. 3.1.1.1.3.7 Proyección de infraestructura eléctrica en el Municipio de Benito Juárez. | PIEP: Porcentaje de infraestructura eléctrica Proyectada. | Ascendente Regular | Trimestral. | 36 | SI | 9 | 11 |  |  | 122.2% | 55.56% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la proyección de la infraestructura eléctrica, logrando un 100% en relación a la meta planeada para el segundo trimestre. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 55.56% ,considerado un indicador ascendente.
[6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9
C 3.1.1.1.4 Bacheo de vialidades y suministro de agua potable proporcionados. | PM2VB: Porcentaje de m2 de vialidades bacheadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 185494 | SI | 22533 | 22041 |  |  | 47.53% | 24.03% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 47.53 % ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba. Meta Anual: El avance anual es de 24.03 % se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 46374 | 46373 | 46374 | 46373
| PLAPP: Porcentaje de Litros de Agua Potable Proporcionada. | Ascendente Regular | Trimestral | 5279964 | SI | 8230000 | 11760000 |  |  | 890.9% | 378.6% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 890.92 %, este incremento se obtuvo en virtud de que la demanda del servicio de agua potable en las colonias irregulares es mayor derivado al aunmento de poblacion. Meta Anual: El avance anual es de 378.60 % se mantiene mayor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 1319991 | 1319991 | 1319991 | 1319991
A. 3.1.1.1.4.1 Atención a las solicitudes de servicio recepcionados mediante llamadas telefonicas y redes sociales concluidas. | PSSA: Porcentaje de solicitudes de servicio Atendidas. | Ascendente Regular | Trimestral | 447 | SI | 179 | 131 |  |  | 118% | 69.35% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 118.02% derivado a la gran demanda de reportes recibidos. Meta Anual: El avance anual es de 69.35 % se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 112 | 111 | 112 | 112
A. 3.1.1.1.4.2 Recepción de obras de vialidades. | PROV: Porcentaje de Recepción de Obras de vialidades. | Ascendente Regular | Trimestral | 6 | SI | 1 | 1 |  |  | 50% | 33.33% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 50% ya que la medicion es trimestral.. Meta Anual: El avance anual es de 33.33 % se mantiene un avance trimestral positivo ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
A. 3.1.1.1.4.3 Implementación del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, parque de maquinaria y equipo menor. | PVO: Porcentaje de Vehículos Operando. | Ascendente Regular | Trimestral | 6 | SI | 1 | 1 |  |  | 50% | 33.33% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 50% ya que la medicion es trimestral. Meta Anual: El avance anual es de 33.33 % se mantiene un avance trimestral positivo ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
| PPMO: Porcentaje del Parque de Maquinaria Operando. | Ascendente Regular | Trimestral | 3 | SI | 1 | 1 |  |  | 100% | 66.67% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 100%. Meta Anual: El avance anual es de 66.67 % se mantiene un avance trimestral positivo ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
| PEMO: Porcentaje de Equipo Menor Operando. | Ascendente Regular | Trimestral | 9 | SI | 2 | 1 |  |  | 50% | 33.33% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 50% debido a que la medicion es trimestral. Meta Anual: El avance anual es de 33.33 % e mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 2 | 2 | 3 | 2
A. 3.1.1.1.4.4 Mantenimiento de las instalaciones, optimizando el buen funcionamiento para el cumplimiento de las prestaciones del servicio. | PAMID: Porcentaje de actividades de Mantenimiento de las Instalaciones Deterioradas. | Ascendente Regular | Trimestral | 7 | SI | 0 | 1 |  |  | 100% | 14.29% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, es de un 100 % ya que la medicion es trimestral. Meta Anual: El avance anual es de 14.29 % se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 2 | 1 | 2 | 2
C 3.1.1.1.5 Mantenimiento de pozos pluviales y limpieza de los accesos a playas públicas realizado. | PMPPR: Porcentaje del mantenimiento de los pozos pluviales realizado. | Ascendente Regular | Trimestral | 2700 | SI | 552 | 672 |  |  | 98.82% | 45.33% | Meta Trimestral: Se logró realizar 672 desazolves de los 680 programados en el segundo trimestre, alcanzando el 98.82% de la meta programada, por lo que se ha llegado al semáforo verde en el segundo trimestre. Meta Anual: La meta anual alcanzó el 45.33%, el avance es acumulativo, por lo que el segundo trimestre 2024 se encuentra en el semáforo rojo.
[6 empty] | 650 | 680 | 700 | 670
| PMCPLR: Porcentaje de metros cuadrados de playas limpias realizado. | Ascendente Regular | Trimestral | 20500000 | SI | 4096959.08 | 4561650.66 |  |  | 89.01% | 42.24% | Meta Trimestral: Se logró realizar la limpieza de 4,561,650.66 M2 de playas, de los 5,125,000 M2 programados en el segundo trimestre, alcanzando el 89.01% de la meta programada, se ha logrado llegar al semáforo verde en el segundo trimestre. Meta Anual: La meta anual alcanzó el 42.24%, el avance es acumulativo, por lo que el segundo trimestre 2024 . se encuentra en el semáforo rojo.
[6 empty] | 5125000 | 5125000 | 5125000 | 5125000
A. 3.12.1.1.5.1 Restauración de los pozos pluviales. | PPPR: Porcentaje de los pozos pluviales restaurados. | Ascendente Regular | Trimestral | 210 | SI | 49 | 54 |  |  | 101.9% | 49.05% | Meta Trimestral: Se logró realizar 54 restauraciones de los 53 programados para el segundo trimestre, alcanzando el 101.89% rebasando la meta programada logrado alcanzar el semáforo verde en el segundo trimestre. Meta Anual: La meta anual alcanzó el 49.05%, el avance es acumulativo, por lo que el primer trimestre 2024. se encuentra en el semáforo rojo.
[6 empty] | 52 | 53 | 53 | 52
A. 3.1.1.1.5.2 Realización de servicio de la limpieza del sistema pluvial. | PSLSDP: Porcentaje de servicio de limpieza del sistema pluvial. | Ascendente Regular | Trimestral | 21700 | SI | 4191 | 4577 |  |  | 84.37% | 40.41% | Meta Trimestral: Se logró realizar 4577 limpiezas de los 5,425 programados en el segundo trimestre, alcanzando el 84.37% de la meta programada, se ha logrado alcanzar el semáforo verde en el segundo trimestre. Meta Anual: La meta anual alcanzó el 40.41%, el avance es acumulativo, por lo que el segundo trimestre 2024 se encuentra en el semáforo rojo.
[6 empty] | 5425 | 5425 | 5425 | 5425
| PMMLIP: Porcentaje de mantenimiento de metros lineales de interconexión de pozos realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 3500 | SI | 1175 | 1350 |  |  | 150% | 72.14% | Meta Trimestral: Se logró rebasar la meta programada realizando 1,350 ML de la limpieza de interconexión de los 900 ML programados para el segundo trimestre, por lo que se alcanzo el 150.00% rebasando la meta programada en el segundo trimestre. Meta Anual: La meta anual alcanzó el 72.14%, el avance es acumulativo, por lo que el segundo trimestre 2024 se encuentra en el semaforo verde.
[6 empty] | 750 | 900 | 950 | 900
A. 3.1.1.1.5.3 Gestión de recursos administrativos de la Dirección de pozos y limpieza de playas. | PRAG: Porcentaje de recursos administrativos gestionados. | Ascendente Regular | Trimestral | 38 | SI | 0 | 10 |  |  | 90.91% | 26.32% | Meta Trimestral: se logró realizar 10 gestiones administrativas de las 11 programadas en el segundo trimestre alcanzando el 90.91%alcanzando el semáforo verde en el segundo trimestre. Meta Anual: La meta anual alcanzó el 26.32%, el avance es acumulativo, por lo que el segundo trimestre 2024 se encuentra en el semaforo rojo.
[6 empty] | 8 | 11 | 10 | 9
A. 3.1.1.1.5.4 Realización de servicio de limpieza de los accesos a playas públicas. | PKBRAPP: Porcentaje de Kilos de basura recolectado de los accesos a las playas públicas. | Ascendente Regular | Trimestral | 637500 | SI | 102182 | 136620 |  |  | 85.72% | 37.46% | Meta Trimestral:Se logró realizar el retiro de 136,620 Kg de basura de los 159,375 Kg programados en el segundo trimestre, alcanzando un 85.72% alcanzando el semáforo verde en el segundo trimestre . Meta Anual: La meta anual alcanzó el 37.46%, el avance es acumulativo, por lo que el segundo trimestre 2024 se encuentra en el semaforo rojo.
[6 empty] | 159375 | 159375 | 159375 | 159375
| PMCSPMRAPP: Porcentaje de metros cubicos de sargazo y pasto marino retirado de los accesos a las playas públicas. | Ascendente Regular | Trimestral | 18000 | SI | 2080.74 | 3986.55 |  |  | 83.93% | 33.71% | Meta Trimestral: Se logró realizar el retiro de 3,986.55 M3 de sargazo y pasto marino de las playas, de los 4,750 M3 programados en el segundo trimestre alcanzando un 83.93% alcanzando el semaforo verde en el segundo trimestre. Meta Anual: La meta anual alcanzó el 33.71%, el avance es acumulativo, por lo que el segundo trimestre 2024 se encuentra en el semaforo rojo.
[6 empty] | 4350 | 4750 | 4600 | 4300
A. 3.1.1.1.5.5 Implementación del mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada. | PMPVEMMP: Porcentaje de mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada de la Dirección de pozos y Limpieza de playas. | Ascendente Regular | Trimestral | 35 | SI | 8 | 7 |  |  | 77.78% | 42.86% | Meta Trimestral: Se logró realizar 7 mantenimientos de los 9 programados en el segundo trimestre, alcanzando la meta programada en un 77.78% logrando llegar al semáforo verde en el segundo trimestre. Meta Anual: La meta anual alcanzó el 42.86%, el avance es acumulativo, por lo que el segundo trimestre 2024 se encuentra en el semaforo rojo.
[6 empty] | 9 | 9 | 9 | 8
C 3.1.1.1.6 Mantenimiento de la Infraestructura de parques y jardines del municipio de Benito Juárez atendido. | PSMIPJR: Porcentaje servicios de mantenimiento a la infraestructura de parques y jardines realizados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 390 | SI | 18 | 7 |  |  | 6.667% | 6.41% | Meta Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de pintura, se realizó un avance del 6.67% del mantenimiento programado para esta actividad, se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones. Meta Anual: Debido a que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones, se logro un avance anual del 6.41% para esta actividad.
[6 empty] | 105 | 105 | 80 | 100
A. 3.1.1.1.6.1 Realización de servicios de limpieza a espacios públicos y parques. | PSLPEPR: Porcentaje de servicios de limpieza a parques y espacios públicos realizados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 2300 | SI | 494 | 525 |  |  | 91.3% | 44.3% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 91.30% del programado para esta actividad, donde es atendido de forma continua solicitudes de ciudadanos mediante el programa de "REPORTA Y APORTA", SUGEI y las áreas calendarizadas por la dirección. Meta Anual: Debido a que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de herramientas, mediante requisiciones, se logro un avance anual del 44.30% del programado para la actividad en los servicios de mantenimiento a parques y espacios públicos.
[6 empty] | 575 | 575 | 575 | 575
A. 3.1.1.1.6.2 Realización del programa de sembrado de plantas de ornato y forestal para la infraestructura y buena imagen en parques y camellones. | PPOS: Porcentaje plantas de ornato sembradas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 1630 | SI | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | Meta Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material para la siembra de plantas de ornato, no se presentó avance alguno de lo programado para esta actividad. Se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones. Meta Anual: Debido a que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones para la siembra de plantas de ornato, no se represento avance alguno de lo programado para esta actividad.
[6 empty] | 408 | 408 | 407 | 407
A. 3.1.1.1.6.3 Realización del programa en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | PAAEPFM: Porcentaje de avance en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 15 | SI | 0 | 5 |  |  | 125% | 33.33% | Meta Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de pintura para las fuentes y monumentos, se realizó un avance del 125.00% de lo programado para esta actividad, esto debido a un gasto a comprobar del cual fue adquirido material de pintura. Se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones. Meta Anual: Debido a que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones para la pintura de las fuentes y monumentos, se presento un avance del 33.33% de lo programado para esta actividad.
[6 empty] | 5 | 4 | 2 | 4
A. 3.1.1.1.6.4 Restauración de juegos infantiles y aparatos de ejercicio beneficiando a la población del municipio de Benito Juárez. | PJIAER: Porcentaje de juegos infantiles y aparatos de ejercitadores restaurados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 1400 | SI | 215 | 166 |  |  | 43.68% | 27.21% | Meta Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de pintura, se realizó un avance del 43.68% del mantenimiento programado para esta actividad mediante material de pintura adquirido de un gasto a comprobar, se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones. Meta Anual: Debido a que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones, se logro un avance del 27.21% del programado para la actividad en la restauracion de juegos infantiles y aparatos de ejercicio.
[6 empty] | 370 | 380 | 280 | 370
A. 3.1.1.1.6.5 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular. | PMPV: Porcentaje de mantenimiento del parque vehicular. | Ascendente Regular | Trimestral. | 27 | SI | 6 | 7 |  |  | 100% | 48.15% | Meta Trimestral: Se logró presentar un avance del 100.00% de avance para el mantenimiento del parque vehicular, el cual es realizado en la Dirección de Taller Municipal. Se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material (refacciones), mediante requisiciones. Meta Anual: Debido a que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones, se logro un avance del 48.15% del programado para la actividad en mantenimiento del parque vehicular.
[6 empty] | 7 | 7 | 7 | 6
A. 3.1.1.1.6.6 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria menor. | PMMM: Porcentaje de mantenimiento a maquinaria menor. | Ascendente Regular | Trimestral. | 265 | SI | 57 | 50 |  |  | 76.92% | 40.38% | Meta Trimestral: Se logró presentar una avance del 76.92% para realizar el mantenimiento de maquinaria menor como lo son desbrozadoras, motosierras, podadoras, etc., las cuales son utilizadas para el mantenimiento en parques y espacios públicos. Se hace mención que fueron usadas refacciones adquiridas en el periodo anterior, asi como material adquirido por resguardantes de maquinaria menor. Debido a que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de refacciones, mediante requisiciones. Meta Anual: Debido a que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de refacciones, mediante requisiciones, se logro un avance del 40.38% del programado para la actividad en mantenimiento de maquinaria menor de las desbrozadoras, motosierras, podadoras, etc.
[6 empty] | 70 | 65 | 65 | 65
A. 3.1.1.1.6.7 Reparación de guarniciones en áreas de espacios publicos. | PMLRG: Porcentaje de metros lineales de reparación en guarniciones. | Ascendente Regular | Trimestral. | 180 | SI | 14 | 15 |  |  | 25% | 16.11% | Meta Trimestral: Se logró presentar un avance del 25.00% con material adquirido mediante un gasto a comprobar. Se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones. Meta Anual: Debido a que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones, se logro un avance del 16.11% del programado para la actividad reparación de guarniciones.
[6 empty] | 50 | 60 | 20 | 50
A. 3.1.1.1.6.8 Reparacion de estructuras de concreto en areas de espacios publicos. | PMCREC: Porcentaje de de metros cuadrados de reparacion de estructuras de concreto. | Ascendente Regular | Trimestral. | 180 | SI | 24 | 1 |  |  | 1.667% | 13.89% | Meta Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de construcción, se realizó un avance del 1.67% del mantenimiento programado para esta actividad, se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones. Meta Anual: Debido a que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones, se logro un avance del 13.89% del programado para la actividad reparación de estructuras de concreto.
[6 empty] | 50 | 60 | 20 | 50
C 3.1.1.1.7 Demandas Emergentes Atendidas. | PDEA: Porcentaje de demandas emergentes atendidas. | Ascendente Regular | Trimestral. | 1800 | SI | 660 | 700 |  |  | 155.6% | 75.56% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, Se logro un avance del 155.56% partiendo de la meta planeada, el cual es mayor a lo planeado ya que los reportes de la ciudadania estan en aumento debido a los cambios climatologicos y al incremento de espacios publicos y obras. Meta Anual: El avance anual se mantiene ala alza al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre y Se logro alcanzar un 75.56% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 450 | 450 | 450 | 450
A. 3.1.1.1.7.1 Gestión de recursos administrativos de contratos y arrendamientos de la Dirección de Atención a Demandas Emergentes. | PRAG: Porcentaje de Recursos Administrativos de contratos y arrendamientos Gestionados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 84 | SI | 21 | 21 |  |  | 100% | 50% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, Se logro un avance del 100% partiendo de la meta planeada. el cual se encuentra en el rango de acuerdo alo planeado. Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre Se logro alcanzar un 50% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 21 | 21 | 21 | 21
A. 3.1.1.1.7.2 Realizar el Barrido y limpieza de calles y avenidas de la ciudad. | PKLCAL: Porcentaje de Kilomestros Lineales de Calles y Avenidas Limpios. | Ascendente Regular | Trimestral. | 26620 | SI | 3190 | 3392 |  |  | 50.97% | 24.73% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, Se logro un avance del 50.97% partiendo de la meta planeada, es una cifra aceptable de acuerdo a lo planeado, ya que debido al Covid 19 el personal es muy vulnerable. Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre Se logro alcanzar un 24.73% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 6655 | 6655 | 6655 | 6655
A. 3.1.1.1.7.3 Realizar el Chapeo, poda, deshierbe, desgajo en areas verdes y áreas comunes. | PMCAVACA: Porcentaje de Metros Cuadrados de Areas Verdes y Areas Comunes Atendidos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 6788100 | SI | 1412652 | 1144420 |  |  | 67.44% | 37.67% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, Se logro un avance del 67.44% partiendo de la meta planeada. se mantiene un procentaje casi del 100% de lo planeado ya que se trata de atender todos los reportes de la ciudadania . Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre Se logro alcanzar un 37.67% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 1697025 | 1697025 | 1697025 | 1697025
A. 3.1.1.1.7.4 Retiro de los desechos sólidos y vegetales de basureros clandestinos. | PTRDSVBC: Porcentaje de Tonelaje de Retiro de Desechos Sólidos y Vegetales de Basureros Clandestinos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 6388 | SI | 3321 | 2702 |  |  | 169.2% | 94.29% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, Se logro un avance del 207.95% partiendo de la meta planeada. debido a la alza de los reportes de la ciudadania y se prioriza dichos reportes para disminuir la delincuencia en zonas inseguras y minimizar zonas de alto riesgo para la salud de mujeres y niños. Al igual a los programas de descacharrizacion que promada la Presidencia Municipal. Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre Se logro alcanzar un 94.29% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 1597 | 1597 | 1597 | 1597
A. 3.1.1.1.7.5 Rescate de espacios públicos. | PEPR: Porcentaje de Espacios Públicos Rescatados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 800 | SI | 85 | 92 |  |  | 46% | 22.12% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, Se logro un avance del 46.00% partiendo de la meta planeada.debido ala alza de reportes por parte de la ciudadania , se priorizan de acuerdo alos riesgos sanitarios , violencia hacia las muejres y niños por zonas inseguras. Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre Se logro alcanzar un 22.13% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 200 | 200 | 200 | 200
A. 3.1.1.1.7.6 Rastreo de terracerías para vialidades en zonas irregulares. | PMCTVR: Porcentaje de Metros Cuadrados de Terracerias para Vialidades Rastreados. | Ascendente Regular | Trimestral. | 1863400 | SI | 114300 | 128900 |  |  | 27.67% | 13.05% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del01 de Abril al 30 de Junio 2024, Se logro un avance del 27.67% partiendo de la meta planeada. Debido ala contingencia de playas con el tema de sargazos , se utilizan las maquinarias para recoleccion de las mismas. Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre Se logro alcanzar un 13.05% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 465850 | 465850 | 465850 | 465850
A. 3.1.1.1.7.7 Mantenimiento de parque vehicular. | PPVA: Porcentaje de Parque Vehicular Atendidos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 80 | SI | 18 | 18 |  |  | 90% | 45% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del01 de Abril al 30 de Junio 2024, Se logro un avance del 90% partiendo de la meta planeada. debido ala demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento vehicular. Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre Se logro alcanzar un 45.00% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 20 | 20 | 20 | 20
A. 3.1.1.1.7.8 Mantenimiento de maquinaria pesada. | PMPA: Porcentaje de Maquinaria Pesada Atendidos. | Ascendente Regular | Trimestral. | 36 | SI | 8 | 9 |  |  | 100% | 47.22% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del01 de Abril al 30 de Junio 2024, Se logro un avance del 100% partiendo de la meta planeada.debido ala demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento del maquinaria pesada . Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre Se logro alcanzar un 47.22% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9
A. 3.1.1.1.7.9 Mantenimiento de equipo menor. | PEMA: Porcentaje de Equipo Menor Atendido. | Ascendente Regular | Trimestral. | 240 | SI | 56 | 55 |  |  | 91.67% | 46.25% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, Se logro un avance del 91.67% partiendo de la meta planeada.debido ala demanda de reportes y la operatividad de la direccion se han solicitado constantemente el mantenimiento de la maquinaria menor. Meta Anual: El avance anual se mantiene al igual que el avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre Se logro alcanzar un 46.25% del 100% del procentaje anual.
[6 empty] | 60 | 60 | 60 | 60
C 3.1.1.1.8 Recolección, manejo integral y disposición final de residuos sólidos supervisados. | PSR: Porcentaje de supervisiones realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 5000 | SI | 1100 | 1000 |  |  | 80% | 42% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 80% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba. Meta Anual: El avance anual se logro un 42% al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
A. 3.1.1.1.8.1 Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a la población para identificar los aspectos suceptibles de mejora del servicio prestado por SIRESOL | PER: Porcentaje de encuestas realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 18240 | SI | 4200 | 4650 |  |  | 102% | 48.52% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 101.97% ya que hubo mas participacion de la ciudadania con respecto a las rutas de residuos solidos. Meta Anual: El avance anual se logro un 41.12% al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 4560 | 4560 | 4560 | 4560
A. 3.1.1.1.8.2 Supervisión constante y eficiente de las rutas diarias del servicio prestado por SIRESOL. | PSRRRS: Porcentaje de supervision de las rutas de recoleccion de residuos solidos. | Ascendente Regular | Trimestral | 4200 | SI | 1132 | 1206 |  |  | 114.9% | 55.67% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del01 de Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 114.86% ya que hubo aumento de la supervision de rutas de recoleccion de residuos solidos Meta Anual: El avance anual se logro un 46.24% al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
A. 3.1.1.1.8.3 Supervisión de la disposición final de los residuos sólidos. | PTRDF: Porcentaje de tonelaje de residuos que recibe el sitio de disposicion final. | Ascendente Regular | Trimestral | 363000 | SI | 82418.37 | 85810.92 |  |  | 94.56% | 46.34% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 94.56% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba Meta Anual: El avance anual se logro un 37.59% al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre..
[6 empty] | 90750 | 90750 | 90750 | 90750
A. 3.1.1.1.8.4 Supervisión de basureros clandestinos, ejecutando la eliminación de manera oportuna. | PBCSE: Porcentaje de basureros clandestinos supervisados y eliminados. | Ascendente Regular | Trimestral | 140 | SI | 28 | 26 |  |  | 74.29% | 38.57% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 74.29 ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba Meta Anual: El avance anual se logro un 32.86% al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 35 | 35 | 35 | 35
A. 3.1.1.1.8.5 Mantenimiento preventivo del parque vehicular. | PMPVSL: Porcentaje de mantenimiento de parque vehicular de la direccion de Supervision de sistema de limpia. | Ascendente Regular | Trimestral | 20 | SI | 4 | 4 |  |  | 80% | 40% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 80% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba. Meta Anual: El avance anual se logro un 35% al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5
C 3.1.1.1.9 Mantenimiento a los vehículos adscritos a la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios | PVR: Porcentaje de vehículos reparados. | Ascendente Regular | Trimestral | 1100 | SI | 250 | 247 |  |  | 89.82% | 45.18% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 89.82% ya que la medición es trimestral, se alcanzo la meta derivado a se realizo el mantenimiento preventivo y se esta realizando el trabajo operativo de manera normal en la diferentes direcciones. Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 275 | 275 | 275 | 275
A 3.1.1.1.9.1 Proporción del servicio mecánico del parque vehicular . | PSMP: Porcentaje de servicio mecánico proporcionado. | Ascendente Regular | Trimestral. | 1320 | SI | 240 | 237 |  |  | 71.82% | 36.14% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 71.82% ya que la medición es trimestral,no se cumplio la meta derivado a que por falta de presupuesto no se realizo el mantenimiento preventivo direcciones. Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 330 | 330 | 330 | 330
A 3.1.1.1.9.2 Reparación y mantenimiento general al parque vehicular del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. | PSVR: Porcentaje de servicios de vehículos realizados | Ascendente Regular | Trimestral | 792 | SI | 95 | 248 |  |  | 125.3% | 43.31% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Abril al 30 de Junio 2024, fue de un 125.25% ya que la medición es trimestral, no se llego a la meta programada derivado a que las direcciones no estan contando con presupuesto por lo cual no solicitan dictamenes para las reparaciones correspondientes. Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 198 | 198 | 198 | 198
A 3.1.1.1.9.3 Mantenimiento de las instalaciones de la Dirección del Taller Municipal para el buen funcionamiento en el cumplimiento de la prestación del servicio. | PSMITOD: Porcentaje de servicios de mantenimiento de las instalaciones del taller y oficinas deterioradas. | Ascendente Regular | Trimestral | 132 | SI | 5 | 17 |  |  | 51.52% | 16.67% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Abril al 30 de Junio 2024 de 2023, fue de un 51.52% ya que la medición es trimestral, no se cumplio la meta a que no se han realizado las requisiciones correspondientes para poder dar el mantenimiento a instalaciones. Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | 33 | 33 | 33 | 33
3.1.1.1.10 Programa de infraestructura básica urbana, mejoramiento de imagen y obras públicas dignas, sustentables e inclusivas ejercidos por la Direccion General de Obras Públicas. | POE: Porcentaje de Obras Ejercidas | Ascendente Regular | Trimestral | 52 | NO | 11 | 8 |  |  | 53.33% | 36.54% | Meta Trimestral: Se observa el avance del 53.33% de la meta debido a que en la programacion de la obra pública se planeo menos obras en el trimestre Meta Anual: Se observa el avance del 36.54%, debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiestará entre el tercer y cuarto trimestre del ejercicio
[6 empty] | 4 | 15 | 24 | 9
3.1.1.1.10.1 Obras de urbanización para una óptima movilidad urbana motorizada y no motorizada, con un enfoque sustentable, inclusiva y de mejoramiento de imagen urbana. | POUOM: Porcentaje de Obras de Urbanización para Optima Movilidad | Ascendente Regular | Trimestral | 29 | SI | 10 | 2 |  |  | 25% | 41.38% | Meta Trimestral: Se observa el avance del 25.00% de la meta esto debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiestará entre el tercer y cuarto trimestre del ejercicio Meta Anual: Se observa el avance del 41.38%, esto debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiestará entre el tercer y cuarto trimestre del ejercicio
[6 empty] | 1 | 8 | 15 | 5
3.1.1.1.10.2 Obras para servicios básicos en zonas de rezago de alta prioridad y de saneamiento ambiental para una Municipio sustentable. | POSBSA: Porcentaje de obras para servicios básicos y de saneamiento ambiental. | Ascendente Regular | Trimestral | 12 | SI | 0 | 3 |  |  | 75% | 25% | Meta Trimestral : Se observa el avance del 75.00% de la meta debido a que en la programacion de la obra pública se realizo menos obras en este rubro. Meta Anual: Se observa el avance del 25.00%, debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiestará entre el tercer y cuarto trimestre del ejercicio.
[6 empty] | 1 | 4 | 5 | 2
3.1.1.1.10.3 Obras para mejoramiento integral de espacios públicos, recreativos, obras de fomento al deporte y al entorno de la infraestructura educativa para impulsar el desarrollo integral de la juventud y mitigación del vandalismo en el Municipio de Benito Juarez. | POMIEP: Porcentaje de Obras de Mejoramiento Integral de Espacios Públicos. | Ascendente Regular | Trimestral | 5 | SI | 1 | 2 |  |  | 200% | 60% | Meta Trimestral: Se supera al 200% la meta planeada. Meta Anual: Se observa el avance del 60.00%, lo que esta proximo a cumplirse la meta anual y nos encontramps en el rango permitido.
[6 empty] | 1 | 1 | 2 | 1
3.1.1.1.10.4 Obras en inmuebles públicos municipales que contribuyen a la mejora continua de la atención a la ciudadanía del Municipio de Benito Juarez. | POIPM: Porcentaje de Obras en Inmuebles Públicos Municipales. | Ascendente Regular | Trimestral | 6 | SI | 0 | 1 |  |  | 50% | 16.67% | Meta Trimestral: Se observa el avance del 50.00% de la meta debido a que en la programacion de la obra pública se realizo menos obras en este rubro. Meta Anual: Se observa el avance del 16.67%, debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiestará entre el tercer y cuarto trimestre del ejercicio
[6 empty] | 1 | 2 | 2 | 1
3.1.1.1.10.5 Gestion de Reparaciones y Mantenimiento del Parque Vehicular. | PRMPV: Porcentaje de Reparación y Mantenimiento al parque vehicular | Ascendente Regular | Trimestral | 48 | SI | 0 | 5 |  |  | 100% | 10.42% | Meta Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada. Meta Anual: Se observa un avance del 10.42%, esto debido a que las actividades se programaron para el tercer y cuarto trimestre.
[6 empty] | 0 | 5 | 29 | 14
3.1.1.1.10.6 Arrendamientos de las Oficinas Laborales que ocupan la Dirección General y las Direcciones de Area | PAOL: Porcentaje de Arrendamientos de Oficinas Laborables | Ascendente Regular | Trimestral | 8 | SI | 2 | 2 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada. Meta Anual: Se observa un avance del 50.00%, esto debido a que las actividades se programaron para el tercer y cuarto trimestre.
[6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
3.1.1.1.10.7 Equipamiento al Personal de las áreas de obras públicas para un mejor desempeño de sus labores | PEP: Porcentaje de Equipamiento de Personal | Ascendente Regular | Trimestral | 22 | SI | 0 | 7 |  |  | 100% | 31.82% | Meta Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada. Meta Anual: Se observa un avance del 31.82%, esto debido a que las actividades se programaron para el tercer y cuarto trimestre.
[6 empty] | 0 | 7 | 7 | 8
3.1.1.1.11 Expedientes tecnicos que garanticen la correcta gestión de los recursos publicos en materia de obra. | PETO: Porcentaje de Expedientes Técnicos de Obra. | Ascendente Regular | Trimestral | 52 | SI | 28 | 16 |  |  | 64% | 84.62% | Meta Trimestral: Se observa el avance del 64% de la meta planeada debido a la elaboración de expedientes del trimestre anterios. Meta Anual: Se observa el avance del 84.62%, lo que indica que se esta proximo a cumplir la meta anual.
[6 empty] | 18 | 25 | 9 | 0
3.1.1.1.11.1 Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental ante la Secretaria Municipal de Ecologia y Desarrollo Urbano, Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de las Obras proyectadas. | PGTMIAETE: Porcentaje Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Ascendente Regular | Trimestral | 45 | SI | 7 | 7 |  |  | 58.33% | 31.11% | Meta Trimestral: Se observa el avance del 58.33% de la meta debido a que en la programacion de la obras las actividades se contemplan en el tercer y cuarto trimestre. Meta Anual: Se observa el avance del 31.11%, debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiestará entre el tercer y cuarto trimestre del ejercicio
[6 empty] | 0 | 12 | 29 | 4
3.1.1.1.11.2 Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios ante la Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, Aguakan, la Comision Nacional del Agua y la Comision Federal de Electricidad, de las Obras proyectadas. | PGTFSETE: Porcentaje Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Ascendente Regular | Trimestral | 7 | SI | 7 | 7 |  |  | 100% | 200% | Meta Trimestral: se cumple la meta al 100% debido a los tipos de proyectos que se realizaron; se tuvieron que realizar 7 gestion adicionales. Meta Anual: Se supera la meta anual al 200%, lo que indica que se cumplio la meta anual, debido a nuevos procesos implementados por la CAPA.
[6 empty] | 0 | 7 | 0 | 0
3.1.1.1.11.3 Gestion de Licencias de Construccion ante la Direccion General de Desarrollo Urbano de las Obras proyectadas. | PGLCETE: Porcentaje Gestion de Licencias de Construccion para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Ascendente Regular | Trimestral | 52 | SI | 12 | 8 |  |  | 32% | 38.46% | Meta Trimestral: Se cuenta con un avence del 32.00% de la meta realizada, debido a que las actividades se reprogramaron para el tercer y cuarto trimestre. Meta Anual: Se observa el avance del 38.46%, debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiestará entre el tercer y cuarto trimestre del ejercicio.
[6 empty] | 18 | 25 | 9 | 0
3.1.1.1.12 Contratos de obra pública o servicios relacionados con las Mismas | PCR: Porcentaje de contratos de obra publica realizados | Ascendente Regular | Trimestral | 46 | SI | 11 | 7 |  |  | 43.75% | 39.13% | Meta Trimestral: Se observa el avance del 43.75% de la meta planeada debido a la contratacion del trimestre anterios y la reprogramacion para el tercero y cuarto trimestre. Meta Anual: Se observa el avance del 39.13%, debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiestará entre el tercer y cuarto trimestre del ejercicio
[6 empty] | 2 | 16 | 23 | 5
3.1.1.1.12.1 Proyección de Procedimientos de Adjudicacion de Obras Publicas en beneficio de los benitojuarences | PPAOPP: Porcentaje de los Procedimientos de Adjudicacion de Obras Públicas Proyectadas en beneficio de los benitojuarences | Ascendente Regular | Trimestral | 46 | SI | 4 | 3 |  |  | 15.79% | 15.22% | Meta Trimestral: Se observa el avance del 15.79% de las actividades realizada con las planeadas, debido a nuevos procedimientos para la adjudicación de obra. Meta Anual: Se observa un avance del 15.22%, debido a nuevos procedimientos para la adjudicación de obra.
[6 empty] | 2 | 19 | 23 | 2
3.1.1.1.13 Obras publicas contratadas y ejecutadas en beneficio de los benitojuarences | PIEOPC: Porcentaje Inicio de Ejecucion de las Obras Públicas Contratadas | Ascendente Regular | Trimestral | 52 | SI | 11 | 8 |  |  | 53.33% | 36.54% | Meta Trimestral: Se supera al 53.33% la meta debido a que en la programacion de la obra pública se refleja en los ultimos trimestres. Meta Anual: Se observa el avance del 36.54%, debido a que el comportamiento de la obra pública se manifiesta en los trimestre posteriores del ejercicio.
[6 empty] | 4 | 15 | 24 | 9
3.1.1.1.13.1 Supervision del avance físico de las obras publicas de acuerdo al calendario. | PISAFOPE: Porcentaje de informes de supervision de avance físico de las obras publicas en ejecucion | Ascendente Regular | Trimestral | 130 | SI | 0 | 10 |  |  | 62.5% | 7.692% | Meta Trimestral: Se observa un avance del 62.50% de la meta trimestral, debido a que el comportamiento de la obra pública se manifiesta en los trimestre posteriores del ejercicio y nos encontramos en el rango permitido Meta Anual: Se observa un avanse del 7.69% de la meta anual, debido a que el comportamiento de la obra pública se manifiesta en los trimestre posteriores del ejercicio
[6 empty] | 8 | 16 | 48 | 58
3.1.1.1.14 Obras publicas facturadas y ejecutadas en beneficio de los benitojuarences | PFOPE: Promedio de Facturacion de las obras pública ejecutadas | Ascendente Regular | Trimestral | 52 | SI | 3 | 15 |  |  | 100% | 34.62% | Meta Trimestral: Se cumple al 100% de la meta trimestral, por lo que nos encontramos dentro del rango permitido Meta Anual: Se observa un avanse del 34.62% de la meta anual, debido a que el comportamiento de la obra pública se manifiesta en los trimestre posteriores del ejercicio
[6 empty] | 4 | 15 | 24 | 9
3.1.1.14.1 Gestión del avance financiero de las obras publicas | PGEAFIN: Promedio de la gestion del avance financiero de las obras públicas | Ascendente Regular | Trimestral | 130 | SI | 0 | 10 |  |  | 76.92% | 7.692% | Meta Trimestral: Se observa un avance del 76.92% por lo que nos encontramos en el rango permitido. Meta Anual: Se observa un avanse del 7.69% de la meta anual, debido a que el comportamiento de la obra pública se manifiesta en los trimestre posteriores del ejercicio.
[6 empty] | 6 | 13 | 46 | 65
ELABORÓ C. Oscar Alfredo Velazquez Lemus Coordinación Administrativa de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios |  |  |  |  | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [5 empty] | AUTORIZÓ Antonio Cabrera Anduaga Secretaría Municipa de Obras Públicas y Servicios
SECRETARÍA MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS