## CEDULA EJE 3 T1
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: |  | PPA: 3.3 Programa para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente, regular o nominal) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F. 3.3.1: Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante la procuración y la protección del medio ambiente y biodiversidad de las diferentes especies, que conllevaran a un equilibrio ecológico de acuerdo con el crecimiento de la ciudad | IMSMA: Índice del Manejo Sustentable del Medio Ambiente. | Ascendente | Anual | 18 | NO | 23 | 23 | 23 |  | 27.78% | 27.78% | La posición ocupada en el primer trimestre del 2024 es la posición ocupada en 2023 debido a que aún no se publica la información 2024. El avance trimestral y anual son los mismos debido a que es un indicador no acumulativo. El valor de 27.78% indica que la posición de la ciudad empeoró en 27.78% al estar en la posición 23 cuando se pera llegar a la posición 18 cuando menos.
[6 empty] | 18 | 18 | 18 | 18
P: 3.3.1.1: Implementar los mecanismos y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable para la elaboración de programas, planes y proyectos urbanos, que contribuyen a generar un entorno de equidad urbano y ambiental; que logre cohesión territorial y promueva la conformación del Municipio de Benito Juárez como un municipio sustentable. | PIPUE: Porcentaje de instrumentos de planeación urbana entregados. | Ascendente | trimestral | 100 | SI | 25 | 25 | 25 | - | 100% | 75% | Al tercer trimestre se ha realizado las actividades programadas para la elaboración de planes programas y proyectos urbanos considerados en el ejercicio fiscal 2024
[6 empty] | 25 | 25 | 25 | 25
C. 3.3.1.1.1. Elaborar la estrategia de movilidad integral en el Municipio de Benito Juárez que se indica en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún (PDUCPC 2022) y la derivada del proyectos de desarrollo de carácter federal | PEMIR: Porcentaje de estrategia de movilidad integral | Ascendente | trimestral | 100 | SI | 25 | 25 | 25 | - | 100% | 75% | Justificación Trimestral: Se realizaron las reuniones intrainstitucionales con el objetivo de determinar las mejores opciones de conectividad vial en diversas zonas del Municipio de Benito Juárez
[6 empty] | 25 | 25 | 25 | 25
A 3.3.1.1.1.1: Elaborar los anteproyectos de transporte alternativo para la mejora de la movilidad urbana del Municipio de Benito Juárez | PATUA: Porcentaje de Anteproyectos de Transporte Alternativo de Movilidad Urbana | Ascendente | trimestral | 100 | SI | 25 | 25 | 25 | - | 100% | 75% | Justificación Trimestral: a. AVENIDA ESCÉNICA: Se realiza reuniones intrainstitucionales con el objetivo de diseño de diversas opciones de trazos. 2. se remite con oficio a la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano, el trazo vial preliminar de la avenida escénica paralela a la avenida Luis Donaldo Colosio, con el objetivo que se proporcione información que coadyube a la armonización de trazo con los proyectos autorizados por la Secretaría. b. CENTRO DE TRANSFERENCIA INTERMODAL: Se realizan reuniones intra institucional para discusión y acuerdo del concepto del CETRAM, donde se han revisado diversas opciones del mismo. c. SISTEMA INTEGRAL DE ENLACES, TREN MAYA. Se valida procesamiento de imágenes tomadas con dron, se llevan a cabo reuniones intrainstitucionales para diseño del SIT d. 2 PROYECTOS DE CICLOVÍAS: Se llevaron a cabo propuestas de diseño de ciclovías en; 1. Avenida Andrés Quintana Roo desde Avenida López Portillo hasta Avenida Kabah y 2. Avenida Bonampak Avenida Chichen Itza hasta calle 82 ( Universidad del Caribe) Justificación Anual: Avance acumulado anual 75%.
[6 empty] | 25 | 25 | 25 | 25
C. 3.3.1.1.2. Actualizar la normatividad de desarrollo urbano en el Municipio de Benito Juárez en materia de lo que establecen las leyes federal y estatal de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y de desarrollo urbano | PAAAHOTyDU: Porcentaje de Avance en la Actualización de Normatividad con relación a los Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en el Municipio de Benito Juárez | Ascendente | trimestral | 100 | SI | 25 | 25 | 25 | - | 100% | 75% | Justificación Trimestral: Se tiene la delimitación cartográfica misma que servirá para la Actualización de la normativa en desarrollo urbano
[6 empty] | 25 | 25 | 25 | 25
A 3.3.1.1.2.1: Elaboración del diagnóstico del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, Quintana Roo | PDPMDU: Porcentaje del Diagnóstico del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, Quintana Roo. | Ascendente | trimestral | 100 | SI | 25 | 25 | 25 | - | 100% | 75% | Justificación Trimestral: El avance de esta actividad es el siguiente; a. Se cuenta con la delimitación cartográfica municipal. b. Se cuenta con la cartografía y descripción del medio natural. c. Se cuenta con la descripción y análisis del medio socioeconómico. d. se cuenta con la parte inicial del diagnostico integrado. Avance trimestral 100%, avance acumulado 75%
[6 empty] | 25 | 25 | 25 | 25
A 3.3.1.1.2.2: Actualizar la cartografía urbana de usos de suelo del Centro de Población de Cancún para su validación por la autoridad competente en materia de desarrollo urbano, a fin de contribuir a la incentiva del paradigma de ciudad compacta | PACUUSCPC: Porcentaje del Actualización de Carta Urbana de Usos de Suelo del Centro de Población de Cancún | Ascendente | trimestral | 100 | SI | 25 | 25 | 25 | - | 100% | 75% | Justificación Trimestral: El avance de esta actividad es el siguiente; a. Se cuenta con la delimitación cartográfica municipal. b. Se cuenta con la cartografía y descripción del medio natural. c. Se cuenta con la descripción y análisis del medio socioeconómico. d. se cuenta con la parte inicial del diagnostico integrado. Avance trimestral 100%, avance acumulado 75%
[6 empty] | 25 | 25 | 25 | 25
C. 3.3.1.1.3: Acciones de gestión y administración del presupuesto para la rendición de cuentas ante los entes fiscalizadores realizadas | PIGFPA: Porcentaje de Informes de Gestión Financiera del presupuesto asignado | Ascendente | trimestral | 4 | SI | 1 | 1 | 1 | - | 100% | 75% | Justificación Trimestral: 1. - Se cuenta con la información para el avance de gestión financiera correspondiente al segundo trimestre 2024. 2.- Se emitieron los Estados Financieros correspondiente al tercer trimestre 2024 3. Se entregó la información correspondiente al segundo trimestre 2024 del Avance de Gestión Financiera 4.- se realizo la Evaluación del SEVAC correspondiente al segundo trimestre 2024 teniendo una puntuación de 98%, 5.- Se ha cumplido con las obligaciones de transparencia en tiempo y forma 6.- Se concluyó con la Auditoria a la Cuenta Pública Correspondiente al ejercicio fiscal 2023 tanto de la ASEQROO, Contaloria Municial y Despacho Extereno, quedando solventadas las observaciones al 100% Avance Acumulado del 75%
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
A. 3.3.1.1.3.1: Gestión de los recursos humanos, materiales y servicios. | PGRHMyS: Porcentaje de gestión de los recursos humanos y adquisiciones de bienes y servicios realizadas | Ascendente | trimestral | 72 | SI | 18 | 18 | 18 | - | 100% | 75% | Justificación Trimestral: Se llevaron a cabo las siguientes acciones administrativas: 1.- Control y seguimiento del manejo de personal del Instituto; 2.- Se ha dado contestación al Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Municipal de las solicitudes de información requeridas a este Instituto; 3.- Se realizó la tramitología de las ministraciones del tercer trimestre ante la Tesorería Municipal; 4.- Se realizó el pago de suministros y servicios básicos como son, tintas, tóner, papelería, combustible, arrendamiento de las oficinas, servicio de energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico e internet viáticos para entrega de información y reuniones referentes a la Cuenta Pública 2023 a la ASEQROO. 5. se entreg oficio para solicitar la ampliación al presupuesto del Instituto a la Tesoreria Municipal. se tiene un avance acumulado de 75%
[6 empty] | 18 | 18 | 18 | 18
Elaboró |  |  | Revisó | [7 empty] | Autorizó
C. Federico Saul Tovar Rodríguez |  |  | Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez | [7 empty] | Arq. Carlos Antonio Diaz Carvajal
Jefe del Departamento Contable |  |  | Dirección de Planeación de la DGPM | [7 empty] | Encargado del Despacho