## CEDULA 2025 EJE 3
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: |  | E-PPA 3.2 CANCÚN CONTIGO Y SIN VIOLENCIA.
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
[5 empty] | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[7 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
| 3.2.1 Contribuir a una sociedad más segura, cohesionada y pacífica en el municipio de Benito Juárez mediante estrategias de prevención de la violencia, impulso a la convivencia y fortalecimiento del bienestar social. | IMPC: Índice Municipal de Paz y Convivencia Ciudadana | Ascendente | Trianual | 95.33% | NO | 23.83% | 23.83% |  |  | 100% | 49.99% | Meta Trimestral: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2025, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 3 Todos por la Paz y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró. Meta Anual: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2025, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 3 Todos por la Paz y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró.
[7 empty] | 23.83% | 23.83% | 23.83% | 23.83%
| EJEMPLO DE FORMULACIÓN | [9 empty] | ND | ND
| P. 3.2.1.1 La población Benitojuarense, así como la población flotante conserva su patrimonio con ayuda de la prevención, detección, atención e inhibición de factores de violencia y transgresiones con cabal respeto a los Derechos Humanos. | ID (t,t-1): tasa de variación de delitos cometidos contra el patrimonio de la población del MBJ entre dos periodos de tiempo. | Descendente | Trimestral | 13066 | SI | 2894 | 2994 |  |  | -8.356% | -77.09% | Meta Trimestral: La tasa de variación de los delitos cometidos contra el patrimonio en el municipio de Benito Juárez presenta un avance positivo en el segundo trimestre. Esto indica una disminución en la incidencia delictiva, con una reducción del -8.36% respecto a la cifra proyectada, lo que refleja una disminución de delitos cometidos. En términos absolutos, se reportaron 2,994 delitos contra el patrimonio, frente a los 3,267 delitos previstos para este período. Los datos han sido obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Meta Anual: La tasa de variación de los delitos cometidos contra el patrimonio en el municipio de Benito Juárez, con base en los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se calcula comparando los 2,994 delitos reportados en el segundo trimestre con la meta anual establecida de 13,066 delitos. Sin embargo, es importante señalar que el avance anual no se puede calcular de manera acumulativa, ya que se trata de un indicador no acumulativo según lo establecido en la Guía para la Integración y Rendición de Informes de Avance de Gestión Financiera ASEQROO, por lo que el valor correspondiente se registra como N/A. Nota Importante: Los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) corresponden a cifras publicadas con un desfase de un mes. La información más reciente disponible es hasta mayo de 2025. Para más detalles, puedes consultar el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1eeQ5TvYR_8YWMSX2ttojCdLBUuwCwKp7/view
[7 empty] | 3268 | 3267 | 3266 | 3265
Subsecretaria | C. 3.2.1.1.1 Implementación de operativos para mejorar la seguridad ciudadana, con el objetivo de beneficiar a toda la comunidad. | PODMSC: Porcentaje de operativos desarrollados para mejorar la seguridad ciudadana. | Ascendente | Trimestral | 2176 | SI | 303 | 308 |  |  | 56.41% | 28.08% | Meta trimestral: Este componente tiene como metra trimestral la realización de 546 operativos destinados a mejorar la seguridad ciudadana, con el objetivo de beneficiar a toda la comunidad. En el transcurso de este trintres, se llevaron acabo 308 de los 546 operativos programados, lo que representa un avance del 56.41% en relación con la meta establecida. Se espera poder realizar los operativos restantes en el próximo trimestre, siempre que se cuente con las condiciones necesarias. Meta anual: La meta anual se establece en la ejecución de 2,176 operativos para mejorar la seguridad ciudadana y beneficiar a toda la comunidad. En lo transcurrido del año, se realizaron 611 operativos para mejorar la seguridad ciudadana y beneficiar a toda la comunidad. En este trimestre, se realizaron 308 operativos de los 2,176 previstos, lo que arroja un avance anual del 28.08%.
[7 empty] | 543 | 546 | 545 | 542
Subsecretaria | A. 3.2.1.1.1.1 Acciones dirigidas a la implementación de buenas prácticas profesionales. | PADIBPP: Porcentaje de acciones dirigidas a la implementación de buenas prácticas profesionales. | Ascendente | Trimestral | 2202 | SI | 634 | 664 |  |  | 120.7% | 58.95% | Meta trimestral: El objetivo establecido para este trimestre fue la realización de 550 acciones orientadas a la implementación de buenas prácticas profesionales. Durante este período, se lograron ejecutar un total de 664 acciones, superando la meta proyectada en un 20.73%, lo que refleja un cumplimiento del 120.73%. Este resultado demuestra un esfuerzo adicional en la promoción de buenas prácticas, permitiendo avanzar de manera significativa en los objetivos planteados. Meta anual: La meta anual contempla la ejecución de 2,202 acciones dirigidas a fortalecer la implementación de buenas prácticas profesionales. Hasta la fecha, se han realizado 1,298 acciones en el transcurso del año, y en este trimestre específico se llevaron a cabo 664 acciones, alcanzando un avance acumulado del 58.95% respecto a la meta anual. Este progreso indica un avance constante y sostenido hacia el cumplimiento de los objetivos anuales, reflejando el compromiso y la eficiencia en la ejecución de las acciones planificadas.
[7 empty] | 545 | 550 | 554 | 553
Seg. Ciudadana | C. 3.2.1.1.2 Acciones de proximidad social y patrullaje preventivo desplegadas en zonas de atención prioritaria | PAPSPPDZAP: Porcentaje de acciones de proximidad social y patrullaje preventivo desplegados en zonas de atención prioritarias. | Ascendente | Trimestral | 8760 | SI | 2179 | 2184 |  |  | 100% | 49.81% | Meta trimestral: Este componente tiene como meta trimestral 2,179 acciones de proximidad social y patrullaje preventivo desplegadas en zonas de atención prioritaria. En este trimestre se realizaron las 2,184 acciones de proximidad programados. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%, con respecto a la meta proyectada en el trimestre. Meta anual: Tiene como meta anual la realización de 8,760 acciones de proximidad social y patrullaje preventivo desplegadas en zonas de atención prioritaria. Hasta la fecha, se han realizado 4,363 acciones en el transcurso del año, y en este trimestre especifico se llevaron a cabo 2,184 acciones, alcanzando un avance acumulado del 49.18%, respecto a la meta anual.
[7 empty] | 2160 | 2184 | 2208 | 2208
Seg. Ciudadana 1 | A. 3.2.1.1.2.1 Implementación de actividades integrales para fomentar la inteligencia policial | PAICIP: Porcentaje de actividades integrales para crear inteligencia policial. | Ascendente | Trimestral | 1140 | SI | 360 | 362 |  |  | 100.6% | 63.33% | Meta trimestral: Este indicador tiene como meta trimestral 360 actividades integrales para fomentar la inteligencia policial. En este trimestre se realizaron 362 acciones, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100.56% con respecto a la meta proyectada en el trimestre. Meta anual: Tiene como meta anual la realización de 1,140 acciones integrales para fomentar la inteligencia policial. Hasta la fecha, se han realizado 722 actividades en el transcurso del año, y en este trimestre especifico se llevaron a cabo 362 actividades, alcanzando un avance acumulado del 63.33%, respecto a la meta anual.
[7 empty] | 360 | 360 | 360 | 360
Seg. Ciudadana 2 | A. 3.2.1.1.2.2 Operativos de presencia policial para la reducción de la criminalidad | POPPRC: Porcentaje de opertativos de presencia policial para la reducción de la criminalidad | Ascendente | Trimestral | 10950 | SI | 2589 | 2724 |  |  | 99.67% | 48.52% | Meta trimestral: Este indicador tiene como meta trimestral la realización de 2,733 operativos de presencia policial. En este trimestre se realizaron 2,724 operativos, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 99.67% con respecto a la mata proyectada en el trimestre. Meta anual: Tiene como meta anual la realización de 10,950 operativos de presencia policial. Hasta la fecha, se han realizado 5,313 operativos en el transcurso del año, y en este trimestre especifico se llevaron a cabo 2,724 operativos, alcanzando un avance acumulado del 48.52%, respecto a la meta anual.
[7 empty] | 2706 | 2733 | 2757 | 2754
Turística | C. 3.2.1.1.3 Servicios de patrullaje turístico, atención ciudadana y prevención del delito brindados en zonas con actividad turística | PSPTAPDBZT: Porcentaje de servicios de patrullaje turístico, atención y prevención del delito brindados en zonas con actividad turística. | Ascendente | Trimestral | 1460 | SI | 365 | 360 |  |  | 98.9% | 49.66% | Meta trimestral: Este componente tiene como meta trimestral 364 patrullajes turísticos, atención ciudadana y prevención del delito brindados en zonas con actividad turística. En este trimestre se realizaron 360 patrullajes programados. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 98.90%, con respecto a la meta proyectada en el trimestre. Meta anual: Tiene como meta anual la realización del 1,460 patrullajes turísticos, atención ciudadana y prevención del delito brindados en zonas con actividad turística. Hasta la fecha, se han realizado 725 patrullajes en el transcurso del año, y en este trimestre especifico se llevaron a cabo 360 patrullajes, alcanzando un avance acumulado del 49.66%, respecto a la meta anual.
[7 empty] | 364 | 364 | 368 | 364
Turística 1 | A. 3.2.1.1.3.1 Fortalecimiento de operativos de prevención y disuasión con proximidad social enfocados al sector turístico | POPDPSEST: Porcentaje de operativos de prevención y disuasión con proximidad social enfocados al sector turístico. | Ascendente | Trimestral | 2932 | SI | 729 | 718 |  |  | 98.63% | 49.35% | Meta trimestral: Este indicador tiene como meta trimestral 728 operativos de prevención y disuasión con proximidad social enfocados al sector turístico. En este trimestre se realizaron 718 de los 728 operativos de prevención programados. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 98.63%, con respecto a la meta proyectada en el trimestre. Meta anual: Tiene como meta anual la realización de 2,932 operativos de prevención y disuasión con proximidad social enfocados al sector turístico. Hasta la fecha, se han realizado 1,447 operativos programados. un porcentaje de cumplimiento del 49.35%, con respecto a la meta proyectada en el trimestre.
[7 empty] | 728 | 728 | 736 | 728
Prevención | A. 3.2.1.1.3.2 Acciones de prevención del delito con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y corresponsabilidad ciudadana realizadas. | PAPDR: Porcentaje de acciones de prevención del delito con enfoque de derechos humanos y perspectiva de genero realizadas. | Ascendente | Trimestral | 4 | SI | 1 | 1 |  |  | 100% | 50% | Meta trimestral: Este indicador tiene como meta trimestral 1 acción de prevención del delito con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y corresponsabilidad ciudadana. En este trimestre se realizó la actividad que se tenia programada. Obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%, con respecto a la meta proyectada ene le trimestre. Meta anual: Tiene como meta anual la realización de 04 acciones de prevención del delito con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y corresponsabilidad ciudadana. Hasta la fecha, se han realizado 02 acciones de prevención del delito en el transcurso del año, y en este trimestre especifico se llevó a cabo una actividad, alcanzando un avance acumulado del 50%, respecto a la meta anual.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Academia | C. 3.2.1.1.4 Capacitación continua y especializada para el personal de la SMSCyT de Benito Juárez. | PCCEPSMSCYT: Porcentaje de capacitaciones continua y especializada para el personal de la SMSCyT de Benito Juárez. | Ascendente | Trimestral | 1590 | SI | 100 | 413 |  |  | 75.09% | 32.26% | Meta triemstral: Este componente tiene como meta trimestral 550 capacitaciones continuas y especializada para el personal de la SMSCyT de Benito Juárez. En este trimestre se realizo 413 de las 550 capacitaciones programadas, lo que representa un avance del 75.09% en relación con la meta establecida. Se espera poder realizar las capacitaciones restantes el próximo trimestre, siempre que se cuente con las condiciones necesarias. Meta anual: La meta anual se establece la capacitación a 1,590 elementos adscritos a la SMSCyT de Benito Juárez. Hasta la fecha se han capacitado a 513 elementos, y en este trimestre especifico se llevó a cabo 413 capacitaciones, alcanzando un avance acumulado del 32.26%, respecto a la meta anual.
[7 empty] | 0 | 550 | 880 | 160
academia 1 | A. 3.2.1.1.4.1 Formación Inicial para el personal en activo y aspirantes a policía municipal. | PCFIR: Porcentaje de capacitación de formación Inicial realizadas. | Ascendente | Trimestral | 150 | SI | 0 | 0 |  |  | ND | 0% | Meta trimestral: Este indicador no tiene meta proyectada en el trimestre, por lo que no se realizó actividad. Meta anual: Se tiene programado en el año la relizacion de 150 capacitaciones en formación inicial para personal activo y aspirantes a policía municipal, en este trimestre no se tiene programadas capacitaciónes. en este sentido se tiene un avance anual del 0%.
[7 empty] | 0 | 0 | 85 | 65
| C. 3.2.1.1.5.Servicios especializados de atención, prevención y canalización ante casos de violencia familiar y de género brindados a la población del municipio de Benito Juárez | PSEAPCCVFG: Porcentaje de servicios especializados de antención, prevención y canalización ante casos de violencia failiar y de genéro. | Ascendente | Trimestral | 1465 | SI | 139 | 103 |  |  | 28.07% | 16.52% | Meta trimestral: Este componente tiene como meta trimestral 367 servicios especializados de atención, prevención y canalización ante casos de violencia familiar y de género brindados a la población del municipio de Benito Juárez. En este trimestre se realizaron 103 de 367 servicios programados, lo que representa un avance del 28.07% en relación con la meta establecida. Se espera poder realizar las capacitaciones restantes el próximo trimestre, siempre que se cuente con las condiciones necesarias. Meta anual: Tiene como meta anual la realización de 1,465 servicios especializados de atención, prevención y canalización ante casos de violencia familiar y de género brindados a la población del municipio de Benito Juárez. Hasta la fecha, se han realizado 242 servicios en el transcurso del año, y en este trimestre en especifico se llevaron a cabo 103 servicios, alcanzando un avance acumulado del 16.52%, respecto a la meta anual.
[7 empty] | 366 | 367 | 367 | 365
| A. 3.2.1.1.5.1 Ejecución de acciones de prevención de la violencia familiar y de género. | PAPVFGR: Porcentaje de acciones de prevención de la violencia familiar y de género realizadas. | Ascendente | Trimestral | 378 | SI | 90 | 97 |  |  | 103.2% | 49.47% | Meta trimestral: Este indicador tiene como meta trimestral 94 acciones de prevención de la violencia familiar y de género. En este trimestre se realizaron 97 de las 94 programadas, lo que representa un cumplimiento del 103.19% en relación con la meta establecida. Meta anual: Tiene como meta anual la realización de 378 acciones de prevención de la violencia familiar y de género. Hasta la fecha, se han realizado 187 acciones de prevención en el transcurso del año, y en este trimestre es especifico se llevaron a cabo 97 acciones, alcanzando un avance acumulado del 49.47%, respecto a la meta anual.
[7 empty] | 95 | 94 | 95 | 94
____________________________________
ELABORÓ
Lic. Indira Gaxiola Félix.
Dirección de Vinculación y Seguimiento con Instancias de la SMSCyT de Benito Juárez.
________________________________ PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL
Dr. Gonzalo Alonso Ramírez Duarte
Dirección Administrativa de la SMSCYT de Benito Juárez.
__________________________________
REVISÓ
Dr. Enrique E. Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPM.
_____________________________________
AUTORIZÓ
CAP. NAV. Carlos Ernesto D'amiano Sumuano.
Secretaria Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez.

## CEDULA 2026 EJE 3
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F. 3.XX.1: Contribuir a la creación de una sociedad más segura y unida mediante estrategias de prevención de la violencia y el impulso de actividades que fomenten la convivencia y el bienestar social. | I_TOD_PAZ: Índice de Todos por la Paz | Ascendente | Trianual | No Aplica | NO | NA | - | - | - | NA | NA | Meta Trimestral: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2026, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 3 Todos por la Paz y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró. Meta Anual: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2026, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 3 Todos por la Paz y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró.
[6 empty] | NA | NA | NA | NA
EJEMPLO DE FORMULACIÓN | [9 empty] | ND | ND
P.
C
A
A
ELABORÓ (nombre, cargo y firma) |  |  |  |  | REVISÓ Dr. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [5 empty] | AUTORIZÓ (nombre, cargo y firma)

## CEDULA 2027 EJE 3
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2027
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F. 3.XX.1: Contribuir a la creación de una sociedad más segura y unida mediante estrategias de prevención de la violencia y el impulso de actividades que fomenten la convivencia y el bienestar social. | I_TOD_PAZ: Índice de Todos por la Paz | Ascendente | Trianual | 89.33% | NO | NA | - | - | - | NA | NA | Meta Trimestral: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2027, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 3 Todos por la Paz y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró. Meta Anual: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2027, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 3 Todos por la Paz y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró.
[6 empty] | NA | NA | NA | 89.33%
EJEMPLO DE FORMULACIÓN | [9 empty] | ND | ND
P.
C
A
A
ELABORÓ (nombre, cargo y firma) |  |  |  |  | REVISÓ Dr. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [5 empty] | AUTORIZÓ (nombre, cargo y firma)

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LA META ANUAL PROGRAMADA, LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA. EL PERIODO QUE SE INFORMA DEBE SER ACTUALIZADO EN CADA ENTREGA ES DECIR ESTE INICIA DEL 1 DE ENERO A LA FECHA DE CORTE.
PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA LA GUÍA QUE BRINDA LA ASEQROO: https://onedrive.live.com/?authkey=%21Ai5%2DwCGq%2D4tDTT8&cid=84F4E4FFF988A5F5&id=84F4E4FFF988A5F5%21104102&parId=84F4E4FFF988A5F5%2194277&o=OneUp