## CEDULA 2025 EJE 3
EJE 3.- TODOS POR LA PAZ
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: |  | E-PPA 3.6 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS JUVENTUDES
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F 3.6.1: Contribuir a una sociedad más segura, cohesionada y pacífica en el municipio de Benito Juárez mediante estrategias de prevención de la violencia, impulso a la convivencia y fortalecimiento del bienestar social. | I_TOD_PAZ: Índice de Todos por la Paz | Ascendente | Trianual | 95.33% | SI | 23.83% | - | - | - | 100% | 25% | Meta Trimestral: El Índice Municipal de Todos por la Paz se integra con 3 Dimensiones y 9 subdimensiones que miden aspectos de Seguridad y Justicia, Cohesión Social y Educación para la Paz con indicadores de diferentes instituciones externas e internas al municipio . En el primer trimestre la meta realizada se consideró igual a la programada debido a que los indicadores no han tenido actualizaciones. Meta Anual: La meta anual es del 25% como se esperaba con base a la metra trimestral alcanzada.
[6 empty] | 23.83% | 23.83% | 23.83% | 23.83%
P. 3.6.1.1. Impulsar el desarrollo integral de las juventudes mediante programas, políticas y acciones que promuevan su participación activa, el acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales, así como el fortalecimiento de sus derechos, identidad y bienestar, contribuyendo a la formación de ciudadanos comprometidos con su comunidad y el desarrollo sostenible. | PJPT: Porcentaje de jóvenes beneficiados en programas, talleres y eventos organizados. | Ascendente | Trimestral | 14050 | SI | 1800 |  |  |  | 100% | 12.81% | Meta Trimestral: Se logro cumplir con la meta de beneficiarios con un 100% derivado a que se hicieron varias actividades durante el trimestre y fue de gran éxito como Tardes de talentos, Jornada Integral para las Juventudes, Jovenes emprededores en la tarde de talentos con J de Jovenes. Meta Anual: Cumplió con un 12.81% anual derivado a que se esta iniciando con las actividades.
[6 empty] | 1800 | 4500 | 4550 | 3200
C 3.6.1.1.1 Bienestar juvenil impulsado con servicios integrales basados en derechos, incluyendo conferencias, brigadas de salud, talleres, foros y asesorías. | PSIB: Porcentaje de servicios integrales basados en derechos para una vida digna. | Ascendente | Trimestral | 44 | SI | 9 |  |  |  | 100% | 20.45% | Meta Trimestral: Se logro cumplir a la meta con un 100% derivado a que realizaron todas las actividades planeadas de bienestar juvenil, vida digna e inclusión Meta Anual: Cumplió con un 20.45% anual derivado a que se esta iniciando con las actividades, proximos trimestres aumentaran.
[6 empty] | 9 | 12 | 13 | 10
A 3.6.1.1.1.1 Promoción a la igualdad, inclusión y no discriminación entre las juventudes. | PIDJ: Porcentaje de actividades realizadas de promoción a la igualdad, inclusión y no discriminación en las juventudes. | Ascedente | Trimestral | 8 | SI | 1 |  |  |  | 100% | 12.5% | Meta Trimestral: Se logro cumplir la meta con un 100%, derivado a que se tenia planeado solo una actividad la cual se llama "Torneo de Futbol Femenil". Meta Anual: Cumplió con un 12.50% anual derivado a que se esta iniciando con las actividades, proximos trimestres aumentaran.
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 2
A 3.6.1.1.1.2 Desarrollo de acciones para promover el bienestar juvenil y una vida digna. | PAPBV: Porcentaje de actividades para promuever el bienestar juvenil y una Vida Digna. | Ascedente | Trimestral | 14 | SI | 1 |  |  |  | 100% | 7.143% | Meta Trimestral: Se logro cumplir a la meta con un 100% derivado a que realizó una actividad en el cual fue de éxito "Jornada integral para las juventudes". Meta Anual: Cumplió con un 7.14% anual derivado a que se esta iniciando con las actividades, proximos trimestres aumentaran.
[6 empty] | 1 | 4 | 5 | 4
A 3.6.1.1.1.3 Desarrollo de acciones que fomenten la cultura de paz y seguridad en las juventudes. | PPCSJ: Porcentaje de actividades que promuevan la cultura de paz y seguridad en las juventudes. | Ascedente | Trimestral | 22 | SI | 7 |  |  |  | 100% | 31.82% | Meta Trimestral: Se logro cumplir a la meta con un 100% derivado a que realizaron varias actividades en el cual fue de éxito "Tardes de Talentos con J de Jovenes" y "Festivales de K-pop". Meta Anual: Cumplió con un 31.82% anual derivado a se realizaron mas actividades.
[6 empty] | 7 | 6 | 5 | 4
C 3.6.1.1.2 Actividades que fomenten el desarrollo académico, el trabajo digno, el emprendimiento y entornos sostenibles para las juventudes | PFEAJ: Porcentaje de actividades de fomento educativo, emprendimiento y ambiental dirigidas a las juventudes. | Ascedente | Trimestral | 44 | SI | 6 |  |  |  | 75% | 13.64% | Meta Trimestral: Se realizaron varias actividades de emprendimiento y de participación. Como "Jovenes emprendedores en el parque de la paz, en el ITC", y Cabildo Juvenil, por lo cual se alcanzó el 75% Meta Anual: Cumplió con un 13.64% anual derivado a que se esta iniciando con las actividades, proximos trimestres aumentaran.
[6 empty] | 8 | 13 | 13 | 10
A 3.6.1.1.2.1 Desarrollo de actividades que fomenten la educación, el emprendimiento y el trabajo digno para las juventudes. | PFEA: Porcentaje de actividades de fomento educativo, emprendimiento y dirigidas a las juventudes. | Ascedente | Trimestral | 23 | SI | 5 |  |  |  | 83.33% | 21.74% | Meta Trimestral: Falto realizar una actividad de empredimiento, educación, para cumplir la meta. Meta Anual: Cumplió con un 21.74% anual derivado a que se realizaron varias actividades de emprendimiento.
[6 empty] | 6 | 6 | 6 | 5
A 3.6.1.1.2.2 Desarrollo de actividades que fomenten la participación ciudadana y la formulación de políticas públicas en las juventudes. | PPCJ: Porcentaje de actividades que fomenten la participación ciudadana de las juventudes. | Ascedente | Trimestral | 13 | SI | 2 |  |  |  | 100% | 15.38% | Meta Trimestral: Se cumplio la meta con el 100% ya que se realizaron actividades de Cabildo Juvenil y la Instalación de Comité Universitario. Meta Anual: Cumplió con un 15.38% anual derivado a que se esta iniciando con las actividades, proximos trimestres aumentaran.
[6 empty] | 2 | 4 | 4 | 3
A 3.6.1.1.2.3 Desarrollo de actividades que fomenten la sostenibilidad, la dignidad y la adecuación de los entornos. | PAED: Porcentaje de actividades que fomenten los entornos sostenibles y dignos para las juventudes. | Ascedente | Trimestral | 8 | SI | 0 |  |  |  | ND | 0% | Meta Trimestral: Para este trimestre no se realizó ninguna actividad que fomenten la sostenibilidad. Meta Anual: Para este trimestre no se planeo ninguna actividad por lo cual no tuvo ningun avance.
[6 empty] | 0 | 3 | 3 | 2
ELABORÓ C. Jennifer Francisca López Ávila Coordinadora Administrativa |  |  |  |  | REVISÓ Dr. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [5 empty] | AUTORIZÓ Lic. César Santiago Augusto Frías Canché Director General del IMJUVE

## CEDULA 2026 EJE 3
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F. 3.XX.1: Contribuir a la creación de una sociedad más segura y unida mediante estrategias de prevención de la violencia y el impulso de actividades que fomenten la convivencia y el bienestar social. | I_TOD_PAZ: Índice de Todos por la Paz | Ascendente | Trianual | 96.24% | SI | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 24.06% | 24.06% | 24.06% | 24.06%
EJEMPLO DE FORMULACIÓN | [9 empty] | ND | ND
P.
C
A
A
ELABORÓ (nombre, cargo y firma) |  |  |  |  | REVISÓ Dr. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [5 empty] | AUTORIZÓ (nombre, cargo y firma)

## CEDULA 2027 EJE 3
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2027
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F. 3.XX.1: Contribuir a la creación de una sociedad más segura y unida mediante estrategias de prevención de la violencia y el impulso de actividades que fomenten la convivencia y el bienestar social. | I_TOD_PAZ: Índice de Todos por la Paz | Ascendente | Trianual | 96.01% | SI | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | 24% | 24% | 24% | 24%
EJEMPLO DE FORMULACIÓN | [9 empty] | ND | ND
P.
C
A
A
ELABORÓ (nombre, cargo y firma) |  |  |  |  | REVISÓ Dr. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [5 empty] | AUTORIZÓ (nombre, cargo y firma)

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LA META ANUAL PROGRAMADA, LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA. EL PERIODO QUE SE INFORMA DEBE SER ACTUALIZADO EN CADA ENTREGA ES DECIR ESTE INICIA DEL 1 DE ENERO A LA FECHA DE CORTE.
PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA LA GUÍA QUE BRINDA LA ASEQROO: https://onedrive.live.com/?authkey=%21Ai5%2DwCGq%2D4tDTT8&cid=84F4E4FFF988A5F5&id=84F4E4FFF988A5F5%21104102&parId=84F4E4FFF988A5F5%2194277&o=OneUp