## CEDULA 2025 Obras
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: | E-PPA 2.2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS.
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
[5 empty] | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[7 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
| F. 2.XX.1 Contribuir a promover un desarrollo urbano ordenado y sostenible, garantizando la conservación de los recursos naturales y el bienestar de sus habitantes presentes y futuros mediante la implementación de políticas integrales de planificación, gestión ambiental y mejoramiento de la infraestructura urbana. | I_MED_AM_DES_SOS: Índice de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Ascendente | Trianual | 84.12% | SI | 21.03% | 21.03% | - | - | 100% | 50% | Meta Trimestral: El Índice de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se integra con 3 Dimensiones y 9 subdimensiones que miden aspectos de Preservación Ambiental, Gestión de Residuos y Dimensión Económica con indicadores de diferentes instituciones externas e internas al municipio . En el segundo trimestre la meta realizada se consideró igual a la programada debido a que los indicadores no han tenido actualizaciones. Meta Anual: La meta anual es del 50% como se esperaba con base a la metra trimestral alcanzada
[7 empty] | 21.03% | 21.03% | 21.03% | 21.03%
| P. 2.2.1.1 La población del Municipio de Benito Juárez reciben servicios públicos eficientes a través de la implementación de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obra pública. | POPR: porcentaje de obras publicas realizadas. | Ascendente | Trianual | 52 | SI | 0 | 2 |  |  | 7.692% | 3.846% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar el avance de 52 obras públicas, sin embargo en este trimestre se iniciarán 2 obra pública, obteniendo un avance trimestral de 7.69 % por lo que, será crucial implementar medidas en los próximos trimestres para mejorar la productividad y alcanzar la meta anual.
[7 empty] | 0 | 26 | 19 | 7
|  | PPI: Porcentaje de programas Implementados. | Ascendente | Trianual | 30 | SI | 7 | 8 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: En este trimestre el porcentaje alcanzado fue de 100% la meta programada derivado de la labor de implementar programas para el mantenimiento de la infraestructura urbana.
[7 empty] | 7 | 8 | 8 | 7
| C.2.2.1.1.1 Recorrido para supervisión de obra y servicios públicos. | POSPS: Porcentaje de Obra y Servicios Públicos supervisados. | Ascendente | Trianual | 30 | SI | 7 | 7 |  |  | 100% | 46.67% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 100% de lo programado en el trimestre derivado del recorrido de obras y servicios públicos para su supervisión.
[7 empty] | 7 | 7 | 8 | 8
| A. 2.2.1.1.1.1 Implementación de estrategias en la planeación presupuestaria de actividades administrativas y operativas. | PAAO: Porcentaje de Actividades Administrativas y de Operatividad realizadas. | Ascendente | Trianual | 40 | SI | 7 | 10 |  |  | 100% | 42.5% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 100% de lo programado en el trimestre derivado de la implementacion de estrategias en la planeacióon presupuestaria de actividades administrativas y operativas.
[7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10
| A. 2.2.1.1.1.2 Entrega de Obra Pública en coordinación con las dependencias municipales. | POPE: Porcentaje de Obra Pública entregada. | Ascendente | Trianual | 15 | SI | 3 | 0 |  |  | 0% | 20% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 0% de lo programado en el trimestre derivado a que no hubo entrega de Obra Pública en coordinacion con dependencias del municipio.
[7 empty] | 3 | 6 | 3 | 3
| A. 2.2.1.1.1.3 Representación y Asistencia a actividades programadas con dependencias gubernamentales (CAPA, CFE) y sector privado. | PAAP: Porcentaje de asistencia a actividades programadas. | Ascendente | Trianual | 5 | SI | 1 | 1 |  |  | 100% | 40% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 100% de lo programado en el trimestre derivado de la Asistencia a actividades programadas con dependencias gubernamentales y privadas a la que asistio la Secretaria o un representante de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.
[7 empty] | 1 | 1 | 2 | 1
| A. 2.2.1.1.1.4 Atención a las solicitudes ciudadanas para el mantenimiento de la infraestructura urbana y para la creación de la obra pública municipal. | PSCA: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Atendidas. | Ascendente | Trianual | 200 | SI | 30 | 24 |  |  | 48% | 27% | Meta Trimestral: Se logró alcanzar el 48% de lo programado en el primer trimestre de las solicitudes ciudadanas atendidas por parte de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.
[7 empty] | 40 | 50 | 60 | 50
|  | PSCC: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Canalizadas. | Ascendente | Trianual | 200 | SI | 30 | 24 |  |  | 48% | 27% | Meta Trimestral: Se logró alcanzar el 48% de lo programado en el primer trimestre de las solicitudes ciudadanas canalizadas adecuadamente a las dependencias correspondientes para su resolución.
[7 empty] | 40 | 50 | 60 | 50
| A. 2.2.1.1.1.5 Autorización de Permisos de obra privada en vía pública. | PPOPA: Porcentaje de Permisos de Obra Privada autorizados. | Ascendente | Trianual | 220 | SI | 49 | 37 |  |  | 67.27% | 39.09% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 67.27% de lo programado en el trimestre derivado del labor de autorización de permisos de obra privada en vía pública que se realizo por parte de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.
[7 empty] | 55 | 55 | 55 | 55
| A. 2.2.1.1.1.6 Recepción e Integracion de Resolución de recursos de revisión, desahogo de pruebas y alegatos en audiencias. | PEI: Porcentaje de expedientes Integrados | Ascendente | Trianual | 20 | SI | 4 | 0 |  |  | 0% | 20% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 0% de lo programado derivado a que no hubo alguna Recepción e Integracion de Resolución de recursos de revisión, desahogo de pruebas y alegatos en audiencias, que se realizan en la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.
[7 empty] | 5 | 5 | 5 | 5
| A. 2.2.1.1.1.7 Realización del mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa, equipos utilitarios y herramientas. | PSMR: Porcentaje de solicitudes de mantenimiento realizadas. | Ascendente | Trianual | 30 | SI | 9 | 7 |  |  | 100% | 53.33% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 100% de lo programado en el trimestre derivado de la realización del mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.
[7 empty] | 9 | 7 | 7 | 7
| A. 2.2.1.1.1.8 Difusión de actividades de los servicios públicos y entrega de obra pública. | PASOPD: Porcentaje de actividades de servicios y obra pública difundidas | Ascendente | Trianual | 1500 | SI | 260 | 170 |  |  | 45.33% | 28.67% | Meta Trimestral: Se alcanzo el 45.33% de avance en la meta programada en el trimestre derivado del trabajo de difusión de actividades de los servicios públicos y entrega de obra pública que realizo la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.
[7 empty] | 375 | 375 | 375 | 375
dgsp | C 2.2.1.1.2 Servicios de mantenimiento y conservación a la infraestructura urbana del municipio realizados. | PASRP: Porcentaje de programas de servicios públicos realizados. | Ascendente | Trianual | 26 | SI | 5 | 5 |  |  | 100% | 38.46% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 100% de la meta programada del trimestre, en el serivicio de mantenimiento de los serivicios públicos debido que se llevaron las brigadas en diferentes puntos del municipio, para el mejoramiento de la imagen urbana.
[7 empty] | 5 | 5 | 7 | 9
| A. 2.2.1.1.2.1 Ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos. | PARSP: Porcentaje de actividades realizadas de servicios públicos. | Ascendente | Trianual | 110 | SI | 25 | 25 |  |  | 89.29% | 45.45% | Meta Trimestral: Se logró el 100% de avance programado en el cumplimiento en relación a la ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos.
[7 empty] | 25 | 28 | 28 | 29
| A. 2.2.1.1.2.2 Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos. | PTRN: Porcentaje de trámites de recursos necesarios. | Ascendente | Trianual | 66 | SI | 12 | 13 |  |  | 86.67% | 37.88% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 100% en la Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos.
[7 empty] | 12 | 15 | 18 | 21
| A. 2.2.1.1.2.3 Atención a las solicitudes de ciudadanas mediante reporta y aporta | PSCA: Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas. | Ascendente | Trianual | 4387 | SI | 1027 | 1016 |  |  | 94.95% | 46.57% | Meta Trimestral: Se logró un avance del 100% de lo programado derivado a la atención oportuna de las solicitudes ciudadanas recepcionadas mediante el programa reporta y aporta.
[7 empty] | 1027 | 1070 | 1100 | 1190
| A. 2.2.1.1.2.4 Inspección de establecimientos que cumplen con las normativas establecidas en el regalmento de la Dirección de Servicios Públicos. | PEI: Porcentaje de establecimientos supervisados. | Ascendente | Trianual | 660 | SI | 150 | 136 |  |  | 85% | 43.33% | Meta Trimestral: Se logró el avance del 100%, derivado a que se establecieron las estrategias necesaria para la inspección de establecimientos para su buen funcionamiento.
[7 empty] | 150 | 160 | 160 | 190
ALUMBRADO | C. 2.2.1.1.3 Alumbrado Público del H. Ayuntamiento de Benito Juárez mejorado. ( Reparación de luminarias y postes) | PAPM: Porcentaje del Alumbrado Público Mejorado. | Ascendente | Trimestral | 9960 | SI | 1684 | 1927 |  |  | 73.77% | 36.26% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continuará con el mejoramiento del Sistema de Alumbrado público, con la reparación de luminarias. Obteniendo en este segundo trimestre incremento de 73.77% de la meta planeada Meta Anual: El avance acumulado anual es de 36.26% considerando considerado un indicador ascendente.
[7 empty] | 2353 | 2612 | 2655 | 2340
| A. 2.2.1.1.3.1 Supervisión del sistema de Alumbrado Público a la empresa Optima Energía | PSAPR: Porcentaje de supervisiones del sistema de alumbrado público realizadas. | Ascendente | Trimestral | 9096 | SI | 2217 | 2520 |  |  | 109.8% | 52.08% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continuará con el mejoramiento del Sistema de Alumbrado público, con la reparación de luminarias. Obteniendo en este segundo trimestre incremento de 109.76% de la meta planeada Meta Anual: El avance acumulado anual es de 52.08%,considerado un indicador ascendente.
[7 empty] | 2195 | 2296 | 2328 | 2277
| A. 2.2.1.1.3.2 Supervisión de Reportes Ciudadanos del sistema de Alumbrado Público. | PRCA: Porcentaje de Reportes ciudadanos del sistema de alumbrado público atendidos. | Ascendente | Trimestral | 9366 | SI | 2055 | 2742 |  |  | 116% | 51.22% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la supervición de los reportes ciudadanos del sistema del alumbrado público, presentando un avance del 115.99 % en proporción a la meta planeada en el segundo trimestre Meta Anual: El avance acumulado anual es de 51.22% ,considerado un indicador ascendente.
[7 empty] | 2260 | 2364 | 2397 | 2345
| A. 2.2.1.1.3.3 Realización del Censo del sistema de alumbrado público del Municipio de Benito Juárez. | PCSAR: Porcentaje de censo del sistema de alumbrado público realizado. | Ascendente | Trimestral | 72088 | SI | 17622 | 24027 |  |  | 128.9% | 57.78% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se realiza en censo del sistema del alumbrado público, cumpliendo con las metas planeadas y presentando un avance del 128.95% en proporción a la meta planeada del segundo trimestre. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 57.78% , considerado un indicador ascendente.
[7 empty] | 16800 | 18633 | 18633 | 18022
| A. 2.2.1.1.3.4 Reparación y mantenimiento de las luminarias tipo Reflector en existencia. | PLR: Porcentaje de Luminarias Reparadas. | Ascendente | Trimestral | 384 | SI | 35 | 25 |  |  | 25% | 15.62% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se realiza en censo del sistema del alumbrado público, cumpliendo con las metas planeadas y presentando un avance del 25% en proporción a la meta planeada del primer trimestre. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 15.63% , considerado un indicador ascendente.
[7 empty] | 92 | 100 | 100 | 92
| A. 2.2.1.1.3.5 Rehabilitación y Mantenimiento de los postes. | PPR: Porcentaje de Postes Rehabilitados. | Ascendente | Trimestral | 200 | SI | 59 | 35 |  |  | 70% | 47% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se realiza en censo del sistema del alumbrado público, cumpliendo con las metas planeadas y presentando un avance del 70% en proporción a la meta planeada del primer trimestre. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 47.% , considerado un indicador ascendente.
[7 empty] | 50 | 50 | 50 | 50
| A. 2.2.1.1.3.6 Verificación del sistema de alumbrado público que cumplan con las especificaciones establecidas para la entrega y Recepción de fraccionamientos nuevos en el Municipio de Benito Juárez. | PAPEF: Porcentaje de alumbrado público entregado en fraccionamientos. | Ascendente | Trimestral | 104 | SI | 20 | 25 |  |  | 92.59% | 43.27% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la Verificación del sistema de alumbrado público que cumplan con las especificaciones establecidas para la entrega y Recepción de fraccionamientos nuevos en el Municipio de Benito Juárez. Por lo que logro en relación a la meta planeada para el segundo trimestre un 92.53%. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 43.27% ,considerado un indicador ascendente.
[7 empty] | 25 | 27 | 27 | 25
| A. 2.2.1.1.3.7 Proyección de infraestructura eléctrica en el Municipio de Benito Juárez. | PIEP: Porcentaje de infraestructura eléctrica Proyectada. | Ascendente | Trimestral | 40 | SI | 9 | 11 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la proyección de la infraestructura eléctrica, logrando un 100.00% en relación a la meta planeada para el segundo trimestre. Meta Anual: El avance acumulado anual es de 50.00 % ,considerado un indicador ascendente.
[7 empty] | 9 | 11 | 11 | 9
BACHEO | 2.2.1.1.4 Bacheo de vialidades y suministro de agua potable proporcionados. | PM2VB: Porcentaje de m2 de vialidades bacheadas. | Ascendente | Trimestral | 180092 | Si | 18839 | 58948 |  |  | 130.9% | 43.19% | Meta Trimestral: En este trimestre se realizo 58,948.47 m2 de 45,023 programado. El porcentaje alcanzado fue de 130.93% debido a que se cuenta con mezcla fria y caliente y a la gran demanda que existe en el municipio de Benito Juarez Meta Anual:Este indicador tiene como meta anual realizar 180,092 m2 de bacheo. el porcentaje alcanzado es de 130.93 % ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 45023 | 45023 | 45023 | 45023
|  | PLAPP: Porcentaje de Litros de Agua Potable Proporcionada. | Ascendente | Trimestral | 5001150 | Si | 4960000 | 5520000 |  |  | 441.5% | 209.6% | Meta Trimestral: En este trimestre se suministro 5,520,000 litros de 1,250,288 litros de lo ya programado. El porcentaje alcanzado fue de 441.50% debido a la gran demanda del servicio de agua potable en las colonias irregulares es mayor derivado al aunmento de poblacion. Meta Anual:Este indicador tiene como meta anual suministrar 5,001,150 de litros de agua. el porcentaje alcanzado es de 441.50% ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 1250287 | 1250288 | 1250288 | 1250288
| 2.2.1.1.4.1 Atención a las solicitudes de servicio recepcionados mediante llamadas telefonicas y redes sociales concluidas. | PSSA: Porcentaje de solicitudes de servicio Atendidas. | Ascendente | Trimestral | 620 | Si | 166 | 137 |  |  | 88.39% | 48.87% | Meta Trimestral: En este trimestre se realizaron 137 de los 155 programado. El porcentaje alcanzado fue de 88.39% debido a que la medicion es trimestral. Meta Anual:Este indicador tiene como meta anual atender 620 solicitudes. el porcentaje alcanzado es de 88.39% ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[6 empty] | Si | 155 | 155 | 155 | 155
| 2.2.1.1.4.2 Recepción de obras de vialidades. | PROV: Porcentaje de Recepción de Obras de vialidades. | Ascendente | Trimestral | 4 | Si | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | Meta Trimestral:En este trimestre no se recepciono alguna obra de 1 programado. El porcentaje alcanzado fue de 0% debido a que este trimestre no se recepciono alguno. Meta Anual:Este indicador tiene como meta anual recepcionar 4 obras. el porcentaje alcanzado es de 0% ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| 2.2.1.1.4.3 Implementación del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, parque de maquinaria y equipo menor. | PVO: Porcentaje de Vehículos Operando. | Ascendente | Trimestral | 6 | Si | 1 | 1 |  |  | 50% | 33.33% | Meta Trimestral: En este trimestre se realizo 1 mantenimiento de lo ya programado. El porcentaje alcanzado fue de 50% alcanzando la meta programada. Meta Anual:Este indicador tiene como meta anual realizar 6 mantenimientos al parque vehicular el porcentaje alcanzado es de 50% ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
|  |  | Ascendente |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1
|  | PPMO: Porcentaje del Parque de Maquinaria Operando. | Ascendente | Trimestral | 4 | Si | 1 | 1 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: En este trimestre se realizo 1 mantenimiento de lo ya programado. El porcentaje alcanzado fue de 100% alcanzando la meta programada. Meta Anual:Este indicador tiene como meta anual realizar 4 mantenimientos a la maquinaria, el porcentaje alcanzado es de 100% ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PEMO: Porcentaje de Equipo Menor Operando. | Ascendente | Trimestral | 9 | Si | 2 | 1 |  |  | 50% | 33.33% | Meta Trimestral:En este trimestre se realizo 1 mantenimientos de los 3 programados. El porcentaje alcanzado fue de 50% debido a que la medicion es trimestral . Meta Anual:Este indicador tiene como meta anual realizar 9 mantenimientos al equipo menor, el porcentaje alcanzado es de 50% ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 3 | 2 | 2 | 2
| 2.2.1.1.4.4 Mantenimiento de las instalaciones, optimizando el buen funcionamiento para el cumplimiento de las prestaciones del servicio. | PAMID: Porcentaje de actividades de Mantenimiento de las Instalaciones Deterioradas. | Ascendente | Trimestral | 4 | Si | 0 | 1 |  |  | 50% | 25% | Meta Trimestral: El porcentaje alcanzado fue de 50% debido a que la medicion es trimestral Meta Anual: Este indicador tiene como meta anual realizar 4 mantenimiento a las oficinas de la Direccion de Bacheo y Pipas, el porcentaje de alczanzado es de 50%
[7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
| C. 2.2.1.1.5 Mantenimiento de pozos pluviales y limpieza de los accesos a playas públicas realizado. | PMPPR: Porcentaje del mantenimiento de los pozos pluviales realizado. | Ascendente | Trimestral | 2650 | Si | 672 | 672 |  |  | 96% | 50.72% | Justificación Trimestral: Se logró realizar 672 desazolves de los 700 programados en el segundo trimestre, alcanzando el 96.00% de la meta programada se ha logrado el semáforo verde en el segundo trimestre.
POZOS | [6 empty] | 600 | 700 | 680 | 670 |  |  | Meta Anual: La meta anual es acumulativo, logró el 48.70%, de avance quedando en el semáforo rojo en el segundo trimestre 2025
|  | PMCPLR: Porcentaje de metros cuadrados de playas limpias realizado | Ascendente | Trimestral | 18500000 | Si | 4334907.4 | 4586937 |  |  | 97.59% | 48.23% | Justificación Trimestral: Se logró realizar la limpieza de 4,586,936.90 M2 de playas, de los 4,700,000 M2 programados en el segundo trimestre, alcanzando el 97.59% de la meta programada, se ha logrado llegar al semáforo verde en el segundo trimestre.
[7 empty] | 4400000 | 4700000 | 4800000 | 4600000 |  |  | Meta Anual: La meta anual es acumulativo, logró el 48.28%, de avance quedando en el semáforo rojo en el segundo trimestre 2025
| A. 2.2.1.1.5.1 Restauración de los pozos pluviales. | PPPR: Porcentaje de los pozos pluviales restaurados. | Ascendente | Trimestral | 125 | Si | 10 | 26 |  |  | 113% | 28.8% | Justificación Trimestral: Se logró realizar 26 restauraciones, de los 23 programados para el segundo trimestre, alcanzando el 113.04%, se logro rebasar la meta programada en este segundo trimestre.
[7 empty] | 22 | 23 | 35 | 45 |  |  | Meta Anual: La meta anual es acumulativo, logró el 44.83%, de avance quedando en el semáforo rojo en el segundo trimestre 2025
| A. 2.2.1.1.5.2 Realización de servicio de la limpieza del sistema pluvial. | PSLSDP: Porcentaje de servicio de limpieza del sistema pluvial. | Ascendente | Trimestral | 18000 | Si | 3444 | 3641 |  |  | 81.82% | 39.36% | Justificacion Trimestral: se logró realizar 3,641 limpiezas de los 4,450 programados en el segundo trimestre, alcanzando el 81.82% de la meta programada, se ha logrado alcanzar el semaforo verde en el segundo trimestre.
[7 empty] | 3950 | 4450 | 4750 | 4850 |  |  | Meta Anual: La meta anual es acumulativo, logró el 39.58%, de avance quedando en el semáforo rojo en el segundo trimestre 2025
|  | PSLSDP: Porcentaje de servicio de limpieza del sistema pluvial. | Ascendente | Trimestral | 4610 | Si | 1385 | 1370 |  |  | 119.1% | 59.76% | Justificación Trimestral: Se logró rebasar la meta programada realizando 1370 ML de la limpieza de interconexión de los 1,150 ML programados para el segundo trimestre, alcanzando el 119.13% de la meta programada, se ha logrado el semáforo verde en el segundo trimestre.
[7 empty] | 990 | 1150 | 1200 | 1270 |  |  | Meta Anual: La meta anual es acumulativo, logró el 58.30%, de avance alcanzando el semáforo amarillo en el segundo trimestre 2025
| A. 2.2.1.1.5.3Realización de servicio de limpieza de los accesos a playas públicas. | PKBRAPP: Porcentaje de Kilos de basura recolectado de los accesos a las playas públicas. | Ascendente | Trimestral | 500000 | Si | 128050 | 147360 |  |  | 124.9% | 55.08% | Justificación Trimestral: Se logró rebasar la meta programada realizando 147360 Kg de basura de los 118,000 Kg programados en el segundo trimestre, alcanzando el 124.88% de la meta programada se ha logrado el semaforo verde en el primer trimestre.
[7 empty] | 112000 | 118000 | 137000 | 133000 |  |  | Meta Anual: La meta anual es acumulativo, logró el 57.79%, de avance alcanzando el semáforo amarillo en el segundo trimestre 2025
|  | PMCSPMRAPP: Porcentaje de metros cubicos de sargazo y pasto marino retirado de los accesos a las playas públicas. | Ascendente | Trimestral | 14000 | Si | 2350 | 3713 |  |  | 100.4% | 43.31% | Justificación Trimestral: Se logró realizar el retiro de 3,713.34 M3 de sargazo y pasto marino de las playas, de los 3700 m3 programados en el segundo trimestre alcanzando un 100.36% de la meta programada, se ha logrado el semaforo verde en el segundo trimestre.
[7 empty] | 3350 | 3700 | 3500 | 3450 |  |  | Meta Anual: La meta anual es acumulativo, logró el 51.57%, de avance alcanzando el semáforo amarillo en el segundo trimestre 2025
| A. 2.2.1.1.5.4 Implementación del mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada. | PMPVEMMP: Porcentaje de mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada de la Dirección de pozos y Limpieza de playas. | Ascendente | Trimestral | 35 | Si | 7 | 8 |  |  | 80% | 42.86% | Justificación Trimestral: Se logró realizar 8 mantenimientos de los 10 programados en el segundo trimestre, alcanzando el 80.00% de la meta programada, se ha logrado el semáforo verde en el segundo trimestre.
[7 empty] | 7 | 10 | 9 | 9 |  |  | Meta Anual: La meta anual es acumulativo, logró el 42.11%, de avance quedando en el semáforo rojo en el segundo trimestre 2025
PARQUES | C 2.2.1.1.6 Mantenimiento de la Infraestructura de parques y jardines del municipio de Benito Juárez atendido. | PSMIPJR: Porcentaje servicios de mantenimiento a la infraestructura de parques y jardines realizados. | Ascendente | Trimestral. | 115 | SI | 0 | 1 |  |  | 2.857% | 0.8696% | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual realizar 115 servicios. En este trimestre se realizo un servicio de los 25 programados. Por lo cual se presento UN avance del 2.86% del mantenimiento programado para esta actividad, mediante un gasto a comprobar. Se hace mención que no se realizo la adquición de material mediante requisición, sin embargo, se realizaron las solicitudes correspondientes para dicha aquisición. Meta Anual: Debido a la falta de adquisición de material de pintura mediante requisiciones, se presento avance del 0.87% para esta actividad.
[7 empty] | 25 | 35 | 30 | 25
| A. 2.2.1.1.6.1 Realización de servicios de limpieza a espacios públicos y parques. | PSLPEPR: Porcentaje de servicios de limpieza a parques y espacios públicos realizados. | Ascendente | Trimestral. | 2380 | SI | 492 | 485 |  |  | 81.51% | 41.05% | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual 2380 servicios de limpieza. En este trimestre se realizaron 485 servicios de los 595 programados. El porcentaje de alcanzado fue del 81.51 % para esta actividad, donde es atendido de forma continua solicitudes de ciudadanos mediante el programa de "REPORTA Y APORTA", SUGEI y las áreas calendarizadas por la dirección. Meta Anual: Se logro un avance anual del 41.05 % del programado para la actividad en los servicios de mantenimiento a parques y espacios públicos, atendiendo de forma continua solicitudes de ciudadanos mediante el programa de "REPORTA Y APORTA", SUGEI y las áreas calendarizadas por la dirección.
[7 empty] | 595 | 595 | 595 | 595
| A. 2.2.1.1.6.2 Realización del programa de sembrado de plantas de ornato y forestal para la infraestructura y buena imagen en parques y camellones. | PPOS: Porcentaje plantas de ornato sembradas. | Ascendente | Trimestral. | 350 | SI | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual 350 plantas de ornato. En este trimestre debido a la falta de adquisición de material para la siembra de plantas de ornato, no se presentó avance alguno de lo programado para esta actividad. Se hace mención que no se realizo la adquición de material mediante requisición, sin embargo, se realizaron las solicitudes correspondientes para dicha aquisición. Meta Anual: Debido a la falta de adquisición de material, mediante requisiciones para la siembra de plantas de ornato, no se represento avance alguno de lo programado para esta actividad.
[7 empty] | 85 | 90 | 90 | 85
| A. 2.2.1.1.6.3 Realización del programa en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | PAAEPFM: Porcentaje de avance en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | Ascendente | Trimestral. | 8 | SI | 0 | 3 |  |  | 150% | 37.5% | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual el acondicionamiento o equipamiento y pintado de 8 Monumentos y/o Fuentes. En este trimestre se presento avance del 150.00% del mantenimiento programado para esta actividad, superando la meta debio a la adquisicion de material mediante gasto a comprobar. Meta Anual: Debido a la adquisición de material de pintura mediante un gasto a comprobar, se logro un avance anual del 37.50% del programado para la actividad.
[7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
| A. 2.2.1.1.6.4 Restauración de juegos infantiles y aparatos de ejercicio beneficiando a la población del municipio de Benito Juárez. | PJIAER: Porcentaje de juegos infantiles y aparatos de ejercitadores restaurados. | Ascendente | Trimestral. | 1200 | SI | 86 | 128 |  |  | 42.67% | 17.83% | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual la restauracion de 1,200 Juegos Infantiles y Ejercitadores. En este trimestre se realizaron 128 de los 300 programados. El porcentaje alcanzado fue de 42.67% del mantenimiento programado para esta actividad . Se hace mención que no se realizo la adquición de material mediante requisición, sin embargo, se realizaron las solicitudes correspondientes para dicha aquisición. Meta Anual: Debido a falta de adquisición de material para la restauración mediante requisiciones, se logró un avance anual del 17.83% del programado para la actividad en la restauracion de juegos infantiles y aparatos de ejercicio.
[7 empty] | 300 | 300 | 300 | 300
| A. 2.2.1.1.6.5 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular. | PMPV: Porcentaje de mantenimiento del parque vehicular. | Ascendente | Trimestral. | 27 | SI | 6 | 5 |  |  | 71.43% | 40.74% | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual 27 servicios de mantenimiento. En este trimestre se realizaron los 5 servicios programados de esta actividad. El porcentaje alcanzado fue del 71.43% de avance para el mantenimiento del parque vehicular, el cual es realizado en la Dirección de Taller Municipal. Se realizaron las solicitudes para el mantenimiento de vehiculos en taller externo de la partida 3551 con la finalidad de cumlir con la meta programada asi como tener el parque vehicular en optimas condiciones. Meta Anual: Se logró un avance del 40.74% del programado para la actividad en mantenimiento del parque vehicular, mantenimiento realizado por la Dirección de Taller Municipal.
[7 empty] | 6 | 7 | 7 | 7
| A. 2.2.1.1.6.6 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria menor. | PMMM: Porcentaje de mantenimiento a maquinaria menor. | Ascendente | Trimestral. | 225 | SI | 58 | 34 |  |  | 56.67% | 40.89% | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual 225 servicios de mantenimiento. En este trimestre se realizaron 34 servicios de 60 programados de esta actividad. El porcentaje alcanzado fue del 56.67% para realizar el mantenimiento de maquinaria menor como lo son desbrozadoras, motosierras, podadoras, etc., las cuales son utilizadas para el mantenimiento en parques y espacios públicos. Meta Anual: Se logro un avance anual del 40.89% del programado para la actividad en mantenimiento de maquinaria menor de las desbrozadoras, motosierras, podadoras, etc.
[7 empty] | 60 | 60 | 50 | 55
| A. 2.2.1.1.6.7 Reparación de guarniciones en áreas de espacios publicos. | PMLRG: Porcentaje de metros lineales de reparación en guarniciones. | Ascendente | Trimestral. | 70 | SI | 3 | 121 |  |  | 605% | 177.1% | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual 70 metros lineales de guarnición. En este trimestre se realizaron 121 metros lineales de 20 programados de esta actividad. El porcentaje alcanzado fue del 605.00% para la reparacion de guaniciones programadas para el trimestre. Dicho avance fue realizado mediante la adquisición de material con un gasto a comprobar. Meta Anual: Debido a la adquisición de material mediante gasto a comprobar solicitado para solucionar las demandas ciudadanas hechas a esta direccion, se logro un avance anual del 177.14% del programado para la actividad reparación de guarniciones.
[7 empty] | 15 | 20 | 15 | 20
| A. 2.2.1.1.6.8 Reparacion de estructuras de concreto en areas de espacios publicos. | PMCREC: Porcentaje de de metros cuadrados de reparacion de estructuras de concreto. | Ascendente | Trimestral. | 170 | SI | 14 | 18 |  |  | 30% | 18.82% | Meta Trimestral: En este indicador se tiene como meta anual 170 metros cuadrados de estructuras de concreto. En este trimestre se realizaron 18 metros cuadrados de 60 programados de esta actividad. El porcentaje alcanzado fue del 30.00% para esta actividad correspondiente a la reparacion de estructuras de concreto. Meta Anual: Debido a la adquisición de material para la reparación mediante un gasto a comprobar solicitado para solucionar las demandas ciudadanas hechas a esta direccion, se logro un avance del 18.82 % del programado para la actividad reparación de estructuras de concreto.
[7 empty] | 40 | 60 | 40 | 30
DEMANDAS | C. 2.1.1.1.7 Demandas Emergentes Atendidas. | PPDEA: Porcentaje de demandas emergentes atendidas. | Ascendente | Trianual | 1749 | NO | 2874 | 3392 |  |  | 775.8% | 358.3% | Meta Trimestre: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2025, Se logro un avance del 775.76% partiendo de la meta planeada, el cual es mayor a lo planeado ya que los reportes de la ciudadania estan en aumento debido a los cambios climatologicos y al incremento de espacios publicos y obras.
[7 empty] | 437.25 | 437.25 | 437.25 | 437.25
| A.2.1.1.1.7.1 Gestión de recursos administrativos de contratos y arrendamientos de la Dirección de Atención a Demandas Emergentes. | PRAG: Porcentaje de Recursos Administrativos de contratos y arrendamientos Gestionados. | Ascendente | Trianual | 84 | NO | 9 | 7 |  |  | 33.33% | 19.05% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2025, Se logró un avance del 33.33% partiendo de la meta planeada. el cual se encuentra en el rango bajo de acuerdo a lo planeado..
[7 empty] | 21 | 21 | 21 | 21
| A.2.1.1.1.7.2 Realizar el Barrido y limpieza de calles y avenidas de la ciudad. | PKLCAL: Porcentaje de Kilomestros Lineales de Calles y Avenidas Limpios. | Ascendente | Trianual | 13800 | NO | 2508.89 | 2479.41 |  |  | 71.87% | 36.15% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2025, Se logró un avance del 71.87% partiendo de la meta planeada, es una cifra de acuerdo a lo planeado, ya que el personal se volcado a otras actividades por temas de contingencia metereologica y apoyo en el carnabal.
[7 empty] | 3450 | 3450 | 3450 | 3450
| A.2.1.1.1.7.3 Realizar el Chapeo, poda, deshierbe, desgajo en áreas verdes y áreas comunes. | PMCAVACA: Porcentaje de Metros Cuadrados de Áreas Verdes y Áreas Comunes Atendidos. | Ascendente | Trianual | 5900000 | NO | 1071160 | 936900 |  |  | 63.52% | 34.03% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2025, Se logro un avance del 63.52% partiendo de la meta planeada,siendo una sifra un poco baja con rspecto a lo planeado ya que ya que el personal se volcado a otras actividades por temas de contingencia metereo y apoyo en carnaballogica.
[7 empty] | 1475000 | 1475000 | 1475000 | 1475000
| A.2.1.1.1.7.4 Retiro de los desechos sólidos y vegetales de basureros clandestinos. | PTRDSVBC: Porcentaje de Tonelaje de Retiro de Desechos Sólidos y Vegetales de Basureros Clandestinos. | Ascendente | Trianual | 9400 | NO | 985 | 1147 |  |  | 48.81% | 22.68% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2025, Se logro un avance del 48.81% bajo partiendo de la meta planeada. debido a la alza de los reportes de la ciudadania y se prioriza dichos reportes para disminuir la delincuencia en zonas inseguras y minimizar zonas de alto riesgo para la salud de mujeres y niños. Al igual a los programas de descacharrizacion que programa la Presidencia Municipal .
[7 empty] | 2350 | 2350 | 2350 | 2350
| A.2.1.1.1.7.5 Rescate de espacios públicos. | PEPR: Porcentaje de Espacios Públicos Rescatados. | Ascendente | Trianual | 300 | NO | 6 | 27 |  |  | 36% | 11% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2025, Se logró un avance del 36.00% partiendo de la meta planeada.debido ala alza de reportes por parte de la ciudadania en temas de contingencia , se priorizan de acuerdo alos riesgos sanitarios , por zonas inseguras y acciones de inmediata accion.
[7 empty] | 75 | 75 | 75 | 75
| A.2.1.1.1.7.6 Rastreo de terracerías para vialidades en zonas irregulares. | PMCTVR: Porcentaje de Metros Cuadrados deTerracerias para Vialidades Rastreados. | Ascendente | Trianual | 340000 | NO | 22400 | 16350 |  |  | 19.24% | 11.4% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2025, Se logro un avance del 19.24% partiendo de la meta planeada. Las actividades en este periodo se volcaron a las actividades de apoyo a Retiro de los desechos sólidos y vegetales de basureros clandestinos debido a las condiciones metereologicas y al apoyo al carnabal.
[7 empty] | 85000 | 85000 | 85000 | 85000
| A.2.1.1.1.7.7 Mantenimiento de parque vehicular. | PPVA: Porcentaje de Parque Vehicular Atendidos. | Ascendente | Trianual | 66 | NO | 16 | 14 |  |  | 84.85% | 45.45% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2025, Se logro un avance del 84.85% partiendo de la meta planeada. debido ala demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento vehicular.
[7 empty] | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| A.2.1.1.1.7.8 Mantenimiento de maquinaria pesada. | PMPA: Porcentaje de Maquinaria Pesada Atendidos. | Ascendente | Trianual | 28.6 | NO | 7 | 7 |  |  | 97.9% | 48.95% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2025, Se logro un avance del 97.90 % partiendo de la meta planeada.debido ala demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento del maquinaria pesada , pero al estar en constante actividad genera mayor desgaste en las mismas.
[7 empty] | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15
| A.2.1.1.1.7.9 Mantenimiento de equipo menor. | PEMA: Porcentaje de Equipo Menor Atendido. | Ascendente | Trianual | 198 | NO | 83 | 66 |  |  | 133.3% | 75.25% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Abril al 30 de Junio 2025, Se logro un avance del 133.33% partiendo de la meta planeada.debido ala demanda de reportes y la operatividad de la direccion se han solicitado constantemente el mantenimiento de la maquinaria menor y actualmente estan al cien las mismas.
[7 empty] | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5
SISTEMA DE LIMPIA | C. 2.2.1.1.8 Recolección, manejo integral y disposición final de residuos sólidos supervisados. | PSR: Porcentaje de supervisiones realizadas. | Ascendente | Trimestral | 5000 | Si. | 1100 | 1200 |  |  | 96% | 46% | Meta Trimestral: Durante este trimestre, se realizaron 1200 de las 1250 supervisiones programadas, lo que representa un 96% de cumplimiento. El principal motivo de no haber alcanzado la meta prevista fue la reprogramación de algunas actividades debido a factores externos. Se espera que en el próximo trimestre si se logren las metas esperando que las condiciones sean favorables, con el objetivo de cumplir la meta anual. Meta Anual: Durante el primer trimestre, se realizó un total de 1,200 supervisiones, lo que representa un 46% del total de 5,000 supervisiones planificadas para el año 2025.
[7 empty] | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
| A. 2.2.1.1.8.1 Evaluación y seguimiento de los resultados de las encuestas aplicadas a la población para identificar los aspectos susceptibles de mejora del servicio prestado por SIRESOL y Servicios Públicos Municipales | PER: Porcentaje de encuestas realizadas. | Ascendente | Trimestral | 18240 | Si. | 4500 | 4650 |  |  | 102% | 50.16% | Meta Trimestral: Durante este trimestre, se realizaron 4650 de las 4560 encueestas programadas, lo que representa un 101.97% de cumplimiento. El principal motivo de haber alcanzado mas del 100% la meta fue la participacion de la ciudadania. Se espera que en el próximo trimestre se logre el mismo porcentaje para el cumplimiento de las metas anuales.. Meta Anual: Durante el primer trimestre, se realizó un total de 4650 encuestas, lo que representa un 50.16% del total de 18,240 encuestas planificadas para el año 2025.
[7 empty] | 4560 | 4560 | 4560 | 4560
| A. 2.2.1.1.8.2 Supervisión constante y eficiente de las rutas diarias del servicio prestado por SIRESOL. | PSRRRS: Porcentaje de supervisión de las rutas de recoleccion de residuos sólidos. | Ascendente | Trimestral | 4200 | Si. | 1188 | 1152 |  |  | 109.7% | 55.71% | Meta Trimestral: Durante este trimestre, se realizaron 1152 de las 1050 supervisiones de rutas programadas, lo que representa un 109.71% de cumplimiento. El principal motivo de haber alcanzado mas del 100% de la meta prevista fue el aumento de los dias de recoleccion de desechos solidos. Se espera que en el próximo trimestre se logren nuevamente las metas esperando que las condiciones sean favorables, con el objetivo de cumplir la meta anual. Meta Anual: Durante el primer trimestre, se realizó un total de 1152 supervisiones, lo que representa un 55.71% del total de 4200 supervisiones planificadas para el año 2025.
[7 empty] | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
| A. 2.2.1.1.8.3 Supervisión de la disposición final de los residuos sólidos. | PTRDF: Porcentaje de tonelaje de residuos que recibe el sitio de disposición final | Ascendente | Trimestral | 363825 | Si. | 110339.1 | 127626.47 |  |  | 140.6% | 65.41% | Meta Trimestral: Durante este trimestre, se realizaron 127,626.47 de las 91,025 toneladas de residuos solidos programadas, lo que representa un 140.64% de cumplimiento. El principal motivo de haber alcanzado mas del 100% la meta prevista fue el aumento de dias en la recoleccion de desechos solidos. Se espera que en el próximo trimestre se logren nuevamente las metas esperando que las condiciones sean favorables, con el objetivo de cumplir la meta anual. Meta Anual: Durante el primer trimestre, se realizó un total de 127,626.47 toneladas de residuos solidos, lo que representa un 65.41% del total de 363,825 toneladas planificadas para el año 2025.
[7 empty] | 91025 | 90750 | 91025 | 91025
| A. 2.2.1.1.8.4 Supervisión de basureros clandestinos, ejecutando la eliminación de manera oportuna. | PBCSE: Porcentaje de basureros clandestinos supervisados y eliminados. | Ascendente | Trimestral | 140 | Si. | 23 | 29 |  |  | 82.86% | 37.14% | Meta Trimestral: Durante este trimestre, se realizaron 29 de las 35 supervisiones de basureros clandestinos programadas, lo que representa un 82.86% de cumplimiento. El principal motivo de no haber alcanzado la meta prevista fue la reprogramación de algunas actividades debido a factores externos. Se espera que en el próximo trimestre si se logren las metas esperando que las condiciones sean favorables, con el objetivo de cumplir la meta anual. Meta Anual: Durante el primer trimestre, se realizó un total de 29 supervisiones de basureros clandestinos, lo que representa un 37.14% del total de 140 supervisiones de basureros clandestinos planificadas para el año 2025.
[7 empty] | 35 | 35 | 35 | 35
| A. 2.2.1.1.8.5 Mantenimiento preventivo del parque vehicular. | PVR: Porcentaje de vehículos reparados. | Ascendente | Trimestral | 20 | Si. | 2 | 3 |  |  | 60% | 25% | Meta Trimestral: Durante este trimestre, se realizaron 3 de los 5 servicios de mantenimiento programadas, lo que representa un 60% de cumplimiento. El principal motivo de no haber alcanzado la meta prevista fue la reprogramación de algunas actividades debido a factores externos. Se espera que en el próximo trimestre si se logren las metas esperando que las condiciones sean favorables, con el objetivo de cumplir la meta anual. Meta Anual: Durante el primer trimestre, se realizó un total de 3 servicios de mantenimiento vehicular, lo que representa un 25% del total de 20 servicios de mantenimiento planificadas para el año 2025.
[7 empty] | 5 | 5 | 5 | 5
TALLER | C. 2.2.1.1.9 Mantenimiento a los vehículos adscritos a la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios. | PVR: Porcentaje de vehículos reparados. | Ascendente | Trimestral | 1100 | SI | 392 | 277 |  |  | 100.7% | 60.82% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Abril al 30 de Junio 2025, fue de un 100.73% ya que la medición es trimestral, se alcanzo la meta derivado a se realizo el mantenimiento preventivo y se esta realizando el trabajo operativo de manera normal en la diferentes direcciones Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 275 | 275 | 275 | 275
| A. 2.2.1.1.9.1 Proporción del servicio mecánico del parque vehicular . | PSMP: Porcentaje de servicio mecánico proporcionado. | Ascendente | Trimestral | 1320 | SI | 377 | 273 |  |  | 82.73% | 49.24% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Abril al 30 de Junio 2025, fue de un 82.73% ya que la medición es trimestral, se alcanzo la meta derivado a se realizo el mantenimiento preventivo y se esta realizando el trabajo operativo de manera normal en la diferentes direcciones Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 330 | 330 | 330 | 330
| A 2.2.1.1.9.2 Reparación y mantenimiento general al parque vehicular del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. | PSVR: Porcentaje de servicios de vehículos realizados. | Ascendente | Trimestral | 792 | SI | 226 | 182 |  |  | 91.92% | 51.52% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Abril al 30 de Junio 2025, fue de un 91.92% ya que la medición es trimestral, se llego a la meta programada derivado a que se realizo la programacion trimestral de mantenimiento preventivo y correctivo de todas las direcciones de Dirección General de Servicios Publccos por lo cual no solicitan dictamenes para las reparaciones correspondientes Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 198 | 198 | 198 | 198
| A. 2.2.1.1.9.3 Mantenimiento de las instalaciones de la Dirección del Taller Municipal para el buen funcionamiento en el cumplimiento de la prestación del servicio. | PSMITOD: Porcentaje de servicios de mantenimiento de las instalaciones del taller y oficinas deterioradas. | Ascendente | Trimestral | 132 | SI | 15 | 20 |  |  | 60.61% | 26.52% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 Abril al 30 de Junio 2025, fue de un 60.61% ya que la medición es trimestral, no se cumplio la meta a que no se han realizado las requisiciones correspondientes para poder dar el mantenimiento a instalaciones Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
[7 empty] | 33 | 33 | 33 | 33
OBRAS | C.2.1.1.1.10 Programa de infraestructura básica urbana, mejoramiento de imagen y obras públicas, sustentables e inclusivas ejercidos por la Direccion General de Obras Públicas. | POE: Porcentaje de Obras Ejercidas | Ascendente | Trimestral | 52 | NO | 0 | 2 |  |  | 7.692% | 3.846% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar el avance de 52 obras públicas, sin embargo en este trimestre se iniciarán 2 obra pública, obteniendo un avance trimestral de 7.69 % por lo que, será crucial implementar medidas en los próximos trimestres para mejorar la productividad y alcanzar la meta anual Meta Anual: Durante el segundo trimestre se obtiene el avance del 3.85%, si bien, el avance no es positivo, por lo que, en posterioes trimestres es fundamental realizar ajustes en los procesos y aumentar la eficiencia para asegurar el cumplimiento del objetivo anual.
[7 empty] | 0 | 26 | 19 | 7
| A.2.1.1.1.10.1 Obras de urbanización para una óptima movilidad urbana motorizada y no motorizada, con un enfoque sustentable, inclusiva y de mejoramiento de imagen urbana. | POU: Porcentaje de Obras de Urbanización | Ascendente | Trimestral | 27 | NO | 0 | 1 |  |  | 5.556% | 3.704% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar el avance de 27 obras públicas, sin embargo en este trimestre se iniciarán 2 obra pública, obteniendo un avance trimestral de 5.56 % por lo que, será crucial implementar medidas en los próximos trimestres para mejorar la productividad y alcanzar la meta anual Meta Anual: Durante el segundo trimestre se obtiene el avance del 3.70%, si bien, el avance no es positivo, por lo que, en posterioes trimestres es fundamental realizar ajustes en los procesos y aumentar la eficiencia para asegurar el cumplimiento del objetivo anual.
[7 empty] | 0 | 18 | 5 | 4
| A.2.1.1.1.10.2 Obras para servicios básicos, inclusivos y sustentables en zonas de atención prioritarias del Municipio . | POSB: Porcentaje de obras para servicios básicos. | Ascendente | Trimestral | 19 | NO | 0 | 1 |  |  | 14.29% | 5.263% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar el avance de 19 obras públicas, sin embargo en este trimestre se iniciarán 2 obra pública, obteniendo un avance trimestral de 14.29% por lo que, será crucial implementar medidas en los próximos trimestres para mejorar la productividad y alcanzar la meta anual. Meta Anual: Durante el segundo trimestre se obtiene el avance del 5.26%, si bien, el avance no es positivo, por lo que, en posterioes trimestres es fundamental realizar ajustes en los procesos y aumentar la eficiencia para asegurar el cumplimiento del objetivo anual.
[7 empty] | 0 | 7 | 11 | 1
| A.2.1.1.1.10.3 Obras para mejoramiento integral de espacios públicos; recreativos, obras de fomento al deporte y al entorno de la infraestructura educativa para impulsar el desarrollo integral de la juventud en el Municipio de Benito Juárez. | POMIEP: Porcentaje de Obras de Mejoramiento Integral de Espacios Públicos. | Ascendente | Trimestral | 4 | NO | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar el avance de 4 obras públicas, sin embargo en este segundo trimestre no hay acciones para reportarse, obteniendo un 0.00% de avance, por lo que será crucial implementar medidas en los próximos trimestres para mejorar la productividad y alcanzar la meta anual. Meta Anual: Durante el segundo trimestre se obtiene el avance del 00.00%, si bien, el avance no es positivo, por lo que, en posterioes trimestres es fundamental realizar ajustes en los procesos y aumentar la eficiencia para asegurar el cumplimiento del objetivo anual.
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 1
| A.2.1.1.1.10.4 Obras en inmuebles públicos municipales que contribuyen a la mejora continua de la atención a la ciudadanía del Municipio de Benito Juarez. | POIPM: Porcentaje de Obras en Inmuebles Públicos Municipales. | Ascendente | Trimestral | 2 | NO | 0 | 0 |  |  | ND | 0% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar el avance de 2 obras públicas, sin embargo en este primer trimestre se considera que No Disponible debido a que no se planearon acciónes. Meta Anual: Durante el segundo trimestre no se registra avance debido a la programación en la que considero 0 acciónes, obteniendo 0.00%, Por lo anterior, en posterioes trimestres se planeo registrará el avance obtenido.
[7 empty] | 0 | 0 | 1 | 1
| A.2.1.1.1.10.5 Gestion de Reparaciones y Mantenimiento del Parque Vehicular | PRMPV: Porcentaje de Reparación y Mantenimiento al parque vehicular | Ascendente | Trimestral | 61 | NO | 13 | 1 |  |  | 8.333% | 22.95% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar la gestion de 61 vehiculos para su reparación o manteniemiento, por lo que, para este primer trimestre se cumplio con la meta con 1 vehiculo reparados loghrando un avance de 08.33%. Meta Anual: Durante el primer trimestre se registra avance del 22.95%, si bien, el avance es positivo se requiere mantener y optimizar la estrategia para alcanzar los objetivos planeado.
[7 empty] | 13 | 12 | 20 | 16
| A.2.1.1.1.10.6 Gestion para el pago de arrendamiento de las Oficinas Laborales que ocupan la Dirección General y las Direcciones de Area | PGPA: Porcentaje de Gestión del pago del Arrendamiento de Oficinas Laborables | Ascendente | Trimestral | 84 | NO | 21 | 21 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar la gestion de 84 pagos de arrendamiento de oficina, por lo que, para este primer trimestre se cumplio con la meta con 21 gestiones; logrando un avance de 100.00%. Meta Anual: Durante el primer trimestre se registra avance del 50.00%, si bien, el avance es positivo se requiere mantener y optimizar la estrategia para alcanzar los objetivos planeado.
[7 empty] | 21 | 21 | 21 | 21
| A.2.1.1.1.10.7 Supervisión de obra en la via pública para verificar cumplimiento de los permisos otorgados a particulares y la ciudadania del Municipio de Benito Juárez | PSOVP: Porcentaje de supervición de obra en la via pública | Ascendente | Trimestral | 40 | NO | 16 | 21 |  |  | 420% | 92.5% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual supervidar 40 obras en la vía pública, sin embargo en este primer trimestre no se planeo actividad para realizar, por lo que se muestra como No Disponible, aun asi, se realizaron 16 supervisiones Meta Anual: Durante el segundo trimestre, el porcentaje alcanzado fue del 82.86%, si bien, se esta cerca de cumplir con la meta, sin embargo, se requiere mantener y optimizar la estrategia para alcanzar los objetivos planeado.
[7 empty] | 0 | 5 | 25 | 10
| C.2.1.1.1.11 Expedientes técnicos que se integran a la gestión de los recursos públicos en materia de obra pública. | PETO: Porcentaje de Expedientes Técnicos de Obra. | Ascendente | Trimestral | 52 | NO | 20 | 17 |  |  | 106.2% | 71.15% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual elaborar 52 Expedientes Técnicos para obras pública o servicios relacionados con la misma, por lo que en este trimestre se concluyeron 17 expedientes técnicos; logrando un avance trimestral del 106.25% Meta Anual: Durante el segundo trimestre, el porcentaje alcanzado fue del 71.15%, si bien, se esta cerca de cumplir con la meta, sin embargo, se requiere mantener y optimizar la estrategia para alcanzar los objetivos planeado.
[7 empty] | 26 | 16 | 8 | 2
| A.2.1.1.1.11.1 Gestión de Tramites en Materia de Impacto Ambiental ante la Secretaria Municipal de Ecologia y Desarrollo Urbano, Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de las Obras proyectadas. | PGTMIA: Porcentaje Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Ascendente | Trimestral | 35 | NO | 13 | 16 |  |  | 145.5% | 82.86% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual elaborar 35 Gestiones de Trámite para la MIA, por lo que en este trimestre se gestionaron 16 trámites ante la SEMA; logrando un avance trimestral del 145.45% Meta Anual: Durante el segundo trimestre, el porcentaje alcanzado fue del 82.86%, si bien, se esta cerca de cumplir con la meta, sin embargo, se requiere mantener y optimizar la estrategia para alcanzar los objetivos planeado.
[7 empty] | 14 | 11 | 8 | 2
| A.2.1.1.1.11.2 Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios ante la Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, Aguakan, la Comision Nacional del Agua y la Comision Federal de Electricidad, de las Obras proyectadas. | PGTFS: Porcentaje Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Ascendente | Trimestral | 17 | NO | 7 | 5 |  |  | 100% | 70.59% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual elaborar 17 Gestiones de Trámite para la factibilidad de los proyectos Electicos e/o Hidraulicos, por lo que en este trimestre se gestionaron 5 trámites ante la CFE y/o CAPA; logrando superar el avance trimestral al 100.00% Meta Anual: Durante el segundo trimestre, el porcentaje alcanzado fue del 70.59%, si bien,se esta cerca de cumplir con la meta, sin embargo, se requiere mantener y optimizar la estrategia para alcanzar los objetivos planeado.
[7 empty] | 3 | 5 | 8 | 1
| A.2.1.1.1.11.3 Gestion de Licencias de Construcción ante la Dirección General de Desarrollo Urbano de las Obras proyectadas. | PGLC: Porcentaje Gestión de Licencias de Construccion para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Ascendente | Trimestral | 52 | NO | 3 | 22 |  |  | 137.5% | 48.08% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual elaborar 52 Gestiones de Trámite licencias de contrucción, por lo que en este trimestre se gestionaron 22 trámites; logrando un avance trimestral del 137.50% Meta Anual: Durante el segundo trimestre, el porcentaje alcanzado fue del 48.08%, si bien, el avance es positivo, se requiere mantener y optimizar la estrategia para alcanzar los objetivos planeado.
[7 empty] | 26 | 16 | 8 | 2
| A.2.1.1.1.11.4 Proyectos para obra pública o servicios relacionados con la misma | PPE: Porcentaje proyectos elaborados. | Ascendente | Trimestral | 65 | NO | 39 | 36 |  |  | 200% | 115.4% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual elaborar 65 Proyectos para obras pública o servicios relacionados con la misma, por lo que en este trimestre se concluyeron 36 Proyectos, logrando superar el avance trimestral al 200.00 % Meta Anual: Durante el segundo trimestre, el porcentaje se cumplio la meta al 115.38.00%, si bien, se dio cumplimiento sin embargo se seguirá llevando acciones durante los siguientes trimestres.
[7 empty] | 30 | 18 | 10 | 7
| C.2.1.1.1.12 Contratos de obra pública o servicios relacionados con las mismas | PCA: Porcentaje de contratos de obra publica adjudicados | Ascendente | Trimestral | 52 | NO | 0 | 8 |  |  | 30.77% | 15.38% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de adjudicar 52 contratos para obras públicas, sin embargo en este trimestre se concluyero 8 contratos de obra pública, obteniendo un avance trimestral de 30.77 % por lo que, será crucial implementar medidas correctivas en los próximos trimestres para mejorar la productividad y alcanzar la meta anual Meta Anual: Durante el segundo trimestre se obtiene el avance del 15.38%, si bien, el avance no es positivo, por lo que, en posterioes trimestres es fundamental realizar ajustes en los procesos y aumentar la eficiencia para asegurar el cumplimiento del objetivo anual.
[7 empty] | 0 | 26 | 19 | 7
| A.2.1.1.1.12 Procedimientos de Convocatoria para la licitación de Obra Publica en beneficio de los benitojuarences | PPCLP: Porcentaje de los Procedimientos de Convocatoria para la licitación de Obra Publica en beneficio de los benitojuarences | Ascendente | Trimestral | 38 | NO | 0 | 9 |  |  | 47.37% | 23.68% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de 38 procedimientos de convocatorias de obras públicas, sin embargo en este trimestre se concluyeron 9 procedimientos de covocatorias para obra pública, obteniendo un avance trimestral de 47.37 % por lo que, será crucial implementar medidas en los próximos trimestres para mejorar la productividad y alcanzar la meta anual. Meta Anual: Durante el segundo trimestre se obtiene el avance del 23.68%, si bien, el avance no es positivo, por lo que, en posterioes trimestres es fundamental realizar ajustes en los procesos y aumentar la eficiencia para asegurar el cumplimiento del objetivo anual.
[7 empty] | 0 | 19 | 14 | 5
| C.2.1.1.1.13 Supervición y verifcacion de los alcances técnicos estipulados en los contratos de obra pública. | POPE: Porcentaje de obras públicas en ejecución | Ascendente | Trimestral | 52 | NO | 0 | 2 |  |  | 7.692% | 3.846% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual del inicio del avance de 52 obras públicas, sin embargo en este trimestre se iniciarán 2 obra pública, obteniendo un avance trimestral de 7.69 % por lo que, será crucial implementar medidas en los próximos trimestres para mejorar la productividad y alcanzar la meta anual Meta Anual: Durante el segundo trimestre se obtiene el avance del 3.85%, si bien, el avance no es positivo, por lo que, en posterioes trimestres es fundamental realizar ajustes en los procesos y aumentar la eficiencia para asegurar el cumplimiento del objetivo anual.
[7 empty] | 0 | 26 | 19 | 7
| A.2.1.1.1.13.1 Supervisión de la ejecución de la obra pública de acuerdo al programa de avance fisico de la obra. | PISAF: Porcentaje de informes de supervisión de avance físico de las obras publicas en ejecucion | Ascendente | Trimestral | 182 | NO | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de informar 182 avances fisico de obras públicas, sin embargo en este segundo trimestre no hay acciones para reportarse, obteniendo un 0.00% de avance, por lo que será crucial implementar medidas en los próximos trimestres para mejorar la productividad y alcanzar la meta anual. Meta Anual: Durante el segundo trimestre se obtiene el avance del 00.00%, si bien, el avance no es positivo, por lo que, en posterioes trimestres es fundamental realizar ajustes en los procesos y aumentar la eficiencia para asegurar el cumplimiento del objetivo anual.
[7 empty] | 0 | 21 | 57 | 104
| C.2.1.1.1.14 Obras públicas comprometidas, devengadas y pagadas. | PDOPC: Porcentaje de devengos de la obra pública comprometida. | Ascendente | Trimestral | 52 | NO | 0 | 8 |  |  | 30.77% | 15.38% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar el avance financiero de 52 obras públicas,sin embargo en este trimestre se concluyero 8 obra pública comprometidas, obteniendo un avance trimestral de 30.77 % por lo que, será crucial implementar medidas en los próximos trimestres para mejorar la productividad y alcanzar la meta anual. Meta Anual: Durante el segundo trimestre se obtiene el avance del 15.38%, si bien, el avance no es positivo, por lo que, en posterioes trimestres es fundamental realizar ajustes en los procesos y aumentar la eficiencia para asegurar el cumplimiento del objetivo anual.
[7 empty] | 0 | 26 | 19 | 7
| A.2.1.1.14.1 Gestión del avance financiero de las obras publicas | PPOPD: Porcentaje del pagado de la obra pública devengada. | Ascendente | Trimestral | 182 | NO | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | Meta Trimestral: Este indicador tiene como meta anual de verificar el avance financiero de 182 en las estimaciones, sin embargo en este segundo trimestre no hay acciones para reportarse, obteniendo un 0.00% de avance, por lo que será crucial implementar medidas en los próximos trimestres para mejorar la productividad y alcanzar la meta anual. Meta Anual: Durante el segundo trimestre se obtiene el avance del 00.00%, si bien, el avance no es positivo, por lo que, en posterioes trimestres es fundamental realizar ajustes en los procesos y aumentar la eficiencia para asegurar el cumplimiento del objetivo anual.
[7 empty] | 0 | 21 | 57 | 104
| Elaboró (nombre, cargo y firma) |  |  |  |  | Revisó Dr. Enrique Eduardo Encalada Sánchez Directción de Planeación de la DGPM | [6 empty] | Autorizó (nombre, cargo y firma)
| Lic. Claudia Isabel Martinez Fabro |  |  |  |  | Dr. Enrique Eduardo Encalada Sánchez | [6 empty] | M.A.P. Samantha Hernández Cardeña
| Coordinación Administrativa de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios |  |  |  |  | Director de Planeación de la DGPM | [6 empty] | Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios

## CEDULA 2026 E2
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F. 2.XX.1 Contribuir a promover un desarrollo urbano ordenado y sostenible, garantizando la conservación de los recursos naturales y el bienestar de sus habitantes presentes y futuros mediante la implementación de políticas integrales de planificación, gestión ambiental y mejoramiento de la infraestructura urbana. | I_MED_AM_DES_SOS: Índice de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Ascendente | Trianual | No Aplica | NO | NA | - | - | - | NA | NA | Meta Trimestral: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2026, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 2 Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró. Meta Anual: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2026, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 2 Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró.
[6 empty] | NA | NA | NA | NA
EJEMPLO DE FORMULACIÓN | [9 empty] | ND | ND
P. | [9 empty] | ND | ND
C. | [9 empty] | ND | ND
A. | [9 empty] | ND | ND
A. | [9 empty] | ND | ND
Elaboró (nombre, cargo y firma) |  |  |  | Revisó Dr. Enrique Eduardo Encalada Sánchez Directción de Planeación de la DGPM | [6 empty] | Autorizó (nombre, cargo y firma)

## CEDULA 2027 E2
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2027
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F. 2.XX.1 Contribuir a promover un desarrollo urbano ordenado y sostenible, garantizando la conservación de los recursos naturales y el bienestar de sus habitantes presentes y futuros mediante la implementación de políticas integrales de planificación, gestión ambiental y mejoramiento de la infraestructura urbana. | I_MED_AM_DES_SOS: Índice de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Ascendente | Trianual | No Aplica | NO | NA | - | - | - | NA | NA | Meta Trimestral: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2027, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 2 Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró. Meta Anual: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2027, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 2 Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró.
[6 empty] | NA | NA | NA | NA
EJEMPLO DE FORMULACIÓN | [9 empty] | ND | ND
P. | [9 empty] | ND | ND
C. | [9 empty] | ND | ND
A. | [9 empty] | ND | ND
A. | [9 empty] | ND | ND
Elaboró (nombre, cargo y firma) |  |  |  | Revisó Dr. Enrique Eduardo Encalada Sánchez Directción de Planeación de la DGPM | [6 empty] | Autorizó (nombre, cargo y firma)

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LA META ANUAL PROGRAMADA, LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA. EL PERIODO QUE SE INFORMA DEBE SER ACTUALIZADO EN CADA ENTREGA ES DECIR ESTE INICIA DEL 1 DE ENERO A LA FECHA DE CORTE.
PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA LA GUÍA QUE BRINDA LA ASEQROO: https://onedrive.live.com/?authkey=%21Ai5%2DwCGq%2D4tDTT8&cid=84F4E4FFF988A5F5&id=84F4E4FFF988A5F5%21104102&parId=84F4E4FFF988A5F5%2194277&o=OneUp