## CEDULA 2025 E4
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: |  | E-PP 4.3 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F- 4.3.1: Contribuir a promover un crecimiento económico inclusivo y equitativo, garantizando que el desarrollo genere beneficios para toda la sociedad, con especial atención a los sectores más vulnerables, mediante la implementación de políticas de acceso a oportunidades, fortalecimiento del empleo y fomento a la economía local. | I_PROS_COM_JUS_SOC: Índice de Prosperidad Compartida y Justicia Social | Ascendente | Trianual | 84.78% | SI | 21.2% | 21.2% |  |  | 100% | 50.01% | Meta Trimestral: El Índice Municipal DE Prosperidad Compartida y Justicia Social se integra con 4 Dimensiones y 10 subdimensiones que miden aspectos de Equidad Económica y Oportunidades de Empleo, Acceso a Servicios Básicos de Calidad, Vivienda Digna y Accesible y Participación Ciudadana y Cohesión Social con indicadores de diferentes instituciones externas e internas al municipio . En el segundo trimestre la meta realizada se consideró igual a la programada debido a que los indicadores no han tenido actualizaciones. Meta Anual: La meta anual es del 50.01% como se esperaba con base a la metra trimestral alcanzada.
[6 empty] | 21.2% | 21.2% | 21.2% | 21.2%
P. 4.3.1.1. Las mujeres del Municipio de Benito Juárez reciben atención y acceden a su derecho de una vida libre de violencia al institucionalizar y transversalizarse la perspectiva de género en la administración pública. | PSBM: Porcentaje de Servicios Brindados a Mujeres por el Instituto Municipal de la Mujer. | Ascendente Nominal | Trimestral | 50841 | SI | 12724 | 12724 |  |  | 99.98% | 50.05% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 99.98% de atenciones a mujeres con 12,724 atenciones de las 12,727 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50.05% de atenciones del 100% con lo programado que es de 50,841
|  |  | Trimestral |  |  | 12728 | 12727 | 12693 | 12693
C. 4.3.1.1.1. Acciones de gestión y administración del presupuesto y rendición de cuentas ante los entes fiscalizadores realizadas. | PGPR: Porcentaje de gestiones del presupuesto y rendición de cuentas ante los entes fiscalizadores | Ascendente Nominal | Trimestral | 20 | SI | 5 | 5 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de gestiones del presupuesto y rendición de cuentas ante los entes fiscalizadores Realizados con 5 gestiones de las 5 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50% de gestiones del presupuesto y rendición de cuentas del 100% con lo programado que es de 20.
|  |  | Trimestral |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
A. 4.3.1.1.1.1. Rendición de cuentas por parte de Dirección del Instituto Municipal de la Mujer realizadas. | PIA: Porcentaje de Informes de actividades del Instituto Municipal de la Mujer. | Ascendente Nominal | Trimestral | 4 | SI | 1 | 1 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de Informes de actividades del Instituto Municipal de la Mujer Realizados con 1 informes de los 1 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de Informes de actividades del Instituto Municipal de la Mujer del 100% con lo programado que es de 4.
|  |  | Trimestral |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
A. 4.3.1.1.1.2. Carga del Avance de Gestión Financiera y Presupuestal. | PCAG: Porcentaje de Cargas del Avance de Gestión Financiera y Presupuestal. | Ascendente Nominal | Trimestral | 4 | SI | 1 | 1 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de Carga del Avance de Gestión Financiera y Presupuestal Realizados con 1 informes de los 1 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de Carga del Avance de Gestión Financiera y Presupuestal del 100% con lo programado que es de 4.
|  |  | Trimestral |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
A. 4.3.1.1.1.3. Alimentación del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC). | PASE: Porcentaje de Alimentación del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC). | Ascendente Nominal | Trimestral | 4 | SI | 1 | 1 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Alimentación del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC) Realizados con 1 de las 1 programadas. . Meta Anual: Se logró un avance anual del 50% de Alimentación del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC) del 100% con lo programado que es de 4.
|  |  | Trimestral |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
A. 4.3.1.1.1.4. Carga de Información al Sistema Nacional de Transparencia. | PCST: Porcentaje de Carga de Información al Sistema Nacional de Transparencia. | Ascendente Nominal | Trimestral | 4 | SI | 1 | 1 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Carga de Información al Sistema Nacional de Transparencia Realizados con 1 de las 1 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de Carga de Información al Sistema Nacional de Transparencia. del 100% con lo programado que es de 4.
|  |  | Trimestral |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
A. 2.4.1.1.1.5. Publicación de Estados Financieros y Presupuestales. | PPEF: Porcentaje de Publicación de Estados Financieros y Presupuestales. | Ascendente Nominal | Trimestral | 4 | SI | 1 | 1 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Publicación de Estados Financieros y Presupuestales Realizados con 1 de las 1 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50% de Publicación de Estados Financieros y Presupuestales del 100% con lo programado que es de 4.
|  |  | Trimestral |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
C. 4.3.1.1.2. Capacitaciones en temas de sensibilización y difusión de la transversalización de la perspectiva género realizadas. | PCAC: Porcentaje de capacitaciones, acompañamientos y canalizaciones atendidas en temas de sensibilizacion y transverzalización de perspectiva de género. | Ascendente Nominal | Trimestral | 858 | SI | 231 | 231 |  |  | 100% | 53.85% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de capacitaciones, acompañamientos y canalizaciones atendidas en temas de sensibilizacion y transverzalización de perspectiva de género Realizados con 231 capacitaciones de las 231 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 53.85 % de capacitaciones, acompañamientos y canalizaciones atendidas del 100% con lo programado que es de 858.
|  |  | Trimestral |  |  | 231 | 231 | 198 | 198
A. 4.3.1.1.2.1. Procurar y evaluar la aplicación de la NOM 046-SSA2-2005 en los casos violencia familiar, sexual y contra las mujeres, a través de difusión y capacitación. | PCIN: Porcentaje de Capacitaciones a Dependencias y Entidades con la información de la implementación de la NOM 046-SSA2-2005. | Ascendente Nominal | Trimestral | 24 | SI | 6 | 6 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Capacitaciones a Dependencias y Entidades con la información de la implementación de la NOM 046-SSA2-2005 Realizados con 6 capacitaciones de las 6 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50% de Capacitaciones a Dependencias y Entidadesdel 100% con lo programado que es de 24.
|  |  | Trimestral |  |  | 6 | 6 | 6 | 6
A. 4.3.1.1.2.2. Promoción de la erradicación de las diferentes violencias a través de campañas virtuales. | PPRS: Porcentaje de publicaciones promocionales a la población sobre diferentes tematicas que coadyuven en la prevención y atención de la violencia de género en redes sociales. | Ascendente Nominal | Trimestral | 672 | SI | 168 | 168 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de publicaciones promocionales a la población sobre diferentes tematicas que coadyuven en la prevención y atención de la violencia de género en redes sociales Realizados con 168 publicaciones de las 168 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de publicaciones promocionales del 100% con lo programado que es de 672.
|  |  | Trimestral |  |  | 168 | 168 | 168 | 168
A. 4.3.1.1.2.3. Realizar capacitaciones en torno a estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria en atención a mujeres, adolescencias y niñez en situación de vulnerabilidad, así como sensibilización en materia de violencia de género a servidoras y servidores públicos. | PCSP: Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos sobre estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria , así como sensibilización en materia de violencia de género. | Ascendente Nominal | Trimestral | 74 | SI | 35 | 35 |  |  | 100% | 94.59% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de capacitaciones a servidores públicos sobre estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria , así como sensibilización en materia de violencia de género Realizados con 35 capacitaciones de las 35 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 94.59% de capacitaciones a servidores públicos del 100% con lo programado que es de 74.
|  |  | Trimestral |  |  | 35 | 35 | 2 | 2
A. 4.3.1.1.2.4. Realización de eventos académicos dirigidos a estudiantes en temas de: Feminismo, Perspectiva de Género, Violencia de Género y Cultura de Paz. | PEA: Porcentaje de eventos academicos dirigidos a estudiantes en temas de: Feminismo, Perspectiva de Género, Violencia de Género y Cultura de Paz. | Ascendente Nominal | Trimestral | 16 | SI | 4 | 4 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de eventos academicos dirigidos a estudiantes en temas de: Feminismo, Perspectiva de Género, Violencia de Género y Cultura de Paz Realizados con 4 eventos académicos de los 4 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de eventos academicos del 100% con lo programado que es de 16.
|  |  | Trimestral |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
A. 4.3.1.1.2.5. Realizar capacitaciones en temas de sensibilización, orientación intersectorial en materia de violencia de género, empoderamiento y derechos sexuales y reproductivos, por medio de distintos medios y canales de difusión e información a diversos sectores tanto público como privado de la ciudadanía en general. | PCVG: Porcentaje de capacitaciones en temas de sensibilización, orientación intersectorial en materia de violencia de género, empoderamiento y derechos sexuales y reproductivos | Ascendente Nominal | Trimestral | 48 | SI | 12 | 12 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de capacitaciones en temas de sensibilización, orientación intersectorial en materia de violencia de género, empoderamiento y derechos sexuales y reproductivos Realizados con 12 cpacitaciones de las 12 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50% de capacitaciones en temas de sensibilización del 100% con lo programado que es de 48.
|  |  | Trimestral |  |  | 12 | 12 | 12 | 12
A. 4.3.1.1.2.6. Realización de capacitaciones de prevención de la explotación infantil y delito de trata de niñas y mujeres adolescentes. | PCPE: Porcentaje de capacitaciones de prevención de la explotación infantil y delito de trata de niñas y mujeres adolescentes. | Ascendente Nominal | Trimestral | 12 | SI | 3 | 3 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de capacitaciones de prevención de la explotación infantil y delito de trata de niñas y mujeres adolescentes Realizados con 3 de los 3 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de capacitaciones de prevención de la explotación infantil y delito de trata de niñas y mujeres adolescentes del 100% con lo programado que es de 12.
|  |  | Trimestral |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
A. 4.3.1.1.2.7. Realización de capacitaciones sobre masculinidades con perspectiva de género. | PCMP: Porcentaje de capacitaciones sobre masculinidades con perspectiva de género. | Ascendente Nominal | Trimestral | 12 | SI | 3 | 3 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de capacitaciones sobre masculinidades con perspectiva de género Realizados con 3 de las 3 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de capacitaciones sobre masculinidades con perspectiva de género del 100% con lo programado que es de 12.
|  |  | Trimestral |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
C. 4.3.1.1.3. Servicios de salud integral desde la Perspectiva de Género, especialmente en los Derechos Sexuales y Reproductivos, con trato diferenciado para mujeres, mujeres adolescentes y niñez, desde una perspectiva de género, victimológica y basado en el enfoque de los Derechos Humanos de las Mujeres benitojuarenses realizados. | PSIS: Porcentaje de Servicios Integrales de Salud para la mujer. | Ascendente Nominal | Trimestral | 20856 | SI | 5214 | 5214 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de servicios Integrales de Salud para la mujer Realizados con 5214 servicios integrales de salud de los 5214 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de servicios Integrales de Salud del 100% con lo programado que es de 20856.
|  |  | Trimestral |  |  | 5214 | 5214 | 5214 | 5214
A. 4.3.1.1.3.1. Brindar atención médica gratuita a mujeres adultas, brindándolas con trato digno, calidad y calidez en la atención. | PASM: Porcentaje de Atenciones en Servicios Médicos gratuitos. | Ascendente Nominal | Trimestral | 8000 | SI | 2000 | 2000 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Atenciones en Servicios Médicos Realizados con 2000 atenciones médicas de las 2000 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % deservicios Integrales de Salud del 100% con lo programado que es de 8000.
|  |  | Trimestral |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
A. 4.3.1.1.3.2. Brindar atención médica gratuita a Mujeres Adolescentes y Niñas, brindándolos con trato digno, calidad y calidez en la atención. | PANSM: Porcentaje de Atenciones a Mujeres Adolescentes y niñas en Servicios Médicos gratuitos. | Ascendente Nominal | Trimestral | 600 | SI | 150 | 150 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Atenciones a Mujeres Adolescentes y niñas en Servicios Médicos Realizados con 150 tenciones a Mujeres Adolescentes y niñas en Servicios Médicos de las 150 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de Atenciones a Mujeres Adolescentes y niñas en Servicios Médicos del 100% con lo programado que es de 600.
|  |  | Trimestral |  |  | 150 | 150 | 150 | 150
A. 4.3.1.1.3.3. Brindar servicios de terapia psicológica gratuita, individual y grupal a mujeres adultas, brindándolos con trato digno, calidad y calidez en la atención. | PATP: Porcentaje de Atenciones a mujeres en servicios de terapia psicológica gratuita, individual y grupal a mujeres adultas, brindándolos con trato digno, calidad y calidez en la atención | Ascendente Nominal | Trimestral | 10400 | SI | 2600 | 2600 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Atenciones a mujeres en servicios de intervención en crisis, orientación, terapia psicológica Realizados con 2600 atenciones psicologicas de las 2600 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de Atenciones a mujeres en servicios de intervención en crisis, orientación, terapia psicológica del 100% con lo programado que es de 10400.
|  |  | Trimestral |  |  | 2600 | 2600 | 2600 | 2600
4.3.1.1.3.4. Brindar servicios de terapia psicológica gratuita, individual y grupal, con trato diferenciado para adolescentes y niñez, brindándolos con trato digno, calidad y calidez en la atención. | PANTP: Porcentaje de Atenciones a mujeres adolescentes y niñas atendidas en servicios de terapia psicológica gratuita, individual y grupal, brindándolos con trato digno, calidad y calidez en la atención | Ascendente Nominal | Trimestral | 1600 | SI | 400 | 400 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Atenciones a mujeres adolescentes y niñas atendidas en servicios de intervención en crisis, orientación, terapia psicológica Realizados con 400 atenciones de las 400 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de tenciones a mujeres adolescentes y niñas atendidas en servicios de intervención en crisis, orientación, terapia psicológica del 100% con lo programado que es de 1600.
|  |  | Trimestral |  |  | 400 | 400 | 400 | 400
A. 4.3.1.1.3.5. Brindar platicas informativas a jovenes, mujeres y niñas en cuanto a nutrición, planificación familiar, sexualidad, enfermedades venéreas, cáncer cérvicouterino y de mama; así como en higiene y salud. | PPIS: Porcentaje de Brindar platicas informativas a jovenes, mujeres y niñas en cuanto a nutrición, planificación familiar, sexualidad, enfermedades venéreas, cáncer cérvicouterino y de mama; así como en higiene y salud. | Ascendente Nominal | Trimestral | 12 | SI | 3 | 3 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de servicios de capacitación y asesoría a juvenes, mujeres y niñas en cuanto a nutrición, planificación familiar, sexualidad, enfermedades venéreas, VIH (virus de inmunideficiendia humana), cancer cervicouterino y de mama; así como en higiene y salud Realizados con 3 atenciones de las 3 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de servicios de capacitación y asesoría a juvenes, mujeres y niñas en cuanto a nutrición, planificación familiar, sexualidad, enfermedades venéreas, VIH (virus de inmunideficiendia humana), cancer cervicouterino y de mama; así como en higiene y salud del 100% con lo programado que es de 12.
|  |  | Trimestral |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
A. 4.3.1.1.3.6. Coordinar y en su caso canalizar a las dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, que convergen con los objetivos del mismo para cumplir con las necesidades y demandas de las mujeres en situación de vulnerabilidad, con el fin de otorgarles atención integral, duradera y efectiva en todos los ámbitos de su vida. | PCMD: Porcentaje de canalizaciones de mujeres a dependencias gubernamentales y/u organizaciones de la sociedad civil. | Ascendente Nominal | Trimestral | 80 | SI | 20 | 20 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de canalizaciones de mujeres a dependencias gubernamentales y/u organizaciones de la sociedad civil Realizados con 20 canalizaciones de las 20 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de canalizaciones de mujeres del 100% con lo programado que es de 80.
|  |  | Trimestral |  |  | 20 | 20 | 20 | 20
A. 4.3.1.1.3.7. Realización de Brigadas de Salud Comunitaria y Desarrollo Integral de las Mujeres. | PBS: Porcentaje de Brigadas de Salud Comunitaria y Desarrollo Integral | Ascendente Nominal | Trimestral | 20 | SI | 5 | 5 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Brigadas de Salud Comunitaria y Desarrollo Integral Realizados con 5 brigadas de las 5 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de Brigadas de Salud Comunitaria del 100% con lo programado que es de 20.
|  |  | Trimestral |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
A. 4.3.1.1.3.8. Emisión del Programa de Radio como espacio colectivo auditivo feminista y comunitario dirigido a las mujeres. | PPE: Porcentaje de programas emitidos | Ascendente Nominal | Trimestral | 144 | SI | 36 | 36 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de programas emitidos Realizados con 36 programas emitidos de las 36 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de programas emitidos del 100% con lo programado que es de 144.
|  |  | Trimestral |  |  | 36 | 36 | 36 | 36
C. 4.3.1.1.4. Servicios para facilitar el acceso a la justicia, desde una perspectiva de género, victimológica y basado en el enfoque de los Derechos Humanos, a su vez fomentar el fortalecimiento de la capacidad de las mujeres para acceder a recursos y mecanismos institucionales en la defensa de sus Derechos Humanos. | PSAJ: Porcentaje de Servicios a la Mujer Para Facilitar el Acceso a la Justicia | Ascendente Nominal | Trimestral | 7720 | SI | 1930 | 1930 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Servicios a la Mujer Para Facilitar el Acceso a la Justicia Realizados con 1930 Servicios para facilitar el acceso a la justicia de las 1930 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de Servicios a la Mujer Para Facilitar el Acceso a la Justicia del 100% con lo programado que es de 7720.
|  |  | Trimestral |  |  | 1930 | 1930 | 1930 | 1930
A. 4.3.1.1.4.1. Brindar atención jurídica , asesoramiento y orientación gratuita a mujeres, brindándolos con trato digno, calidad y calidez en la atención. | PSAOJ: Porcentaje de Servicios a mujeres de asesoramiento y orientación Jurídica. | Ascendente Nominal | Trimestral | 7600 | SI | 1900 | 1900 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Servicios a mujeres de asesoramiento y orientación Jurídica. Realizados con 1900 Servicios de asesoramiento y orientación Jurídica.de las 1900 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de Servicios a mujeres de asesoramiento y orientación Jurídica del 100% con lo programado que es de 7600.
|  |  | Trimestral |  |  | 1900 | 1900 | 1900 | 1900
A. 4.3.1.1.4.2. Brindar atención jurídica, asesoramiento, orientación y seguimiento a mujeres gratuita, con trato diferenciado para adolescentes y niñez brindándolos con trato digno, calidad y calidez en la atención. | PSAAJ: Porcentaje de Servicios a mujeres Adolescentes y Niñas en asesoramiento y orientación Jurídica. | Ascendente Nominal | Trimestral | 48 | SI | 12 | 12 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Servicios a mujeres Adolescentes y Niñas en asesoramiento y orientación Jurídica, con 12 servicios a adolescentes y niñas de los 12 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50% de Servicios a mujeres Adolescentes y Niñas en asesoramiento y orientación Jurídica. del 100% con lo programado que es de 48.
|  |  | Trimestral |  |  | 12 | 12 | 12 | 12
A. 4.3.1.1.4.3. Realización de Brigadas Jurídicas. | PBJ: Porcentaje de Brigadas Jurídicas. | Ascendente Nominal | Trimestral | 36 | SI | 9 | 9 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Realización de Brigadas Jurídicas, con 9 de los 9 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50% de Realización de Brigadas Jurídicas del 100% con lo programado que es de 36.
|  |  | Trimestral |  |  | 9 | 9 | 9 | 9
A. 4.3.1.1.4.4. Brindar platicas informativas a jovenes, mujeres y niñas en cuanto a su derecho a acceder a una justicia expedita, apegada a sus derechos humanos y con perspectiva de género. | PPIJ: Porcentaje de platicas informativas a jovenes, mujeres y niñas en cuanto a su derecho a acceder a una justicia expedita, apegada a sus derechos humanos y con perspectiva de género. | Ascendente Nominal | Trimestral | 36 | SI | 9 | 9 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de platicas informativas a jovenes, mujeres y niñas en cuanto a su derecho a acceder a una justicia expedita, apegada a sus derechos humanos y con perspectiva de género, con 9 de los 9 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50% de R platicas informativas a jovenes, mujeres y niñas en cuanto a su derecho a acceder a una justicia expedita, apegada a sus derechos humanos y con perspectiva de género del 100% con lo programado que es de 36.
|  |  | Trimestral |  |  | 9 | 9 | 9 | 9
C. 4.3.1.1.5. Talleres de capacitación, cursos y actividades que fortalecen e impulsan el empoderamiento económico, social, formación para el trabajo y la profesionalización de las mujeres. | PTCA: Porcentaje de Talleres de capacitación, cursos y actividades. | Ascendente Nominal | Trimestral | 1196 | SI | 299 | 299 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Talleres de capacitación, cursos y actividades. Realizados con 299 talleres de los 299 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de Talleres de capacitación, cursos y actividades del 100% con lo programado que es de 1196.
|  |  | Trimestral |  |  | 299 | 299 | 299 | 299
A. 4.3.1.1.5.1. Realizar talleres que fomenten la educación, el emprendimiento y el trabajo digno de las mujeres y adolescencias del Municipio de Benito Juárez. | PTFE: Porcentaje de talleres que fomenten la educación, el emprendimiento y el trabajo digno de las mujeres y adolescencias del Municipio de Benito Juárez. | Ascendente Nominal | Trimestral | 120 | SI | 30 | 30 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de talleres que fomenten la educación, el emprendimiento y el trabajo digno de las mujeres y adolescencias del Municipio de Benito Juárez Realizados con 30 talleres de los 30 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de talleres que fomenten la educación, el emprendimiento y el trabajo digno de las mujeres y adolescencias del Municipio de Benito Juárez del 100% con lo programado que es de 120.
|  |  | Trimestral |  |  | 30 | 30 | 30 | 30
A. 4.3.1.1.5.2. Impartir Cursos de Capacitación en Planes y Estrategias de Negocios y Educación Financiera. | PTPEF: Porcentaje de talleres de Capacitacion en Planes y Estrategias de Negocios y Educación Financiera. | Ascendente Nominal | Trimestral | 12 | SI | 3 | 3 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de talleres de Capacitacion en Planes y Estrategias de Negocios y Educación Financiera Realizados con 3 talleres de los 3 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de talleres de Capacitacion en Planes y Estrategias de Negocios y Educación Financiera del 100% con lo programado que es de 12.
|  |  | Trimestral |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
A. 4.3.1.1.5.3. Canalización a instituciones, con la finalidad de otorgar becas que favorezcan la profesionalización académica y laboral a favor de las mujeres. | PCBA: Porcentaje de canalizaciones de mujeres a instituciones con beneficios académicos | Ascendente Nominal | Trimestral | 12 | SI | 3 | 3 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de canalizaciones de mujeres a instituciones con beneficios académicos Realizados con 3 canalizaciones de las 3 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de canalizaciones de mujeres a instituciones con beneficios académicos del 100% con lo programado que es de 12.
|  |  | Trimestral |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
A. 4.3.1.1.5.4 Realización del bazar "Mujeres que Crean". | PBMC: Porcentaje de Emisiones del Bazar "Mujeres que Crean" | Ascendente Nominal | Trimestral | 12 | SI | 3 | 3 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Emisiones del Bazar "Mujeres que Crean" Realizados con 3 bazares de los 3 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de Emisiones del Bazar "Mujeres que Crean" del 100% con lo programado que es de 12.
|  |  | Trimestral |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
A. 4.3.1.1.5.5. Distribución de Tarjetas Beneficios IMM “BIMM”. | PTB: Porcentaje de Tarjeta BIMM entregadas a mujeres. | Ascendente Nominal | Trimestral | 600 | SI | 150 | 150 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Tarjeta BIMM entregadas a mujeres Realizados con 150 tarjetas de las 150 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de entrega de Tarjeta BIMM del 100% con lo programado que es de 600.
|  |  | Trimestral |  |  | 150 | 150 | 150 | 150
A. 4.3.1.1.5.6. Distribución de Tarjetas “Beneficios Ellas Facturan”. | PTBE: Porcentaje de “Beneficios Ellas Facturan”. | Ascendente Nominal | Trimestral | 200 | SI | 50 | 50 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Tarjetas “Beneficios Ellas Facturan”entregadas a mujeres Realizados con 50 tarjetas de las 50 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de entrega de Tarjetas “Beneficios Ellas Facturan” del 100% con lo programado que es de 200.
|  |  | Trimestral |  |  | 50 | 50 | 50 | 50
A. 4.3.1.1.5.7. Impartir Servicios educativos a mujeres, para concluir nivel el nivel inicial (Alfabetización) y/o Primaria y/o Secundaria y/o Preparatoria. | PSEM: Servicios educativos a mujeres. | Ascendente Nominal | Trimestral | 240 | SI | 60 | 60 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de Servicios educativos a mujeres, para concluir nivel el nivel inicial (Alfabetización) y/o Primaria y/o Secundaria y/o Preparatoria Realizados con 60 de las 60 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de entrega de Servicios educativos a mujeres, para concluir nivel el nivel inicial (Alfabetización) y/o Primaria y/o Secundaria y/o Preparatoria del 100% con lo programado que es de 240.
|  |  | Trimestral |  |  | 60 | 60 | 60 | 60
C. 4.3.1.1.6. Servicios de mantenimiento, rehabilitación u obra y mejoras necesarias a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer, que se encuentren bajo la custodia o resguardo del mismo. | PSMR: Porcentaje de avance de los servicios de mantenimiento, rehabilitación u obra y mejoras necesarias a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer. | Ascendente Nominal | Trimestral | 33 | SI | 9 | 9 |  |  | 112.5% | 54.55% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 112.50% de servicios de mantenimiento, rehabilitación u obra y mejoras necesarias a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer Realizados con 9 servicios de mantenimiento de los 8 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 54.55 % de servicios de mantenimiento, rehabilitación u obra y mejoras necesarias a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer del 100% con lo programado que es de 33.
|  |  | Trimestral |  |  | 9 | 8 | 8 | 8
A. 4.3.1.1.6.1 Supervisión del mantenimiento a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer, que se encuentren bajo la custodia o resguardo del mismo. | PMan: Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer, que sencuentren bajo la custodia o resguardo del mismo. | Ascendente Nominal | Trimestral | 32 | SI | 8 | 8 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de mantenimientos a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer, que sencuentren bajo la custodia o resguardo del mismo Realizados con 8 mantenimientos a la infraestructura de los 8 programados. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % demantenimientos a la infraestructura del 100% con lo programado que es de 32.
|  |  | Trimestral |  |  | 8 | 8 | 8 | 8
A. 4.3.1.1.6.2. Supervisión de la rehabilitación a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer, que se encuentren bajo la custodia o resguardo del mismo. | PRIM: Porcentaje de rehabilitaciones a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer, que sencuentren bajo la custodia o resguardo del mismo. | Ascendente Nominal | Trimestral | 1 | SI | 1 | 1 |  |  | ND | 200% | Meta Trimestral: Durante este trimestre se pudo inaugurar una casa de la mujer más, toda vez que a este Instituto le fue asignado un nuevo espacio para que brinde las atenciones a las mujeres de esta zona, esta es una rehabilitación que no se tenía considerada, pero aporta al desarrollo de las mujeres. Meta Anual: Se tiene un avance anual del 200 % de rehabilitaciones a la infraestructura del Instituto Municipal de la Mujer del 100% con lo programado que es de 1.
|  |  | Trimestral |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
C. 4.3.1.1.7. Servicios de atención a casos emergentes de violencia contra la mujer. | PSCEV: Porcentaje de servicios de atención a casos emergentes de violencia contra la mujer. | Ascendente Nominal | Trimestral | 32 | SI | 6 | 6 |  |  | 75% | 37.5% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 75% de Servicios de atención a casos emergentes de violencia contra la mujer Realizados con 6 servicios de los 8 programados. Hay que considerar que este es un servicio que requiere de cumplir ciertas caracteristicas de emergencia para ser considerado. Meta Anual: Se logró un avance anual del 37.50% de Servicios de atención a casos emergentes de violencia contra la mujer del 100% con lo programado que es de 32. Hay que considerar que este es un servicio que requiere de cumplir ciertas caracteristicas de emergencia para ser considerado.
|  |  | Trimestral |  |  | 8 | 8 | 8 | 8
A. 4.3.1.1.7.1. Coordinar servicios de contención psicológica en crisis y atención jurídica, brindándolos con trato digno, calidad y calidez en la atención. | PACBS: Porcentaje de acciones coordinadas para brindar servicios emergentes de contención psicológica en crisis y atención jurídica. | Ascendente Nominal | Trimestral | 8 | SI | 2 | 2 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de acciones coordinadas para brindar servicios emergentes de contención psicológica en crisis y atención jurídica realizados con 2 acciones de las 2 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de acciones coordinadas para brindar servicios emergentes de contención psicológica en crisis y atención jurídica del 100% con lo programado que es de 8.
|  |  | Trimestral |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
A. 4.3.1.1.7.2. Coordinar y en su caso canalizar a las dependencias gubernamentales para cumplir con las necesidades y demandas de las mujeres en situación de violencia de género y casos emergentes, con el fin de otorgarles atención integral, duradera y efectiva en todos los ámbitos de su vida. | PACCD: Porcentaje de acciones coordinadas para canalizar a las dependencias gubernamentales a mujeres en situación de violencia de género y casos emergentes. | Ascendente Nominal | Trimestral | 8 | SI | 2 | 2 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % de acciones coordinadas para canalizar a las dependencias gubernamentales a mujeres en situación de violencia de género y casos emergentes realizados con 2 acciones de las 2 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de acciones coordinadas para brindar servicios emergentes de contención psicológica en crisis y atención jurídica del 100% con lo programado que es de 8.
|  |  | Trimestral |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
A. 4.3.1.1.7.3. Coordinar y en su caso canalizar a las mujeres en situación de violencia emergentes con sus redes de apoyo dentro de la republica Mexicana, con el fin de otorgarles atención integral, duradera y efectiva en todos los ámbitos de su vida. | PACRA: Porcentaje de acciones coordinadas para analizar a las mujeres en situación de violencia emergentes con sus redes de apoyo. | Ascendente Nominal | Trimestral | 8 | SI | 2 | 2 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100 % acciones coordinadas para canalizar a las mujeres en situación de violencia emergentes con sus redes de apoyo realizados con 2 acciones de las 2 programadas. Meta Anual: Se Tiene un avance anual del 50 % de acciones coordinadas para brindar servicios emergentes de contención psicológica en crisis y atención jurídica del 100% con lo programado que es de 8.
|  |  | Trimestral |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
A. 4.3.1.1.7.4. Servicios de atención en la Casa de Asistencia Temporal para Mujeres “Christine de Pizán” (CAT) | PACAT: Porcentaje de atenciones en la Casa de Asistencia Temporal | Ascendente Nominal | Trimestral | 8 | SI | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | Meta Trimestral: No se tuvieron Servicios de atención en la Casa de Asistencia Temporal para Mujeres “Christine de Pizán” (CAT). Esta actividad depende de que una mujer se encuentre en riesgo para ser llevada a la casa de asistencia temporal. Meta Anual: Se tiene un avance anual del 0 % de Servicios de atención en la Casa de Asistencia Temporal para Mujeres “Christine de Pizán” (CAT) del 100% con lo programado que es de 8.
|  |  | Trimestral |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
C. 4.3.1.1.8. Servicios de seguimiento, prevención y atención a victimas indirectas de violencia contra la mujer. | PSPA: Porcentaje de seguimientos, prevención y atención a victimas indirectas de violencia contra la mujer. | Ascendente Nominal | Trimestral | 20060 | SI | 5013 | 5013 |  |  | 99.96% | 49.98% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 99.96% de Servicios de seguimiento, prevención y atención a victimas indirectas de violencia contra la mujer. Realizados con 5013 seguimientos de las 5013 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 49.98 % de Servicios de seguimiento, prevención y atención a victimas indirectas de violencia contra la mujer del 100% con lo programado que es de 20060.
|  |  | Trimestral |  |  | 5015 | 5015 | 5015 | 5015
A. 4.3.1.1.8.1. Servicios de seguimiento y acompañamiento a víctimas indirectas de feminicidios. | PSVF: Porcentaje de Servicios de Seguimiento y Acompañamiento a Víctimas indirectas de Feminicidios. | Ascendente Nominal | Trimestral | 8 | SI | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | Meta Trimestral: Durante el segundo trimestre no se realizaron servicios de Seguimiento y Acompañamiento a Víctimas indirectas de Feminicidios ya que esta actividad depende de que las usuarias lo soliciten o nos sea canalizada alguna usuaria de otra dependencia, hasta este momento no ha sido así. Meta Anual: No se logró realizar ningun servicio de Seguimiento y Acompañamiento a Víctimas indirectas de Feminicidios ya que esta actividad depende de que las usuarias lo soliciten o nos sea canalizada alguna usuaria de otra dependencia, hasta este momento no ha sido así.
|  |  | Trimestral |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
A. 4.3.1.1.8.2. Brindar seguimiento a la atención inicial, durante y posterior al cierre del servicio de atención jurídica a mujeres, adolescentes y niñas. | PSAJ: Porcentaje de seguimientos de atención Jurídica. | Ascendente Nominal | Trimestral | 7600 | SI | 1900 | 1900 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de seguimientos de atención Jurídica Realizados con 1900 capacitaciones de las 1900 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % de seguimientos de atención Jurídica del 100% con lo programado que es de 7600.
|  |  | Trimestral |  |  | 1900 | 1900 | 1900 | 1900
A. 4.3.1.1.8.3. Brindar seguimiento a la atención inicial, durante y posterior al cierre del servicio de atención médica a mujeres, adolescentes y niñas. | PSAM: Porcentaje de seguimientos de atención Médica. | Ascendente Nominal | Trimestral | 4918 | SI | 1230 | 1230 |  |  | 100% | 50.02% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de seguimientos de atención médica, con 1230 capacitaciones de las 1230 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50.02 % deseguimientos de atención médica del 100% con lo programado que es de 4852.
|  |  | Trimestral |  |  | 1230 | 1230 | 1229 | 1229
A. 4.3.1.1.8.4. Brindar seguimiento a la atención inicial, durante y posterior al cierre del servicio de atención psicológica a mujeres, adolescentes y niñas. | PSAP: Porcentaje de seguimientos de atención psicológica. | Ascendente Nominal | Trimestral | 7600 | SI | 1900 | 1900 |  |  | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se tuvo un avance del 100% de seguimientos de atención psicológica, con 1900 de las 1900 programadas. Meta Anual: Se logró un avance anual del 50 % deseguimientos de atención psicológica del 100% con lo programado que es de 7600.
|  |  | Trimestral |  |  | 1900 | 1900 | 1900 | 1900
ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ | [5 empty] | AUTORIZÓ
C. MIGUEL ANGEL CHE POOT COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN DE RECURSOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER |  |  |  | LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [5 empty] | LCDA. MIROSLAVA ANDREA REGUERA MARTÍNEZ DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

## CEDULA 2026 E4
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F- 4.XX.1: Contribuir a promover un crecimiento económico inclusivo y equitativo, garantizando que el desarrollo genere beneficios para toda la sociedad, con especial atención a los sectores más vulnerables, mediante la implementación de políticas de acceso a oportunidades, fortalecimiento del empleo y fomento a la economía local. | I_PROS_COM_JUS_SOC: Índice de Prosperidad Compartida y Justicia Social | Ascendente | Trianual | No Aplica | NO | NA | - | - | - | NA | NA | Meta Trimestral: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2026, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 4 Prosperidad Compartida y Justicia Social y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró. Meta Anual: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2026, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 4 Prosperidad Compartida y Justicia Social y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró.
[6 empty] | NA | NA | NA | NA
EJEMPLO DE FORMULACIÓN | [9 empty] | ND | ND
P-
C-
A-
A-
ELABORÓ (nombre, cargo y firma) |  |  |  |  | REVISÓ Dr. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [5 empty] | AUTORIZÓ NOMBRE, CARGO Y FIRMA

## CEDULA 2027 E4
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2027
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL:
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F- 4.XX.1: Contribuir a promover un crecimiento económico inclusivo y equitativo, garantizando que el desarrollo genere beneficios para toda la sociedad, con especial atención a los sectores más vulnerables, mediante la implementación de políticas de acceso a oportunidades, fortalecimiento del empleo y fomento a la economía local. | I_PROS_COM_JUS_SOC: Índice de Prosperidad Compartida y Justicia Social | Ascendente | Trianual | 85.78% | NO | NA | - | - | - | NA | NA | Meta Trimestral: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2027, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 4 Prosperidad Compartida y Justicia Social y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró. Meta Anual: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2027, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 4 Prosperidad Compartida y Justicia Social y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró.
[6 empty] | NA | NA | NA | 85.78%
EJEMPLO DE FORMULACIÓN | [9 empty] | ND | ND
P-
C-
A-
A-
ELABORÓ (nombre, cargo y firma) |  |  |  |  | REVISÓ Dr. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [5 empty] | AUTORIZÓ NOMBRE, CARGO Y FIRMA

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LA META ANUAL PROGRAMADA, LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA. EL PERIODO QUE SE INFORMA DEBE SER ACTUALIZADO EN CADA ENTREGA ES DECIR ESTE INICIA DEL 1 DE ENERO A LA FECHA DE CORTE.
PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA LA GUÍA QUE BRINDA LA ASEQROO: https://onedrive.live.com/?authkey=%21Ai5%2DwCGq%2D4tDTT8&cid=84F4E4FFF988A5F5&id=84F4E4FFF988A5F5%21104102&parId=84F4E4FFF988A5F5%2194277&o=OneUp