## CEDULA 2025 E4
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: |  | E-PPA 4.4 PROGRAMA DE SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES Y DE RASTRO MUNICIPAL
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F. 4.4.1: Contribuir a promover un crecimiento económico inclusivo y equitativo, garantizando que el desarrollo genere beneficios para toda la sociedad, con especial atención a los sectores más vulnerables, mediante la implementación de políticas de acceso a oportunidades, fortalecimiento del empleo y fomento a la economía local. | I_PROS_COM_JUS_SOC: Índice de Prosperidad Compartida y Justicia Social | Ascendente | Trianual | 84.78% | SI | 21.2% | 21.2% |  |  | 100% | 50.01% | Meta Trimestral: El Índice Municipal DE Prosperidad Compartida y Justicia Social se integra con 4 Dimensiones y 10 subdimensiones que miden aspectos de Equidad Económica y Oportunidades de Empleo, Acceso a Servicios Básicos de Calidad, Vivienda Digna y Accesible y Participación Ciudadana y Cohesión Social con indicadores de diferentes instituciones externas e internas al municipio . En el segundo trimestre la meta realizada se consideró igual a la programada debido a que los indicadores no han tenido actualizaciones. Meta Anual: La meta anual es del 50.01% como se esperaba con base a la meta trimestral alcanzada 100%.
[6 empty] | 21.2% | 21.2% | 21.2% | 21.2%
P. 4.4.1.1 La poblacion benitojuarense recibe servicios de calidad en funeraria, rastro y panteon municipal, a cargo de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales | PSF: Porcentaje de servicios funerarios | Ascendente | Trimestral | 1800 | SI | 500 | 429 |  |  | 95.33% | 51.61% | Meta Trimestral: En este trimestre se realizaron 429 servicios de los 450 programados. El porcentaje alcanzando fue de el 95.33% para el primer trimestre 2025. Meta Anual: Durante el ejercicio, el porcentaje alcanzado fue de 51.61% ya que de los 1800 servicios programados se lograron 929 servicios funerarios.
| PSFPB: Porcentaje de Servicios Funerarios y de Panteones Brindados. |  |  | 303 |  | 450 | 450 | 450 | 450
C. 4.4.1.1.1 Servicios funerarios y de panteones que se brindan a la poblacion afectada por alguna perdida siendo residentes del municipio de Benito Juarez | PSFPB: Porcentaje de Servicios Funerarios y de Panteones Brindados. | Ascendente | Trimestral | 303 | SI | 45 | 50 |  |  | 66.67% | 31.35% | Meta Trimestral: Se realizaron 50 servicios de los 75 programados. El porcentaje alcanzado fue de el 66.67% debido a que actualmente existe una gran competencia con las funerarias particulares y cabe señalar que la carroza se descompuso y no se pudieron brindar servicios. Meta Anual: Durante el ejercicio, el porcentaje alcanzado fue del 31.35% ya que de los 303 servicios programados se lograron brindar 95. Lo anterior debido a que lacarroza funebre se descompuso por lo que no se pudieron brindar servicios.
| PSVC: Porcentaje de Servicios de Velación y Cremación. |  |  | 166 |  | 75 | 75 | 75 | 78
A. 4.4.1.1.1.1 Brindar servicios de velacion y sepultura. | PSVS: Porcentaje de Servicios de Velación y Sepultura. | Ascendente | Trimestral | 137 | SI | 15 | 21 |  |  | 61.76% | 26.28% | Meta Trimestral: Se realizaron 21 servicios de los 34 programados. El porcentaje alcanzado fue de el 61.76% debido a que actualmente existe una gran competencia con las funerarias particulares y cabe señalar que la carroza se descompuso y no se pudieron brindar servicios. Meta Anual: Durante el ejercicio, el porcentaje alcanzado fue del 26.28% ya que de los 137 servicios programados se lograron brindar 36. Lo anterior debido a que lacarroza funebre se descompuso por lo que no se pudieron brindar servicios.
| PSSRM: Porcentaje de Servicios de Sepultura, realizados |  |  | 151 |  | 34 | 34 | 34 | 35
A. 4.4.1.1.1.2 Brindar servicios de velacion y cremacion | PSVC: Porcentaje de Servicios de Velación y Cremación. | Ascendente | Trimestral | 166 | SI | 30 | 29 |  |  | 70.73% | 35.54% | Meta Trimestral: Se realizaron 29 servicios de los 41 programados. El porcentaje alcanzado fue de el 70.73% debido a que actualmente existe una gran competencia con las funerarias particulares y cabe señalar que la carroza se descompuso y no se pudieron brindar servicios. Meta Anual: Durante el ejercicio, el porcentaje alcanzado fue del 35.54% ya que de los 166 servicios programados se lograron brindar 59. Lo anterior debido a que lacarroza funebre se descompuso por lo que no se pudieron brindar servicios.
| PBR: Porcentaje de Bóvedas regulaizadas |  |  | 1066 |  | 41 | 41 | 41 | 43
C. 4.4.1.1.3 Brindar servicios de sepultura, ihumacion y exhumacion a la cuidadania | PBOC: Porcentaje de Bovedas Ocupadas Censadas | Ascendente | Trimestral | 1496 | SI | 455 | 379 |  |  | 101.3% | 55.75% | Meta Trimestral: Se realizaron 379 servicios de los 374 programados. El porcentaje alcanzado fue de el 101.34 %. Meta Anual: Durante el ejercicio, el porcentaje alcanzado fue del 55.75% ya que de los 1496 servicios programados se lograron brindar 834.
[6 empty] | 374 | 374 | 374 | 374
A. 4.4.1.1.3.1 Ejecucion de servicios de sepultura inhumacion y exhumacion de Panteon Municipal | PSSRM: Porcentaje de Servicios de Sepultura, realizados | Ascendente | Trimestral | 151 | SI | 15 | 21 |  |  | 56.76% | 23.84% | Meta Trimestral: Se realizaron 21 servicios de los 151 programados. El porcentaje alcanzado fue de el 56.76% debido a que actualmente existe una gran competencia con las funerarias particulares y cabe señalar que la carroza se descompuso y no se pudieron brindar servicios. Meta Anual: Durante el ejercicio, el porcentaje alcanzado fue del 23.84% ya que de los 151 servicios programados se lograron brindar 36. Lo anterior debido a que lacarroza funebre se descompuso por lo que no se pudieron brindar servicios.
[6 empty] | 37 | 37 | 37 | 40
A. 4.4.1.1.3.2 Ejecutar servicios de sepultura, inhumacion y exhumacion a funerarias externas | PSSE: Porcentaje de servicios de sepultura ejecutadas | Ascendente | Trimestral | 275 | SI | 70 | 85 |  |  | 125% | 56.36% | Meta Trimestral: Se realizaron 85 servicios de los 68 programados. El porcentaje alcanzado fue de el 125%. Meta Anual: Durante el ejercicio, el porcentaje alcanzado fue del 56.36% ya que de los 275 servicios programados se lograron brindar 155.
[6 empty] | 68 | 68 | 68 | 71
A. 4.4.1.1.3.3 Regular las bovedas abandonadas o con adeudos de refrendo de las familias del municipio | PBR: Porcentaje de Bóvedas regulaizadas | Ascendente | Trimestral | 1066 | SI | 370 | 273 |  |  | 102.6% | 60.32% | Meta Trimestral: Se realizaron 273 regularizaciones de Bóvedas de los 266 programadas. El porcentaje alcanzado fue de el 102.63%. Meta Anual: Durante el ejercicio, el porcentaje alcanzado fue del 60.32% ya que de las 1066 regularizaciones de Bóvedas programadas se lograron regularizar 643 Bóvedas.
[6 empty] | 266 | 266 | 266 | 268
ELABORÓ Lic. Claudia Aracely Vallejos Loria Titular de la unidad juridica y administrativa de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales. |  |  |  |  | REVISÓ LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [5 empty] | AUTORIZÓ M.D. KARINA PAMELA ESPINOSA PEREZ Administradora Unica de OPABIEM

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LA META ANUAL PROGRAMADA, LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA. EL PERIODO QUE SE INFORMA DEBE SER ACTUALIZADO EN CADA ENTREGA ES DECIR ESTE INICIA DEL 1 DE ENERO A LA FECHA DE CORTE.
PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA LA GUÍA QUE BRINDA LA ASEQROO: https://onedrive.live.com/?authkey=%21Ai5%2DwCGq%2D4tDTT8&cid=84F4E4FFF988A5F5&id=84F4E4FFF988A5F5%21104102&parId=84F4E4FFF988A5F5%2194277&o=OneUp