## CEDULA 1TR23 E2
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: | E-PPA 2.4 Programa de Servicios Funerarios Integrales y de Rastro Municipal
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente, regular o nominal) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
2.4.1 Contribuir en la implementación de acciones que permitan cerrar las brechas de la desigualdad social y reactiven la economía diversificándola y contribuyan a reducir la exclusión social, fortalecer y mejorar la calidad de vida de las familias mediante servicios de calidad en funeraria municipal, panteon municipal y rastro municipal, a cargo de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales. | IGCU: Índice General de Competitividad Urbana | Descendente | Anual | 4 | NO | 5 | 5 | 5 | 5 | 25% | 25% | Este indicador se modificó como una tasa de variación de lo alcanzado respecto a lo programado en la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica las posiciones de los municipios con poblaciones superiores a 500,000 habitantes y menores a un millón, que corresponde a Cancún. En este segundo trimestre la posición ocupada sigue siendo la misma disponible en 2023. La tasa de variación en el avance trimestral fue de 25%, un valor positivo que indica que el porcentaje de variación en la posición coupada en el Índice General de Competitividad Urbana del IMCO se incrementó en lugar de disminuir respecto a lo esperado. El avance anual en el segundo trimestre es igual al avance trimestral del segundo trimestre debido a que al aplicar la fórmula establecida en la Guía arroja el mismo resultado.
[6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
2.4.1..1 La poblacion benitojuarense recibe los servicios de calidad en funeraria municipal, panteon municipal y rastro municipal, a cargo de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales. | PAI: Porcentaje de servicios entregados por OPABIEM a la población. | Ascendente | Trimestral | 2280 | SI | 405 | 417 | 376 | 1427 | 196.8% | 115.1% | Meta trimestral: Se realizarón 376 de 525 servicios planteados durante el Tercer Trimestre de 2024, alcanzando el 71.62% sobre la meta planteada respecto del mismo. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 52.54% sobre la meta anual planteada. No omito manifestar que el Rastro Municipal se encuentra en suspención de operaciones como resultado de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2021-2014, de fecha 27 de enero de 2023.
[6 empty] | 505 | 525 | 525 | 725
2.4.1.1.1 Servicios de funeraria y panteón dirigidos a la población benitojuarense realizados. | PSFR:Porcentaje de Servicios Funerarios Realizados. | Ascendente | Trimestral | 380 | SI | 69 | 80 | 103 | 76 | 76% | 86.32% | Meta trimestral: Se logro la meta planeada para el Tercer Trimestre respecto de esta actividad. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 66.32% sobre la meta anual planteada.
[6 empty] | 80 | 100 | 100 | 100
2.4.1.1.1.1 Ejecución de servicios de velación y sepultura | PSVS: Porcentaje de Servicios de Velación y Sepultura. | Ascendente | Trimestral | 190 | SI | 30 | 29 | 34 | 34 | 68% | 66.84% | Meta trimestral: La variación entre la meta planteada y los servicios funerarios realizados se deben a queactualmente en existe gran competencia en los servicios funerarios con empresas particulares. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 48.95% sobre la meta anual planteada.
[6 empty] | 40 | 50 | 50 | 50
2.4.1.1.1.2 Ejecución de servicios de velación y cremación | PSVC: Porcentaje de Servicios de Velación y Cremación. | Ascendente | Trimestral | 190 | SI | 39 | 51 | 69 | 42 | 84% | 105.8% | Meta trimestral: Se logro la meta planeada para el Tercer Trimestre respecto de esta actividad, rebasando lo proyectado, en virtud que la población opto por el servicio de cremación sobre la sepultura. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 83.68% sobre la meta anual planteada.
[6 empty] | 40 | 50 | 50 | 50
2.4.1.1.2 Servicios operativos y técnicos de ganadería dirgido a introductores en todas las áreas del rastro. | PIIR= Porcentaje de Incremento de Introductres en Rastro. | Ascendente | Trimestral | 0 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Meta trimestral: El Rastro Municipal se encuentra en suspención de operaciones como resultado de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2021-2014, de fecha 27 de enero de 2023.
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.1.2.1. Ejecución de servicios de maquila de ganado bovino. | PMGB= Porcentaje de maquila de ganado bovino. | Ascendente | Trimestral | 0 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Meta trimestral: El Rastro Municipal se encuentra en suspención de operaciones como resultado de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2021-2014, de fecha 27 de enero de 2023.
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.1.2.2. Ejecución de servicios de maquila de ganado porcino. | PMGP= Porcentaje de maquila de ganado porcino. | Ascendente | Trimestral | 0 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Meta trimestral: El Rastro Municipal se encuentra en suspención de operaciones como resultado de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2021-2014, de fecha 27 de enero de 2023.
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.1.2.3. Ejecución de servicios de maquila de ganado ovino. | PMGO= Porcentaje de maquila de ganado ovino. | Ascendente | Trimestral | 0 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Meta trimestral: El Rastro Municipal se encuentra en suspención de operaciones como resultado de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2021-2014, de fecha 27 de enero de 2023.
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.1.3 Servicios de sepulturas | PBOC: Porcentaje de Bovedas Ocupadas Censadas | Ascendente | Trimestral | 1900 | SI | 336 | 337 | 273 | 1351 | 216.2% | 120.9% | Meta trimestral: Los servicios de panteón alcanzaron el 64.24% de la meta planteada respecto al Tercer Trimestre de 2024, en virtud que durante el trimestre reportado no se llevaron a cabo sepulturas ejecutadas por la funeraria municipal o externas suficientes. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 49.79% sobre la meta anual planteada.
[6 empty] | 425 | 425 | 425 | 625
2.4.1.1.3.1 Ejecución de servicios de sepulturas de Panteón Municipal | PSSRM: porcentaje de Servicios de Sepultura, realizados | Ascendente | Trimestral | 300 | SI | 30 | 29 | 34 | 11 | 14.67% | 34.67% | Meta trimestral: Los servicios de panteón alcanzaron el 45.33% de la meta planteada respecto al Tercer Trimestre de 2024, en virtud que durante el trimestre reportado no se llevaron a cabo sepulturas ejecutadas por la funeraria municipal suficientes. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 31% sobre la meta anual planteada.
[6 empty] | 75 | 75 | 75 | 75
2.4.1.1.3.2 Ejecución de servicios de sepulturas funerarias externas | PSSE: porcentaje de servicios de sepultura ejecutadas | Ascendente | Trimestral | 400 | SI | 42 | 62 | 30 | 76 | 76% | 52.5% | Meta trimestral: Los servicios de panteón alcanzaron el 30% de la meta planteada respecto al Tercer Trimestre de 2024, en virtud que durante el trimestre reportado no se llevaron a cabo sepulturas ejecutadas por la funeraria externas suficientes. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 33.50% sobre la meta anual planteada.
[6 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
2.4.1.1.3.3. Regularizacion con familiares de bovedas abandonadas o con adeudos de refrendos | PBR: Porcentaje de Bóvedas regulaizadas | Ascendente | Trimestral | 1200 | SI | 264 | 246 | 209 | 1264 | 280.9% | 165.2% | Meta trimestral: Respecto a esta actividad se obtuvo el 83.60% de avance en el Tercer Trimestre, pues se llevaron a cabo 209 servicios de los 250 planeados. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 59.92% sobre la meta anual planteada.
[6 empty] | 250 | 250 | 250 | 450
______________________________________ |  |  |  | _____________________________________________ | [7 empty] | _______________________________________________
ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZÓ
C. Silvia Flores Resendiz |  |  |  | Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez | [7 empty] | Lic. Cruz Amairany Morgan Padrón
Auxiliar Administrativo |  |  |  | Dirección de Planeación de la DGPM | [7 empty] | Administradora Unica de OPABIEM

## CEDULA 1TR23 E2 (2)
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: | E-PPA 2.4 Programa de Servicios Funerarios Integrales y de Rastro Municipal
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR ( ascendente, descendente, regular o nominal) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
2.4.1 Contribuir en la implementación de acciones que permitan cerrar las brechas de la desigualdad social y reactiven la economía diversificándola y contribuyan a reducir la exclusión social, fortalecer y mejorar la calidad de vida de las familias mediante servicios de calidad en funeraria municipal, panteon municipal y rastro municipal, a cargo de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales. | IGCU: Índice General de Competitividad Urbana | Descendente | Anual | 4 | NO | 5 | 5 | 5 |  | 25% | 25% | Este indicador se modificó como una tasa de variación de lo alcanzado respecto a lo programado en la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica las posiciones de los municipios con poblaciones superiores a 500,000 habitantes y menores a un millón, que corresponde a Cancún. En este segundo trimestre la posición ocupada sigue siendo la misma disponible en 2023. La tasa de variación en el avance trimestral fue de 25%, un valor positivo que indica que el porcentaje de variación en la posición coupada en el Índice General de Competitividad Urbana del IMCO se incrementó en lugar de disminuir respecto a lo esperado. El avance anual en el segundo trimestre es igual al avance trimestral del segundo trimestre debido a que al aplicar la fórmula establecida en la Guía arroja el mismo resultado.
[6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
2.4.1..1 La poblacion benitojuarense recibe los servicios de calidad en funeraria municipal, panteon municipal y rastro municipal, a cargo de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales. | PAI: Porcentaje de servicios entregados por OPABIEM a la población. | Ascendente | Trimestral | 2280 | SI | 405 | 417 | 376 |  | 71.62% | 52.54% | Meta trimestral: Se realizarón 376 de 525 servicios planteados durante el Tercer Trimestre de 2024, alcanzando el 71.62% sobre la meta planteada respecto del mismo. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 52.54% sobre la meta anual planteada. No omito manifestar que el Rastro Municipal se encuentra en suspención de operaciones como resultado de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2021-2014, de fecha 27 de enero de 2023.
[6 empty] | 505 | 525 | 525 | 725
2.4.1.1.1 Servicios de funeraria y panteón dirigidos a la población benitojuarense realizados. | PSFR:Porcentaje de Servicios Funerarios Realizados. | Ascendente | Trimestral | 380 | SI | 69 | 80 | 103 |  | 103% | 66.32% | Meta trimestral: Se logro la meta planeada para el Tercer Trimestre respecto de esta actividad. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 66.32% sobre la meta anual planteada.
[6 empty] | 80 | 100 | 100 | 100
2.4.1.1.1.1 Ejecución de servicios de velación y sepultura | PSVS: Porcentaje de Servicios de Velación y Sepultura. | Ascendente | Trimestral | 190 | SI | 30 | 29 | 34 |  | 68% | 48.95% | Meta trimestral: La variación entre la meta planteada y los servicios funerarios realizados se deben a queactualmente en existe gran competencia en los servicios funerarios con empresas particulares. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 48.95% sobre la meta anual planteada.
[6 empty] | 40 | 50 | 50 | 50
2.4.1.1.1.2 Ejecución de servicios de velación y cremación | PSVC: Porcentaje de Servicios de Velación y Cremación. | Ascendente | Trimestral | 190 | SI | 39 | 51 | 69 |  | 138% | 83.68% | Meta trimestral: Se logro la meta planeada para el Tercer Trimestre respecto de esta actividad, rebasando lo proyectado, en virtud que la población opto por el servicio de cremación sobre la sepultura. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 83.68% sobre la meta anual planteada.
[6 empty] | 40 | 50 | 50 | 50
2.4.1.1.2 Servicios operativos y técnicos de ganadería dirgido a introductores en todas las áreas del rastro. | PIIR= Porcentaje de Incremento de Introductres en Rastro. | Ascendente | Trimestral | 0 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Meta trimestral: El Rastro Municipal se encuentra en suspención de operaciones como resultado de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2021-2014, de fecha 27 de enero de 2023.
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.1.2.1. Ejecución de servicios de maquila de ganado bovino. | PMGB= Porcentaje de maquila de ganado bovino. | Ascendente | Trimestral | 0 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Meta trimestral: El Rastro Municipal se encuentra en suspención de operaciones como resultado de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2021-2014, de fecha 27 de enero de 2023.
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.1.2.2. Ejecución de servicios de maquila de ganado porcino. | PMGP= Porcentaje de maquila de ganado porcino. | Ascendente | Trimestral | 0 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Meta trimestral: El Rastro Municipal se encuentra en suspención de operaciones como resultado de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2021-2014, de fecha 27 de enero de 2023.
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.1.2.3. Ejecución de servicios de maquila de ganado ovino. | PMGO= Porcentaje de maquila de ganado ovino. | Ascendente | Trimestral | 0 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | Meta trimestral: El Rastro Municipal se encuentra en suspención de operaciones como resultado de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2021-2014, de fecha 27 de enero de 2023.
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.1.3 Servicios de sepulturas | PBOC: Porcentaje de Bovedas Ocupadas Censadas | Ascendente | Trimestral | 1900 | SI | 336 | 337 | 273 |  | 64.24% | 49.79% | Meta trimestral: Los servicios de panteón alcanzaron el 64.24% de la meta planteada respecto al Tercer Trimestre de 2024, en virtud que durante el trimestre reportado no se llevaron a cabo sepulturas ejecutadas por la funeraria municipal o externas suficientes. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 49.79% sobre la meta anual planteada.
[6 empty] | 425 | 425 | 425 | 625
2.4.1.1.3.1 Ejecución de servicios de sepulturas de Panteón Municipal | PSSRM: porcentaje de Servicios de Sepultura, realizados | Ascendente | Trimestral | 300 | SI | 30 | 29 | 34 |  | 45.33% | 31% | Meta trimestral: Los servicios de panteón alcanzaron el 45.33% de la meta planteada respecto al Tercer Trimestre de 2024, en virtud que durante el trimestre reportado no se llevaron a cabo sepulturas ejecutadas por la funeraria municipal suficientes. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 31% sobre la meta anual planteada.
[6 empty] | 75 | 75 | 75 | 75
2.4.1.1.3.2 Ejecución de servicios de sepulturas funerarias externas | PSSE: porcentaje de servicios de sepultura ejecutadas | Ascendente | Trimestral | 400 | SI | 42 | 62 | 30 |  | 30% | 33.5% | Meta trimestral: Los servicios de panteón alcanzaron el 30% de la meta planteada respecto al Tercer Trimestre de 2024, en virtud que durante el trimestre reportado no se llevaron a cabo sepulturas ejecutadas por la funeraria externas suficientes. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 33.50% sobre la meta anual planteada.
[6 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
2.4.1.1.3.3. Regularizacion con familiares de bovedas abandonadas o con adeudos de refrendos | PBR: Porcentaje de Bóvedas regulaizadas | Ascendente | Trimestral | 1200 | SI | 264 | 246 | 209 |  | 83.6% | 59.92% | Meta trimestral: Respecto a esta actividad se obtuvo el 83.60% de avance en el Tercer Trimestre, pues se llevaron a cabo 209 servicios de los 250 planeados. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 59.92% sobre la meta anual planteada.
[6 empty] | 250 | 250 | 250 | 450
______________________________________ |  |  |  | _____________________________________________ | [7 empty] | _______________________________________________
ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ | [7 empty] | AUTORIZÓ
C. Silvia Flores Resendiz |  |  |  | Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez | [7 empty] | Lic. Cruz Amairany Morgan Padrón
Auxiliar Administrativo |  |  |  | Dirección de Planeación de la DGPM | [7 empty] | Administradora Unica de OPABIEM